上饶县七星湖风景区旅游开发可行性报告

一、景区开发的可行性

1、开发条件

七星湖风景区位于江西省上饶县南部山区边陲重镇五府山镇，座落上饶市最大水利枢纽工程大坳水库上游区域。北至上禹公路,南至长窝，东接溪口，西与枫泽湖连为一体，风景区总面积37.6平方公里，其中水体面积9.5平方公里，岛屿面积0.1平方公里（116亩），环湖山地28平方公里。资源丰富，气候适宜，环境优美、交通便利，是一处以富有传奇色彩“七星赶月”的湖光山色 为主要景观的风景名胜区，适宜观光游览、度假休闲、会议商务、特色种养等多项活动,具有很高的开发利用价值，为海内外客商投资生财的宝地。

2、资源结构

七星湖地处海拔1891.4米的五府岗西北麓，旅游资源丰富。湖内自然景观有碧波万倾的七星湖万亩水面、妩媚妖娆的五府岗群峰倒影、婀娜多姿的湖心七星群岛，以及湖面上的薄雾轻纱，霓虹飞艇；湖边山地峰峦叠嶂，沟壑纵横，古树参天，瀑布成群，有金钟瀑布、金盆养鲤、甘溪古街、圣堂庙、江公庙、红军豪岭战役遗址等自然景观和人文古迹。整个景区地处亚热带，气候温和，雨量充沛，日照充足，生物种类多样，国家级和省级珍贵树种有银杏、红豆杉、杜仲、厚朴、柳杉、香樟、肉桂、丰枫荷、黄杨、丹桂等；珍稀动物有金钱豹、金猫、穿山甲、大鲵、猕猴、熊、眼镜蛇、猴面鹰、鸬鹚、中华沙鸭、黄腹角雉等。

3、区位环境

七星湖北距浙赣铁路上饶站50公里，南距武夷山旅游区60公里，上禹（上饶—禹溪）公路贯穿五府山地区，移动网络、有线电视等全面开通，连接福建的1.5公里断头公路打通后，将形成武夷山——七星湖——上饶市区——灵山——三清山的旅游线路，目前上饶市大坳风景区的旅游开发已初具规模，七星湖与大坳、上泸古镇联手开发的条件正日趋成熟，随着上饶市、县北郊灵山的重点开发，七星湖风景区旅游开发的可行性正日渐显现。

二、景区规划的战略目标

1、规划范围

根据对七星湖景区开发条件，资源结构、区位环境的分析，按照《上饶县旅游业发展总体规划》（2003—2010）的要求，七星湖景区规划区域定为湖区南北两翼第一道山梁范围内，湖西与枫泽湖相连，湖尾至甘溪，地理座标为北纬28°70′50″—08′45″，东径118°08′30″—02′00″，东西长15公里，南北宽2.5公里，景区总面积37.6平方公里。规划期限为2003年-2010年，分为三个阶段，初期为2003年—2005年；中期为2006年—2008年；后期为2009年—2010年。

2、控制范围

依据《县旅游总规》旅游业可持续发展的精神，七星湖景区外围保护范围定为长窝、黄竹山、金钟山、五府山镇政府驻地、南山尖、四十八界山以内区域，总面积约60平方公里。上述区域为控制范围，严禁向水体超标排放污染物；严禁损毁林木；不准挖沙采石；不准擅自改变原有地形、地貌；不准捕杀珍稀动物。

3、总体形象

根据五府山地区“七星赶月”的传说和卫星摇感图片显示，七星湖水面轮廓线，西北如勺状，东南形如勺柄，湖中主要岛屿如大熊座中排列成斗形的七颗亮星，七星湖的资源板块亦呈中国古代哲学中“木、火、土、金、水”五行布局，故景区规划的总体形象定为“七星赶月，五行合一”，其意为五府山人民创造的人与自然和谐的“府山平湖仙境”在宇宙间运行不息。景区文脉为民俗文化与外来文化相结合的现代文明美学体系，景区主要功能是“度假休闲，特色种养”。

4、战略目标

根据七星湖景区水体资源的优势，结合《上饶县旅游业发展总体规划》的指导思想和战略目标，七星湖景区旅游业发展的指导思想是：突出重点，立体开发，设施先行，环保跟进。战略目标是：以湖区水体、岛屿资源开发为核心，两翼山地开发为重点，带动湖尾古街建设，与大坳、上泸联手，打通毛竹关断头公路，连接周边旅游区，促进上饶县南部山区经济发展，到2007年，建成集“观光游览、度假休闲、会议商务、特色种养”为一体的AA级风景区，旅游行业总收入占全县GDP1.5%。

三、景区规划与功能区布局

1、总体布局

七星湖景区按其地形地貌和资源属性，分为金、土、水、火、木五大功能区，依次为湖面水体观光区、湖心岛屿休闲区、湖北山地度假区、湖南生态游憩区、湖尾产品开发区。各功能区既要主题鲜明又要综合开发，既要相对独立又要紧密联系，共同推进七星湖景区的全方位开发。旅游交通方面建设连接各功能区的公路、游步道、水上索道、跨湖空中走廊，以确保景区内交通畅通，提高景区的环境容量。

2、功能区布局规划

（1）湖面水体观光区（9.5km2）

充分利用碧波万倾的水体资源，进行养殖、垂钓、潜水、跳水、游泳、游艇等水体观光活动，湖区北、南、东三个方向建设码头，湖面架设水上索道。

（2）湖心岛屿休闲区（0.1km2）

七星湖主要岛屿呈北斗状分布，按其方位和面积，分别命名为天枢岛、天璇岛、天玑岛、天权岛、玉衡岛、邢阳岛、摇光岛，靠近枫泽湖以北的大岛命名为北极岛。这些岛屿的主要功能是休闲娱乐，可设计主题突出的休闲项目，如猴岛、鸟岛、海洋生物岛、花岛、盘景岛、音乐岛、书画岛等等。岛与岛之间架设空中索道和九曲回廊。

（3）湖北山地度假区（8km2）

湖的北面已开通沿湖硬质公路，与上禹公路接通，公路以上有大片丘陵山地，植被良好。区域内适应沿公路建设高规格的别墅群、星级宾馆、度假村、停车场，以满足50公里范围内游客的度假要求。区域内建设连接湖区以南山地的跨湖空中走廊。

（4）湖南生态游憩区（10km2）

七星湖以南，峰峦叠嶂，沟壑纵横，有连片的竹木林，生态条件较好，规划设计在长窝一带建设森林公园、药材种植基地、花卉种养基地、动物园、百果园等生态游憩项目。区域内设计沿湖游步道、山林滑车道等旅游交通设施。

（5）湖尾产品开发区（10km2）

湖的东南面是湖区上游尾部，七星群岛的勺柄指向东南，亦春亦夏，生机勃发。此区域应充分利用五府山境内各种资源，开发以竹编、木雕、石雕、土特产为主的各类旅游产品，形成旅游产品市场。布局上修建甘溪古街，使之成为旅游产品一条街；建设总场旅游产品生产基地，加工、销售、服务一条龙；并在溪口一带建造七星湖主体形象物七星塔、月光楼，营造集餐饮、住宿、休闲、购物为一体的服务中心。

四、环境容量与客源市场

1、环境容量

景区环境容量指各功能区地域与旅游设施最大的游客容纳量，通常山体风景的环境容量以路段内游客密度作为测算依据，水体风景的环境容量以蓄水量、面积、水位线作为测算依据。根据同济大学严国泰等人的测算方法，通过计算，景区总环境日容量为8800人，各功能区的环境日容量分别为：

（1）湖面水体观光区。正常水位线的水面面积9.5平方公里，以枯水期最低水面面积5平方公里，按10000平方米间距计算，乘坐游艇、划船等时速不一的水上交通工具，全程旅游平均时间约2小时，则区域内日游客容量为：

5km2/10000m2（8/2）=2000人。

（2）湖心岛屿休闲区。七星群岛面积116亩，折合77326平方米，按每人占地60平方米计算，在岛屿旅游时间需2小时，则休闲区的环境容量为：

77326 m2/60 m2※（8/2）=1200人。

（3）湖北山地度假区。区域面积8平方公里，游步道2000米，按每人5米间距计算，旅游所需时间2小时，则度假区的日环境容量为：

2000/5※（8/2）=1600人。

（4）湖南生态游憩区。区域面积10平方公里，游步道3000米，按每人5米间距计算，旅游时间2小时，则游憩区日环境容量为：

3000/5※（8/2）=2400人。

（5）湖尾产品开发区。区域面积10平方公里，街道、游步道约4000米，游客间距5米，旅游时间4小时，则日容量为：

4000/5※（8/4）=1600人。

2、客源市场

七星湖景区的客源市场，一是上饶市、县城区工薪阶层的干部职工、城市居民和50公里范围内大、中专院校师生团体；二是武夷山——七星湖——上饶市区——灵山——三清山的过往游客；三是500公里范围内省内外游客；四是部分远距离游客和少量境外游客。

根据旅游规律，旅游区的游客容量发展呈现初始阶段、发展阶段、平稳阶段三个发展周期。预计七星湖景区在开发初期达到年游客量20万人，游客增长速度初始阶段为10%；发展阶段为15%；平稳阶段为10%。近期游客消费约150元/人，中期200元/人，远期250元/人。由此估算规划期各年的游客量和营业额。

表1 规划期内各年的游客量与营业额

| 年 份 | 增长率 | 游客人数估算 （万人） | 预计营业额 （万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 2003年 |  | 20.0 |  |
| 2004年 | 10% | 22.0 | 3350 |
| 2005年 | 10% | 24.2 | 3630 |
| 2006年 | 15% | 27.8 | 4170 |
| 2007年 | 15% | 32.0 | 6400 |
| 2008年 | 15% | 36.8 | 7360 |
| 2009年 | 10% | 40.5 | 8100 |
| 2010年 | 10% | 44.5 | 11125 |

五、景区项目建设投资回收估算

1、建设投资

景区项目建设投资分析主要是针对旅游规划项目，不包括景点建设征地费、景点外围道路交通、供水、供电、排污、通讯等基础设施和投资奋勇、市场促销等费用。各项目的经费总额以2002年市场价作参考，估计总投资为5000万元人民币，其中五个功能区各1000万元人民币。

表2 景区项目投资估算

| 功能区 | 项目名称 | 投资总额 （万元） |
| --- | --- | --- |
| 湖面水体 观光区 | 水上交通工具 | 500 |
|  | 水上索道 | 300 |
|  | 码头（3） | 150 |
|  | 垂钓台、泳池、跳水台、潜水设备 | 20 |
|  | 水面养殖 | 30 |
| 湖心岛屿 休闲区 | 绿化工程 | 70 |
|  | 游步道 | 80 |
|  | 空中索道 | 500 |
|  | 景点建设 | 150 |
|  | 服务设施 | 200 |
| 湖北山地 度假区 | 绿化工程 | 50 |
|  | 公路拓宽工程 | 200 |
|  | 停车场 | 20 |
|  | 游步道 | 80 |
|  | 别墅群 | 200 |
|  | 宾馆 | 100 |
|  | 度假村 | 200 |
|  | 跨湖空中走廊 | 100 |
|  | 景点建设 | 50 |
| 湖南生态 游憩区 | 绿化工程 | 50 |
|  | 游步道 | 80 |
|  | 山林滑车道 | 200 |
|  | 森林公园 | 150 |
|  | 药材种植基地 | 80 |
|  | 花卉种养基地 | 80 |
|  | 百果园 | 50 |
|  | 珍稀动物园 | 150 |
|  | 其他景点建设 | 60 |
|  | 服务设施 | 100 |
| 湖尾产品 开发区 | 公路拓宽工程 | 200 |
|  | 游步道 | 80 |
|  | 旅游产品生产基地 | 350 |
|  | 古街修复扩建工程 | 200 |
|  | 七星塔 | 70 |
|  | 月光楼 | 100 |
| 合 计 |  | 5000 |

2、回收估算

依据前文估算的营业额，按利润20%计算，得到从2004年起获纯利润如表3所示。按照以下公式计算回收期：

n

5000≤Σχi/(1+r)i

i

计算得n=5。即5年可收回全部投资，第6年开始盈利。

表3 利润估算表

| 年 份 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 纯利润（万元） | 660 | 726 | 834 | 1280 | 1472 | 1620 | 2225 |

本景区项目建设投资回收估算，因单个项目投资量的偏差而存在回收估算的伸缩性。

制作单位：上饶县旅游局

联 系 人：江晓春

联系电话：0793-8466402

上饶县七星湖风景区旅游开发

可

行

性

报

告

上饶县旅游局

二OO三年五月二十七日