中、加合作9号甜玉米研究与开发

可行性研究报告

一、立项的目的、意义

1、背景与目的

甜玉米营养极其丰富，富硒抗癌，含有大量微量元素，如铁、锰、钙、铜，还含有生物碱、维生素D1、D2、B6和赖氨酸、蛋氨酸、亮氨酸等7种氨基酸，特别是微量元素硒的含量为普通玉米的8倍（硒具有预防心脑血管疾病，防癌抗癌的功效），是全球性的营养功能食品。目前，我国仍然是以植物性食品为主的国家，人体需要的蛋白质、脂肪等微量元素都是从植物食物中摄取的，实施营养功能配餐，提高全民健康水平，选育优良品种，发展民族种业，拓宽食物营养产业是全民健康的最好资源。

甜玉米的研究开发利用以美国、加拿大最为先进，其中美国播种面积占到播种总面积的4.0—4.5%，甜糯玉米、爆裂玉米在美国、加拿大等欧美一些国家早已形成重要产业。

甜玉米在日本、韩国以及我国台湾也都得到普及，我国台湾种植甜玉米2万公顷以上，日本种植甜糯玉米4万公顷以上，甜玉米罐头的消费量50%靠加拿大、美国进口。

甜玉米育种、栽培和加工、贮藏产业在我国起步较晚，80年代才逐渐进入轨道，据2006年8月12日，国家农业推广中心公布：目前全国甜玉米种植面积200多万亩，产品在国际市场尚未形成销售批量。目前我国种植甜玉米品种较多，在众多的甜玉米品种中，至今还没有一个真正表现好、大面积栽培的主栽品种。于国外品种比较，我们现用品种品质较差、熟性晚，色泽、外观、商品性差，加工利用率低，造成量的不足，形不成品牌和区域规模，严重影响了甜玉米产业化的发展进程。国产种子种出的产品不能与国际市场对接，远不适应国内外市场供需要求。目前从国外引进的品种虽然品质好，熟性也早，但种子价格昂贵，在广西、广东甜玉米主产区表现稍好一点的由国外引进的甜玉米种子，每公斤零售价格高达600元，农民及加工企业负担较重，不能大面积种植，很大程度上影响了我国甜玉米产业的发展。

目前抚顺糯玉米的种植面积位于辽宁省前列，随着市场和加工的需要，甜玉米产业将在我市及北方地区迅速发展。

针对我国严重缺乏优良高档甜玉米品种问题，本单位通过同中、加政府间的合作关系，引进加拿大优良种质资源和先进育种技术，采用引种、选种、有性杂交育种和优势育种方法，利用本公司科研优势和育种、栽培条件基础，选育适合我国国情的甜玉米优良新品系。

2、意义及必要性

抚顺北研特产农业有限责任公司确立此项目，结合了国家政策，为广大农民开辟了一条致富之路，企业与国外合作引进研究甜玉米新品种，对提高我国甜玉米育种和栽培水平，促进我市甜玉米产业发展都具有重要意义。随着市场和种植业的快速发展，甜玉米市场越来越大，农民和企业对优良品种也越来越加需求。项目的实施，为农民提供了早熟、丰产良种，为企业产品深加工提供了充足原料，对企业的良性发展奠定基础，对抚顺产业化品牌战略发展和抚顺的经济发展都是十分必要的。

3、带动作用

通过项目的实施，使土地资源得到合理利用，一年双作，订单农业，企业与农民签订保护价收购合同，保障农民利益，打消了农民种粮的后顾之忧，真正形成“企业+科研+基地+农户”生产经营规模。对提升我市特色种植和产地效益、品牌效益发展都具有很大的带动作用。

项目建成后省内推广面积20万亩以上，亩产值双季3500元左右，将带动 4万户农民，每年每户纯收入增加2600-3000元，同时企业的运行新增1万个就业机会，每人每年工资收入6000～10000元，增加农业收入5亿元。同时将对畜牧业、餐饮、服务、维修等相关行业具有一定的促进和带动作用。

本项目的建设，产业关联度较大，可以带动项目区区域经济发展。项目建成后，将由市场需求来决定企业的生产，完全按照市场经济规律运行，改变过去不按市场规律办事，盲目生产，农副产品过量积存的局面，跨出丰收不增收，高产不高效的怪圈，走上农业生产市场化的改革之路。

二、国内外研究现状与技术发展趋势

1、国外发展现状

在西方发达国家，甜玉米每年创造产值超过5亿美元，年产甜玉米罐头70万吨，速冻加工45万吨，人均消费甜玉米3公斤以上。采收后的青秸秆粗蛋含量是普通玉米的1—2倍，是奶牛理想的饲料。甜玉米生育期短，农药化肥施用量少，营养含量高，富硒抗癌，含7种以上氨基酸，属高蛋白低脂肪食品，深受欢迎。

从全球范围看，甜玉米产量较大的国家有美国、加拿大、中国、泰国等。我国甜玉米种植200万亩左右，甜玉米面积较大的省份是广西、广东、贵州、云南，在4个重要产区没有我们辽宁省。国内市场对甜玉米的需求量是从南向北，逐年上升趋势，预测未来10年内需求量将达到60—70万吨，市场空间非常大。中加9号甜玉米由于其品质的特殊性，相信投入市场后会有很大的市场份额。

我国鲜食玉米产业起步较晚（加工1980年开始），不可避免存在着自身弱势，相对欧美等发达国家其技术、种质资源、经验、生产及品种种类上都存在着较大的差距。目前，我国甜玉米育种主要存在着缺乏优良种质资源的严重问题，育出的品种生产期长，一般春播都在90天以上，夏播75天以上，品质、商品性差，加工利用率低，造成了种植规模小，而且很分散，严重阻碍了产业化的发展，这主要是政策、资金、技术、品种等方面原因所致。

根据国内外研究现状与技术发展趋势分析，优良品种的选育作为一种再生的农业资源，凭自身的广泛特殊的用途领域，甜玉米生产加工综合利用一定会飞速发展，走上特色、优质、消闲、保健、规范化的现代农业之路。

2、知识产权情况

本项合作，试验设计、育种目标由我方提出，并提供试验研究场地、设施，选育出的品种由中方经营管理，知识产权归属抚顺市北方农业科学研究所。

（1）中加合作9号甜玉米的育成，春播生长期比中国农科院育成的科甜脆1号（生育期98天）早熟33天，比北京农科院育成的京科甜183（生育期86天）早熟21天，比由美国引进的金菲超甜（85天）早熟20天，春、秋两季种植生育期平均比国内外品种早熟17天左右。

（2）植株紧凑清秀，适宜育苗移栽，覆膜种植和保护地栽培，适宜密植（每亩4000株），比同类品种多定植500—800株，群体产量高。

（3）籽粒均匀光滑，鲜食、加工品质优良，用途及商品性优于国内同类品种。

（4）本项目育成的种子，每公斤360元，价格低于国外引进品种60%左右，国外种子每公斤600元左右。

三、项目实施主要内容、关键技术与创新点、预期目标

1.1、研究主要技术内容

对引进的种质资源进行自交、测交相结合，进行农艺性状、经济性状、配合力等方面的综合选择，选出优良品系，早代测配，以确定双亲主功方向，利用一个血缘和地理远缘的品质好，生育期短等特点及杂交优势原理组配杂交种。
    着重研究甜玉米新品种的选育开发；提升育种和栽培水平，使种子和产品达到国内外先进水平；认真研究育苗移栽、覆膜种植、越夏栽培和秋延后栽培、保护地栽培的丰产技术，使研究成果在生产中配套使用，做到良种与良法配套。
    1.2技术指标

比同类品种增产8%以上，春播65—70天，夏播50—65天成熟，在高寒山区一年双季种植是本项目的技术指标。

1.3关键技术

杂交制种调节花期相遇，提高制种产量；鲜穗采收大面积种植，调整播种方式，分期分批种植，附加人工调控措施，使其能够按照设计时间采收优质产品，是本项目的关键技术。

1.4技术路线图(项目总体流程图)

在适宜地区推广

1.5、预期目标

预计项目完成时，本项目的育种、栽培水平达到国内领先水平，国际先进水平，完成省级及国家级品种审定程序，成为国内主栽品种。

2、项目的创新点

A、利用引进的资源，选育出性状优良、配合力强的甜玉米骨干自交系；B、采用有性杂交和优势育种技术选育的优良新品种比国内同类品种早熟15--17天；C、所育成的品种早春低温和酷夏炎热栽培条件下，结实率好，无秃尖，全穗籽粒整齐、熟性、品质一致；D、在高寒山区能够一年2--3季种植,合理利用土地资源，提高复种指数，露地栽培平均亩产值3500元以上。
    3、技术来源及合作单位情况

本项目是抚顺市人民政府农村经济委员会同加拿大联邦政府农业部食品科学研究中心农业科技合作项目，该中心是加拿大政府权威研究机构，在国际上知名度很高。此次合作加方总代表Dr John石博士是该研究中心高级研究员，曾参加欧共体研究和发展项目，1994—1995年参加美国农业部的项目“营养保健食品开发研究”。2005年9月10日受到胡锦涛总书记接见并合影。2005—2006年先后8次带领以焦普森等四名博士组成的专家组来抚顺做长期调研筹备，2005—2006年，加方已经为项目实施提供了2个组合和7个试材，经过两年十一次的种植（加代）试验，可利用价值较高，合作单位专家组理论、育种、栽培水平均达到我国领先水平，专家组全程参加项目实施，并尽最大可能提供技术资料和资源。

4、预期取得的主要技术成果、技术水平获得的知识归属情况

通过项目研究，选育出早熟、丰产、品质优良的杂交甜玉米新组合，同时利用引进资源，采用优势育种选育具有较多优点的稳定自交系，利用杂交优势育种原理组配具有国内领先水平、适宜我国生产、加工、全民喜食的高档甜玉米优良新品种。

从当前市场需求和生产实际情况出发，首先根据项目区内及周边市、县的气候条件、土壤性质、肥力水平、耕作制度、栽培特点、病虫害情况和国内外市场需求情况，设计制定育种目标。积极开拓基因基础，通过引进国外优良种质资源为基础材料，采用引种、选种、有性杂交育种和优势育种方法，利用提纯复壮和杂交优势原理培育组配优良品种。

按照甜玉米育种总目标，即品味、籽粒、穗型具有特色、早熟性好，抗病性强、适应性广、稳定丰产、适宜鲜食、加工、贮藏、菜用品质优良的要求，向新、奇、特、优方向发展，而且更加适宜我国的栽培方式和市场要求。

合作试验中，对所有参试材料及时正确调查取样，采用不同形势的多方位种植，严格观察品种表现，尽量保持每份材料内最大可能的遗传变异性，对参试材料和程序明确记录，进行归类，登记编号。利用山沟自然隔离和保护地隔离环境附加人工套袋授粉，选育原原种，防止天然杂交，确保自交系综合稳定。

为使种质资源充分发挥作用，对农艺性状、植物学性状进行不同环境下的观察记载，如：各生育期植物各部位的形态、抗病性、抗逆性、产量性状和主要品质，通过室内考种，测定分析和田间种植观察等方法鉴定和研究，包括这些性状是显性还是隐性基因控制，传递能力的强弱，主要性状的遗传规律研究。根据育种目标和实际生产情况，对急需用的材料的关键性状进行异地加代鉴定和研究。

根据育种目标和选定的材料，选择亲本测配杂交组合，首先采用成对杂交（单交）方式，使两个亲本的优缺点互补，使性状总体基本上达到育种目标。在单交配种各方面都能达到试验目的情况下，进一步进行复合杂交和三交种子育种研究。通过杂交制种技术的研究，了解掌握雌雄穗的花器构造，开花习性，花粉寿命，胚珠受精能力，持续时间等一系列有关情况。调整花期使双亲在正常播种的情况下花期相遇，研究提高育种质量和产量。

新组合测配后，经过试验在各方面都表现优良情况下，品种区域化鉴定、品种审定和示范同步进行，使选育良种尽快在生产上发挥作用。有计划的到有代表性的不同地区进行试验，以试验鉴定利用价值，确定适宜范围和推广地区，为推广地区提供科学依据，完成区域试验，生产对比试验，栽培试验等程序后申报省和国家审定。

本项合作，试验设计、育种目标由我方提出，并提供试验研究场地、设施，选育出的品种由中方经营管理，知识产权2007—2009年中、加双方各占50%，走向市后，产权归属本公司（北方农业科学研究所）。

综上所述，本项目的研究，从种质资源引进到亲本选择、组合测配、试验鉴定、审定登记、示范推广都是按照育种程序严格实施的。计划严谨，设计合理，选题密切联系生产实际，育成的品种有较大的市场开发应用前景，因此，该实施内容及技术是可行的。

四、现有工作基础、条件和优势

2005年和2006年两年时间，抚顺市农委、抚顺县委、县政府同加拿大联邦政府农业部食品科学研究中心频繁接触，就一些合作事宜做出了议定。以Dr John石博士和焦普森博士为主要技术人员8次来抚顺调研论证，每次来抚工作时间都在20天以上，同项目承担单位在抚顺县的峡河、石文、哈达、拉古等乡镇和抚顺市农科院、抚顺园艺所，辽宁省农作物新品种科技展示园做了小试。每次试验设三次重复，各小区500株，设对照品种，随机排列。中、加双方专家经过多次合作试验和研究，达到合作默切熟练程度，为本项目的实施奠定了良好基础。

试验分为3月份育苗移栽，4月份覆膜种植（破膜引苗和打眼种植多步骤进行），5月份裸地种植，6、7月份倒茬多种形式种植和多因素种植试验，对产品进行了鲜食、速冻、真空、鲜穗贮藏、脱粒加工等品质、用途试验，对市场价格及市场定位，商品性等方面进行了调研论证，对原种选育、组合测配做了模拟试验研究，上述工作也为项目实施提供了有利条件。

项目承担单位在后古农场和峡河乡百花村及公司科技园区准备了4个大棚和23亩专供原种选育及组合测配研究用地。本公司现有杂交玉米制种基地5000亩，甜糯玉米生产基地1万余亩，专业繁种户和公司加农户的鲜食玉米种植户4200余家，专业技术人员38人，化验室、检验室设备先进，岗位人员都是经过国家和省种子管理部门培训发证的。公司拥有供鲜食玉米及制品加工的标准化厂房和设备，具有年生产1250万鲜穗和5000吨制品加工能力，有23名基地繁育种专业人员和40余名专业销售人员组成的销售公司，对品种推广和产品开发都提供了有利条件。

2005、2006两年间，公司专设了90亩地的F1代品种试验田，试验田布局合理：分为平地、阳坡地、阴坡地等三种环境和地力，各试验田面积30亩，本项目集人员、场地、经验及资金条件，是很有优势的。

五、应用或产业化前景、市场需求及风险分析

我国是农业大国，同时也是人口大国，人们仍以植物型食物为主。随着人民生活水平的不断提高，人们对食物的要求趋向多样性，对营养、品质、时鲜的要求也越来越高，优质甜玉米营养丰富，甜玉米营养极其丰富，富硒抗癌，含有大量微量元素，如铁、锰、钙、铜，还含有生物碱、维生素D1、D2、B6和赖氨酸、蛋氨酸、亮氨酸等7种氨基酸，特别是微量元素硒的含量为普通玉米的8倍（硒具有预防心脑血管疾病，防癌抗癌的功效），是全球性的营养功能食品。

优质农产品市场需求促进了甜玉米的育种、栽培、加工产业的发展，中、加9号甜玉米品种育成后市场需求量是有相当份额的，市场竞争力很强，发展空间非常大，市场前景广阔。

中、加9号甜玉米种子主要用于鲜食玉米生产、加工领域，以特有的早熟优势和品质优势，以同类产品比较有较高的经济收入和市场占有率，预计省内占70%，东北市场占有率80%，全国市场占13%。该项目研究的种子，是有生命的产品，也是市场急需要的品种，投资少，效益高，无技术风险，无种植风险，无市场风险，是国家重点支持的项目，更无政策风险。

六、进度安排和年度工作内容

项目本身是农业高科技领域，采取先进的育种技术和规范化管理技术，对选系育种人员、繁种基地管理人员和制种农户进行科技培训，提高他们的育种和制种水平，再向种植户提供良种与良法相配套的科学依据。同时，定期组织农民骨干和示范样板村培训指导，提高他们的繁种和栽培水平。

组配优良品种关键在于选系，积极拓宽遗传基础，引进优良种质资源，从中选出优良骨干自交系，利用提纯复壮和杂交优势原理，选育优良品种。

自交、测交相结合，通过自交分离，进行农艺性状、经济性状、配合力方面的综合选择。选出优良品系，早期鉴定，早代测配，以确定育种的主攻方向。

研究繁种技术，提高种子质量，尽快提供优良种子，使种植地区和面积不断扩大，进行播种期、种植密度、施肥量、收获时间等试验，为良种与良法配套推广，提供科学依据。

严格育种及繁种程序，在完成所内试验、多点试验的同时，进行省市级区试，尽快选优鉴定。

2007年1—3月在前期工作基础上，完成中、加两国政府项目合作手续，将设计目标展开实施，选定的材料圃、亲本圃、选种圃、品系鉴定圃扩建整理后进入实施状况；4—5月试材进圃播种，进入系统选育程序；6—7月，对所有材料进行田间统计，采收样种、样品、标本并进行下茬种植；8—12月，分批对骨干自交系进行北方保护地和海南加代选择。

2008年1—2月，对参试人员进行培训和技术交流；3月始，进入育苗移栽试验；4月上旬进入覆膜种植试验；5—8月进行分批裸地错期试验播种；10月10日，对各播期试验的区组进行各部位观察、记录、调查统计；对新组配的组合及F2、F3代分离筛选。采收样种、样品、整理后进行下轮试验播种；鲜样、干粒进行品质分析和加工试验，亲本和品种试验比较；南北加代扩繁选育亲本和组配测试同步进行。

2009年1—3月，培训试验技术人员；进行省内外多点试验；将引进F1代种子和新组配品种边试验示范、边推广；通过试验确定首先推广应用地区和栽培方式。

4—5月亲本选育测配组合，繁种基地建设同步进行，6—8月对产量、熟期、品质、商品性、加工适宜性进行统计分析；鉴定确认骨干自交系和组合，9—12月，调查、整理、编号、登记确认参试材料，进行系统整理后，撰写资料，完成育种程序。设计下步计划，项目结题。

七、经济、社会效益分析

1、财务评价：

（一） 财务评价依据

1．相关费用标准

1-1  本项目产品按照国内同类种子现价估算而定

1-2  生产资料试验用地、用工等成本核算按照当地现价估算

1-3  产品成本按当地现价估算

1-4  根据本公司二年试验平均汇总材料计算

2．财务制度规定

2-1 财务净现值大于0，项目可行

2-2 内部收益率大于17%，项目可行。

2-3 投资回收期在4-5年，项目可行。

（二） 销售收入

1、项目达产后生产：年生产种子30万公斤，每公斤批发价60元，种子销售收入1800万元，速冻鲜穗2000吨（3000元/吨），年收入600万元，鲜穗真空包装、脱鲜粒速冻及其它加工方式4125吨，年收入1000万元。全年销售收入3400万元。

2、产品销售税金及附加

增值税192.67万元

城建税13.49万元

教育附加费7.71万元。

3．项目总成本估算

采用要素法测算企业的年均总成本费用为2928.89万元 。

其中：年均固定成本：293.89万元；可变成本：2635.00万元。

4.经营成本估算

本成本估算是对品种选育研究工程中生产、加工、销售所发生的综合性成本估算。经营成本=外购原材料+外购原料及动力+工资及福利费+管理费用+销售费用，年经营成本估算为：2910.70万元。

（四）、财务效益分析

盈利能力分析

投资利润率：                     68.5%

动态投资回收期(税后)：		      3.19年

财务内部收益率(税后)：		         45%

财务净现值：		          748.76万元

（五）、不确定性分析

1.盈亏平衡分析（BEP）

BEP=固定成本总值/（产品销售收入—产品变动成本-销售税金及附加×100%=293.89/(3403.75-2635.00-213.86)×100%=53%

根据盈亏平衡点分析，只要达到设计生产能力的53%以上，企业即可盈利。

2.敏感性分析

在财务评价中，影响项目效益的各种因素的取值被规定为确定的，因而各项效益评价值指标的计算也是确定的，都是依据目前市场平均价格水平、生产技术水平、市场容量等因素进行预测的。但是，事实上影响项目效益的各种因素是不断变化的，因素的实际取值可能与估计值有较大偏差，加之项目实施过程中的一些不确定因素，会对经济评价指标产生一定的影响。因此，分别对销售收入减少5%、经营成本提高5%、固定资产投资增加5%的单因素变化，财务净现值、投资回收期影响的敏感性进行分析，结果如下：

| 项目 | 基本方案 | 销售收入 （－5％） | 经营成本 （＋5％） | 固定资产投资 （＋5％） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 所得税前财务净现值（万元） | 1225.84 | 715.18 | 738.07 | 1215.43 |
| 所得税后财务净现值（万元） | 748.76 | 261.94 | 260.98 | 738.35 |
| 所得税前财务内部收益率(%) | 73 | 43 | 44 | 70 |
| 所得税后财务内部收益率(%) | 45 | 17 | 17 | 43 |
| 所得税前投资回收期（年） | 2.49 | 3.29 | 3.24 | 2.54 |
| 所得税后投资回收期（年） | 3.19 | 5.37 | 5.38 | 3.27 |

三种单因素变化都不同程度的影响财务净现值和投资回收期。其中，销售收入减少和经营成本增加对项目影响最为敏感，固定资产投资增加对项目影响最小。该项目在生产运营中,应加强管理,节本增效。该项目对风险具有一定的抵抗能力。

综上所述，财务评价的结论是：财务内部收益率较高，投资回收期符合标准投资回收期的规定年限，任何单因素变动都不会从根本上影响项目的经济效益，所以项目从财务分析的角度来看是可行的，具有一定的抗御风险能力。

（六）、财务评价结论

通过上述估算与分析，财务内部收益率（税后）45%，大于行业基准收益率10%，投资回收期（税后）3.19年，低于行业基准5年，投资利润率68.5%,大于行业基准投资利润率17%。项目完成后种子销售效益可观，加上育种成果转化，内部加工效益也很丰厚，故该项目经济上可行，应推荐实施。

2、社会效益

该项目的研究实施，成果转化后，对提高我国育种和栽培水平有较大的带动作用。新配组合早熟性强，对高寒山区两茬种植和市场淡季供用，甜玉米产业化发展，都具有巨大促进作用。新品种的研究与开发，为企业解决主要产品抢早和农民一年双季种植，合理利用土地资源，提高复种指数。甜玉米生长期短，农药、化肥施用少，减少了环境和产品污染，青秸杆是圈养牛、羊的青贮饲料，一亩地秸杆可供三只羊或一头牛全年施用，对生态环境起到了平衡保护作用。甜玉米易规模化生产，对调整农业产业化，增加企业加工附加值，带动项目区内效益型产业化发展都具有巨大意义。2009年科研成果应用后，省内外推广面积20万亩以上，双季亩产值3500元左右，增加农业收入5亿元。企业和省内外同类型企业，有了配套生产加工品种。预计2010年种植地区和面积扩大一倍，由此可见，该项目的研究与推广社会效益十分显著。

八、承担单位和主要研究人员情况

项目承担单位，现有固定资产2800万元，占地面积150亩，建筑面积10280平方米，科研用地180亩，大中专毕业科技人员38人，杂交良种繁育基地1.4万亩,公司加农户稳定成员4200户,与广大农户有十几年的合作基础,双方信誉程度高。依托中国农业大学、中国农科院、沈阳农业大学、辽宁省农科院、内蒙古轻工研究所等专家学者为公司技术支撑单位。公司场地、仓库、车间、办公室、化验室、检验室、高压灭菌、真空包装、粮食加工机械等设施齐全，水、电、暧、路、车配套，为项目实施提供了充足条件。
    公司杂交玉米育种技术先进，人员、设施配套，所育成的鲜食玉米合作二号占全国鲜食玉米总面积的1/20，用此优势条件结合此次项目实施是有一定工作基础的。

截止2005年12月31日，该企业总资产756.15万元，固定资产357.82万元，实收资本500万元； 2005年实现利润总额为212.85万元，净利润142.61万元。2005年，该企业资产负债率为5.8%。企业不欠员工工资、不欠国家税收、不欠员工社会养老保险。

申请人唐树发，是高级农艺师，2005年荣获抚顺市科技突出贡献奖，辽宁省科技贡献一等奖，是辽宁省2003---2005年种子工作先进个人。

作为第一主持人育成了通过辽宁省、江苏省、上海市农作物品种审定委员会审定的鲜食玉米合作二号，育成了国家和辽宁省审定的英石大红、合作903、合作905、合作906、合作908番茄新品种，育成了花地雷西瓜、合作8号白菜新品种，2001年同丹东农科院合作育成了辽宁省、吉林省审定的丹639玉米新品种，所育成的品种在国内外市场有较高的知名度，种植面积较大。最新选育的北研4号、北研5号玉米新品种及8个多彩微型番茄和两个硬肉大果型番茄品种（合作921、合作922）进入了国家和省级审定程序，在各试验中分别排名1、2、3、4、5、6位。

2000—2005年，作为第一主持人完成的“合作二号鲜食玉米杂交育种”、“多彩微型系列番茄杂交育种”、“英石大红番茄杂交育种”分别荣获抚顺市科技进步二等奖，“硬肉大果合作90系列番茄杂交育种”荣获抚顺市科技进步一等奖、辽宁省科技进步三等奖。合作二号玉米、英石大红、合作905番茄种子被农业部推荐国家主产区主推荐品种。

2005年，申请人提出的在抚顺地区发展万亩绿色食品基地，种植鲜食玉米项目引起抚顺市人民政府高度重视，被列为抚顺市发展效益型农业，调整种植结构，发展特色农业的重要项目。由抚顺市科技局，抚顺市农委立项支持。当年种植面积1.2万亩，产品出口日、韩等国，并满足了当地市场及省内外市场需要。

2006年，项目申请人承担了辽宁东部山区甜糯玉米、青豆两茬高效种植国家农业综合开发项目。在抚顺及周边地区育苗移栽、覆膜种植及露地栽培，鲜食玉米达4万余亩，产品除满足企业和相关企业加工外，鲜穗还销往吉林、黑龙江等地，部分产品还返销到辽阳、鞍山、营口等地。综上所述，申请人从事甜、糯玉米杂交育种工作多年，科研成果显著，经验丰富，推广应用经验成熟，为项目的顺利实施提供了良好的基础条件。

九、经费预算、来源及还款能力分析

本项目总投资为280万元。主要用于中、加合作中的研究培训费用和公务、原种及设备的引进费用。

研究与培训估算140万元

公务费估算20万元

设备投资估算40万元

种质资源引进估算50万元

验收鉴定估算10万元

流动资金20万元

企业自筹资金160万元，全部由抚顺北研特产农业有限责任公司投入，由2005、2006年度企业生产经营收入支付。申请科技厅三项费用120万元。

十、其他情况

2006年9月20日，抚顺市科技情报所就中、加合作9号甜玉米研究与开发项目进行了科学技术要点查新，查新内容：

1、技术特征：对引进的种质资源进行鉴定筛选，培育经济性状、农艺性状突出的甜玉米新品种。选育自交系，要求亲和力高，适应性广，稳定性好，组配的新品种复合抗病性强。生育期50—60天，穗型美观，籽粒均匀，甜度适口，鲜食、加工品质优良。

2、技术指标：比同类产品增产8%以上，早熟15—17天，秃尖小于2厘米，穗长20厘米，总糖33%～35%，单穗300克以上，植株清秀矮壮，抗倒伏，耐热性、耐寒性、耐密植性强，抗玉米大、小斑病，纹枯病，青枯病。

应用范围：适宜辽宁东部山区双季种植，在全国喜食甜玉米地区均可种植，产品可做鲜食、加工，其早熟性、适应性、品质在国内应为首创。

创新点  1、亲本组合：父本自交系加108与母本自交系加试207，是从加拿大引进，经过连续自交选育而成的；

2、采用低纬度种质资源导入，同缘互补，利用有性杂交技术和杂交优势原理，组配出的甜玉米新品种，比国内同类品种早熟15～17天；

3、中、加合作9号甜玉米 ，抚顺地区4月上旬覆膜种植，早春低温栽培和酷夏炎热（30～37度）栽培田间下，授粉好，无秃尖，全穗整齐，结实率好，熟期、品质一致，在高寒山区种植，采用育苗移栽，覆膜种植技术一年种植2-3季，合理利用土地资源，提高复种指数，平均亩产值2500元以上，比普通玉米（500-600元），增值3-5倍。

查新结论：通过对上述数据的检索，检到相关文献98篇，其中大部分文献报导是南方农科院所选育的适合南方气候条件的甜玉米品种，东北地区选育的甜玉米品种仅检索到2篇，一篇为“鲜食甜玉米新品种——甜玉8号”和“超甜玉米新品种绿色先锋的选育及栽培技术要点”（两篇文献中均未报导东部高寒山区两茬种植栽培技术）。鲜食甜玉米新品种---甜玉8号具有品质优良，皮薄肉嫩，含糖量高，抗旱、抗高温，抗倒伏等优点，但是生育期为72天，比本相选育的品种晚熟22-7天，本申报项目选育的甜玉米品种生育期为50—65天。未见采用父本自交系加108与母本自交系加试207选育甜玉米的文献报导。

# Text boxes

良种生产繁育

销售人员业务培训

网点及推广人员专业培训

省外建设生产推广网点

省级及国家审定

区域试验、生产试验

种子试繁

所内试验

省内外多点对比试验

种质资源引进

混合选择

单株选择

一次单株选择

品种比较试验圃

选择骨干系

被选用材料的整理和确名

大群体经济性状和农艺性状的研究

有性测配杂交

种质资源分类鉴定

自交系选育提纯

一次混合选择

多次混合选择

二次单株选择