项目可行性报告

- 基本情况

1 学院基本情况

番禺职业技术学院1993年筹建，1997年9月教育部正式批准备案，是全国首批、广州市属第一所公办全日制普通高等职业院校，2003年被广州市政府确定为市属高等职业教育龙头院校，2005年4月以“优秀”成绩通过教育部人才培养工作水平评估，2006年12月被教育部、财政部确定为“国家示范性高等职业院校建设计划”首批28所立项建设院校之一。学院占地2180亩，校舍建筑面积18.42万平方米，教学仪器设备总值4200余万元，图书馆面积11000平方米，藏书（含电子图书）112万册，中外期刊1500多种，建有46个校内专业实训室和128个校外实训基地，现有全日制在校生8381余人。

学院设有软件学院、珠宝学院、工商管理系、财经系、旅游管理系、应用外语系、建筑与艺术设计系、机械与电子系、基础课部等二院六系一部，开设38个紧贴珠三角地区产业结构和社会发展需求的专业。其中，玩具设计与制造、计算机网络技术、金融管理与实务、装潢艺术设计、酒店管理、珠宝首饰工艺及鉴定为“国家示范性高等职业院校建设计划”重点建设专业。有2个教育部高职高专教育教学改革试点专业，4个广东省高职高专教育示范性专业、5个省级示范性建设专业、6个市级示范性专业。目前，学院拥有4门国家级精品课程、8门省级精品课程、5门市级精品课程。拥有一支人员精干、结构合理、水平较高的师资队伍，专任教师中具有高级职称者占35%以上，青年教师中50%以上具有博士、硕士研究生学历，专任教师中“双师型”教师比例高达71.5%。近几年学院教师主编、参编公开出版各类教材83部，18部教材入选普通高等教育“十一五”国家级规划。

学院坚持走质量、规模、效益协调发展的内涵式发展之路，强化质量意识，以教师为主导，以学生为主体，以培养学生创新精神和职业能力为目标，积极探索教学改革，2003年以来，共有15项成果获得国家、省、市教学成果奖，其中，国家级教学成果二等奖1项，广东省教学成果一等奖2项，广州市教学成果特等奖1项、一等奖5项。

学院坚持以服务为宗旨，是国家计算机应用与软件技术专业领域技能型紧缺人才培养培训基地，中国玩具行业人才培训基地，广东省首批省级示范性软件学院建设学校，广州市模具专业技术人员继续教育基地，已先后成立了23个职业技能鉴定站、考试中心或培训点，开展了34个工种（模块）的鉴定或培训。

学院围绕培养“一技之长+综合素质”的高技能人才的目标，实行以素质为基础，以能力为核心，以就业为导向，产学研结合的人才培养模式，积极实施“双证书”制度，大力培养学生的职业技能，毕业生以其适应性强、动手能力强、综合素质高而受到用人单位普遍欢迎。自2001年广东省首次公布高校毕业生就业率以来，学院毕业生就业率一直稳居全省高校前列，2004年、2005年更是连续两年位居全省所有本专科院校第一位，2006年又以99.63%的就业率位居全省高校前列。

2 计算机网络技术实训基地情况

计算机网络技术专业原名“工程网络技术”专业，创办于2002年，已培养三届毕业生，共420多人，毕业生就业率99.3%。现有在校生253人，有专任教师14名，其中高级职称7名，研究生7名，双师型教师9名。拥有网络构建、网络管理与安全、综合布线、网络测试、服务器、软件开发6个校内专业实训室和5个校外实训基地。2004年被确定为院级重点建设专业，2006年被评为广州市示范性专业和广东省示范性建设专业，是学校国家示范性高等职业院校建设的六个重点建设专业之一，2007年被评为广东省示范性专业。

专业积极实施“双证书”制度，大力培养学生的职业技能，教学内容与职业技能训练紧密结合，从2002级教学计划开始，就将国家人事部“计算机技术与软件专业技术资格（水平）考试”（网络管理员）内容列入教学计划，专业核心课程都引进了相应的职业资格认证的技能训练项目，如“计算机组网技术与工程”引进了“RCNA网络工程师”和“Linux网络管理员”认证，“综合布线技术与工程”引进了“Vcom布线工程师”和“CCTT布线链路测试工程师”认证，建立了劳动部计算机高新技术职业技能鉴定基地、广东省LINUX公共技术服务支持中心番职院培训中心、“锐捷网络工程师”培训认证基地、“VCOM布线工程师”培训认证基地和“CCTT网络测试工程师”培训认证基地。2005届毕业生获证率为93.02%，2006届毕业生获证率为94.2%。

- 项目实施必要性和可行性

1 项目建设目标

在现有计算机网络技术实训基地的基础上，围绕广州市及珠三角地区重点发展的信息产业的人才需求，与行业企业紧密合作，贯彻先进性、真实性、职业性、共享性的建设原则，基地集教学、科研、工程、培训、技能鉴定等多种功能于一体，建成国内一流的开放型、共享型、示范性的计算机网络技术实训基地，在全省计算机网络技术职业教育中发挥辐射作用，成为区域内“建网、管网、用网”的高技能人才培养培训基地和网络技术推广基地。

2 计算机网络技术人才需求分析

电子信息产业是广东省的支柱产业之一，广州及珠三角地区信息化建设迅速发展，电信、广电、政府专网、计算机局域网四大基础信息网络遍布城乡各地，信息技术应用在各领域取得重大进展。据调查统计，62.3％的企业建立了局域网，52.6％的企业实现了内外网连接，66％的企业实现了计算机辅助设计，一半以上的企业建立了电子商务平台开展商贸业务和运用ERP系统。教育信息化发展也十分迅速，基本实现“校校通”，建立了一大批计算机应用系统。在财政、金融、海关、税务、物流等经贸领域和交通管理、社会治安、医疗卫生、社会保障、环境保护、智能化社区建设等社会公共服务领域已广泛运用信息化技术进行管理与运作。社会信息化、企业信息化、公众信息消费水平和应用能力的快速发展都表明了对信息技术和信息技术人才的巨大需求。

广东省“十一五”发展规划提出，经济发展必须把信息化建设列入优先、带动全局的地位，以信息化带动工业化，实现社会生产力的跨越式发展。提出要突出发展软件、现代通信、计算机网络和数字化产业。信息化发展建设将重点实施信息化基础系统工程、电子政务工程、企业信息化工程、社区信息化工程等信息化工程，全面提升信息化应用水平及综合竞争力，推动社会经济快速发展。

区域发达的信息产业和方兴未艾的信息化建设使信息技术人才需求呈现多层次、多类型状态。调查表明，当前，广州及珠三角地区IT行业信息技术人才还存在严重的结构失衡，不仅缺少高级信息技术人才，更缺乏大量“适用对路”、具有较好职业素质的技能型人才。2006年，广州最热招聘职位排行榜中，计算机和网络技术行业位居第二，占总职位数的14.02%。计算机网络技术专业为各行各业信息化建设培养“网络建设、网络管理、网络应用”三个层面的网络技术高技能人才。

3 基础条件

（1）人员条件

计算机网络技术专业已建成一支结构合理、梯队分明，教学经验丰富，工程实践能力强的专业教学团队。现有教师14名,其中专任教师11名，企业兼职教师3名。专任教师中,副高以上职称7人，硕士研究生7人，“双师素质”教师9人。骨干教师都拥有一种以上的专业（职业）资格证书，专业带头人在省内外高职计算机教育界具有一定的知名度和影响力。近4年，教学团队承担广州市、学院教改课题5项，承担广州市、番禺区以及企业科技重点攻关项目5项，发表专业学术与教学研究论文30多篇，开发编写专业教材12部，其中主编专业教材9部，承担精品课程建设5项。

学院非常重视计算机网络技术职业教育实训基地项目建设，专门成立了由学院院长亲自挂帅，教务处、软件学院、设备科、财务科相关职能部门参与的项目建设领导小组，有力保障了项目的顺利开展。

（2）资金投入

学校和各级政府非常重视计算机网络技术专业的发展，近年来加大了对专业的投入力度，2002年以来，学校投入专项经费350多万元建设网络实训基地。除日常的实训经费外，还有学校下拨的专业建设经费和广州市教育局和番禺区政府的专项拨款。2004年以来学校每年下拨10万元专业建设经费，2006年广州市教育局下拨42万元专项拨款，番禺区政府下拨40万元专项拨款，这些经费有力保证了设备补充、教学活动、师资培训教育和学术活动的开展，保障了专业可持续发展。

（3）实训基地情况

在高职院校中较早建成网络技术综合性实训室，实训室建设采取与IT企业共建模式，以体现职业场景特色与工作氛围，突出“技术与工程中心”的功能。建成了计算机网络构建技术、网络管理与安全、服务器技术、综合布线、软件技术开发等5个实训室，配套建成计算机组成原理与接口、计算机组装与维护、计算机外设维修、嵌入式技术应用、计算机工程应用科研工作室等5个实训室。以该中心为平台，完成了多项网络工程、科研开发、技术服务、学生科技创新任务。已建立了星网锐捷网络科技公司、广州唯康通信技术公司、广东linux公共技术服务中心等5个校外实训基地。

（4）建设成果

专业自开办以来，始终围绕培养“一技之长+综合素质”的计算机网络技术应用性人才和高技能人才的目标，实行以素质为基础，以能力为核心，以就业为导向，产学研结合的人才培养模式，不断推进教学改革与创新，，取得了一系列的教学成果。综合布线技术与工程课程被评为2005年广东省精品课程和国家精品课程；教改项目“计算机网络技术专业教改创新与实践”分获学院教学成果一等奖和广州市高等学校教学成果一等奖；教材建设成效显著，三年来编写出版12本专业教材，2本教材立项为国家“十一五”规划教材；承担广州市教育局和番禺区重点科技攻关项目三项，获科研经费72.5万元，成功申报国家实用新型专利一项，发表教研科研论文30多篇；专业办学模式在同类院校中起到了较好的示范作用，2003年以来吸引了省内外100多所院校专程前来考察交流，专业老师多次受邀在全国高职高专教学研讨会和网络专业骨干教师培训班上作经验介绍和专题报告。

4 人才培养模式和课程体系改革

（1）课程体系改革

专业本着基础理论课程适用、够用，突出专业技能培养的原则，经过三轮教学实践，逐步形成结构合理，科学可行的课程体系。课程设置和教学内容紧紧围绕专业培养目标和职业岗位群开设，将课程分为四个知识与技能模块，支持四个核心能力，为网络管理、网络工程和网络编程三类岗位群服务。在执行过程中，根据网络技术的发展方向和IT产业对人才需求的变化而调整课程体系和整合教学内容，调整与整合主要依据专业教学指导委员会讨论、教师市场调研分析和学生反馈意见来进行。

（2）教学内容改革

网络技术是一门高新技术，更新换代快，我们从以下几个方面保障教学内容紧贴技术发展方向和社会应用需求。1）业界的技术专家来校讲课。三年来，先后有FLUKE公司尹岗先生来校讲授网络测试；锐捷网络公司的工程技术人员陈国镇、郑玉锋、岳大安来校讲授网络技术；唯康通信公司的陈兵、陈海、余增科、黄盛安来校指导综合布线；香港即时科技集团副总经理首席Linux技术专家高衡续博士作“Linux技术与发展”报告等。2）与行业技术专家共同开发教材。由我校主编的“综合布线技术与工程”、“网络管理与维护”、“计算机网络构建技术”专业教材，邀请了锐捷网络的工程师安淑梅、唯康通信的陈海及巴陵石化公司的网络管理专家童小兵共同编写，从教材上就直接反映网络技术的最新成果和职业岗位的技术要求。3）教学内容与行业技术活动相结合。“计算机组网技术及工程”课程中有网络方案设计的内容，2004年和2005年锐捷网络公司举办了“经典100工程－校园网方案设计大赛”，任课老师精心组织，将教学内容与设计大赛相结合，组织了2002级和2003级学生参加了比赛，在全国许多本科院校专业教师参赛的情况下，取得了优异成绩。教学内容与业界技术活动紧密结合，锻炼了学生，提高了学生的学习兴趣。

（3）个性发展

计算机网络技术专业针对三个就业岗位群，在夯实专业基础的前提下，课程计划满足学生的个性化发展，使其拥有过硬的专业“一技之长”。通过专业选修课程和专业学习社团的活动实现个性培养，成立星辉网络工作室、计算机协会、软件协会、蓝光数码科研室等专业学生社团组织为学生个性化发展提供平台。同时，鼓励学生参加暑期社会实践活动，增强社会适应能力，进一步认识学习目标和明确就业方向，巩固和发展自身专业特长。通过上面几种途径相结合，提高学生的综合素质。

（4）教学方式改革

积极探索“以学生为中心”的教学改革，通过教学方法和教学手段改革，促进了教学质量的提高。改革传统的课堂教学方法。在教学方法上突出启发式、讨论式、师生互动式和辩论式等形式，使课堂气氛生动活泼，激发学生的学习兴趣，促进学生积极思考。在课堂上注重处理好难点与重点、概念与应用、标准与灵活的关系，做到精讲多练、边讲边练、讲练结合。经常选择一些成功与失败的工程案例让学生参与分析，大大激发学生的创新思维，在教学中还采用师兄师姐传帮带的方式，带学生到毕业生工作的单位现场，请毕业生现场讲解，或请毕业生回校现身说法，师兄师姐的成功大大激发了学生的学生积极性。

（5）工学结合人才培养模式改革

2003年以来，推行网络工程项目实践教学模式，实训教学与校园信息化建设相结合，通过真实网络工程项目开展生产性实训教学活动，成效显著，已完成投资近200万元的网络工程项目。实践教学由模拟环境向真实环境，从独立分项的技术实践向综合性的工程实践跃进，在教学中突出体现培养学生的岗位职业能力和综合素质能力。工程项目实训教学除了对学生进行了专业技能训练外，还锻炼了学生的组织能力、沟通能力、协作能力，了解认识了工程过程及管理运行和实际工作中需要的综合素质，从而深化了教学的综合效应，较好地实现了课堂教学与未来工作岗位间的“短距离对接”。

（6）教材建设

从2002年起，先后与机械工业出版社、高等教育出版社、人民邮电出版社合作，承担和牵头策划了计算机网络专业的系列教材开发工作，编写并出版了12本专业教材，其中《计算机网络构建技术》和《综合布线技术与工程》立项为国家十一五规划教材。同时，在教材建设中融入产学合作模式，与企业合作编写教材，注重工程实践教学内容的编排。教材不仅满足了本校使用，而且在国内高职院校广泛推广使用，一些企业还选作技术培训教材，实现资源共享，产生了良好的社会效益。

（7）技术服务

与企业和地方政府信息部门密切合作，将专业和行业需求紧密结合，主动适应信息化发展需要，在技术创新、新技术推广和信息技术培训等方面成绩优异，服务社会功能显著。（1）积极参与本地信息化建设。承担并主持完成了《广州市番禺区信息化“十一五”规划》的编写和制定工作。与番禺区信息中心、番禺区图书馆共建完成了投资180万元的番禺区数字化图书馆，实现信息资源共享，得到地方政府的好评。（2）积极开展科技项目开发工作。主持承担了广州市教育局科技攻关项目“物联网EPC电子标签系统”、广州市番禺区重点科技攻关项目“13.56长距离RFID智能标签系统”。为解决校园网中开展视频点播应用中的技术问题，承担了广州市教育局科技攻关项目“嵌入式网络节点存储全局均衡VOD系统研发”。与企业联合申报实用新型专利“一种智能动态显示保密键盘”已成功获得授权。为企业解决技术难题，完成多款3G直放站的高端供电电源的研发，使产品投产。（3）提供技术培训与咨询服务。先后为番禺区教育局、番禺区信息中心、东莞二发毛纺公司、广州广味园食品公司等单位和企业开办了信息技术培训班，为区检验检疫局、区民政局的网络工程作第三方测试验收，为兄弟院校综合布线课程培训师资和提供教学设备及咨询服务。

5 项目建设主要内容

本项目在原有实训基地和国家示范性高职院校重点建设项目的基础上建设，包括实训条件建设和教学资源建设两部分，实训条件包括新建cisco网络技术实训室和网络分析与检测实训室，教学资源建设包括立体化教材、网络课件、网络构建和网络故障案例等。项目建设资金共266.8万元，其中，申报省实训基地建设资金150万元，广州市配套40万元，番禺区配套40万元，学校自筹36.8万元。

cisco网络技术实训室主要功能包括：（1）, 满足教学要求，完成以下实训内容：交换机配置、VLAN划分、生成树、链路聚合、三层交换、网络互联、VPN、VOIP、IPV6等；（2）进行CCNA、CCNP等网络工程师职业资格认证培训；（3）对企事业单位网络管理人员进行网络技术培训。（4）以实训室为平台进行网络技术推广。cisco网络技术实训室紧跟国际主流网络技术，丰富了原有网络构建实训室网络设备的品牌和种类，提高学生对前沿网络应用技术的掌握能力。网络分析与检测实训室通过检测设备和分析软件，培养学生分析判断网络异常情况的能力和排除网络故障的能力，保障网络健康可靠地运行。

6 效果分析

项目实建成后，计算机网络技术实训基地将成为国内一流的开放型、共享型、示范性的专业性职业教育实训基地，在全省计算机网络技术中高职业教育中发挥辐射作用，成为区域内“建网、管网、用网”的高技能人才培养培训基地和网络技术推广基地。

专业实训基地建成后，我校计算机相关专业600多名学生实训条件将得到改善，网络专业的专业技能课程全部能实施一体化课程，学生实训时间将增加30%。达到校内生产性实训半年以上的要求。

专业实训基地建成后，将使职业教育实训基地培训能力由目前的年培训300余人次左右提高到每年培训500～800人左右。为学生和社会人员的职业资格鉴定，为网络技术人员的继续教育、再就业、转岗、进城务工人员的信息技术培训提供有力保障。

在实训室全面推行“学中做、做中学”的教学模式，实施项目课程教学，以网络建设或网络管理的工作任务为教学内容，教学顺序按照项目编排来展开，重点是教会学生如何完成工作任务，知识、技能学习结合任务完成过程来进行。全面培养学生的实践能力、创新意识和创造能力。在组织运行过程中注意营造良好的企业文化氛围，培养学生的职业技能、职业道德、质量意识、安全意识、协作精神，以及发现、分析、解决问题的能力。

7向社会提供服务的功能

计算机网络技术实训基地是一个开放型的实训基地，不但对本院学生开放，而且对兄弟学校和社会开放。主要实现以下社会服务功能：

| 项目 | 具体服务功能 |
| --- | --- |
| 学生实训 | 为本院和兄弟学校学生网络技术实训教学提供场地与设备。 |
| 职业技能鉴定功能 | 设立职业技能鉴定站，为学生和社会人员进行职业技能的鉴定工作。 |
| 企事业单位网管人员进修培训 | 加强与企业的合作，基地同时作为本区域网络技术人员继续教育基地。 |
| 社会人员培训 | 满足社会人员掌握计算机网络技术，实现转岗、再就业等要求。 |
| 对社会的技术服务 | 利用自身技术与设备的优势，为企事业单位从事技术服务，提高基地的技术水平。 |
| 与兄弟学校交流 | 作为国内、外同行交流的基地，促进实训基地与兄弟学校共同发展。 |

8项目实施的风险预测分析。

任何项目的实施都有一定的风险，计算机网络技术职业教育实训基地的项目实施也不例外，但只要对其进行正确的风险预测并采取相应的风险规避措施，就能将风险降至最低，保障基地正常运转，产生良好的效应。本项目主要面临场地、生源，师资队伍、设备技术更新换代等不确定性和风险，我院在实训基地建设初期就进行了认真的分析，作出了有效的应对方案。主要风险预测及采取措施见下表：

风险预测分析及应对措施

| 项目风险预测分析 | 风险应对措施 |
| --- | --- |
| 招生生源不足 | （1）现在计算机网络技术专业比较单一，根据行业需求，不断调整专业结构，开设系统集成与网络管理、智能化信息工程、网络安全等专业方向，扩大专业办学规模；（2）加强师资队伍建设、课程建设和产学合作，提高办学水平，提高专业知名度；（3）加强招生宣传工作。 |
| 场地不足，不能满足实训要求。 | 我院现已建成 27000 平米的新实训中心一座，软件学院实训室面积3700平米，第三实训大楼也已进入设计阶段，完全能满足现在与将来发展的需要。 |
| 采购环节出问题，不能按时采购相关设备或设备质量不合要求 | 成立设备采购小组 ,对设备采购进行三级论证，充分听取专家与企业意见，并对企业实力和信誉进行仔细调查，按照严格的投标程序和质量检验程序，完成采购工作，切实保障设备的质量和设备的准时到位。 |
| 电子产品更新换代快，实训室建设方案不合理。 | 制定实训室建设方案时，充分听取了专家，企业，兄弟院校的意见，保证了计算机网络设备的先进性，制订了实训室设备和技术的升级方案。 |
| 师资满足不了教学要求 | 在现有的师资队伍的基础上，再引进2名骨干教师，要求教师每年下企业锻炼1个半月，参加技术培训1次。 |
| 实训基地管理水平跟不上，设备完好率和使用率低。 | 完善设备台帐、实验/实训室使用、安全等管理制度建设、建立工作岗位职责；引进企业管理制度，完善实训室管理机制，提高校内实训基地工作效率；建立开放的实训资源服务平台，为当地企事业单位和兄弟院校服务；编制实训指导手册，提高实训教学质量。 |
| 社会培训人员过少，达不到基地建设要求。 | 树立主动服务的意识，主动联系行业企业，加强对社会人才的培训宣传力度，保证培训人数的稳定增长。 |

- 项目实施方案的保障机制

1 人才培养发展规划

计算机网络技术实训基地建成后，可同时容纳300个学生实训，大大增强了面向在校生的学历教育和面向社会的短期职业技能培训的能力。从2007年起对计算机网络专业进行调整与整合，设立系统集成与管理和信息化智能工程两个专业方向，系统集成与管理方向面向原职业岗位群，信息化智能工程为面向弱电信息化智能工程领域的职业岗位群。经过2-3年专业方向的实践，再发展为计算机网络技术和信息化智能工程两个专业，积极、稳妥地发展和建设新专业。同时，积极调研网络信息安全和信息工程监理等领域的人才需求状况，条件成熟时，再拓展新的专业发展方向。

发挥基地的共享功能，承担周边地区职业院校网络技术的实训教学任务，面向企事企业单位培训网络技术人员，并能承担职业学校师资培训任务。具体规划如下：

人才培养发展规划

| 年度 | 专业方向 | 招生人数 | 职业资格培训鉴定（人次） | 承担其它学校教学任务（人次） | 社会培训 （人次） | 师资培训 （人次） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2007 | 2 | 100 | 120 | 100 | 200 | 20 |
| 2008 | 2 | 150 | 150 | 200 | 400 | 30 |

2 项目资金的具体用途

项目资金主要用于Cisco网络技术实训室、网络分析与检测实训室的建设和教学资源建设，具体用途如下：

项目资金使用表

| 项目 | 设备名称 | 品牌与型号 | 台（套）数 | 单价 （万元） | 全额 (万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cisco网络技术实训室 | 1.路由器 | CISCO 3745 | 2台 | 6.0 | 12.0 |
|  |  | CISCO 2651XM | 2台 | 2.0. | 4.0 |
|  |  | CISCO 2821 | 16台 | 1.5 | 24.0 |
|  | 2.交换机 | CISCO WS-C2970 | 16台 | 1.0 | 16.0 |
|  |  | CISCO WS-C3560 | 4台 | 2.0 | 8.0 |
|  |  | CISCO WS-C4506 | 2台 | 3.5 | 7.0 |
|  | 3.T1/E1及语音卡 | Cisco | 10块 | 1.7 | 17.0 |
|  | 4.IP电话 | Cisco CP | 20台 | 0.16 | 3.2 |
|  | 5.VPN集中器 | Cisco CVPN | 10台 | 0.4 | 4.0 |
|  | 6.防火墙 | Cisco ASA | 2台 | 3.1 | 6.2 |
|  | 7.无线AP | Cisco | 20台 | 0.60 | 1.2 |
|  | 8．无线网桥 | Cisco | 10台 | 1.1 | 11.0 |
|  | 9．无线网卡 | Cisco | 40块 | 0.08 | 3.2 |
|  | 10 小型服务器 | IBM | 1台 | 12.0 | 12.0 |
|  | 11.品牌计算机 | 国内名牌 | 50台 | 0.5 | 25.0 |
|  | 12.配套建设 |  | 1套 | 8.0 | 8.0 |
|  | 小 计 |  |  |  | 161.8 |
| 网络分析与检测实训室 | 1．计算机与网络维修工具 |  | 1套 | 20.0 | 20.0 |
|  | 2.网络集成分析仪 | Fluke | 5台 | 9.0 | 45.0 |
|  | 3．网络分析软件 |  | 4套 | 6.0 | 24.0 |
|  | 4.配套建设 |  | 1套 | 6.0 | 6.0 |
|  | 小计 |  |  |  | 95 |
| 教学资源建设 | 立体化教材、网络课件、网络构建和网络故障案例 |  |  |  | 10 |
| 合计 |  |  |  |  | 266.8 |

3 基地建设的运行机制和保障机制

在人事制度改革方面，我院在2000年即推行了教师全员聘用制，探索打破身份管理，试行岗位管理，并以此重构“多级差校内薪酬体系”，同时摸索“固定编制+流动编制（企业兼职）”的师资队伍建设模式。2006年初，我院又推行了新一轮以完全聘任制为主的人事制度改革，进一步强化岗位管理。学院出台《番禺职业技术学院以试行人员聘用制为主的人事制度改革实施方案》(番职院党[2006]26号)和《关于开展学院机关中层单位领导干部岗位聘任工作的通知》(番职院党[2006]13号)等20多个文件，淡化身份、突出岗位、讲求能力、强调业绩、契约管理，科学考核和评价是这次新制度的鲜明特点。实施干部人事制度和教师聘任制度的改革，构建了一个公平、公正，稳定，开放又充满活力的人事制度体系。根据教师的能力和水平建立不同等级、不同层次的多元评聘制度和分层评价标准，（其中将教师的教学、科技开发能力和为企业服务的业绩作为晋级升档核心指标），进一步破除职务职称的“终身制”和人才单位所有制，在鼓励流动中使学院整体教师队伍及各专业教师队伍的结构更趋合理，活力逐步突现。这种制度框架安排，在实践中已进一步取得了实效，教师工作积极性和创造性得到了进一步激发。

在实训基地和实践教学管理方面，学院先后出台了《番禺职业技术学院实验教学工作规范》、《番禺职业技术学院实训、实习教学工作规范》（番职院［2004］11号）、《番禺职业技术学院实习、实训经费管理暂行规定》（番职院［2001］39号）等文件，有完善的实训、实习管理规章制度；实训实习教学大纲、实训指导书、实训计划、技能测试试题库等教学文件齐全。实训室建设与管理及设备采购与管理均有严格章程与规定，并在健全制度的基础上，学院严格按章管理。

各实训室与实验室均有专门管理负责人员；教务处设有实训教学管理岗位，有专人负责实训教学与设备管理。各实训室努力营造企业环境，规章制度、操作流程上墙，管理职能明确，专业教师直接参与专业实训室的建设和管理，既是专业理论课和实践课主讲教师、指导老师，又是实训室的建设者和管理者，实训室利用率高，年平均利用率90％以上。

学院由教务处实践教学科统一管理协调校内各实训基地教学，各实训基地实行学院（教务处、设备科）、系（院）、教研室三级管理制度，各实训基地均有专门人员负责。实训基地建立有设备台帐和实训备品、备件、易耗品明细帐目，基本上能进行成本核算。各实训基地、实训室均建立文明生产、设备操作维护保养规程与制度，多年来实训、实习教学和生产没有事故发生，做到了文明实训、安全教学。

在设备采购方面，学院成立了设备科主要负责，纪检部门参与监督，财务部门负责审计的采购制度。设备的采购，需学校设备采购小组充分的论证，按国家招标程序进行，保证采购工作有序按章运行。

4 实训基地共享

（1）辐射带动电子信息类专业群共同发展

以计算机网络技术为龙头，辐射带动校内电子信息类专业群中软件技术、嵌入式技术应用、计算机信息管理、应用电子技术等专业共同发展，全校电子信息类专业700多学生将共享该项目建设的优质教学资源和实训环境。

（2）为周边学校提供服务

广州南拓使番禺成为中心城区，广州地区有20多所高职院校和大批的中职学校、职业培训机构。该项目建设所建成的优质资源将向这些院校和机构开放，发挥中心地域职业实训基地的辐射功能，共享资源。

（3）服务社会

项目建设成果将立足信息产业，服务区域经济，为当地信息产业和信息化建设培养高质量的技术应用型人才，积极承担区域信息产业和信息化建设的人才培训，主动为政府和企事业单位提供信息技术开发服务，在区域内紧跟信息技术的发展方向。同时通过面向政府和社会的信息化技术培训，为社会进行职业技能培训、再就业工程培训、进城务工劳动力培训、农村劳动力转移培训发挥效益，提高公众信息技术运用能力。通过项目建设，将加强和提升科研开发能力，为社会提供更多、更好的信息产品，促进经济发展和技术进步，帮助企业信息技术应用推广，增强市场竞争力。

5 年度建设方案

整个实训基地设备建设分为两个阶段来进行，第一期到08年7月完成，拟投入166.8万元，其中161.8万元用于Cisco网络技术实训室建设，5万元用于教学资源建设。第二期到09年7月完成，拟投入100万元，其中95万元用于网络分析与检测实训室建设，5万元用于教学资源建设。