6SIGMA优化资产采购系统项目计划书

- 项目名称: 优化资产采购系统

- 项目目的: 资产采购从金额上来讲，是行政后勤部第二大费用支出项目，需要加强管理；从客户满意度上来讲，采购业务的客户满意度一直处于较低的水平，有较大的改进空间。本项目主要通过优化采购周期、降低采购成本、提升采购质量三方面提升采购业务的水平，提高客户满意度。

- 项目目标（交付物）：

- 项目总结报告（附数据、项目各项指标评测）

- 经项目组审核过的采购周期子项目报告

- 经项目组审核过的价格折扣子项目报告

- 标准化的资产采购流程

- 标准化的供应商管理体系（含选择及评估流程）

- 项目范围（POS）

为了降低公司运营成本，提升资产采购业务的运作水平，自2001年9月17日~2002年5月31日,在联想集团有限公司京区平台实施优化资产采购系统项目。项目将需工时1816工时，资金投入共计283000元(与节电项目一起，详细数据见第八条资源需求)，项目预期使资产采购周期平均缩短26%、采购折扣率在现有基础上再提升3%的比例，采购合格率提升2个百分点。具体项目指标如下：

| 采购种类 | 项目指标 | 实施前 | 实施后 |
| --- | --- | --- | --- |
| 外部采购 | 采购周期 | 平均 | （平均） （最长） |
|  | 通用类 | 12.5天 | 7天 9天 |
|  | 通用类（家具） | 47.5 | 42天 44天 |
|  | 通用类(签合同) | 16天 | 10天 12天 |
|  | 通用类(签合同)（家具） | 51天 | 45天 47天 |
|  | 通用类（采购组） | 20天 | 15天 18天 |
|  | 通用类（采购组）（家具） | 55天 | 50天 53天 |
|  | 通用类（招投标） | 35天 | 28天 32天 |
|  | 通用类（招投标）（家具） | 70天 | 63天 67天 |
|  | 专用类(审批建帐周期) | 4.5天 | 2.5天 |
| 内部采购 |  |  |  |
|  | 采购周期 |  |  |
|  | 办公用机 | 9天 | 5天 7天 |
|  | C类内部领用（有现货） | 11天 | 5天 9天 |
|  | C类内部领用（订单生产）-----服务器 | 41天 | 39天 |
|  | C类内部领用（订单生产）----- 其他 | 27天 | 20天 29天 |
| 外部采购 | 通用类资产（详见附件四） | 折扣率现状 | 折扣率目标 |
|  | 家电类 | 10. 8% | 13% |
|  | 照/摄相器材类 | 25.2% | 29% |
|  | 计算机外设类 | 7.5% | 11% |
|  | 办公设备类 | 32% | 35% |
|  | 专用类资产（详见附件五） | 折扣率现状 | 折扣率目标 |
|  | 网络设备 | 17% | 18% |
|  | 软件 | 54% | 60% |
|  | 外设 | 18% | 20% |
|  | 电力设备 | 14% | 20% |
|  | 生产设备 | 18% | 20% |
|  | 仪器仪表 | 17% | 20% |
|  | 通讯视频 | 8% | 15% |

- 项目组成员及其职责

|  | 姓 名 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| 倡导者（发起人） | 李淑明 | 1、项目预算及全体人员的管理； 2、批准任命leader及项目的时间、成本、工作范围； 3、指导、培训项目leader； |
| 项目管理者 | 北京厂制造技术发展处 |  |
| Team Leader | 彭代莲 江建兵 | 对项目的最终结果负责； 负责对项目组成员所需6sigma知识和工具进行培训和指导； 牵头制定项目计划并推动项目按计划实施； 负责项目组成员在项目工作中的绩效考核。 |
| 核心成员 | 熊久红 赵萱 | 协调资源，将6SIGMA的推进与处内其他业务及项目融合起来；将项目组成员表现列入绩效考核。 |
|  | 刘靖 赵卉 | 负责子项目“提升采购价格折扣及一次到货合格率”。负责价格折扣指标的建立及数据收集；供应商考评体系的确立、渠道梳理；组织与供应商的谈判和签约；可打包采购资产的梳理及数据提供；拟定招投标文件并组织招标；客户需求分析；找标杆；对价格折扣率、采购合格率指标负责。赵卉负责专用类资产采购流程的优化。 |
|  | 杜青 | 负责子项目“缩短采购周期”。采购周期各项指标建立及数据收集；客户需求分析；优化通用类资产采购流程；建立采购流程中各岗位的作业标准；对采购周期指标负责。 |
|  | 赵雪峰 | 负责收货环节的控制及数据收集，一次到货合格率及返修率数据的提供。 |
|  | 李秀芳 | 负责收集汇总专用类采购周期负责汇总专用类采购周期数据；审核内外部采购原始数据，优化建帐环节及信息化系统。 |
| 其他项目组成员 | 刘凤姣 | 负责报销环节的优化及数据收集。 |
|  | 杨振营 赵英刚 潭丽华 陈霆 蒋克平 李秀云 冯凤英 张聪杰 陈晓真 郭欣 | 按规范填写原始数据收集表单，辅助自己的直接主管完成项目职责。 |

- 项目推进计划

WBS DICTIONARY（见附件二）

项目甘特图（见附件六）

标注里程碑

资产采购项目里程碑

制表日期: 2001/9/11               制表人: 江建兵           负责人:杜青、刘靖、赵卉

| 里程碑 | 交付物 | 完成日期 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 最终成果100% | 项目总结报告（附数据、项目各项指标评测） 经项目组审核过的采购周期子项目报告 经项目组审核过的价格折扣子项目报告 标准化的资产采购流程 标准化的供应商管理体系（含选择及评估流程） 渠道现状分析报告 | 2002/05/01 2002/05/01 2002/05/01 2002/05/01 2002/05/25 2002/05/25 | 江建兵 杜青 刘靖 杜青/赵卉 刘靖 赵卉/刘靖 |
| 中期目标75% | 采购周期新数据采集及分析报告 修订后的资产采购流程，通过审批 采购技能培训教材，实施培训 采购周期指标分析报告（应达到平均周期再次缩短:通用类2天、专用类1天、内部领用1.5天） 采购价格折扣、采购合格率指标的跟踪报表 价格折扣等指标的分析报告（指标包括价格折扣、采购合格率，此时价格折扣应已达到项目预期即提升了3个百分点） 供应商季度评估报告 | 2002/03/01 2002/03/01 2002/03/01 2002/03/01 2002/03/01 2002/03/01 2002/03/01 | 杜青 杜青 杜青 杜青 刘靖/赵卉 刘靖/赵卉 赵卉/刘靖 |
| 中期目标50% | 对确立为谈判对象的供应商的考察报告 与供应商签署的合作协议 大金额采购招标的标书样本及招标报告 建立优化后采购周期的新的数据采集体系 对于新采购流程的宣贯培训教材，培训实施 审批完的新流程，投入实施 | 2002/01/01 2002/01/01 2002/01/01 2001/12/01 2001/12/01 2001/12/01 | 赵卉/刘靖 赵卉/刘靖 赵卉/刘靖 杜青 杜青 杜青 |
| 中期目标25% | 采购周期数据采集体系（指标定义、数据收集表单、收集制度、测算方法等） 采购流程优化的需求调研报告 梳理完的流程（以对流程进行了优化，并向上报批） 新流程下采购周期的分析报告（应达目标周期平均缩短:通用类3天、专用类1天、内部领用2.5天） 价格折扣率、采购合格率指标的收集体系（指标定义、数据收集表单、收集制度、测算方法等） 通用类价格折扣现状及改进目标报告 专用类价格折扣现状及改进目标报告 通过报批的《供应商管理规范》 供应商原始数据分析报告（通过分析数据,确立下一阶段的谈判对象及谈判计划） 客户需求报告 | 2001/10/30 2001/10/30 2001/10/30 2001/10/30 2001/09/30 2001/09/30 2001/09/30 2001/10/30 2001/10/30 2001/10/30 | 杜青 杜青 杜青/赵卉 杜青 赵卉/刘靖 刘靖 赵卉 刘靖 赵卉/刘靖 赵卉/刘靖 |

- 项目标志

第四项项目描述中的各项指标均达成，并给出第三项项目交付物中的5项交付物即标志着项目的成功。

- 项目资源需求及收益预测

资源需求：项目从2001年9月17日开始至2002年5月31日结束，预计投入工时1816工时、

资金投入：

与节电项目一起共需资金：共计283000元

外部培训（咨询公司）20万元；

内部培训（二次培训及采购技能培训）：3万元；

差旅费（2人6次）：48000元

活动费（项目中期及终期，顺利完成项目计划和目标时使用）：5000元

收益预测：

直接收益：价格折扣的提高节约了采购成本 -----2000万*3%=60万

从2001年5月份以后每年可节约-----22000万*3%=660万

间接收益：采购周期平均缩短了26%，审批环节的签字人次减少，可大大节约         采购的人工成本；采购合格率的提高也会有效降低人工成本；以上指标的改善会大大提高采购业务的客户满意度。

对部门持续改善的贡献：

- 形成了标准化的资产采购流程及供应商管理体系

- 摸索了6sigma项目管理的方法，积累一定的经验，可供其他业务处参考；

- 培养了一些具有6sigma理念、善用6sigma工具解决问题的团队，为后续推动6sigma的应用起到促进作用；

- 项目的柔性：时间（最小）    资源 （中）    范围（最大）

- 项目风险管理计划

资产采购项目风险表

表1

| 风险号 | 严重度 | 发生的频度 | 可探测程度 | 总体威胁 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1流程审批时间长 | H | H | H | H |
| 2原始数据不准确 | H | H | M | H |
| ３ 核心成员流失 | H | M | L | H |
| ４相关部门协调失败 | H | M | H | M |
| 5成员渎职 | M | M | H | M |

表2

| 风险号 | 预防行动 | 应急行动 | 起动信号 | 起动人员 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 领导层在流程讨论的关键阶段介入 | 沟通，启动临时性操作办法 | 流程签批在计划时间内无结果 | 刘靖/杜青 |
| 2 | 加强数据采集过程的监控抽查力度 | 核对原始数据 | 抽查时发现5%数据不符 | 刘靖/赵卉/杜青 |
| 3 | 加强沟通、明确项目意义及对自身影响，准备后备人员 | 后备人员接手 | 核心成员流失 | 熊久红 |
| ４ | 获得上层领导支持 | 上层协调 | 项目组协调失败 | 江建兵 |
| 5 | 培训和教育，建立监督检查机制，准备后备人员 | 沟通，后备人员接手 | 未按计划完成阶段目标 | 江建兵 |

- 团队公约

  - 计划阶段

1.1 沟通形式：会议、邮件

1.2 参加人员：核心成员---熊久红、赵萱、杜青、刘靖、赵卉、李秀芳、赵雪峰

1.3 完成时间：2001年9月17日

1.4 成果：经批准的总项目计划书、各自职责的甘特图。

  - 实施跟踪阶段

2.1 在计划完成时间内对进展进行交流，遇困难或新问题时随时沟通；

2.2 由各任务的责任人按时完成实施各阶段的回顾及分析报表，提交江建兵；

2.3 由江建兵汇总阶段成果，提交倡导者。

  - 对项目计划和目标的调整：

调整流程：如因特殊原因需对计划或目标进行调整，核心成员以数据为基础提出理由和建议，经项目组讨论，评估影响，达成一致后交项目管理者和倡导者批准，只有经项目管理者和倡导者批准后的变更方可生效。

  - 项目文件管理

4.1 需要存档的文件：凡是与项目相关的具有保存或参考价值的文件，如不同版本的项目计划书、项目原始数据记录表格、流程文件、管理规定文件、调查报告、分析文件；项目成员参加会议考勤记录、项目会议纪要等。

4.2 文件存档的方式：电子、纸质

  - 沟通机制

5.1 会议：

    - 核心成员每周五上午9：30—10：30召开一次例会，进行项目进展回顾，并商讨解决存在的问题；必要时组织临时会议；

    - 向倡导者汇报：两周一次，遇重要问题的决策时，组织临时会议；

    - 会议的通知、会议室及仪器等的预订和准备、会议纪要等由核心成员轮流负责；

    - 因故不能参会者，需征得项目LEADER的同意；

    - 会议纪要在会后一个工作日内发相关人员。

5.2电话/邮件：随时将本人所负责的工作进展通报项目组全体核心成员。

  - 项目组成员的绩效考核

6.1 比重：根据参与程度的不同，占个人绩效考核的一定比例（该比例应不低于个人季度工作计划中6sigma项目工作所占的比重）；

6.2 依据：个人计划是否按时按标准完成；是否对项目各项资料和成果进行认真整理归档；会议、活动是否按时参加，是否积极发表意见；遇问题时是否及时交流；是否学会使用6sigma工具及PROJECT软件。

6.3 方式：以参与评价的方式体现在季度绩效考核表中。

  - 团队成员承诺：

  - 使用6sigma语言、团队协作、知识与经验共享。

  - 严格按计划推进，出现突发事件及时沟通汇报，收集准确数据。

  - 争议解决：在项目执行过程中，如果出现争议首先由TEAM LEADER与项目组核心成员进行协调评判，不能解决争端则上交项目管理者及倡导人处理。

- 项目计划确认和批准

项目成员对本项目计划的签字确认：

SPONSOR批准本项目计划：

附件：

附件一：技术术语定义及收集制度

附件二：资产采购项目WBS表

附件三：采购周期现状过程图（家具和通用类资产采购过程图、内部领用过程图（研发成品类）、专用类资产采购过程图）

附件四：通用类价格折扣现状及目标数据

附件五：专用类价格折扣现状及目标数据

附件六：资产采购各子项目甘特图