项

目

计

划

书

项目名称：开天机型的直通率改善

项目开始时间：二零零一年八月

版本号：   V1.0

目   录

- 项目名称……………………………………………………3

- 项目目的……………………………………………………3

- 项目目标……………………………………………………3

- 项目范围……………………………………………………3

- 项目组织架构图……………………………………………4

- 项目推进计划………………………………………………4

- 项目完成标志………………………………………………4

- 项目资源需求及收益计算…………………………………4

- 项目柔性分析………………………………………………5

- 项目风险管理计划…………………………………………5

- 团队公约……………………………………………………6

- 项目计划批准………………………………………………7

- 附件一：项目分目标

- 附件二：外观改善推进工作表

- 附件三：工装失效期研究

- 项目推进甘特图

- 项目名称：开天机型的直通率改善

- 项目目的：

- 在实际项目中，应用6sigma的思想，尽力改变自己以前的思维方式；

- 将6sigma课程所学各类持续改善工具学以致用；

- 带动项目组成员初步掌握6sigma的一些工具和思想；

- 项目目标：

- 以开天机型为试点，建立惠阳一厂的机型外观持续改善方法，以应用于各类机型；

- 研究惠阳一厂常用测试工装（光盘、软盘）的失效期，制定科学合理的更换期限；

- 将开天机型直通率由目前的90%提升至96%；

www.3722.cn中国最大的资料库下载

- 项目范围：

从2001/8/27日开始至2001/12/31日，应用6sigma的各类工具和方法，将开天机型的直通率由现在的90%提升至96%，并形成一套可供借鉴的方法应用于其他机型，全面提高惠阳一厂的整机直通率水平。

- 项目组织架构图：

- 项目推进计划：

参见附件一、二、三

七、项目完成标志：

- 一份正式的流程文件，说明惠阳一厂机型外观持续改善流程；

- 写入文件的工装更换期限；

- 外观故障率的下降趋势图；NTF故障的下降趋势图；

八、项目资源需求及收益：

1、项目投入工时：

（1人*8工时/日+5人*1工时/日）*91工作日=1183工时

2、项目资源需求：

全新的测试用VCD、CD碟片各100张；测试用软盘100张；衡量外观标准的胶片6张；

3、项目收益简略估算：

资材欲估开天年产量：623600

项目达成后提高百分数：6%

单台维修成本：5

直接效益估算：623600*0.06*5=187080

- 项目的潜在收益：

① 从维修组到索赔库再到厂商处的人工搬运费用降低；

② 减少在索赔库的占用面积；

③ 减少厂商的抱怨；

④ 减少各类潜在故障，提升联想品牌电脑的质量内涵；

九、项目的柔性分析：

| 项目名称 | 低 | 中 | 高 |
| --- | --- | --- | --- |
| 开天机型直通率改善 | resources | Scope | Schedule |

十、项目风险管理计划：

风险评估矩阵

| NO | 风险定义 | 潜在影响 | 发生的可能性 | 探测发生的难易 | 总体评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开天机型从市场退出 | H | L | L | L |
| 2 | 部件更换，引起直通率波动 | H | H | L | H |
| 3 | 对策无防呆措施，只能依靠管理手段 | H | H | H | H |

风险管理矩阵

| NO | 预防措施 | 应急措施 | 报警机制 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无 | 临时调整计划 | 事业部产品通报 | 郑爱明 |
| 2 | 选项不过多依赖于部件，重点在制程问题 | 无 | 事业部产品通报 | 杨国嘉 |
| 3 | 确定改善方向时，尽量选取一些非人为因素 | 无 | 在做原因分析时，提前考虑对策 | 郑爱明 |

十一、团队公约：

- 沟通机制：每周小组会议两次，一次为正式会议，时间

根据项目进展状况决定；一次为非正式会议，可以为现场

会议或是小组活动

- 项目文件：有关项目活动的一切文档都要集中归档，以

形成项目的历史文档

- 绩效考核：team leader平均每天要投入6个工时；team

member平均每天要投入1个工时，占三季度工作计划权重

不应少于10%

- 承诺：team leader承诺在项目推进过程中，帮助member掌

握常用的一些持续改善工具，提高member的个人能力；

member承诺按计划推进项目，以项目成功为目标。

- 争议处置：当小组内部出现分歧时，leader应运用一些工具

方法统一思想，若仍不能达成一致，应请sponsor进行决断。

- 小组决议的执行：在达成决议之前，个人应能充分发表自

己的见解，但在形成决议后，应该严格按决议执行，若需要

改动，应再次召开小组会议，提交全体讨论。

十二、项目计划批准：

小组成员签名：

郑爱明________      杨国嘉________      杨  非________

杨  超________      王  辉________      孙  丽________

批准：________

日期：________

附件一：项目分目标

| 整体目标：到2001/12/31日，开天机型直通率由现在的90%提升至96% |
| --- |
| 时间 | 分目标 | 成果 |
| 10月底 | 93% | 初步的改善方案 |
| 11月底 | 95.50% | 成熟的改善方案并加以实施 |
| 12月底 | 96% | 故障的下降趋势图以及整体直通率的上升趋势图，完整的项目报告 |

附件二：外观改善推进工作表

| 项目名称：1.开天机型的外观改善 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 编号 | 工作名称 | 完成日期 | 负责人 |
| 1.1 | 制定外观检查表 | 9月19日 | 杨超 |
| 1.2 | 设置各段测量点 |  |  |
| 1.2.1 | 装配段前后两个测量点 | 9月21日 | 杨超 |
| 1.2.2 | 调试I组测量点 | 9月21日 | 王辉 |
| 1.2.3 | 调试II组测量点 | 9月21日 | 孙丽 |
| 1.3 | 从厂商处获取测量用胶片 | 9月19日 | 杨非 |
| 1.4 | 申请测量用塞尺 | 9月21日 | 杨超 |
| 1.5 | 收集各段数据 |  |  |
| 1.5.1 | 装配段数据收集 | 10月12日 | 杨超 |
| 1.5.2 | 调试I组数据收集 | 10月12日 | 王辉 |
| 1.5.3 | 调试II组数据收集 | 10月12日 | 孙丽 |
| 1.6 | 判定原因 | 10月17日 | 全体 |
| 1.7 | 制定对策 | 10月19日 | 全体 |
| 1.8 | 实施对策 | 10月31日 | 全体 |
| 1.9 | 调整对策 | 11月30日 | 全体 |
| 1.10 | 形成标准化文件并推广 | 12月31日 | 全体 |

附件三：工装失效期研究

| 项目名称：2.工装（测试用光盘、软盘）的失效期分析 |
| --- |
| 编号 | 工作名称 | 完成日期 | 负责人 |
| 2.1 | 设计工装使用检查表 |  |  |
| 2.1.1 | 光盘使用检查表 | 9月21日 | 王辉 |
| 2.1.2 | 软盘使用检查表 | 9月21日 | 孙丽 |
| 2.2 | 新光盘的申请 | 9月14日 | 王辉 |
| 2.3 | 光盘到位，开始收集数据 | 9月30日 | 全体 |
| 2.4 | 收集数据 | 10月31日 | 全体 |
| 2.5 | 分析数据，整理成报告 | 11月9日 | 全体 |
| 2.6 | 形成标准化文件 | 11月16日 | 郑爱明 |