## Sheet1
资金使用进度表
序号 | 时间 | （1）费用支付 | 资金筹措 | 账面余额
1 | 2004年 | —— | 注册项目公司，注册资金2999万 | 2999 万元
4月底前
2 | 2004年 | 土地摘牌，支付投标保证金2000万元，支付土地费用8000万元，共计10000万元 | 股东借款20000万元 | 12999 万元
5月份
3 | 2004年 | 取得土地证，支付土地费用6000万元及契税1540.89万元，共计7541万元 | —— | 5458 万元
6月份
4 | 2004年 | 支付土地费用3000万元、前期工程费1111.45万元、不可预见费142万元、管理费用142万元、利息及信托发行费用853万元，共计5248万元 | 发行信托收入40000万元 | 40210 万元
3季度
5 | 2004年 | 归还股东借款20000万元，支付土地补偿款15154万元，不可预见费142.11万元、管理费142.11万元、利息及信托发行费用853万元，共计36291万元 | —— | 3919 万元
4季度
6 | 2005年 | 支付土地费用3000万元、利息及信托发行费用853万元，共计3853万元 | —— | 66
1季度
7 | 2005年 | 归还信托本金10000万元，支付土地中心拆迁款3000万元，支付基础设施费813.53万元、建安费13242万元、管理284.22万元、不可预见费284.22万元、销售费用451.39万元、利息853万元，共计28928.36万元 | 销售回笼30000万元 | 1137.64
2季度
8 | 2005年 | 归还信托本金10000万元，支付土地中心拆迁款5604万元，支付基础设施费814万元、建安费4242万元、管理142.11万元、不可预见费142.11万元、销售费用451万元、利息853万元，共计22248.22万元 | 销售回笼30000万元 | 8889.42 万元
3季度
9 | 2005年 | 支付土地中心拆迁款5604万元，支付基础设施费813.53万元、建安费4242万元、管理142.11万元、不可预见费142.11万元、销售费用451.39万元、利息853万元，归还信托本金20000万元，共计32248.61万元 | 销售回笼30000万元 | 6640.81 万元
4季度
10 | 2006年 | 支付物业管理基金576万元、销售费用451万元、营业税及所得税15120万元，利息853万元，注册资金2999万元，合计19999万元 | 销售回笼30371万元 | 17013 万元
1季度
说明：本资金使用计划表内不含有地下建筑面积的建安成本及车位的销售收入，在项目的运作过程中，资金成本将加大5000万元（此5000万元为地下建安成本）同时销售收入中也将有近6000万元的车位收入。

## Sheet1 (2)
资金使用进度表
如信托能如期发行，则本项目的资金使用进度计划可行，此时公司投入资金2亿元在半年内可收回。
序号 | 时间 | （1）费用支付 | 资金筹措 | 账面余额
1 | 2004年 | —— | 注册项目公司，注册资金2999万 | 2999 万元
4月底前
2 | 2004年 | 土地摘牌，支付投标保证金2000万元，支付土地费用8000万元，共计10000万元 | 股东借款20000万元 | 12999 万元
5月份
3 | 2004年 | 取得土地证，支付土地费用6000万元及契税1540.89万元，共计7541万元 | —— | 5458 万元
6月份
4 | 2004年 | 支付土地费用3000万元、前期工程费1111.45万元、不可预见费142万元、管理费用142万元、利息及信托发行费用853万元，共计5248万元 | 发行信托收入40000万元 | 40210 万元
3季度
5 | 2004年 | 归还股东借款20000万元，支付土地补偿款15154万元，不可预见费142.11万元、管理费142.11万元、利息及信托发行费用853万元，共计36291万元 | —— | 3919 万元
4季度
6 | 2005年 | 支付土地费用3000万元、利息及信托发行费用853万元，共计3853万元 | —— | 66
1季度
7 | 2005年 | 归还信托本金10000万元，支付土地中心拆迁款3000万元，支付基础设施费813.53万元、建安费13242万元、管理284.22万元、不可预见费284.22万元、销售费用451.39万元、利息853万元，共计28928.36万元 | 销售回笼30000万元 | 1137.64
2季度
8 | 2005年 | 归还信托本金10000万元，支付土地中心拆迁款5604万元，支付基础设施费814万元、建安费4242万元、管理142.11万元、不可预见费142.11万元、销售费用451万元、利息853万元，共计22248.22万元 | 销售回笼30000万元 | 8889.42 万元
3季度
9 | 2005年 | 支付土地中心拆迁款5604万元，支付基础设施费813.53万元、建安费4242万元、管理142.11万元、不可预见费142.11万元、销售费用451.39万元、利息853万元，归还信托本金20000万元，共计32248.61万元 | 销售回笼30000万元 | 6640.81 万元
4季度
10 | 2006年 | 支付物业管理基金576万元、销售费用451万元、营业税及所得税15120万元，利息853万元，注册资金2999万元，合计19999万元 | 销售回笼30371万元 | 17013 万元
1季度
说明：本资金使用计划表内不含有地下建筑面积的建安成本及车位的销售收入，在项目的运作过程中，资金成本将加大5000万元（此5000万元为地下建安成本）同时销售收入中也将有近6000万元的车位收入。

## 北师大一期
资金使用进度表
序号 | 时间 | （1）费用支付 | 资金筹措 | 账面余额
1 | 2004年 | 重组公司、支付40%的土地出让金1080.45万元、前期工程费的50%计362万元、管理费用13万元，转让费1500万元,共2955.79万元 | 项目融资5000万元 | 2044.21
5月
2 | 2004年 |  | —— | 1642.72
| 6月 | 支付前期费用362万元、管理费用13.04万元，共402.07万元。项目开槽，土方施工完成80%。
| 7月 | 支付管理费用共13万元，地下一层完成。
| 8月 | 支付管理费用共13万元，地下室结构完成。
5 | 2004年 |  | —— | -30.25
| 9月 | 支付管理费用13万元，项目主体施工至三层
| 10月 | 支付管理费用13万元，项目主体施工至七层半
| 11月 | 支付管理费用13万元，项目主体施工至十二层
| 12月 | 支付剩余的60%的土地出让金1620.67万元、管理费用13万元，项目主体施工封顶
6 | 2005年 | 支付管理费用共13万，项目开始销售，销售回款5235.36万元。归还贷款本金4000万元。 | 销售回笼5235.36万元 | 1192.04
1月
7 | 2005年 | 支付基础设施费273万、主体建安费4883.4万元、不可预见费42万元、管理费13万元，共5211.87万，销售回款5235.36万元，归还贷款本金1000万元 | 销售回笼5235.36万元 | 215.53
2月
8 | 2005年 | 支付基础设施费273万、装修费2532万元、不可预见费42万元、管理费13万元，销售费用131万元，共2991.49万，销售回款5235.36万元， | 销售回笼5235.36万元 | 2459.4
3月
9 | 2005年 | 支付基础设施费273万、装修费2532万元、不可预见费42万元、管理费13万元，销售费用131万元，共2991.49万，销售回款5235.36万元 | 销售回笼5235.36万元 | 4703.27
4月
10 | 2006年 | 支付税金及其他费用共6650.38万元 | 销售回笼5235.36万元 | 3288.25
5月

## 北师大二期 (2)
资金使用进度表
序号 | 时间 | （1）费用支付 | 资金筹措 | 账面余额
1 | 2004年 | 重组公司、拆迁、支付前期工程费的50%、交纳40%的土地出让金，共计3055万元 | 项目融资8000万元 | 4945
5-8月
2 | 2004年 | 支付前期费用592万元、不可预见费81万元、管理费用81万元，共754万元。项目地下室施工。 | —— | 4191
9-12月
5 | 2005年 | 交纳60%的土地出让金3696万元、不可预见费101万元、管理费用101万元，利息280万元，共4178万元，项目主体施工至封顶 | —— | 13
1-5月
6 | 2005年 | 支付管理费用共20万，不可预见费20万元、主体建安成本8216万元、项目开始销售，销售回款7538万元，累计8257万元 | 销售回笼7538万元 | -706
6月
7 | 2005年 | 支付基础设施费691万、装修建安费2511万元、不可预见费20万元、管理费20万元，销售费用141万元、销售回款7538万元，累计3383万元，归还贷款本金3000万元 | 销售回笼7538万元 | 449
7月
8 | 2005年 | 支付基础设施费691万、装修建安费2511万元、不可预见费20万元、管理费20万元，销售费用141万元、销售回款7538万元，累计3383万元，归还贷款本金4000万元 | 销售回笼7538万元 | 604
8月
9 | 2005年 | 支付基础设施费691万、装修建安费2511万元、不可预见费20万元、管理费20万元，销售费用141万元、销售回款7538万元，累计3383万元，归还贷款本金1000万元 | 销售回笼7538万元 | 3759
9月
10 | 2006年 | 支付基础设施费691万、装修建安费2511万元、不可预见费20万元、管理费20万元，销售费用141万元、物业基金365万元、税金3787万元、利息280万元、销售回款7538万元，累计7815万元 | 销售回笼7538万元 | 3482
10月