## 一期成本明晰表
项目投资估算明细表（一期孵化大厦）
占 地 面 积： |  | 约13000㎡ | 总 建 筑 面 积： | 5.426 | 万㎡
实际可售面积（按4：6分成，共5.426*0.6=3.2556万㎡)： |  |  |  | 2.4239 | 万㎡
序号 | 项目名称 | 取费标准 | 计算基数 (万㎡) | 成本总额 （万元） | 销售成本 （元/㎡）
一 | 征地、拆迁费 |  |  | 2701.12 | 1114.3786
2 | 土地出让金 | 写字楼1000元/㎡； 地下为地上的1/3 | 写字楼2.4238.8； 地下0.83172 | 2701.12 | 1114.3786
二 | 前期工程费 |  |  | 724.5338 | 298.9149
1 | 契税（教学用可免征） | 征地拆迁费的3% |  | 0 | 0
2 | 可行性研究费 | 免 |  |  | 0
3 | 工程地质勘测费 | 建安工程造价的3‰ | 12479.8 | 37.4394 | 15.4461
4 | 建筑工程保险 | 建安工程概算总额的2‰ | 12479.8 | 24.9596 | 10.2974
5 | 地籍测绘及购图费 | 按1元/㎡ | 5.426 | 5.426 | 2.2386
6 | 建筑工程设计费 | 建筑面积约8 0元/㎡ | 5.426 | 434.08 | 179.0848
7 | 工程招投标及标底编制费 | 中标价格的0.6‰ | 12479.8 | 7.4879 | 3.0892
8 | 建设工程许可证执照费 | 建安工程概算的1‰ | 12479.8 | 12.4798 | 5.1487
9 | 工程建设监理费 | 建安工程造价的0.4% | 12479.8 | 49.9192 | 20.5947
10 | 建设工程质量管理监督费 | 建安工程造价的2.5‰ | 12479.8 | 31.1995 | 12.8717
11 | 实心粘土砖限制使用费 | 按14元/㎡，不用退90% | 5.426 | 7.5964 | 3.134
12 | 散装水泥使用费 | 按3元/㎡ | 5.426 | 16.278 | 6.7157
13 | 市政技术方案咨询费 | 按8元/㎡ | 5.426 | 43.408 | 17.9085
14 | 市政工程设计费 | 按10元/㎡ | 5.426 | 54.26 | 22.3856
15 | 用地性质调整、环境及交通影响评估费 | 免 |  |  | 0
16 | 教育配套费 | 免 |  |  | 0
三 | 基础设施及配套设施费 |  |  | 1091.617 | 450.3593
1 | 供电工程 | 地上建筑面积30元/㎡ | 4.0398 | 121.194 | 50
2 | 供水工程 | 地上建筑面积30元/㎡ | 4.0398 | 121.194 | 50
3 | 供热系统 | 地上建筑面积65元/㎡ | 4.0398 | 262.587 | 108.3333
4 | 中水系统 | 地上建筑面积30元/㎡ | 4.0398 | 121.194 | 50
5 | 排污及雨水工程 | 地上建筑面积40元/㎡ | 4.0398 | 161.592 | 66.6667
6 | 小区道路及照明工程 | 按10元/㎡ | 5.426 | 54.26 | 22.3856
7 | 小区安防及弱电系统 | 按10元/㎡ | 5.426 | 54.26 | 22.3856
8 | 天然气系统 | 按10元/㎡ | 5.426 | 54.26 | 22.3856
9 | 绿化、广场、景观、围墙 | 按10元/㎡ | 5.426 | 54.26 | 22.3856
10 | 运动设施建设费 | 按8元/㎡ | 5.426 | 43.408 | 17.9085
11 | 小区配套附属设施建设费 | 按8元/㎡ | 5.426 | 43.408 | 17.9085
四 | 建安工程费 |  | 5.426 | 12479.8 | 5148.6872
1 | 公寓建安成本 | 2300元/㎡ | 5.426 | 12479.8 | 5148.6872
五 | 直接费用合计 |  |  | 16997.0708 | 7012.34
六 | 不可预见费 | 直接费用的1% | 16997.0708 | 169.9707 | 70.1234
七 | 计提物业管理基金 | 建安成本的2% | 12479.8 | 249.596 | 102.9737
八 | 财务费用 | 贷款5000万元，按年息7%一年计 | 5000 | 350 | 144.3966
九 | 管理费用 | 直接费用的1% | 16997.0708 | 169.9707 | 70.1234
十 | 销售费用 | 销售收入的1.5% | 26176.8 | 392.652 | 161.9932
十一 | 转让费用 |  |  | 1500 | 618.8425
投 资 成 本 总 计： |  |  | 19829.2602 | 万元
单 位 可 售 面 积 成 本 合 计： |  |  | 8180.7929 | 元/㎡

## 二期成本明晰表 (2)
项目投资估算明细表（二期公寓式办公）
占 地 面 积： |  | 约21000㎡ | 总 建 筑 面 积： | 9.1294 | 万㎡
实际可售面积（按4：6分成，共9.1294*0.6=5.47764万㎡)： |  |  |  | 4.2523 | 万㎡
序号 | 项目名称 | 取费标准 | 计算基数 (万㎡) | 成本总额 （万元） | 销售成本 （元/㎡）
一 | 征地、拆迁费 |  |  | 6159.2133 | 1448.4564
1 | 土地出让金 | 地上1000元/㎡； 地下为地上的1/3 | 地上4.25 地下1.22764 | 4659.2133 | 1095.7028 | 1.2276
2 | 项目转让费用 |  |  | 1500 | 352.7536
二 | 前期工程费 |  |  | 1183.1702 | 278.245
1 | 契税（教学用可免征） | 征地拆迁费的3% |  | 0 | 0
2 | 可行性研究费 | 免 |  |  | 0
3 | 工程地质勘测费 | 建安工程造价的3‰ | 18258.8 | 54.7764 | 12.8817
4 | 建筑工程保险 | 建安工程概算总额的2‰ | 18258.8 | 36.5176 | 8.5878
5 | 地籍测绘及购图费 | 按1元/㎡ | 9.1294 | 9.1294 | 2.147
6 | 建筑工程设计费 | 建筑面积8 0元/㎡ | 9.1294 | 730.352 | 171.7562
7 | 工程招投标及标底编制费 | 中标价格的0.6‰ | 18258.8 | 10.9553 | 2.5763
8 | 建设工程许可证执照费 | 建安工程概算的1‰ | 18258.8 | 18.2588 | 4.2939
9 | 工程建设监理费 | 建安工程造价的0.4% | 18258.8 | 73.0352 | 17.1756
10 | 建设工程质量管理监督费 | 建安工程造价的2.5‰ | 18258.8 | 45.647 | 10.7348
11 | 实心粘土砖限制使用费 | 按14元/㎡，不用退90% | 9.1294 | 12.7812 | 3.0057
12 | 散装水泥使用费 | 按3元/㎡ | 9.1294 | 27.3882 | 6.4409
13 | 市政技术方案咨询费 | 按8元/㎡ | 9.1294 | 73.0352 | 17.1756
14 | 市政工程设计费 | 按10元/㎡ | 9.1294 | 91.294 | 21.4695
15 | 用地性质调整、环境及交通影响评估费 | 免 |  |  | 0
16 | 教育配套费 | 免 |  |  | 0
三 | 基础设施及配套设施费 |  |  | 2762.3654 | 649.6229
1 | 供电工程 | 地上建筑面积30元/㎡ | 11.5442 | 346.326 | 81.4452
2 | 供水工程 | 地上建筑面积30元/㎡ | 11.5442 | 346.326 | 81.4452
3 | 供热系统 | 地上建筑面积65元/㎡ | 11.5442 | 750.373 | 176.4645
4 | 中水系统 | 地上建筑面积30元/㎡ | 11.5442 | 346.326 | 81.4452
5 | 排污及雨水工程 | 地上建筑面积40元/㎡ | 11.5442 | 461.768 | 108.5935
6 | 小区道路及照明工程 | 按10元/㎡ | 9.1294 | 91.294 | 21.4695
7 | 小区安防及弱电系统 | 按10元/㎡ | 9.1294 | 91.294 | 21.4695
8 | 天然气系统 | 按10元/㎡ | 9.1294 | 91.294 | 21.4695
9 | 绿化、广场、景观、围墙 | 按10元/㎡ | 9.1294 | 91.294 | 21.4695
10 | 运动设施建设费 | 按8元/㎡ | 9.1294 | 73.0352 | 17.1756
11 | 小区配套附属设施建设费 | 按8元/㎡ | 9.1294 | 73.0352 | 17.1756
四 | 建安工程费 |  | 9.1294 | 18258.8 | 4293.9049
1 | 公寓建安成本 | 2000元/㎡ | 9.1294 | 18258.8 | 4293.9049
五 | 直接费用合计 |  |  | 28363.549 | 6670.2292
六 | 不可预见费 | 直接费用的1% | 28363.549 | 283.6355 | 66.7023
七 | 计提物业管理基金 | 建安成本的2% | 18258.8 | 365.176 | 85.8781
八 | 财务费用 | 贷款8000万元，按年息7%一年计 | 8000 | 560 | 131.6947
九 | 管理费用 | 直接费用的1% | 28363.549 | 283.6355 | 66.7023
十 | 销售费用 | 销售收入的1.5% | 37688.08 | 565.3212 | 132.9461
投 资 成 本 总 计： |  |  | 30421.3172 | 万元
单 位 可 售 面 积 成 本 合 计： |  |  | 7154.1527 | 元/㎡

## 三期成本明晰表 (3)
项目投资估算明细表（三期产业化用房，采用BT方式）
占 地 面 积： |  | 约28000㎡ | 总 建 筑 面 积： | 5.6566 | 万㎡
序号 | 项目名称 | 取费标准 | 计算基数 (万㎡) | 成本总额 （万元） | 销售成本 （元/㎡）
一 | 前期工程费 |  |  | 1418.1096 | 250.7
1 | 契税（教学用可免征） | 征地拆迁费的3% |  | 0 | 0
2 | 可行性研究费 | 免 |  |  | 0
3 | 工程地质勘测费 | 建安工程造价的3‰ | 16969.8 | 50.9094 | 9
4 | 建筑工程保险 | 建安工程概算总额的2‰ | 16969.8 | 33.9396 | 6
5 | 地籍测绘及购图费 | 按1元/㎡ | 5.6566 | 5.6566 | 1
6 | 建筑工程设计费 | 建筑面积8 0元/㎡ | 5.6566 | 452.528 | 80
7 | 工程招投标及标底编制费 | 中标价格的0.6‰ | 16969.8 | 10.1819 | 1.8
8 | 建设工程许可证执照费 | 建安工程概算的1‰ | 16969.8 | 16.9698 | 3
9 | 工程建设监理费 | 建安工程造价的3% | 16969.8 | 509.094 | 90
10 | 建设工程质量管理监督费 | 建安工程造价的2.5‰ | 16969.8 | 42.4245 | 7.5
11 | 实心粘土砖限制使用费 | 按14元/㎡，不用退90% | 5.6566 | 7.9192 | 1.4
12 | 散装水泥使用费 | 按3元/㎡ | 5.6566 | 16.9698 | 3
13 | 市政技术方案咨询费 | 按8元/㎡ | 5.6566 | 45.2528 | 8
14 | 市政工程设计费 | 按40元/㎡ | 5.6566 | 226.264 | 40
15 | 用地性质调整、环境及交通影响评估费 | 免 |  |  | 0
16 | 教育配套费 | 免 |  |  | 0
二 | 基础设施及配套设施费 |  |  | 1991.1232 | 352
1 | 供电工程 | 建筑面积30元/㎡ | 5.6566 | 169.698 | 30
2 | 供水工程 | 建筑面积30元/㎡ | 5.6566 | 169.698 | 30
3 | 供热系统 | 建筑面积65元/㎡ | 5.6566 | 367.679 | 65
4 | 中水系统 | 建筑面积30元/㎡ | 5.6566 | 169.698 | 30
5 | 排污及雨水工程 | 建筑面积40元/㎡ | 5.6566 | 226.264 | 40
6 | 小区道路及照明工程 | 按20元/㎡ | 5.6566 | 113.132 | 20
7 | 小区安防及弱电系统 | 按20元/㎡ | 5.6566 | 113.132 | 20
8 | 天然气系统 | 按22元/㎡ | 5.6566 | 124.4452 | 22
9 | 绿化、广场、景观、围墙 | 按40元/㎡ | 5.6566 | 226.264 | 40
10 | 运动设施建设费 | 按30元/㎡ | 5.6566 | 169.698 | 30
11 | 小区配套附属设施建设费 | 按25元/㎡ | 5.6566 | 141.415 | 25
三 | 建安工程费 |  | 5.6566 | 16969.8 | 3000
1 | 公寓建安成本 | 3000元/㎡ | 5.6566 | 16969.8 | 3000
四 | 直接费用合计 |  |  | 20379.0328 | 3602.7
五 | 不可预见费 | 直接费用的3% | 20379.0328 | 611.371 | 108.081
六 | 计提物业管理基金 | 建安成本的2% | 16969.8 | 339.396 | 60
七 | 管理费用 | 直接费用的5.1% | 20379.0328 | 1039.3307 | 183.7377
投 资 成 本 总 计： |  |  | 22369.1305 | 万元
单 位 可 售 面 积 成 本 合 计： |  |  | 3954.5187 | 元/㎡

## 总成本明晰表 (3)
项目投资估算明细表（含一期、二期）
占 地 面 积： |  | 34000㎡ | 总 建 筑 面 积： | 14.5554 | 万㎡
实际可售面积（按4：6分成，共11.1269*0.6=6.67614万㎡)： |  |  |  | 6.6761 | 万㎡
序号 | 项目名称 | 取费标准 | 计算基数 (万㎡) | 成本总额 （万元） | 销售成本 （元/㎡）
一 | 征地、拆迁费 |  |  | 10361.8 | 1552.0645
1 | 土地出让金 | 地上1000元/㎡； 地下为地上的1/3 | 地上6.6761 地下2.0571 | 7361.8 | 1102.7031
2 | 项目转让费 |  |  | 3000 | 449.3615
二 | 前期工程费 |  |  | 1924.515 | 288.2676
1 | 契税（教学用可免征） | 征地拆迁费的3% |  | 0 | 0
2 | 可行性研究费 | 免 |  |  | 0
3 | 工程地质勘测费 | 建安工程造价的3‰ | 32021.88 | 96.0656 | 14.3894
4 | 建筑工程保险 | 建安工程概算总额的2‰ | 32021.88 | 64.0438 | 9.5929
5 | 地籍测绘及购图费 | 按1元/㎡ | 14.5554 | 14.5554 | 2.1802
6 | 建筑工程设计费 | 建筑面积8 0元/㎡ | 14.5554 | 1164.432 | 174.417
7 | 工程招投标及标底编制费 | 中标价格的0.6‰ | 32021.88 | 19.2131 | 2.8779
8 | 建设工程许可证执照费 | 建安工程概算的1‰ | 32021.88 | 32.0219 | 4.7965
9 | 工程建设监理费 | 建安工程造价的0.4% | 32021.88 | 128.0875 | 19.1859
10 | 建设工程质量管理监督费 | 建安工程造价的2.5‰ | 32021.88 | 80.0547 | 11.9912
11 | 实心粘土砖限制使用费 | 按14元/㎡，不用退90% | 14.5554 | 20.3776 | 3.0523
12 | 散装水泥使用费 | 按3元/㎡ | 14.5554 | 43.6662 | 6.5406
13 | 市政技术方案咨询费 | 按8元/㎡ | 14.5554 | 116.4432 | 17.4417
14 | 市政工程设计费 | 按10元/㎡ | 14.5554 | 145.554 | 21.8021
15 | 用地性质调整、环境及交通影响评估费 | 免 |  |  | 0
16 | 教育配套费 | 免 |  |  | 0
三 | 基础设施及配套设施费 |  |  | 3066.2214 | 459.2806
1 | 供电工程 | 地上建筑面积30元/㎡ | 11.5442 | 346.326 | 51.8752
2 | 供水工程 | 地上建筑面积30元/㎡ | 11.5442 | 346.326 | 51.8752
3 | 供热系统 | 地上建筑面积65元/㎡ | 11.5442 | 750.373 | 112.3962
4 | 中水系统 | 地上建筑面积30元/㎡ | 11.5442 | 346.326 | 51.8752
5 | 排污及雨水工程 | 地上建筑面积40元/㎡ | 11.5442 | 461.768 | 69.1669
6 | 小区道路及照明工程 | 按10元/㎡ | 14.5554 | 145.554 | 21.8021
7 | 小区安防及弱电系统 | 按10元/㎡ | 14.5554 | 145.554 | 21.8021
8 | 天然气系统 | 按10元/㎡ | 14.5554 | 145.554 | 21.8021
9 | 绿化、广场、景观、围墙 | 按10元/㎡ | 14.5554 | 145.554 | 21.8021
10 | 运动设施建设费 | 按8元/㎡ | 14.5554 | 116.4432 | 17.4417
11 | 小区配套附属设施建设费 | 按8元/㎡ | 14.5554 | 116.4432 | 17.4417
四 | 建安工程费 |  | 14.5554 | 32021.88 | 4796.4662
1 | 写字楼建安成本 | 2600元/㎡ | 5.426 | 11937.2 | 1788.0392
2 | 公寓建安成本 | 2200元/㎡ | 9.1294 | 20084.68 | 3008.427
五 | 直接费用合计 |  |  | 47374.4164 | 7096.0789
六 | 不可预见费 | 直接费用的1% | 47374.4164 | 473.7442 | 70.9608
七 | 计提物业管理基金 | 建安成本的2% | 32021.88 | 640.4376 | 95.9293
八 | 财务费用 | 贷款12000万元，按年息7%一年计 | 12000 | 840 | 125.8212
九 | 管理费用 | 直接费用的1% | 47374.4164 | 473.7442 | 70.9608
十 | 销售费用 | 销售收入的1.5% | #REF! | #REF! | #REF!
投 资 成 本 总 计： |  |  | #REF! | 万元
单 位 可 售 面 积 成 本 合 计： |  |  | #REF! | 元/㎡

## 一期现金流量表
北师大孵化大厦项目现金流量表
[6 empty] | 单位： |  | 万元
项 目 | 合计 | 2004年度 |  |  | 2005年度
|  | 5月 | 6月-8月 | 9月-12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月
工作内容 |  | 重组公司、支付40%的土地出让金、前期工程费的50%、管理费用13万元，支付转让费1500万元,共2982.52万元 | 支付前期费用389万元、管理费用39.13万元，共428.16万元。项目开工。 | 交纳60%的土地出让金1620.67万元、管理费用52.16万元，共1672.83万元，项目主体施工至封顶。 | 支付管理费用共13万，项目开始销售，销售回款4750.58万元。 | 支付基础设施费385万、主体建安费的80%共4340.8万元、不可预见费42万元、管理费13万元，共4780.67万，销售回款4750.58万元 | 支付基础设施费385万、建安费2532.13万元、不可预见费42万元、管理费13万元，销售费用118.59万元，共3090.76万，销售回款4750.58万元 | 支付基础设施费385万、建安费2532.13万元、不可预见费42万元、管理费13万元，销售费用118.76万元，共3090.76万，销售回款4259万元 | 支付税金及其他费用共6894.01万元
一、经营活动产生的现金流量
1、销售收入，其中：
销售收入 | 26176.8 | 0 | 0 | 0 | 5235.36 | 5235.36 | 5235.36 | 5235.36 | 5235.36
现金流入小计 | 26176.8 | 0 | 0 | 0 | 5235.36 | 5235.36 | 5235.36 | 5235.36 | 5235.36
2、 现金流出，其中：
项目转让费 | 1500 | 1500
支付土地出让金 | 2701.12 | 1080.448 |  | 1620.672
支付前期工程费 | 724.5338 | 362.2669 | 362.2669
支付基础设施及配套设施费 | 1091.617 |  |  |  |  | 272.9042 | 272.9042 | 272.9042 | 272.9042
支付建安费用 | 12479.8 |  |  |  |  | 4883.4 | 2532.1333 | 2532.13 | 2532.13
支付不可预见费 | 169.9707 |  |  |  |  | 42.4927 | 42.4927 | 42.4927 | 42.4927
支付物业管理基金 | 249.596 | [7 empty] | 249.596
支付管理费用 | 169.9707 | 13.0747 | 39.224 | 52.2987 | 13.0747 | 13.0747 | 13.0747 | 13.0747 | 13.0747
支付销售费用 | 392.652 | [5 empty] | 130.884 | 130.884 | 130.884
支付的营业税、所得税 | 3059.3032 | [7 empty] | 3059.3032
归还利息所支付的现金 | 350 | [7 empty] | 350
现金流出小计 | 22888.5634 | 2955.7896 | 401.4909 | 1672.9707 | 13.0747 | 5211.8716 | 2991.4889 | 2991.4856 | 6650.3848
现金流量净额 | 3288.2366 | -2955.7896 | -401.4909 | -1672.9707 | 5222.2853 | 23.4884 | 2243.8711 | 2243.8744 | -1415.0248
三、累计净现金流量 | 3288.2366 | -2955.7896 | -3357.2805 | -5030.2511 | 192.0342 | 215.5226 | 2459.3937 | 4703.2681 | 3288.2433
项目最大资金流量为2004年四季度，总计5030.25万元。项目收益为3288.24万元万元。

## 二期现金流量表 (2)
北理工孵化大厦项目现金流量表
[7 empty] | 单位： | 万元
项 目 | 合计 | 2004年度 |  | 2005年度
|  | 5--8月 | 9月-12月 | 1月-5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月
工作内容 |  | 重组公司、拆迁、支付前期工程费的50%、交纳40%的土地出让金，共计3055万元 | 支付前期费用592万元、不可预见费81万元、管理费用81万元，共754万元。项目地下室施工。 | 交纳60%的土地出让金3696万元、不可预见费101万元、管理费用101万元，利息280万元，共4178万元，项目主体施工至封顶 | 支付管理费用共20万，不可预见费20万元、主体建安成本8216万元、项目开始销售，销售回款7538万元，累计8257万元 | 支付基础设施费691万、装修建安费2511万元、不可预见费20万元、管理费20万元，销售费用141万元、销售回款7538万元，累计3383万元 | 支付基础设施费691万、装修建安费2511万元、不可预见费20万元、管理费20万元，销售费用141万元、销售回款7538万元，累计3383万元 | 支付基础设施费691万、装修建安费2511万元、不可预见费20万元、管理费20万元，销售费用141万元、销售回款7538万元，累计3383万元 | 支付基础设施费691万、装修建安费2511万元、不可预见费20万元、管理费20万元，销售费用141万元、物业基金365万元、税金3787万元、利息280万元、销售回款7538万元，累计7815万元
一、经营活动产生的现金流量
1、销售收入 | 37688.08 | 0 | 0 | 0 | 7537.616 | 7537.616 | 7537.616 | 7537.616 | 7537.616
现金流入小计 | 37688.08 | 0 | 0 | 0 | 7537.616 | 7537.616 | 7537.616 | 7537.616 | 7537.616
2、 现金流出
支付土地费用 | 6159.2133 | 2004年度 5--8月: 2463.6853; 2005年度 1月-5月: 3695.528
支付前期工程费 | 1183.1702 | 2004年度 5--8月: 591.5851; 2004年度 9月-12月: 591.5851
支付基础设施及配套设施费 | 2762.3654 | 2005年度 7月: 690.5914; 2005年度 8月: 690.5914; 2005年度 9月: 690.5914; 2005年度 10月: 690.5914
支付建安费用 | 18258.8 |  |  |  | 8216.46 | 2510.585 | 2510.585 | 2510.585 | 2510.585
支付不可预见费 | 283.6355 |  | 81.0387 | 101.2984 | 20.2597 | 20.2597 | 20.2597 | 20.2597 | 20.2597
支付物业管理基金 | 365.176 | 2005年度 10月: 365.176
支付管理费用 | 283.6355 |  | 81.0387 | 101.2984 | 20.2597 | 20.2597 | 20.2597 | 20.2597 | 20.2597
支付销售费用 | 565.3212 | 2005年度 7月: 141.3303; 2005年度 8月: 141.3303; 2005年度 9月: 141.3303; 2005年度 10月: 141.3303
支付的税金 | 3786.8375 | 2005年度 10月: 3786.8375
利息 | 560 | 2005年度 1月-5月: 280; 2005年度 10月: 280
现金流出小计 | 34208.1546 | 3055.2705 | 753.6625 | 4178.1248 | 8256.9794 | 3383.026 | 3383.026 | 3383.026 | 7815.0395
现金流量净额 | 3479.9254 | -3055.2705 | -753.6625 | -4178.1248 | -719.3634 | 4154.59 | 4154.59 | 4154.59 | -277.4235
三、累计净现金流量 | 3479.9254 | -3055.2705 | -3808.933 | -7987.0578 | -8706.4211 | -4551.8311 | -397.2411 | 3757.3489 | 3479.9254
项目最大资金流量为2005年5月，总计8000万元。项目收益3480万元。

## 三期现金流量表 (3)
北师大孵化大厦项目现金流量表
[6 empty] | 单位： |  | 万元
项 目 | 合计 | 2004年度 |  | 2005年度
|  | 5--8月 | 9月-12月 | 1月-5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月
现金流出
支付前期工程费 | 1418.1096 | 2004年度 5--8月: 709.0548; 2004年度 9月-12月: 709.0548
支付基础设施及配套设施费 | 1991.1232 | 2005年度 7月: 497.7808; 2005年度 8月: 497.7808; 2005年度 9月: 497.7808; 2005年度 10月: 497.7808
支付建安费用 | 16969.8 |  |  |  | 4525.28 | 3111.13 | 3111.13 | 3111.13 | 3111.13
支付不可预见费 | 611.371 |  | 174.6774 | 218.3468 | 43.6694 | 43.6694 | 43.6694 | 43.6694 | 43.6694
支付物业管理基金 | 339.396 | 2005年度 10月: 339.396
支付管理费用 | 1039.3307 |  | 296.9516 | 371.1895 | 74.2379 | 74.2379 | 74.2379 | 74.2379 | 74.2379
现金流出小计 | 22369.1305 | 709.0548 | 1180.6839 | 589.5363 | 4643.1873 | 3726.8181 | 3726.8181 | 3726.8181 | 4066.2141
累计净现金流量 |  | 709.0548 | 1889.7387 | 2479.275 | 7122.4622 | 10849.2803 | 14576.0984 | 18302.9164 | 22369.1305

## 一期销售收入表
销 售 收 入 及 投 资 分 析 表
一 | 销售收入 | 26176.8
| 总计 |  | 24238.8 |  | 1938
| 可售面积(万㎡) | 写字楼 | 2.4239 | 车位 | 193.8
| 出 售 率 |  | 100% | 出 售 率 | 100%
| 销售单价(元/㎡） |  | 10000 | 销售单价(元/个） | 100000
二 | 投资成本合计 |  | 19829.2602
| 面积(万㎡) |  | 5.426
| 单位面积成本(元/㎡) |  | 8180.7929
| 利润 |  | 6347.5398
三 | 营业税及附加 |  | 1439.724
四 | 营业税税后利润 |  | 4907.8158
五 | 税后成本收益率 |  | 24.75%
六 | 所得税 |  | 1619.5792
七 | 所得税税后利润 |  | 3288.2366
八 | 税后成本收益率 |  | 16.58%
九 | 税前投资收益率 |  | 98.16%
九 | 税后投资收益率 |  | 65.76%

## 二期销售收入表 (2)
销 售 收 入 及 投 资 分 析 表
一 | 销售收入 | 37688.08
| 总计 |  | 34018.08 |  | 3670
| 可售面积(万㎡) | 公寓 | 4.2523 | 车位 | 367
| 出 售 率 |  | 100% | 出 售 率 | 100%
| 销售单价(元/㎡） |  | 8000 | 销售单价(元/个） | 100000
二 | 投资成本合计 |  | 30421.3172
| 面积(万㎡) |  | 9.1294
| 销售成本(元/㎡) |  | 7154.1527
| 利润 |  | 7266.7628
三 | 营业税及附加 |  | 2072.8444
四 | 营业税税后利润 |  | 5193.9184
五 | 税后成本收益率 |  | 17.07%
六 | 所得税 |  | 1713.9931
七 | 所得税税后利润 |  | 3479.9254
八 | 税后成本收益率 |  | 11.44%
九 | 税前投资收益率 |  | 64.92%
九 | 税后投资收益率 |  | 43.5%