目    录

第一章 概 述	1

一、 建设背景	1

二、 编制依据	1

三、 研究的范围及内容	1

四、 主要研究结论	2

第二章 区域现状及建设条件	4

一、 黑山镇概况	4

二、 道路交通及市政设施概况	4

三、 自然条件	5

四、 建筑材料供应	6

五、 施工条件与水、电供应	6

第三章 道路规划及交通现状	7

一、 黑山镇发展规划	7

二、 镇区道路交通规划	8

三、 排水规划	9

第四章 采用的规范和标准	10

第五章 工程建设必要性论述	12

一、 加快实现镇区总体规划、拓展镇区发展空间的需要	12

二、 土地开发、改善投资环境的需要	12

三、 调整镇区产业结构的需要	12

第六章 工程建设方案	14

一、 方案设计原则	14

二、 道路工程	14

三、 排水改造工程	23

第七章 环境评价	30

一、大气环境质量	30

二、交通噪声	30

三、振动环境质量	31

四、地下水环境质量影响	31

五、环境保护措施	31

六、节能措施	31

第八章 进度计划安排设想	32

一、项目前期组织管理	32

二、进度计划安排设想	34

第九章 投资估算及经济评价	36

一、投资估算	36

二、资金筹措	39

三、经济评价	39

四、结论	47

第十章 结论和建议	50

一、结论意见	50

二、存在问题和建议	51

附图：

1、道路总平面图

2、道路横断面布置图

3、道路结构图

4、排水总平面图

# 一章 概 述

## 一、 建设背景

近年来，辽宁省县域经济蓬勃发展，素有"二山一水七分田"之称的黑山县是国家重点商品粮生产基地。在振兴东北老工业基地的进程中，黑山县通过发展花生、玉米等农产品的深加工，创办龙头企业，为调整产业结构、振兴全县经济打下了坚实基础。黑山县全力拓展优势产业积聚新空间，项目建设态势强劲，开创了县域经济发展新格局，传统的农业大县正自信地走上工业强县的崛起之路。2008年上半年新上和续建投资到位500万元以上项目70个，投资1000万元以上项目15个，其中亿元项目两个，财政一般预算收入、全社会固定资产投资、规模工业总产值等主要经济指标同比增长50%以上。加快树立黑山县发展新形象，加快推进构建和谐黑山县进程，准确把握城镇发展定位、扩容提质、完善功能的发展路径，坚持规划、建设和管理并重的原则，全面提升城镇地位和居民生活质量。

## 二、 编制依据

1、《黑山县县城总体规划》（2002～2020）

2、黑山县县城总体规划（2002～2020）—道路网规划图1：1000

3、建设单位提出的建议和要求

4、国家现行的道路、排水规范、标准

## 三、 研究的范围及内容

（一） 工程范围

改造道路共9条，总长6888米，道路宽度18～30米。即富锦街、南外环、东内环、陵园街、宽广路、西内环、龙兴街、南内环、光荣路。

（二） 主要研究内容

1、工程实施必要性论述

2、工程设计方案和内容

3、投资估算和经济评价

## 四、 主要研究结论

（一） 建设的必要性

加快实现县城总体规划、拓展县城发展空间的需要；

土地开发、改善投资环境的需要；

调整县城产业结构的需要。

综上所述，本项目的实施是十分必要，也是非常迫切的。

（二） 建设规模及技术标准

1、建设规模

改造道路9条，总长6888米。道路红线宽度18～30米。

新建雨水管线6619米，新建暗渠1214米。

2、主要技术标准

（1）道路等级：城市次干路、支路

（2）计算行车速度：

次干路为40km/h

支路为30km/m

（3）标准冻深：1.4m

（三） 实施方案

本项目拟2008年12月～2009年2月开始前期准备，2009年2月～3月征地拆迁、土地平整，2009年2月～4月施工图设计，2009年3月～5月工程招标，2009年4月～2009年10月工程施工，建设期1年，2009年10月30日竣工。

整个工程项目拟采用招投标制度，选择国家一级施工企业，施工中执行工程监理制度，确保工程质量。并做出资金使用安排，按期按投资计划顺利完成项目建设。

（四） 投资估算及资金筹措

1、投资估算

本项目总投资5354.85万元。

2、资金来源

自筹资金2677.5万元，银行贷款2677.5万元。

# 第二章 区域现状及建设条件

## 一、 黑山镇概况

黑山镇是黑山县县委、县政府所在地，是全县政治、经济、文化中心，辖区面积75平方公里，土地15000亩，全镇辖7个行政村，11个社区、居委会，共有人口78092人，其中城市人口63217人，农业人口14875人。城内街路纵横交错，高楼鳞次栉比，商贸繁荣，京哈公路、鞍羊公路、郑大铁路横贯境内，西距锦州120公里，东距沈阳130公里，与鞍山、阜新等市毗邻相望，地理位置优越，交通便利。

黑山镇党委、政府在县委、县政府的正确领导下，经过全镇人民共同努力，工业，农业及文化等各项事业得到了大力发展，人民安居乐业，生活水平与日俱增，特别是13年来，全镇人民生活水平发生了翻天覆地的变化，为全面建设小康社会奠定了物质基础。为了在东北大振兴和辽西北开发的难得历史机遇期里有更大作为，镇委、镇政府提出，要力争实现两年大变样，全面实施工业强镇、开放活镇、绿色立镇战略，大力发展社会主义民主政治和先进文化，加强党的建设，促进物质文明、精神文明、政治文明协调发展，建设和谐黑山。

## 二、 道路交通及市政设施概况

黑山镇现有城区道路长度95公里，道路面积153万平方米。其中人行道面积5万平方米，桥梁20座，路灯911盏。主要交通有：102国道贯穿城区，向西与北宁县相接，向东与台安县相通，并可达沈山高速公路，为东西向交通干道；黑大线（解放大街）位于城区南北中线处，向南直达大虎山镇，为南北向交通干道；城区范围内的交通干道有内环路和外环路，内环路位于老城区内，全长3公里；外环路位于城区外围，规划全场7公里，目前已建成北环、东环南半段和西环南半段，共4.5公里，南环和东环、西环的北段尚未建。

目前黑山镇的排水管线系统采用的是合流制，污水未经过处理直接排入东小河和西长流水沟。东小河和西长流水沟是黑山镇远期排水规划的两条排水总干线，两条排水总干线均为明渠形式接纳和收集污雨水，东小河全长2634m。西长流水沟全长4165m。两条排水明渠横贯城区南北，明渠两侧皆为居民住宅；给当地的人居环境造成了严重污染，也阻碍了当地的经济发展。

## 三、 自然条件

（一） 地形、地貌

黑山镇内地势北高南低，以102国道为界，北部平均海拔在50米以上，南部平均海拔在20米左右。

（二） 气候

黑山镇处于温带大陆性季风气候，四季分明，春季干旱少雨，大风较多，夏季炎热，降水集中，秋季降温快，冷凉少雨，冬季严寒少雪。多年平均气温7.9℃，月平均气温7月份最高，为24.1℃，1月份气温最低，为-10.7℃，无霜期165天。多年平均降水量为568.4毫米，但时空分布不均，6~8月降水量多，强度大，占全年降水量的64.6%，降水量分布的空间趋势是由东南向西北逐渐递减。黑山的风力资源和光能资源均很丰富。日照时数达3300~3500小时，农作物的生长期有147天。冻土深度一般为1.2米，最大为1.44米。

（三） 水文、地质

黑山县城东部有一条庞家河，常年流水，镇区内有几条明沟，是镇区的和上游山区的排水出路。县城周围属于贫水区，县域内水资源均分布在东部绕阳河一带和东南部低洼地区。

黑山镇域属于山前冲击平原，地层构成较为简单，地层分布情况自上而下为：耕土，粉质粘土，粗砂。

（四） 地震烈度、标准冻深

抗震设防烈度为7度，地面冻结深度1.4米。

## 四、 建筑材料供应

工程所需的主要建筑材料，钢材可由抚钢、本钢、鞍钢提供；水泥可由朝阳水泥厂、锦州水泥厂提供；砂、砂砾和碎石从本地采购；木材根据价格在本地购置或到产地购置。本工程场地交通便利，为建筑材料运输提供了有利条件。

## 五、 施工条件与水、电供应

锦州市拥有一批水平高、经验丰富、实力雄厚的建设、工程监理和管理人才，并在施工和管理方面积累了许多宝贵的经验，同时，施工设备配套，机械设备齐全，完全有能力完成道路和桥梁建设的要求，另外对于技术要求较高的工程，可通过招投标优选实力强的专业施工队伍，合理安排施工组织设计，委托监理单位加强施工监理，确保工程顺利完成。本项目位于镇区，施工条件优越，水电供应就地即可解决。

# 第三章 道路规划及交通现状

## 一、 黑山镇发展规划

改革开放以来，由于实施了以商贸推动产业，以产业带动商贸的策略，经济、文化、城镇建设都得到快速发展。

黑山镇发展的有利条件：

- 黑山县处于沈阳、鞍山、锦州、阜新、盘锦五市之间，是辽西五市与沈大城市带的交界点，地理位置非常优越，农牧业较发达，资源丰富，具备工业化的初步基础，境内国道、省道四通八达，交通方便。

- 黑山镇具有经营商贸的传统，市场建设已有良好基础，辐射和吸引范围逐步扩大，尤其是杂粮、建材、饲料等专业批发市场，已辐射全东北地区，有成为区域物流中心的可能。

- 工农业和城镇基础设施已具有一定水平，文化教育发展很快，人口的文化素质较高。

- 城镇建设条件优越，基础设施较为齐全，黑山镇已被省政府确定为省级示范镇，这将有力促进该镇的建设和发展。

黑山镇发展的策略：

以优化产业结构，提高产品市场竞争力和促进经济、社会、文化、及镇区生态的可持续发展为目的，以发展商贸为突破口，以生态农业开发为基础，以保护生态为原则，努力促进工业化，城市化进程的加速。

黑山镇发展的目标：

近期（2000-2010年）：保持国民经济快速、稳步、健康发展，人民生活水平和生态环境质量进一步改善，完成产业结构的转换与升级，加快农村城镇化和城市现代化，逐步形成结构合理，功能齐全，科技进步的现代化生态型新城镇。

远期（2010-2020年）：经济社会进入稳定、快速发展，人民生活和生态环境达到中等发达国家水平。

## 二、 镇区道路交通规划

（一） 镇区道路网规划

◆道路网布局：

结合现状，组团开发、扩容提质、完善功能的发展路径，规划道路基本呈局部自由的方格网格局。

- 道路骨架：

南北向有：解放路、富锦街、工业大街。

东西向有：中大路、陵园北路。

◆道路级别：

道路系统划分为三个等级：主干路、次干路、支路。

主干路是连接各主要分区的干线道路。规划红线宽度24-60米，采用一块板道路横断面形式。

次干路是区域性交通干道，在城区内为连接各用地组团的干道，规划红线宽度为24-30米，采用一块板道路横断面形式。

支路是直接与两侧建筑物和街坊出入口连接的局部区域道路，在城区内为各用地组团内部生活性道路，道路网密度为5.6公里/平方公里。道路横断面采用一块板形式，红线宽度为18-26米。

◆交叉口：

城区内道路网交叉口以平面相交为主。主要道路交叉口均设信号控制并进行渠化处理；次干道与支路相交设减速或停车让行标志；个别支路可根据实际情况作其他处理。

（二） 对外交通

充分利用城区周边的外部交通条件。城区现有出口路：解放路、中大路、富锦街。

## 三、 排水规划

（一）排水体制

根据锦州市规划设计研究院《黑山县城总体规划》，黑山镇排水管网采用污雨水合流体制。

（二）排水系统现状

黑山镇内有几条排水明沟，接纳生活污水和生产废水。镇内的污水出路为东小河子，往南流入庞家河；排水管网服务面积为2．0平方公里。

黑山镇现有排水体制为合流制。有明沟、暗管和暗渠，靠重力流排入水体，污水排放量l.5万吨／日。

黑山镇北部地势坡度较大，污水在北部流速快，且多为明沟，到南部变缓，管渠淤积比较严重。

现有排水系统均无污水处理设施，污水污染明沟和地下水，无污水处理厂，部分地区管网老化，管径偏小，亟待改造。

# 第四章 采用的规范和标准

1、《城市道路设计规范》          CJJ39-90

2、《城市桥梁设计准则》          CJJ39-93

3、《城市桥梁设计荷载标准》      CJJ77-98

4、《公路桥涵设计通用规范》      JTG D60-2004

5、《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》JTG D62-2004

6、《公路路线设计规范》          JTG D20-2006

7、《公路沥青路面设计规范》      JTG D50-2006

8、《公路路基设计规范》          JTG D30-2004

9、《城市道路照明设计标准》      CJJ45-91

10、《低压气电设计规程》          DB21/771-94

11、《室外排水设计规范》          GB50014-2006

12、建设部2007年 “建标[2007]164号”颁布的《市政工程投资估算编制办法》。

- 投资估算所采用的指标根据建设部《市政工程投资估算指标（HGZ47-101-2007～HGZ47-109-2007）》（建标[2007]163号）编制，所采用的单价以《全国统一市政工程定额辽宁省单位估价表》（2008年）为主要依据。

- 工程费费率执行辽宁省有关文件规定，按一级施工企业计算各项费用，主要材料价格按《辽宁省工程造价信息》公布的2008年第3季度价格计算。

15、《建设项目经济评价方法与参数》第三版。

16、《城市排水工程规划规范》      GB50318-2000

17、《给水排水管道工程施工及验收规范》      CB50286-97

18、《给水排水制图标准》      CBJ106-87

19、《给水排水设计基本术语标准》CBJ125-89

# 第五章 工程建设必要性论述

## 一、 加快实现镇区总体规划、拓展镇区发展空间的需要

在镇区建设中，镇区基础设施要先行，抓好基础设施建设也是发展规划中的主要工作任务之一。基础设施的载体是道路、给排水、供电、供热、通讯等工程。只有建好完善功能的市政基础设施，才能有效地带动镇区的开发建设和经济发展，负担起镇区巨大的物质能量消耗，才能吸引技术含量高、投资强度大、无污染、产品附加值高的新型工业企业落户，才能不断地做大做强，形成规模化发展。随着镇区基础设施建设的逐步落实完善，必将彰显出镇区巨大的发展潜力。

## 二、 土地开发、改善投资环境的需要

进入“十一五”以来，随着国家振兴东北老工业基地和县域经济的蓬勃发展，黑山镇迎来了前所未有的发展机遇。镇区土地开发的需求更大，投资环境更应改善。镇区基础设施建设的加快，不仅拓展了镇区规模，提高了土地利用率，也促进了老镇区改造，对缓解镇区的用地、交通、疏散密集人口等缓解起到重要作用。基础设施项目的建设将极大地推动沿线的土地开发，促进区域建设，从而完善了镇区的合理布局，增强镇区功能，为吸引各方面投资提供良好的环境。

## 三、 调整镇区产业结构的需要

为鼓励更多的海内外客商来黑山镇投资置业，黑山镇制定了优惠的投资政策；对市政府重点支持的项目，项目在建期间免除行政事业性收费；为域外投资者提供优惠的用地条件；对域外投资企业给予科技资金扶持；对引进外商投资的中介人员予以奖励。为更好地为投资者服务，黑山镇建立和完善了高效的服务体系。以良好的投资环境来安商、富商已成为全镇人民的共识，以优质服务来改善投资环境已成为镇政府的重要日常工作。黑山镇这片投资的热土，正以崭新的面貌欢迎海内外有识之士前来投资置业。

# 第六章 工程建设方案

## 一、 方案设计原则

镇区道路是镇区结构布局和城市交通的载体，完善道路网结构，使之与公路、铁路有机衔接，并同土地使用规划相协调，使之能适应镇区用地的扩展和交通结构的变化，以道路确定镇区框架，以建设带动镇区发展。具体建设原则是：

1、建设方案既要实现交通功能，又要考虑工程景观效果。

2、建设规模和标准，既要满足使用要求，又要经济合理，降低工程造价。

3、合理安排各项工程工期和资金投入，保证工程顺利进行。

4、建设方案和材料的选择，要注意就地取材和方便施工。

5、建设方案要考虑远近期结合，为将来的发展留有余地。

## 二、 道路工程

（一） 主要技术指标

1、道路等级：城市主干路、次干路、支路；

2、设计车速：50公里/小时（主干路）、40公里/小时（次干路）、30公里/小时（支路）；

3、路面设计标准荷载：BZZ-100；

4、道路设计使用年限：15年（主干路、次干路）、10年（支路）；

5、标准冻深：1.4m；

（二） 道路平纵横设计方案

1、道路平面

道路网定线根据《黑山县城总体规划》，综合考虑黑山镇规划性质，用地规模，平面布置的要求，并根据道路性质和使用要求，合理利用地形，正确运用道路平面技术指标。

路网呈方格网状，大部分道路线形为直线，局部路段为曲线。

镇区道路网共三级：主干路、次干路、支路。将新建道路总长6888米。

道路曲线路段的线形设计指标按照下表控制。

| 设计车速（km/h) | 50 | 40 | 30 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不设超高最小半径（m) | 400 | 300 | 150 |
| 设超高最小半径（m) | 200 | 150 | 85 |
| 不设缓和曲线最小半径（m) | 700 | 500 |  |
| 圆曲线最小长度（m) | 40 | 35 | 25 |
| 缓和曲线最小长度（m) | 45 | 35 | 25 |

2、道路纵断面

道路纵向高程按照规划控制高程，并参照道路两侧既有建筑地坪标高、既有交叉口路面标高，综合考虑区域的地形地势及道路排水等因素综合确定。项目所在建设地点地势比较平坦，所以道路纵坡控制在0.3%～5.0%，使道路的设计纵坡既能满足交通要求，又符合地形地势，尽量减少路基的填挖土方量。降低工程造价。

道路纵断面设计指标按照下表控制。

| 设计车速 控制参数 |  | 50km/m | 40km/m | 30km/m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 限制最大坡度（%） |  | 5.5 | 6 | 7 |
| 限制最大坡长（m） |  | 350 | 250 | 250 |
| 竖曲线最小长度（m） |  | 40 | 35 | 30 |
| 竖曲线一般最小半径（m） | 凸 | 1350 | 600 | 400 |
|  | 凹 | 1050 | 700 | 400 |
| 纵坡坡段最小长度（m） |  | 140 | 110 | 85 |

3、道路横断面

道路规划横断面：

- 30m宽规划横断面，一块板形式：

6米（人行道）+18米（机、非混行车道）+6米（人行道）=30m

- 26m宽规划横断面，一块板形式：

6.5米（人行道）+13米（机、非混行车道）+6.5米（人行道）=26米

- 24m宽规划横断面，一块板形式：

5.5米（人行道）+13米（机、非混行车道）+5.5米（人行道）=24米

- 22m宽规划横断面，一块板形式。

4.5米（人行道）+13米（机、非混行车道）+4.5米（人行道）=22米

- 18m宽规划横断面，一块板形式：

4米（人行道）+10米（机、非混行车道）+4米（人行道）=18m

（三） 道路交叉设计方案

道路平面交叉口为了增加路口的通行能力，在交叉口的进口道均进行渠化拓宽处理。为保证各型车辆右转弯能以一定的速度通过，各交叉口转角处均按汽车回转轨迹要求设计道路边半径，以符合相应车辆行驶转弯半径要求。同时，平面交叉口视距三角形内不得设有阻碍视线的各种障碍物，在各个交叉口处可根据情况设置交通安全岛或绘制路面标线，人行横道标线等来分隔和控制车流。

（四） 路基路面设计方案

1、路基方案

路基设计根据道路性质、使用要求、材料供应、自然条件（包括气候、地质、水文）等，结合施工方法和当地经验，提出技术先进、经济合理的设计方案。

路基施工中应注意池塘、稻田、冲沟、及低洼集水地段的淤泥、表层耕土、腐植土应全部清除，先压实再填筑，路基范围内有积水处应抽干积水再进行施工。如遇到地下水，则应迅速疏导、隔离至路基之外，并应注意及时排出地表水。

道路路槽下0.8米内土基必须保证密实、均匀，达到规范要求的压实度。路槽底面土基设计回弹模量应大于30MPa。回填土用符合要求含水量适当的土质。潮湿路段可加入12%生石灰处理。施工时要分层填平，充分压实，不得任意混填，单层压实厚度为20-25厘米。

在水文状况不良路段宜设置垫层，垫层应具有一定的强度和较好的水穏性，在冰冻地区尚具有较好的抗冻性。垫层材料以就地取材为原则。如土基处于过湿状态，可以考虑采用换填山皮石、建筑残土等填料处理，以求达到保证质量、保护环境的目的。

路基按规划控制标高，结合当地的水文地质，工程地质条件及纵坡设计要求，综合考虑确定。以确保路基填土高度大于中湿状态临街高度。

对不良地质地段，根据情况清淤换填，填筑砂砾、炉渣、矿渣、钢渣等透水性好的材料，换填厚度大于80cm。

路基压实度应满足城市道路设计规范的要求。

路基压实度表

| 填挖类型 | 深度范围（cm) | 压实度（%） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 主干路 | 次干路 | 支路 |
| 填方 | 0～80 | 95/98 | 93/95 | 90/92 |
|  | >80 | 93/95 | 90/92 | 87/89 |
| 挖方 | 0～30 | 95/98 | 93/95 | 90/92 |

注：表中数字分子为重型夯实标准，分母为轻型夯实标准。表列深度范围均为路槽底算起。填方高度小于80cm及不填不挖路段，原地面以下0～30cm范围内的压实度不低于表列挖方要求。

2、路面方案

路面是在路基上用不同强度材料组成的层状结构物，是城市道路规划不可缺少的组成部分。城市道路铺筑路面，可以改善交通运输条件，提高行车速度，减少车辆磨耗，降低运营成本。本工程根据“规划高起点，设计高标准”的原则，结合道路性质、本地区条件和实践经验，对路基路面进行综合设计，以达到技术经济合理，安全适用的目的。

本工程9条道路修建于1995年～2000年，道路结构为：

2.5cm沥青混凝土

6cm碎石

20cm天然级配砂砾

现状路路宽与规划宽度相同，但机动车道路面网裂、坑槽、翻浆现象严重，路缘石缺失、倾倒严重，人行道凸凹不平，方砖破损严重，现有道路给车流、行人带来严重交通隐患，旧路已无利用价值，急需翻建。

道路结构设计考虑已建路面使用情况，确定翻建路面结构如下：

◆机动车道结构（一）为：

4cm中粒式沥青混凝土（AC-16Ⅰ）

5cm粗粒式沥青混凝土（AC-25Ⅰ）

6cm粗粒式沥青混凝土（AC-30Ⅱ）

洒透层沥青（0.9升/平方米）

30cm水泥稳定砂砾（厂拌，水泥重量比5%）

20cm级配砂砾（最大粒径5.3厘米）

碾压路床（重型击实压实度≥95%）

本结构适用于次干路

◆机动车道结构（二）为：

4cm中粒式沥青混凝土（AC-16Ⅰ）

5cm粗粒式沥青混凝土（AC-25Ⅰ）

洒透层沥青（0.9升/平方米）

30cm水泥稳定砂砾（厂拌，水泥重量比5%）

20cm级配砂砾（最大粒径5.3厘米）

碾压路床（重型击实压实度≥95%）

本结构适用于支路

◆人行道结构为：

5cm混凝土彩砖

3cm水泥砂浆（M7.5）

20cm天然级配砂砾（最大粒径5.3厘米）

碾压路床（重型击实压实度≥93%）

◆道路边石：

机动车道采用20×18×99㎝花岗岩边石（JQ-2018型），边石外露14㎝，边石砌筑时，两块边石间采用1：2水泥砂浆勾缝，缝宽1㎝。非机动车道与设施带、人行道之间采用10×15×50㎝花岗岩条石（JQ-1510型），人行道外侧采用10×10×50㎝花岗岩条石（JQ-1010型）。所有花岗岩边石采用机械锯切加工。

（五） 公交停靠站、无障碍设施

在主、次干路，考虑通行公交车的需要，在公交中途停靠站设置港湾式公交车站，以减少公交停靠时对正常行驶车辆的影响，提高道路路段的通行能力。为方便残疾人通行，在道路路口处和路段过街处设置残疾人无障碍坡道，在人行道内设置盲道。

（六） 道路附属工程

1、交通安全及管理设施

交通设施包括交通标志、道路标线、交通隔离防护设施、交通信号等。本设计的各条道路均应按照《道路交通标志和标线》GB5768-1999和相应道路等级，设置完善的交通设施。

2、道路照明

（1）设计依据和设计规范

a、黑山镇路网总体规划图

b、《城市道路照明设计标准》CJJ45-2006

（2）主要技术指标

a、快速路、主干道道路照度为20/30LX；

b、次干道道路照度为10/15LX；

c、支路道路照度为8/10LX；

（3）设计内容

根据我国行业标准CJJ37-90《城市道路设计规范》和CJJ45-2006《城市道路照明设计标准》。规划主干路的道路平均照度为20LX，均匀度为0.4；次干路的道路平均照度15LX,均匀度为0.35；支路道路平均照度10LX,均匀度为0.3。眩光限制TI（%）最大初始值10，照明回路末端电压降 △u≤5%。

规划路灯设计供电平均半径为700m，在人行道内侧设置路灯控制箱（电源由附近路灯变压器引入），并在控制箱总进线处设置电流互感器和电度表。要求所有的路灯灯具均设单灯补偿，补偿后的功率因素达到0.9。路灯控制采用光控时控相结合的方式控制，时控采用智能路灯控制器, 校正好控制器的时钟，输入所在地区的经度和纬度，控制器即可根据地球自转和公转的规律，自动计算出不同季节每天的日出日落时间，实现对路灯及相关设备的全自动开关控制，光控采用高精度路灯光电控制器，光控制器在控制箱外设探头，控制器安装在控制箱内。

道路灯具设计选用截光型灯具，光源采用高压钠灯随灯配整流器、单灯功率补偿等相应的附件，每套灯杆接线盒内装设带漏电微断开关（灯具厂家配套提供，要求动作电流不大于30mA,时限小于0.1S），功率分为400W、250W二种类型。照明灯杆采用圆锥型热镀锌钢管，乳白色喷漆；道路照明灯具布置在人行道靠机动车道侧的路缘石边上，其中主干道双侧布灯，间距一般为40米左右，灯具的高度为12m,灯臂的悬挑长度为1.5m，灯具的仰角为10°。次干路单侧布灯，间距一般为40米左右，灯具的高度为12m,灯臂的悬挑长度为1.5m，灯具的仰角为10°。

道理照明干线均采用YJV-1KV,4*25+1*16铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆,穿尼龙保护管,在地坪下0.8米敷设,电缆穿过路面须穿钢管保护,电缆进入灯基础穿钢管保护，管口伸出基础10厘米。由供电干线引上至顶部灯具的分支线采用BV500-2.5mm的绝缘导线，为平衡三相负荷，灯具的接线顺序为：L1，L2，L3，L3，L2，L1的三相跳跃接线顺序。

路灯均作接地保护，五芯电缆中PE线作公共接地线，所有灯杆外壳按回路均与公共接地线连接，每隔四个灯杆做一次重复接地，并在进线电缆井附近做辅助接地,接地电阻不大于10欧姆，以上均以实测为准。

（4）主要街路：

龙兴街道路新建工程（中大路—火车站广场），该路段路宽20米，长度1260米。在道路设施带单侧双挑布灯，灯间距40米，灯杆高度12米，光源功率400W+250W。与龙兴街交叉的重要路口设置18m(400W*4) 小高杆灯，道路平均照度为15LX（按次干道标准设计）。

3、绿化工程

根据总体规划中的道路绿化专项规划设计，以保护环境，改善城市面貌，为居民提供休息，游览的场所为目的，所有道路都应种植行道树，设施带和绿化带内也应进行绿化。根据不同道路功能，种植乔木、灌木或乔、灌结合，适当配置常绿树，树种以适应东北地区生长的树木为主，草坪以适合本地生长的种类为主。

行道树的树叶不得侵入道路限界。弯道内侧以及交叉口视距三角形范围内，不得种植高于最外侧车行道中线处路面标高1m的树木。弯道外侧应加密种植以引导视线。

（七） 道路工程量

详见附表

## 三、 排水改造工程

（一）排水改造设计背景

随着黑山镇规模的不断扩大，排水管网压力不断增大。排水管道超期服役，老化严重，泄洪能力严重不足，远远满足不了城市快速发展的需要。为了改善城市排水现状，提高城市品位，在改造富锦街、南外环、东内环、陵园街、宽广路、西内环、龙兴街、南内环、光荣路道路的同时对排水管线进行改造，同时将幸福家园至解放桥段明沟、东小河子住宅小区以西段河道改造为暗渠。

（二）排水改造设计原则

1、结合黑山镇发展的实际情况，根据锦州市规划设计研究院《黑山县城总体规划》，在黑山镇总体规划方针的指导下，遵循工程项目分期合理建设的原则，对黑山镇排水系统进行综合考虑，进行系统优化设计，并留有适当的发展余地。

2、根据规划原则，结合黑山镇现有排水设施的实际情况，合理确定系统内污水量及其变化系数，合理划分雨水汇水面积和确定雨水量计算参数。

3、排水管线根据地形条件，尽量减少管道埋深，最大限度的降低工程造价和经营管理费用。

4、排水改造工程需结合周围环境力争减少动迁量。

（三）主要技术指标

根据锦州市规划设计研究院《黑山县城总体规划》，黑山镇排水管网采用污雨水合流体制。

- 合流管道设计流量：

Q=Qs+Qi+Qr￣

公式中：

Qs——生活污水平均流量；

Qi ——工业废水最大班平均流量；

Qr——雨水设计流量；

其中：

（1）、生活污水平均流量Qs=n.N86400 L/s

公式参数：

n—生活污水定额，n=110L/cap.d

N—设计人口，N=78587人；

（2）、雨水设计流量Qr=ψqF

公式参数：

q——暴雨强度，

计算地区：辽宁省黑山
地区参数：167A1=1676，C=0.9，b=7.4，n=0.747。

P——设计重现期，P=1年

Ψ——径流系数，Ψ=0.35

2、流速公式：

公式参数：v—流速(米/秒)；

R—水力半径(米)；

I—水力坡度；

n—粗糙系数，n =0.013（钢筋砼管）

（四）排水改造设计方案

根据锦州市规划设计研究院《黑山县城总体规划—排水工程规划图》，本次排水改造工程以解放路为界，分为二个区域：

解放路以西区域的合流污水，经由铺设在解放路和滨水路上的合流干管，流向自北向南，流向规划污水处理厂；

解放路以东区域的合流污水，经由铺设在南内环路上的合流干管，流向自西向东，排入东小河。东小河下游区段在本次排水改造工程中被改造为排水暗渠，暗渠内的合流污水进入铺设在庞家河西岸的排水干线，流向自北向南，流向规划污水处理厂。

以上二个区域的合流污水在滨水路（规划污水处理厂西侧）汇合，在向庞家河溢流后，进入规划污水处理厂。

本次排水改造工程包括9条道路的排水改造和2段暗渠，现分别详述如下：

1、富锦街排水改造（南外环—中大路）

新建1条D800合流管道，排水方向自北向南，接入南外环D1000合流管道。

2、南外环排水改造（解放路—富锦街）

新建1条D1000合流管道，排水方向自西向东，之后进入解放路排水干线。

3、东内环排水改造（南内环—中大路）

新建1条合流管道，排水方向自北向南，中大路—光荣路段为D800合流管道，光荣路—南内环段为D1000合流管道，接入南内环D1000排水干线。

4、光荣路排水改造（东内环—解放路）

新建1条D800合流管道，排水方向自西向东，接入东内环D1000合流管道。

5、南内环排水改造（东小河—解放路）

新建1条合流管道，排水方向自西向东，解放路—东内环段为D800合流管道，东内环—东小河段为D1000合流管道，最终排入东小河。

6、陵园街（中大路—北外环）

新建1条合流管道，管径D800—D1000，排水方向自北向南，接入解放路排水干线。

7、龙兴街（中大路北—火车站广场）

新建1条合流管道，管径D800—D1000，排水方向自北向南，接入西内环D1000合流管道。

8、西内环（宽广路—中大路）

新建1条D1000合流管道，排水方向自北向南，接入宽广路D1000合流管道。

9、宽广路（解放路—西内环）

新建1条D1000合流管道，排水方向自西向东，接入解放路排水干线。

10、排水明沟改造

（1）、幸福家园—解放路段排水明沟

该段明沟改造为双孔3mx1.7m暗渠，排水方向自北向南，最终进入解放路排水干线；

（2）、东小河子住宅小区以西段河道

为改善东小河子住宅小区周边环境，该段河道改造为双孔4mx2m暗渠，排水方向自北向南；

（五）、排水管道工程量

依据黑山镇道路路网的布置，及各道路网交叉的竖向高程，按尽量实现重力流的原则铺设排水管。具体工程量见下表：

排水管道工程量一览表

| 序号 | 道路名称 | 区间 | 管径(mm) | 长度(m) |  | 管径(mm) | 长度(m) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 富锦街 | 南外环-中大路 | D800 | 749 |  | D600 | 355 |  |
| 2 | 南外环 | 解放路—富锦街 | D1000 | 1050 |  | D800 | 1050 |  |
| 3 | 东内环 | 南内环—中大路 | D800 | 574 | D600 |  |  | 180 |
|  |  |  | D1000 | 209 | D800 |  |  | 209 |
| 4 | 光荣路 | 东内环—解放路 | D800 | 575 | D600 |  |  | 181 |
| 5 | 南内环 | 东小河—解放路 | D800 | 569 | D600 |  |  | 175 |
|  |  |  | D1000 | 309 | D800 |  |  | 309 |
| 6 | 陵园街 | 中大路—北外环 | D800 | 568 | D600 |  |  | 174 |
|  |  |  | D1000 | 181 | D800 |  |  | 181 |
| 7 | 龙兴街 | 中大路北—火车站广场 | D800 | 606 |  | D600 | 212 |  |
|  |  |  | D1000 | 282 |  | D800 | 282 |  |
| 8 | 西内环 | 宽广路-中大路 | D1000 | 477 |  | D800 | 477 |  |
| 9 | 宽广路 | 解放路—西内环 | D1000 | 470 |  | D800 | 470 |  |
| 10 | 明沟改造 | 幸福家园—解放桥段明沟 | 双孔3mx1.7m | 648 |  |  |  |  |
|  |  | 东小河子住宅区西侧河道 | 双孔4mx2m | 566 |  |  |  |  |
| 11 | 合计 |  | D800 | 3641 |  | D600 | 1277 |  |
|  |  |  | D1000 | 2978 |  | D800 | 2978 |  |
|  |  |  | 3mx1.7m | 648 |  |  |  |  |
|  |  |  | 4mx2m | 566 |  |  |  |  |

（六）排水管材、基础及构筑物

1、管材及基础

新建排水管道采用承插式钢筋混凝土管，砂石基础。管道应符合《混凝土和钢筋混凝土排水管》的技术要求，管道配筋应符合《给水排水工程埋地预制混凝土圆形管道结构设计规程》的规定。检查井井盖机动车道下采用重型球墨铸铁井盖，非机动车道下采用符合材料井盖，

新建排水检查井为砖砌结构或钢筋砼结构，根据管道断面及管道埋设深度而定。

新建排水管道采用钢筋混凝土承插口管材，橡胶圈接口，砂石基础。当管道覆土高度H为0.7≤H≤3.0时，采用Ⅱ级承插管，橡胶密封圈接口，120°砂石基础； 当管道覆土高度H为3.0<H≤3.5时，采用Ⅱ级承插管， 150°砂石基础； 当管道覆土高度H为3.5<H≤4.5时，采用Ⅱ级承插管， 180°砂石基础；当管道覆土高度H为4.5<H≤7.0时，采用Ⅲ级承插管， 180°砂石基础。

雨水口连接管均为D=0.3m钢筋混凝土承插管  150°砂石基础。

排水管道出水口采用浆砌石砌筑八字出水口。

雨水口采用偏沟平蓖式。

2、管道检查井

排水管道检查井型式：

φ400～φ900管道检查井均采用圆形检查井；

φ1000～φ2400管道检查井均采用矩形检查井；

管道埋深≤3.5m时，检查井采用砖砌检查井，管道埋深＞3.5m时，检查井采用混凝土检查井。

3、施工工艺

（1）排水管道施工方法均采用开槽法铺设。

（2）挖土深度较大时，应考虑施工降水措施；

（3）本工程满足当年施工、当年竣工及当年上路面的要求。在机动、非机动车道上施工的管道，当年施工路面,管道沟槽撼砂至道路结构层。管道在道路范围外，管道沟槽用土回填至设计标高，回填土分层夯实，密实度必须达《给水排水管道工程施工及验收规范》的要求。如当年不修建道路，管道沟槽撼砂至管道顶外壁以上0.5m，其余部分采用原土回填，回填土分层夯实。

# 第七章 环境评价

## 一、大气环境质量

施工期间对大气的污染主要为地面扬尘，施工时可采取喷水保湿，设置围帐等防尘措施加以解决，减少对道路周围居民的影响，且施工扬尘属于施工期间的短期行为，施工结束后对环境影响随之消失。

本工程形成后主要是车辆排放的尾气污染，道路建成后会吸引区域内的交通量，交通量有可能会比现状有所增加，汽车的尾气的总的排放会比实施前有所增加，但可以采取加强交通管理措施加以限制，尽量减少对大气的污染。并且由于道路的新建，路面会更平整，道路绿化率将提高，交通设施会更完善，车辆油耗将降低，出行时间将缩短，都将减少车辆尾气对大气的污染。

## 二、交通噪声

施工期间的噪声主要为施工机具设备所产生的，本工程没有爆破作业，施工噪声可通过加强施工管理措施、使用较先进的施工机具和设备、避免夜间施工，对主要噪声源采取隔声吸声降噪措施，尽量减小对附近居民的影响，施工噪声也属于施工期间的短期行为，施工结束后对环境影响随之消失。

运营期间交通量会增加，但由于道路路况的大大改善，道路绿化覆盖率的增加，交通设施的完善，并加强交通管理措施，交通噪声反而会有所降低，不会对城市居民的生活、学习等活动产生影响。

## 三、振动环境质量

本项目施工时的振动影响主要压路机所产生，道路施工时压路机会产生振动，影响沿线建筑物。

四、地下水环境质量影响

从工程特点分析，该项目并不直接排放“三废”，虽然间接的带来某些废水污染物和生活垃圾的产生与排放，但经过一定的控制管理措施后，不会对河流水质产生大的影响。

五、环境保护措施

工程建设中一定要最大限度地避免对自然生态环境的破坏，施工时尽量减少开挖范围，工程挖方弃土必须统一确定合适场地，工程施工辅道等暂设在工程完工后应妥善处理，恢复地表植被。保持施工设备良好，降低噪声干扰，避免夜间施工。

随同道路建设同期配套建设的排水系统，绿地系统，将进一步提高镇区的卫生等级及绿化覆盖率，对改善环境质量，减轻空气污染、水污染有着积极的作用。综上所述，通过本报告中提出的各项污染防治措施和建议，项目建设过程中及投入运营后不会对周围环境造成明显影响。

六、节能措施

主要控制工程建设和运营期间的能耗，建设期间可通过合理安排工期和各种技术措施降低用电和燃油的能耗；运营期间考虑采用节能型照明设施和采用节能型泵站设备并通过技术手段减低能耗。

# 第八章 进度计划安排设想

## 一、项目前期组织管理

（一）项目组织

本项目工程投资规模较大，标准要求较高，为确保本项目的顺利实施和建设质量和效益，本项目实行项目法人责任制，由朝阳市建委管理。

（二）项目建设期管理

为确保本项目的顺利实施和建设质量，由朝阳市建委实行统一领导，分工负责，成立项目管理机构。

项目管理机构主要负责项目建设期间的组织、落实、协调、监督管理和项目验收。

（三）项目运营期管理

项目建成后，交由朝阳市建委或专业管理公司对建成的基础设施进行目标管理。

（四）项目招投标

根据《中华人民共和国招标投标法》的有关规定，对项目进行招标投标。本项目的招标范围为：勘察、设计、土建施工、安装工程、监理以及重要设备、材料的采购。招标方式为公开招标，通过公开招标。委托具有相应资质的中介机构代理招标。可以在较广的范围内择优选择信誉良好、技术过硬、具有专业特长及经验丰富的设计单位、监理公司、施工企业和生产供应商，以保证工程的质量和降低工程造价，提高工程项目的社会效益和影响。

按照《招标投标法》，招标人和投标人均需遵循招标投标法律法规的规定进行招标投标活动，招标程序分别为：申请招标、准备招标文件、发布招标广告、进行资格预审、确定投标人名单、发售招标文件、组织现场考察、召开标前会议、发送会议记录、接受投标书、公开开标、审查标书、澄清问题、评标比较、评标报告、定标、发出中标通知书、商签合同、通知未中标人。

本项目招投标的具体要求详见下表。

部 门 核 准 意 见

|  | 招标组织形式 |  | 招标方式 |  | 不采用招标方式 | 招标范围 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 委托招标 | 自行招标 | 公开招标 | 邀请招标 |  | 全部招标 | 部分招标 |
| 勘察 | √ |  | √ |  |  | √ |  |
| 设计 | √ |  | √ |  |  | √ |  |
| 建筑工程 | √ |  | √ |  |  | √ |  |
| 安装工程 | √ |  | √ |  |  | √ |  |
| 监理 | √ |  | √ |  |  | √ |  |
| 主要设备 | √ |  | √ |  |  | √ |  |
| 重要材料 | √ |  | √ |  |  | √ |  |
| 审批部门核准意见说明 审批部门盖章 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

招 标 基 本 情 况 表

|  | 招标组织形式 |  | 招标方式 |  | 不采用招标方式 | 招标范围 |  | 招标估算金额（万元） | 投标单位资质等级要求 | 拟划分标段（个） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 委托 招标 | 自行 招标 | 公开 招标 | 邀请 招标 |  | 全部 招标 | 部分 招标 |  |  |  |
| 勘察 | √ |  | √ |  |  | √ |  |  |  |  |
| 设计 | √ |  | √ |  |  | √ |  |  |  |  |
| 建筑 工程 | √ |  | √ |  |  | √ |  |  |  |  |
| 安装 工程 | √ |  | √ |  |  | √ |  |  |  |  |
| 监理 工程 | √ |  | √ |  |  | √ |  |  |  |  |
| 设备 | √ |  | √ |  |  | √ |  |  |  |  |
| 重要 材料 | √ |  | √ |  |  | √ |  |  |  |  |
| 情况说明： 建设项目单位盖章 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 二、进度计划安排设想

（一）建设工期

全部工程计划1年完成，总体为2008年12月～2009年11月。

（二）项目实施进度安排

1、前期准备

2008年12月～2009年1月，完成项目审批立项和可行研究报告的编制和报批。

2、征地拆迁

2009年2月～2009年3月，完成征地、地上物拆迁和土地平整。

3、基础设施建设

2009年2月～4月，进行详勘、工程设计等。

2009年3月～5月，进行工程招标，选定施工单位和监理单位。

4、组织建筑材料采购工作。

2009年4月～2009年10月31日，进行施工。

2009年9月～2009年10月31日末项目竣工，验收合格后交付使用。

# 第九章 投资估算及经济评价

## 一、投资估算

（一）编制依据

1）《建设项目经济评价方法与参数》第三版。

2）建设部2007年 “建标[2007]164号”颁布的《市政工程投资估算编制办法》。

- 投资估算所采用的指标根据建设部《市政工程投资估算指标（HGZ47-101-2007～HGZ47-109-2007）》（建标[2007]163号）编制，所采用的单价以《全国统一市政工程定额辽宁省单位估价表》（2008年）为主要依据。

- 工程费费率执行辽宁省有关文件规定，主要材料价格按《辽宁省工程造价信息》公布的2008年第4季度价格计算。

5）道路工程技术经济指标按道路工程的综合指标编制。

6）排水工程技术经济指标为各种管径的平均综合指标。

7）其它类似工程指标。

（二）费率确定及其他说明

投资估算的工程建设其它费用内容及费率标准如下：

1）建设单位管理费：依据【建标[2007]164号】文件，费率为1.2%。

2）勘察设计费：包括工程勘测费、工程设计费和施工图预算编制费。依据【建标[2007]164号】文件,费率为3%。

3）工程监理费：根据【建标[2007]164号】文件，国内招标，费率为1.2%。

4）工程质量监督费：费率为0.15%。

5）招投标费：根据【建标[2007]164号】文件，费率为0.5%。

6）环评费：按照类似工程收取。

7）基本预备费：根据【建标[2007]164号】文件规定，费率为8%。

（三）投资估算

根据国家建设部《市政工程预可行性研究投资估算编制办法》，项目总投资5354.85万元。

具体内容详见附表《投资估算表》。

| 工程费用投资估算表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程或费用名称 | 估算金额 |  |  | 技术经济指标 |  |  |
|  |  | 建安工程（万元） | 设备购置 | 合计（万元） | 单位 | 数量 | 单位价值（元） |
| 一 | 第一部分：工程费用合计 |  |  | 4647.05 |  |  |  |
| 1 | 道路工程 | 2841.32 |  | 2841.32 |  |  |  |
| 1） | 机动车道（次干路） | 746.63 |  | 746.63 | m2 | 27150 | 275 |
| 2） | 机动车道（支路） | 1367.55 |  | 1367.55 | m2 | 60780 | 225 |
| 3） | 人行步道 | 727.14 |  | 727.14 | m2 | 72714 | 100 |
| 2 | 排水工程 | 1323.57 |  | 1323.57 |  |  |  |
| 1） | D800钢筋混凝土管 平均埋深3m | 426.00 |  | 426.00 | m | 3641 | 1170 |
| 2） | D1000钢筋混凝土管 平均埋深3m | 416.92 |  | 416.92 | m | 2978 | 1400 |
| 3） | 双孔3*1.7暗渠 | 221.03 |  | 221.03 | m | 648 | 3411 |
| 4） | 双孔4*2暗渠 | 259.62 |  | 259.62 | m | 566 | 4587 |
| 3 | 照明 | 413.28 |  | 413.28 | km | 6.888 | 600000 |
| 4 | 绿化 | 68.88 |  | 68.88 | km | 6.888 | 100000 |
| 二 | 第二部分：其他费用 |  |  | 311.15 |  |  |  |
| 1 | 建设单位管理费 |  |  | 55.76 |  |  | 1.20% |
| 2 | 勘测设计费 |  |  | 139.41 |  |  | 3.00% |
| 3 | 工程监理费 |  |  | 55.76 |  |  | 1.20% |
| 4 | 征地费和动迁安置补偿费 |  |  | 0.00 |  |  |  |
| 5 | 工程质量监督费 |  |  | 6.97 |  |  | 0.15% |
| 6 | 设计文件审查费 |  |  | 10.00 |  | 估列 |  |
| 7 | 环境影响评价费 |  |  | 10.00 |  | 估列 |  |
| 8 | 水土保持评估费 |  |  | 10.00 |  | 估列 |  |
| 9 | 招标代理费 |  |  | 23.24 |  |  | 0.50% |
| 第一、二部分费用合计 |  |  |  | 4958.20 |  |  |  |
| 三 | 第三部分：基本预备费 |  |  | 396.66 |  |  |  |
| 1 | 基本预备费 |  |  | 396.66 |  |  | 8.00% |
| 2 | 涨价预备费 |  |  |  |  |  |  |
| 四 | 固定资产投资 |  |  | 5354.85 |  |  |  |

## 二、资金筹措

银行贷款2677.5万元，自筹资金2677.5万元。

## 三、经济评价

本项目经济评价是以国家计划委员会、建设部（2006）颁《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）为依据，对项目的经济合理性进行分析、评价，为项目决策提供科学依据。根据《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）11.9中的规定，市政公用设施不收费项目只进行经济费用效益分析。因此，本项目将以经济费用效益分析为主来决定项目的可行性。

本项目经济费用效益分析采用有无对比法。

（一）基础数据

1、项目内容及计算期

本项目为锦州市市政道路工程，新建道路总长6888米。

建设期1年，运营期为15年，计算期为16年

2、项目资金来源

项目建设投资5355万元。

其中银行贷款2677.5万元，自筹资金2677.5万元。流动资金忽略不计。

3、资金使用计划

（1）社会折现率：《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)取8%；

（2）影子工资：技术工种影子工资换算数系数为1，非技术工种影子工资换算数系数为0.5；

（3）影子汇率换算系数1.08

（二）经济费用分析

项目的经济费用包括建设经济费用和运营经济费用

1、建设经济费用

建设经济费用调整。根据经济费用效益分析原则，投入物中的主要材料为市场价格，因此不进行调整。剔除建设费用中的税金，建设期利息等转移支付项目。

人工费调整系数为0.85。

预备费不做调整。

经过调整后建设经济费用结果见下表

| 经济费用与建设费用对比表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 调整原则 | 数量 | 估算费用 | 经济费用 |
|  |  |  |  | (万元) | (万元) |
| 一 | 第一部分：建安费用 | 调整 |  | 4647 | 4353 |
|  | 其中：1.人 工 | 调整 |  | 930 | 790 |
|  | 2.税 金 | 剔除 |  | 155 | 0 |
| 二 | 第二部分：设备、器具购置费 | 不调 |  | 0 | 0 |
| 三 | 第三部分：其他建设费用 | 调整 |  | 311 | 162 |
|  | 其中：1.土地费用 | 调整 |  | 0 | 0 |
|  | 2.资源消耗 | 调整 |  | 0 | 0 |
| 四 | 预留费用 | 调整 |  | 397 | 397 |
| 五 | 合计 | 不调 |  | 5355 | 4912 |

建设经济费用总计为4912万元。

2、运营经济费用

运营经济费用=养护管理费+大修费

运营费用中材料、人工均以市场价为基础，因此不进行调整。

（1）公路养护、公路大修的经济费用调整

根据拟建项目的特点，对其养护、大修费用的取定主要参考沈阳市类似工程养护成本数据，再考虑到项目所在地方的具体情况，经综合分析，确定拟建项目基年养护费用15万元，大修费用为大修当年养护费的10.5倍；大修计划在通车后第7年进行大修一次。养护费用每年按2.0%的增长率递增。

（2） 经营管理费用调整

根据辽宁省目前已通车运营的类似项目的经营管理费用支出情况，本次评价确定拟建项目基年经营管理费用为45万元。上述费用以后每年按2.0%的增长率递增。

运营经济费用结果见下表

| 各 年 运 营 经 济 费 用 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目年度 | 经营管理费用 | 养护费用 | 大修费用 | 合计 |
| 1 | 2010 | 45 | 15 |  | 60 |
| 2 | 2011 | 46 | 15 |  | 61 |
| 3 | 2012 | 47 | 16 |  | 62 |
| 4 | 2013 | 48 | 16 |  | 64 |
| 5 | 2014 | 49 | 16 |  | 65 |
| 6 | 2015 | 50 | 17 |  | 66 |
| 7 | 2016 | 51 | 17 | 177 | 245 |
| 8 | 2017 | 52 | 17 |  | 69 |
| 9 | 2018 | 53 | 18 |  | 70 |
| 10 | 2019 | 54 | 18 |  | 72 |
| 11 | 2020 | 55 | 18 |  | 73 |
| 12 | 2021 | 56 | 19 |  | 75 |
| 13 | 2022 | 57 | 19 |  | 76 |
| 14 | 2023 | 58 | 19 | 204 | 281 |
| 15 | 2024 | 59 | 20 |  | 79 |

（三）经济效益分析

本项目经济效益主要表现为有项目相对于无项目时运输总费用的节约、旅客在途时间的节约及货物在途时间的节约所带来的效益。

其他效益（如：提高运输质量，减少运输货物损失和事故，包装费用节约所产生的效益等）因难以量化，本项目定量分析暂不考虑。

评价指标：

（1） 经济内部效益率 （EIRR）

经济内部效益率是指项目在计算期内经济净效益流量的现值累计等于0时的折现率。其表达式为：

t

n

t

t

B

C

EIRR













1

1

0

(

)

(

)

式中：

B

C

B

C

t

n

t











经济效益流量；

经济费用流量；

（

）

第

期的经济净效益流量；

计算期。

（2）经济净现值 （ENPV）

经济净现值是指项目按照社会折现率将计算期内各年的经济净效益流量折现到建设期初的现值之和。其表达式为：

ENPV

B

C

i

t

s

t

t

n













(

)

(

)

1

1

式中：

B

C

B

C

t

n

t











经济效益流量；

经济费用流量；

（

）

第

期的经济净效益流量；

计算期。

（3） 经济效益费用比（EBCR）

经济效益费用比系指项目在计算期内效益流量的现值与费用流量的现值之比内。其表达式为：

EBCR=t=1nBt(1+is)−tt=1nCt(1+is)−t

式中：

Bt-第t期的经济效益流量；

Ct-第t期的经济费用流量；

1、运输费用节约效益

运输费用节约效益包括本项目自身运输费用节约效益和相关路网运输费用节约效益。

首先，建立不同车种运行成本模型，根据目标年交通量预测值，建立道路负荷车速运行时间的函数关系，分别计算各目标年道路负荷与各车种运行成本节约的效益。公式如下：

B1i=L×(A＋B/S)[1＋0.2×(V/C)2]×(Di/0.08)×365×10-4

B1=i=1nB1im=1n(ΔB1)=m=1n(B1有−B1无)

B1i～有项目（或无项目）时相邻两节点间各种车辆运营成本（万元）

B1～有项目（或无项目）时相邻两节点间车辆运营成本（万元）

DB1～有项目相对无项目时相邻两节点间车辆运营成本节约效益（万元）

A、B～估算系数

S～相邻两节点间的平均速度（km/h）

V/C～拥挤度

Di～各车种高峰小时交通量（pcu/h）

m、n～分区两节点的组合数

L～相邻两节点的距离（km）

2、旅客在途时间节约效益

在预测的客流量中，仅考虑有一半的人员为生产人员。旅客单位时间价值按沈阳市人均国民收入计算。根据统计局资料2008年锦州市区人均国民收入为10000元/人.年，按年工作天数240天，每天8小时工作制，换算成人均国民收入为5.2元/小时。另外根据统计局资料市区人均国民收入在未来的20年里每年将增长5%。由此预测未来20年的人均国民收入。

旅客在途时间节约效益公式如下：

B21i=12×LS×b×Qk×Dki0.08×365×E×10−4B21=i=1nB21im=1n(ΔB21)=m=1n(B21有−B21无)

B21i～有项目（或无项目）时相邻两节点间各种客车车辆上旅客在途时间价值（万元）

B21～有项目（或无项目）时相邻两节点间旅客在途时间价值（万元）

DB21～有项目相对无项目时相邻两节点间旅客在途时间价值节约效益（万元）

S～相邻两节点间的平均速度（km/h）

b～旅客的单位时间价值（元/人·h）

Qk～各种客车平均载客人数（人/pcu）

Dki～各客车车种高峰小时交通量（pcu/h）

E～工作性出行旅客比例

m、n～分区两节点的组合数

L～相邻两节点的距离（km）

3、货物在途时间节约效益

公式如下：

B22i=LS×116×P×Qh×Dhi0.08×is×365×10−4B22=i=1nB22im=1n(ΔB22)=m=1n(B22有−B22无)

B22i～有项目（或无项目）时相邻两节点间各种客车车辆上旅客在途时间价值（万元）

B22～有项目（或无项目）时相邻两节点间旅客在途时间价值（万元）

DB22～有项目相对无项目时相邻两节点间旅客在途时间价值节约效益（万元）

S～相邻两节点间的平均速度（km/h）

b～旅客的单位时间价值（元/人·h）

Qh～各种货车平均载货吨位（T/pcu）

Dhi～各货车车种高峰小时交通量（pcu/h）

P～货物在途平均价格

is～社会折现率

m、n～分区两节点的组合数

L～相邻两节点的距离（km）

经济效益见附表1

（三）经济费用效益分析

根据《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）的规定，社会折现率为8%。

由经济费用、效益计算结果编制项目经济费用效益流量表，见附表2

经济费用效益指标计算结果

经济内部效益率 （EIRR）:21.33%

经济净现值     （ENPV）:4854万元

- 贷款偿还

该项目贷款总额2677.5万元，通过地方财政收入还款偿还，贷款期按10年计算（含建设期1年），前1年仅还利息，第2-10年等额还本付息。

贷款按年利率5.94%计算

贷款偿还期的计算见附表3。

（四）敏感性分析

考虑建设费用和运营效益未来变化幅度，得到经济效益的敏感性分析结果（主要是经济内部效益率），见下表

经济费用效益敏感性分析结果表

| 变动幅度 变动因素 | -8% | -5% | 0 | +5% | +8% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设费用 | 22.98% | 22.31% | 21.33% | 20.43% | 19.91% |
| 运营费用 | 21.36% | 21.34% | 21.33% | 21.27% | 21.25% |

数据表明，建设费用对项目经济内部效益率影响最大，但因为项目社会效益大，即使投资增加8%项目的经济内部效益率仍然大于社会折现率8%。因此，本项目具有较强的抗风险能力。

## 四、结论

本项目经济内部效益率超过社会折现率，经济净现值均大于零。敏感性分析表明，每个因素的变化，都不同程度影响项目的评价指标值，计算结果，经济内部效益率大于社会折现率，经济净现值大于零。因此，本项目的建设从经济角度来看是可行的。

| 经济效益表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 附表 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位 : 万元 |  |  |
| 序号 | 项目 | 合计 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | 运输费用节约效益 | 9,228 |  | 340 | 367 | 396 | 428 | 462 | 499 | 539 | 582 | 629 | 679 | 734 | 792 | 856 | 924 | 998 |
| 2 | 旅客在途时间节约效益 | 13,185 |  | 316 | 358 | 406 | 461 | 522 | 592 | 672 | 762 | 864 | 979 | 1,111 | 1,259 | 1,428 | 1,620 | 1,837 |
| 3 | 货物在途时间节约效益 | 2,448 |  | 90 | 97 | 105 | 114 | 123 | 132 | 143 | 155 | 167 | 180 | 195 | 210 | 227 | 245 | 265 |
|  | 小计: | 24,861 |  | 746 | 823 | 908 | 1,002 | 1,107 | 1,224 | 1,354 | 1,499 | 1,660 | 1,839 | 2,039 | 2,262 | 2,511 | 2,789 | 3,100 |

| 借款偿还期计划表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 附表3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位 : 万元 |  |
| 序号 | 项目 | 合计 | 建设期 | 运营期 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 年初本息余额 |  |  | 5,514 | 5,033 | 4,523 | 3,984 | 3,412 | 2,806 | 2,164 | 1,484 | 763 |
| 2 | 本年借款 | 5,355 | 5,355 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 本年应计利息(5.94%) | 1,922 | 159 | 328 | 299 | 269 | 237 | 203 | 167 | 129 | 88 | 45 |
| 4 | 本年还本利息 | 7,277 |  | 809 | 809 | 809 | 809 | 809 | 809 | 809 | 809 | 809 |
| 4.1 | 其中 : 还本 | 5,514 |  | 481 | 510 | 540 | 572 | 606 | 642 | 680 | 720 | 763 |
| 4.2 | 利息 | 1,763 |  | 328 | 299 | 269 | 237 | 203 | 167 | 129 | 88 | 45 |
| 5 | 年末本息累计 | 29,682 | 5,514 | 5,033 | 4,523 | 3,984 | 3,412 | 2,806 | 2,164 | 1,484 | 763 | 0 |

| 经济费用效益流量表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 附表2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目 | 合计 | 建设期 | 运 营 期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 费用流量 | 6331 |  | 60 | 61 | 62 | 64 | 65 | 66 | 68 | 69 | 70 | 72 | 73 | 75 | 76 | 78 | 79 |
| 1.1 | 建设费 | 4912 | 4912 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 运营管理费 | 778 |  | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 |
| 1.3 | 日常养护费 | 259 |  | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 20 |
| 1.4 | 大修费 | 381 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 | 0 |
| 2 | 效益流量 | 24861 |  | 746 | 823 | 908 | 1002 | 1107 | 1224 | 1354 | 1499 | 1660 | 1839 | 2039 | 2262 | 2511 | 2789 | 3100 |
| 2.1 | 运输费用节约效益 | 9228 |  | 340 | 367 | 396 | 428 | 462 | 499 | 539 | 582 | 629 | 679 | 734 | 792 | 856 | 924 | 998 |
| 2.2 | 旅客在途时间节约效益 | 13185 |  | 316 | 358 | 406 | 461 | 522 | 592 | 672 | 762 | 864 | 979 | 1,111 | 1,259 | 1,428 | 1,620 | 1,837 |
| 2.3 | 货物在途时间节约效益 | 2448 |  | 90 | 97 | 105 | 114 | 123 | 132 | 143 | 155 | 167 | 180 | 195 | 210 | 227 | 245 | 265 |
| 3 | 净效益流量 | 18531 | -4912 | 686 | 761 | 845 | 939 | 1,042 | 1,158 | 1,286 | 1,430 | 1,589 | 1,767 | 1,966 | 2,187 | 2,435 | 2,711 | 3,020 |
| 计算指标： 经济内部收益率EIRR= 21.33% 经济净现值（I=8%）ENPV= 4854万元（I：社会折现率） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 第十章 结论和建议

## 一、结论意见

（一）综合效益评价

镇区道路是镇区中担负镇区交通的主要载体，联系镇区的各个组成部分（镇区中心、镇区的各种用地、对外交通等），不同于其它一般项目，它具有战略性、长远性和系统性等特点。这里从社会效益、经济效益和环境效益做一个定性分析。

- 1、社会效益

首先，搞好道路建设是实现镇区总体规划的重要组成步骤。通过道路建设可以实现用地结构调整，产业布局优化等宏观目标，并将扩展镇区规模，逐步完善镇区功能，实现整体规划确定的各项目标，还将实现逐步完善工业生产、生活服务、交通运输及各项镇区功能。其次，通过本工程的修建，可以完善路网结构，均衡交通分布。可以加大镇区吸引外资的力度，扩大招商引资的规模，改善镇区投资结构。

- 2、经济效益

首先，通过实施道路工程，可促进土地由农业用地转变为镇区建设用地，从而产生地价升值。并且在镇区布局形成以后，地价的升值更是无所限量。其次，通过道路的规划和建设，可改变道路交通状况，为客、货运交通提供更为理想的运营环境，从而降低运营成本，为企业节约资金。

- 3、环境效益

道路工程既是镇区生产、生活的动脉，又是组织镇区布局结构的骨架。既是镇区街道景观的重要组成部分，又在一定程度上成为表现镇区面貌和建筑风格的媒介。通过它的实施，可以形成新的镇区街景，从而有效地组织镇区公共中心、工业区、居住区和园林绿化用地，道路本身的绿化带，也是镇区景观绿地的重要组成部分。同时，道路也是镇区形象的重要组成部分，通过道路的建设，可以有助于创造镇区的特色风貌。

（二）研究结论

本项目的建设方案在技术上是可行的，工程规模及技术标准是适宜的，建设条件也已具备，工程建成后不仅可带来较大的经济收益，还会产生巨大的社会效益。例如，可以加快镇区建设速度，增强道路通行能力，满足不断增长的车辆运行要求，改善投资环境，促进镇区向国际化发展。

综上所述，镇区基础设施工程是十分必要的，也是可行的。待整体工程建成后，可有效的改善镇区交通状况及对外的交通联系，带动镇区的土地开发，促进招商引资，因此建议尽快尽早实施本项目。

## 二、存在问题和建议

1、本项目应尽早做好前期准备，以保证工程顺利实施。

2、本项目设计施工过程中一定要对水文、地质进行详细调查，以保证工程顺利进行。

3、建议有关部门尽快对本项目进行必要的评估和审查，做好工程的前期准备工作，以保证项目能按计划实施。