贵州XX生物群国家地质公园

可行性研究报告

目录

前言

第一章  总论	1

第二节  地质公园建设的指导思想和原则	8

第三节  可行性研究的范围	9

第二章  市场需求预测	10

第一节  影响因素	10

第二节  环境容量计算	10

第三节  客源市场分析及定位	11

第四节  游客规模预测	12

第三章  地质公园空间层次划分	13

第一节  地质公园空间层次划分	13

第二节  XX生物群地质公园景观分类系统	13

第四章  开发方案设计规划	15

第一节  总体规划的规模	15

第二节  中心开发区	16

第三节  服务区	17

第四节  保护区	18

第五章  建设具备的条件	19

第一节  旅游市场现状	19

第二节  旅游市场开拓的有利条件	19

第三节  内容丰富的地质景观	20

第四节  浓郁的民族风情	21

第五节  XX生物群的国际地位	21

第六节  良好的外部环境	21

第六章  建设方案设计规划	23

第一节  设计目标和依据	23

第二节  旅游景点及路线设计	24

第三节  基础设施设计规划	25

第四节  规划用地平衡综述	31

第七章  地质公园组织管理和定员	32

第一节  组织管理	32

第二节  人员编制	33

第八章  生态环境保护	34

第一节  环境质量评价结果	34

第二节  生态环境保护对策	35

第九章  安全、卫生工程	37

第一节  安全保卫	37

第二节  清洁卫生	37

第三节  消防系统	37

第十章  投资估算及资金筹措	38

第一节  投资估算	38

第二节  资金筹措	39

第十一章  项目财务评价	40

第一节  基础数据	40

第二节  营业收入估算	41

第三节  营业成本估算	41

第四节  税金	42

第五节  利润总额及分配	42

第六节  财务盈利能力分析	42

第七节  不确定分析	43

第八节  财务分析结论	44

第十二章  项目评估	45

第一节  经济效益	45

第二节  生态效益	45

第三节  社会效益	45

第十三章  结论	47

贵州XX生物群地质公园投资估算表（表10-1）	48

经营收入估算表（表11-3）	51

经营税金及附加估算表（表11-4）	52

成本估算表（表11-5）	53

固定资产折旧估算表（表11-6）	54

无形资产、递延资产摊销费估算表（表11-7）	54

损益表（表11-8）	55

全部投资现金流量表（表11-9）	56

前   言

2003年6月21日，受XX布依族苗族自治县人民政府（下称XX自治县人民政府）的委托，贵州师范大学地理研究所承担了“建立贵州XX生物群国家地质公园可行性研究报告和控制性详细规划报告”的编制。协议签订后，进行了中心开发区0.94平方公里的1：500地形图测量，游览路线、基础设施规划及资料收集等工作。在报告编写过程中，在总体规划的基础上，以中心开发区0.94平方公里的范围作重点进行了详细规划，编写了“建立贵州XX生物群国家地质公园可行性研究报告”。

2003年8月2日提交了报告初稿，送XX自治县人民政府审查提出修改意见，意见反馈后，又进行了反复的修改补充，8月中旬提交了送审稿，为建立世界上独一无二、绝无仅有、化石精美、保存完整、新属新种众多的地质公园，完成了协议规定的任务。《报告》编写过程中，得到了贵州省国土资源厅、XX自治县人民政府、贵州省地质区调院和省建筑设计研究院众多领导和专家的帮助，在此一并致谢。

第一章   总    论

- 概述

一、研究区的基本条件

1、研究区地理位置

贵州XX生物群国家地质公园位于新铺乡卧龙岗，行政区划隶属贵州省安顺市XX布依族苗族自治县新铺乡, 面积为0.94平方公里，东经为105°26′07″—105°26′58″，北纬25°51′20″—25°53′05″。土地权属于XX县新铺乡。距省城贵阳188公里，距安顺市90公里，距黄果树国家级风景区52公里，320国道从南侧通过，地质公园核心区离320国道仅1.8公里（地理区位图1）。

2、区域地质概况

地质公园在大地构造位置上，位于扬子陆块西南缘。区域构造属于“紫云—垭都（水城）”北西向构造带，构造线方向为北西向。地层分布有下三叠统永宁镇组，中三叠统XX组、杨柳井组，上三叠统竹杆坡组、瓦窑组、赖石科组。XX生物群产区内地层产状多在15—45度之间。北西向褶皱较发育，也有轴向断层分布，但没有对产化石的地层造成严重破坏。公园中心区地处新铺复式向斜的次一级向斜核心部位，地层的产状10度左右。地层为中-上三叠统竹杆坡组(T3z)和瓦窑组。瓦窑组分为一段(T3wa)、二段(T3wb)和三段(T3wc)，厚度100——150米，XX生物群主要保存在瓦窑组第一段(T3wa)底部，岩石为黑色砂质泥质页岩、薄层泥灰岩、泥晶灰岩夹泥岩等。本区从整体上属于碳酸盐岩分布区。

3、自然地理概况

地质公园位于云贵高原二级阶梯斜坡转折地带。区内广泛分布着裸露至半裸露的三叠系石灰岩及少量的碎屑岩，植被覆盖率极低，岩石受风化强烈。为珠江水系一级支流的北盘江流域，季节性地表径流发育。地貌为中至强切割的中山地区，坡度在10°以下的耕地面积仅占10％，坡度在10°—25°之间耕地面积约占30％，绝大部份区域为坡度大于25°的坡地，石漠化现象较严重，自然生态环境脆弱。气候属亚热带季风气候区，温湿、多雾、多雨，霜冻期短，年均温度16.8℃。年降水量1324.5毫米。

4、社会经济概况

地质公园内居住汉族和布依族、苗族、黎族等少数民族，少数民族分散居住在北盘江沿岸山地上，至今仍保持着原始古朴的生产和生活方式。

区内工业生产落后，农业耕作粗放原始，旱地和“望天水田”较多，农作物以玉米、水稻、小麦为主，主要经济作物为油菜、甘蔗、烤烟、柑桔等，农民经济收入状况较差，是贵州省内有名的贫困山区。文化落后，许多少数民族老年人现在仍不会正确使用汉语。人口总数3456人，其中布依族2175人、苗族735人；大多数居民以务农为主，占总人口81％，从事手工业者占总人口3％，经商者占总人口6％，其他占14．3％；大学毕业者占总人口1．2％，高中毕业者占总人口6．51％，初中毕业者占总人口14．3％，小学毕业者占总人口51．5％，文盲占总人口26．1％；区内人均年收入842元。

二、项目建设的依据、意义、必要性和可行性

- 项目提出的依据

- 国务院[1994]167号令：中华人民共和国自然保护区条例。

- 国土资源部：国家地质公园总体规划工作指南。

- 国土资源部：《地质遗迹项目任务书》。

- 国土资源部环境司：中国国家地质公园建设技术要求和工作指南（2002年11月，试行）。

- 国土资源部：《古生物化石管理办法》。

- 贵州省国土资源厅文件(黔国土资地环[2002]256号)：《关于下达编制贵州XX生物化石群自然保护区和地质公园总体规划任务书的通知》。

- 贵州省国土资源厅：《关于建立XX生物群保护区的建设和规划框架》。

- 贵州省国土资源厅：《贵州XX生物群地质遗迹保护项目设计书》。

- 贵州省国土资源厅文件黔国土资函[2002]368号：省国土资源厅关于批准建立贵州XX生物群省级地质公园的通知。

- 贵州省国土资源厅(黔国土资函[2003]97号)：关于寄送《贵州XX生物群国家地质公园总体规划》的函。

- 贵州省地质调查院：《贵州XX生物群地质公园总体规划》。

- XX布依族苗族自治县：《XX布依族苗族自治县古生物化石资源保护条例》。

2、项目建设的重要意义

（1）XX生物群的科学价值

①XX生物群的发现是科学界的又一重大发现

1929年，我国著名地质学家乐森璕先生首先在XX地区研究了三叠系并发现了海百合化石，经我国知名地质学家穆恩之研究命名为许氏创孔海百合(1949)，其后赵金科(1962)、陈楚震(1958)、殷鸿福(1962)、王义刚(1963、1984)等先后对该区古生物进行过研究。

1986年贵州省地质矿产局区域地质调查队完成了该区1:20万区域地质调查。1998年当地农民发现了XX新铺一带的海生爬行动物，充实了古生物化石的内容，展示一个门类多、新属新种多、保存完整、形态精美数量多的面貌，属世界所罕见。随着XX海生爬行动物和大量海百合化石的发现和报道，引起了国内外专家的普遍关注。中国科学院古脊椎所刘俊(1999)和李淳(1999)首先研究和报道了其中的两个海生爬行动物新属种(黄果树安顺龙和周氏黔鱼龙)。贵州区域地调院喻美艺等(2000)和尹恭正等(2000)分别对XX生物群中保存较好的海百合化石和海生爬行动物进行了初步的研究。贵州地矿局王砚耕、王立亭、王尚彦(2002)对该古生物群的特征和科学意义进行了研究。贵州省地质调查院王立亭(2002)研究了贵州中晚三叠世海生爬行动物研究概况、中国地调局宜昌古生物中心汪啸风(2001)、王尚彦、王宁(2002)对XX生物群的生活环境进行了研究。北京大学杨守仁(1992)、贵州地调院王红梅(2002)对其中的牙形石进行了研究。中国地质调查局宜昌古生物中心孟繁松等(2002)研究了XX生物群中的植物化石。他们的研究宣传了XX生物群的科学价值、观赏价值和保护价值，提高了XX生物群的知名度，重新划分了中、上三叠统地层的界限，引起了国内外地质科学界专家和各级政府部门的高度重视。因此，“XX生物群”一名成为该地区各类古生物化石的总称，其中海生爬行动物和海百合成为“XX生物群”宝库中的一颗璀璨明珠。

②海生爬行类的发现和研究为爬行类演化研究提供了不可多得的材料

贵州中生代海生爬行动物，自中三叠世幻龙亚目邓氏三桥龙发展到晚三叠世后期的幻龙类、鱼龙类、海龙类和楯齿龙类的出现，说明中三叠世以来是该动物群处于演化发展时期（表1—1），为生物进化提供了依据。

③XX生物群为三叠纪地质研究提供了丰富的资料

由于该生物群中古脊椎动物和古无脊椎动物以及古植物共生，特别是牙形石化石带和菊石化石带的存在，对于较准确地拟定该动物群化石的时代及其划分对比具有重要的意义。为确定含化石层位的时代和建立地层界线层型剖面提供生物年代的科学依据。

表1—1 贵州中上三叠统海生爬行动物地层分布表

| 年代地层 |  | 岩石地层 | 爬行动物化石 |
| --- | --- | --- | --- |
| 统 | 阶 |  |  |
| 上 三 叠 统 | 瑞蒂阶 | 二桥组 | 尚未发现海生爬行动物化石 |
|  | 诺利阶 | 火把冲组 |  |
|  | 卡尼克阶 | 把南组 |  |
|  |  | 赖石科组 |  |
|  |  | 瓦窑组 | 黄果树安顺龙、周氏黔鱼龙、孙氏新铺龙 |
|  |  | 竹杆坡组 | 幻龙亚目：兴义鸥龙、胡氏贵州龙 |
| 中 三 叠 统 | 拉丁阶 | 杨柳井组 | 尚未鉴定 |
|  | 安尼阶 | XX组 | 茅台混鱼龙 |
|  |  |  | 宋氏清镇龙 |
|  |  |  | 邓氏三桥龙 |
|  |  |  | 幻龙亚目：未定属种A、B，幻龙足印化石 |

通过XX生物群埋藏学研究，提供当时的古生态环境状况的依据，为恢复古地理、海陆变迁、古气候、生物演化研提供了依据。

我国XX地区的该生物群的发现，扩大其洲际分布范围，为与欧美等大陆同期地层对比提供了依据，具有重大的科学价值。

XX生物群类型众多，数量丰富。海生爬行动物和海百合不仅群集出现，而且保存完整，形体精美，几乎没有变形，是研究埋藏学的宝贵资料。

④XX生物群为科学研究和科普教育提供了基地

利用XX生物群门类众多、数量丰富、地域特征的特征，进行深入的古生物化石研究，一定会发现更多的门类和新属、新种，增加XX生物群的多样性，提交更多的有国际水平的研究成果，占领研究XX生物群的制高点，为发展古生物学、古生态学、埋藏学、地质历史演化的地史学，提供科学依据。XX生物群以历史唯物主义的事实，对进行科普教育是极其生动的教材和场所，是宣传唯物主义世界观，弘扬科学、反对封建迷信思想，推进人类文明和社会进步的过程中具有现实意义。

⑤开拓旅游新资源，树立旅游产品新品牌

20世纪80年代我国旅游业兴起，使地质地貌景观成为旅游业的重要支撑点。世界上到1998年共有630处世界遗产，其中与地学有关的遗产89处。我国著名的游览区桂林山水、云南石林、湖南张家界、四川九寨沟和黄龙寺、贵州黄果树瀑布、东北五大连池等都是地质遗迹形成的地质景观。到2001年国土资源部在我国已批准建立了44处国家地质公园，为发展旅游业做出了新的贡献，新的国家地质公园的发现和勘测，还有待于地质工作者的努力，因而扩大了地质工作服务新领域。

贵州目前还没有国家级地质公园，XX生物群是世界上独一无二的稀有性、绝无仅有的特殊性、观赏性、科学性，一经开发即可成为旅游产品的新资源，变资源优势为经济优势，将为贵州建立一个国家级甚至是世界级的有保护价值、旅游价值和科学价值的地质公园。

（2）XX生物群的保护价值

1998年以来在上三叠统瓦窑组中发现大量完整的海生爬行动物群，是泥盆系两栖动物之后，发展形成的海生爬行动物群。在贵州XX地区分布面积广，门类多、数量大、保存完整、形态优美，为国内同期地层所罕见，堪称世界一流，为有极大保护价值的地质遗产，而且已跨越了国门属于世界地质遗产的一部分。中国已经批准的国家级地质公园中，有许多是以古生物为主体的地质公园。还没有一个以海生爬行动物和棘皮动物为主体的地质公园。世界范围内，也没有这种的地质公园。因此，XX生物群国家级地质公园的批准和建立。可丰富地质公园的内容。

（3）XX生物群的经济价值

XX生物群是无价之宝，无形资产难以估量。一是有收藏价值，可作为古文物和宝石系列的观赏奇石。二是作馈送礼品或者文物交换。三是在国家允许的范围内，制作成精美的化石标本，进行正常交易。四是将化石产地开发为国家地质公园，作为XX县实施西部大开发战略的内容，“拉动内需”，接待游客，解决就业问题，发展地方经济，培育成XX县的支柱产业。为农业、农村、农民全面建设小康社会做出重大贡献。

（4）XX生物群的游览价值

从地质历史的角度，XX生物群属于珍贵的世界上罕见的地质遗产，经过几十年的研究，特别是1998年以来的研究，展现出来的XX生物群面貌具有很高的观赏性，很多化石已有较大的知名度，世人渴望了解XX生物群的保存环境，目睹古生物化石现场，期待将该地区建设成为有旅游价值的风景区及科普活动的场所，已有条件开发成为独一无二的XX生物群国家地质公园。

3、项目建设的必要性

（1）保护地质遗迹和地质景观

古生代末，三叶虫、笔石、四射珊瑚、大部分腕足类等生物，遭受了灭顶之灾。中生代三叠纪随着地质历史的推进和生态环境改变，又进入新的生物复苏与辐射适应的重要阶段。在晚三叠世中期的海湾地区繁衍了海生爬行动物，证明新生命的开始，而且发展到顶盛时期。晚三叠世末地质环境的变迁，这些海生爬行动物被迅速埋藏，形成了10个门类保存完整、形态精致优美具有重要的科学价值和观赏价值的XX生物群。

XX生物群在XX地区分布面积达200平方公里，是XX生物群的埋藏宝库。已在许多地点发现了龙类、海百合类化石，还可望发现新的化石点、化石门类及更重要的化石类型，必须扩大保护范围。

1998年大量盗窃已经对XX生物群的存在产生了极大威胁，为了防止盗窃悲剧的重演，保护中生代晚三叠世生物群及其生态环境，进行有效保护势在必行。

国际经验证明，对珍贵的自然遗产和文化遗产进行有效的长期性保护，主要方法是建立国家公园。其原则是保护中开发并积极保护，防止得天独厚的地学瑰宝和XX生物群地质景观遭到破坏。

（2）建立多学科的研究和科学教育基地

XX生物群化石的存在，为地球科学、生命科学、环境科学、生物化学等进行多种学科的综合性研究，积极推动国内外学术交流与合作，是提供高水平研究成果的研究基地。目前XX生物群已蜚声中外，除了用作陈列观赏外，国内外古生物学家都在进行研究。作为我国的国宝，我国的科学家应该首先占领该研究的阵地，对大力发展文化事业和文化产业具有重大的现实意义。

（3）培育新的经济增长点

用旅游业带动地方经济培养新的经济增长点的需要。XX生物群是不可再生的资源，进行保护性的开发后，作为一个重要的旅游景区和贵州西部旅游线路的延伸，可以成为XX县实施西部大开发的经济增长点，为振新XX县经济和贵州旅游经济，为全面建设小康社会将有重大的作用。

4、项目建设的可行性

（1）政府的重视和支持

2001年10月8日，贵州省国土资源厅、安顺市人民政府、XX布依族苗族自治县、中国地质调查局宜昌古生物研究中心向贵州省人民政府和国土资源部提交了《关于建立XX生物群保护区的建设和规划框架》的报告。2001年9月12日，《贵州省XX生物群地质遗迹保护区可行性研究报告》通过国土资源部评审立项。2002年4月，《贵州XX生物群地质遗迹保护项目设计书》通过国土资源部评审，获得国家保护经费的支持。2002年12月，《贵州XX生物群地质公园总体规划》通过省国土资源厅评审。

（2）地方政府的积极性

XX布依族苗族自治县政府成立了领导小组，颁布了《XX布依族苗族自治县古生物化石资源保护条例》，建立了XX生物群保护区办公室，采取了一系列保护措施，并积极筹建贵州XX生物群国家地质公园。

（3）有关部门的支持与合作

贵州省国土资源厅、贵州省地质矿产勘察开发局、贵州师范大学、贵州省建筑设计研究院等单位对建设XX生物群国家地质公园给予了大力的支持。

（4）开放市场引进外资

XX生物群已经受到国内外的关注，应该争取国内外有识之士投资，争取世界科教文及环保组织捐款建设地质公园。

- 地质公园建设的指导思想和原则

一、指导思想

XX生物群是不可多得的地质遗产和精美的旅游资源，应该在积极保护，合理开发的前提下，将保护、开发和科学研究有机结合，揭示XX生物群的生存环境、生物群发生、发展、演化的生态条件，以及XX生物群在地质历史中的地位和作用等奥秘。推动生命科学、地质学、生态学、旅游地质学的发展，提高XX生物群的科技含量。在保护好XX生物群的同时，努力使贵州XX生物群国家地质公园建成有世界影响的地质公园和贵州西线旅游的亮点，产生良好的社会和经济效益。

二、可行性研究报告的编写原则

XX生物群国家地质公园开发利用的可行性研究报告，应坚持可持续发展的理念和与人为本的原则，以保护中开发，开发中保护，保护和开发相结合，正确处理局部与整体的关系，近期和远期的关系，古生物化石主体特色与其它配套设施衬托的关系，从总体和宏观上把握住开发过程中既保护好XX生物群，又展现人与自然协调发展的原则，以保证规划的合理性和可操作性。在XX生物群地质景观基础上，进行具有原始古朴的规划和建设，将XX生物群地质公园建设成为既是保护无价之宝的古生物化石和科学研究场所，又是为富有特色的旅游景观，激活该地区经济发展。

- 可行性研究的范围

一、总体规划面积

按照总体规划布局，国家地质公园总面积划定为26平方公里（图2），其范围为东经105。25′35″—105。27′54″，北纬25。52′16″—25。53′32″。包括上九达、下九达、三家寨、沙子田、大凹、小凹、毛凹、红岩、五方寨、对面山、文家田、平坡、包包寨、黄土塘、喜塔等15个村寨。

将该范围划分为中心开发区、后备开发区及化石保护区。

二、可行性报告研究的范围

在分区建设的前提下，选择古生物化石比较集中而丰富，交通方便，已有一定开发基础的卧龙岗为地质公园中心区。本研究只对中心区的卧龙岗一带（东经105°26′07″—105°26′58″，北纬25°51′20″—25°53′05″）进行详细设计规划，面积为0.94平方公里，东至320国道，西至朱家堡堡，南至达连地堡堡，北至小凹村寨。考虑中心开发区主要为旅游、考察、科普、研究的地区，在中心开发区内进一步划分旅游功能区，将部分服务功能区和化石保护区放在中心开发区之外。由于XX生物群埋藏场地和地形条件的特殊性，采取集中开发的办法。

- 市场需求预测

  - 功能和目的

建立XX生物群地质公园的目的，是开发成为旅游景区、XX生物群研究基地、科学普及教育基地和国际学术交流的场所，成为具有旅游、参观、娱乐和度假、研究、交流的功能。经过几十年的工作，特别是1998年以来的宣传，XX生物群的名声已广为传播，将吸引更多的旅游者慕名而来。

XX生物群地质公园建成后，实际游客规模的大小由多种因素决定，如贵州省旅游业的总体水平、邻区旅游景点的开发状况、地质公园的建设情况和宣传力度等。

- 环境容量计算

合理的环境容量计算其重要意义在于：一方面能够保证在旅游资源质量不至于下降和生态环境不退化的条件下，取得最佳的经济效益；另一方面，合理的环境容量能够满足游客舒适、安全、卫生方便等的旅游需要。

XX地质公园的环境容量测算采用面状容量测算方法，其计算公式是：

D=S×T/w×t

式中：D—日环境容量，单位为人次；

S—可游览面积，单位为平方米；

T—景区每日开放时间；

t—游人平均游览时间；

w－景区人均合理环境容量指标；

XX生物群地质公园中心区面积0.94 k㎡，S=0.94 k㎡×1/6=0.157 k㎡。每日开放时间T为10小时。游人平均游览时间3小时。景区人均合理环境容量指标0.0001 k㎡，计算结果为：

D=0.157×10/0.0001×3×70%=3663(人次)。

  - 客源市场分析及定位

一、目标市场定位

当前旅游市场发展趋势是市场两极化发展，一极是大众化市场，规模较大，消费较低；另一极是个性化市场，规模较小，消费可观。从XX生物群国家地质公园的实际出发，客源市场重点要面向以贵阳、安顺、兴义为主的省内及其周边地区的大众消费层和省内和国内外旅游市场的高消费层相结合，而以前者为主。

为此，XX生物群地质公园定位为：

（1）以开发贵阳、安顺、兴义的客源市场为基础，以拓展省外周边市场为主体，力争省外较远距离市场（包括长江三角洲、珠江三角洲发达地区市场），拓展东南亚、日韩等国内外市场，逐步形成以省内近、中距离的科普旅游和国内、海外中、远距离的专题旅游，形成“以近为主、以远为辅，综合发展”的合理客源市场格局。

（2）将XX生物群地质公园融入到贵州西部旅游风景区，与安顺地区将建成的六个国家公园连接在一起，成为西部旅游风景区游客的集散地，增加安顺市的游客流量，为安顺市的旅游业增加经济效益。

二、客源市场的空间定位

根据上述市场定位的总体思路以及游客到达旅游目的地的距离与游客数量间的比例关系，即客源距离增加而人数衰减的规律，可将客源市场的地域结构定位如下。

1、一级市场：包括省内主要的城市，以XX县周边直径150公里内（大约2小时车程）的省内其它城镇居民。

2、二级市场：邻省周边市场如四川、重庆、广西、湖南、湖北、云南等地。

3、三级市场：包括东部沿海市场如广东、深圳、珠海、上海等；北方市场如北京、东北以及西部一些经济较发达地区市场。此外，还包括海外市场中的日本、韩国和东南亚市场以及香港、澳门、台湾市场。

4、机会市场：海外市场中的欧洲、北美及其它市场（游客人数最少，但消费水平最高）。

5、中小学生市场：贵阳、安顺、兴义中小学生达200多万，和教育部门联合举办寒暑假、春游、双休日游的科普教育活动，潜力很大，是开展科普旅游的重要客源。

  - 游客规模预测

XX生物群地质公园建成后，实际游客规模的大小由多种因素决定。例如，贵州省旅游业的总体水平，邻区旅游景点的开发状况，地质公园的建设情况和宣传力度等。根据地质公园环境容量指标，结合游客规模的平均预测估算，可将其分为：近中期（2004——2013年）,预测2004年游客基数为500人/日，全年游客流量为9万人，近中期按每年10%的增长率，到2013年全年游客为24.26万人。远期（2014——2020年），按每年游人流量平均15%的增长率，到2020年全年游客可达到64.53万。

第三章  地质公园空间层次划分

- 地质公园空间层次划分

根据国土资源部“中国国家地质公园建设技术要求和工作指南（试行）”中地质公园空间层次划分及说明的要求，因此，本公园空间层次可划分为：对公园空间层次级别进行划分并对公园土地按使用功能进行分区。

公园空间层次级别划分如下：公园、园区、景区、景群、景点（物）。

功能分区：游览区、服务区、保护区。

- XX生物群地质公园景观分类系统

一、古生物景观分类系统

建立一个适宜的分类系统，是对国家地质公园内的地质景观进行标示说明和保护利用的基础。

分类的基本原则：游客易于接受；避免过分的专业化；尽量从较直观的景观自然分类出发；充分考虑公园中地质景观的实际类型；尽量避免不同类型的叠加和分类的不确定性；基本大类应该涵盖所有的地质景观类型。

由于国家地质公园是向游客展示有吸引力的景物和景点，在分类系统中用景观而不用“遗迹”一词，地质景观是指具有优美性和观赏性的地质遗迹。

按照该系统将XX生物群地质公园中心开发区分为游览区、服务区和保护区。

二、XX生物群保存分类

本区古生物化石、古植物化石、生物群落化石三者都有不同程度的混合分布，不能单独分开标示。

三、XX生物群地质景观评价

国家地质公园的评定标准按《国家国家公园评审标准（试行）》：（1）自然属性；（2）可保属性；（3）保护管理基础。自然属性又分为典型性、稀有性、自然性、系统性和完整性、优美性。可保属性分面积适宜性、经济和社会价值及科学价值。保护管理基础分为机构人员配备、边界划定和土地权属、基础工作及管理条件。其中主要考虑以下七个因子：地质公园和地质遗迹保护区的概念、典型性、稀有性、优美性、科学价值、经济和社会价值和保护管理基础。其它因子在评审中也要受到重视。

本研究报告用国土资源部环境司颂发的中国国家地质公园建设技术要求和工作指南（2002年11月，试行）进行评定。

1、评价因子

（1）价值评价因子：科学价值、美学价值、历史文化价值、稀有性、自然完整性。评价因子中的历史文化价值，是指在具体的地质景观群或景观点上所附着的历史文化内涵，以及它在地质科学史上的意义。

（2）条件评价因子：环境优美性、观赏的可达性和安全性。

2、XX生物群地质景观分级

因无条件量化，暂不细分。

四、XX生物群地质景观评价指标

评价指标包括：价值评价因子中科学价值、美学价值、历史文化价值、稀有性、自然完整性。条件评价因子：环境优美性、观赏的可达性和安全性。对XX生物群的评价指标分级情况，请参阅《建立贵州XX生物群国家地质公园》申请报告中的有关部分。

第四章  开发设计规划方案

- 总体规划的规模

一、XX生物群地质公园性质

XX生物群地质公园是世界上独一无二、绝无仅有、化石精美、保存完整、新属新种众多的地质公园。以保护XX生物群中海生爬行动物及其伴生的鱼类、海百合化石和相关地质遗迹为主要对象，具有科学研究、科学考察和旅游观光的双重性质。并为游客提供住宿、餐饮、娱乐、购物、学习和科考为一体的地质公园。总体规划面积26平方公里，可列为中型地质公园。

二、公园功能区范围

1、中心区：以卧龙岗为地质公园中心，包括朱家堡堡、大坡顶、李家竹林堡堡、达连地堡堡、白花刺堡堡（东经为105°26′07″—105°26′58″，北纬25°51′20″—25°53′05″），面积为0.94方公里。考虑XX生物群的特殊分布和埋藏情况，建设项目以不破坏XX生物群为原则进行详细规划，建筑物安排在不产XX生物群化石的空隙地区。

2、服务区：除了在公园中心区建设必要的基础设施外，将餐饮和住宿区的建设安排在小凹民族村寨，其目的是减少公园建设的压力和帮助民族村寨发展经济。

3、化石保护区：包括中心区和服务区之外的25平方公里范围，具体位置为东喜塔、对面山，西至沙二地、水塘边，南至320国道公园入口，北至下九寨。

三、设计规划的原则

1、以《贵州XX古生物群总体规划》作为详细规定性、定位、定量的依据。

2、满足可持续发展的需要，在积极保护、合理开发的前提下，贯彻“十分珍惜，合理利用土地和切实保护自然资源”的基本国策，兼顾生态、经济、社会三大效益，实现古生物群资源的可持续利用。

3、遵循“因地制宜、全面规划、合理布局”的原则，注重环境保护与环境建设，创造满足人们观光、科研、度假、休憩于一体的地质生态旅游区。

4、强调适度的土地使用兼容性。

5、注重XX生物群公园内各项配套设施的古朴、仿生性建设。

- 中心开发区

为XX生物群地质公园的主体开发区，规划面积为0.9平方公里。在中心开发区内，最大限度地发挥中心区地质资源的作用，同时开发与之相关的其它地质资源(如生态标志、沉积岩、沉积构造、地质构造等)。XX生物群国家地质公园中心开发区内由入口区、博物馆区、观景区、专家采集区、现场保护区、盗挖遗址区、经济果林区、民族村寨休闲区和游人采集区组成。

入口区：入口区分为第一入口区与第二入口区，第一入口区联接320国道，布置停车、交通聚散、标示公园所在的功能，其停车场服务于商业区内的游人，面积为0.02平方公里；第二入口区是进入公园核心内的主入口，其布置停车、售票、检票、交通聚散等功能，形成景观性，导向性和标志性的前景空间，其停车场服务于公园内游人，面积为0.03平方公里。

博物馆区：采取集中与适当分散、封闭和开敞相结合的方式布局，形成博物馆、室外展示厅、两大展馆系列，室外展区、珍稀孑遗植物引种区和博物馆建筑相间布置，使室内、室外空间有机协调，浑然一体，内部车辆停车场供园内管理用车和旅游电瓶车使用，面积为0.05平方公里。

现场保护区：用现场保护化石房用来保护未出土的化石，且展示给游人，面积为0.064平方公里。

观景区：设置观景台，用于游人登高了望、休闲之用，面积为0.12平方公里。

盗挖遗址区：保留了生物群化石被肆意采集和掠夺的痕迹，给游人展现了化石被破坏的后果，警示游人要保护生态资源和自然遗产，面积为0.03平方公里。

游人采集区：是供游人学习采集化石的地方，并且可在游人参与采集化石指导站体验到化石由采集原品到加工成成品的过程，并购买到自己喜爱的化石标本。面积为0.04平方公里。

专家采集区：设有科学工作站，供各个地方的科研人员从事研究分析地质活动和化石内容等的平台，面积为0.047平方公里。

民族村寨休闲区：为了不破坏公园的地质结构和科研气氛，将主要公共服务设施功能设于民族村寨休闲区内，包括餐馆、环卫、住宿、配电等合理的服务网络，既让游人感受到乡间野趣，也给周边村寨带来了经济效益。

经果林区：种植各种经济果树，对公园的生态环境和经济效益起到了补充作用，面积为0.064平方公里。

- 服务区

主要功能是为地质公园发展服务的配套工程，建筑物设在中心功能区之外。主要有：

一、古生物化石采集指导站

主要是对古生物化石和科普爱好者进行化石采集提供指导、加工、包装、销售管理的有偿服务。体现趣味性、知识性、科学性、产品性。按有关规定向游客出售或者赠送化石标本。

二、工艺品购物区

该区主要出售一般的旅游纪念品、必须品等，也包括地质公园的介绍书籍、图片、化石模型、光碟等，还可设立出售国家和地方政府允许的科学意义不大的化石标本专卖店。由地质公园管理处统一管理。

三、餐饮和住宿区

餐饮和住宿区在中心区之北植被茂盛、环境优美、空气清新的小凹村寨，补贴给农民部分经费，建设乡村旅游基地。建筑要突出古朴和民族特点，内部装饰要大方、简洁、整齐、干净、卫生，要有通信等现代化设施，并与地质公园环境协调一致。餐饮要突出地方特色和绿色食品，充分利用“花江狗肉”的名牌效应，有效带动整个“农家饭”饮食业，让“农家饭”成为一个支柱性餐饮内容。农家菜和野菜是其中主要食品，要做到卫生、可口、实惠。要注意餐饮与民族文化相结合。住宿区也可考虑设0K厅、综合娱乐室等，让现代文明与古老文化相互渗透。

四、交通、通信设施

在大门口利用320国道的宽度和公园接口，为过路游客上下车提供方便。在中心区入口处的前面建设一个能容纳最高游客流量的停车场，中心区内也设立一个小型停车场，供内部停车和特殊需要。修建配套的道路网络和通信设备，保证游客的出入方便和安全。

五、水电供应及排污系统设施

按照建设规模、环境容量、旅客流量等条件，设计安装地下电缆和供水网管水电供应系统和排污系统，保证水电正常供应。公园应该配备一台发电机，在国家电网突然停电时，采取供电的应急措施。根据该区降雨量多的特点及喀斯特裂隙发育无隔塞规层不容易蓄水的弱势，在低洼地区多修建一定规模的蓄水池。

六、标志牌的设计

按照“指南”的要求有交通引导牌、标志牌、界域标示牌、区域说明牌（游览区说明牌、服务区说明牌、保护区说明牌）、景观说明牌、管理说明牌和综合说明牌。

七、地质公园的宣传及导游出版物

包括地质公园的光盘、地质公园宣传页、导游图、导游手册、地质公园的画册和中国国家地质公园丛书等。

八、地质公园导游的科学培训

要求公园管理人员和导游人员必须进行科学培训，学习地质公园有关知识、地质学、地质遗迹和地质景观等，并由省国土资源厅有关部门进行考核。

- 保护区

保护区是地质公园的远景区，面积为25平方公里左右。离中心区较远，交通不便，暂时不开发。待中心开发区建设好以后，随着XX生物群开发和研究的不断深入，适应扩大建设的需要，可以在该区选择新景区(点)进行开发建设。目前主要是按照XX政府颁布的XX生物群自然保护区的条例实施保护，如建立管理站、界碑、订立乡规民约、退耕还林、植树造林等措施。但不限制有组织的科学研究和科学考察活动。

第五章  建设具备的条件

- 地质公园现状

一、地质古生物的研究场所

XX生物群具有浓厚的科学价值和旅游景观产品价值。海百合化石发现已有74年的历史，1958年杨锺健教授研究了三叠系爬行类动物贵州龙化石， 1998年大量挖掘龙、鱼、海百合等化石之前，一般仅为地层古生物研究工作者采集化石研究的场所。

二、参观旅游的场所

1998年受经济利益的驱动，一些不法之徒在本地区卧龙岗和尖山一带进行掠夺式开采，采集者和贩卖者蜂拥而至，于国家政策不顾，将大量化石流入市场，甚至流出国外，对XX生物群造成了严重破坏。此举动引起了国家的关注,唤起对国家不可再生的地质遗迹进行严格保护的注意,迎来了国内地质古生物科技工作者对该生物群研究的高潮,并逐步将该区变成参观旅游的场所。

三、贵州发展中的旅游胜地

由于XX生物群知名度不断提高，国家大力扶持，在建立XX生物群自然保护区的基础上，已开发为贵州XX生物群省级地质公园。根据国家公园的评审标准，有条件申报为国家地质公园，作为特殊的风景资源与周边地质遗产和风景资源连线连片，吸引国内外游客和科技爱好者，必将会成为贵州第一个国家地质公园，为贵州建立新的旅游产品品牌。

- 旅游市场开拓的有利条件

一、黄金周度假的需要

在改革开放以来，我国人民经济收入的增加，可自由支配的经济收入促进人们消费。国家又实行黄金周的度假制度，用“拉动内需”的方法发展国民经济，给旅游市场带来千载难逢的发展机遇，促进旅游业迅速发展，正在筹备建设的XX生物群地质公园，将成为游客选择的旅游区之一。

二、各级政府的高度重视

省国土资源厅和XX县人民政府的高度重视，将XX生物群地质公园的建设，作为县政府发展经济的支柱产业进行重点培育。

三、旅行社和旅游公司积极开拓

XX生物群地质公园的客观存在，为我省众多的旅行社和旅游公司积极开拓旅游市场提供了良好的旅游资源，他们的操作一定能激发国内外广大游客的潜在旅游动机，将吸引更多的游客游览观光。

四、旅游资源互补性很强

XX县境的旅游资源较为丰富，再与周边黄果树瀑布、滴水潭瀑布、花江大峡谷结合成旅游网络（图3）。XX县境内以滴水潭瀑布为代表的大大小小瀑布群为数不少，是潜在的可持续发展资源，建议XX县政府在有条件的时候，把高120米壮观的滴水潭瀑布建设成为一个有吸引力的风景区、与独特、原始、古朴的古生物景观资源进行配套，可以补充其它景区难以见到的世界奇迹，开阔游客的眼界，增加游客的知识，陶冶游客的情操，具有很强互补性。

五、区位条件优越

XX生物群地质公园优越的区位条件，利用传旅游路线带动XX生物群地质公园新风景区发展，可以成为安顺地区和黔西南众多风景区的延伸和连接点。

- 内容丰富的地质景观

除了前面介绍的种类多、个体较大、形态优美、保存极其完整、数量大的XX生物群外，在这里还可看到瞩目惊心的喀斯特石漠化现象，贵州由海洋变成陆地的证据，地壳形变的地质结构痕迹，岩石形成过程的原始记录，鬼斧神工雕刻的现代地貌，地质灾害对人类生活的危害等等地质现象。还可知道喀斯特地区地表水贵如油，地下水滚滚流的原因，体会喀斯特地区农村用水的困难，保护喀斯特生态环境的重要，提高人们保护生态环境的意识。

- 浓郁的民族风情

地质公园内居住着汉族和少数民族，少数民族尤以布依族、苗族、黎族为主，人口总数3456人，其中布依族2175人、苗族735人；大多数居民以务农为主，占总人口81％，从事手工业者占总人口3％，商业者占总人口6％，他们分散居住在北盘江沿岸山地上，至今仍保持着原始古朴的生产和生活方式。长期形成和保留下来具有民族特色的民族风俗、民族风情、民族节日、民族歌舞、民族餐饮等，作为一道独特的风景线，可作为本地区旅游资源的补充。让游客在受到地质学的熏陶后，再享受轻松愉快的民族风情。

- XX生物群的国际地位

XX生物群的发现，跨越了洲际范围，具有国际意义，为国际三叠系地层划分对比提供了重要依据，为爬行类动物的发生、发展和演化提供了丰富的资料，为地质历史发展过程提供了生态学的依据。丰富的XX生物群将吸引国内外的科技工作者进行深入的研究，揭露它的奥秘，提高XX生物群的国际地位。也将吸引更多的国外游客到XX来参观游览。

- 良好的外部环境

一、世界地质公园发展的趋势

1999年联合国教科文组织推出“世界地质公园计划”，并计划每年在全球建立20处世界地质公园，以期将来实现在全球建立500处地质公园的远景目标。

二、国家地质公园建设的推动

2000年我国“国家地质遗迹保护(地质公园)领导小组”的成立，为我国地质公园的建立起到了极大的推动作用，2001年已批准成立了44个国家地质公园，贵州XX生物群省级地质公园有望成为国家级地质公园。

三、政府和科研单位及地学工作者的支持

国土资源部、中国地质调查局、贵州省委及省政府、国土资源厅、贵州省地质矿产勘查开发局、安顺市委、市政府、XX县委、县政府和许多科研单位及地学工作者，对XX生物群地质公园的建设非常关心，并将提供多方面支持。

第六章   建设方案设计规划

- 设计目标

一、设计的主导思想

发掘、组织、利用现有山形地貌特征和现有植被，创造一流的生态环境，完美体现“人与自然共生共存”的主题，配置现代化的工程设施，建立完善的服务体系，运用现代科技手段，展示传统与现代的融合，提供游人、科研者研究交流与游览的场所；以人为本，使之成为参观者赏、学、息的胜地；利用地形特征将人工建筑物同场地自然环境——山、水、林等融合为一体，从宏观、中观、微观层次上构筑景观体系。

二、设计的原则

本设计的原则总体要求是要有地方特色，主要反映为：

1、地域特色原则

①设计方案尽量保持XX生物群天然埋藏的完整性、多样性、艺术性和古老原始性。

②开发方案尽量保持仿生性，用原始、古朴、真实、艺术的手法，将XX生物群原来的面貌展现在游客和科普爱好者的面前，让人们享受回归自然、返朴归真的感受。

2、市场导向原则

①根据XX生物群资源的特殊类型，明确将该公园定名为XX生物群国家地质公园；确定海百合和海生爬行类动物化石为重点保护对象；以参观和其他相关旅游项目为开发重点；XX生物群是不可再生的稀有的无价之宝，属于国家保护的文物，以文化交流为主，古生物化石出售为辅的原则。重点考虑它的科学价值和社会价值，然后再考虑它的经济价值。

②高目标要求，分阶段建设。按照该地质公园的定位，应突出重点分阶段建设，逐渐完善扩大，争取达到世界一流水平，促进旅游业发展和国际交流，使其成为旅游重要景点，拉动地方经济发展。

3、可持续发展原则

①走综合开发之路。把该地质公园融入到贵州西线旅游之中，以XX生物群为切入点，综合开发XX的其他自然景观、文化遗迹、民族风情、饮食文化等，要成为黄果树瀑布、花江大峡谷、马岭河风景之后的新兴旅游区。要求化石参观点和服务功能区要有适当的分离。

②建设成为科学研究和科普教育的基地。对自然保护区的物种保护、生态特征、环境保护、科研成果、科学意义、历史地位等内容进行专题研究，提高XX生物群的社会地位和知名度，走可持续发展的道路。

③根据XX生物群独特、稀有、神奇、新颖的现实，把XX生物群地质公园建设为有市场竞争力的国家级地质公园。

- 旅游景点及游览路线设计

游览线路高低引入，林带有乔木、灌木，有连有断，加上古生物化石群落不同的点缀，科普长廊的导向，激发游人游览探寻的兴趣。XX生物群地质公园的主要景点集中在卧龙岗附近，整个景区约3个小时左右可以游览完毕，故初期只能是半日游。最佳旅游路线是在导游览带领下，按下列顺序由先而后。

一、景观设计规划

景观设计视XX生物群露头、埋藏条件、开挖状况、化石的丰度、化石保存的完整程度与山地自然环境的特征作为景观环境设计的主题。XX古生物国家地质公园核心区内由入口区、博物馆区、珍稀孑遗植物引种区、观景区、专家采集区、现场保护区、盗挖遗址区、游人采集区组成。

二、游览路线设计

1、第一站博物馆。停车场下车后，步行约200米到第一个景点——综合资料馆，让游客对XX生物群有个总体的概略了解。

2、第二站地质科普走廊。让大家步入包含2．2亿年前古代海洋中各种地质信息的地质走廊。让游客比较全面的了解一些地学常识，特别是与XX生物群有关的地学知识。

3、第三站为珍稀孑遗植物引种区。在参观完2.2亿年前的古生物后，让游客回到与恐龙同时代生存下来的植物林，让游客了解地球生命的演化知识。同时这也是一个休闲场所，让游客有短时期轻松休息机会。

4、第四站现场保护区。本站为参观XX生物群埋藏和生存状态的原地保存古生物化石馆。让游客亲临化石埋藏现场，激发游客产生丰富联想，推测生物生存、演化、死亡、埋藏的变化规律，这是游览XX生物群地质公园进入高潮的景点。解说词即要通俗易懂，又要包含科学知识，要有较大的说服力和震撼力。

5、第五站是盗挖遗址区。让游客了解XX生物群保护的艰辛，回味XX生物群地质公园建设的重大意义，介绍XX生物群保护的重要性和必要性，唤起游客保护不可再生地质资源的意识，树立保护不可再生地质资源的自觉性。

6、第六站是观景台。在游览的尾声，指导游客步行到1336.9米的尖山山顶，俯视XX生物群地质公园中心区的全貌，并眺望XX生物群的远景区、壮观的峡谷、石漠化以及农民辛勤耕耘的层层梯田等自然景观。

第三节  基础设施设计规划

一、基础设施设计规划

依据场地从北西——南东向的带状展布，地形起伏不定的特征，规划轴线采用纵向三段式的布局结构，并通过游览步道和环形步道将各景区串联在一起，形成有机的整体。前段由室外展示平台构成，展示古生物化石群落的魅力和神秘，塑造出公园的“主题”形象；地质科普走廊构成，给游人提供集散和科普教育的空间，以增强游览线的引导作用和地质公园的科普特性；后段由展示厅构成，利用现代文明来展示古生物化石的原貌和演变过程，使之激发游人产生“回归自然、返朴归真”的渴望和探寻史前古生物群落神秘的共同追求。由规划轴线向两边展开，利用紧凌型组团的布局，将游人采集区、盗挖遗址区、珍稀孑遗植物区紧密的联系起来。

1、现场保护房

现场保护房采用两种建筑形式，以适合各种地形的需要。一种呈长方形，面积为54平方米，长度为9米，宽6米，整个建筑结构为混凝土框架结构，阳光板盖顶，适用于平地保护化石建筑。第二种呈圆形，全钢架结构，玻璃幕墙，面积20平方米，适用于各种地形的化石保护。

2、古生物化石展示厅

采用现代建筑设计的方式，结合公园的主题特色，设计一座长110米，宽54米的仿生学建筑，建筑形式以鱼龙骨骼化石为造型，屋顶采用现代流行的张拉膜结构，楼层采用钢架结构，整个建筑占地面积为5940平方米，内设化石展厅、声光信息室、会议室和其他功能用房。

3、特色商品服务部

特色商品服务部设计在游人采集区旁，总占地400平方米，作用是对化石进行加工处理和进行商贸交易的场所。建筑结构采用混凝土框架结构。

4、科学工作站

科学工作站是为专家进行研究采集化石的场所，整个建筑占地面积为90平方米，建筑面积为180平方米，楼高分为两层，混凝土结构。内设卧室、工作室、厕所、厨房、小型会议室。

5、综合管理楼

综合管理楼设计在内部停车场旁，主要作用为公园管理办公中心。设有办公室、接待处、游览部、派出所、财务部、小卖部等，总占地128平方米。两层楼，混凝土结构。

6、门票销售处

是进入中心区的通道，主要功能是游人咨询、卖票、管理，总占地200平方米，采用砖墙结构。

7、休闲广场

休闲广场采用花岗岩和大理石饰面，总占地面积为2010平方米，主要用于游人集散和休闲作用。设置灯光、音响、坐位、防雨棚。

8、休闲亭

休闲亭采用混凝土结构，结合当地石材饰面，高2.5米，占地面积为12平方米。用于游人休闲之用。

9、观景台

用于游人登高了望和欣赏公园全景之用，总占地面积为400平方米，呈圆形结构。

10、室外XX生物群展示场地

用混凝土长廊和门碑组成，主要功能向进公园的游人展现公园的主题特色，总占地面积为400平方米。

11、内部停车场

占地2500平方米，地面材料用条石饰面，主要功能是用于内部电瓶车停放和特殊车辆停放。

12、公园大门停车场

采用正方石饰面，面积为2000平方米。

13、公园大门

公园大门在320国道1299.2公里处。设计成为龙骨样式结构，饰面采用大理石和化石图案构成，大门高4.8米，宽10米。

14、公园主入口标志牌

以一个界碑来烘托出大门主入口的方向，界碑采用大理石和混凝土浇筑，高3.5米，宽4米，界碑上刻有XX生物群国家地质公园简介。

二、环境绿化设计规划

公园范围地处珠江水系北盘江流域上游，地貌上为中强切割的多山地区，区内石灰岩裸露，季节性地表径流发育，石漠化现象十分严重。保护区内在15度以上的裸露荒山面积在7.28平方公里，占保护区面积的28%。因此绿化设计的中心内容就是改善公园的生态环境，从而更加有效的保护公园的地质遗迹。

遵循原则是人与自然协调发展为主题，突出环境的改善与美化同步；充分展示中国及贵州植物的丰富多彩；强调植物的本土化及多样化；提高公园的观赏价值和整体效果。使参观者在了解古生物化石的同时，体会生态环境优良的内在涵意，把视听等多维艺术内容融合在一起，让人们产生心灵上的冲击。

公园核心规划区域内的绿化面积为46.233万m2，占全园区面积的83%左右，主要由生态林区、珍稀孑遗植物引种区、建筑周围环境布置及行道树种植区三大部分构成，树种以“乔木为主、灌木衬托”。

生态林区面积为13.527万m2，主要是以当地环境效益显著、对气候条件要求不高且易栽种的树种为主；绿化林区面积为31.563万m2，树种以马尾松、柏树等当地常绿乔木为主，其中包括小部分枫香等特色阔叶林带；珍稀遗孑植物引种区主要引进经过驯化的珍稀植物苗木来进行培育，从而达到营造“活化石林”环境景观的目的，它的面积为1.1428万m2；建筑周围环境布置主要由展示厅周围的湿生环境及广场上的绿化布置两大部分构成，树种以灌木为主，乔木为辅，密度约为每平方米10株，面积为530 m2，乔木有柳杉、喜树、垂柳等，主要沿水域驳岸分布，冠幅为2.2～3m之间；广场上的绿化设计以地被植物为主，小丛灌木为辅来营造景观，种类以当地禾本科植物为主，面积为1200 m2，行道树种植区域树种分为3种，入口处至大门停车场路段种植云南樟，株距为5m，冠幅在2.2～2.4m之间，约有423棵，一级园路及部分二级环路种植斜叶榕，冠幅在2～2.3m之间，约有705棵，二级外环园路种植大叶樟，冠幅为2.3m，约有282棵。

此外，中心区到公园范围界限之间约有38.7938万 m2，绿化设计面积19.4158万m2，由经果树林区和环园林带构成，其中经果林区14.2158万m2，种类有梨30%约为3396株，柿子30%，3396株，环园林带则以马尾松或当地常绿乔木为主，林宽10米，面积约为5.2万㎡。

以生态学理论为依据，以“再现自然”为目标，合理确定公园的各类绿化指标和标准，以多层次的布局结构，规划公园的绿地系统，合理布局均衡发展，形成“以线为主，点面穿插”的绿色网络系统，注重远期与近期的结合，注重环境效益、社会效益与经济效益结合，形成具有深厚文化内涵的公园绿荫景观，为将XX生物群地质公园建成我国乃至世界级的地质公园创造可持续发展条件。

三、给排水工程设计规划

1、给水工程设计

（1）供水现状

公园现无供水管道，距公园东南面3公里处有一水源，需进行引流至公园东部水泵房内，经净化加压后进入园区供水网络，其泵房设计供水为500吨/日，最大供水量可达800吨/日，泵房建在包包寨北西1371米高地修建储水池，以作公园供水之用

（2）存在问题

园区水源线过长，现有源头流水量与当地农业灌溉、农民生活用水困难发生矛盾，主要水资源地在雨水期供应不成问题，枯水期不能满足未来公园发展的需要

（3）给水规划基本原则

- 给水规划应具有超前意识，从近期实际需要出发，远近期结合，统一规划，分期实施。

- 给水管网规划以环状网络布置为主，以提高水量及水压的保证程度

（4）规划年限需水量预测指标

- 2010年，最高日生活用水量标准为220升/日、人。

- 一般园区管理用水及开采加工化石用水，按照生活需水量的80%计算。

- 公共用水（包括消防用水），漏失水量及预见水量按总需水量的15%计算。

（5）规划水源

规划期内应考虑水文地质条件，如现有供水水源不能保证供水的情况下，寻找新的水源或者采取地下水，作为供水水源。并考虑污水净化再利用，起到公园用水的补充作用。

2、排水工程设计规划

（1）排水设计的基本原则

- 园区采取建设污水净化池集中处理方式处理污水

- 采用环状污水管网布置，确保建筑污水排除畅通

- 雨水排放采取自然排放系统，在广场和建筑物周围地段交接处修建排水明沟

- 污水净化处理采用二级处理

（2）污水管网规划

污水管规划分主次干道级，以主干道为主

四、供电工程设计规划

1、强电供电工程规划

（1）供电现状

现公园内用电没有自身独立系统，需要牵入110千伏高压线2条（双回路），来保证园区建设用电。现公园用电必须由村寨线路达接供电，在此网络中，存在的问题是只有一个电源点，且农用电是单回路供电，未形成双电源供电，供电可靠性不高。

（2）规划指导原则

电力建设必须保持与公园同步和适当超前发展。电网是公园主要的基础建设之一，按电力先行，电网安全。经济和可靠运行的原则规划园区网络，使公园网具有充足的供电能力，并留有余地，满足各类负荷增长的需要。供电设施采用高标准、新技术、一次规划，分步实施。整个主道路系统设置照明，并且对特色景点进行夜间灯光处理，突出夜间公园效果。

（3）用电负荷预测

2010年人均耗电量按1500 KWh/人年，2010年公园耗电量达45万KWhФ左右。

（4）供电电源规划

新建配电室一座，以满足110KV变电站实现双回路电源供电

（5）弱电工程规划

积极采用先进的通信手段，发展各种新型业务，为公园提供电话传输，监控、互联网、园内信息网的服务，满足古生物化石公园的信息化需要。

2、弱电网络布置

弱电网络兼顾园区监控、信息传输两大功能，采用重点监控，终端覆盖每所建筑的网络布线方法。规划发展目标为规划期末，实现通信实时、快捷、方便、安全和多功能性，监控点可以对全园进行24小时监控，基本实现综合化、宽带化、智能化、移动化和个人化。

五、交通设计规划

规划确立了园内只许管理用车，步道入和人行步道为主的交通体系，以一级园路的交通体系，道路宽4米，主要方便管理用车向园区内各个站点运输物质，垃圾回收和环卫等作用。以二级园路的交通体系，道路宽2.4米，联接于各景区和一级园路的作用，道路采用传统目标手法，顺势而行，使其自然美观，不破坏山体的地貌，以三级园路的交通体系。道路宽1.5米，其作用于景区内各景点的相互联系，三条交通体系相互作用，构成园区的交通网络，从而使游览路线增加，补充了园内的景观内容。

第四节  规划用地平衡综述

XX生物群地质公园实际规划用地面积为0. 94平方公里。中心区规划用地0.55平方公里，经果林区用地0.14平方公里，生态林区用地0.32平方公里，植物园区用地0.01平方公里，建筑面积用地0.08平方公里，水域面积0.002平方公里，道路占地面积0.04平方公里，见规划用地平衡用地表（表6—1）。

表6—1   规 划 用 地 平 衡 表

| 名 称 | 长 度（m） | 面 积（m2） |
| --- | --- | --- |
| 1、规划范围界限用地 |  | 938572 |
| 2、中心区规划用地 |  | 550634 |
| 3、经果林区 |  | 142157 |
| 4、生态林区 |  | 135271 |
| 5、绿化林区 |  | 315631 |
| 6、植物园区 |  | 11428 |
| 7、建筑面积 |  | 17094 |
| 8、建设面积 |  | 79136 |
| 9、水域面积（湿生） |  | 1569 |
| 10、弱电管道 | 3927 |  |
| 11、强电管道 | 3705 |  |
| 12、下水管道 | 3052 |  |
| 13、上水管道 | 3302 |  |
| 14、明沟 | 252 |  |
| 15、一级园路 | 819 | 3277 |
| 16、二级园路 | 4944 | 11865 |
| 17、三级园路 | 3245 | 4868 |
| 18、商业路 | 1480 | 10360 |

第七章  公园组织管理和定员

  - 组织管理

一、管理体制

贵州XX生物群国家地质公园主要采取“政府主导、部门监管、业主经营”的管理体制。

二、组织机构

按照组织机构的隶属关系落实到XX县，设贵州XX生物群地质公园管理处，为国家处级事业单位，在行政上受XX县人民政府领导，业务上受贵州省国土资源厅指导。管理处下设资源保护、行政、科研、公园派出所、旅游开发等职能管理部门。

1、资源管理部：为地质公园资源保护和管理的职能机构，具体负责资源管护计划的制定和资源的日常管护工作，以及对资源保护站的监督检查等。

2、行政管理部：是执行地质公园行政管理事务的职能机构，其职责是协助地质公园管理行政首长掌握职能机构的工作情况、协调职能机构之间的工作分工、处理日常事务；分管人事、财务、基建、后勤保障等工作。

3、科研资料部：主要职责是负责地质公园的常规研究和监测工作；承担国家和地方有关部门下达的科研任务和合作研究项目以及地质公园自己立项的科研工作，负责科技档案、科研仪器、设备、图书资料的管理：负责科普宣传教育等。

4、旅游开发部：负责地质公园资源的管理和适度开发，以及多种经营的职能公关机构。负责指导旅游计划，开发旅游项目，组织客源，接待游客等。

5、公园派出所：是XX县公安部门派出所设在地质公园的机构，行政上受地质公园管理处的领导，业务上受XX县公安部门指导。其主要职责是维护公园安全和处理发生在地质公园内的违法案件，协助管护部门进行XX古生物化石群的日常管护。

  - 人员编制

地质公园的建设和管理必须配备相应的管理人员，但应本着精简、高效的原则，尽量做到一人多职和一职多能，以提高办事效率。日常巡查管护人员也可以部分聘用当地居民。根据上述原则，共配置专职管理人员4人。视需要可聘请兼职科研人员2人，聘用当地临时工52人，共计58人，人员编制如表7—1。

表7—1  人员编制及岗位表

| 岗 位 | 人 员 | 定岗人数 |
| --- | --- | --- |
| 管理处处长 | 1 | 1 |
| 行政管理部主任（管理处长兼） |  |  |
| 资源管理部主任 | 1 | 1 |
| 旅游开发部主任 | 1 | 1 |
| 科研资料部（资管部主任兼） |  |  |
| 公园派出所所长 | 1 | 1 |
| 管理人员 | 23 | 23 |
| 聘请研究人员 | 2 | 2 |
| 临时工 | 29 | 29 |
| 合计 | 58 | 58 |

第八章  生态环境保护

- 环境质量评价结果

XX生物群地质公园的环境质量评价，关系到该公园能否建设的重大问题，主要进行地质环境、生态环境、水、大气和污染源对地质公园的影响和危害，并提出预防和治理的对策和措施。经过环境保护部门的评价，结果如下。

一、地质环境评价

地质公园内主要分布上三叠统竹杆坡组薄—中厚层泥晶灰岩，厚度150—200米,属于硬质岩石类型。瓦窑组为灰黑色薄层粉砂质泥灰岩及泥灰岩夹钙质页岩，厚度100—150米，属于硬质和软质岩石的过渡类型。地质公园中心区地层平缓，能承受大中型建筑物建设。地形海拔为1250米到1336.9米，高差一般在50米左右，呈缓坡状，没有悬崖陡壁，修建道路网络后行走较为方便，安全性较高，但需预防地质灾害。本区为喀斯特地貌环境，植被破坏严重，已成为石漠化的裸岩山区。地质公园内的植被基本没有存在，大部分岩石裸露地表。在卧龙岗北部和西部发育有小的洼地，其它形态的地貌少见。由于地形切割较深，石灰岩大型节理十分发育，地表水几乎都渗透地下而注入北盘江及其支流，属于缺水地区，仅有在局部低洼地带有很小的泉水出现，公园区内没有泉水，因此公园用水是一个大问题。

二、环境质量评价

公园建成后，每天生活用水的污水排放，在建设过程中应该考虑尽量减少对环境的污染。

为了提高环境质量，在公园区内应按规划进行绿化，建设一个绿树成荫的优良环境。

在地质公园及其周围，除了农用化肥和农药形成的大面积污染外，目前没有大的影响公园环境的污染源，属于环境质量优良环境。环境质量评价以环境保护部门的资料为依据。

- 生态环境保护对策

公园范围地处珠江统域—北盘江水系上游。地貌上为中强切割的多山地区，区内石灰岩裸露，季节性地表径流发育，石漠化现象十分严重。保护区内坡度在15度以上的裸露荒山面积在7．28平方公里，占保护区面积的28％。因此，要保护公园内的地质遗迹，其先决条件为公园生态环境的保护。

一、中心区生态环境保护与建设

在中心区和服务区植树造林，建设优美的生态环境。在公园范围除化石产地之外的其它地区一律要实行退耕还林还草。在实施退耕还林规划时，要有计划地种植一些珍奇名贵树种、果树，一则有利于保护脆弱的生态环境，二则可使这些名贵树种本身成为一道明亮诱人的风景线，为公园增添新的风景点，拓展游览的内容。在公园范围内禁止乱砍滥伐，以防止景观破坏和视觉污染。

二、开发水源和保护水源

地质公园内属于严重缺水的地区，公园建设需要一定的水源作保证。目前的情况无充足的水源，保障能力低；地下水埋藏深，水位低，难以开采地下水；虽然有厚度大的含水层，由于地形切割，隔水层埋在当地基准面之下，含水层中的水已排泄到地表河之中；本区的年平均降雨量1324.5毫米，地形坡度陡，难以积蓄地表水；水文地质条件导致了该区严重缺水的状况。为了保证公园的正常用水，保证员工和游客用水需要，做到公园有山、有水、有林、有楼、有亭的协调融合，必须解决水源和供水系统。水源解决后，要加强管理，防止渗漏，节约用水。

三、保护其它地质遗迹

在公园范围内，除了海生爬行类化石和海百合化石外，还应保护好地质资源，使之与公园内的地质遗迹一起构成统一和谐的地质风景线。在这些资源中尤其要注重保护的有小凹地质走廊。小凹地质走廊的地质意义较重大，从地层结构上可反映XX古生物群产出的具体位置，它能生动地向世人展示XX古生物群中各门化石的具体空间分布及相互关系，该剖面上有许多指示古生物群埋藏环境水体深浅的指相标志，如指示半生海斜坡相的包卷层理、水平层理、铁锰质层和重力滑动标志等。这些特殊的古海洋环境标志无论是对科研、科普教育还是对增加旅游的科技含量均具十分重要的意义。此外，要注意保护由地球内动力作用形成的特殊地质构造现象。在黄土塘至小凹公路的右侧，有一山峰，它由瓦窑组地层构成，经过多期构造运动和地质作用，形成天然的地质构造剖面，在剖面上能见到千姿百态的褶皱现象，这些地质构造对研究云贵高原的隆升和燕山——喜山期构造变形特征具有十分重大的意义，同时也具有很好的旅游观赏价值。

在公园范围之外，要注意保护好XX县永宁镇下、中、上三叠地层剖面。该剖面在中国南方特别是西南地区有重要影响，有重要的科学研究价值和参观学习价值。

在地质公园附近，要保护古老的树种主要有冬青、榕树、银杏，分布在干田、五方寨等地，对其要实施围栏和挂牌保护。还要保护好白岩等地古老珍稀和布依工艺品作坊，这些古作坊是布依族古老文化的历史见证，它们对研究布依的生活方式的文化发展具有重要价值。

第九章  安全和卫生工程

  - 安全保卫

XX古生物群中的脊椎动物化石和海百合化石是保护的主体和核心，要保护好这些稀世化石珍品，必须配备一支思想素质过硬、业务训练有素的保安队伍。即成立地质公园管理处安全保安中心，这支队伍是防止资源被盗掘、盗卖的基本保证。公安干警要具备良好的思想素质和保安业务素质，他们的主要职责是负责公园内的日常治安和化石的保卫工作。对陈列馆、天然生态展馆和新发掘的化石产地等要实行重点保护，有必要安装遥控监视报警系统。

  - 清洁卫生

在公园内必须组建一支环卫队伍，全面负责园内保护设计和配套服务设施内的清洁、卫生工作。要修建一定数量环卫设施，包括厕所、垃圾箱、废水处理池、生活垃圾处理站等。以确保公园内环境卫生清洁和国家自然资源的安全。

  - 消防系统

第一公园建设的供水系统中，需考虑消防用水的功能。第二在公园内的楼、堂、馆、所中必须安装足够的消防灭火设施。第三在供电系统的安装过程中，必须考虑负荷量要留有余地，安装质量要达到技术要求，防止电路短路引起火灾。

第十章   投资估算与资金筹措

- 投资估算

本章所涉及的投资估算仅对古生物群地质公园中提出的重点生物化石保护项目旅游景区、景点、旅游项目的基础设施及配套设施的投资进行估算，各项目投资额以现同类项目的造价或市场参考价。

一、投资估算的依据

（1）《贵州XX生物群地质公园总体规划》；

（2）《1998年贵州省建筑工程预算定额及贵阳地区基价》土建定额；

（3）安装定额《全国统一安装工程预算定额贵州省价目表》1995年版；

（4）《1992年贵阳市市政定额》；

（5）当地类似工程现行市场价；

（6）工程建设其他费用：

建设单位管理费       2.5%

工程监理费           2%

勘察设计费           4%

招投标代理费         1%

预备费               10%

二、建设工程投资内容

包括生物群地质公园基础设施、服务设施、绿化工程、人力资源开发、旅游市场宣传促销、古生物化石保护、工程建设其他费用及预备费。

三、项目投资额

在项目开发建设期间内（2004—2020年），XX国家级生物群地质公园为推动本区旅游业的顺利发展，增加区域竞争能力，确保建设项目目标的实现，投资总金额为14433万元，其中：近、中期（2004—2013年）投入资金为6880万元，远期（2014—2020年）投入资金为7553万元。详见表10-1。

第二节   资金筹措

地质公园的建设涉及面较广，所需的资金投入巨大，建设周期长，为尽快使公园发挥其效益，在积极争取上级有关部门在经济政策上对公园的建设给予扶持的同时，加强宣传力度，扩大对外联系，争取多方支持，多渠道融资，加快公园的开发建设步伐，在资金筹措上可以采取以下渠道：

1、国家财政资金投入（专项基金）         7217万元

2、贵州省政府资金投入                   2887万元

3、安顺市政府资金投入                   1443万元

4、XX县政府资金投入                   1443万元

5、地质公园自筹资金投入                 1443万元

第十一章  项目财务评价

XX国家生物群地质公园的开发建设，一方面可以保护景区内现有的生物群地质资源，提高生物群地质的生态效益。另一方面，利用旅游资源发展第三产业，改善地方经济结构，培育新的经济增长点，同时还可增加就业机会。效益体现在经济效益、社会效益和生态效益三方面。

- 基础数据

一、项目实施进度

XX国家生物群地质公园项目分近、中、远期建成，采取边开发建设，边接等营业的滚动发展，逐步完善的经营原则。公园固定资产平均折旧年限在15—20年左右，故计算期定为17年，从2004年开始计算。

二、资金来源

国家财政投资7217万元、贵州省政府投资2887万元、安顺市政府资金投入1443万元、XX县政府投资1443万元、生物群地质公园自筹资金1443万元。

三、流动资金

流动资金按扩大指标估算法估算。参照国际国内同类项目的情况，取工程费的10%为流动资金，流动资金1198万元。

四、固定资产折旧费

该项目固定资产按直线法计算折旧额。固定资产残值率按4%计取。

五、无形资产

地质公园权属国有，景区内的使用权，经营权均为经营单位所有，按

17年摊销。

六、递延资产

XX国家生物群地质公园在申报中，筹建前所有投资的开办费，包括差旅费，前期规划设计费，项目可行性研究报告及办理有关权属等费用，按17年摊销。

七、维修费

按固定资产折旧费50%计算。

- 营业收入估算

地质公园的营业收入主要来自门票、交通、餐饮、住宿、娱乐、购物等旅游服务项目。根据现本地区其他景区和邻近景区的社会消费水平及消费结构，参照同类项目的消费指标，综合分析确定消费费用。详见表11-1

表11-1   消费费用指标                     单位：元/人

| 营业 项目 | 近期 （2004—2008） | 中期 （2009—2013） | 远期 （2014—2020） |
| --- | --- | --- | --- |
| 门票 | 40 | 60 | 80 |
| 交通 | 10 | 20 | 40 |
| 餐饮 | 30 | 40 | 50 |
| 住宿 | 30 | 40 | 50 |
| 娱乐 | 10 | 20 | 30 |
| 购物 | 10 | 20 | 40 |

- 经营成本估算

一、可变成本

各行业的可变成本采用经验比例系数进行测算。详见表11-2

表11-2            可变成本占营业收入的比例             单位：%

| 业行 | 门票 | 交能 | 餐饮 | 住宿 | 娱乐 | 购物 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经营成本/ 营业收入 | 26 | 55 | 60 | 50 | 55 | 80 |

二、固定成本

（1）管理人员工资按职工工资平均水平1.6万元/人·年。

（2）办公费、广告费、保险费及其他管理费按营业收入的2%计取。

- 税金

根据国家有关规定，地质公园应征税金额税率为：

一、营业税：交通、门票为3%；娱乐为10%；餐饮住宿为5%。

二、城市维护建设费：按营业税的5%计征。

三、教育费附加：按营业税的1%计征。

四、企业所得税：按应纳税所得额的33%计征。

- 利润总额及分配

利润总额及分配估算详见表11-7损益表。计算期内可分配利润额为15355.48万元，年均可供分配利润为903.26万元。盈余公积金按税后的10%计取。

- 财务盈利能力分析

一、根据损益表计算各项静态指标：

年平均利润总额

投资利润率=                   ×100%=11.84%

项目总投资

年平均利税总额

投资利税率=                   ×100%=13.78%

项目总投资

二、根据现金流量表计算各项动态指标：

基准折现率为12%时，净现值为2636.30万元>0

全部投资内部收益率为20.43%>12%

动态投资回收期为13.32年

该项目可行。

- 不确定分析

一、敏感性分析

本项分别就项目固定资产投资，经营成本，营业收入三个主要因素，对项目全部投资财务内部收益率进行单因素敏感性分析。取变化率为+10%，计算结果见表11-10

表11-10               财务敏感性分析计算表

| 项目 | 变动因素 | 变化率 | 财务内部收益率（%） | 较基本方案增减（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本方案 |  |  | 20.43% |  |
| 变 动 方 案 | 固定资产投资 | +10% | 17.91% | -2.52% |
|  |  | -10% | 23.72% | +3.29% |
|  | 经营成本 | +10% | 15.08% | -5.35% |
|  |  | -10% | 26.99% | +6.56% |
|  | 营业收入 | +10% | 29.86% | +9.43% |
|  |  | -10% | 11.23% | -9.20% |

由表11-10可见，相对来说，营业收入对FIRR较为敏感。当营业收入提高10%时，FIRR由20.43%提高到29.86%，增长9.43%；其次是经营成本，如果经营成本增加10%时，则FIRR由20.43%,降为15.08%，如果经营成本减少10%时，则FIRR由20.43%提高到26.99%。

二、盈亏平衡分析

根据地质公园的具体情况，按项目2011年的年固定成本，可变成本，经营收入和经营税金及附加计算，以游客人表示项目盈亏平衡点（BEP）为：

年固定成本

BEP=                                                  ×100%

年经营收入一年可变成本一年经营税金及附加

1202.25

=                                ×100% = 60.03%

4484.13-2256.57-224.82

通过计算可知，游客人数达到预测人数的60.03%，就可保本，该项目具有一定抗风险能力。

- 财务分析结论

财务分析结果显示，在计算期内，地质公园年均收入6155.01万元，年均净利润903.26万元，上缴税金年均917.33万元，财务效果良好。全部投资内部收益率为20.43%，高上国家规定的折现率12%，表明项目的盈利能力很好，该项目可行。

第十二章  项目评估

- 经济效益

生物群地质公园建成后，必将对珠江上游的生态环境保护、国家基础性科普教育、区域经济的发展产生非常巨大的影响和推动作用。

地质公园建成后，在保护好区内珍贵的自然遗产的前提下，若科学地、适当地进行古生物化石资源的开发，建设反映地方少数民族生活文化特色的景区，开发以岩溶奇观为特色的自然风光景点，充分发挥黄果树国家级自然风景区的龙头作用和辐射作用，带动贵州西线旅游产业的大发展。利用XX生物群地质公园的无形资产，吸引众多游客，创造更大的经济效益。一些科研价值不高的古生物化石可加工成特色旅游商品出售给游人，可产生一定的经济效益。同时旅游的发展必将带动与之配套的服务业的发展，这对解决当地富余劳动力就业，促进地方经济再上新的台阶具有重要意义。

总之，建立贵州XX生物群国家地质公园，在保护国家珍稀自然资源与促进地方经济发展两方面均具重要的现实意义和历史意义。

- 生态效益

通过地质公园有计划的植树造林，有利于区内日益恶化的脆弱生态环境的改善，对防止水土流失、保护耕地、净化空气、调节气候等有着重要的意义。另一方面，通过种植银杏、铁树等珍贵树种和桃树、梨树等经济林，不仅可以美化保护区环境，建立特色小景区，而且还可增加区内居民的经济收入。这样既保护了自然资源，又保护了自然环境，同时又增加了经济收入。

- 社会效益

在XX鱼龙、海百合地质遗迹自然保护区内，无论是古生物化石的种类、还是化石产出的丰度在世界上都是绝无仅有的。通过科学发掘、建立天然生态展馆和古生物博物馆、开辟教学科研示范园地，通过科学研究，必将推动我国乃至世界中晚三叠世海生爬行类和海百合化石群落的生物分类学、生态学、埋藏学理论的发展。通过国际学术交流，向世界展示中国贵州丰富独特的古生物资源。可在区内建立青少年科普教育基地，通过基地的建立，引导青少年学生热爱自然、崇尚科学、反对迷信、激发学生的爱国热情，树立牢固的自然史观和唯物史观。另外，通过多种媒体对保护区自然资源和生态环境进行广泛宣传，从而宣传了贵州独特丰富的古生物化石资源，必然在国内和国际上产生巨大的轰动效应，这对宣传贵州，让世界了解贵州，认识贵州使贵州走向世界具有积极作用。

本研究把服务区安排在小凹村寨，将餐饮和住宿的利益让给农民，为农民致富创造了条件，帮助模拟建设小康社会，产生更大的社会效益和环境效益。

第十三章  结论

XX生物群是一个十分罕见的珍稀海生生物群，该生物群以富产大量保存完美的海生爬行动物和海百合为特点，伴生有鱼类、菊石、双壳类、牙形石、腕足类和古植物化石等，其类型之多，丰度之高，实为国内外同期地层所罕见。在此地建立古生物群国家地质公园，一方面可以有效的保护这一十分罕见的珍稀海生生物群，另一方面可给不同层次的人提供一个参观学习和科考的理想场所，可取得良好的经济、生态和社会效益。

财务分析结果显示，在计算期内，地质公园投资总金额为14433万元，年均收入6155.01万元，年均净利润903.26万元，上缴税金年均917.33万元，财务效果良好。全部投资内部收益率为20.43%，高上国家规定的折现率12%，游客人数达到预测人数的60.03%，即可保本，该项目具有一定抗风险能力。

以上情况表明该项目可行。

|  | 项 目 名 称 | 单位 | 数量 | 投资额 （万元） | 时 序 安 排 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  |  |  |  | 近 期 2004-2008 | 中 期 2009-2013 | 远 期 2014-2020 |  |
| 一 | 第一部分 建安工程费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 基础及服务设施 | 万元 |  | 7002 | 928 | 3184 | 2890 |  |
| 2 | 公园道路 （7米宽） | KM | 1.48 | 118 | 80 | 38 |  | 路基已建，只铺设路面 |
| 3 | 公园道路 （4米宽） | KM | 0.82 | 49 | 49 |  |  | 新建 |
| 4 | 旅游步道 （2.4米宽） | KM | 4.94 | 99 | 50 | 49 |  | 青石及卵石铺设 |
| 5 | 旅游步道 （1.5米宽） | KM | 3.45 | 42 | 20 | 22 |  | 青石及卵石铺设 |
| 6 | 休闲广场 | M2 | 4643 | 148 |  | 148 |  | 青石铺设 |
| 7 | 观景平台 | M2 | 3608 | 90 |  | 90 |  | 含安全拦杆 |
| 8 | 停车场 | M2 | 3268 | 82 | 40 | 42 |  | 2个 |
| 9 | 综合管理用房 | M2 | 316 | 19 | 19 |  |  |  |
| 10 | 商品服务部 | M2 | 860 | 52 |  | 52 |  |  |
| 11 | 室外展示厅 | M2 | 343 | 86 | 40 | 46 |  |  |
| 12 | 室内展示厅 | M2 | 2900 | 1160 | 160 | 1000 |  |  |
| 13 | 地质走廊 | M2 | 1120 | 35 |  | 35 |  | 280米长，4米宽 |
| 14 | 科学工作部 | M2 | 350 | 28 | 8 | 20 |  | 5座 70平方米/座 |
| 15 | 茅草亭 | M2 | 160 | 32 | 12 | 20 |  | 8座 20平方米/座 |
| 16 | 公园大门 | 座 | 2 | 60 | 30 | 30 |  |  |
| 17 | 环卫公厕 | 蹲位 | 24 | 30 | 15 | 15 |  | 6座 每座4个蹲位 |
| 18 | 环卫设施 | 组 | 1 | 30 | 15 | 15 |  | 垃圾中转站、垃圾箱等 |
| 19 | 公园内休闲小品 | 组 | 1 | 250 |  | 50 | 200 | 休息椅、电话亭、建筑小品等 |

表10-1        贵州XX生物群地质公园投资估算表

| 序号 | 项 目 名 称 | 单 位 | 数 量 | 投资额 （万元） | 时 序 安 排 |  |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 近 期 2004-2008 | 中 期 2009-2013 | 远 期 2014-2020 |  |
| 20 | 公园内景观照明 | 组 | 1 | 100 | 40 | 40 | 20 | 草坪灯、景观灯、照明灯等 |
| 21 | 民族村寨改造 | 项 | 1 | 500 | 50 | 100 | 350 | 农家式的住宿、餐饮及村寨环境的改造 |
| 22 | 给排水工程（排污） | 项 | 1 | 300 | 100 | 100 | 100 | 上水管道3.3KM、下水管道3.1KM、排水沟0.25KM |
| 23 | 电气照明工程 | 项 | 1 | 300 | 100 | 100 | 100 | 强电管道敷设3.71KM |
| 24 | 弱电工程 | 项 | 1 | 100 | 30 | 50 | 20 | 通讯、信息网络等 |
| 25 | 旅游标识 | 组 | 1 | 170 | 20 | 50 | 100 |  |
| 26 | 现场保护房 | M2 | 704 | 42 | 20 | 22 |  | 有11栋，已建3栋 |
| 27 | 基础配套设施 | 项 | 1 | 2000 |  | 500 | 1500 |  |
| 28 | 民族风情景点建设 | 项 | 1 | 1000 |  | 500 | 500 |  |
| 二 | 绿化工程 | 万元 |  | 2000 | 120 | 360 | 1520 |  |
| 1 | 经果林区（213亩） | M2 | 142157 | 100 | 10 | 40 | 50 | 梨、柿等 |
| 2 | 生态林区（203亩） | M2 | 135271 | 100 | 10 | 40 | 50 | 当地适生树种 |
| 3 | 绿化林区（473亩） | M2 | 315631 | 200 | 20 | 80 | 100 | 马尾松、柏树等 |
| 4 | 植物园区（17亩） | M2 | 11428 | 330 | 30 | 100 | 200 |  |
| 5 | 道路绿化 | KM | 10.69 | 170 | 20 | 50 | 100 | 云南樟、斜叶榕、大叶樟等 |
| 6 | 环境绿化 | M2 | 2099 | 110 | 40 | 70 |  | 灌木、柳树， 喜树等 |
| 7 | 广场环境绿化 | M2 | 1200 | 70 | 20 | 30 | 20 | 灌林、乔木等 |
| 8 | 林区开发费（远期） | 项 | 1 | 1000 |  |  | 1000 |  |

续表10-1      贵州关岭生物群地质公园投资估算表

| 序号 | 项 目 名 称 | 单 位 | 数 量 | 投资额 （万元） | 时 序 安 排 |  |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 近 期 2004-2008 | 中 期 2009-2013 | 远 期 2014-2020 |  |
| 三 | 人力资源开支 | 万元 |  | 300 | 50 | 90 | 160 |  |
| 1 | 旅游从业人员培训 | 万元 |  | 80 | 10 | 20 | 50 |  |
| 2 | 培训机构建设 | 万元 |  | 120 | 20 | 50 | 50 |  |
| 3 | 古生物管理从业人员培训 | 万元 |  | 100 | 20 | 20 | 60 |  |
| 四 | 旅游市场宣传促销 | 万元 |  | 680 | 80 | 200 | 400 |  |
| 1 | 在贵州省内进行报纸、广告、宣传牌等 | 万元 |  | 170 | 20 | 50 | 100 |  |
| 2 | 在国内其他城市作旅游宣传、展示会等 | 万元 |  | 170 | 20 | 50 | 100 |  |
| 3 | 国际市场宣传 | 万元 |  | 340 | 40 | 100 | 200 |  |
| 五 | 古生物化厂保护 | 万元 |  | 2000 | 200 | 500 | 1300 |  |
|  | 小 计 | 万元 |  | 11982 | 1378 | 4334 | 6270 |  |
|  | 第二部分 工程建设其他费用 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 | 建设单位管理费 | 万元 |  | 300 | 35 | 108 | 157 | 2.5% |
| 二 | 工程监理费 | 万元 |  | 240 | 28 | 87 | 125 | 2% |
| 三 | 勘察设计费 | 万元 |  | 479 | 55 | 173 | 251 | 4% |
| 四 | 招投标代理费 | 万元 |  | 120 | 14 | 43 | 63 | 1% |
|  | 小计 | 万元 |  | 1139 | 132 | 411 | 596 |  |
|  | 第三部分 预备费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 | 基本预备费 | 万元 |  | 1312 | 151 | 474 | 687 | 10% |
| 二 | 涨价预备费 | 万元 |  |  |  |  |  |  |
|  | 小计 | 万元 |  | 1310 | 151 | 474 | 687 |  |
|  | 合计 | 万元 |  | 14433 | 6880 |  | 7553 |  |

续表 10-1      贵州XX生物群地质公园投资估算表

表11-3      经营收入估算表                                                           	单位：万元

| 序 号 | 年份 项目 | 合计 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 门票 | 34544.40 | 360.00 | 396.00 | 653.40 | 718.80 | 790.80 | 870.00 | 957.00 | 1467.20 | 1687.20 | 1940.80 | 2232.00 | 2567.20 | 2952.00 | 3395.20 | 3904.00 | 4498.60 | 5163.20 |
| 2 | 交通 | 11492.74 | 63.00 | 69.30 | 152.46 | 167.72 | 184.52 | 203.00 | 223.30 | 513.52 | 590.52 | 679.28 | 781.20 | 898.52 | 1033.20 | 1188.32 | 1366.40 | 1571.36 | 1807.12 |
| 3 | 餐饮 | 21851.00 | 270.00 | 297.00 | 435.60 | 479.20 | 527.20 | 580.00 | 638.00 | 917.00 | 1054.50 | 1213.00 | 1395.00 | 1604.50 | 1845.00 | 2122.00 | 2440.00 | 2806.00 | 3227.00 |
| 4 | 住宿 | 14203.16 | 175.50 | 193.05 | 283.14 | 311.48 | 342.68 | 377.00 | 414.70 | 596.05 | 685.43 | 788.45 | 906.75 | 1042.93 | 1199.25 | 1379.30 | 1586.00 | 1823.90 | 2097.55 |
| 5 | 娱乐 | 12713.40 | 90.00 | 99.00 | 217.80 | 239.60 | 263.60 | 290.00 | 319.00 | 550.20 | 632.70 | 727.80 | 837.00 | 962.70 | 1107.00 | 1273.20 | 1464.00 | 1683.60 | 1936.20 |
| 6 | 购物 | 9850.72 | 54.00 | 59.40 | 130.68 | 143.76 | 158.16 | 174.00 | 191.40 | 440.16 | 506.16 | 582.24 | 669.60 | 770.16 | 885.60 | 1018.56 | 1171.20 | 1346.88 | 1548.96 |
|  | 合计 | 104635.20 | 1012.50 | 1113.75 | 1873.08 | 2060.56 | 2266.96 | 2494.00 | 2743.40 | 4484.13 | 5156.15 | 5931.57 | 6821.55 | 7846.01 | 9022.05 | 10376.58 | 11931.60 | 13721.34 | 15780.03 |

表11-4       经营税金及附加估算表                                                                    单位：万元

| 序 号 | 年份 项目 | 合计 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 门票 | 1036.34 | 10.80 | 11.88 | 19.60 | 21.56 | 23.72 | 26.10 | 28.72 | 44.02 | 50.62 | 58.22 | 66.96 | 77.02 | 88.56 | 101.86 | 117.12 | 134.68 | 154.90 |
| 2 | 交通 | 344.80 | 1.89 | 2.08 | 4.57 | 55.03 | 5.54 | 6.09 | 6.70 | 15.41 | 17.72 | 20.38 | 23.44 | 26.96 | 31.00 | 35.65 | 40.99 | 47.14 | 54.21 |
| 3 | 餐饮 | 1092.56 | 13.50 | 14.85 | 21.78 | 23.96 | 26.36 | 29.00 | 31.90 | 45.85 | 52.73 | 60.65 | 69.75 | 80.23 | 92.25 | 106.10 | 122.00 | 140.30 | 161.35 |
| 4 | 住宿 | 710.17 | 8.78 | 9.65 | 14.16 | 15.57 | 17.13 | 18.85 | 20.74 | 29.80 | 34.27 | 39.42 | 45.34 | 52.15 | 59.96 | 68.97 | 79.30 | 91.20 | 104.88 |
| 5 | 娱乐 | 1269.34 | 9.00 | 9.90 | 21.78 | 23.96 | 26.36 | 29.00 | 31.90 | 55.02 | 63.27 | 72.78 | 83.70 | 96.27 | 110.70 | 127.32 | 146.40 | 168.36 | 193.62 |
| 6 | 购物 | 492.55 | 2.70 | 2.97 | 6.53 | 7.19 | 7.91 | 8.70 | 9.57 | 22.01 | 25.31 | 29.11 | 33.48 | 38.51 | 44.28 | 50.93 | 58.56 | 67.34 | 77.45 |
|  | 小计 | 4945.76 | 46.67 | 51.33 | 88.42 | 97.27 | 107.02 | 117.74 | 129.53 | 212.11 | 243.92 | 280.56 | 322.67 | 371.14 | 420.98 | 490.83 | 564.37 | 649.02 | 746.41 |
| 7 | 城建及 教 育 附 加 | 296.75 | 2.80 | 3.08 | 5.31 | 5.84 | 6.42 | 7.06 | 7.77 | 12.73 | 14.64 | 16.83 | 19.36 | 22.27 | 25.26 | 29.45 | 33.86 | 38.94 | 44.78 |
|  | 合计 | 5242.51 | 49.47 | 54.41 | 93.73 | 103.11 | 113.44 | 124.80 | 137.30 | 224.84 | 258.56 | 297.39 | 342.03 | 393.41 | 446.24 | 520.28 | 598.23 | 687.96 | 791.19 |

表11-5     成本估算表                                                                     单位：万元

| 序 号 | 年份 项目 | 合计 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 经营费用 | 50371.88 | 470.70 | 517.78 | 881.13 | 969.18 | 1066.26 | 1167.85 | 1290.36 | 2166.89 | 2491.81 | 2866.31 | 3296.39 | 3791.46 | 4359.74 | 5014.30 | 5765.72 | 6630.58 | 7625.42 |
| 1 | 门票 | 8976.36 | 93.60 | 102.96 | 169.88 | 186.88 | ss205.60 | 221.00 | 248.82 | 381.48 | 438.68 | 504.60 | 580.32 | 667.48 | 767.52 | 882.76 | 1015.04 | 1167.30 | 1342.44 |
| 2 | 交通 | 6321.04 | 34.65 | 38.12 | 83.85 | 92.25 | 101.49 | 111.65 | 122.82 | 282.44 | 324.79 | 373.60 | 429.66 | 494.19 | 568.26 | 653.58 | 751.50 | 864.25 | 993.92 |
| 3 | 餐饮 | 13110.60 | 162.00 | 178.20 | 261.36 | 287.52 | 316.32 | 348.00 | 382.80 | 550.20 | 632.70 | 727.80 | 837.00 | 962.70 | 1107.00 | 1273.20 | 1464.00 | 1683.60 | 1936.20 |
| 4 | 住宿 | 7101.62 | 87.75 | 96.53 | 141.57 | 155.74 | 171. 34 | 188.50 | 207.35 | 298.03 | 342.72 | 394.23 | 453.38 | 521.47 | 599.63 | 689.65 | 793.00 | 911.95 | 1048.78 |
| 5 | 娱乐 | 6981.38 | 49.50 | 54.45 | 119.79 | 131.78 | 144.98 | 159.50 | 175.45 | 302.61 | 347.99 | 400.29 | 460.35 | 529.49 | 608.85 | 700.26 | 805.20 | 925.98 | 1064.91 |
| 6 | 购物 | 7880.88 | 43.20 | 47.52 | 104.68 | 115.01 | 126.53 | 139.20 | 153.12 | 352.13 | 404.93 | 465.79 | 535.68 | 616.13 | 708.48 | 814.85 | 936.96 | 1077.50 | 1239.17 |
| 二 | 管理费用 | 3721.71 | 116.25 | 118.28 | 133.46 | 137.21 | 141.34 | 145.88 | 150.87 | 185.68 | 199.13 | 214.63 | 232.43 | 252.92 | 276.44 | 303.53 | 334.63 | 367.43 | 411.60 |
| 三 | 折旧费 | 11810 | 78.34 | 78.34 | 367.49 | 367.49 | 367.49 | 367.49 | 367.49 | 981.60 | 981.60 | 981.60 | 981.60 | 981.60 | 981.60 | 981.60 | 981.60 | 981.60 | 981.60 |
| 四 | 摊销费 | 2119.00 | 124.65 | 124.65 | 124.65 | 124.65 | 124.65 | 124.65 | 124.65 | 124.65 | 124.65 | 124.65 | 124.65 | 124.65 | 124.65 | 124.65 | 124.65 | 124.65 | 124.65 |
| 五 | 总成本 | 68022.59 | 789.94 | 839.05 | 1506.73 | 1598.53 | 1699.74 | 1805.87 | 1933.37 | 3458.82 | 3797.19 | 4187.19 | 4635.07 | 5150.63 | 5742.43 | 6424.08 | 7206.60 | 8104.26 | 9143.27 |
| 六 | 经营成本 | 54093.59 | 586.95 | 636.06 | 1014.59 | 1106.39 | 1207.60 | 1313.73 | 1441.23 | 2352.57 | 2690.94 | 3080.94 | 3528.82 | 4044.38 | 4636.18 | 5317.83 | 6100.35 | 6998.01 | 8037.02 |
| 其 中 | 固定成本 |  | 298.99 | 298.99 | 588.14 | 588.14 | 588.14 | 588.14 | 588.14 | 1202.25 | 1202.25 | 1202.25 | 1202.25 | 1202.25 | 1202.25 | 1202.25 | 1202.25 | 1202.25 | 1202.25 |
|  | 可变成本 |  | 490.95 | 540.06 | 918.59 | 1010.39 | 1111.60 | 1217.73 | 1345.23 | 2256.57 | 2594.94 | 2984.94 | 3432.82 | 3948.38 | 4540.18 | 5221.83 | 6004.35 | 6902.01 | 7941.02 |

表11-6     固定资产折旧估算表                                                            单位：万元

| 序 号 | 年份 项目 | 合计 | 折旧率 （%） | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 固定资产折旧费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1399 | 5.6 | 78.34 | 78.34 | 78.34 | 78.34 | 78.34 | 78.34 | 78.34 | 78.34 | 78.34 | 78.34 | 78.34 | 78.34 | 78.34 | 78.34 | 78.34 | 78.34 | 78.34 |
|  |  | 4518 | 6.4 |  |  | 298.15 | 298.15 | 298.15 | 298.15 | 298.15 | 298.15 | 298.15 | 298.15 | 298.15 | 298.15 | 298.15 | 298.15 | 298.15 | 298.15 | 298.15 |
|  |  | 6397 | 9.6 |  |  |  |  |  |  |  | 614.11 | 614.11 | 614.11 | 614.11 | 614.11 | 614.11 | 614.11 | 614.11 | 614.11 | 614.11 |
|  |  | 12314 |  | 68.82 | 68.82 | 257.43 | 257.43 | 257.43 | 257.43 | 257.43 | 981.60 | 981.60 | 981.60 | 981.60 | 981.60 | 981.60 | 981.60 | 981.60 | 981.60 | 981.60 |

表11-7      无形资产、递延资产摊销费估算表  	                                      单位：万元

| 序 号 | 年份 项目 | 摊销费 年 限 | 原值 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无形资产 | 17 | 980 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 摊销费 |  |  | 57.65 | 57.65 | 57.65 | 57.65 | 57.65 | 57.65 | 57.65 | 57.65 | 57.65 | 57.65 | 57.65 | 57.65 | 57.65 | 57.65 | 57.65 | 57.65 | 57.65 |
| 2 | 递延资产 | 17 | 1139 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 摊销费 |  |  | 67.00 | 67.00 | 67.00 | 67.00 | 67.00 | 67.00 | 67.00 | 67.00 | 67.00 | 67.00 | 67.00 | 67.00 | 67.00 | 67.00 | 67.00 | 67.00 | 67.00 |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 摊销费 |  |  | 124.65 | 124.65 | 124.65 | 124.65 | 124.65 | 124.65 | 124.65 | 124.65 | 124.65 | 124.65 | 124.65 | 124.65 | 124.65 | 124.65 | 124.65 | 124.65 | 124.65 |

表11-8     损  益 表                                                                                 单位：万元

| 序 号 | 年份 项目 | 合计 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业收入 | 104635.20 | 1012.50 | 1113.75 | 1873.08 | 2060.56 | 2266.96 | 2494.00 | 2743.40 | 4484.13 | 5156.51 | 5931.57 | 6821.55 | 7846.01 | 9022.05 | 10376.58 | 11931.60 | 13721.34 | 15780.03 |
| 2 | 税金及附加 | 5242.51 | 49.47 | 54.41 | 93.73 | 103.11 | 113.44 | 124.80 | 137.30 | 224.84 | 250.56 | 297.39 | 342.03 | 393.41 | 446.24 | 520.28 | 598.23 | 687.96 | 791.19 |
| 3 | 总成本 | 68022.59 | 789.94 | 839.05 | 1506.73 | 1598.53 | 1699.74 | 1805.87 | 1933.37 | 3458.82 | 3797.19 | 4187.19 | 4635.07 | 5150.63 | 5742.43 | 6424.08 | 7206.60 | 8104.26 | 9143.27 |
| 4 | 利润总额 | 31370.10 | 173.09 | 220.29 | 272.62 | 358.92 | 453.78 | 563.33 | 672.73 | 800.47 | 1100.76 | 1446.99 | 1844.45 | 2301.97 | 2833.38 | 3432.22 | 4129.77 | 4929.12 | 5845.57 |
| 5 | 所得税 | 10352.13 | 57.12 | 72.70 | 89.96 | 118.44 | 149.75 | 185.90 | 222.00 | 264.16 | 363.25 | 477.51 | 608.67 | 759.65 | 935.02 | 1132.63 | 1362.82 | 1626.61 | 1929.04t |
| 6 | 税后利润 | 17061.62 | 89.73 | 121.35 | 59.54 | 117.36 | 180.92 | 254.32 | 327.62 | 207.48 | 408.67 | 640.65 | 906.95 | 1213.48 | 1569.53 | 1970.75 | 2438.11 | 2973.67 | 3587.70 |
| 7 | 盈余公积金 | 1706.16 | 8.97 | 12.14 | 5.95 | 11.74 | 18.09 | 25.43 | 32.76 | 20.75 | 40.87 | 64.07 | 90.70 | 121.35 | 156.95 | 197.08 | 243.81 | 297.37 | 358.77 |
| 8 | 可供分配利润 | 15355.46 | 80.76 | 109.21 | 53.59 | 105.62 | 162.83 | 228.89 | 294.86 | 186.73 | 367.80 | 576.58 | 816.25 | 1092.13 | 1412.58 | 1773.67 | 2194.30 | 2676.30 | 3228.93 |

表11-9     全部投资现金流量表                                                        单位：万元

| 序 号 | 年份 项目 | 合计 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 现金流入 | 106337.20 | 1012.50 | 1113.75 | 1873.08 | 2060.56 | 2266.96 | 2492.00 | 2743.40 | 4484.13 | 5156.51 | 5931.57 | 6821.55 | 7846.01 | 9022.05 | 10376.56 | 11931.60 | 13721.34 | 17482.03 |
| 1.1 | 营业收入 | 104635.20 | 1012.50 | 1113.75 | 1873.08 | 2060.56 | 2266.96 | 2492.00 | 2743.40 | 4484.13 | 5156.51 | 5931.57 | 6821.55 | 7846.01 | 9022.05 | 10376.56 | 11931.60 | 13721.34 | 15780.03 |
| 1.2 | 回收固定资产余值 | 504.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 504 |
| 1.3 | 回收流动资金 | 1198.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1198 |
| 2 | 现金流出 | 83200.23 | 1632.64 | 1762.27 | 2341.48 | 2471.14 | 2613.99 | 2528.03 | 2704.13 | 6040.07 | 6511.25 | 388.84 | 4479.52 | 5197.44 | 6017.44 | 6970.74 | 8061.40 | 9312.58 | 10757.25 |
| 2.1 | 固定资产投资 | 12314.00 | 699.50 | 699.50 | 903.60 | 903.60 | 903.60 | 903.60 | 903.60 | 3198.50 | 3198.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 流动资金 | 1198.00 | 239.60 | 239.60 | 239.60 | 239.60 | 239.60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | 经营成本 | 54093.59 | 586.95 | 636.06 | 1014.59 | 1106.39 | 1207.60 | 1313.73 | 1441.23 | 2352.57 | 2690.94 | 3080.94 | 3528.82 | 4044.38 | 4636.18 | 5317.83 | 6100.35 | 6998.01 | 8037.02 |
| 2.4 | 经营税金及附加 | 5242.51 | 49.47 | 54.41 | 93.73 | 103.11 | 113.44 | 124.80 | 137.30 | 224.84 | 258.56 | 297.39 | 342.03 | 393.41 | 446.24 | 520.28 | 598.23 | 687.96 | 791.19 |
| 2.5 | 所得税 | 10352.13 | 57.12 | 72.70 | 89.96 | 118.44 | 149.75 | 185.90 | 222.00 | 264.16 | 363.25 | 477.51 | 608.67 | 759.65 | 935.02 | 1132.63 | 1362.82 | 1626.61 | 1929.04 |
| 3 | 净现金流量 |  | -620.14 | -588.52 | -468.40 | -410.58 | -347.03 | -34.03 | 39.27 | -1555.94 | -1354.74 | 2075.73 | 2342.03 | 2648.57 | 3004.61 | 3405.84 | 3870.20 | 4408.76 | 5022.78 |
| 4 | 累计净现金流量 |  | -620.14 | -1208.66 | -1677.06 | -2087.64 | -2434.67 | -2468.70 | -2429.43 | -3985.37 | -5340.11 | -3264.38 | -922.35 | 1726.22 | 4730.83 | 8136.67 | 12006.87 | 16415.63 | 21438.41 |
| 5 | 折旧系数（jc=12%） |  | 0.893 | 0.797 | 0.712 | 0.636 | 0.567 | 0.507 | 0.452 | 0.404 | 0.361 | 0.322 | 0.287 | 0.257 | 0.229 | 0.205 | 0.183 | 0.163 | 0.146 |
| 6 | 折现净现金流量 |  | -553.78 | -469.05 | -333.50 | -261.13 | -196.77 | -17.25 | 17.75 | -628.60 | -489.06 | -668.38 | 672.16 | 680.68 | 688.06 | 698.20 | 708.25 | 718.63 | 733.33 |
| 7 | 累计净现金流量 |  | -553.78 | -1022.83 | -1356.33 | -1617.46 | -1814.23 | -1831.48 | -1813.73 | -2442.33 | -2931.39 | -2263.01 | -1590.85 | -910.17 | -222.11 | 476.09 | 1184.34 | 1902.97 | 2636.30 |
| 内部收益率IRR=20.43% 动态投资回收期=13.32年 净现值=2636.30万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |