## 施工进度安排与投资计划表
香蜜湖项目施工进度安排与与投资计划表
序号 | 项目 | 总计 | 建 设 经 营 期
|  |  | 第一年度 | [11 empty] | 第二年度 | [11 empty] | 第三年度 | [11 empty] | 第四年度
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42
1 | 投资总额（不含利息）
1.1 | 建设投资
1.1.1 | 土地成本 | 80913.86
1.1.2 | 前期工程 | 1148 | 第一年度 1: 100; 第一年度 4: 1148
|  |  | 可研 |  |  | 规划设计及报批
1.1.3 | 建安工程 |  | 第一年度 10: 2913; 第二年度 13: 11113; 第二年度 19: 11802; 第三年度 25: 8172
其中 | 低层住宅 | 4787 | 第一年度 10: 1940; 第二年度 13: 2847
[12 empty] | 主体完成 |  |  | 装修阶段
| 高层住宅1期 | 13020 | 第一年度 12: 6240; 第二年度 17: 6780
[13 empty] | 1期主体完成 | [5 empty] | 1期装修阶段
| 高层住宅2期 | 13020 | 第二年度 19: 6240; 第三年度 25: 6780
[19 empty] | 2期主体施工 | [7 empty] | 2期装修
| 车库、幼儿园等 | 401.5 | 第二年度 17: 1787.5; 第三年度 25: 1392
1.1.4 | 基础设施配套 | 2291.56 | 第二年度 13: 1145.78; 第二年度 19: 687.47; 第三年度 25: 459.31
[15 empty] | 完成至50％ | [5 empty] | 完成至80％ | [5 empty] | 完成100％
1.1.5 | 公共配套 | 1185.16 | 第一年度 7: 474.06; 第二年度 13: 355.55; 第二年度 19: 355.55
[9 empty] | 完成40％（缴交配套费） | [5 empty] | 完成至70％ | [5 empty] | 完成至100％
1.1.6 | 不可预见费 | 3589.57 | 第一年度 1: 897.39; 第一年度 7: 538.44
|  |  | 计提25％ | [5 empty] | 计提15％ | [5 empty] | 均匀计提，每年计提24％
1.1.7 | 管理费 | 3589.57
按月均匀投入，每月计85.48万元
1.1.8 | 销售费用 | 5384.35 | 第二年度 14: 807.65; 第二年度 19: 1076.87; 第三年度 25: 1615.31; 第三年度 31: 1346.09; 第四年度 37: 538.44
[15 empty] | 投入计划额15％ | [5 empty] | 投入计划额20％ | [5 empty] | 投入计划额30％ | [5 empty] | 投入计划额25％ | [5 empty] | 投入计划额10％
1.1.9 | 利息费用
1.2 | 流动资金
2 | 资金筹措
2.1 | 自有资金
2.2 | 借款
2.3 | 销售收入再投入
说明：1.本施工进度计划是基于如此假设，项目开发周期为30个月，其中前期可行性论证和规划、设计报批等准备工作需9个月，
第18个月时推出首期别墅，高层分两期推出，假定42个月全部售出。项目整体开发思路为“先建环境，后卖产品，以环境
来促销售。”
2. 车库按两个考虑，每个两层，建于地下，车位与户数之比为1：1。
3. 因本报告是站在项目全部投资的角度来对宗地的投资价值进行评估的，故不涉及利息费用项。且利息费用的高低又取决于
公司的融资结构，因本项目的融资结构不明，故利息费用支出项和资金筹措项均未考虑。
Note on B34: yxy: 因利息费用的高低取决于公司的融资结构，因本报告仅从项目角度进行评估，不涉及此项费用，故暂没有计算。
Note on D11: yxy: 宗地地价一次性缴交完毕，共80913.86万元。
Note on D28: yxy: 此阶段因为土地竞拍等不确定因素较多，故计提比例取为25％
Note on J28: yxy: 项目前期阶段不可预见因素较多，计提15％。
Note on M15: yxy: 即别墅全部土建成本和高层一期土建成本15％之和。
Note on P15: yxy: 即别墅装饰成本和高层一期85土建成本以及40％装宿成本。
Note on T22: yxy: 车库按两个考虑。每个两层，至于地下。同时幼儿园、活动中心等此事也要建成。
Note on U32: yxy: 首期别墅开盘销售。
Note on V15: yxy: 即地下车库1、幼儿园等公建设施、高层二期主体全部以及一期装修的60％
Note on AB15: yxy: 即高层二期装修及车库2建设成本。

## 投资计划与资金筹措表
序号 | 项目 | 建设经营期
|  | 合计 | 1～6 | 7～12 | 13～18 | 19～24 | 25～30 | 31～36 | 37～42
1 | 投资总额
1.1 | 建设投资
1.1.1 | 土地成本 |  | 80913.86
1.1.2 | 前期工程费 |  | 755 | 393
1.1.3 | 建安成本费 | 34000.7 |  | 2913.7 | 11113 | 11802 | 8172
1.1.5 | 基础设施费 | 2292.56 |  |  | 1145.78 | 687.47 | 459.31
1.1.6 | 公建配套费 | 1185.16 |  | 474.06 | 355.55 | 355.55
1.1.7 | 不可预见费 | 3589.58 | 897.39 | 538.44 | 430.75 | 430.75 | 430.75 | 430.75 | 430.75
1.1.8 | 管理费 | 3590 | 512.8 | 512.8 | 512.8 | 512.8 | 512.8 | 512.8 | 512.8
1.1.9 | 销售费用 | 5384.36 |  |  | 807.65 | 1076.87 | 1615.31 | 1346.09 | 538.44
1.1.10 | 利息费用
1.2 | 流动资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 资金筹措
2.1 | 自有资金
2.2 | 借款
2.3 | 销售收入再投入
说明： | 因利息费用取决于投标公司的融资结构，而融资结构的优劣又取决于公司在资本市场的能力高低。
该宗地地价需在成交后5日内一次缴清，故对竞投人的资金压力很大。可以考虑竞得土地后全部建
设缺口资金全部从银行借贷。因为项目的融资结构不明，且项目全部投资的财务评价又与融资结
构无关，故此表中的利息费用计算和资金筹措计划都暂没计算。

## 销售税金及附加
|  | 建设经营期 | [6 empty] | 合计
序号 | 项目 | 1～6 | 7～12 | 13～18 | 19～24 | 25～30 | 31～36 | 37～42
1 | 销售收入 |  |  |  | 42125.6 | 41205.83 | 54941.1 | 41205.83 | 179478.36
2 | 销售税金及附加 |  |  |  | 2624.4249 | 2567.1232 | 3422.8305 | 2567.1232 | 11181.5018
2.1 | 营业税 |  |  |  | 2106.28 | 2060.2915 | 2747.055 | 2060.2915 | 8973.918
2.2 | 城市维护建设税 |  |  |  | 147.4396 | 144.2204 | 192.2938 | 144.2204 | 628.1743
2.3 | 教育费附加 |  |  |  | 63.1884 | 61.8087 | 82.4116 | 61.8087 | 269.2175
2.4 | 防洪工程维护费 |  |  |  | 75.8261 | 74.1705 | 98.894 | 74.1705 | 323.061
2.5 | 交易管理费 |  |  |  | 210.628 | 206.0291 | 274.7055 | 206.0291 | 897.3918
2.6 | 印花税 |  |  |  | 21.0628 | 20.6029 | 27.4705 | 20.6029 | 89.7392
3 | 土地增值税 |  |  |  | 421.256 | 412.0583 | 549.411 | 412.0583 | 1794.7836

## 损益表
损益表 单位：万元
序号 | 项目 | 合计 | 1～12 | 13～24 | 25～36 | 36～42
1 | 销售收入 | 179478.36 | 0 | 42125.6 | 96146.93 | 41205.83
2 | 总成本费用 | 149565.29 | 89962.23 | 33906.57 | 21520.94 | 4175.55
3 | 利润总额 | 29913.07 | -89962.23 | 8219.03 | 74625.99 | 37030.28
4 | 所得税 | 9871.31 | 0 | 0 | 0 | 9871.31
5 | 税后利润 | 20041.76 | 0 | 0 | 0 | 20041.76
6 | 盈余公积金 | 2004.18 | 0 | 0 | 0 | 2004.18
7 | 可分配利润 | 18037.58 | 0 | 0 | 0 | 18037.58

## 香蜜湖地块现金流量表（全部投资）
序号 | 项目 | 建设经营期
|  | 1～12 | 13～24 | 25～36 | 37～42
1 | 现金流入 | 0 | 42125.6 | 96146.93 | 41205.83
1.1 | 销售收入 | 0 | 42125.6 | 96146.93 | 41205.83
1.2 | 其他现金流入 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 现金流出 | 87911 | 32276.646 | 20431.2293 | 4461.1683
2.1 | 建设投资 | 87911 | 29230.97 | 13479.81 | 1481.99
2.2 | 土地增值税 | 0 | 421.256 | 961.4693 | 412.0583
2.3 | 销售税金及附加 | 0 | 2624.42 | 5989.95 | 2567.12
3 | 净现金流 | -87911 | 9848.954 | 75715.7007 | 36744.6617
4 | 累计净现金流 | -87911 | -78062.046 | -2346.3453 | 34398.3164
5 | 折现现金流 | -81399.0741 | 8443.8906 | 60105.5644 | 28070.7882
6 | 累计折现净现金流 | -81399.0741 | -72955.1835 | -12849.6191 | 15221.1691
评价指标
| FNPV(I=8%) | 15221.1691
| 财务内部收益率IRR | 16.24%
| 投资回收期（静态） | 3.0319
| 投资回收期（动态） | 3.2289