| 设计证书等级：丙级 | 证书号：176005-sb |
| --- | --- |

湖北省       阳新县

三溪河水利血防综合治理一期工程

可行性研究报告

阳新县恒博水利建筑勘测设计院

二ＯＯ八年八月

院      长： 刘恒俊

总      工： 王忠路

项目负责人： 周瑞海

校　　　审： 周瑞海    李朝富

编      写： 刘诗文　　李朝富　  马晓红

黄  洁    乐丽萍　　张  红

协作单位： 阳新县三溪镇水利站

目  录

前   言	- 1 -

1  综合说明	- 3 -

1.1绪言	- 3 -

1.2水文气象	- 4 -

1.3工程地质	- 4 -

1.4工程任务和规模	- 8 -

1.5工程布置及建筑物	- 10 -

1.6施工组织设计	- 11 -

1.7工程占地处理	- 13 -

1.8环境保护设计	- 13 -

1.9水土保持	- 13 -

1.10工程管理	- 15 -

1.1l投资概算	- 15 -

1.12经济评价及效益	- 15 -

1.13结论与建议	- 16 -

2  水文气象	- 17 -

2.1流域概况	- 17 -

2.2水文气象特征	- 17 -

2.3设计洪水	- 18 -

3 工程地质	- 25 -

3.1工作概况	- 25 -

3.2区域地质概况	- 26 -

3.3一期工程地质特征	- 28 -

3.4 三溪河水利血防一期工程地质评价	- 30 -

3.5 主要工程地质问题	- 31 -

3.6 结论与建议	- 32 -

4 工程规模及布置	- 33 -

4.1工程建设的必要性	- 33 -

4.2工程任务和规模	- 40 -

5  一期工程布置及建筑物	- 44 -

5.1设计依据和基本资料	- 44 -

5.2工程总体布置	- 45 -

5.3堤身加固设计	- 47 -

5.4外滩整治设计	- 53 -

5.5抗旱泵站改造设计	- 54 -

5.7主要工程量	- 56 -

6 施工组织设计	- 58 -

6.1　施工条件	- 58 -

6.2水文气象	- 58 -

6.3工程地质	- 58 -

6.2料场选择和开采	- 59 -

6.4主体工程施工	- 60 -

6.5锥探灌浆	- 62 -

6.6防洪墙砼浇筑	- 63 -

6.7施工总布置	- 63 -

6.8施工总进度及技术供应计划	- 65 -

7.工程占地处理与移民安置	- 67 -

7.1工程占地处理范围	- 67 -

7.2工程占地影响实物指标	- 67 -

7.3移民安置规划	- 69 -

7.4拆迁补偿投资概算	- 70 -

8  环境保护设计	- 74 -

8.1工程环境影响评价结论	- 74 -

8.2设计依据	- 75 -

8.3环境保护设计	- 75 -

8.4环境保护管理与监测	- 77 -

8.5环境保护投资概算	- 78 -

9 水土保持设计	- 80 -

9.1编制依据	- 80 -

9.2  工程所在地水土流失防治分区及水土流失现状	- 81 -

9.3  主体工程水土保持评价	- 81 -

9.4  水土流失预测	- 82 -

9.5  水土保持设计	- 84 -

9.6  施工组织设计	- 89 -

9.7  水土保持监测设计	- 90 -

9.8投资概算	- 94 -

10 工程管理设计	- 98 -

10.1设计概况	- 98 -

11 工程概算	102

11.1编制说明	102

11.3工程投资概算	103

12 经济评价	- 108 -

12.1概述	- 108 -

12.2工程效益	- 108 -

12.3国民经济评价	- 110 -

12.4财务分析	- 112 -

12.5综合评价	- 113 -

13  结论与建议	- 114 -

- 前   言

三溪河是长江中游一级支流富水分支，由王英河、国和河、猴儿山河三条支流于三溪口汇成三溪河主流 ，地理坐标为：东经114°52′30″～114°56′15″，北纬 29°50′30″～29°47′30″。三溪水电站以上流域面积586.4km2，三溪口至河赛湖口为三溪河中、下游。流域行政区划包括咸宁市的咸安区、通山县，黄石市的大冶市、阳新县等四个县市。

阳新县处于三溪河流域中、下游，地势低洼、湖泊密布，是全国有名的“水袋子”、“旱包子”、“虫窝子”。建国以来，湖北省有关部门提出了“上蓄、中围、下排和一河两堤、河堤分家、束水入河、分片治理、消灭钉螺”的综合治理方案。湖北省水利水电勘测设计院于1973年编制完成《七三规划》，根据富水下游综合治理方案和《七三规划》，阳新县先后建成王英、蔡贤、罗北口等流域控制性水库，建成三溪口水电站等流域控制性枢纽工程，完成干支流堤防25.8km。三溪河流域累计灭光钉螺5万亩，水患得到初步治理，血吸虫病的传播得到了有效控制，三溪河中、下游防洪灭螺治理工程取得了初步成效。

目前三溪河中下游的整体防御能力仅只有5年一遇洪水标准。每年汛期，三溪河上游山洪暴发，使阳新县王英镇、三溪镇、浮屠镇、率洲农场成为“洪水走廊”，又因富水下游在汛期常受长江洪水顶托，每遇大洪水，三溪河中、下游洪涝成灾，造成阳新县四个镇、场近4.2万人口，3.6万亩耕地直接受洪水威胁。进入20世纪90年代以来，三溪河中、下游灾害频繁，1990、1991、1994、1995、1996年连续5年遭受特大暴雨袭击，仅隔一年，1998、1999年又连续2年发生特大洪水。严重的洪涝灾害导致沿河水利工程屡建屡毁，沿河农田屡种屡淹，严重影响了两案人民生命财产安全，制约了阳新县三溪镇等四个镇、场的经济快速发展。同时，洪水泛滥导致沿河两岸堤防决口，造成钉螺大量扩散繁衍，加重了当地的血吸虫疫情，导致20世纪90年代基本得到控制的疫情出现严重反弹，严重威胁中下游两岸居民的身体健康。不论过去还是现在，三溪河中下游洪水和血吸虫灾害均造成沿河两岸人民的生命财产极大损失，严重破坏了阳新县三溪镇等四个镇、场社会经济生活的正常秩序，吞噬了改革开放和社会经济发展的成果。阳新县三溪镇作为有名的革命老区，其社会发展尤其不易。如不进行防洪灭螺治理，该区域乡镇难以走上经济发展和社会进步的快车道，仍然面临较严重的洪水和血吸虫病威胁。

根据分期实施的原则以及工程加固的轻重缓急，将三溪河中游干流的三溪镇区堤防等加高加固、相应堤段河道整治等项目作为一期工程优先予以实施。受三溪镇委托，阳新县恒博水利建筑勘测设计院于2008年8月编制完成了《三溪河中、下游干流水利血防治理一期工程可行性研究报告》，报请有关部门审批。

本报告统一采用黄海高程系统，以富水水位站冻结吴淞和黄海高程的差值（1975年）（以下简称为冻结黄差）为换算基准，其中富水水文站冻黄差1.929m。

- 1  综合说明

- 1.1绪言

三溪河是长江中游一级支流富水分支，由王英河、国和河、猴儿山河三条支流于三溪口汇成三溪河主流 ，流域面积586.4km2，界跨通山县、大冶市部分地区和阳新县四个镇场。其中三溪口以上的王英河、国和河、猴儿山河为三溪河的上游，三溪口至八湘段为中游，八湘段至河赛河口为下游。三溪河中、下游两岸多为围垦区和湖网，地势平坦，山湖交错，河长25.80km，落差598.0m，河床比降7.48‰。

阳新县处于三溪河流域中、下游，地势低洼、湖泊密布，是全国有名的“水袋子”、“旱包子”、“虫窝子”。建国以来，阳新县先后建成王英、蔡贤、罗北口等流域控制性水库，建成三溪口水电站等水能利用枢纽工程，完成干支流堤防25.80km。三溪河流域累计灭光钉螺5万亩，水患得到初步治理，血吸虫病的传播得到了有效控制，三溪河中、下游水利血防治理工程取得了初步成效。

进入20世纪90年代以来，三溪河中、下游灾害频繁，严重影响了两案人民生命财产安全，严重制约了阳新县三溪镇等四个镇、场的经济快速发展。同时，洪水泛滥导致沿河两岸堤防决口，造成钉螺大量扩散繁衍，加重了当地的血吸虫疫情，导致20世纪90年代基本得到控制的疫情出现严重反弹，严重威胁中下游两岸居民的身体健康。

目前三溪河中、下游的整体防御能力仅只有5年一遇标准，三溪镇区和下游农田和水产基地仍面临着严重的洪水威胁，血吸虫疫情依然极为严重。及时对三溪河中下游进行防洪灭螺治理工作，保护沿岸人民的身体健康和生命财产的安全，是一项十分必要而又紧迫的任务。根据分期实施的原则以及工程加固的轻重缓急，将三溪河中游干流的三溪镇区堤防等加高加固、相应堤段河道整治等项目作为一期工程优先予以实施。

一期工程实施以后，三溪镇区堤防标准可由现状5年一遇提高到30年一遇，镇区以外部分堤防防洪标准可由5年一遇提高到20年一遇；一期工程保护区内血吸虫疫情得到有效遏制。

- 1.2水文气象

- 1.2.1水文

三溪河流域属副热带地区，夏季炎热，冬季寒冷。阳新站年平均气温16.6℃，极端最高气温41.4℃，极端最低气温-14.9℃，全年无霜期240～280d。流域内雨量充沛，多年平均降雨量1600m，下游地区略小为1466mm。降水年内分配不均，主要集中在4~8月份，占全年降水量的三分之二。工程区常受季风、台风影响，常遭受暴雨袭击，其暴雨洪水多发生在4~8月份。富水流域洪水大多发生在7月份以前，和三溪河洪水同期，不利于三溪河中、下游防洪。

- 1.2.2设计洪水

三溪河中、下游干流设计洪水由王英水库下泄及区间洪水组成。其中王英水库为控制运用，当遭遇20年一遇以下洪水，库水位不超过防洪高水位67.00m时，控制泄流量150m3/s，并尽可能与区间洪水错峰；当遭遇20年一遇以上洪水，库水位在防洪高水位67.00m时，控制流量210 m3/s；当库水位超过72.59m时，下游服从大坝安全，溢洪道全开泄洪；区间设计洪水分片计算，由国和河、猴儿山河至三溪口、三溪口至森铺等二个汇流片构成，以富水雨量站为各片代表站，采用点面暴雨关系计算出各片的设计洪水。

- 1.2.3干流控制断面设计洪水

将王英水库下泄流量过程，国和河、猴儿山河河段汇入，中、下游洪水过程，三者同时叠加，即为个河段入流过程，从而推算出三溪河中、下游干流各断面的设计洪水。

- 1.3工程地质

- 1.3.1地质概况

（1）地形地貌

三溪河一期水利血防综合治理工程处凤凰山西南麓，三溪港溪交汇处，属于幕阜山北麓到长江之间的垅岗丘陵～冲积平原区的地形地貌，东北为凤凰山山脉，西南为冲湖积层平原。冲湖积平原总体上呈被残丘垅岗夹持的狭长带状，为网状分布地带，地形支离破碎，地势平坦。

三溪河中、下游自三溪口以下进入蛇形曲伏河道，总体自西向东流，并于河赛湖口汇入富水下游。三溪河中，下游水利血防一期工程堤防即沿河修筑在平原区临河台面上，堤外漫滩一般较窄，大部分堤段外滩宽度小于30m，漫滩前三溪河岸坡多呈低缓斜坡，坡高一般小于2m，坡度为5～20。。

（2）地层岩性

三溪河水利血防综合治理一期工程的低山，残丘和垅岗地的地表层除三迭系下统（T1）的灰岩，白云岩外，主要为第四系全新统Q4冲洪积层及湖积人工填土层组成。与工程有关的地层有：

①　三迭系下统大冶灰岩：岩石呈灰褐色，风化程度较弱，硬度大，节理裂隙发育，局部地段存在溶洞，分布标高在6.6m～13.1m之间。

②　第四系中更新统（Q4al+pl）冲——洪层：砂卵石，卵石成份为灰岩，石英砂岩，直径一般为10mm～40mm，靠近老河床地段均有分布。

③　含碎石粘土（Q4 pl）：灰色，灰褐色，以粘土为主碎石含量30%，碎石成份主要为灰岩碎块，偶夹石英砂岩角砾，一期工程河道二岸均有分布。

④　粉质粘土（Q4al）：灰色，灰褐色，黄褐色，可塑，夹薄层粉土，含铁锰质氧化物，局部地段夹有高岭土，一期工程河道二岸均有分布。

⑤　耕土、杂填土（Q4ml）：杂色，以黑色为主，松散，很湿，含大量植物根系及腐植质，具嗅味，含有少量砖头、瓦片等杂物，一期工程河道二岸均有分布。

⑥　淤泥（Q4l）：黑色，软～流塑，含腐植质及生活垃圾等杂物，很嗅，近分布于一期工程河道之中，此层厚度不详。

三溪河水利血防综合治理一期工程（顺河流方向）左岸为三溪镇老街，紧接凤凰山山脉，右岸为残丘和垅岗地段，主要由第四系冲—洪积物及人工填土组成的土质结构，主要是存在堤基的不均匀性沉降及边坡防护等问题。

（3）区域地质构造

三溪河一期治理血防水利工程所处大地构造单元为扬子准地台下的扬子台坪滁巢台褶皱带之中的鄂褶皱束受淮阳山字型构造体系，东西向构造体系及新华夏构造体系的控制。新构造运动表现为震荡式升降运动。地震基本烈度小于Ⅵ度。

（4）水文地质

① 土层的透水性

根据一期工程区地层岩性，工程区内的土层按其透水性可划分为相对透水层和相对隔水层两种。第四系全新统冲——洪积砂卵石层，第四系全新统冲——洪积层含碎石粘土层构成，其渗透系数为1.20×10-4—1.40×10-2cm/s,具有中等透水性。由三迭系下统（T1）下部与第四系更新统冲积粉质粘土组成，其渗透系数k=4.58×10-5—2.22×10-8cm/s,具有弱透水性为相对隔水层。

② 地下水的类型及特征

一期工程区地下水按其赋存条件可分为孔隙潜水，孔隙承压水，基岩裂隙水及裂隙溶水。孔隙水主要储存于第四系冲——洪积砂卵石层中，受大气降水和地表水补给，冲洪积层中地下水丰富。孔隙水储存于三迭系下统（T1）岩溶裂隙水之中，水的补给及排浅受制于区域地质条件。枯水期，河水位降低，地下水向河床方向流动，地下水补给河水。洪水期，河水位涨高，地下水沿透水层向远离河床方向流动。河水补给地下水。岩溶裂隙主要储存于基岩岩体的构造裂隙密集带和表层风化裂隙中，受大气降水补给，以下降泉形式排浅于地表，水量很小，随季节变化大。裂隙岩溶水主要赋存于岩溶发育的灰岩中，多形成地下暗河，以泉水形式排浅于地表水，水量随季节变化较大。

③ 地表水及地下水的水质

根据对三溪河一期治理血防水利工程上、下游各取一水样的水质分析报告，一期工程河水属于中性水，PH值分别为7.1、7.2，总硬度为120～150mg/L，属中性微硬水，因为地下水主要补给源为河水，故地表与河水水质差异不大，勘察期间测得地下稳定水位埋深17.5～21.5m。经对二组水样分析，根据《岩土工程勘察规范》（GB50021—2001）12.2.2，表12.2.2对化验结果进行分析判断，该区地下水侵蚀性CO2含量为34.4mg/L，对砼有中等腐蚀性。

- 1.3.2一期工程地质特征

（1）一期工程地层岩性

一期工程河道左岸为凤凰山山脉，右岸为低山，残丘和垅岗地段，污水大体上由西向东流，根据现场勘察显示，不同地段河床两岸地基岩土体分布大体相同，但结构构造略有差异，地基岩土体主要为第四系残坡积物（Q4el+dl），粘土夹碎石以及冲洪积物（Q4al+pl）砂卵石，下部为三迭系下统（T1）大冶灰岩。

（2）一期工程岩土物理力学性质

通过对现场钻孔取样进行物理力学性质试验，再对试验数据分析统计，得出工程区内地基主要岩土体的物理力学性质指标。

（1）岩体物理力学性质

一期工程区内下覆基岩为三迭系下统（T1）大冶灰岩，灰岩硬度大，风化程度弱，一般呈弱风化，但岩体裂隙发育，个别地段还存在溶洞

（2）土体物理力学性质指标

含碎石粘土（Q4pl），灰色、灰褐色，以粘土为主，土中夹杂许多碎石等。渗透系数为k=1.2×10-1～1.4×10-3cm/s,具有中等透水性，压缩系数α=0.3～0.32Mpa-1，具有中等压缩性。粉质粘土（Q4al），灰褐色、褐黄色，可塑，渗透系数1.2×10-6～6.0×10-5cm/s，具有弱透水性,是相对的隔水层，具中等压缩性。

- 1.3.3主要工程地质问题

（1）左岸ZK27—30地段河道较宽，长期淤积生活垃圾堆积，岸边护坡及挡土构筑物基础不均匀沉降问题。

（2）左岸ZK42—46地段岸边属土质高边坡，存在崩踏问题。

（3）一期工程位于三溪镇区，居民生活污水及工业污水排放问题。

（4）右岸ZK23—26地段无堤防设施，河道自然形成，地势较低，要新建堤防，存在堤基稳定问题。

（5）二岸靠近岸边均存在有民用建筑物，特别是左岸靠近距离建筑物存在边坡失稳造成房屋沉降问题。

总体来说，三溪河治理血防水利一期工程虽存在一些工程地质问题，但堤基岩土体的承载力均能满足堤基承载力要求。有些地段可作简单的技术处理后均能满足设计要求。

- 1.3.4 结论与建议

（1）三溪河综合治理水利血防一期工程位于三溪镇镇区，处凤凰山西南麓，三条港溪交汇处，属于幕阜山脉北麓到长江之间的垅岗丘陵——冲积平原区的地形地貌。

（2）三溪河治理血防水利一期工程所处的大地构造单元属于扬子准地台下的扬子台坪滁巢台褶皱带之中的鄂东褶束，结构方向为东西向。区域内地壳稳定，根据国家地震局1/400万《中国地震动参数区划图》（GB18306—2001），工程区地震峰加速度为≤0.05g，地震动反应谱特征周期为0.35s，相应地震基本烈度为≤Ⅵ度。

（3）一期工程地下水按其赋存条件可分为孔隙潜水，基岩岩溶裂隙水。其土层按其渗透性可划分为透水层和相对隔水层两种，根据水质分析报告，一期工程内的地表及地下水对砼都有中—弱蚀性。

（4）一期工程地基岩土体主要为灰岩，砂卵石，粘土夹碎石，粉质粘土和人工填土等组成。

（5）建议填区生活污水进行净化处理。

（6）建议土质高边坡地段采用土钉墙或锚杆技术加固边坡。

（7）一期工程的天然材料都能满足工程建设需求。

（8）建议对两岸所在地段堤防均进行加固衬砌护坡硬化处理。

- 1.3.5天然建筑材料

一期工程所需土料可就近开采，沿堤料场质量、储量基本能满足要求，运输较方便。所需的块石料及混凝土粗骨料可就近购得。

- 1.4工程任务和规模

- 1.4.1工程区社会经济状况

三溪河水利血防综合治理一期工程保护范围主要包括三溪镇镇区、高桥村、臧河移民区。2006年一期工程区所在地——三溪镇，行政区划包括14个村民委员会，全镇人口4.3万人，耕地面积3.2万亩，工农业总产值24317万元，其中工业总产值5512万元，农业总产值10000万元，农村人平纯收入2700元。一期工程保护区内现有317省道、在建的大广高速公路等国家交通干线南北贯通，目前大广高速正在建设中，交通将较为发达。一期工程保护区内有鄂南名人王柏超陵墓，佛教胜地“三教山”寺庙等古迹。

- 1.4.2洪涝灾害

三溪河中下游是名副其实的“水袋子”，水灾频繁。建国以来，湖北省针对富水下游平原湖区进行了综合治理，经过几十年的努力，取得了一定的成效，但作为富水支流的三溪河却从未进行过有效治理，其中下游河道泄流量有限，堤防标准较低，特别是一期工程保护区为三河交集处，部分地方地势低洼，极易造成灾害。根据有关洪涝灾害资料统计，三溪河水利血防综合治理一期工程保护区洪灾损失约占每年中下游洪灾总损失的25.4%。

据史料统计，自清光绪12年（1886年）以来，有水灾记录24年次，其中建国后发生水灾13次（1953年、1954年、1955年、1964年、1969年、1980年、1983年、1991年、1994年、1995年、1996年、1998年、1999年），平均四年就发生一次水灾。

- 1.4.3血吸虫疫情

阳新县是湖北省，乃至全国血吸虫疫情重灾区，是全国有名的“虫带子”。新中国建国以来，阳新县对富水下游进行了水利结合灭螺综合治理，累计消灭钉螺面积22万亩。2003年至今正在实施富水下游防洪灭螺综合治理一期工程，有效地提高了富水下游的防洪能力，血吸虫疫情得到了有效控制。

- 进入20世纪80年代，特别是20世纪90年代以来，三溪河中、下游连续发生较大的洪涝灾害，洪水泛滥导致钉螺随着洪水大量扩散繁衍，大有钉螺逐渐蔓延至上游的趋势，原已得到控制的血吸虫疫情出现严重反弹。目前三溪河中下游干流水利血防一期工程保护区钉螺面积1.2万亩，主要分布在河道滩地、堤内垦殖区和抽水泵站水渠内，血吸虫病人847人（其中晚血病人45人），病牛76头。1.4.4工程现状及存在的主要问题

三溪河水利血防一期工程位于三溪镇区及附近堤段，堤段总长度2.0km，其中镇区1.5km，高桥村0.5km，镇区堤段对三溪集镇、臧河移民区的防洪保安、灭螺治理起着极其重要的作用。

三溪河水利血防一期工程各堤段普遍存在堤顶高程不足，堤顶宽度不够，内外坡比不足1：3等问题；三溪镇区堤防高程普遍较低，岸坡坡度较陡，达不到稳定要求，严重威胁当地群众的生产、生活。部分堤段外滩较宽或岸坡凸凹不平，对灭螺和行洪极为不利，同时由于水位涨跌频繁，滩地呈现“夏水冬陆”状态，适宜钉螺繁殖与生长，需要进行必要的“平滩降滩”，以利于富水下游关闸挡水时，三溪河水淹灭螺的要求。

- 1.4.5工程建设的必要性

三溪河中、下游干流三溪镇区堤防主要保护着集镇、臧河移民区和附近地区，保护区内317省道、大广高速公路等国家交通干线贯通东西、南北，由于防洪标准低，血吸虫疫情严重，制约了三溪镇区及三溪镇主要经济区社会经济发展，威胁当地居民的身体健康。为提高三溪镇区及三溪镇主要经济区的防洪能力，遏制当地血吸虫疫情蔓延，尽快组织对以上堤段进行堤防加固、滩面修整等，是迫在眉睫的首要任务，因此应将三溪镇区及附近地区堤防作为三溪河水利血防一期工程实施。

- 1.4.6工程建设标准

根据《防洪标准》（50201—94）和《堤防工程设计规范》（GB50286—98）的相关规定，确定三溪河水利血防一期工程堤防镇区的防洪标准为30年一遇，相应的堤防按3级建筑物设计；高桥堤段的防洪标准为20年一遇，相应的堤防按4级建筑物设计。

- 1.4.7工程建设规模

三溪河水利血防一期工程堤防总长度2.0km；河道外滩滩面整治总长度0.35km；小型抽水抗旱泵站建筑物拆除重建2座。主要工程量为：土方开挖5.21万m3，土方填筑3.54万m3，石方砌筑0.12万m3，混凝土0.91万m3，锥探灌浆总进尺0.65万m 。

- 1.5工程布置及建筑物

- 1.5.1堤身加高加固

（1）堤身加固

根据三溪河水利血防综合治理一期工程各堤段堤防断面现状和地形地质条件，并结合堤防外滩的宽度，分别对各个堤段进行加高加固处理，处理堤段总长度为2.0km。

为保证新老堤紧密结合，填筑前要将堤坡和堤脚的草皮、树根、腐殖质以及其它的杂物挖除并清理干净，一般清基厚度0.20m，坡面清理成台阶。填筑时应将坡面凿毛，保持应有的水分，并分层碾压密实。

（2）锥探灌浆

对三溪河水利血防一期工程总长度0.50km堤防进行锥探灌浆以处理白蚁洞穴和堤身填筑质量隐患。锥探灌浆在老堤上进行，范围为堤顶内肩至迎水面1/3坡面高程。灌浆孔距为1.0m，同排孔距2.0m，深入堤基土层1.0~2.0m，平面呈梅花型分布，灌浆粘液加配灭蚁药以灭堤身白蚁。

（3）防洪墙改建

对三溪集镇左岸堤，将原有部分垮塌的浆砌石防洪墙改建为重力式混凝土防洪墙，改建防洪墙总长度1.2km。经复核，混凝土防洪墙在完建无水时期和设计洪水期均能满足稳定要求。

（4）护坡工程

在各段堤防的堤内坡面均采用草皮护坡，草皮护坡采用根系发达、入土深度较厚，并且匍匐蔓发达、生长迅速且成坪快的草种播种。

在原有堤防或新加固堤防外坡均采用预制砼六方块护坡，预制砼底铺10cm级配砂石料护坡垫层。

（5）堤顶公路及上堤公路

为了确保三溪河水利血防一期工程的防汛交通线路畅通，保证堤防的防洪安全，对全线1.90km堤顶新建泥结石路面。为满足防汛和堤防沿线居民生产生活需要，在各个适当位置布设上堤坡道，上堤坡道设在堤防的内坡。

- 1.5.2泵站加固设计

对三溪河中、下游水利血防一期工程小型泵站加固设计以恢复原泵站的基本功能为原则，对以上2座泵站均需拆除重建原来的进出水渠、泵房，保留原有机组，在原站址处重建新站，使之与原来的上下游水渠平顺相连，在每座泵站出水渠前端新增加沉螺池设施。

- 1.6施工组织设计

- 1.6.1施工条件

三溪河水利血防综合治理一期工程区域有317省道、大广高速公路贯穿东西南北，形成良好的公路交通网络；工程施工用电可由镇区电网供电，就近架线，或可利用农用线路供电。施工用水主要为砼及砂浆拌和用水，可采用小型水泵从三溪河中直接取水。工程所用主要建筑材料水泥、钢筋、钢材、木材和油料可在工程所在地镇区或阳新县城市场购买；工程所需块石从三溪镇凤凰山采石场采购；砂卵石料从三溪河道旁的砂砾石料场购买。

- 1.6.2主体工程施工

1)抬滩降滩工程施工

对于降滩开挖土方用于抬滩灭螺，可直接采用2.75m3铲运机进行降滩土方开挖，并运至抬滩区。开挖前先采用灭螺药物对表土进行处理，然后运至抬滩区填埋，填埋前再一次采用灭螺药物进行处理，然后用推土机椎平，再用拖拉机压实，边角或接合部位用蛙式打夯机夯实。

2)护坡工程

护坡工程土方开挖主要为削坡土方开挖，开挖前先采用灭螺药物对表土进行处理，表层开挖土运至弃渣场填埋，填埋前再一次采用灭螺药物进行处理。土方开挖施工采用人工开挖，利用料就近堆存，胶轮车运输至弃渣场。土方填筑全部利用自身开挖料，人工回填，并采用振动碾夯实。护坡砼预制块与浆砌石基座采用人工砌筑。抬滩段砼预制块护坡需在填筑土方自然沉降完成后进行。砼护肩采用0.4m3砼拌和机拌制砼，人工立模，胶轮车运输入仓浇筑砼，采用平板振捣器振捣密实，人工洒水养护。

3)抗旱泵站改造工程施工

抗旱泵站改造是在原站址的基础上改造和重建的工程，土方开挖一般采用人工开挖，胶轮车运输至开挖线外侧堆存，以备回填所用，弃土可就近选择合适弃料场弃掉。填筑土方采用人工施工，人工夯实。砼浇筑所需砂砾石混合料由8t自卸汽车运至工地，再人工挑运至作业面进行浇筑。泵房施工和抽水管镇墩混凝土采用0.4m3砼拌和机拌制，现场工作面上人工立模，胶轮车运输入仓浇筑砼，采用平板振捣器振捣密实，人工洒水养护。

- 1.6.3施工总体布置

本工程施工总布置应遵照有利生产、方便生活、不占或少占耕地的基本原则，井结合工程施工特点，适当考虑综合利用，分区、分段、分项目进行布置。

场内交通运输利用现有堤顶道路和乡村公路。施工临建设施建筑面积1150m2占地面积2410m2。

本工程施工总工期控制为12个月，其中施工准备期2个月，主体工程施工工期10个月。施工高峰期人数为356人，劳动总工日为6.1万个。

- 1.7工程占地处理

本工程占地影响范围涉及1个镇区和1个村，迁移人口15户65人，拆迁房屋1341m2，工程永久占地1.86亩，其中水田0.63亩，早地0.52亩。工程区内临时占地(含土料场、弃碴场、临建设施等)共计21.2亩，分别为水田5.9亩，旱土9.1亩，水塘2.2亩。

占地处理补偿总投资包括土地补偿补助费、房屋拆迁补偿费、专项设施补偿费、其他费用及基本预备费等，共计为56.13万元。

- 1.8环境保护设计

三溪河水利血防综合治理一期工程的实施将降低项目区钉螺洲滩面积，有效控制区域疫情的发展，减轻血吸虫病危害，解除疫区群众受血吸虫病威胁的痛苦和恐惧，有利于项目区社会稳定，促进项目区国民经济的可持续发展。但在施工期，由于混凝土工程排放的废水，油类污染物，施工人员生活污水将影响流域水质；汽车运输产生的粉尘及燃油排放的废气，对区域小环境的空气产生不利影响；施工过程中产生的噪声及施工场地的卫生状况等将威胁到人群健康，同时，施工人员在疫区施工感染血吸虫病的机会增多；施工对地貌和植被的破坏，土方开挖镇筑所产生的裸露地表，边坡和临时堆土，以及工程取土，弃渣等，将可能造成新的水土流失；工程施工需挖压占用部分土地，对区域土地利用产生一定的不到影响：施工期还可能造成局部交通中断，影响附近村民生活，生产。

环境保护主要设计依据《中华人民共和国环境保护法》、(中华人民共和国水污染防治法》、《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目环境保护设计规定》等法律法规对水质、空气质量、噪声、人群健康、工程占地及居民拆迁、施工安全等进行环保设计。

工程环境保护专项投资为31.09万元。

- 1.9水土保持

- 1.9.1建设期的水土流失量预测

水土流失预测期包括施工期和自然恢复期，重点对施工期进行水土流失预测，根据主体工程施工进度，确定各项目区相应的预测时间。

本项目工程项目建设区工程总占地15.22hm²，其中永久占地10.27hm2，临时占地4.95hm2。工程建设会对土地产生扰动、破坏原地貌，该项目扰动原地貌面积为15.22hm²。本工程损坏水土保持设施面积为1.11hm²。

本工程弃渣来源于渠道疏挖，清基掩埋土方，建筑物基坑开挖等，总弃渣量为1667 m³，可沿堆弃在渠道附件荒坡地，堆弃高度约1.0m，先拦后弃，控制弃渣边坡，并采取相应防护措施。

根据不同的水土流失区域，在调查、分析的基础上，采用类比法进行预测，不足部分采用实地调查与专家相结合的方法进行预测，来推算施工期所发生的水土流失量。据此推算，本工程施工期扰动地表可能产生水土流失总量为173t。

- 1.9.2水土流失防治责任范围

本工程防治责任范围分为项目建设区和直接影响区两个部分。经估算，防治责任范围17.98hm²，其中项目建设区为15.22hm2。

- 1.9.3水土流失防治方案

工程计划从第一年9月开工，第二年8月底全部结束，主要利用1个枯水期施工，总工期12个月。

a) 水土流失防治分区

根据建设活动类别、工程布局、防治责任、水土流失特点等，对防治责任范围划分为5个水土保持治理区：主体工程防治区、土料场防治区、弃渣场防治区、施工便道防治区、施工场地防治区。

b) 分区水土保持措施布置

主体工程防治区：根据工程设计可知，本工程全线共2km河段进行整治、抬滩降滩及护坡工程，这些措施在保证了结合灭螺的同时，也减少了河堤由于暴雨及径流的冲刷而产生的重力侵蚀。

土料场防治区：取土之前开挖截排水沟，并剥离表土临时防护，控制开挖边坡，表土返还恢复植被。

弃渣场防治区：按照“先拦后弃”原则，弃渣前布设拦挡措施，弃渣完毕，及时种草种树，恢复生态环境。

施工便道防治区：布设排水临时措施，边坡植草临时防护，施工完毕后，播撒草籽恢复植被，占用耕地部分返土复耕。

施工场地防治区：主要对施工留下的硬化层进行清除，并恢复植被。

- 1.9.4水土保持投资概算

经初步估算，本工程水土保持总投资为21.43万元。

根据水土保持法规定，本工程的水土保持方案投资计入工程基本建设投资，并根据实施进度及时支付，以确保水土保持措施的顺利实施。并确定专款专用，由主管部门进行审计。

- 1.10工程管理

本次三溪河水利血防综合治理一期工程纳入河道堤防工程一并管理，按行政区划实行分级管理，管理机构以三溪镇和率洲农场政府为基础，在县水利局的统一管理下，由各镇、场水利站实行岗位责任制分层管理，分段负责。工程区管理机构不再增加管理人员，只在现有人员中明确相应人员负责水利血防工程的管理。

为了加强三溪河水利血防综合治理一期工程的管理，根据水利部水计（1991）13号文件制定的管理设施配置标准，并结合三溪河水利血防综合治理一期工程的实际情况，配置工程管理设施(管理牌)10块、管理设备4台及交通设施1辆，水利血防工程投入运行后，工程管理单位应收集工程所在区域的螺情和疫情资料，分析水利血防措施与工程的防螺、灭螺效果。

- 1.1l投资概算

本工程投资概算执行水利部颁发的水总(2002)116号文关于《水利工程设计概(估)算编制规定》。建筑工程执行2002年部颁(水利建筑工程概算定额》：机械台班费执行2002年部颁(水利工程施工机械台时费用定额》。

基本预备费率为6％，价差预备费按有关规定暂不计。

工程总投资1239.09万元。其中工程部分投资904.05万元，水土保持投资21.43万元，环境保护投资31.09万元。

- 1.12经济评价及效益

本工程措施实施后，可直接减少药物灭螺等其它部分血防投资经费；河道综合整治工程中的护坡、抬滩降滩等措施对整治河段堤防起到了加固的作用，可分摊减免河道两岸堤防的年运行管理费用。在堤外地势较高的抬滩一般年份春汛不会淹没的洲滩上垦种冬春作物或在近堤封洲造林，也将产生一定的经济效益。此外，一期工程实施后，可减少乃至根除钉螺面积，减免疫区人畜感染血吸虫病，对发展疫区经济，改善投资环境，维护社会稳定，确保疫区人民在身心健康的前提下安居乐业具有十分重要的意义，这种社会效益是巨大的，不可估量的。该项目经济内部收益率为12.58％，大于7％，经济净现值2599万元，大于零，经济效益费用比1.25，大于1，表明该工程各项经济评价指标较好，且有一定的抗风险能力，工程的实施在经济上是可行的。

本项目实施后，可较大幅度减轻疫情，减少钉螺面积，有效地消灭钉螺的孽生环境，控制血吸虫病的扩散蔓延，确保三溪河一期工程两岸人畜生命安全。因为工程采取的是标本兼治的措施，所以该项目所产生的血防效益不仅显著，而且效果牢固，并对今后血防工作的持续发展产生巨大而长远的影响。

水利血防工程是政府行为，国家应加大公共卫生投入，治理经费以国家投入为主，按照“国家、集体、个人分级负担”的原则，确保水利血防工程所需经费列入本级财政预算，并逐年增加，落实到位。加强治理经费的监管，做到专款专用，禁止挪用，把有限资金用在“刀刃”上，力求取得更大的治理效益。

- 1.13结论与建议

三溪河水利血防综合治理一期工程社会效益显著，经济上可行，技术简单，环境影响利大于弊，是一项造福人民的社会公益性工程。

一期工程实施后，可大幅度减轻项目区血吸虫病疫情，减少钉螺面积，有效地控制钉螺的孽生与血吸虫病的扩散蔓延环境，确保三溪河一期工程区两岸人畜生命安全，推动疫区社会经济发展、促进社会安定和进步等方面，具有现实意义和巨大的社会及环境效益，建议国家尽快投资建设，造福三溪河两岸人民。

- 2  水文气象

- 2.1流域概况

三溪河位于位于阳新县西北部，由王英河、国和河、猴儿山河三条支流汇于三溪口形成三溪河，东南部的王英河发源于通山县黄沙镇冬瓜大包，西部的国和河发源于大冶市毛铺乡王杰山，西北部猴儿山河发源于大冶市猫儿铺。三溪河属富水河水系，上游为王英河、国和河、猴儿山河，中游为三溪口至八湘，下游为八湘至河赛湖口，总长25.8km。河流流向自西向东，流经通山县黄沙镇、大冶市毛铺乡、阳新县王英镇、三溪镇、军垦农场，最后注入富水河。三溪河从山区发源，流向平原湖区，流域呈扇形，区域内地形起伏较大，最大落差591m。三溪河综合治理一期工程范围：王英河口以上200m至镇区新公路桥下500m，该段以上流域面积586.4km2（水电站以上面积）。

- 2.2水文气象特征

三溪河流域属副热带地区，夏季炎热，冬季寒冷。邻近流域设有富水雨量站。富水站年平均气温16.6℃，极端最高气温41.4℃，出现在1966年8月10日，极端最低气温-14.9℃，出现在1969年2月1日，全年无霜期240～280d。

流域内雨量充沛，多年平均降雨量1600m，下游地区略小为1466mm。降水地域分布与流域地势大体一致，海拔较高的西南部山区降水较多，地势较低的东北部稍少。上游西南山区单站最大降水量达2650.3mm（1973年中西港站），下游单站最大降水量2224.4（1973年富池口站）。降雨年内分布不均，主要集中在4～8月份，占全年降水量的三分之二。

本区受季风、台风影响，常遭暴雨袭击，其暴雨洪水多发生在4～8月份，以6月份最多，约占实测系列的41%。下游富池口站多年平均24h降水量102～107mm，平均3d降水量138～145mm。下游实测最大24h暴雨612mm（3d暴雨644.8mm），1997年7月11日发生在阳新站。其次是1969年6月23日243.6mm，发生在富池口。1994年特大暴雨系受当年6号台风所致，降雨量仅次于湖北省“75.8”暴雨都镇湾630.4mm（3d暴雨为697.9）。

流域多年平均径流深为866.9mm。径流年内分配与降雨分配基本一致，极不均匀，洪涝和干旱均有出现，以洪灾威胁最大，一直是流域治理的重点。

三溪流域洪水大多数发生在7月以前，三溪口站实测最大洪峰流量发生在7月以前的占76%，而发生在7月以后的仅占24%，三溪河流域据此确定主汛期为7～9月，和富水流域主汛期基本一致。

- 2.3设计洪水

- 2.3.1基本资料

经查阅三溪河流域万分之一地形图，三溪河电站坝址以上承雨面积586.4km2，干流河长80.0km，比降7.48‰。

- 2.3.2设计洪水

由于种种原因，1971年上级撤消了三溪口水文站，因而本流域缺乏后续流量实测资料，又因为三溪河流域承雨面积不大，因此设计洪水拟采用暴雨途径进行分析。

本次根据暴雨资料推求设计洪水，主要采用湖北省水利水电勘测设计院1985年5月编制的《湖北省暴雨径流查算图表》（以下简称《查算图表》）推荐的瞬时单位线方法。

（1）设计暴雨

1）设计雨量

三溪河流域邻近流域设有富水雨量站，设立于1954年4月，有1954～2000年最大1 h、6h、24h暴雨系列，经P-Ⅲ型曲线适线，其成果见表2-1。

表2-1                设计暴雨成果表                单位：mm

| 时 段 | 暴 雨 参 数 |  |  | 设计点雨量（mm） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | H(mm) | Cv | Cs/Cv | 5% | 3.3% |
| 10' | 18.0 | 0.27 | 3.5 | 27.0 | 29.2 |
| 1h | 45.0 | 0.38 | 3.5 | 77.9 | 86.4 |
| 3h | 0.0 | 0.00 | 3.5 | 0.0 | 0.0 |
| 6h | 73.0 | 0.43 | 3.5 | 134.3 | 151.1 |
| 24h | 105.0 | 0.52 | 3.5 | 213.2 | 244.7 |

2）雨型

三溪河中游以上承雨面积大于20 km2，暴雨洪水按年最大24h暴雨进行分析。由最大24h雨量推求设计洪水。设计雨型采用《查算图表》成果（见表2-2），计算时段△t =1h。

- 24 h暴雨雨型表（△t=1h）

- 表2-2

| - 时序 | - 四段 - 雨型 | - 时雨量雨型 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 |
| - 1 | - （三） | - （4） | - （3） | - （5） | - （6） | - （2） | - （1） |
| - 2 | - （二） | - （5） | - （6） | - （4） | - （3） | - （1） | - （2） |
| - 3 | - （一） | - （5） | - （4） | - （2） | - （1） | - （3） | - （6） |
| - 4 | - （四） | - （2） | - （3） | - （4） | - （1） | - （5） | - （6） |

- 表中（一）、（二）、（三）、（四）为△t=6h雨量的大小序号，（1）、（2）、（3）、（4）、（5）、（6）为△t=1h雨量在各个6 h内的大小序号。

各历时面雨量按下式计算：

1≤ t ≤6    Ht面=H1面×t1−n1

6≤ t ≤24   Ht面=H24面×24n2−1×t1−n2

- 式中：   n1=1+0.558ln(H1面H6面)

- n2=1+0.721ln(H6面H24面)

各历时面雨量两两相减，即得各个△t=1h的时段面雨量。

3）设计净雨

设计净雨按扣除初损和稳损的方法推求。

采用最大24h雨量推求设计洪水，各时段雨量顺次扣除初损22.5mm后，再扣除稳损fc×△t，稳损按公式fc=1.3R240.6124−0.96计算，式中R24=H24面。各时段雨量顺序扣除初损和稳损后即为设计净雨。计算结果见表2-3。

| 表2-3 各种频率净雨过程计算表 单位：mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 时程 | Δt=1h tc=24h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5% |  |  |  |  | 3.33% |  |  |  |  |
|  | 雨量(Ht面) | 雨量(Δt=1h) | 排列后雨量过程(h设) | 扣初损(mm) | 扣稳损(mm) | 雨量(Ht面) | 雨量(Δt=1h) | 排列后雨量过程(h设) | 扣初损(mm) | 扣稳损(mm) |
| 1 | 50.7 | 50.7 | 3.9 | 0.0 | 0.0 | 56.3 | 56.3 | 4.6 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 64.2 | 13.5 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 71.7 | 15.3 | 4.7 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | 73.7 | 9.5 | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 82.5 | 10.8 | 4.4 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | 81.3 | 7.6 | 3.6 | 0.0 | 0.0 | 91.2 | 8.7 | 4.3 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | 87.7 | 6.4 | 4.2 | 0.0 | 0.0 | 98.5 | 7.4 | 4.9 | 0.3 | 0.0 |
| 6 | 93.3 | 5.6 | 4.4 | 1.2 | 0.0 | 105.0 | 6.4 | 5.1 | 5.1 | 3.6 |
| 7 | 99.7 | 6.4 | 4.8 | 4.8 | 3.4 | 112.4 | 7.4 | 5.7 | 5.7 | 4.1 |
| 8 | 105.6 | 5.9 | 4.6 | 4.6 | 3.2 | 119.3 | 6.8 | 5.4 | 5.4 | 3.8 |
| 9 | 111.0 | 5.4 | 5.1 | 5.1 | 3.7 | 125.6 | 6.4 | 6.0 | 6.0 | 4.5 |
| 10 | 116.1 | 5.1 | 5.4 | 5.4 | 4.0 | 131.6 | 6.0 | 6.4 | 6.4 | 4.8 |
| 11 | 121.0 | 4.8 | 6.4 | 6.4 | 5.0 | 137.3 | 5.7 | 7.4 | 7.4 | 5.9 |
| 12 | 125.5 | 4.6 | 5.9 | 5.9 | 4.4 | 142.7 | 5.4 | 6.8 | 6.8 | 5.3 |
| 13 | 129.9 | 4.4 | 6.4 | 6.4 | 5.0 | 147.8 | 5.1 | 7.4 | 7.4 | 5.8 |
| 14 | 134.1 | 4.2 | 7.6 | 7.6 | 6.2 | 152.7 | 4.9 | 8.7 | 8.7 | 7.2 |
| 15 | 138.1 | 4.0 | 13.5 | 13.5 | 12.1 | 157.4 | 4.7 | 15.3 | 15.3 | 13.8 |
| 16 | 142.0 | 3.9 | 50.7 | 50.7 | 49.3 | 162.0 | 4.6 | 56.3 | 56.3 | 54.8 |
| 17 | 145.7 | 3.7 | 9.5 | 9.5 | 8.1 | 166.4 | 4.4 | 10.8 | 10.8 | 9.3 |
| 18 | 149.3 | 3.6 | 5.6 | 5.6 | 4.2 | 170.6 | 4.3 | 6.4 | 6.4 | 4.9 |
| 19 | 152.8 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 2.0 | 174.7 | 4.1 | 4.0 | 4.0 | 2.5 |
| 20 | 156.1 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 1.9 | 178.8 | 4.0 | 3.9 | 3.9 | 2.4 |
| 21 | 159.4 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 1.8 | 182.6 | 3.9 | 3.8 | 3.8 | 2.3 |
| 22 | 162.6 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | 2.1 | 186.4 | 3.8 | 4.1 | 4.1 | 2.6 |
| 23 | 165.8 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 1.7 | 190.1 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 2.2 |
| 24 | 168.8 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 1.6 | 193.7 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 2.1 |

（2）汇流计算

三溪河流域中游段采用瞬时单位线法计算电站坝址洪水。

本流域位于水文分区第2区，因此瞬时单位线参数按以下公式计算：

本次采用流域地理参数为：586.4km2，干流河长80.0km，比降7.48‰。

F=586.4km2   L=80.0km   J=7.48‰

m1=0.82×F0.29×L0.23×J−0.2

n=0.34×F0.35⋅j0.1

式中：  F-流域面积，以km2计；

L-主河道长，以km计；

J-主河道比降，以‰计。

因各设计频率造峰雨强均超过了10mm，因此均考虑参数的非线性改正，参数m1的非线性改正按下面公式计算：

m1i=m1⋅(0.2)λ1⋅(50iP)λ

式中：ip-造峰雨强，ip＝HtR/tR，。

λ1，λ-系数。

K=m1n

依据净雨过程和单位线，即可计算地表径流，再加地下径流 （基流）即得设计洪水过程线，设计洪水成果见表2-4。

| 方法 |  |  | 频率（%） | 5% | 3.33% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本次设计 | 采用方案：瞬时单位线法 （△t=1h） | 24小时净雨 | 洪峰流量（m3/s） | 680.56 | 762.68 |
|  |  |  | 最大24h洪量 （万m3） | 1513.61 | 1716.35 |

表2-4                     设计洪水成果表

（3）成果采用及合理性分析

从表3-4可以看出：

本次设计洪水采用24h暴雨瞬时单位线法计算成果，其洪水过程线详见表2-5，2-6。

表2-5           瞬时单位线法20年一遇设计洪水过程线              单位：m3/s

| 时段 | 地表径流 | 地下径流 | 设计洪水 | 备 注 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.00 | 0.00 | 18.14 | 18.14 | Q0= | 18.14 | m3/s |
| 1.00 | 4.08 | 20.39 | 24.47 | Qg= | 41.76 | m3/s |
| 2.00 | 15.62 | 22.64 | 38.26 | ß= | 0.02 |  |
| 3.00 | 38.40 | 24.89 | 63.29 | T= | 10.50 | h |
| 4.00 | 128.08 | 27.14 | 155.22 | fc= | 1.40 | mm |
| 5.00 | 227.84 | 29.39 | 257.23 | tc= | 6.00 | h |
| 6.00 | 337.47 | 31.64 | 369.11 | D= | 5.00 | h |
| 7.00 | 585.62 | 33.89 | 619.51 | Δt= | 0.50 | h |
| 8.00 | 472.33 | 36.14 | 508.47 | F= | 586.40 | km2 |
| 9.00 | 487.18 | 38.39 | 525.57 |  |  |  |
| 10.00 | 470.91 | 40.64 | 511.55 |  |  |  |
| 11.00 | 500.40 | 42.89 | 543.29 |  |  |  |
| 12.00 | 481.19 | 45.14 | 526.33 |  |  |  |
| 13.00 | 384.37 | 47.39 | 431.76 |  |  |  |
| 14.00 | 630.92 | 49.64 | 680.56 |  |  |  |
| 15.00 | 504.77 | 51.89 | 556.66 |  |  |  |
| 16.00 | 492.48 | 54.14 | 546.62 |  |  |  |
| 17.00 | 465.45 | 56.39 | 521.84 |  |  |  |
| 18.00 | 426.20 | 58.64 | 484.84 | Qm= | 680.56 | m3/s |
| 19.00 | 376.95 | 60.89 | 437.84 |  |  |  |
| 20.00 | 312.62 | 63.14 | 375.76 |  |  |  |
| 21.00 | 62.09 | 65.39 | 127.48 | V洪= | 1513.61 | 万m3 |
| 22.00 | 21.24 | 32.31 | 53.54 |  |  |  |
| 23.00 | 0.00 | 31.60 | 31.60 |  |  |  |

表2-6           瞬时单位线法30年一遇设计洪水过程线              单位：m3/s

| 时段 | 地表径流 | 地下径流 | 设计洪水 | 备 注 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.00 | 0.00 | 19.96 | 19.96 | Q0= | 19.96 | m3/s |
| 1.00 | 4.75 | 22.41 | 27.15 | Qg= | 45.61 | m3/s |
| 2.00 | 18.16 | 24.85 | 43.01 | ß= | 0.02 |  |
| 3.00 | 44.43 | 27.29 | 71.72 | T= | 10.50 | h |
| 4.00 | 146.32 | 29.74 | 176.05 | fc= | 1.53 | mm |
| 5.00 | 258.48 | 32.18 | 290.66 | tc= | 6.00 | h |
| 6.00 | 382.14 | 34.62 | 416.76 | D= | 5.00 | h |
| 7.00 | 657.13 | 37.06 | 694.19 | Δt= | 0.50 | h |
| 8.00 | 533.69 | 39.51 | 573.19 | F= | 586.40 | km2 |
| 9.00 | 550.53 | 41.95 | 592.48 |  |  |  |
| 10.00 | 530.97 | 44.39 | 575.36 |  |  |  |
| 11.00 | 564.58 | 46.83 | 611.41 |  |  |  |
| 12.00 | 543.17 | 49.28 | 592.44 |  |  |  |
| 13.00 | 437.21 | 51.72 | 488.93 |  |  |  |
| 14.00 | 708.52 | 54.16 | 762.68 |  |  |  |
| 15.00 | 569.63 | 56.60 | 626.23 |  |  |  |
| 16.00 | 556.28 | 59.05 | 615.33 |  |  |  |
| 17.00 | 525.23 | 61.49 | 586.72 |  |  |  |
| 18.00 | 480.06 | 63.93 | 543.99 | Qm= | 762.68 | m3/s |
| 19.00 | 423.79 | 66.38 | 490.16 |  |  |  |
| 20.00 | 350.18 | 68.82 | 419.00 |  |  |  |
| 21.00 | 71.90 | 71.26 | 143.16 | V洪= | 1716.35 | 万m3 |
| 22.00 | 24.84 | 73.70 | 98.55 |  |  |  |
| 23.00 | 0.00 | 76.15 | 76.15 |  |  |  |

- 3 工程地质

- 3.1工作概况

三溪河为富水中游下段左岸支流。三溪河中、下游干流堤防系指阳新县境内王英河出口至河赛河口，实测总长为25.80km。

三溪河中、下游干流堤防经过三溪镇几十年的治理，“上蓄、中围、下排、两堤夹河，河湖分家，束水入河”的格局以基本形成。但受工程量较大、地方财政困难等原因影响，现两案堤防均未达到十年一遇防洪标准，以致1994年以来连续几年遭受洪涝灾害。为了提高堤防的抗洪能力，避免重大损失，对堤防进行加固是十分必要的。

受阳新县三溪镇委托，阳新县岩土工程勘察测试中心承担了阳新县三溪河中、下游干流堤防加固工程可行性研究阶段工程地质勘察工作。

本次勘察的目的是初步了解堤身填筑土结构与性状，初步查明地基土体和穿堤建筑物地基土体的水文工程地质条件，为加固工程设计提供地质依据。

阳新县岩土工程勘察测试中心于2008年6月20日进场，并在三溪镇政府确认的堤线范围内开展地质勘察工作，8月2日完成了全部外业工作，8月份提交了《湖北省阳新县三溪河水利血防一期工程可行性研究报告地质勘察报告》，完成主要勘察工作见表3-1。

表3-1         三溪河水利血防一期工程勘察工作量一览表

| 内容 | 项目 | 单位 | 工作量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 勘 察 | 工程地质测绘（1：2000） | Km | 2 |
|  | 钻探 | m/孔 | 923.7/66 |
|  | 取原状土样 | 组 | 12 |
|  | 岩样 | 组 | 6 |
| 现场及室内 试验 | 标准贯入试验 | 次 | 12 |
|  | 水质分析 | 组 | 2 |
|  | 简常规土工试验 | 组 | 12 |
|  | 击实试验 | 组 | 无 |
|  | 动探试验 | 次 | 38 |

根据分期治理的原则，从王英河口上300m至高桥村为一期工程先予实施，本章对其工程地质条件予以专门论述。

- 3.2区域地质概况

- 3.2.1地形地貌

三溪河一期堤防整治灭螺血防工程处凤凰山西南麓，三溪港溪交汇处，属于幕阜山北麓到长江之间的垅岗丘陵～冲积平原区的地形地貌，东北为凤凰山山脉，西南为冲湖积层平原。冲湖积平原总体上呈被残丘垅岗夹持的狭长带状，为网状分布地带，地形支离破碎，地势平坦。

三溪河中、下游自三溪口以下进入蛇形曲伏河道，总体自西向东流，并于河赛湖口汇入富水下游。三溪河中，下游水利血防一期工程堤防即沿河修筑在平原区临河台面上，堤外漫滩一般较窄，大部分堤段外滩宽度小于30m，漫滩前三溪河岸坡多呈低缓斜坡，坡高一般小于2m，坡度为5～20。。

- 3.2.2地层岩性

三溪河水利血防综合治理一期工程的低山，残丘和垅岗地的地表层除三迭系下统（T1）的灰岩，白云岩外，主要为第四系全新统Q4冲洪积层及湖积人工填土层组成。与工程有关的地层有：

（1）三迭系下统大冶灰岩：岩石呈灰褐色，风化程度较弱，硬度大，节理裂隙发育，局部地段存在溶洞，分布标高在6.6m～13.1m之间。

（2）第四系中更新统（Q4al+pl）冲——洪层：砂卵石，卵石成份为灰岩，石英砂岩，直径一般为10mm～40mm，靠近老河床地段均有分布。

（3）含碎石粘土（Q4 pl）：灰色，灰褐色，以粘土为主碎石含量30%，碎石成份主要为灰岩碎块，偶夹石英砂岩角砾，一期工程河道二岸均有分布。

（4）粉质粘土（Q4al）：灰色，灰褐色，黄褐色，可塑，夹薄层粉土，含铁锰质氧化物，局部地段夹有高岭土，一期工程河道二岸均有分布。

（5）耕土、杂填土（Q4ml）：杂色，以黑色为主，松散，很湿，含大量植物根系及腐植质，具嗅味，含有少量砖头、瓦片等杂物，一期工程河道二岸均有分布。

（6）淤泥（Q4l）：黑色，软～流塑，含腐植质及生活垃圾等杂物，很嗅，近分布于一期工程河道之中，此层厚度不详。

三溪河一期治理血防水利工程（顺河流方向）左岸为三溪镇老街，紧接凤凰山山脉，右岸为残丘和垅岗地段，主要由第四系冲—洪积物及人工填土组成的土质结构，主要是存在堤基的不均匀性沉降及边坡防护等问题。

- 3.2.3地质构造与地震

三溪河一期治理血防水利工程所处大地构造单元为扬子准地台下的扬子台坪滁巢台褶皱带之中的鄂褶皱束受淮阳山字型构造体系，东西向构造体系及新华夏构造体系的控制。新构造运动表现为震荡式升降运动。

①阳新县境内处淮阳山字型构造弧顶西翼而受其控制。海口—封山洞—带地层断裂，大致呈北西西至南东东向展布，所见褶皱断裂多以陡倾角为主，背向斜构造地层均北陡南缓。

②东西分布向构造体系控制县境内中部广大地区。

（1）褶皱：北有黄姑山—犀牛山—向录山为轴线背斜，南有富水街—木港为轴线复背斜，二者之间有复向斜，产状，近背斜轴部较陡，多呈陡倾角产出；近向斜轴部倾角较缓。背斜轴部出露地层西段以寒武，奥陶系为主；东段以志留系为主，局部见奥陶系。背斜两翼及向斜轴部出露地层，西以志留系至二迭系为主，东部为二迭系至三迭系。

（2）断裂：多呈组出现，活动期次多，性质复杂。浮屠街—银山—玛瑙山断裂组，大箕铺—白沙—浮屠街断裂组，铜硐山—玛瑙山断裂组。

（3）新华厦构造体系早期褶皱，主要表现为对东西向构造横跨与迭加，特征较明显，北斜构造有富水街——黄姑山背斜。背斜轴部迭加分别出现寒武系，奥陶系，向斜轴部因第四系覆盖而不清。

区域内地壳稳定性较好，根据国家地震局1/400万《中国地震动参数区划图》（GB18306—2001），工程区地震峰值加速度为≤0.05g，地震动反应谱特征周期为0.35s，相应地震基本烈度为≤Ⅵ度。

- 3.2.4水文地质

（1）土层的透水性

根据一期工程区地层岩性，工程区内的土层按其透水性可划分为相对透水层和相对隔水层两种。

相对透水层：第四系全新统冲——洪积砂卵石层，第四系全新统冲——洪积层含碎石粘土层构成，其渗透系数为1.20×10-4—1.40×10-2cm/s,具有中等透水性。

相对隔水层：由三迭系下统（T1）下部与第四系更新统冲积粉质粘土组成，其渗透系数k=4.58×10-5—2.22×10-8cm/s,具有弱透水性为相对隔水层。

（2）地下水的类型及特征

一期工程区地下水接其赋存条件可分为孔隙潜水，孔隙承压水，基岩裂隙水及裂隙溶水。孔隙水主要储存于第四系冲——洪积砂卵石层中，受大气降水和地表水补给，冲洪积层中地下水丰富。孔隙水储存于三迭系下统（T1）岩溶裂隙水之中，水的补给及排浅受制于区域地质条件。枯水期，河水位降低，地下水向河床方向流动，地下水补给河水。洪水期，河水位涨高，地下水沿透水层向远离河床方向流动。河水补给地下水。岩溶裂隙主要储存于基岩岩体的构造裂隙密集带和表层风化裂隙中，受大气降水补给，以下降泉形式排浅于地表，水量很小，随季节变化大。裂隙岩溶水主要赋存于岩溶发育的灰岩中，多形成地下暗河，以泉水形式排浅于地表水，水量随季节变化较大。

（3）地表水及地下水的水质

根据对三溪河一期治理血防水利工程上、下游各取一水样的水质分析报告，一期工程河水属于中性水，PH值分别为7.1、7.2，总硬度为120～150mg/L，属中性微硬水，因为地下水主要补给源为河水，故地表与河水水质差异不大，勘察期间测得地下稳定水位埋深17.5～21.5m。经对二组水样分析，根据《岩土工程勘察规范》（GB50021—2001）12.2.2，表12.2.2对化验结果进行分析判断，该区地下水侵蚀性CO2含量为34.4mg/L，对砼有中等腐蚀性。

- 3.3一期工程地质特征

- 3.3.1一期工程地层岩性

一期工程河道左岸为凤凰山山脉，右岸为低山，残丘和垅岗地段，污水大体上由西向东流，根据现场勘察显示，不同地段河床两岸地基岩土体分布大体相同，但结构构造略有差异，现将两岸堤基各段地基岩土体分述如下：

地基岩土体主要为第四系残坡积物（Q4el+dl），粘土夹碎石以及冲洪积物（Q4al+pl）砂卵石，下部为三迭系下统（T1）大冶灰岩。

右岸ZK1—7段；靠近石牛山脚，三溪至蔡贤公路从此段通过，该段地地基岩土体为残坡积物粘土夹碎石，下覆基岩为三迭系下统（T1）大冶灰岩。

右岸ZK7—12段；河道拐弯段，为乱石岗，预制厂空基地地段，上部杂填土，中部为坡积粘土夹碎石，下覆基岩为三迭系下统（T1）大冶灰岩。

右岸ZK12—23段；上部为冲—湖积物及人工填土，中部冲积物粉质粘土，含铁锰质氧化物夹有高岭土，下覆基岩为三迭系下统（T1）大冶灰岩。

右岸ZK23—26段；无堤防段，洪水淹没地段，上部为第四系冲积物粉质粘土夹灰白色高岭土，中部为第四系冲洪积物砂卵石，下覆基岩为三迭系下统（T1）大冶灰岩。

左岸ZK27—30段；上部为湖积物及工人废虚堆积物杂填土，中部为第四系冲积物粉质粘土夹灰白色高岭土，下部为第中系冲——洪积砂卵石，下覆基岩为三迭系下统（T1）大冶灰岩。

左岸ZK30—42段；为三溪镇区老街地段，该段的地基岩土体为：上部第四系残坡积物粘土夹碎石，冲积粉质粘土，中部为冲——洪积砂卵石层，下覆基岩为三迭系下统（T1）大冶灰岩。

左岸ZK42—46段；为三溪镇区老街中心工地段，三溪调供电站在该地段范围内，上部为第四系冲积物粉质粘土夹灰白高岭土，中部为第四系冲——洪积砂卵石层夹有粘土碎石，下覆基岩为三迭系下统（T1）大冶灰岩。

左岸ZK46—49段；无堤防自然陡坎地段，上部为人工填土，杂填土，中部为第四系冲积物粉质粘土，夹灰白色高岭土，下部为第四系冲——洪积物砂卵石层夹有粘土碎石，下覆基岩为三迭系下统（T1）大冶灰岩。

- 3.3.2一期工程岩土体物理力学性质

通过对现场钻孔取样进行物理力学性质试验，再对试验数据分析统计，得出工程区内地基主要岩土体的物理力学性质指标。

（1）岩体物理力学性质

一期工程区内下覆基岩为三迭系下统（T1）大冶灰岩，灰岩硬度大，风化程度弱，一般呈弱风化，但岩体裂隙发育，个别地段还存在溶洞。灰岩物理力学性质指标见表3—2；

岩体的物理力学性质统计表

表3—2

| 岩体 名称 | 项 目 指 标 | 试验次数n | 基本值 |  |  | 标准值 σ | 变异系数 δ | 统计修正系数 γs | 强度标准值N | 允许承载力Kpa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Max | Min | Mm |  |  |  |  |  |
| 石灰岩 | 饱和极限抗压强度MPa | 18 | 30.0 | 9.0 | 20.2 | 8.09 | 0.449 | 0.813 | 17.2 | 1500 |

（2）土体物理力学性质指标

含碎石粘土（Q4pl），灰色、灰褐色，以粘土为主，土中夹杂许多碎石等。渗透系数为k=1.2×10-1～1.4×10-3cm/s,具有中等透水性，压缩系数α=0.3～0.32Mpa-1，具有中等压缩性。粉质粘土（Q4al），灰褐色、褐黄色，可塑，渗透系数1.2×10-6～6.0×10-5cm/s，具有弱透水性,是相对的隔水层，具中等压缩性。土体的物理力学性质指标见表3—3

土体的物理力学性质指标统计表

表3—3

| 土类 | 值称 | 比重GS | 天然含水量W% | 天然密度 |  | 天然孔隙比e | 饱和 度Sr | 剪切 指标 |  | 压缩系数aρav1-2 MP-1 | 压缩模量Es1-2 Mpa | 允许承载力Kpa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 湿g/cm3 | 干g/cm3 |  |  | C Kpa | ф 度 |  |  |  |
| 更新统粘土 | 区间值 | 2.72 | 32.0 | 1.78 | 1.36 | 1.028 | 85.9 | 28.0 | 24.7 | 0.24 | 13.0 | 190 |
|  |  | 2.71 | 31.0 | 1.77 | 1.34 | 1.002 | 83.5 | 27.0 | 24.5 | 0.23 | 11.0 | 170 |
|  | 建议值 | 2.715 | 31.4 | 1.785 | 1.35 | 1.009 | 84.6 | 27.4 | 24.6 | 0.234 | 12.2 | 180 |
| 更新统砾质粘性土 | 区间值 | 2.74 | 26.0 | 1.83 | 1.46 | 0.887 | 80.4 | 38.0 | 27.7 | 0.30 | 22.0 | 230 |
|  |  | 2.73 | 25.0 | 1.82 | 1.45 | 0.865 | 78.0 | 37.0 | 27.5 | 0.29 | 20.0 | 210 |
|  | 建议值 | 2.732 | 25.3 | 1.825 | 1.455 | 0.877 | 79.0 | 37.5 | 27.6 | 0.295 | 21.0 | 220 |

- 3.4 三溪河水利血防一期工程地质评价

（1）三溪河左右两岸堤防一期工程治理堤基岩土体地质结构分类。前面所述，三溪河治理水利血防一期工程主要是分布在三溪镇区内，处于凤凰山西南麓的三条港溪交汇处，左岸为三溪镇老街道，右岸为低山，残丘和垅岗地段。地基岩土体的地质结构分为土质结构，岩质结构和土、岩质结构三种类型。

（2）一期工程左右岸堤基地质分段评价

右岸ZK1—7段：紧靠石牛山山脚，处三溪至蔡贤公路临近，堤基较稳定可采用石牛山就近的碎石土建堤，该段无不良地质条件的影响，仅需对公路护坡即可。

右岸ZK8—12段：该面堤基较差，要求开挖堤基基槽，将含碎石粘土层作为堤基持力层，也可采用石牛山就近的碎石土建设。

右岸ZK12—25段：该段堤基软硬不均匀，而且堤岸有民房等建筑物，高差较大，为保证堤岸建筑物安全使用，该段堤基护坡应进入砂卵石层，应采用浆砌块石护坡。

右岸ZK23—26段：该段地势低洼，无堤防设施，是洪水泛滥之地段。该地段适宜建土堤，护坡基础应放在砂卵石层上。自然堤面为人工填土层及粉质粘土，该段砂卵石层较厚，下覆基岩为大冶灰岩，岩溶裂隙较发育，堤岸无建筑物，有利于施工。

左岸ZK27—30段，该地段河面较宽，河岸边为一至二层民用建筑物，该段表层为杂填土，人工生活废墟，民用建筑物基础在粉质粘土层上，该段要求毛石砼堤挡水，宜将砂卵石层作为堤基持力层。

左岸ZK30—42段，该段为三溪镇区后街中心区，河岸边有三～四层民用建筑且距离较近（3～10m），表层填土，杂填土，粉质粘土夹灰白色高岭土，民用建筑地基基础均将粉质粘土作为基础持力层，为确保岸边民用建筑物的安全，该段宜采用砼挡土墙，将砂卵石作为砼挡土墙的基础持力层。

左岸ZK42—46段：该段是三溪镇区中心地段，民用建筑距离20～50m，对民用建筑无影响边坡土质结构较密实，但坡度较陡，该段宜采用削坡护坡除理，也可采用土钉墙护坡处理。

左岸ZK46—49段：该段岸边有少量简易民房，但距离在10～20m对治理工程无影响，该段地势较低，可采用碎石土筑堤，将粉质粘土层作为堤基，局部地段可做护坡处理即可。

- 3.5 主要工程地质问题

（1）左岸ZK27—30地段河道较宽，长期淤积生活垃圾堆积，岸边护坡及挡土构筑物基础不均匀沉降问题。

（2）左岸ZK42—46地段岸边属土质高边坡，存在崩踏问题。

（3）一期工程位于三溪镇区，居民生活污水及工业污水排放问题。

（4）右岸ZK23—26地段无堤防设施，河道自然形成，地势较低，要新建堤防，存在堤基稳定问题。

（5）二岸靠近岸边均存在有民用建筑物，特别是左岸靠近距离建筑物存在边坡失稳造成房屋沉降问题。

总体来说，三溪河治理血防水利一期工程虽存在一些工程地质问题，但堤基岩土体的承载力均能满足堤基承载力要求。有些地段可作简单的技术处理后均能满足设计要求。

- 3.6 结论与建议

（1）三溪河综合治理水利血防一期工程位于三溪镇镇区，处凤凰山西南麓，三条港溪交汇处，属于幕阜山脉北麓到长江之间的垅岗丘陵——冲积平原区的地形地貌。

（2）三溪河治理血防水利一期工程所处的大地构造单元属于扬子准地台下的扬子台坪滁巢台褶皱带之中的鄂东褶束，结构方向为东西向。区域内地壳稳定，根据国家地震局1/400万《中国地震动参数区划图》（GB18306—2001），工程区地震峰加速度为≤0.05g，地震动反应谱特征周期为0.35s，相应地震基本烈度为≤Ⅵ度。

（3）一期工程地下水按其赋存条件可分为孔隙潜水，基岩岩溶裂隙水。其土层按其渗透性可划分为透水层和相对隔水层两种，根据水质分析报告，一期工程内的地表及地下水对砼都有中—弱蚀性。

（4）一期工程地基岩土体主要为灰岩，砂卵石，粘土夹碎石，粉质粘土和人工填土等组成。

（5）建议填区生活污水进行净化处理。

（6）建议土质高边坡地段采用土钉墙或锚杆技术加固边坡。

（7）一期工程的天然材料都能满足工程建设需求。

（8）建议对两岸所在地段堤防均进行加固衬砌护坡硬化处理。

- 4 工程规模及布置

- 4.1工程建设的必要性

- 4.1.1流域社会经济情况

三溪河是富水河下游重要支流，发源于湖北省的通山县境内的幕阜山北麓，三溪河水电站以上流域面积586.4km2，范围包括咸宁市通山县、咸安区四个乡镇和黄石市阳新县、大冶市的二个镇场。流域东、南面与富水上游接壤，西面与淦河流域交界，北面与大冶湖流域相连。王英河、国和河、猴儿山河为三溪河上游，从三溪口至赛湖河口为中下游，河流自西向东，经赛湖河口注入富水。

三溪河流域属亚热带季风气候区，区内气候温和、四季分明、雨量充沛。一期工程所在地——三溪镇位于三溪河流域中游，其国土面积156.6 km2，下辖14个行政村和1个街道居委会，4.2万人口。有山场面积13万亩，养殖水面0.9万亩，耕地面积3.2万亩，其中水田2.1万亩。

三溪镇区位优越，交通便捷。距武汉市138公里，黄石市50公里，是省级生态旅游风景区——王英仙岛湖的窗口。距大沙铁路19公里，106国道14公里，107国道70公里，距黄金水道——长江不足90公里，连106与107国道的317省道自东向西贯穿全境，即将动工建设的大（庆）广（州）高速穿境而过，并在三溪设有出口。镇内公路四通八达，村村组组通公路。

三溪镇矿产资源丰富，有锰、煤、石灰石、方解石、水晶石等矿产资源。其中立中高峰锰矿、长河锰矿储量达120万吨，品位高达40个；黄冲方解石储量达2000万吨。

该镇是个农业大镇。盛产水稻，全年稻谷总产量为14700吨。特产以甜柿为主，面积达3000亩，把竹1万亩，水产品年产量达2144吨。畜牧业以牲猪养殖为主，年存栏及出栏牲猪均达到11000头。

三溪河水资源丰富，为农业灌溉和投资办厂提供充足的水源。

三溪镇是一座历史悠久的古镇，始建于明朝弘治年间，距今有500多年历史，文化底蕴深厚，名胜古迹众多。有“贞德王戏凤”的美丽传说，有佛教胜地“三教山”寺庙，有鄂南名人王伯超陵墓，同时，也是一块红色大地。大革命时期，郭家冲、徐立中、龙王冲等地曾是当年鄂东南苏维埃道委所在地。现存有：县苏维埃政府旧址，三溪区苏维埃革命烈士纪念碑、彭德怀旧居，彭德怀招兵站及近1华里的红军石板街。

2006年一期工程区所在地——三溪镇，行政区划包括14个村民委员会，全镇人口4.3万人，耕地面积3.2万亩，工农业总产值24317万元，其中工业总产值5512万元，农业总产值10000万元，农村人平纯收入2700元。三溪河流域是阳新县可资开发利用的重要水系，流域下游土地肥沃，资源丰富，人口密集，为该地区自然农业经济的主要基地。流域内交通便利，317省道横跨东西，新建的大广高速公路贯通南北。

三溪河水利血防一期工程保护区是三溪镇的政治、经济、文化和贸易的中心，三溪集镇位于一期工程保护范围内。一期工程保护内地方经济以工业和第三产业为主，农业经济以粮、棉、油生产为主，主要农作物为水稻、红薯、棉花、小麦、油菜和其他小杂粮，主要土特产有苎麻、竹木、油菜、油桐、柑橘、茶叶、鲜鱼、莲藕等。境内人口密度达960人/km2，农民人均耕地面积1.05亩，低于湖北省的平均水平（1.27亩）。一期工程保护内现有317省道、建设中的大广高速公路等国家交通干线贯通东西南北，交通较为发达。一期工程保护内有苏维埃革命烈士纪念碑、彭德怀旧居，彭德怀招兵站及近1华里的红军石板街，鄂南名人王伯超陵墓和佛教胜地“三教山”寺庙。

- 4.1.2洪水灾害

三溪河流域西面环山，东南临富水河，中间为相对平缓的河湖冲积平原。三溪河是阳新县的主要水系，主水加上通山县、咸安区、大冶市等市县的客水，径流均汇集于三溪口，进入汛期后，富水下游受长江顶托，水位居高不下，每逢雨季，山洪奔流而下，上不能拦蓄，下又不能自排，三溪河中下游河谷平原地区成了名副其实的“水袋子”，因而该地区水灾频繁。流域上游承雨面积较大，河沟落差大，极易造成洪峰，是三溪河中下游洪涝灾害的主要根源；阳新县境内雨量充沛，尤其暴雨集中更为明显，暴雨强度越大洪涝灾害越大，暴雨集中也是灾害成因之一；6、7月份是江河洪汛的交替时期，每年汛期，富水河为减轻长江段的防洪压力，富水入江口处富池大闸关闸，在此期间富水流域巨大洪水仅靠富池电排站抽排入江，根本不能满足富水下游干流的防洪要求，导致了三溪河中下游水位雍高，也是酿成洪涝灾害的的主要因素之一。建国以来，湖北省针对富河下游平原湖区防洪灭螺、结合水资源开发利用的要求，对富水下游湖区进行了综合治理，取得了一定的成效，2003年以来阳新县又对富水下游堤防进行了一期工程加固，防洪能力显著提高。然而紧邻的富水下游三溪河流域却从未作堤防加固和灭螺治理，由于三溪河中下游部分河道泄量有限，堤防防洪标准低，三溪河中下游洪涝灾害依然严重，特别是一期工程保护区位于上游和中游的连接处，此处位于集镇，河道相对狭窄，堤防防洪标准低，河道两侧地势低洼平坦，其洪涝灾害非常严重。

据史料统计，自清光绪12年（1886年）以来，有水灾记录24年次，其中建国后发生水灾13次（1953年、1954年、1955年、1964年、1969年、1980年、1983年、1991年、1994年、1995年、1996年、1998年、1999年），平均四年就发生一次水灾。

1953年4月至9月，三溪河山洪连发三次，中下游受灾人口12680人，受灾农田13314亩。其中，一期工程保护区内受灾人口5706人，受灾农田5991亩。

1954年4月至8月，三溪河山洪连发9次，加上长江洪水猛涨，酿成百年未有的大水灾，流域受灾人口12460人，受灾农田23680亩。其中，一期工程保护区内受灾人口5434人，受灾农田6906亩，转移安置灾民4245人，倒塌房屋1972间，冲毁水利工程52处。

1955年，三溪河山洪暴发，水势猛涨，中下游两岸遭受严重洪灾，流域受灾人口13200人，受灾农田23226亩。其中，一期工程保护区内受灾人口5706人，受灾农田8240亩，冲毁水利工程61处。

进入20世纪90年代以来，洪灾更加频繁，特别是1994、1995、1996、1998、1999年三溪流域连续发生的几次特大洪涝灾害，当地经济遭受重创，严重破坏了这一地区的社会经济生活的正常秩序，吞噬了改革开放和社会经济发展的成果。

- 4.1.3血吸虫疫情

阳新县是湖北省，乃至全国血吸虫疫情重灾区，是全国有名的“虫带子”。富水流域是阳新县血吸虫疫区中最严重的地区，三溪河作为支流，灾害程度基本相当。

1951年，阳新县证实有血吸虫病流行。1952年，湖北省血防调查组在临近三溪河出口处查出钉螺平均密度高达630只/m2，钉螺传染率高达10%。根据有关资料统计，阳新县三溪河流域钉螺面积最高达到0.155万亩。

新中国建国以来，在党中央、国务院、省市各级党委、政府的大力支持下，阳新县委、县政府遵照“一定要消灭血吸虫”的号召，对富水下游及其支流进行了水利结合灭螺综合治理，累计消灭钉螺面积22万亩。随着富水下游水患得到初步治理，大面积钉螺也基本消灭，当地严重的血吸虫疫情得到了有限控制。

进入20世纪80年代，特别是20世纪90年代以来，富水下游及其支流相继连续发生了特大洪涝灾害，由于三溪河中下游两岸堤防标准偏低，经常发生漫堤或决口。洪水泛滥导致钉螺随着洪水大量扩散蔓延，原来已经消灭钉螺的地方重新出现钉螺，原以得到控制的血吸虫疫情出现严重反弹，致使钉螺灭而不断，血吸虫病去而复返。根据阳新县血防办有关资料统计，目前三溪河中下游钉螺面积0.105万亩，血吸虫病人847人（其中晚血病人45人），病牛76头。目前钉螺主要分布在中下游的河道、湖滩、湖汊等极为复杂地带，其中流域干支流滩地钉螺面积20亩。由于水位涨跌频繁，滩地“夏水冬陆”特点明显，杂草丛生，非常适合钉螺繁衍滋生；堤内围垦区钉螺面积0.105万亩，主要是由于灌溉引水导致钉螺扩散引起；下游养殖区钉螺面积2.0万亩。三溪河中下游严重的血吸虫疫情威胁了当地居民的身体健康，血吸虫病仍是危害当地人民身体健康最为严重的疾病。

目前三溪河中下游干流水利血防一期工程保护区钉螺面积1.2万亩，主要分布在河道滩地、堤内垦殖区和抽水泵站水渠内，血吸虫病人847人（其中晚血病人45人），病牛76头。三溪河中下游干流水利血防一期工程保护区近几年血吸虫疫情调查统计见表4—1。

表4—1           一期工程保护区血吸虫疫情统计表

| 年份 | 钉螺面积（亩） | 血吸虫病人（人） |  | 病牛（头） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 慢性 | 晚期 |  |
| 2000 | 103.2 | 436 | 57 | 70 |
| 2001 | 103.2 | 397 | 54 | 71 |
| 2002 | 103.2 | 378 | 58 | 68 |
| 2003 | 89.87 | 342 | 53 | 75 |
| 2004 | 89.87 | 277 | 60 | 65 |
| 2005 | 76.54 | 357 | 59 | 77 |
| 2006 | 76.54 | 426 | 55 | 74 |
| 2007 | 69.87 | 802 | 45 | 76 |

- 4.1.4工程现状及存在的主要问题

（1）三溪河水利血防治理概况

建国以来，为配合富水下游防洪和自身根治水患，遏止血吸虫疫情，发展工农业生产，保障当地居民身体，湖北省有关部门经过反复研究和方案比较，于20世纪60年代提出了“上蓄，中围、下排”的水利结合灭螺综合治理方案。

上蓄：在三溪河上、中游，兴建大、中、小型水库，控制上游来洪面积，拦蓄6—10亿m3来水，削减下泄量，开发利用水资源。

中围：以三溪河中、下游床现状为主，两岸预留过洪堤距，筑堤束水，实施河湖分家；对湖区分期分片进行围垦与围养，恒定水位，消灭钉螺。

下排：三溪河流入富水下游没有节制建筑物，为自然排放状态。

按照以上总体防洪方案和湖北省水利水电勘测设计院1973年编制完成的《七三规划》，分期实施了如下主要工程：在三溪河上分别兴建王英、蔡贤、罗北口等3座大、中型水库；完成干支流堤防25.80km。三溪河流域累计灭光钉螺5万亩，水患得到初步治理，血吸虫病的传播得到了有效控制，三溪河水利血防治理工程取得了初步成效。

1998年5月，湖北省水利水电勘测设计院受阳新县水利局委托，根据目前的水利工程现状和存在的问题，编制完成了《富水下游水利综合治理规划报告》。

近年来，在水利部和湖北省水利厅的大力支持下，根据批复的《富水下游水利综合治理规划报告》，相继兴建了网湖分洪灭螺控制闸和富池大闸整险加固、富水下游防洪灭螺综合治理一期工程等流域骨干防洪灭螺工程，拉开了富水下游水利结合灭螺治理工程建设的序幕。然而三溪河作为富水下游重要支流却一直没有进行治理，导致近几年汛期洪水泛滥，钉螺四处扩散。

(2)工程现状及存在的问题

三溪河中、下游经三溪镇与率州管理区人民多年的治理努力，以堤防为主的防洪工程和非防洪工程措施相结合的整体格局已经形成，并发挥着巨大的作用，水利结合灭螺取得巨大成就。三溪河中、下游目前仍存在着堤防高度不够、堤身断面不达标、堤基散浸渗漏、部分地基沉陷等诸多问题；河道也存在多处卡口，严重影响了洪水的下泻，部分河滩外滩宽度较宽，局部河段外滩存在多处行洪障碍物，河道行洪断面不足，严重影响河道泄洪；三溪河中、下游河床比降小，水流平缓，当富池口大闸在外江高水位时关闭，下游河床淤积抬高1~1.5m，也影响了洪水的外泻；三溪河中、下游滩地“夏水冬陆”特点明显，杂草丛生，非常适宜钉螺繁衍滋生，堤内垦殖区灌溉引水导致钉螺扩散，堤内养殖区水产养殖也导致钉螺难以根治，三溪河中、下游钉螺面积0.98万亩，血吸虫病人1000多人。目前三溪河中、下游的整体防御能力仅只有5年一遇标准，血吸虫疫情防治工作依然十分艰巨。

三溪河水利血防综合治理一期工程位于三溪镇集镇附近，堤防总长度2.0 km，为三溪集镇和高桥村堤防，对三溪河中、下游的防洪保安、水利血防起着极其重要的作用。一期工程保护区范围内主要湖泊有高桥湖，主要围堤有镇区堤和高桥堤。三溪镇区堤和高桥堤等围堤共同构成臧河移民区、三溪镇区及高桥村的防洪保护圈。

三溪河中、下游水利血防一期工程各堤段普遍存在堤顶高程不足，堤顶宽度不够，内外坡比不足1：3等问题；右岸0+295～0+505段：该段堤基较差；右岸0+505～1+627段：堤基软硬不均匀，而且堤岸有民房等建筑物，高差较大。左岸0+250～1+650段，该段为三溪镇区后街中心区，河岸边有三～四层民用建筑且距离较近（3～10m），表层填土，杂填土，粉质粘土夹灰白色高岭土，民用建筑地基基础均将粉质粘土作为基础持力层，为确保岸边民用建筑物的安全，该段宜采用砼挡土墙，将砂卵石作为砼挡土墙的基础持力层。左岸1+090～1+650段：该段是三溪镇区中心地段，民用建筑距离20～50m，对民用建筑无影响边坡土质结构较密实，但坡度较陡。

三溪镇区堤防高程普遍较低，岸坡坡度较陡，达不到稳定要求，严重威胁当地群众的生产、生活。部分堤段外滩较宽或岸坡凸凹不平，对灭螺和行洪极为不利，同时由于水位涨跌频繁，滩地呈现“夏水冬陆”状态，适宜钉螺繁殖与生长，需要进行必要的“平滩降滩”，以利于富水下游关闸挡水时，三溪河水淹灭螺的要求。

一期工程区内有2座抗旱泵站，现存在混凝土老化以及上、下游进出水渠淤塞和消能设施等问题，应将原有泵站改造重建和增设血防设施，需在泵站出水渠首段设置沉螺阻螺工程。引水灌溉，常造成钉螺在堤内外“蔓延”，导致钉螺扩散，应在泵站前池尾段增设沉螺池。

表4—2                 一期工程外滩基本情况表

| 堤段名称 | 滩面宽度（m） | 滩面长度（m） | 现状滩面高程(m) |
| --- | --- | --- | --- |
| 左岸 | 12～35 | 530 | 17.5～22.3 |
| 右岸 | 15～28 | 210 | 17.3～23.6 |

表4－3　　　　        一期工程涵闸基本情况表

| 序号 | 泵站 名称 | 桩号 | 结构型式 | 渠首高程(m) | 引水高程(m) | 装机 容量(kw ) | 灌溉 流量 (m3/s) | 机组形式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 臧河站 | 1+430 | 砖混 | 24.92 | 17.84 | 17 | 61 | 卧式离心 |
| 2 | 高桥站 | 1+580 | 砖混 | 24.46 | 17.82 | 17 | 61 | 卧式离心 |

- 4.1.5工程建设的必要性

三溪河中、下游干流三溪镇区堤防主要保护着集镇、臧河移民区和附近地区，保护区内317省道、大广高速公路等国家交通干线贯通东西、南北，由于防洪标准低，血吸虫疫情严重，制约了三溪镇区及三溪镇主要经济区社会经济发展，威胁当地居民的身体健康。为提高三溪镇区及三溪镇主要经济区的防洪能力，遏制当地血吸虫疫情蔓延，尽快组织对以上堤段进行堤防加固、滩面修整等，是迫在眉睫的首要任务，因此应将三溪镇区及附近地区堤防作为三溪河水利血防一期工程实施。

三溪河水利血防治理工程建设工程量较大，资金需求较多，根据各个堤段保护区域的重要性的差别，确定分期实施的原则为：先堤防后河道，先重点后一般。水利血防治理工程建设分期实施以后，三溪河中游干流三溪镇区堤防可由现状的5年一遇提高到30年一遇的防洪标准，其它堤段可由现状的5年一遇提高到20年一遇的防洪标准，血吸虫疫情将得到基本遏制。

由于三溪河防洪标准偏低，血吸虫疫情严重，制约了该地区人民的社会经济发展，威胁当地居民的身体健康。为提高三溪集镇及三溪镇主要经济区的防洪能力，遏制当地血吸虫疫情蔓延，尽快组织对以上堤段进行堤防加固处理和滩面整治，是迫在眉睫的首要任务，因此应将镇区堤防和高桥堤作为三溪河干流水利血防治理一期工程实施。

- 4.2工程任务和规模

- 4.2.1工程范围

三溪河水利血防综合治理一期工程拟安排镇区堤防和高桥堤等三溪河水利血防综合治理一期骨干工程优先进行建设。

堤防工程：一期工程位于三溪集镇附近，堤防总长度2.0km，由三溪集镇堤(长度1．500m)，高桥堤(长度0.5km) 2段连续堤防组成。

滩面整治工程：一期工程河道外滩滩面整治总长度340m，其中三溪集镇堤外滩整治长度140m、高桥堤外滩整治长度200m。

泵站更新工程：一期工程堤防范围内现有2座泵站，需进行拆除重建，并在渠首新建沉螺池。

臧河泵站位于三溪集镇堤，高桥泵站位于高桥堤。

- 4.2.2防洪标准

根据《防洪标准》（50201—94）和《堤防工程设计规范》（GB50286—98）的相关规定，确定三溪河水利血防一期工程堤防镇区的防洪标准为30年一遇，相应的堤防按3级建筑物设计；高桥堤段的防洪标准为20年一遇，相应的堤防按4级建筑物设计。

现阶段根据阳新县三溪镇政府提供的统计资料及相应调查资料，重新复核三溪河水利血防一期工程保护区社会经济指标，统计成果见表4-4。

目前三溪河水利血防综合治理一期工程保护区人口2.1万人，耕地面积1.5万亩，2007年工农业总产值8105万元，其中工业产值4085万元，农业产值4020万元，固定资产投资120万元。

表4—4               一期工程保护区社会经济情况统计表

|  | 面积 |  | 人口 |  |  | 工农业总产值 |  | 万元 | 固定 资产 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行政区划 | 国土面积 | 耕地面积 | 合计 | 农业 | 非农业 | 合计 | 农业 | 工业 |  |
|  | (km3) | (万亩) | (万人) | (万人) | (万人) | (万元) | (万元) | (万元) | (万元) |
| 三溪镇 | 51 | 1.5 | 2.1 | 1.1 | 1.0 | 8105 | 4020 | 4085 | 120 |
| 合计 | 51 | 1.5 | 2.1 | 1.1 | 1.0 | 8105 | 4020 | 4085 | 120 |

根据《防洪标准》(GB50201—94)，考虑到三溪河水利血防综合治理一期工程保护区今后经济社会发展的需要，以及阳新县作为全国闻名的“烈士县’，有20万人为革命献出了宝贵的生命，作为革命老区，其社会经济发展尤其不易。综合以上因数，将三溪河水利血防综合治理一期工程镇区堤防的洪水标准由规范规定的20年一遇洪水提高为30年一遇洪水设计，高桥堤的洪水标准按20年一遇洪水设计；相应于洪水标准，镇区堤防的等级为3级，高桥堤堤防等级为4级。

- 4.2.3设计水面线

(1) 三溪河水利血防综合治理一期工程堤线总体布置。

按设计洪水标准，结合河道水力计算，拟定了现状条件、卡9河道切滩疏挖、卡口退堤重建、卡口退堤疏挖结合等2个不同布置方案，各方案简要介绍如下：

方案一：现状堤线加高加固。按现状河道断面推求的设计洪水位进行堤防加高加固。其中堤防按相应的标准进行加高加固，沿线泵站加固改建2座，该方案三溪集镇段设计洪水为22.65m。主要工程量包括土方填筑5.21万m3，土方开挖3.54万m3，压占地25.57亩，工程总投资为1239.09万元。

方案二：全线疏挖。考虑对多处河道进行切滩、疏挖处理，堤防进行加高加固。河道切滩、疏挖主要有二处，分别为三溪集镇河段0.4km(河道桩号0+650—1+050)，高桥村河段0.2km(河道桩号1+450—1+650)，疏挖总长度约1.3km，挖方5.2万m3。与方案一相比，集镇水位降低0.05m。主要工程量包括土方填筑5.85m3，土方开挖3.2万m3，压占地21.00亩，工程总投资为1506万元。方案二存在的主要问题是由于需疏挖的河段太长，工程量巨大，同时影响三溪水电站发电，水下部分的疏挖更加困难，施工难度大，工期长，另外还需增加临时占压地面积约4.57亩。

通过以上方案的比较分析，方案一的工程量较小，工程施工难度和投资最小，能减轻一期工程保护区的防洪压力，提高流域的整体防洪形势。推荐方案一为三溪河水利血防综合治理一期工程堤线总体布置方案。

(2)水面线计算

①糙率确定

根据三溪河1996年7月的水位流量实测资料，率定糙率为0.025，本项目一期工程河段糙率也采用0.025。

②水面线推算

依据富水下游水位及洪水组合，作了以下二个方案的水面线推算：

方案1：河道现状。

方案2：全线疏挖。

根据《网湖分洪闸初步设计报告》，在富池大闸关闸期间，若富水下游发生大洪水，则需利用网湖分洪闸分洪，其校核洪水位为21.43m。由于网湖分洪闸分洪前网湖分洪闸与河赛河口之间的河道水面基本是水平的，因此河赛河口段堤防的设计洪水位均采用21.43m。三溪河自河赛河口至高桥村堤段为20年一遇洪水标准，王英河口上200m至高桥村段堤防为30年一遇洪水标准。设计水面线成果见表4—5。

(3)一期工程设计水面线

三溪河水利血防综合治理一期工程三溪镇区堤防和高桥堤设计水面线由三溪河中、下游干流设计水面线设计洪水位直线内插确定。

表4—5              三溪河中、下游干流设计水面线成果汇总表

| 控制断面 | 王英河口 | 观音阁 | 乐世才 | 庞家湖泵站 | 袁家湖泵站 | 河赛河口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 河道桩号 | 0+200 | 3+326 | 8+126 | 12+022 | 20+710 | 25+800 |
| 方案一 | 22.65 | 22.50 | 22.27 | 22.08 | 21.67 | 21.43 |
| 方案二 | 22.60 | 22.46 | 22.24 | 22.06 | 21.66 | 21.43 |

- 4.2.4  工程规模

三溪河水利血防综合治理一期工程包括堤身加培、锥探灌浆、堤基处理、抗旱泵站拆除重建、平滩降滩、防洪墙等一系列工程建设项目。

三溪河水利血防综合治理一期工程处理堤段总长度02.0km；河道外滩滩面整治总长度430m；小型抽水泵站建筑物拆除重建2座。主要工程量为：土方填筑5.21万m3，土方开挖3.54万m3，石方砌筑0.12万m3，混凝土0.91万m3，锥探灌浆总进尺0.65万m。

- 5  一期工程布置及建筑物

- 5.1设计依据和基本资料

- 5.1.1设计依据

《防洪标准》(CB50201-94)

《堤防工程设计规范》(CB50286-98)

《水工钢筋混凝土结构设计规范》(SL/T191-96)

《水闸设计规范》(SD133-184)

- 5.1.2工程等别及设计洪水标准

根据《防洪标准》(CB50201-94)和《堤防工程设计规范》(GB50286-98)的相关规定，确定三溪河水利血防综合治理一期工程三溪镇区堤为3级堤防，以30年一遇洪水为防御对象，相应的堤防、防洪墙和穿堤建筑物均按3级建筑物设计；高桥堤为4级堤防，以20年一遇洪水为防御对象，相应的堤防按4级建筑物设计。

- 5.1.3设计基本资料

(1)水文气象资料

三溪河流域多年平均风速2.3m/s，最大风速16.0m/s，风区长度1.5km，相应风向为NW，风区内水域平均深度5.5m。

防洪墙的设计水位按相应堤段的设计洪水位加0.5m的超高确定。最高灌溉水位取三溪河中游4-6月的平均水位。

(2)地形和地质资料

设计采用1/10000全线调绘平面地形图和1/200地质剖面图。

根据工程地质勘察设计报告，三溪河水利血防综合治理一期工程区地震基本烈度小于Ⅵ度，区域地质构造稳定，设计中不考虑地震的影响。设计范围内主要地层的土体物理力学指标见表3-2。

- 5.1.4稳定安全系数

根据有关规范的相关规定，堤防、防洪墙和穿堤建筑物的稳定安全系数列于表5-1。

表5-1          堤防、防洪墙和穿堤建筑物稳定安全系数表

| 稳定类型 | 运用条件 | 堤身 |  | 防洪墙 | 穿堤建筑物 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3级堤防 | 4级堤防 |  |  |
| 抗滑 | 正常运用 | 1.2 | 1.15 | 1.25 | 1.25 |
|  | 非正常运用 | 1.10 | 1.05 | 1.10 | 1.10 |
| 抗倾 | 正常运用 | - |  | 1.50 | - |
|  | 非正常运用 | - |  | 1.40 | - |

- 5.2工程总体布置

- 5.2.1堤身加高加固

(1)堤身加固

根据三溪河水利血防综合治理一期工程各堤段堤防断面现状和地形地质条件，并结合堤防外滩的宽度，分别对各个堤段进行加高加固处理，处理堤段总长度为2.0km。

(2)锥探灌浆

对三溪河水利血防综合治理一期工程三溪口新桥以下堤段共计0.5km进行锥探灌浆，以处理白蚁洞穴和堤身填筑质量隐患。

(3)防洪墙改造

目前，镇区左岸原有防洪墙为各家建私宅时自建的浆砌石墙体，高低不一，沿河参差不齐，大约820m长度范围内浆砌石防洪墙勾缝砂浆脱落或石块垮塔。每年汛期时有相当部位漏水，以致影响附近房屋安全。

由于镇区堤段左岸浆砌石防洪墙老化严重，基础、墙身开裂，漏水严重，防洪墙达不到稳定安全要求且极不美观，严重影响当地居民的生产、生活。因此，将镇区堤段原浆砌石防洪墙拆除，改为重力式钢筋混凝土防洪墙，改造防洪墙长度1500m。

(4)护坡工程

对三溪河水利血防综合治理一期工程全堤线的堤内坡面均采用草皮护坡；堤外坡全堤线进行预制砼六方块护坡。

(5)堤顶公路及上堤坡道

为了确保三溪河水利血防综合治理一期工程的防汛交通线路畅通，保证堤防的防洪安全，对全线2km堤防新建堤顶泥结碎石路面或混凝土路面。为满足防汛和堤防沿线生产生活需要，在各个堤段适当位置布设上堤坡道，上堤坡道布置在堤防的内坡，上堤坡道的布置见表5-2.总计防汛公路长度2.0km，上堤坡道8条。

表5-2                一期工程上堤坡道布置表

| 堤段名称 | 数量(条) | 位置 |
| --- | --- | --- |
| 弯道堤段 | 1 | 0+000 |
| 王英河口堤段 | 2 | 0+150 |
|  |  | 0+350 |
| 水电站堤段 | 1 | 1+020 |
| 高桥堤 | 2 | 1+650 |
|  |  | 2+000 |
| 合计 | 6 |  |

- 5.2.2堤基处理

根据堤段的工程地质条件和渗流计算成果，结合堤防管理需要，对镇区堤右岸，结合堤身外帮，采用堤外脚粘性土截水槽进行堤基防渗处理，以截断不良土体的渗透通道。

- 5.2.3滩地整治

对堤外有外滩的堤段，结合灭螺和河道切滩疏挖的需要，进行降滩平滩。将近堤外脚的滩面进行平整，形成倾向河道的灭螺滩面，改造适宜钉螺繁殖与生长的环境。施工完成以后，对外滩取土区进行场地平整。外滩整治工程布置见表5-4。

表5-4           一期工程外滩整治工程布置表

| 堤段名称 | 桩号范围 | 现状滩面宽度(m) | 灭螺滩面宽度(m) | 灭螺滩面高程(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 镇区堤段 | 0+800～1+050 | 28 | 15 | 23.00 |
| 高桥堤段 | 1+350～1+650 | 21 | 14 | 23.00 |

- 5.2.4泵站建筑物

对三溪河水利血防综合治理一期工程范围内的臧河泵站、高桥泵站等2座取水工程设施拆除原来的进出口水渠、原有的泵房、更新机组等建筑物，在水渠渠首新建沉螺池，与原来的出水渠平顺相接，以防上钉螺向堤内扩散，同时重砌进出口浆砌石水渠。

- 5.3堤身加固设计

- 5.3.1设计标准断面

（1）堤顶高程

三溪河水利血防综合治理一期工程堤防堤顶高程按设计洪水位加堤顶超高确定。

①按照堤防设计规范，风浪要素按下列公式计算确定：

gHV2=0.13th0.7gdv20.7th0.0018gFv20.450.13th0.7gdv20.7

gTv=13.9gHv20.5

式中：H－平均波高(m)；

Ｔ一平均波周期（s）

Ｖ一计算风速（m/s），取12.0m/s；

F－风区长度（m），取150m；

d－水域的平均水深(m)，取为7.40m；

g－重力加速度（m/s2）

L－波长(m).

计算求得波浪要素为：

平均波高H=0.206m；

波长L=6.305m，

平均波周期T=2.01s

②按照堤防设计规范，风壅水面高度按下列公式计算确定：

e=KV2F2gdcosβ

式中：e-计算点的风壅水面高度，m；

K－综合摩阻系数，取3.6×10-6；

V－设计风速，取12.0m/s；

F－计算点到对岸的距离，取150m；

D－水域的平均水深，取为5.5m；

β－风向与垂直于堤轴线的法线的夹角（°)。

计算可得发，e=0.005m。

③按照堤防设计规范，波浪爬高按下列公式计算确定：

RKKVKp1+mHL

式中：R－累积频率p＝2％的波浪爬高；

K△－斜坡的糙率及渗透系数，取0.90；

Kv－经验系数，取1.02m；

Kp－爬高累积频率换算系数，取2.07；

m－边坡系数，取3.0；

H－堤前波浪的平均波高，为0.206m；

L-堤前波浪的波长，为3.305m.

计算可得，R=0.486m

④堤顶超高按以下公式计算：

Y=R+e+A

式中：Y-堤顶超高；

R-设计波浪爬高；

e-设计风壅高度；

A-安全超高，其中3级堤防超高0.70m，4级堤防超高0.60m。

经计算，3级堤防堤顶超高Y=1.19m，取堤顶超高1.20m；4级堤防堤顶超高Y=1.09m，取堤顶超高1.10m。

(2)堤顶结构

按照规范和实际运用的要求，一期工程堤防设计堤顶宽度4.0m，堤顶面向两侧倾斜，坡度2%。为防止堤顶开裂、雨水入浸造成水力劈裂而危及堤坡稳定和便于汛期防汛交通，在堤顶设0.20m厚的泥结碎石路面，路面宽度3.5m。

(3)内外边坡

根据堤身稳定计算成果，结合富河下游堤防建设的经验，确定堤防的内外边坡为1：3。

- 5.3.2堤身加培

三溪河水利血防综合治理一期工程堤防加高加固堤线总长度2km，现状堤顶欠高0.70-2.00m。堤身加高培厚按照拟定的标准断面进行加培，加培方式视各堤段的具体情况确定。对外滩较宽，堤内房屋较多的堤段，一般采用外帮方式进行加高培厚，对堤外无滩或窄滩的堤段，一般采用内帮的方式进行加高培厚，同时考虑堤线的局部顺直。

堤身外帮应采用渗透性较小的粘性土料填筑，并要求填筑密实后其渗透系数不大于原堤身土体的渗透系数；对堤基基础较差的堤段，结合堤身外帮，采用堤外脚粘性土截水槽进行堤基防渗处理，粘性土截渗槽深入堤基下部粘性土相对不透水层1.0m，底部宽度1.00m，边坡1：1.0，槽内回填粘性土并予以夯实；堤身内帮应采用渗透性较大的砂性土料填筑，并要求填筑密实后其渗透系数不小于原堤身土体的渗透系数。填土压实以后，其压密度不小于0.90。

为保证新老堤紧密结合，填筑前要将堤坡和堤脚的草皮、树根、腐殖质以及其它的杂物挖除并清理干净，一般清基厚度0.20m，坡面清理成台阶。填筑时应将坡面刨毛，保持应有的水分，并分层碾压密实。

- 5.3.3堤身稳定复核

(1)计算方法

按照《堤防工程设计规范》，堤身抗滑稳定计算采用瑞典圆弧滑动法计算，基本公式如下：

k=ΣW±Vcosa−ubseca−Qsinatanϕ'+c'bsecaΣW±Vsina+McR

式中：W——土条重量；

Q、V——分别为水平和垂直地震惯性力（向上为负，向下为正）；

u——作用于土条底面的孔隙压力；

a——条块重力线与通过此条块底面中点的半径之间的夹角；

b——土条宽度；

c’ϕ’——土条底面的有效应力抗剪强度指标；

Mc——水平地震惯性力对圆心的力矩；

R——圆弧半径。

(2) 计算程序及结果分析

堤防边坡稳定计算参数根据地质资料选取，物理力学指标选取地质资料建议值。

本次稳定计算采用武汉水利电力大学编制的稳定计算系统（SSC V3.0）进行计算。按《碾压土石坝设计规范》（SL274－2001），对4级建筑物，采用瑞典圆弧法进行稳定分析时，按设计洪水情况验算背水坡的稳定性，抗滑稳定安全系数Kf≥1.15，按设计洪水骤降验算临水坡的稳定性，坝坡抗滑稳定最小安全系数Kf≥1.05。 计算结果见表5-5。

大坝稳定计算成果表

表5-5

| 计 算 工 况 |  | 计算安全系数 | 允许最小 安全系数 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 瑞典法 |  |
| 上游 坝坡 | 设计洪水位情况:22.65m | 2.295 | 瑞典法：正常1.15 非常1.05 |
| 下游 坝坡 | 设计洪水骤降3m情况:88.60m | 1.685 |  |

计算成果表明，三溪河水利血防综合治理一期工程堤防加高加固完成后，堤坡抗滑稳定安全系数均大于规范规定值，在设计洪水的作用下，可以保证堤身的抗滑稳定。

- 5.3.4堤身隐患处理

三溪河水利血防综合治理一期工程堤身基础有多处为杂填土，局部填入不良土体和杂物，填筑土体未经过充分碾压，土体压密程度不均匀，局部欠密实，同时堤身中生物洞穴较发育。现场钻孔注水实验揭漏，堤身渗透系数大多在l×l0-5-1×l0-4。考虑到堤身隐患分布的不确定性和隐患探测的难度，为了进一步消除原堤身隐患，提高堤身质量，增强抵御洪水的能力，需要对全堤线堤身进行锥探灌浆处理。

锥探灌浆在老堤上施灌，范围为堤顶内肩至迎水面1/3坡面高程。灌浆孔排距为1.0m，同排孔距2.0m，深入堤基土层1.0-2.0m，平面呈梅花型布置。灌浆粘液加配灭蚁药以杀灭堤身白蚁。

- 5.3.5堤身护坡

一期工程各个堤段按照设计断面加高加固以后，对堤防的内坡面均培植草皮，草皮护坡采用根系发达、入土深度较厚，并且匍甸茎发达、生长迅速且成坪快的草种播种；对堤防的外坡面均按1：2.5～1：3.0的设计坡比，铺设预制砼六方块护坡，预制砼块下铺设10cm厚砂石滤层。

- 5.3.6防洪墙改建设计

将镇区堤浆砌石防洪墙改建为混凝土重力式防洪墙。

(1)混凝土防洪墙稳定计算

镇区堤新建防洪墙采用钢筋混凝土防洪墙。墙体混凝土标号为C20，设计墙顶高程24.00m，墙体高度3.5-4.0m，基础宽度320～350cm。厚度150cm，基础埋藏深度150cm，基础前缘宽度l00cm，基础后缘宽度l00cm.顶宽l00cm，迎水面垂直，背水面坡比1：0.5。防洪墙内侧堤顶高程23.50m，堤顶宽度3.0m。

镇区堤新建防洪墙分别计算其在完建无水时期和设计洪水时期的稳定，混凝土防洪墙的稳定计算和基底应力计算的计算公式和方法如下。稳定计算成果见表5-10。

kc=fGH≥kc

ko=MVMH

式中KC、K0-允许抗滑、抗倾稳定安全系数；

f-防洪墙的基底与土体的摩擦系数；

∑G-作用在防洪墙上全部竖向荷载之和(kN)；

∑H-作用在防洪墙上全部水平荷载的合力(kN)；

∑MV-抗倾覆力矩(kN.m)；

∑MH-倾覆力矩(kN.m)。

防洪墙的基底应力计算采用偏心受压公式计算，计算公式如下：

σminmax=GA±MW

式中：∑M-作用在防洪墙上的全部荷载对基底形心轴的力矩(kN.m)；

∑G-作用在防洪墙上的全部竖向荷载(kN)；

W-防洪墙的基底截面矩(m3)；

A-防洪墙基底面的面积(m2)。

新建混凝土防洪墙稳定计算表明，在完建无水时期和设计洪水位时期，防洪墙能满足稳定安全要求。

表5-6            镇区堤混凝土防洪墙稳定计算成果表

| 计算工况 | 稳定安全系数 |  | 基底应力(kPa) |  | 不均匀系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kc | K0 | σmax | σmin | η |
| 完建无水 |  |  | 14.92 | 4.77 | 3.13 |
| 设计洪水 | 0.81 | 0.86 | 16.35 | -2.88 |  |

- 5.3.7防汛交通工程

(1)堤顶公路

对一期工程右岸堤防和左岸1+650～2+000堤段，在堤顶新建泥结碎石路面，泥结碎石路面厚度0.20m，路面宽度5.0m，自堤顶面中心线向两侧倾斜，坡度2%，总计泥结碎石路面长度2.35km。

(2)上堤坡道

为满足防汛和堤防沿线生产生活需要，一期工程堤段范围内设置6条上堤坡道，上堤坡道布置在堤防的内坡，其中弯道堤段1条、王英河口堤2条、水电站堤1条、高桥湖堤2条。上堤坡道采用“Y”型结构，道路坡比为8%，坡面宽度4.0m，采用0.20m厚的泥结碎石铺面。

三溪河水利血防综合治理一期工程堤身加高加固工程量统计见表5-11。

- 5.4外滩整治设计

一期工程范围内大部分堤段没有外滩，高桥村堤左案外滩宽度较宽，滩面高差较大，高低不平，局部堤段外滩存在灭螺矮垸等行洪障碍物。由于滩面高程较高，滩面宽度较宽，河道行洪断面不足，导致河道泄洪能力不够。同时由于水位涨跌频繁，滩地呈“夏水冬陆”状态，滩面杂草丛生，是钉螺繁殖与生长的良好场所。为遏制血吸虫病蔓延，扩大河道的行洪能力，必须采取“平滩、降滩”的工程整治措施。通过河道滩面的平整和降滩，提高河段的防洪能力，消除适宜钉螺滋生繁衍的场所，配合水淹灭螺，达到彻底消灭钉螺的目的。

(1)平滩

对外滩滩面起伏不平且部分处于枯水位以上的堤段，结合灭螺的需要，进行平滩。将近堤外滩面进行挖填平整，滩面倾向河道，横向坡度2％。

(2)降滩抬滩

对外滩有大片区域处于枯水位以上的堤段，从土方平衡的考虑，将其中一部分外滩滩面进行降滩疏挖，将降滩开挖土方抬高另部分滩面，施工完成以后，对外滩取土区进行必要场地平整，消除适宜钉螺滋生繁衍的场所，对抬高部分也须平整并绿化。堤外滩降滩土方开挖和场地平整工程量在堤防土方填筑工程单价和施工临时占地补偿中分别予以计列。一期工程外滩整治工程量表5-7。

表5-7             一期工程外滩整治工程量表

| 堤段名称 | 桩号范围 | 灭螺滩面开挖量(m3) | 灭螺滩面填方量(m3) | 弃渣土方量(m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 镇区段 | 0+000～0+130.4 | 2109.4 | 889.8 | 1219.6 |
|  | 0+000～0+122.3（取直段） | 2176.5 | 2524.9 | -348.4 |
|  | 0+200～0+600 | 6416.1 | 1778.1 | 4638.0 |

- 5.5抗旱泵站改造设计

- 5.5.1泵站改造方案

三溪河水利血防综合治理一期工程小型泵站改造以恢复原泵站的基本功能为原则，对以上2处泵站均需拆除原来的泵房、更新机组、重建进出口水渠和出水消能设施，新建沉（阻）螺池。根据加固后的堤身断面，复核加固后的设计提水流量，消能工，使之与原来的上下游连接建筑物平顺相接。

- 5.5.2涵闸加固布置

在原站址处重建泵房及上下游渠道，更新机组，新建出水口消力池和沉螺池等几部分，使之与原来的上下游连接建筑物平顺相接。重建的抽水泵房采用砖混结构，结构尺寸同原有房屋；重新砌筑的进出水渠保持原有断面尺寸，采用降砌石结构。为避免抽水管出口水流不冲刷渠道和保证池沉螺效果，在抽水管出口段设置消力池；为阻断钉螺扩散途径，减少血吸虫病的危害，防止钉螺向灌区扩散，在渠首设置沉螺池是十分必要的，本次设计在消力池末端接沉螺池，沉螺池采用钢筋混凝土结构。

为防止灌溉引水导致三溪河道血吸虫向灌区扩散，在2座泵站出口消力池后分别增设沉螺池。沉螺池池宽度7.80m，长度 20.00m，池底高程23.50m，沉螺池下游渠道硬化段长度5.00m，采用直线扭曲面与原有渠道连接；堤外渠道渠顶高程19.00m，渠底高程17.0m，渠道底宽3.00m，渠道边坡1：2，渠道最低抽水水位18.00m。沉螺池内只设置1道筛孔墙，筛孔墙共布置8孔筛孔，单孔孔口尺寸0.4×0.4m。

- 5.5.3泵站设计计算

（1）消能防冲计算

为避免抽水管出口水流冲刷下游渠道和保证池沉螺效果，在抽水管出口段设置消力池，消能计算采用泵站设计流量和实测流速。

消力池深度按以下公式计算：

d=σo- hc″- hc/-△Z

式中：σo -淹没系数，取1.05-1.00；

hc/-跃后水深，单位为m；

hc″-出池河床水深，单位为m；

△Z-出池落差，单位为m。

消力池长度按以下公式计算：

Lsj-Ls+βLj

式中：Ls-消力池斜坡段投影长度，单位为m；

Lj-水跃长度，单位为m。

2座泵站消能防冲计算成果见表5-7。

表5—7          一期工程涵闸消能防冲计算成果表

| 泵站名称 | 流态 | 流量(m3/s) | 消能方式 | 消力池长度 （m） | 消力池深度 (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 臧河泵站 | 无压流 | 0.017 | 底流 | 4.0 | 0.5 |
| 高桥泵站 | 无压流 | 0.017 | 底流 | 4.0 | 0.5 |

(2)沉螺池设计

沉螺池工作段的宽度、深度和长度是根据泵站的引水流量和钉螺的生物水力学特性计算确定的。

①沉螺池长度计算

沉螺池长度按照以下公式计算：

L=k×HvW静

式中：L-沉螺池工作段沿水流方向的长度；

k-安全系数，取1.2；

v- 沉螺池设计断面平均流速，取0.20m/s；

h- 沉螺池设计水深，单位为m；

W静- 钉螺静水沉速，取0.01m/s。

计算2处沉螺池长度24.0m，取沉螺池长度24.00m。

②沉螺池宽度计算

沉螺池最小净过流面积按照以下公式计算：

A净=QUmax

式中：Umax- 钉螺允许最大流速，取0.20m/s；

Q- 沉螺池过流流量，单位为m3/s。

2座抽水泵站沉螺池宽度取11.10m。

- 5.6.4涵闸加固工程量

根据一期工程范围内2座泵站的更新改造设计方案，分别计算每座泵站设施及进出口水渠拆除重建的工程量，拆除重建主要工程量见表5-20。

- 5.7主要工程量

三溪河水利血防综合治理一期工程包括堤防加高加固、堤基处理、外滩滩面整治和小型涵闸加固等一系列工程处理措施，一期工程主要工程量汇总见表5-8。

表5-8                     建筑工程量清单

| 序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第一部分 建筑工程 |  |  |  |
| 一 | 堤防加固工程 |  |  |  |
| 1 | 土方填筑（利用） | m3 | 29956.12 |  |
| 2 | 余土外运 | m3 | 12075.80 |  |
| 3 | 碎石垫层 | m3 | 3030.51 |  |
| 4 | 预制六方块护坡 | m3 | 2938.97 |  |
| 5 | 浆砌石基座 | m3 | 789.20 |  |
| 6 | C20压顶混凝土 | m3 | 97.86 |  |
| 7 | 模板安拆 | m2 | 394.60 |  |
| 8 | 路面碎石垫层 | m3 | 1448.96 |  |
| 9 | 泥结路面 | m3 | 1660.47 |  |
| 10 | C10混凝土垫层 | m3 | 468.00 |  |
| 11 | C20防洪墙 | m3 | 8400.00 |  |
| 12 | 锥探灌浆 | m | 6500.00 |  |
| 13 | 防洪墙模板 | m2 | 10800.00 |  |
| 14 | 钢筋制安 | t | 240.00 |  |
| 二 | 滩面整治工程 |  |  |  |
| 1 | 滩地平整 | m3 | 5192.78 |  |
| 2 | 余土外运 | m3 | 3332.72 |  |
| 3 | 碎石垫层 | m3 | 675.30 |  |
| 4 | 六方块护坡 | m3 | 810.36 |  |
| 5 | 浆砌石基座 | m3 | 271.20 |  |
| 6 | 护肩混凝土 | m3 | 54.00 |  |
| 三 | 泵房改造工程 |  |  |  |
| 1 | 土方开挖 | m3 | 730.00 |  |
| 2 | 土方回填 | m3 | 212.00 |  |
| 3 | 浆砌石护底 | m3 | 12.00 |  |
| 4 | 浆砌石护坡 | m3 | 51.20 |  |
| 5 | 浆砌石挡土墙 | m3 | 90.00 |  |
| 6 | C20砼设备基础 | m3 | 2.14 |  |
| 7 | 砌体抹面 | m2 | 110.00 |  |
| 8 | 新建泵房 | m2 | 120.00 |  |
| 四 | 沉螺池 |  |  |  |
| 1 | 土方开挖 | m3 | 778.80 |  |
| 2 | 土方回填 | m3 | 30.00 |  |
| 3 | C10混凝土垫层 | m3 | 31.76 |  |
| 4 | C20混凝土 | m3 | 81.90 |  |
| 5 | 沥青砂板填缝 | m2 | 13.20 |  |
| 6 | 模板安拆 | m2 | 640.00 |  |
| 7 | 钢筋制安 | m | 0.82 |  |

- 6 施工组织设计

- 6.1　施工条件

- 6.11工程概况

三溪河是长江中游一级支流富水分支，由王英河、国和河、猴儿山河三条支流于三溪口汇成三溪河主流 ，流域面积586.4km2，界跨通山县、大冶市部分地区和阳新县四个镇场。河流全长80km。三溪河水利血防综合治理一期工程范围上起三溪口下至三溪公路桥，河道全长2km。

三溪河水利血防综合治理一期工程项目主要有：锥探灌浆、堤身加固、砼防洪墙、砼预制块护坡、抬滩降滩等。土方开挖52067m3，土方回填35391m3，浆砌块石1213m3，碎石垫层3706m3，砼9136m3。

本工程为水利血防工程，季节施工明显，故在工程施工前成立专门的工程管理机构，认真做好血防培训工作和管理计划，合理安排工艺流程、料场规划、土石方调配等工作；对施工质量进行严格的控制和监督管理；管理部门应做好占地和拆近的安置工作，以保证工程顺利进行。

- 6.2水文气象

- 6.2.1水文

三溪河流域属副热带地区，夏季炎热，冬季寒冷。阳新站年平均气温16.6℃，极端最高气温41.4℃，极端最低气温-14.9℃，全年无霜期240～280d。流域内雨量充沛，多年平均降雨量1600m，下游地区略小为1466mm。降水年内分配不均，主要集中在4~8月份，占全年降水量的三分之二。工程区常受季风、台风影响，常遭受暴雨袭击，其暴雨洪水多发生在4~8月份。富水流域洪水大多发生在7月份以前，和三溪河洪水同期，不利于三溪河下游防洪。

- 6.3工程地质

- 6.3.1地形地貌

三溪河一期水利血防综合治理工程处凤凰山西南麓，三溪港溪交汇处，属于幕阜山北麓到长江之间的垅岗丘陵～冲积平原区的地形地貌，东北为凤凰山山脉，西南为冲湖积层平原。冲湖积平原总体上呈被残丘垅岗夹持的狭长带状，为网状分布地带，地形支离破碎，地势平坦。三溪河中、下游自三溪口以下进入蛇形曲伏河道，总体自西向东流，并于河赛湖口汇入富水下游。三溪河中、下游水利血防一期工程堤防即沿河修筑在平原区临河台面上，堤外漫滩一般较窄，大部分堤段外滩宽度小于30m，漫滩前三溪河岸坡多呈低缓斜坡，坡高一般小于2m，坡度为5～20。。

- 6.3.2地层岩性

三溪河水利血防综合治理一期工程的低山，残丘和垅岗地的地表层除三迭系下统（T1）的灰岩，白云岩外，主要为第四系全新统Q4冲洪积层及湖积人工填土层组成。三溪河水利血防综合治理一期工程（顺河流方向）左岸为三溪镇老街，紧接凤凰山山脉，右岸为残丘和垅岗地段，主要由第四系冲—洪积物及人工填土组成的土质结构，主要是存在堤基的不均匀性沉降及边坡防护等问题。

- 6.1.3现场施工条件

- 6.1.3.1交通运输条件

阳新县境内有106、318国道，项目区内沿横省道贯穿全境，并有乡村公路纵横交错，交通十分方便。

- 6.1.3.2施工风、水、电供应

工程施工用电可由当地电网供电，就近架线，施工用水主要为砼及砂浆拌和用水，可采用水泵从三溪河直接取水。

- 6.1.3.3建筑材料供应

本工程施工所需当地建材主要为土料、砂、碎石、块石等，其他建材主要有水泥、钢筋、木材与油料等。根据调查，工程所需都石料从凤凰山采石场采购；砂由富池黄砂公司采购。工程所用主要建筑材料水泥、钢筋、木材和油料在三溪镇相关物质供应部门就近购买。

- 6.2料场选择和开采

- 6.2.1土料

本工程所需土料部分利用河滩降滩土方外，其余均考虑从附近荒山作料场取土。

- 6.2.2块石、碎石料场

根据工程实际情况，块石、碎石主要为护坡、防洪墙等工程所需，本工程块石、碎石需求量较大，离项目区较近的块石场是凤凰山采石石场，材较为坚硬，质量较好，储量丰富，3.5km可运往工地。工程所需砂料采用江砂，在富池黄砂公司采购，运输30km可到工地。

- 6.4主体工程施工

本工程主要包括降滩灭螺、块石护坡、砼防洪墙及修建沉螺池等工程项目。

施工前要有计划地分期分批对施工及管理人员进行业务培训。对参建人员应服用预防药品、使用防护器具等预防措施：并对接触疫水的人员采取涂搽防护药品或穿胶鞋及防护衣裤、戴手套等措施。

- 6.4.1抬滩降滩工程施工

对高程在17.5—23.0m之间的有螺洲滩地采取抬滩降滩方式消灭钉螺，共0.53km，需开挖土方8435.5 m3，填土方2667.9m3，抬滩填筑土方利用降滩开挖的土方，降滩多余的土方作堤防加高加固取土之用。

- 6.4.1.1土方工程施工

降滩开挖土方用于抬滩灭螺，可直接采用2.75m3铲运机进行降滩土方开挖，并运至抬滩区，平均运距100m。开挖前先采用灭螺药物对表上进行处理，然后运至抬滩区填埋，填埋前再一次采用灭螺药物进行处理，然后用推土机推平，再用拖拉机压实，边角或接合部位用蛙式打夯机夯实。在施工过程中应随时进行压实试验，及时调整压实遍数。下个填筑层铺土前应对已碾压完毕的土层适当刨毛。内、外侧坡面部位较难压实，当填筑一定高度(一般1m~2m)，用人工进行拍实。

- 6.4.1.2砼护砌施工

砼预制块所需砂砾石混合料由5t自卸汽车运至工地，再由人工挑运至作业面进行铺设；护坡砼预制块在预制场先预制，采用0.4m3砼拌和机拌制砼，胶轮车运输入模具浇筑砼，平板振捣器振捣，振捣密实后即可拆模。待砼预制块达到设计强度要求后，再人工装自卸汽车或其它机械运输设备运至砌筑现场进行砌筑。采用砂浆勾缝，勾缝砂浆采用现场人工拌和，人工运至作业面勾缝作业。

砼预制块强度应满足设计要求，砌缝采用砂浆勾缝，要求充填密实，砌筑结束后要及时洒水养护。砼预制块护坡要求做到平整、美观、安全、稳妥，在整个施工过程中都要有专人负责，并做好记录。

砼压顶采用0.4m3砼拌和机拌制砼，人工立模，胶轮车运输入仓浇筑砼，采用平板振捣器振捣密实，人工洒水养护。

- 6.4.1.3砂石垫层施工

砼预制块砌筑前按设计要求铺设砂砾石垫层，砂砾料可由汽车直接运至工地，再人工挑运到己平整好的面上均匀铺平。垫层料采用砂石筛分料，人工双胶轮车水平运50m，坡面人工挑运l0m，人工摊铺。垫层铺筑应自底部向上部逐级铺筑，不得从高处顺坡向下倾倒。砂卵石应适当洒水，层面应拍打平实。

- 6.4.1.4浆砌石施工

护坡镇脚用块石砌筑，块石可由8t自卸汽车直接运至工地，再人工抬运至作业面，砌筑要求块石为新鲜、坚硬无风化无变质的花岗岩，强度大于50MPa，砌筑用石料要求形状整齐，无锋边尖角，最小尺寸不小于15cm，块重以30kg~50kg为宜.施工前块石应冲洗干净并充分湿润。施工中采用座浆法砌筑，要求砌体结合紧密，铺设平稳，整齐美观。大面朝下，块间缝隙用小块石挤紧，不得有松动现象。缝间应挤满砂浆，并及时抹缝。砌筑砂浆用0.2m3移动式拌和机拌制，脚轮车运100m至作业面人工砌筑，浆砌石砌筑用砂浆应按配合比要求拌制，砂浆要求插捣密实。随拌随用，砌筑砂浆为M7.5.浆砌石施工完毕后需洒水或覆盖草袋进行养护。

- 6.4.2护坡工程施工

护坡总长度2km，均为预制砼块护坡，包括土方开挖、土方填筑、砼预制块护坡、砼护肩、浆砌石镇脚及砂砾石垫层等项目。

- 6.4.2.1土方开挖

扩坡工程土方开挖主要为削坡土方开挖，由于表层土含钉螺，故开挖前先采用灭螺药物对表土进行处理，以确保施工人员不受到感染。表层开挖土不利用，运至弃渣场填埋，填埋前再一次采用灭螺药物进行处理。

土方开挖施工采用人工开挖，可利用土方就近运至临时存料场以备利用，弃土一部分放置高洲滩填埋，一部分采用自卸汽车运输至弃渣场填埋。

- 6.4.2.2土方填筑

土方填筑全部利用自身开挖料，人工回填，并采用人工夯实。

- 6.4.2.3浆砌石、砼预制块、砂石垫层施工

浆砌石、砼预制块、砂石垫层施工方法与抬滩降滩工程护坡工程施工方法相同。

- 6.4.3提水泵站沉螺池施工

- 6.4.3.1土方开挖

工程土方开挖主要为削坡土方开挖，由于表层土含钉螺，故开挖前先采用灭螺药物对表上进行处理，以确保施工人员不受到感染。表层开挖土不利用，运至弃渣场填埋，填埋前再一次采用灭螺药物进行处理。

土方开挖施工采用人工配合1m3反铲进行，利用料就近堆存，弃土采用8t自卸汽车运输至弃渣场填埋。

- 6.4.3.2土方填筑

土方填筑全部利用自身开挖料，人工回填，并采用拖拉机或人工压实，边角或接合部位用蛙式打夯机夯实。

- 6.4.3.3砼施工

施工时钢筋及模板采用人工绑扎、安装及拆模，钢筋搭接采用焊接，模板采用组合钢模板。砼采用0.4m3移动式拌和机拌制混凝土，底板采用手推车运辖经溜筒入仓，人工平仓，2.2kw振捣器捣密，边角部位人工用钢钎插捣密实。侧墙砼人工手推胶轮车运输转溜槽入仓，振捣器振捣密实。

- 6.5锥探灌浆

堤身加培前，需提高老堤防渗能力，采用锥探灌浆加固（老堤）堤身。灌浆范围为老堤堤顶中心线至堤外坡的堤高1/3处，灌浆孔采用梅花型布置，同排孔距2.0m，排距1.0m，灌浆孔深入堤基1.0m 。

施工工序：清场及设置标志——布孔定位——钻孔锥入堤基1.0m——施灌——二次（或多次）回填复灌——封口固结——填土夯实。

机具选择打锥机造孔型，0.8m3泥浆搅拌机制浆,采用BW250/50泥浆泵压浆.输浆管可选用60～80mm钢管，至灌区分支接到各灌浆孔。

施灌方法：先采用流动性较大浆液施灌，逐渐加浓至设计泥浆度。施灌次序先堤坡，后堤顶，按三序孔法分序加密，由上而下逐段加压。并要求所有的孔均应复灌，复灌采用浓度较大的粘土泥浆施灌，每孔力求作到少灌多复。

施灌中堤顶若出现冒浆，应立即暂停灌注，处理结束后继续施灌。

- 6.6防洪墙砼浇筑

混凝土的生产采用0.4m3移动式混凝土搅拌机，搅拌机就近布置，混凝土由手推车直接入仓。

- 6.7施工总布置

本工程施工总布置应遵照有利生产、方便生活、不占或少占耕地的基本原则，并结合工程施工特点，适当考虑综合利用，分区、分段、分项目进行布置。

- 6.7.1施工交通布置

本工程场外交通运输主要建筑材料包括砂砾石料、块石料运输。工程区对外交通条件方便，现有公路可满足本工程施工运输需要，场内交通运输利用现有道路和乡村公路外，还需新修1km临时施工道路通往平台。抬滩降滩处从堤顶到洲滩修筑一条路基宽为4m坡比为1：5泥结石路面的临时道路，路面采用25cm厚砂卵石硬化。主要建筑材料大部分采用公路运输。

- 6.7.2风、水、电布置

施工用风在满足施工需要的前提下、遵照方便生产的原则进行布置；施工用水可根据各单项工程施工特点、尽量在就近水源取水，取水泵站及供水池宜就近布置；生活用水同当地居民用水：施工用电可由当地电网供给，就近接低压线，不考虑另设配、变电系统，最大接线长度不超过1000m。

- 6.7.3施工布置

本工程以土方开挖、土方填筑、浆砌石、混凝土施工为主，施工布置内容主要包括土料场的规划、临时施工道路、水、电供应及施工辅助企业，工程区内大部分堤段场地开阔，施工布置条件较好。总的布置原则遵循因地制宜、有利于生产、方便生活、易于管理、安全经济，并结合工程施工特点，适当考虑综合利用，分区、分段、分项目进行布置。布置过程中主要考虑以下几点：

①尽量少占或不占耕地，减少对城区附近居民生产、生活影响。一般抬滩降滩和涵闸沉螺池工程以现有的堤顶和内侧的滩地为主要布置区，但留出交通通道。

②采用分区、分段就近布置。

③施工布置充分考虑施工期水位的影响。合理利用有利地形，尽量减少临建工程量，场地平整达至挖填平衡。

④生活福利设施大部分租用当地附近民房和已有的娱乐设施。具体布置方案见施工布置图。

施工辅助企业和施工仓库建筑和占地面积汇总见表6.5.3。

本工程施工临时建设施布置宜采用分散布置方式，主要为施工人员生活用房及施工仓库，其它附属设施尽量简化，施工辅助设施主要考虑：施工加工厂(混凝土拌和站、钢筋加工厂、木材加工厂等)、砂石料堆场、施工仓库(水泥仓库、钢筋仓库、木材仓库等)、混凝土预制块预制场等，均为简易工棚。生活用房主要考虑租借民房。

各项施工临建设施面积详见表6-1。

表6-1          施工临建设施占地面积表

| 项目 | 建筑面积 (m2) | 占地面积 (m2) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 混凝土搅拌站 | 300 | 450 | 内平台 |
| 预制场 | 0 | 500 | 荒山 |
| 钢筋、木材加工厂 | 150 | 200 | 内平台 |
| 水泥仓库 | 180 | 260 | 内平台 |
| 其它仓库 | 120 | 200 |  |
| 生活营地 | 300 | 650 | 另外租用民房 |
| 其它 | 100 | 150 |  |
| 合计 | 1150 | 2410 |  |

- 6.7.4土石方挖填平衡计划

本工程设计工程量块石和砂砾石均采用购买方式。

本工程土方开挖合计52067m3，土方回填35391m3，按照挖方尽量利用，土质符合填土要求，填方在利用挖方后就近取土的原则，经平衡计算，利用挖方35391m3。

- 6.7.5施工临时占地

施工临时占地主要为施工工厂、施工仓库、各种堆场料场等施工临时设施占地。尽量利用施工区内的闲置土地，工程完工后需进行场地清理，恢复植被和耕地。

施工临时占地中，临建设施占地计2410m2，临时道路2km，占地10000m2，弃料场共300m2，施工临时占地总共计12710m2。

- 6.8施工总进度及技术供应计划

- 6.8.1施工进度计划

本工程施工总工期控制为12个月，其中施工准备期1个月，主体工程施工工期10个月，完建期1个月。

2008年9月至10月，施工准备工作主要有施工临时设施、移民安置、风水电形成等。

2008年10月至2009年5月，安排堤防锥探灌浆、堤身加培、砼防洪墙、堤水泵站进水段、抬滩降滩及护坡施工。

2009年5月至8月安排堤水泵站出水段工程施工、护坡工程、砼防洪墙收尾工作及临时建设施拆除、工程移交、人员、设备转移和撤退等工作。

- 6.8.2技术供应计划

本工程总工期为12个月.施工高峰期人数为356人，工程高峰施工强度：土方开挖高峰强度2485m3／d，土方填筑高峰强度1416m3／d，砼高峰强度320m3／d。

工程所需施工机械设备见表6-2。

表6-2                工程所需施工机械设备表

| 设备名称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 载重汽车 | 5t | 辆 | 2 |
| 自卸汽车 | 8t | 辆 | 15 |
| 推土机 | 74kW |  | 10 |
| 拖拉机 | 55kW |  | 23 |
| 蛙式打夯机 | 2，8kW |  | 2 |
| 砼振捣器 | 插入式2.2kW | 把 | 2 |
| 砼振捣器 | 平板式 |  | 5 |
| 砼拌和机 | 移动式0.4m3 |  | 2 |
| 砂浆拌和机 | 移动式0.4m3 |  | 3 |
| 铲运机 | 2.75n0 |  | 13 |
| 双胶轮车 | 0.2m3 | 辆 | 50 |
| 油罐车 | i0000L |  | 1 |
| 水泵 | 1S100--80---125，型 | 台 | 1 |
| 水泵 | ISi00—80-125型 | 台 | 2 |

- 7.工程占地处理与移民安置

- 7.1工程占地处理范围

三溪河水利血防综合治理一期工程包括抬滩降滩、护坡、沉螺池螺、堤身加固、防洪墙等工程措施，以上工程措施占地影响的区域为占地处理范围。详见表7-1。

工程临时占地明细表

表7-1

| 序 号 | 施工占地名称 | 临时占地(亩) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 外堤坡 | 水田 | 旱地 | 河滩地 | 水塘或低 洼地 | 荒地 |
|  | 合计 | 6.5 | 6.53 | 9.61 |  | 2.2 | 3 |
| 1 | 场内施工道路 | 6.5 |  |  |  |  |  |
| 2 | 临建设施 |  |  | 9.1 | 12 |  |  |
|  | 堤内 |  | 5.9 |  |  |  |  |
|  | 堤外 |  |  | 0.51 |  |  |  |
| 3 | 土料场 |  | 0.63 |  | 8.6 |  | 3 |
| 4 | 弃料场 |  |  |  |  | 2.2 |  |

- 7.2工程占地影响实物指标

在本次设计中我院会同三溪镇政府与三溪镇水利服务中心进行联合调查。调查人员根据工程占地红线图，现场确定工程占地范围；人口按户调查，房屋分结构丈量面积，以户为单位登记造册，附属建筑物及零星果木逐处调查，土地逐片现场调查其种类、面积，以村民小组为单位进行登记。

经调查，三溪河水利血防综合治理工程涉及三溪镇2个村5个村民小组。共需迁移15户65人，需拆迁房屋1341m2，其中工程永久占地1.86亩，工程临时占地21.2亩。工程永久占地中耕地0.63亩，其他1.23亩。工程临时占地中水田5.9亩，旱土9.1亩，水塘或低洼地2.2亩，荒地4亩。工程占地拆迁实物指标详见表7-2。

表7-2        三溪河水利血防综合治理一期工程占地拆迁实物指标表

| 项目 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、涉及政区、户、人 |  |  |  |
| I、村(居委会) |  | 2 |  |
| 2、村民小组 |  | 5 |  |
| 3、户数 | 户 | 15 |  |
| 4、人口 | 人 | 65 |  |
| 二、占地及其他 |  |  |  |
| 1、永久占地 | 亩 | 1.86 |  |
| (1)水田 | 亩 | 0.63 |  |
| (2)旱地 | 亩 | 0.52 |  |
| (3)菜地 | 亩 | 0.35 |  |
| (4)宅基地 | 亩 | 0.36 |  |
| 2、临时占地 | 亩 | 21.2 |  |
| (1)水田 | 亩 | 5.9 |  |
| (2)旱地 | 亩 | 9.1 |  |
| (3)水塘或低洼地 | 亩 | 2.2 |  |
| (4)荒地 | 亩 | 3.0 |  |
| 三、拆迁房屋及附属建筑物 |  |  |  |
| 1、拆迁房屋 |  | 1341 |  |
| (1)砖混 | m2 | 863 |  |
| (2)砖木 | m2 | 285 |  |
| (3)杂房 | m2 | 193 |  |
| 2、附属建筑物 |  |  |  |
| (1)水井 | 口 | 6 |  |
| (2)晒坪 | m2 | 180 |  |
| 3、零星果木 | 株 | 185 |  |
| 4、坟墓 | 座 | 36 |  |
| 四、专项设施 |  |  |  |
| 1、低压电线 | km | 0.2 |  |

- 7.3移民安置规划

- 7.3.1编制依据

1)《中华人民共和国土地管理法》

2)《中华人民共和国土地管理法实施条例》

3)《大中型水利水电工程建设征地补偿和移民安置条例》

4)《水利水电工程建设征地移民设计规范》（SL290—2003）

5)《湖北省土地管理实施办法》

6)(水电工程水库淹没处理规划设计规范》(DL／T5064—1996)

7）《水利水电工程水库淹没实物指标调查细则》

- 7.3.2移民安置原规划

- 7.3.2.1移民安置原则

三溪河两岸土地资源丰富，三溪河水利血防综合治理一期工程占地面积不大，对土地环境容量影响较小，容易进行生产和搬迁安置。根据国家有关政策、法规，结合本工程实际，确定以下安置原则：

1)坚持政府支持、政策扶持、各方支援、自力更生，使移民的生活不低于原有水平；

2)移民尽可能在本组、本村就近安置，确有困难的也可在本乡镇内安置。

对占地需进行生产安置的人口，可采用通过在占地涉及村组内有偿调整耕地

的方式进行安置，有偿调整土地费用归被调整村集体所有。

7.3.2.2移民生产安置

生产安置人口：根据(大中型水利水电工程建设征地补偿和移民安置条例》有关规定逐村计算，以2008年为基准年，项目区现状不需要生产安置人口，按人口自然增长率5‰推算至2010年，规划也不需要生产安置人口。

由于工程占地呈零散分布，对各村影响很小，而项目区原有耕地资源较丰富，可采取村内有偿调剂耕地的方式安置。

临时占地施工期间逐年补偿其损失，施工完毕后对土地进行复垦恢复后仍可耕种，因此不需要进行生产安置。

- 7.3.2.3环境容量分析

工程永久占地只涉及到三溪镇2个村，人均拥有耕地1.33亩。可见项目区耕地资源较丰富，而工程的占用耕地数量很少仅为0.63亩，不存在环境容量问题。

各村影响程度均很轻，移民可通过少量调剂耕地的措施进行安置。

- 7.3.3移民建房安置规划

- 7.3.3.1规划原则与标准

住宅迁建的宗旨是给移民提供一个安全、方便和优美的生活环境，同时尊重移民意愿和居住习惯，安置点必须具备良好的地形地质条件和可靠的饮用水源，必须适合生产开发规划，有利于农产的生活和经济发展。

移民重建宅基地用地标准根据现行的《中华人民共和国土地管理法》，中住宅用地的有关规定和标准。

- 7.3.3.2搬迁建房安置规划

根据实物指标调查，工程占地拆迁房屋涉及三溪镇2个村，需迁移人口15户65人，这部分移民需要进行建房安置，由于现有农村村民居住一般较为分散，经征求地方政府意见，主要采用分散后靠安置，全部分散后靠至堤线30m以外的本村范围内交通便利、供电方便、水源条件好的地方。

- 7.3.4专项设施复建规划

项目区内修建沉螺池时影响的专项设施有低压电线1处200m。这些专项设施复建时都按原标准、原规模予以恢复。

- 7.4拆迁补偿投资概算

- 7.4.1移民补偿费

- 7.4.1.1永久占地补偿

项目区总人口2.1万人，其中农业人口1.6万人，总耕地面积2.13万亩，工程实施前人平耕地面积1.33亩。根据《国土资发[2001]355号文》、《中华人民共和国土地管理法》规定，征用耕地的土地补偿费为该耕地被征用前三年平均年产值的6倍，征用耕地的安置补助费为该耕地被征用前三年平均年产值的4倍，耕地的土地补偿和安置补助倍数合计为10倍.根据有关规定，水田年亩产值取1530元／亩，旱地年亩产值取990元／亩，计算出水田补偿单价为15300元／亩，旱地补偿单价为990元／亩，自留菜地补偿参照水田补偿单价为1530元／亩，水塘的土地补偿单价参照水田补偿确定为1530元／亩，宅基地的土地补偿费和安置补助费参照水田标准确定为1530元／亩。

永久占地青苗补偿按年产值的50％计列，据此计算水田补偿单价为765元／亩，旱地临时占地补偿单价为495元／亩。

经计算，永久占地土地征用费为2.64万元。

- 7.4.1.2临时占地补偿

临时占地补偿单价根据土地平均亩产值和占用年限并计入一季的青苗补偿，本工程施工期为2年。临时占地补偿年限按2年考虑，经计算水田补偿单价为3825元／亩，早地补偿单价为2475元／亩，水塘及低洼地参照水田临时占地补偿单价的50％考虑为1913元／亩，荒地参照水田临时占地补偿单价的20％考虑为765元／亩。经计算，土地临时占地费为5.16万元。

- 7.4.1.3房屋、附属建筑物补偿

根据典型房屋建材用量及当地建材价格分析，房屋补偿标准确定为：砖混385元/m2，砖木320元／m2，杂房80元／m2。附属建筑物单价为：水井500元／口，晒坪30元／m2。

经计算，房屋、附属建筑物补偿费用为44.73万元。

- 7.4.1.4搬迁运输及过渡期补偿

移民搬迁补助费按600元／人、过渡期生活补助取1200元／人，共计10.4万元。

- 7.4.1.5基础设施补偿

基础设施补偿取场地平整费3000元／户，饮水照明费300元／户。

经计算，基础设施补偿费用为4.95万元。

- 7.4.1.6零星果木补偿费

根据当地市场调查分析，本次调查的零星果(林)木按35元／株补偿。

经计算，零星果木补偿费为0.65万元。

- 7.4.1.7坟墓补偿费

根据当地调查分析，本次坟墓按300元／座补偿。经计算，坟墓补偿费为1.08万元。

根据补偿补助标准及实物指标数量，经计算移民补偿费共计为69.61万元。

- 7.4.2专项设施复建补偿费

根据分析计算和参照同类工程，主要专项设施的单价为：低压电力线路1.5万元／km。

经计算，专项设施补偿费共计0.3万元。

- 7.4.3其它费用

勘测设计科研费按7.4.1—7.4.2各项费用之和的2.5％计算，实施管理费按

7.4.1～7.4.2各项费用之和的3％计算，监理监测评估费按7.4.1～7.4.2各项费

用之和的1％计算。

经计算，其它费用共计4.54万元。

- 7.4.4预备费

基本预备费按7.4.1—7.4.3各项费用之和的10％计算为7.44万元。

- 7.4.5工程占地补偿投资

经计算，工程占地处理补偿总投资为81.89万元，其中移民安置补偿费69.61万元，专项设施复建补偿费0.3万元，其它费用4.54万元，基本预备费7.44万元。工程占地补偿投资概算详见表7-3。

表7-3               工程占地补偿投资概算表

| 项目 |  | 子项 | 单位 | 单价 | 数量 | 投资 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、移民补偿 |  |  |  |  |  | 487962.95 |  |
| （一）土地补偿 |  |  |  |  |  | 67467.95 |  |
|  | 1.永久占地 |  | 亩 |  |  | 15874.35 |  |
|  | （1）耕地 |  | 亩 |  |  | 12147.00 |  |
|  | a水田 |  | 亩 | 8300 | 0.63 | 5229.00 |  |
|  | b旱地 |  | 亩 | 5900 | 0.52 | 3068.00 |  |
|  | c菜地 |  | 亩 | 11000 | 0.35 | 3850.00 |  |
|  | （2）宅基地 |  | 亩 | 8300 | 0.36 | 2988.00 |  |
|  | （3）青苗补偿 |  |  |  |  | 739.35 |  |
|  | a水田 |  | 亩 | 765 | 0.63 | 481.95 |  |
|  | b旱地 |  | 亩 | 495 | 0.52 | 257.40 |  |
|  | 2．临时占地 |  | 亩 |  |  | 51593.60 |  |
|  | （1）水田 |  | 亩 | 3825 | 5.9 | 22567.50 |  |
|  | （2）旱地 |  | 亩 | 2475 | 9.1 | 22522.50 |  |
|  | （3）水塘或低洼地 |  | 亩 | 1913 | 2.2 | 4208.60 |  |
|  |  |  |  | 765 | 3 | 2295.00 |  |
| （二）房屋及附属建筑物补偿 |  |  |  |  |  | 293295.00 |  |
|  | 1．房屋 |  |  |  |  | 284895.00 |  |
|  | 砖混 |  | m2 | 385 | 463 | 178255.00 |  |
|  | 砖木 |  | m2 | 320 | 285 | 91200.00 |  |
|  | 杂房 |  | m2 | 80 | 193 | 15440.00 |  |
|  | 2．附属设施 |  |  |  |  | 8400.00 |  |
|  | 水井 |  | 口 | 500 | 6 | 3000.00 |  |
|  | 晒坪 |  | m2 | 30 | 180 | 5400.00 |  |
| （三）搬迁运输费 |  |  |  |  |  | 65000.00 |  |
|  | 1．移民搬迁补助费 |  | 人 | 400 | 65 | 26000.00 |  |
|  | 2．过渡期生活补助 |  | 人 | 600 | 65 | 39000.00 |  |
| （四）基础设施补偿 |  |  |  |  |  | 49500.00 |  |
|  | 1．场地平整 |  | 元/户 | 3000 | 15 | 45000.00 |  |
|  | 2．饮水照明 |  | 元/户 | 300 | 15 | 4500.00 |  |
| （五）零星果木 |  |  | 株 | 20 | 95 | 1900.00 |  |
| （六）坟墓 |  |  | 座 | 300 | 36 | 10800.00 |  |
| 二专业项目复建补偿 |  |  |  |  |  | 3000.00 |  |
|  | 低压线路 |  | km | 15000 | 0.2 | 3000.00 |  |
| 三其他费用 |  |  |  |  |  | 19297.74 |  |
|  | 1．勘测设计费 |  | 元 |  | 0.025 | 12274.07 |  |
|  | 2．实施管理费 |  | 元 |  | 0.03 | 2114.04 |  |
|  | 3．监理费 |  | 元 |  | 0.01 | 4909.63 |  |
| 四、预备费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1．基本预备费 |  | 元 |  | 0.1 | 51026.07 |  |
| 五、补偿总投资 |  |  | 元 |  |  | 561286.76 |  |

- 8  环境保护设计

- 8.1工程环境影响评价结论

- 8.1.1对环境的主要有利影响

1)工程的实施，将提高堤防的防洪能力，避免或减少洪水发生机率及随之而来的经济损失和社会负面影响，保障区域经济的发展和社会的稳定。

2)工程的实施，将阻断钉螺向垸内扩散蔓延，解决疫区部分人畜用水的安全问题。

3)工程的实施，将避免洪溃对水环境的重大污染，能间接改善区域内水体环境质量。

4)工程的实施，将遏制河势恶化，维持水生环境稳定。

5)工程的实施，将改变钉螺孳升环境，降低血吸虫疫区面积，对区域人群健康有着有效的保护作用。

- 8.1.2对环境的主要不利影响

三溪河水利血防综合治理一期工程施工期，混凝土工程排放的废水，油类污染，施工人员生活污水将影响流域水质；汽车运输产生的粉尘及燃油排放的废气，对区域小环境的空气产生不利影响：施工过程中产生的噪声及施工场地的卫生状况等将威胁到人群健康，同时，施工人员在疫区施工感染血吸虫病的机会增多；施工对地貌和植被的破坏，土方开挖填筑所产生的裸露地表，边坡和临时堆土，以及工程取土，弃渣等，将可能造成新的水土流失；工程施工需挖压占用部分土地，对区域土地利用产生一定的不到影响；施工期还可能造成局部交通中断，影响附近村民生活，生产。

- 8.1.3综合评价结论

总体上讲，本工程是一项保护环境的工程，工程本身不产生污染物，属无污染社会公益性工程，本工程对环境的有利影响明显，工程的社会、环境、经济效益显著，而不利影响大部分发生在工程实施过程中，但通过采取一定的工程与管理措施可得到有效减免和降低，其影响均只是局部的，短期的，从环境保护角度审议工程可行，也是十分必要的。

- 8.2设计依据

1)《中华人民共和国环境保护法》

2)《中华人民共和国水污染防治法》

3)《中华人民共和国大气污染防治法》

4)《中华人民共和国环境噪声污染法》

5)《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》

6)《建设项目环境保护设计规定》国家计委，国务院环境保护委员会(87)国环字第002号文：

7)《水利水电工程初步设计编制规程》(DL5021——93)；

8)《水利水电工程初步设计环境保护设计规范》；

9)《水利水电工程环境保护设计概(估)算编制规定》。

- 8.3环境保护设计

- 8.3.1施工期环境保护措施

- 8.3.1.1水质保护措施

本工程施工废水主要来自于施工过程中混凝土浇筑和养护，施工机械设备冲洗以及施工人员生活污水。混凝土浇筑工程搅拌，养护产生的废水中主要污染物为悬浮物SS；机械设备运行，检修，设备冲洗产生的废水主要为含油污水；生活污水主要污染物为B0D5，C0D和氨氮等。

本工程高峰期砼浇筑强度为320m3／d，按每方砼冲洗废水6.8m3计算，废水排放总量2176m3／d.考虑到经济性和可操作性，采用明沟集中将砼浇筑冲洗废水收集入处理池，然后经沉淀泥沙处理悬浮物。根据各施工点砼工程的浇筑强度及分析情况，在各施工点砼施工区修筑平流式沉淀池，沉淀池长5m，宽1.5m，有效水深0.9m，共需设沉淀池3处，以满足工程砼废水处理要求。沉淀泥砂由人工定期清出后置于弃渣场堆放(弃渣场的防护已在水土保持设计中考虑)。

本工程施工车辆，机械大约80台，估算施工期每天含油废水排放量30m3／d。由于施工机械和车辆产生的油污不易降解，如直接排入水体中，易造成污染，因此，对车辆和机械的检修，冲洗废水必须集中回收，可在施工区附近合适的位置布置集中冲洗点，含油废水由明沟集中收集入油水分离池，经除油处理后方可排放.油水分离池设计为2格，单元格宽度为1m，池深为1.5m，共设3处。

本工程施工区高峰期施工总人数约356人，施工人员日产污水总量为85t／d，由于施工人员生活用房大约一半租用附近民房，产生的生活污水直接进入原有的排水系统，不需再设计生活污水处理系统.对于居住在新建的施工临时生括区内的施工人员生活污水处理采取挖明沟收集，通过化粪池处理后排放。

- 8.3.1.2空气质量保护措施

施工期主要空气污染物为TSP和N0x，其中TSP主要为施工开挖，砂石料加工和混凝土拌和过程中产生的粉尘以及汽车运输带来的扬尘；N0x主要是施工燃油机械排放尾气所致。

由于本工程施工区地势开阔，施工点分散，因此，产生的TSP和N0x对区域空气质量影响不大一主要保护措施为：对运输车辆安置尾气净化器，严禁超负荷运行，确保车辆尾气达标排放；加强施工机械管理，机械设备应配备相应的消烟除尘设备，井定期检查，维修，确保施工机械各项排放指标符合尾气排放标准：运土车厢应加盖密封，避免泥土洒落；袋装水泥库采用换气式除尘，散装水泥运输采用密封式输送设备：安排专人对运输干道进行清扫洒水，以减少道路扬尘。

- 8.3.1.3噪声防护措施

本工程实施采用人工施工和机械施工结合的方式，施工期间6S工噪声来源主要为施工机械(如装载机，混凝土搅拌机等)运行产生的噪声及汽车运输产生的交通噪声。大部分施工机械使用时噪声值在85~95dB(A)之间，最大时可能达105dB(A)。产生的局限于周边大约l00m范围，配备相应的防噪设施，如耳塞，防声头盔等，以减轻噪声对施工人员的伤害。

- 8.3.1.4固体废弃物处理

搞好施工区及生活区卫生管理，设置垃圾桶集中收集生活垃圾，并安排清洁员负责日常生活垃圾的清理.机修时揩檫油污的固体废弃物不得随意乱扔，与生活垃圾集中堆置于低洼地点进行填埋处理.对工程非抬滩降滩段，施工过程中产生的废物，废渣不允许随意堆放，要集中堆置于专门的场地填埋。

- 8.3.1.5人群健康保护措施

在施工期，对全体施工人员进行定期健康检查，限制传染病患者进入施工区。搞好环境卫生，定期对施工区人员生活区灭鼠，灭蚊，灭蟑螂等，定期对公共厕所消毒。妥善解决施工人员的饮用水源，并进行必要的卫生消毒。加强施工场地的尘活垃圾，粪便，生活污水管理，防止水源污染。

在施工人员中宣传预防血吸虫病的有关知识，加强血防灭螺措施，对接触疫水作业的施工人员应戴防雨靴和刚艮，涂抹防护药物，施工完成后，对施工人员作一次粪检和血检，发现者及时治疗。

- 8.3.1.6交通保护措施

施工前，应作好施工进度规划，优化施工方案，施工时，应作好临时改线或绕道告示，并集中力量突击施工，尽快恢复其交通功能。由于工程施工过程砂，石料主要采用外购，弃渣需运至渣场堆放，施工高峰期，应限制运输主干道其它非施工车辆流量，保证运输路线畅通，确保工程施工进度。

- 8.3.1.7工程占地处理措施

工程永久占地主要为新修防洪堤堤线布置对沿线部分土地的占用，这部分土地主要沿堤线分布，土地相对分散，面积相对较小，可通过适当补偿，重新调整耕地等措施来解决。临时占地主要为工程取土料场及施工道路占地，工程完工后可按照原由土地利用方式恢复耕种或林草植被。

- 8.3.1.8生态保护措施

由于施工开挖，填筑，弃渣等，损坏远地貌和植被，产生裸露地表，边坡和松散堆土，在降雨的冲刷下极易造成新的水土流失，导致原由水土保持设施破坏，加重河道淤积，因此，应及时对新增水土流失区域合理配置拦挡，护坡，绿化及临时防护等防治措施，控制水土流失的发生，保护区域生态环境。

- 8.4环境保护管理与监测

- 8.4.1环境保护管理

为了保障该工程环境保护措施的有效实施，建议工程管理部门安排专职人员或聘请相应资质的有关单位贯彻执行环境保护法规和标准，组织制定工程环境保护管理规章，落实环保设施的建设，管理并监督环保设施的运作情况，防止环境污染，定期向工程主管部门和环保部门报告工程环境质量情况。

- 8.4.2环境监测

为搞好三溪河水利血防综合治理一期工程建设，加强其环境管理，保护人群健康，更好的发挥工程的社会效益，必须及时掌握施工各阶段的环境污染情况，对施区水质，施工机械噪声，施工区内扬尘等进行定期监测.发现监测项目超标时，要及时采取防护措施，

(1)水质检测

检测任务：检测工程施工对三溪河水整治水质的影响。

检测断面：0+200，1+200，2+000

监测项目：PH值、ss、C0D、石油类，氨氮、总磷、粪大肠菌群、细菌总数等。

监测时段和频次：施工期每3个月监测一次，施工高峰期增加l～2次监测，每次连续监测3天。

监测方法：按照《水和废水监测分析法(第二版)》执行。

(2)空气及噪声监测

监测点；在工程施工区分别选择有代表性的监测点进行监测，监测点可布置在施工人员临时生活区、施工区内主要运输道路旁及附近居民区。

监测项目：空气监测项目为N02、TSP、S02等。噪声监测项目L10、L50、L90及等效A声级Leq。

监测时段及频次：施工期每3个月监测一次，施工高峰期增加l～2次监测，每次连续监测3天。

(3)人群健康监

施工期，由当地卫生部门按有关规定对施工人员健康进行定期检查；施工结束后，由血防部门对施工人员作一次粪检或血检；施工期对施工区的钉螺面积、血吸虫发病率进行一次常规监测调查。

- 8.5环境保护投资概算

列入该工程环境保护投资的项目为减免本工程不利影响所需采取的环境保护措施，其中包括水质保护、空气质量保护、噪声防护、人群健康保护和环境保护管理及监测、监理等，环境保护总投资共计31.09万元。详见表8—1。

表8—1                 环境保护投资概算表

| 工程和费用名称 | 单位 | 单位投资（元） | 数量 | 费用 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | （万元） |  |
| 一、环境恢复措施 |  |  |  |  |  |
| 料场、渣场、施工迹地生态恢复 |  |  |  |  |  |
| 二、环境监测措施 |  |  |  | 56000 |  |
| 水质监测 | 年 | 30000 | 0.8 | 24000 |  |
| 空气监测 | 年 | 30000 | 0.8 | 24000 |  |
| 噪声监测 | 年 | 10000 | 0.8 | 8000 |  |
| 三、环境保护临时措施 |  |  |  | 196385.6 |  |
| 水质保护 |  |  |  | 28118.4 |  |
| 人工费 | 工日 | 24.32 | 120 | 2918.4 |  |
| 含油废水处理设施费 | 处 | 8000 | 1 | 8000 |  |
| 砂石料废水处理设施费 | 处 | 4000 | 2 | 8000 |  |
| 砼废水处理设施费 | 处 | 5000 | 1 | 5000 |  |
| 生活污水处理设施费 | 处 | 1000 | 1 | 1000 |  |
| 其他费用 | 年 | 4000 | 0.8 | 3200 |  |
| 空气质量保护 |  |  |  | 10145.6 |  |
| 洒水车 | 辆 | 5000 | 1 | 5000 |  |
| 人工费 | 工日 | 24.32 | 80 | 1945.6 |  |
| 其他费用 | 年 | 4000 | 0.8 | 3200 |  |
| 噪声防护 |  |  |  | 11200 |  |
| 防噪耳塞、头盔 |  | 1 | 8000 | 8000 |  |
| 其他费用 | 年 | 4000 | 0.8 | 3200 |  |
| 固体废物处理 |  |  |  | 22543.6 |  |
| 临时垃圾站 | 个 | 3000 | 3 | 9000 |  |
| 垃圾桶 | 个 | 50 | 35 | 1750 |  |
| 垃圾车 | 辆 | 3000 | 1 | 3000 |  |
| 人工费 | 工日 | 24.32 | 230 | 5593.6 |  |
| 其他费用 | 年 | 4000 | 0.8 | 3200 |  |
| 人群健康保护 |  |  |  | 124378 |  |
| 施工人员检疫 | 人次 | 50 | 1200 | 60000 |  |
| 废水作业防护用品 |  | 25 | 650 | 16250 |  |
| 预防免疫 |  | 10 | 1200 | 12000 |  |
| 预防免疫 |  | 8000 | 1 | 8000 |  |
| 临时厕所 |  | 4000 | 3 | 12000 |  |
| 人工费 | 年 | 24.32 | 400 | 9728 |  |
| 清运车 | 年 | 4000 | 0.8 | 3200 |  |
| 其他费用 | 年 | 4000 | 0.8 | 3200 |  |
| 一～三项合计 |  |  |  | 252385.6 |  |
| 四、独立费 |  |  |  | 58488.804 |  |
| 环境管理费 |  |  | 0.04 | 10095.424 |  |
| 环境监理费 |  |  |  | 20000 |  |
| 环境保护勘测设计费 |  |  | 0.08 | 20190.848 |  |
| 工程质量监督费 |  |  | 0.0025 | 630.964 |  |
| 基本预备费 |  |  | 0.03 | 7571.568 |  |
| 五、总投资 |  |  |  | 310874.404 |  |

- 9 水土保持设计

- 9.1编制依据

由于篇幅所限，主要编制依据如下：

- 9.1.1法律法规

（1）《中华人民共和国水土保持法》（1991年6月29日颁布）；

（2）《中华人民共和国水法》（2002年8月29日颁布）；

（3）《〈中华人民共和国水土保持法〉实施条例》（国务院令120号，1993年8月）；

（4）《中华人民共和国河道管理条例》（国务院令第3号，1988年6月10号）

（5）《湖北省实施〈中华人民共和国水土保持法〉办法》（1994年12月2日）；

（6）《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第253号，1998年11月18日）。

- 9.1.2  部委规章

（7）《开发建设项目水土保持方案编报审批管理规定》（水利部令第5号，1995年5月30日，2005年7月8日修订）；

（8）《水土保持生态环境监测网络管理办法》（水利部令第12号，2000年1月31日）；

（9）《开发建设项目水土保持设施验收管理办法》（水利部令第16号，2002年12月1日执行，2005年7月8日修订）；

- 9.1.3  规范性文件

（1）《全国水土保持预防监督纲要（2004～2015）》（水保[2004]332号）；

（2）《湖北省人民政府关于划分水土流失重点防治区公告》（鄂政发［2000］47号）；

（3）《湖北省人民政府关于征收水土保持设施补偿费和水土流失防治费的通知》（鄂政发［2000］28号）；

（4）《关于水土保持设施解释问题的批复》（水利部水保[1996]393号）；

（5）《省水利厅关于“水土保持设施”问题解释的批复》（鄂水保复[2001]593号）。

- 9.1.4  技术标准

（1）《开发建设项目水土保持方案技术规范》(SL204－98)；

（2）《水土保持综合治理技术规范》(GB/T16453－1996)；

（3）《水土保持综合治理效益计算方法》(GB/T15774－1995)；

（4）《水土保持工程概（估）算编制规定》（水利部水总[2003]67文）；

（5）《水土保持监测技术规程》（SL277-2002）。

- 9.2  工程所在地水土流失防治分区及水土流失现状

本项目位于阳新县三溪镇，根据湖北省人民政府颁布的鄂政发[2000]47号文件《湖北省人民政府关于划分水土流失重点治理区的公告》精神，本项目属于湖北省八大水土流失重点治理区中的“幕阜山区”片。项目所在地区水土流失容许值为500t/km²•a。

阳新县土地总面积2780.00km²，根据2000年卫星遥感资料统计，全县水土流失面积1270.16km²，占全县土地面积的45.6％，其中轻度侵蚀415.52km²，中度侵蚀543.54km²，强度侵蚀260.02km²，极强度侵蚀51.08km²。

项目区位于丘陵山区，山体坡度缓陡相间，河道依山坡蜿蜒而行，既穿过小山脊又越过小凹沟，经过近年来的封山育林，植被发育良好，水土流失的形式主要为水力侵蚀，在河道边、河边等地有少量的重力侵蚀。水土流失以中度侵蚀为主，项目所在地水土流失背景值约为2810t/km²•a。

- 9.3  主体工程水土保持评价

本工程施工用地尽量安排在荒山滩地及建筑物管理范围内施工，少新征地；在布置施工道路及施工附属企业时，尽量考虑在原有基础上进行改扩建或尽量少占用耕地，若占用耕地，完工后须返土复耕，这些均符合水土保持技术要求。

根据主体工程施工进度安排，本工程为线性工程，分段施工。河道及建筑物工程主要安排在枯水期施工，特别是土方工程如河道的疏挖及硬化施工及建筑物的基坑开挖均有效的避开雨季，减少了暴雨及径流对施工期开挖裸露面的冲刷，从而减少了水土流失的发生。

根据三溪河水利血防工程施工方案，先对滩地进行整治，然后进行堤身加培和护坡。这些措施既对裸露坡面进行了护砌防护，减少了钉螺的孳生，又防止了暴雨直接对裸露面冲刷而产生的水力及引起的重力侵蚀。

以上措施在达到主体工程灭螺安全的前提下，有效的防止了工程造成的水土流失，具有水土保持功能，满足水土保持技术要求，但是在弃渣场、取土场、施工便道、施工场地等地并没有设计水土流失防治措施，本章节将在对主体工程具有水土保持功能的措施复核的基础上，对临建工程设计水土流失防治措施。

- 9.4  水土流失预测

- 9.4.1  预测时段的划分

根据《开发建设项目水土保持方案技术规范》，水土流失预测应分施工建设期和自然恢复期两个时段进行。本工程施工期为12个月，由于本工程为分段施工，抬滩降滩工程及相应建筑物均在一个枯水期内完工，故施工期的预测时段可取1年。工程施工结束后，因施工引起水土流失的各项因素逐渐消失，地表扰动基本停止，水土流失将明显减小，但由于植物措施防护效果的相对滞后性，在自然恢复期项目区仍会有一定量的水土流失，本项目自然恢复期按2年计算。本次预测年限总共为3年。

- 9.4.2  工程占用、扰动地表及损坏水土保持设施面积

根据统计，本工程主要在河道管理范围内施工，新永久征地面积较小，共占用土地面积为15.22hm²，根据分析，工程占地范围内全部扰动，所以工程扰动地表面积也为15.22hm²。

根据湖北省颁布的水土保持“两费”收缴标准和使用管理办法、水利部水保[1996]393号文（《关于水土保持设施解释问题的批复》）及鄂水保复[2001]593号（《省水利厅关于“水土保持设施”问题解释的批复》）等，本项目扰动地表面积中水面及其它用地不计入损坏水土保持设施面积，经计算，损坏水土保持设施面积为1.11hm²。

工程占用、扰动土地面积一览表

表9-1

| 分区 | 占地类型 |  |  |  |  | 永久 占地 | 临时 占地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 耕地 | 草灌地 | 水面 | 其他 | 小计 |  |  |
| 主体工程区 |  |  | 7.19 | 3.08 | 10.27 | 10.27 |  |
| 土料场 |  | 0.13 |  |  | 0.13 |  | 0.13 |
| 弃渣场 |  | 0.69 |  | 1.60 | 2.29 |  | 2.29 |
| 施工道路 | 0.08 |  |  | 1.92 | 2.00 |  | 2.00 |
| 施工场地 |  | 0.21 |  | 0.32 | 0.53 |  | 0.53 |
| 合计 | 0.08 | 1.03 | 7.19 | 6.92 | 15.22 | 10.27 | 4.95 |

- 9.4.3  弃渣量的预测及其分布

根据工程施工组织设计，本项目共开挖土方52067m³，需回填土方35391m³，共产生弃土及石渣16676m³，主要来自于各项目的清基清淤弃土及建筑物的开挖，其中滩地挖弃土占90％以上，其余为建筑物整治产生的废弃石渣。

根据施工组织设计及环保设计要求，对有螺滩地采用“杀虫法”进行处理后，将疏挖弃土分别堆弃于局部河道附近相对平缓的坡地，在坡地的外侧采用拆除的块石、混凝土块及袋装土砌成挡墙或采用小石渣袋装后进行拦挡，并采取相应的水保防护措施。

- 9.4.4可能造成的水土流失量预测

本方案采用定性和定量相结合的方法进行预测，对于可能造成的水土流失量的预测，根据不同的水土流失区域，在调查、分析的基础上，不足部分采用实地调查与专家相结合的方法进行预测。

水土流失量计算公式如下：

W=i=1n(Fi×(Mi−M0)×Ti)                  （9-1）

式中：W——水土流失量（t）；

Fi——各类型区扰动和损坏原地表的面积（km²）；

Mi——各类型区占压、扰动后平均土壤侵蚀模数（t/km²•a）；

M0——各类型区原地貌平均土壤侵蚀模数（t/km²•a）；

Ti——预测时段（a）。

经预测计算，本项目在施工建设过程中因开挖扰动而产生的水土流失面积为14.97hm²，施工期水土流失量为629t，自然恢复期仍存在水土流失量为344t，预测期水土流失总量973t，其中施工期新增水土流失量为417t（详见表9－2）。

本项目各预测区流失量计算表

表9—2

| 分区 | 施工建设期 |  |  |  |  | 自然恢复期 |  |  |  | 水土流失 总量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 加速 侵蚀 面积 | 平均 侵蚀 模数 | 预 测 期 | 水土 流失量 | 新增 水土 流失量 | 加速 侵蚀 面积 | 平均 侵蚀 模数 | 预 测期 | 水土 流失量 |  |
|  | hm² | t/km²·a | a | t | t | hm² | t/km²·a | a | t | t |
| 主体工程区 | 10.02 | 4000 | 1 | 401 | 281 | 10.02 | 1000 | 2 | 200 | 601 |
| 弃渣场 | 2.29 | 6000 | 1 | 137 | 82 | 2.29 | 2000 | 2 | 92 | 229 |
| 取土场 | 0.13 | 4000 | 1 | 5 | 4 | 0.13 | 1500 | 2 | 4 | 9 |
| 施工道路 | 2.00 | 3500 | 1 | 70 | 40 | 2.00 | 1000 | 2 | 40 | 110 |
| 施工场地 | 0.53 | 3000 | 1 | 16 | 11 | 0.53 | 800 | 2 | 8 | 24 |
| 合计 | 14.97 |  |  | 629 | 417 | 14.97 |  |  | 344 | 973 |

工程建设过程中，工程征地范围内的地表将遭受不同程度的破坏，局部地貌将发生较大的变化，如不采取水土保持措施，将淤积渠塘河道，影响河道行洪，加大土壤流失，降低土地肥力，对区域土地生产力以及当地的生态环境产生不同程度的影响。

- 9.5  水土保持设计

- 9.5.1  防治目标

三溪河水利血防综合治理一期工程水土保持方案总目标为：预防和控制项目建设新增的水土流失，并在工程顺利建设和安全的前提下，保护并合理利用水土资源，重建新的更好的生态环境，项目区总的防治目标为：

（1）对因工程施工扰动、占压的土地分区合理安排水土流失防治措施，使扰动土地治理率达到95%；

（2）在工程建设期，首先建设各渣场的工程防治措施，将工程开挖产生的弃渣集中堆放在规划的渣场内，发挥工程措施防治效益，拦渣率达到98%；

（3）工程完工后，开发建设区水土保持方案措施全部到位，项目区内的水土流失得到有效治理，水土流失治理程度达到95%，水土流失量控制率达到90%，控制比达到2.5。

（4）工程完工后，施工用的弃渣场等扰动的地表全部布置植物措施，使项目建设区恢复植被指数达到98%，通过绿化美化建设，使生态环境质量明显提高，为当地群众创造一个良好的生产和工作环境。

- 9.5.2  防治责任范围

本工程防治责任范围分为项目建设区和直接影响区两个部分。项目建设区包括主体工程区、弃渣场区、土料场区、施工道路区及施工场地区共15.22hm²。直接影响区包括主体工程区周边4～6m（河道上下游或建筑物周边）、弃渣场周边2～4m、土料场开挖边坡侧2～4m、施工道路整修侧2～4m、施工场地周边2～4m范围内等共为2.76hm²。

故本工程的防治责任范围总面积为17.98hm²。工程水土流失防治责任范围统计见表9－3。

工程水土流失防治责任范围一览表

表9－3

| 分区 | 水土流失防治责任范围（hm²） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 项目建设区 | 直接影响区 | 小计 |
| 主体工程区 | 10.02 | 1.20 | 11.47 |
| 土料场 | 0.13 | 0.01 | 0.14 |
| 弃渣场 | 2.29 | 0.85 | 3.14 |
| 施工道路 | 2.00 | 0.65 | 2.65 |
| 施工场地 | 0.53 | 0.05 | 0.58 |
| 合计 | 15.22 | 2.76 | 17.98 |

- 9.5.3  水土流失防治分区

根据建设活动类别、工程布局、防治责任、水土流失特点等，对防治责任范围划分为5个水土保持治理区：主体工程防治区、弃渣场防治区、土料场防治区、施工便道防治区、施工场地防治区。

- 9.5.4  水土流失防治工程体系

本工程水土保持分区防治措施体系由主体工程防治区（对主体工程已经有防护措施评价和复核后补充的防护措施）、弃渣场、土料场、施工道路、施工场地5个水土流失防治分区构成。见图9－1。

- 9.5.5防治措施

1、主体工程防治区

根据工程设计可知，本工程全线共2km河段进行整治、抬滩降滩及护坡工程，这些措施在保证了结合灭螺的同时，也减少了河堤由于暴雨及径流的冲刷而

产生的重力侵蚀。

2、弃渣场防治区

本工程产生弃土及石渣16676m³，占地约2.29hm²。主要来自于各施工项目的清基清淤弃土，其余为建筑物整治产生的弃土；产生弃土可沿整治河道附近缓坡进行堆弃，各建筑物产生废弃石渣，大块可以直接用于弃渣场的拦挡，小块石渣袋装后作拦挡用。

在弃土前，按照“先拦后弃”的原则，沿弃土场外侧修筑袋装石渣拦挡，周边设排水沟，根据来水量取排水沟断面高×宽30×50cm，边坡1：1，排水沟出口处设沉沙池，平面尺寸为4×3m，深1.2m，袋装土挡墙为梯形断面，高50cm，顶宽50cm，坡比1：1，将弃土及时碾压平整，弃土边坡控制在1：2，待弃土完毕，表面撒播狗牙根草籽恢复植被。

图9－1 排水沟、沉沙池设计图

表9－4               弃渣场水土保持措施汇总表

| 河道 | 弃方 | 占地 | 工程措施 |  |  |  |  |  | 临时 措施 |  | 植物 措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 袋装 土石渣 拦挡 | 排 水沟 | 沉 沙池 | 基础 开挖 | 表土 剥离 | 表土 返还 | 临时 拦挡 | 土工布 覆盖 | 狗 牙 根 |
|  | 万m³ | hm² | m³ | m | 个 | m³ | 万m³ | 万m³ | m³ | m² | hm² |
| 主体工程区 | 0.41 | 0.20 | 96 | 191 | 2 | 55 | 0.06 | 0.06 | 37 | 306 | 0.21 |
| 土料场 | 4.68 | 1.60 | 269 | 537 | 3 | 127 | 0.48 | 0.48 | 104 | 2406 | 1.64 |
| 弃渣场 | 0.96 | 0.48 | 147 | 294 | 3 | 83 | 0.14 | 0.14 | 57 | 720 | 0.49 |
| 合计 | 6.05 | 2.29 | 511 | 1023 | 15 | 335 | 0.69 | 0.69 | 198 | 3431 | 2.33 |

3、土料场防治区

根据主体施工组织设计土石方平衡，工程共需取土0.26万m³，占地约0.13hm²，主要从项目区附近山坡取土，平均挖深为2m。

在取土之前，沿征地界限开挖截排水沟，根据料场周边汇水面积，按10年一遇24h小时最大降雨核算排洪流量，确定排水沟尺寸为30×40cm，边坡1：0.5，对坡降大于1/100的渠段采用浆砌石衬砌，衬砌厚度30cm。周边排水沟与附近沟渠连接，排水沟出口处设沉沙池，沉沙池平面尺寸为4×3m，深 1.2m，内坡1：1，并夯实。为保证沉沙池的沉沙作用，在雨季应及时清除沉淀泥沙。

土料场开挖坡面控制在1：2左右，另外为了保护肥力较高的表层耕植土，用于土料场的植物恢复措施，对土料场表层耕植土需进行剥离，剥离厚度约30cm。对剥离的表土应采取临时防护措施，将其在土料场内的表土临时堆放场集中堆放，堆土边坡控制在1：2左右，堆土高度控制在2.0m。周边用袋装土进行临时拦挡，待表土返还后即拆除。同时备用土工布，如遇到雨天采用备用土工布临时覆盖。

根据土料场的具体情况，取土完毕后，将表土返还，对开挖坡面条播草籽防护，草种选择狗牙根等粗生快长的品种。

经估算：排水系统开挖172m³，浆砌石衬砌75m³，表土剥离及返还0.03万m³，临时拦挡24m³，临时土工布覆盖128m²，种草0.15hm²。

4、施工便道防治区

为了满足施工区场内交通运输要求，在充分利用现有公路的前提下结合工程的分布，布置施工支道与工地相连，共需布设临时道路长2km，宽5m，路面土基路，占地约2.00hm²。

由于临时道路主要为上堤路或丘陵区临时便道，在道路边开挖排水沟，每隔500m在出水处设沉沙池，沉沙池兼做消力池，经沉沙池沉淀水流中的泥沙后，再排至附近河道。裸露边坡播撒狗牙根草籽进行防护。对占有耕地施工便道在施工之前进行表土剥离，并对临时堆弃表土采取临时防护措施。待施工完毕后返土复耕。

施工完毕，结合当地情况，便道可继续留作当地使用。

表9－5              施工道路水土保持措施汇总表

| 施工道路 | 占地 | 工程措施 |  |  |  |  | 临时措施 |  | 植物措施 | 复耕 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 排水沟 | 沉沙池 | 基础 开挖 | 表土 剥离 | 表土 返还 | 临时 拦挡 | 土工布 覆盖 | 边坡草籽 |  |
|  | hm² | m | 个 | m³ | 万m³ | 万m³ | m³ | m² | hm² | hm² |
| 主体工程区 | 1.60 | 8000 | 3 | 1470 |  |  |  |  | 1.20 |  |
| 取料现会 | 0.40 | 2000 | 4 | 400 | 0.02 | 0.02 | 23 | 120 | 0.30 | 0.08 |
| 合计 | 2.00 | 10000 | 7 | 1871 | 0.02 | 0.02 | 23 | 120 | 1.50 | 0.08 |

5、施工场地防治区

该工程共布置施工段7个。各布置区包括施工营地、混凝土拌和站、砂石料临时堆放场、施工机械设备停放及保养场、仓库等临时设施。以上设施工程规模均不大，拟就近布置在建筑物附近，并尽量利用原的基础设施。总占地面积为0.53hm²，建筑面积为0.13hm²，占地类型以滩地及荒地为主。

布置施工场地前，先剥离表层耕植土，厚约30cm，集中堆放在场地的一侧，高约2m，并控制边坡在1：2，周边设袋装土临时拦挡，挡墙为梯形断面：顶宽×高为50×50cm，边坡1：1，如遇雨天需采用无纺土工布对裸露面覆盖，防止水土流失的发生。

施工完毕后，应对建筑场地产生的硬化层进行清除，清除厚度为30cm，共剥离硬化层387m³，剥离的弃渣就近运至附近施工道路填洼，最后将表土返还复恢复植被。

经估算：表土剥离及返还0.16万m³，硬化层清除387m³，袋装土临时拦挡151m³，无纺土工布覆盖795m²，撒播狗牙根草籽0.53hm²。

- 9.6  施工组织设计

⑴  施工组织形式

水土保持防治措施是对主体工程设计中，对可能产生水土流失防护措施不足的补充，本着“同时设计、同时施工、同时投产使用”的原则。水土保持防治工程纳入主体工程，实行项目法人制、招投标制及项目监理制，本项目补充的水土保持防治工程与主体工程一起招标，签订施工合同，按照设计文件及施工合同要求完成防治工程。

⑵  物质采购

水土保持防护工程所需的水泥、骨料等主要材料在阳新附近采购，主要的树种、草种在阳新附近苗圃基地优先采购。

⑶  施工条件

水土保持防治工程是与主体工程同一区域施工，主体工程已布置了施工道路和施工场地，满足施工材料运输需要。水土保持防护工程施工用水和用电量相对较小，用电用水由主体工程系统统一供应。

水土保持防治工程选用草种，可由各区附近园林苗圃中心供应，其现有苗木基本满足植物措施需要。

⑷  施工方法

1）清表

场地清表，根据地形条件，可采用机械或人工作业。

2）土方开挖

排水沟、沉沙池等基础开挖，采用人工作业。

3）浆砌石

排水沟浆砌石衬砌，人工用小型运输车运输石料，人工拌和砂浆，人工砌筑。

4）袋装石渣挡土墙

袋装土拦挡，利用工程开挖石渣人工装袋，人工按设计断面堆砌，人工拆除并回收编织袋。

5）土地整治

渣面、取料场土地整治由推土机粗整，人工细整。

⑸  水保工程实施进度

工程计划从第一年9月开工，第二年8月底全部结束，总工期12个月。

按照“三同时”的原则，各项水土保持防治措施和主体工程同步实施。具体实施进度计划如下：

弃渣场：从第一年10月到第二年5月，完成袋装土拦挡、排水措施、弃方碾压、植被恢复。

取土场：从第一年10月到第二年5月，完成排水系统开挖、表土临时防护及返土植被恢复。

施工道路：从第一年9月到第二年8月底，完成排水沟及路边种草，土地整治在相应段施工完成后进行。

施工场地：从第一年10月到二年8月底，完成临时堆放场拦挡、清除硬化层及废弃物、土地整治在施工完成后进行。

- 9.7  水土保持监测设计

- 9.7.1  监测地段

为体现水土保持监测的全面性、典型性和代表性，拟在施工道路、弃渣场、施工辅助企业区布置水土流失定点监测点。

（1）弃渣场；

（2）土料场；

（3）施工道路；

（4）施工场地区。

- 9.7.2  监测方法

以人工定点监测为主，辅以类比调查和流域水文泥沙观测、相关资料分析等。具体监测方法如下：

（1）实地调查法

实地调查法主要用于本项目项目建设期和运行期的水土流失量和水土流失危害监测。实地调查法的方法是：

在施工期每年的汛前、汛期、汛后，对弃渣场、土料场的水土流失量和危害进行实地调查，以确定水土流失的强度和危害；在植被恢复期每年的汛前、汛期、汛后，对弃渣场的水土流失量和防治效果进行实地调查。

（2）现场巡查法

征对本项目建设过程中表土临时堆放、临时堆渣地、砂石料临时堆放场时空变化复杂，定位观测比较困难，因此对这些地方采取巡查以监测其水土流失发生、发展情况；巡查可以结合水土保持监理进行，由监测单位编制表格委托水土保持监理工程师随时填写，特别是降雨后；监测单位结合定点监测进行现场巡查，每年巡查次数不低于4次。

（3）定位监测法

降雨因子的监测可利用项目沿线的雨量站，通过各雨量站实测的降水量结合水土流失实地调查法所调查的成果分析降雨对水土流失的影响程度。

水土流失影响因子中的降雨因子的监测可采用定位监测法，利用项目沿线的雨量站，通过各雨量站实测的降水量结合水土流失实地调查法所调查的成果分析降雨对水土流失的影响程度。

施工期水土流失量的监测采用定位监测，主要观测方法如下：

①简易水土流失观测场

在汛前将直径0.5～1cm、长50～100cm类似钉子形状的钢钎，根据坡面面积，按一定距离分上中下、左中右纵横3排，共9根布设。钢钎应沿铅垂方向打入坡面，钉帽与坡面齐平，并就在钉帽上涂上红漆，编号登记入册。定期观测针帽出露地面高度，计算土壤侵蚀深度和土壤侵蚀量。计算公式采用：

A=ZS1000cosθ

式中：A——土壤侵蚀量（m³）；

Z——侵蚀厚度（mm）；

S——水平投影面积（m²）；

θ——斜坡坡度值。

②简易坡面量测法

选定暂不扰动的土质裸露面，在坡面形成之初量测坡面、坡长、容重及坡面组成物质，并做好记录；每次降雨或多次降雨后，量测侵蚀沟的体积，按下式计算沟蚀量：

W=i=1n13(si1+si2+si3)L

式中：W——土壤侵蚀量（m³）；

si1、si2、si3——第i条侵蚀沟上、中、下部的断面面积（m²）；

L——第i条侵蚀沟长度（m）。

⑷综合分析法

通过对本项目运行期水土保持设施效益的监测，在对各项水土保持监测成果的基础上，综合分析各类防治措施的效果、控制水土流失、改善生态环境的作用。

- 9.7.3  监测点布置

为体现水土保持监测的全面性、典型性和代表性，拟在施工道路、弃渣场、施工辅助企业区布置水土流失定点监测点。

（1）主体工程区

选择合适断面各一处进行监测，在桩号河左1+320、河右2+000段断面通过巡查方法进行监测。

（2）弃渣场

考虑弃渣场的施工建设期的渣体为动态，且渣面有一定的沉降，采取沉沙池法对弃渣场进行整体监测。

（3）施工便道、施工场地区

根据场地周边布设的沉沙池进行监测，在沉沙池中设置标尺，观测沉沙池中泥沙淤积量，结合降雨量观测，测算侵蚀区的土壤侵蚀结果。拟在临时堆料场区设置定点监测点。

（4）土料场

对山坡取土选择一处进行定点监测，对开挖坡面设置一处简易水土流失观测场进行观测。

- 9.7.4  监测设施

监测仪器主要由有监测资质的单位提供，主要监测仪器设备见表9-6。

表9－6     水土保持监测仪器设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 单 位 | 数 量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全站仪 | 套 | 1 |  |
| 2 | 手持式GPS | 套 | 2 |  |
| 3 | 数码相机 | 台 | 1 |  |
| 4 | 数码摄像机 | 台 | 1 |  |
| 5 | 烘箱 | 台 | 1 |  |
| 6 | 机械天平 | 台 | 1 |  |
| 7 | 皮尺 | 个 | 2 |  |
| 8 | 泥沙取样器 | 个 | 10 |  |
| 9 | 量筒（1000ml） | 个 | 6 |  |
| 10 | 量杯（1000ml） | 个 | 6 |  |
| 11 | 取样瓶（1000ml） | 个 | 15 |  |

地面监测设施主要包括各监测点上布设的简易观测场所需的测针，共计钢钎36根，这些设施结合施工工程建设进行，由实施监测方负责。

- 9.7.5  监测时段与频率

地面观测时间：为整个建设期（包括施工准备期）。由于工程自然恢复期土壤侵蚀模数较小，拟不再进行地面观测。

地面观测频率：建设期非雨季两月1次，在雨季增加到每月1～2次，并在日降雨量大于80mm的雨后加测一次。

调查监测频率：不定期巡查，发现异常情况及时采取措施。

调查监测时间：监测时间为整个施工建设期和自然恢复期。监测期为36个月。

- 9.8投资概算

- 9.8.1编制的原则、依据

（1）编制原则

1）本工程水土保持投资概算作为主体工程投资概算组成部分，计入总投资概算中。

2）主体工程及其他单项设计中已有的水土保持措施投资列入主体工程项目投资中，本方案不再重复计列。

3）本方案价格水平年与主体工程投资概算水平年一致。

4）本方案的投资概算的预算单价与主体工程相一致，不足部分按市场价格和水利部[2003]67号文的编制规定。

（2）编制依据

1）《开发建设项目水土保持工程概（估）算编制规定》（水利部水总[2003]67号）；

2）《水土保持工程概算定额》（水利部水总[2003]67号）；

3）《水土保持工程施工机械台时费定额》（水利部水总[2003]67号）；

4）《工程勘察设计收费标准》（国家计委、建设部计价格[2002]10号）；

5）《工程建设监理费有关规定的通知》（国家物价局、建设部［1992］价费字479号）；

6）《湖北省人民政府关于征收水土保持设施补偿费和水土流失防治费的通知》(鄂政发[2000]28号)；

7）《关于开发建设项目水土保持咨询服务费用计列的指导意见》（水利部司局函保监[2005]22号）；

8）设计提供的工程量。

表9－7     各防治分区水土保持措施工程量汇总表

| 分区 | 措施 |  | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 弃渣场 防治区 | 工程措施 | 袋装土石渣拦挡 | m³ | 511 |  |
|  |  | 排水设施开挖 | m³ | 335 |  |
|  |  | 表土剥离 | 万m³ | 0.69 |  |
|  |  | 表土返还 | 万m³ | 0.69 |  |
|  | 临时措施 | 临时袋装土拦挡 | m³ | 198 |  |
|  |  | 无纺土工布覆盖 | m² | 3431 |  |
|  | 植物措施 | 撒播狗牙根 | hm² | 2.33 |  |
| 土料场防治区 | 工程措施 | 表土剥离 | 万m³ | 0.03 |  |
|  |  | 表土返还 | 万m³ | 0.03 |  |
|  |  | 基础开挖 | m³ | 172 |  |
|  |  | 浆砌石衬砌 | m³ | 75 |  |
|  | 临时措施 | 临时拦挡及拆除 | m³ | 24 |  |
|  |  | 无纺土工布覆盖 | m² | 128 |  |
|  | 植物措施 | 撒播狗牙根 | hm² | 0.15 |  |
| 施工道路防治区 | 工程措施 | 排水设施开挖 | m³ | 1871 |  |
|  | 植物措施 | 边坡草籽防护 | hm² | 1.50 |  |
| 施工场地防治区 | 工程措施 | 表土剥离 | 万m³ | 0.16 |  |
|  |  | 硬化层清除 | m³ | 1590 |  |
|  |  | 表土返还 | 万m³ | 0.16 |  |
|  | 临时措施 | 临时袋装土拦挡 | m³ | 151 |  |
|  |  | 无纺土工布覆盖 | m² | 795 |  |
|  | 植物措施 | 撒播狗牙根 | hm² | 0.53 |  |

- 9.8.2  编制结果

本方案水土保持总投资21.43万元。本项目工程水土保持投资概算表见表9－8。

水土保持投资概算表

表9－8

| 序号 | 分区及措施 | 单位 | 工程量 | 单价（元） | 投资（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 工程措施 |  |  |  | 142161.68 |
| 1 | 弃渣场防治区 |  |  |  | 77179.15 |
|  | 袋装土拦挡 | m³ | 511 | 30 | 15330.00 |
|  | 排水设施开挖 | m³ | 335 | 7.49 | 2509.15 |
|  | 表土剥离 | 万m³ | 0.69 | 48,000 | 33120.00 |
|  | 表土返还 | 万m³ | 0.69 | 38,000 | 26220.00 |
| 2 | 土料场防治区 |  |  |  | 14529.53 |
|  | 表土剥离 | 万m³ | 0.03 | 48,000 | 1440.00 |
|  | 表土返还 | 万m³ | 0.03 | 38,000 | 1140.00 |
|  | 基础开挖 | m³ | 172 | 7.49 | 1288.28 |
|  | 浆砌石衬砌 | m³ | 75 | 142.15 | 10661.25 |
| 3 | 施工道路防治区 |  |  |  | 14010.00 |
|  | 排水设施开挖 | m³ | 1871 | 7.49 | 14010.00 |
| 4 | 施工场地防治区 |  |  |  | 36443.00 |
|  | 表土剥离 | 万m³ | 0.16 | 48,000 | 7632.00 |
|  | 硬化层清除 | m³ | 1590 | 14.32 | 22769.00 |
|  | 表土返还 | 万m³ | 0.16 | 38,000 | 6042.00 |
| 二 | 植物措施 |  |  |  | 26672.00 |
| 1 | 弃渣场防治区 |  |  |  | 12539.00 |
|  | 狗牙根购置 | kg | 52.5 | 48 | 2520.00 |
|  | 撒播狗牙根 | hm² | 2.33 | 4,300 | 10019.00 |
| 2 | 土料场防治区 |  |  |  | 813.00 |
|  | 狗牙根购置 | kg | 3.5 | 48 | 168.00 |
|  | 撒播狗牙根 | hm² | 0.15 | 4,300 | 645.00 |
| 3 | 施工道路防治区 |  |  |  | 13320.00 |
|  | 狗牙根购置 | kg | 33.75 | 48 | 1620.00 |
|  | 条播狗牙根 | hm² | 1.5 | 7,800 | 11700.00 |
| 三 | 临时措施 |  |  |  | 28291.95 |
| 1 | 弃渣场防治区 |  |  |  | 17705.26 |
|  | 临时袋装土拦挡 | m³ | 198 | 30 | 5940.00 |
|  | 袋装土拆除 | m³ | 198 | 3.97 | 786.06 |
|  | 无纺土工布覆盖 | m² | 3431 | 3.2 | 10979.20 |
| 2 | 土料场防治区 |  |  |  | 1224.88 |
|  | 临时袋装土拦挡 | m³ | 24 | 30 | 720.00 |
|  | 袋装土拆除 | m³ | 24 | 3.97 | 95.28 |
|  | 无纺土工布覆盖 | m² | 128 | 3.2 | 409.60 |
| 3 | 施工场地防治区 |  |  |  | 7673.47 |
|  | 临时袋装土拦挡 | m³ | 151 | 30 | 4530.00 |
|  | 袋装土拆除 | m³ | 151 | 3.97 | 599.47 |
|  | 无纺土工布覆盖 | m² | 795 | 3.2 | 2544.00 |
| 4 | 其他临时工程 | 第一、二部分之和的1％ |  |  | 1688.34 |
| 四 | 独立费用 |  |  |  | 10961.73 |
| 建设管理费(按第一至第三部分之和的2%计算) |  |  |  |  | 3942.51 |
| 科研勘测设计费(按第一至第三部分之和的6%计算) |  |  |  |  | 6445.40 |
| 工程建设监理费(按第一至第三部分之和的2%计算) |  |  |  |  | 475.80 |
| 水土保持监测费(按第一至第三部分之和的0.5%计算) |  |  |  |  | 66.57 |
| 工程质量监督费(按第一至第三部分之和的0.07%计算) |  |  |  |  | 31.44 |
| 第一至四部分合计 |  |  |  |  | 208087.35 |
| 预备费(按第一至第四部分之和的3%计算) |  |  |  |  | 6242.62 |
| 水土保持总投资 |  |  |  |  | 214329.97 |

- 10 工程管理设计

- 10.1设计概况

三溪河是长江中游一级支流富水分支，由王英河、国和河、猴儿山河三条支流于三溪口汇成三溪河主流 ，流域面积586.4km2，界跨通山县、大冶市部分地区和阳新县四个镇场。河流全长80KM。三溪河水利血防综合治理一期工程范围上起三溪口下至三溪公路桥，河道全长2KM。

为了加强对三溪河水利血防综合治理一期工程施工、运行管理，同时监测工程实施后效果，为河道水利血防工程提供科学依据，根据《中华人民共和国河道管理条例》和湖北省有关河道管理、血吸虫病防治法规及有关规程规范要求，结合三溪河水利血防工程的实际情况，本着从实际出发、管理方便、技术先进、经济合理的原则，编制本工程管理设计。

10.2工程管理设计依据

10.2.1法律法规和文件

1)湖北省(水法》实施办法；

2)湖北省实施(中华人民共和国防洪法》办法：

3)湖北省实施(中华人民共和国河道管理条例》办法：

4)《国务院办公厅转发国务院体改办关于水利工程管理体制改革实施意见的通知》(国办发[2002]45号)；

10.1.2规程规范

1)《水利工程管理单位定岗标准》(试点)；

2)《堤防工程管理设计规范》(SLl71—96)；

3)《水闸工程管理设计规范》(SLl70—96)。

10.3管理机构设置

本次三溪河水利血防综合治理一期工程整治水利血防工程区域为：起三溪口下至三溪公路桥，河道全长2KM。故本次管理机构的设置仍按行政区划分级管理，水利血防工程归入河道堤防工程一并管理，在阳新县水利局的统一管理下，由三溪镇水管站实行岗位责任制分层管理，分段负责。具体机构设置如下：

管理单位的主要任务：将辖区内水利血防设施运行维护等职责纳入相关管理单位的目标任务中，为使水利血防工程安全运行同时能进行必要的日常维护，充分发挥水利血防工程的功能和效益，按有关规定征集血防经费，不断提高管理水平，开展综合经营，增强其管理单位的良性循环和自我维持发展能力。

10.4管理人员编制

管理人员编制力求精简，充分利用现有机构人员优化组合，合理抽调和安排管理人员和生产人员，以专业人员为主，尽量减少非生产人员。本次不增加人员编制，只在现有管理人员中明确专人负责三溪河水利血防工程的维护管理和收集工程所在区域的螺情和疫情资料等。

10.5工程施工期管理

10.5.1技术及咨询管理

1)搞好业务培训。为适应工程建设的需要，提高管理人员素质和管理业务水平，使工程进展更加顺利，要有计划地分期分批对管理人员、工程技术人员和工作人员进行业务培训。

2)坚持技术咨询制度。对涉及工程项目的重大技术问题、工程建设计划和投资安排，以及生态环境影响重大问题，及时进行必要的技术咨询和充分论证，以确保工程的安全性和经济合理性。

3)建立技术和质量档案。水利血防工程设计、施工、监理和验收资料应与水利工程档案资料一并归档。

10.5.2财务管理

1)坚持工程项目在申报建设的同时，上报资金安排、用款计划等，经批准后方可实施。

2)坚持资金使用合同制。资金使用量，与项目主承包单位，签订使用合同，明确责任，并制订切实可行的资金管理制度。

10.5.3工程管理

1)工程项目严格按基建程序办事，完善项目申报制度。

2)建立健全工程质量保证体系。强化质量意识，实行工程质量终身负责制；质量第一贯彻始终，各工程项目实行质量一票否决制.

3)切实实行“三制”业主负责制、招标投标制、工程监理制。

4)有效协调监理、设计、施工各方关系。

5)切实做好施工和管理人员的血防宣传教育，普及血防知识，对参建人员应

采取服用预防药品、使用防护器具等预防措施。

6)有效抓好施工期废、弃渣的掩埋工作，以防止钉螺蔓延。

7)有效抓好工程项目施工进度计划及目标管理，抓好工程各阶段验收及竣工验收的组织管理，疫区的水利工程验收应有血防部门参加。

10.6 工程运行期管理

10.6.1工程管理范围

三溪河水利血防综合治理一期工程管理范围为上起三溪口下至三溪公路桥，河道全长2KM。

10.6.2管理措施

为确保三溪河水利血防综合治理一期工程设施的正常安全运行，有效控制该区域的钉螺疫情，最大限度的发挥其作用，结合三溪河的实际情况，采取如下管理措施：

1)工程管理单位应对管理人员进行血防宣传教育，普及血防知识；运行管理人员应采取服用预防药品、使用防护器具等预防措施；在工程管理区应采取措施，改善工作和生活环境，设立醒目的血防警示标志：工程管理单位应做好血防工程设施的维护工作，确保工程正常运行。

2)对于沉螺池，应定期清淤，发现钉螺，及时灭净。

3)对于抬滩工程，滩上要植树，并套种冬春作物，及时进行林间除茸，并派专人守护，防止人畜擅自进入植树区。

4)对于护坡工程，要有专人维护，防止护坡面破坏，并及时修补已破坏的护坡面。

5)禁止种植高杆农作物、芦苇等，设置拦河鱼具，弃置石渣、煤渣、泥土、垃圾、废渣以及其它杂物。

6)在河道管理范围内，禁止堆放、倾倒、掩埋、排放污染水体的物体。水利血防工程投入运行后，工程管理单位应收集工程所在区域的螺情和疫情资料，分析水利血防措施与工程的防螺、灭螺效果。

10.6.3管理设施配置

三溪河水利血防综合治理一期工程主要工程措施是对疫区河滩地进行抬滩降滩、砼防洪洪墙、堤身加培等工程措施。为了加强三溪河水利血防综合治理一期工程的管理，根据水利部水计[1991)13号文件和(堤防工程管理设计规范》(SLl71—96)，并结合该工程的实际情况，制定出相应的管理设施设备配置标准，经过计算需配置工程管理设施详见表10-1。

工程管理设施配置表

表10-1

| 项目 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 一、工程管理设施 |  | 15 |
| 水利血防工程告示牌 | 块 | 15 |
| 二、工程管理设备 |  | 12 |
| J2经纬仪 | 台 | 1 |
| S3水准仪 | 台 | 2 |
| 计算机 | 台 | 2 |
| 打印机 | 台 | 2 |
| 复印机 | 台 | 1 |
| 传真机 | 台 | 2 |
| 三、交通设施 |  | 1 |
| 越野车 | 辆 | 1 |

10.6.4管理经费

三溪河水利血防综合治理一期工程的年运行管理费应包括管理人员工资和福利、设备运行管理费、设备维护费和折旧费等，根据工程管理及工程情况测算工程年运行费为58万元。

由于本工程属于社会公益性质，为确保三溪河水利血防综合治理一期工程所需管理经费落实到位，建议国家投入为主，按照“国家、集体、个人分级负担”的原则，确保水利血防工程管理经费列入本级财政预算，并逐年增加，落实到位，同时血防工程与措施的运行管理费用应严格管理，不得挪作他用。

- 11 工程概算

- 11.1编制说明

三溪河水利血防综合治理一期工程主要工程项目：锥探灌浆、堤身加培、抬滩降滩、护坡、沉螺池、泵站取水建筑物等。

- 11.2编制依据

- 11.2.1文件依据

1、水利部水总［2002］116号《水利水电工程设计概(估)算编制规定》；

2、“鄂水利发[2005]3号”文颁发的《湖北省水利工程设计概（估）算编制规定（试行）》；

3、水利部水总［2002］116号文发布的《水利水电建筑工程概算定额》；

4、水利部［1993］63号文发布的《水利水电设备安装工程概算定额》，人工和机械按水利部水利建设经济定额站水定［2003］1号文进行调整；

5、水利部［1999］水建管523号文发布的《水利水电设备安装工程概算定额》；

6、水利部水总［2002］116号文发布的《水利水电工程施工机械台班费定额》；

7、水利部水总［2003］67号文颁发的《水土保持工程概算编制规定和定额》；

8、计价格［2002］10号文颁发的《工程勘察设计收费标准》；

9、发改价格［2007］670号文印发的《建设工程监理与相关服务收费管理规定》。

- 11.2.2基础价格

1)本次预算人工工时单价为：

工  长              5.20元/工时

高级工              4.92元/工时

中级工              4.21元/工时

初级工              2.28元/工时

2)主要材料预算价格是根据当地市场价格确定的，其运杂费的计算按旗工组织设计提供的运距和阳新县现行的运输费用标准进行计算，主要材料预算价格如下：

风、水、电单价按施工组织设计提供的资料进行计算，其中电价0.72元／kw·h，水价0.59元／m3，风价0.13元／m3。

- 11.3工程投资概算

工程总投资：1239.09万元；

其中：工程部分投资：1130.44万元；

水保环保投资：21.43万元。

移民征地投资：56.13万元。

环境保护投资投资：31.09万元。

工程总概算表详见表11—1至表11-5。

- 11.4　资金筹措方案

阳新县三溪河水利血防综合治理一期工程投资来源包括中央财政资金和各级地方财政配套资金。

- 11.5　建设资金管理

三溪河水利血防综合治理一期工程的资金要实行专人管理，专户储存，专帐核算，严格财务会计制度，保证资金专款专用。

建设管理单位要建立和健全资金的内部管理制度，对工程款项的支付要实行转帐结算，现金收支要执行《现金管理暂行条例》，严禁白条入帐。

建设管理单位要切实加强资金管理，建立内部监督制约机制，确保资金专款专用，提高资金使用效益。

阳新县财政和审计等有关部门与建设管理单位密切配合，定期对资金的管理、筹措和使用进行监督和检查。

| 表11-1 总概算表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程或费用名称 | 建安工 程费 | 设备 购置费 | 其它 费用 | 合计 (万元） | 占一至五部分投资(%) |
| Ⅰ | 枢纽工程 |  |  |  |  |  |
| 第一部分:建筑工程 |  | 904.05 |  |  | 904.05 | 84.77% |
| 一 | 堤防加固工程 | 829.24 |  |  | 829.24 |  |
| 二 | 滩面整治工程 | 55.52 |  |  | 55.52 |  |
| 三 | 泵房改造工程 | 10.38 |  |  | 10.38 |  |
| 四 | 沉螺池 | 8.91 |  |  | 8.91 |  |
| 第二部分:机电设备及安装工程 |  | 0.54 | 11.88 |  | 12.42 | 1.16% |
| 一 | 机电设备 | 0.54 | 11.13 |  | 11.67 |  |
| 二 | 运杂及采保费 |  | 0.67 |  | 0.67 |  |
| 三 | 采购及保管费 |  | 0.08 |  | 0.08 |  |
| 第三部分：金属结构设备及安装工程 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00% |
| 第四部分：临时工程 |  | 26.66 |  |  | 26.66 | 2.50% |
| 一 | 临时交通 | 7.00 |  |  | 7.00 |  |
| 二 | 临时房屋建筑工程 | 1.40 |  |  | 1.40 |  |
| 三 | 其他临时工程 | 18.26 |  |  | 18.26 |  |
| 第五部分：独立费用 |  |  |  | 123.32 | 123.32 | 11.56% |
| 一 | 建设管理费 |  |  | 66.49 | 66.49 |  |
| 二 | 科研勘测设计费 |  |  | 53.66 | 53.66 |  |
| 三 | 其它 |  |  | 3.17 | 3.17 |  |
|  | 一至五部分合计 | 931.25 | 11.88 | 123.32 | 1066.45 |  |
|  | 基本预备费6% |  |  |  | 63.99 |  |
|  | 静态投资 |  |  |  | 1130.44 |  |
|  | 总投资 |  |  |  | 1130.44 |  |
| Ⅱ | 移民和水保环境部分 |  |  |  | 108.65 |  |
|  | 移民征地 |  |  |  | 56.13 |  |
|  | 环境保护投资 |  |  |  | 31.09 |  |
|  | 水土保持投资 |  |  |  | 21.43 |  |
| Ⅲ | 工程总投资合计 |  |  |  | 1239.09 |  |

表11-2                      建筑工程概算表

| 序号 |  | 工程或费用名称 | 单位 |  | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价(元） |  | 备注 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 第一部分 建筑工程 |  |  |  |  |  |  | 9040484.84 |  |  |  |  |
| 一 |  | 堤防加固工程 |  |  |  |  |  |  | 8292386.70 |  |  |  |  |
| 1 |  | 土方填筑（利用） | m3 |  | 29956.12 |  | 10.72 |  | 321129.61 |  |  |  |  |
| 2 |  | 余土外运 | m3 |  | 12075.80 |  | 12.21 |  | 147445.52 |  |  |  |  |
| 3 |  | 碎石垫层 | m3 |  | 3030.51 |  | 109.26 |  | 331113.52 |  |  |  |  |
| 4 |  | 预制六方块护坡 | m3 |  | 2938.97 |  | 421.38 |  | 1238423.18 |  |  |  |  |
| 5 |  | 浆砌石基座 | m3 |  | 789.20 |  | 198.53 |  | 156679.88 |  |  |  |  |
| 6 |  | C20压顶混凝土 | m3 |  | 97.86 |  | 347.82 |  | 34037.67 |  |  |  |  |
| 7 |  | 模板安拆 | m2 |  | 394.60 |  | 53.34 |  | 21047.96 |  |  |  |  |
| 8 |  | 路面碎石垫层 | m3 |  | 1448.96 |  | 201.20 |  | 291530.75 |  |  |  |  |
| 9 |  | 泥结路面 | m3 |  | 1660.47 |  | 121.05 |  | 200999.89 |  |  |  |  |
| 10 |  | C10混凝土垫层 | m3 |  | 468.00 |  | 296.54 |  | 138780.72 |  |  |  |  |
| 11 |  | C20防洪墙 | m3 |  | 8400.00 |  | 339.62 |  | 2852808.00 |  |  |  |  |
| 12 |  | 锥探灌浆 | m |  | 6500.00 |  | 9.82 |  | 63830.00 |  |  |  |  |
| 13 |  | 防洪墙模板 | m2 |  | 10800.00 |  | 53.34 |  | 576072.00 |  |  |  |  |
| 14 |  | 钢筋制安 | t |  | 240.00 |  | 7993.70 |  | 1918488.00 |  |  |  |  |
| 二 |  | 滩面整治工程 |  |  |  |  |  |  | 555207.87 |  |  |  |  |
| 1 |  | 滩地平整 | m3 |  | 5192.78 |  | 5.13 |  | 26638.96 |  |  |  |  |
| 2 |  | 余土外运 | m3 |  | 3332.72 |  | 12.21 |  | 40692.51 |  |  |  |  |
| 3 |  | 碎石垫层 | m3 |  | 675.30 |  | 109.26 |  | 73783.28 |  |  |  |  |
| 4 |  | 六方块护坡 | m3 |  | 810.36 |  | 421.38 |  | 341469.50 |  |  |  |  |
| 5 |  | 浆砌石基座 | m3 |  | 271.20 |  | 198.53 |  | 53841.34 |  |  |  |  |
| 6 |  | 护肩混凝土 | m3 |  | 54.00 |  | 347.82 |  | 18782.28 |  |  |  |  |
| 三 |  | 泵房改造工程 |  |  |  |  |  |  | 103763.87 |  |  |  |  |
| 1 |  | 土方开挖 | m3 |  | 730.00 |  | 12.21 |  | 8913.30 |  |  |  |  |
| 2 |  | 土方回填 | m3 |  | 212.00 |  | 8.76 |  | 1857.12 |  |  |  |  |
| 3 |  | 浆砌石护底 | m3 |  | 12.00 |  | 256.23 |  | 3074.76 |  |  |  |  |
| 4 |  | 浆砌石护坡 | m3 |  | 51.20 |  | 201.85 |  | 10334.72 |  |  |  |  |
| 5 |  | 浆砌石挡土墙 | m3 |  | 90.00 |  | 198.53 |  | 17867.70 |  |  |  |  |
| 6 |  | C20砼设备基础 | m3 |  | 2.14 |  | 320.36 |  | 685.57 |  |  |  |  |
| 7 |  | 砌体抹面 | m2 |  | 110.00 |  | 9.37 |  | 1030.70 |  |  |  |  |
| 8 |  | 新建泵房 | m2 |  | 120.00 |  | 500.00 |  | 60000.00 |  |  |  |  |
| 四 |  | 沉螺池 |  |  |  |  |  |  | 89126.40 |  |  |  |  |
| 1 |  | 土方开挖 | m3 |  | 778.80 |  | 12.21 |  | 9509.15 |  |  |  |  |
| 2 |  | 土方回填 | m3 |  | 30.00 |  | 8.76 |  | 262.80 |  |  |  |  |
| 3 |  | C10混凝土垫层 | m3 |  | 31.76 |  | 296.54 |  | 9418.11 |  |  |  |  |
| 4 |  | C20混凝土 | m3 |  | 81.90 |  | 339.62 |  | 27814.88 |  |  |  |  |
| 5 |  | 沥青砂板填缝 | m2 |  | 13.20 |  | 108.26 |  | 1429.03 |  |  |  |  |
| 6 |  | 模板安拆 | m2 |  | 640.00 |  | 53.34 |  | 34137.60 |  |  |  |  |
| 7 |  | 钢筋制安 | m |  | 0.82 |  | 7993.70 |  | 6554.83 |  |  |  |  |
| 表11-3 机电设备及安装工程概算表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编号 | 项目名称及规格 |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  |  |  | 合价（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 设备费 |  | 安装费 |  | 设备费 |  | 安装费 |  |
|  | 第二部分:机电设备及安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  | 118769 |  | 5389 |  |
| 一 | 机电设备 |  |  |  |  |  |  |  |  | 111275 |  | 5388.75 |  |
| 1 | 控制电缆 |  | m | 500 |  | 120 |  | 6 |  | 60000 |  | 3000 |  |
| 2 | 380V动力配电箱 |  | 台 | 2 |  | 12400 |  | 620 |  | 24800 |  | 1240 |  |
| 3 | 变压器30KVA |  | 台 | 1 |  | 5000 |  | 250 |  | 5000 |  | 250 |  |
| 4 | 水泵机组 |  | 台套 | 2 |  | 8500 |  | 425 |  | 17000 |  | 850 |  |
| 5 | 照明灯具 |  | 套 | 5 |  | 150 |  | 7.5 |  | 750 |  | 37.5 |  |
| 6 | 绝缘导线 |  | m | 150 |  | 1.5 |  | 0.075 |  | 225 |  | 11.25 |  |
| 7 | 扁钢 |  | t | 0.5 |  | 7000 |  |  |  | 3500 |  |  |  |
| 二 | 设备费6% |  |  | 111275 |  |  |  |  |  | 6677 |  |  |  |
| 三 | 采购及保管费0.7% |  |  | 116664 |  |  |  |  |  | 816.65 |  |  |  |

| 表11-4 临时工程概算表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） |
|  | 第四部分：临时工程 |  |  |  | 266597 |
| 一 | 施工交通工程 |  |  |  | 70000 |
|  | 临时道路 | km | 2 | 35000 | 70000 |
| 二 | 房屋建筑工程 |  |  |  | 14000 |
| 1 | 施工仓库 | m2 | 70 | 200 | 14000 |
| 三 | 其他施工临时工程 |  | 9129874 | 2% | 182597 |

| 表11-5 独立费用概算表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 生产家具购置费 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） |
|  | 第五部分：独立费用 |  |  |  | 1233143 |
| 一 | 建设管理费 | 元 |  |  | 664881 |
| 1 | 建设单位开办费 | 元 |  |  | 20000 |
| 2 | 建设单位经常费 | 元 | 37923×5×1.5 |  | 284430 |
| 3 | 工程管理经常费 | 元 | 675731×35% |  | 106551 |
| 4 | 工程监理费 | 元 | 发改价格(2007)670号 |  | 253900 |
| 二 | 科研勘测设计费 | 元 |  |  | 536600 |
| 1 | 工程勘测设计费 | 元 |  |  | 536600 |
|  | 设计费 | 元 | 计价格(2002)10号 |  | 237600 |
|  | 勘测费 | 元 | 计价格(2002)10号 |  | 299000 |
| 三 | 其它 |  |  |  | 31662 |
| 1 | 定额编制管理费 | 元 | 9312471 | 0.13% | 12106 |
| 2 | 工程质量监督费 | 元 | 9312471 | 0.21% | 19556 |

- 12 经济评价

- 12.1概述

阳新县血吸虫疫区，三溪河是阳新血吸虫病孽生流行区域之一。疫区面积65.2万m2，内有耕地3.2万亩，人口2.1万人，2007年国民生产总产值24317万元，粮食产量2.06万t。

血吸虫病是一种严重危害人体健康和生命安全、阻碍社会经济发展的传染病，在我国流行已有2000多年历史，分布较广，阳新为血吸虫病流行区。三溪河属于富水水系，是血吸虫病极为严重的地区。

水利血防主要是通过对三溪河道的整治，以及结合堤防建设、灌渠泵站改造、等水利工程，破坏钉螺生存环境，防止疫区钉螺孽生，从而达到减少人群感染血吸虫病机率的作用。

依据(建设项目经济评价方法与参数》对本工程进行经济评价和必要的财务分析。

- 12.2工程效益

水利结合灭螺工程的建设和运用，破坏疫区钉螺的生长、生存环境，减少钉螺数量直至消灭钉螺，达到减少甚至消灭血吸虫病的目的。水利血防工程的主要效益是通过工程建设前后减少病人数量及在水利方面产生的效益来实现的。

- 12.2.1效益描述

1)经济效益

无本项目时，一般采取药物灭螺的方法，而采用药物灭螺除需要本身的血防经费、药品器械物资等费用外，查螺灭螺还要占用劳动日、查病要投工、治病还会产生误工等等。本工程措施实施后，可直接减少药物灭螺等其它部分血防投资经费，且水利灭螺是治本又治标的好法子，最终将使血吸虫病达到阻断标准；整治工程中有护坡硬化、抬滩降滩结合灭螺工程，对加大河道的泄流能力、提高大堤的抗洪能力也起到一定的作用。

2)社会效益

控制血吸虫病体现了“以人为本”、保障人民身体健康和生命安全的国策，对推动疫区社会经济发展、改善人类生存环境、促进社会安定和进步，具有现实意义和很大的社会及环境效益。

本工程实施后，可减少乃至根除钉螺面积，减免疫区人畜感染血吸虫病，对发展疫区经济，改善投资环境，维护社会稳定，确保疫区人民在身心健康、安居乐业具有十分重要的意义，社会效益显著。

- 12.2.2效益计算

水利血防工程实施后，产生的经济效益主要体现在以下几个方面：

1)减少查螺灭螺及对血吸虫病防治的经费投资若没有本项目，则需要大量的查螺灭螺药物和对人畜进行防治的药物，虽然这些一般是国家免费下拨的.项目兴建好并真正发挥作用后，查螺灭螺的药物和查螺灭螺的所有工作费绝大部分可以免除或完全免除，再者，工程的兴建将会使血吸虫病达到阻断标准，传播的速度骤然变缓或完全停止将大大减少血吸虫病人对药物的需求量。据统计，项目区近3年每年投入资100万元用于血吸虫病的防治工作,本工程实施后血吸虫病的投入可相应的减减少,按40%考虑,则为40万元,即为本工程实施后的效益.

2)减少查螺灭螺占用劳动日所折效益

杀螺灭螺需要占用大量人力和工日，工程建成发挥作用，这部分人力和工日的投入基本可以减免减免，按类似工程的统计资料并结合当地的查螺灭螺的组织情况及工资水平和地区发展水平等实际情况估算出减少查螺灭螺占用劳动日所占效益为58万元。

3)减少治病误工损失费用

无本项目时，每年感染人数呈增长趋势，感染人群发病求医问药耽误大量劳动时间，甚至有病情严重者无法参加劳动，而本项目实施完成后，阻挡了传播，大大减少了对国民经济的损失，根据本项目区农村的有关调查情况和工程目标，并结合当地的物价、农民收入水平等情况，估算出本项目兴建后的效益约为165万元。

4)减少治病本身的费用

对于患者本身，按服用较常规药物维持考虑，这一块效益已经计算在第一项里，但因为治疗时还需要其它的药物，而这些不是免费的，也就是说不是国家拨款的.根据项目区的实际情况病人本身的治病费用也是很重的.在农村了解到，一个普通的血吸虫患者一年的药费大约需要0.15万元，因此，根据本项目的实际情况和湖北血防的目标估算出一年能减免的费用约为262万元。

5)防洪效益

河道综合整治工程中的护坡硬化、抬滩降滩等措施对整治河段堤防起到了加固的作用，可分摊减免河道两岸堤防的年运行管理费用.经分析计算，可分摊减免洪涝灾害损失及堤防的年运行管理费用为230万元／年，参照有关统计资料，该项效益年均增长率取3％，基准年为2008年，到正常运行年2010年，该项效益为330万元。

6)其它效益

河道综合整治工程中的护坡硬化、抬滩降滩等措施对整治河段堤防起到了加固的作用，可分摊减免河道两岸堤防的年运行管理费用。

恢复健康后创造的社会财富及经济效益，则均难以准确计量。

此外，巨大的社会效益和环境效益不可估量。其它效益无法估量，在经济分析中不计。

以上效益总计855万元。

- 12.2.3工程实施的社会和环境效益分析

水利血防工程属于社会公益性项目，其社会影响和效益远大于可定量计算的经济效益。

工程项目的实施可较大面积压缩流行区范围，减轻血吸虫病危害，解除疫区群众受血吸虫病威胁的痛苦，极大地改善疫区群众生产生活和投资环境，有利于保护和促进人民群众身体健康和劳动生产力，有利于农村经济社会的可持续性发展。水利行业职工的生产生活环境的改善减少了职工及其家属接触疫水感染血吸虫病的机会，有利于稳定职工队伍，促进水利事业的发展。

- 12.3国民经济评价

- 12.3.1工程费用和效益调整

根据规范要求，进行国民经济评价时，在效益费用计算中需采用影子价格，因此需对以上工程费用和效益进行调整。

①投资调整

根据投资估算，该工程2008年价格水平的静态投资为1130.44万元,工程总投资1239.09万元

②年运行费用调整

疫区水利水电工程的年运行管理费应包括工程维护费、工资及福利费、行政管理费和其它等，年运行费用随影子投资的调整而调整。

工程维护费包括沉螺池等日常维护、岁修等费用。经分析计算参照类似工程和当地实际调查情况统计资料取工程投资的1.5％即185万元。

工资及福利包括管理单位人员标准工资、附加性工资津贴、职工福利及奖励工资。福利、社保、住房补贴费按工资总额的40％计，根据该工程所在地的工资情况及工程定员情况估算出该项开支年平均合计约16万元。

其它费用包括以上四项以外的杂费等。根据有关统计资料取工程投资的0.5％即51万元。

调整后的年运行费用为211万元。

⑧流动资金调整

流动资金取年运行费的10％，流动资金调整随年运行费调整，调整后的流动资金为21万元。

- 12.3.2评价采用的基本参数

①以工程开工的第一年年初为起点，工程效益和费用均按年末发生和鲒算。

②按规范，社会折现率一般取10％，而血防属社会公益项目取7％，基准年2008年。

⑧工程建设期为1年，运行投入期为40年，整个计算期为41年。

- 12.3.3国民经济评价指标

根据以上所述的工程效益、工程费用和采用的基本参数，求得主要经济评

价指标为：

表12－1               主要经济评价指标表

| 经济内部收益率(%) | 12．58 |
| --- | --- |
| 经济净现值(万元) | 2599 |
| 经济效益费用比 | 1.25 |

工程国民经济效益费用流量见表12—2。

表12—2　　            国民经济效益费用流量表              单位：万元

|  |  | 建设期 |  |  | 正常运行期 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | …… | 41 |
| 1 | 效益流量 |  | 1105 | 1105 | 1105 | 1105 | 1105 |  | 1188 |
| 1.1 | 血防效益 |  | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 |  | 525 |
| 1.2 | 防洪效益 |  | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 |  | 330 |
| 1.3 | 灌溉效益 |  | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |  | 250 |
|  | 其它效益 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 1.5 | 回收固定资产余值 |  |  |  |  |  |  |  | 62 |
| 1.6 | 回收流动资金 |  |  |  |  |  |  |  | 21 |
| 2 | 费用流量 | 1239 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 |  | 211 |
| 2.1 | 固定资产投资 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | 流动资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | 年运行费 |  | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 |  | 211 |
| 3 | 净效益流量 | -1239 | 894 | 894 | 894 | 894 | 894 | … | 977 |

- 12.3.4国民经济敏感性分析

由于经济评价采用的数据，大部分来自预测和估算，特别是效益的估算，存在一定程度的不确定性，因此有必要分析有关数据的变动对经济评价指标或评价结果的影响。影响经济评价结果的因素很多，此次仅分析工程费用、工程效益的变动对经济评价结果的影响。敏感性分析结果见表12-3。

表12-3                   敏感性分析成果表

| 指标 项目 |  | 经济内部收益率 (％) | 经济净现值 (万元) | 效益费用比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本方案 |  | 12．58 | 2599 | 1.25 |
| 投资 | 增加10% | 9.57 | 2201 | 1.21 |
|  | 减少10% | 13．21 | 2987 | 1.42 |
| 效益 | 增加10％ | 14．65 | 4781 | 1.47 |
|  | 减少10％ | 9．11 | 1774 | 1.15 |

由表12-3可知，在上述风险指标下项目的经济内部收益率均大于7％，经济净现值大于零，效益比大于l，说明项目具有较强的抗风险能力。

- 12.4财务分析

根据规范要求，对属于社会公益性质的水利建设项目，如国民经济评价合理，而无财务收入或财务收入很少时，应进行财务分析计算。本项目工程总投资为1239.09万元，以此作为分析的基础。

工程实施后.项目每年维持的正常运行的财务费用支出为211万元，其资金来源可依据：

1)按文件征收一定的防洪治涝保安基金，可在基金中提取部分作为本工程的运行费用。

2)国家拨款，为了使工程管理处于良性循环，维持正常运行，国家应给予一定的有关优惠政策和财政扶持。

3)因本工程属于公益项目，本身无收益来源，费用支出应纳入政府财政常规支出中。

- 12.5综合评价

该工程实施后，虽然没有直接的收入但能推动疫区社会经济发展、改善人类生存环境、促进社会安定和进步，具有现实意义和巨大的社会及环境效益。

该项目经济内部收益率为12.58％，大于7％，经济净现值大于零，经济效益费用比1.25，大于1，表明该工程各项经济评价指标良好，且有一定的抗风险能力，工程的实在在经济上是可行的。

本项目实施后，可较大幅度减轻疫情，减少钉螺面积，对有效地消灭钉螺的孽生环境，控制血吸虫病的扩散蔓延，确保三溪河两岸人畜生命安全起到不可忽视的作用。因为工程采取的是标本兼治的措施，所以该项目所产生的血防效益不仅显著，而且效果巩固，并对今后血防工作的持续发展产生巨大而长远的影响。

- 13  结论与建议

三溪河水利血防综合治理一期工程社会效益显著，经济上可行，技术简单，环境影响利大于弊，是一项造福人民的社会公益性工程。

一期工程实施后，可大幅度减轻项目区血吸虫病疫情，减少钉螺面积，有效地控制钉螺的孽生与血吸虫病的扩散蔓延环境，确保三溪河一期工程区两岸人畜生命安全，推动疫区社会经济发展、促进社会安定和进步等方面，具有现实意义和巨大的社会及环境效益，建议国家尽快投资建设，造福三溪河两岸人民。