XX县城市绿化苗木繁育基地建设

可行性研究报告

一、项目提要

1、项目名称：江西省XX县城市绿化苗木繁育基地

2、项目单位：江西省XX县林业局

3、项目联系人：王玮

4、建设地点：中云镇至XX县城(紫阳镇)公路干线两旁

5、建设规模：1000亩风景园林绿化苗木基地，200亩花卉及草坪圃地，总规模1200亩。

6、建设期限：建设期2年，第一年完成基础设施建设、整地、播种、育苗和部分苗木栽植工作，第二年完成苗木移栽、嫁接、培育等工作。

7、合作方式：独资、合资、合作

二、建设条件

1、自然条件：

XX县位于江西省东北边隅，地处赣、皖、浙三省交界处。全县土地总面积450万亩，其中：林业用地面积376万亩，耕地面积33.7万亩。境内山峦起伏，群山纵横，以山地、丘陵为主，是一个典型的江南山区县。

XX县属东南季风温暖湿润气候，年平均气温16.7℃，极端最高气温41℃，极端最低气温－11℃，年平均降水量1821毫米，年平均无霜期252天，年平均日照1868小时。境内水网纵横，分布稠密，水资源极为丰富。地表水量丰盈，平均径流量32.01亿立方米。土壤主要有红壤、黄壤、水稻土、冲积土和草甸土等五种类型，山地土壤种类以红壤和黄壤为主，成土母岩多为板岩、页岩和花岗岩等。

XX县植被类型主要有常绿阔叶林、针叶林、针阔混交林、灌木林等。主要乔木树种有：杉木、马尾松、苦槠、栲树、枫香、木荷、栎类、拟赤杨、南酸枣、毛竹、油茶等。灌木树种主要有：白栎、杜鹃、黄端木、乌饭、山苍子、赤楠、紫穗槐、乌药等。草木植物主要有铁芒箕、蕨类以及禾本科草本等。据1999年分类区划调查，全县活立木蓄积860万立方米，毛竹1957万根，森林覆盖率81.5%。

2、交通条件

XX县境内公路纵横交错，全县共有公路140多条，通车里程1500多公里，公路主干线有三条：婺景线、婺溪线、王赋线。基本上村村通公路，大部分公路实现了路面硬化、路旁绿化。东、北可达安徽黄山和浙江等地，南到上饶，西通景德镇、九江，交通十分便捷。随着两条高速公路在我县的开工，未来其交通状况将日趋发达。

3、社会经济条件

XX县总人口32.31万人，其中农业人口27.14万人，非农业人口5.17万人，农村劳动力12.76万人。2001年全县工农业总产值11.77亿元，其中林业产值1.59亿元，上缴财政0.76亿元，人均年收入2600元。

XX县林业局主管全县林业工作，下设营林股、林政股、计财股、防火办、绿化办等职能股(室)，另有林业调查设计队、森防站、种苗站、技术推广站、林业工作站、森林公安分局等行政事业机构，林业管理机构比较齐全。全县有国有林场6个，乡村林场119个，林业系统职工3000余人。林业系统技术力量雄厚，有工程师28人，助理工程师62人。

三、基地建设的可行性与必要性

XX县有着优越的自然环境条件和丰富的物种资源，交通四通八达，区位优势明显，林业技术力量和林业科技支撑有一定的基础。近几年来，我县先后实施了国家重点森林生态效益补助资金试点项目、长江防护林工程、退耕还林工程，每年工程造林在3万亩以上，培育和造就了一大批林业科技队伍。国土绿化，苗木是基础，目前我国城市建设发展迅速，城市化和城镇建设步伐加快，人们愈来愈追求人与自然的和谐，需要良好的自然生态环境，而城市绿化美化是国土绿化的重要组成部分，为此，城市绿化美化需苗量将剧增，绿化苗木市场潜力大，这正是建国以来，绿化苗行业面临的最好机遇。

XX县有很多优良、珍贵、速生的阔叶树种，种质资源十分丰富，建设大、中型绿化苗木繁育基地有着得天独厚的条件。同时，该项目的实施，对调整我县林业产业结构，加快林业建设步伐，增加就业机会，带动农民脱贫致富奔小康，提供了有效的途径。

四、建设内容与规模

(一)建设内容

1、苗圃地选择：苗圃地选在公路干线旁边，靠近居民点，交通方便的地方，要求地势平坦，排灌水良好，土壤以结构疏松、透水透气性良好的砂壤土为好，土层厚度要在50厘米以上。

2、树种选择：绿化树种以阔叶树种为主，如香樟、桂花、红豆杉、杜英、红楠、淅江楠、广玉兰、合欢、无患子、元宝枫、马褂木、七叶树、圆柏、桧柏等。木本花卉品种可选择：杜鹃、茶花、紫微、红花木继木、蜡梅、紫藤、小檗、黄杨、女贞、海桐等。草木花卉品种可选择花色多样、丰富多彩的品种，用来制作插花和切花之用。草坪草品种如马尼拉、马蹄金、高羊毛等。

3、苗期田间管理：主要是做好播种、栽苗、移植、除草、间苗、开沟、排水、灌溉、施肥、修剪、定形、嫁接等工作，冬季做好防冻工作，夏季做好遮荫防晒工作，积极搞好病虫害防治工作。

(二)建设规模与地点：建设1000亩的风景绿化苗木基地、150亩的花卉苗木繁育基地、50亩的草坪繁育基地，总规模1200亩。基地分布中云镇至XX县城公路干线两旁。

(三)管理服务机构

为加强本项目的管理，确保项目顺利实施，XX县成立项目领导小组，由县领导、县直有关单位负责人、项目建设单位主要负责人组成，主要是做好项目的跟踪服务，部门间的协调等工作，创造一个良好的投资环境。

五、投资估算

依据当地社会经济条件技术指标综合确定。项目总投资需4000万元，包括前三年的整地、苗木、栽植、施肥、管理、科技支撑等费用。具体投资如下：

1、土地承包费：按每年每亩350元计算，承包期30年，1200亩的投资额为1260万元；

2、土地平整、道路拓宽等前期工作费300万元；

3、办公用房、办公设备、水电排灌设施、工程车辆大概需要700万元；

4、管理技术人员和民工工资以及培训考察费用大概需要300万元；

5、建造一座大型玻璃温室约需300万元；

6、塑料大棚成本费约需240万元；

7、种苗费(包括种子、苗木)约需530万元；

8、肥料、农药、生产工具等生产资料费约需300万元；

9、不可预见费70万元；

六、效益分析

1、经济效益分析

项目实施后，花卉和草坪，当年投资，当年就可盈利，200亩的花卉和草坪当年产值就可达100万元以上。绿化苗木生产周期较长，一般需2至3年或更长时间，也就是说要到第三年才可出圃盈利，第三年按每亩产值1万元，当年总产值就可达1000万元以上，而且随着培育年限的增加，其产值将逐年增加。预计项目实施第六年可以收回全部投资成本，经济效益十分明显。

2、生态效益分析

因中云镇至XX县城公路沿线两边是我县生态比较脆弱的地区，项目建成后，将有效治理和改善当地生态环境，对调节气候、涵养水源、保持水土、扩大森林植被起到极大促进作用，尤其是对美化绿化公路沿线，实施我县绿色通道工程建设增加一道亮丽的风景线。

3、社会效益分析

项目实施后，项目区农民可以增加劳务收入，创造就业机会，消化剩余劳动力，从而加快我县农民脱贫致富奔小康的步伐，促进我县农村的繁荣与稳定。项目建设符合当前林业发展方向，对挖掘林业生产潜力，调整林业产业结构，实现林业跨越式发展起到推进作用，是适合我县县域经济发展道路的一项重大举措。

七、项目建设保障措施

XX县委、县政府对项目实施非常重视，采取了各项优惠政策，在土地征用、土地承包、资金投入、施工组织、劳动力投入，宣传发动，科技和信息管理等方面都将会给予有力的支持。项目建设单位管理机构健全，技术力量雄厚，有丰富的项目管理和项目实施经验，这一切可为项目的实施提供可靠的保障。