建设鳄鱼龟繁养基地

初

步

可

行

性

报

告

目          录

第一章     项目背景

第二章     项目建设条件

第三章     产品市场需求预测

第四章     项目建设内容和规模及实施进度

第五章     劳动组织、管理与运行管护

第六章     环境保护

第七章     投资估算及资金筹措

第八章     效益分析

第九章     结论与建议

第十章     附   录

第一章    项目背景

龟是一种珍贵的动物资源，浑身都是宝，在食用、营养、滋补、保键.药用.观赏.工艺制品以及对于现代科学技术研究等方面都具有重要意义和极高的经济价值。由于自然气候环境的变化，工业污染，人为的滥捕乱杀，天然龟的种类和数量越来越少，《濒危野生动植物种国际贸易公约》中有81种龟被列为禁止贸易而加以保护，《中华人民共和国动物保护法》中有10种龟被列为我国一、二级保护动物。由此可见，保护濒危龟类动物种已成为世界人类共同的神圣职责。

为了保护珍稀濒危龟类物种，发展龟类养殖业，科学地、合理地开拓龟类产品，促进龟类繁荣，推广科学养殖龟类技术。加强国内外技术交流合作，有必要建设一座在继世界驼鸟热，国内饲养鳖、青蛙、螃蟹热后的高效特种水产养殖的新热点——珍稀龟类物种鳄鱼龟养殖基地。

鳄鱼龟又称肉龟，体重可达5——10公斤，原产于美洲，1997年我国从美国引进。鳄鱼龟肉质细腻，无异味，是高蛋白，低脂肪，低胆固醇，低热量的高级食品，不但是时尚的名贵佳肴，且药用价值极高，肉可通脉助阳，补阴血，益精气，是久病体虚，产后进补，脑神经衰退者滋补佳品，龟板具有消肿，治病等功效，龟背壳不但可入药，还是一种天然的工艺品。

鳄鱼龟生长快，在人工饲养的条件下，年均增重达550——1100克，出肉率高，是一般龟的2倍。

正因为鳄鱼龟有如此极高的价值和生长优势，受到养殖者普遍欢迎，目前我国的鳄鱼龟人工养殖技术才刚刚起步，要满足国内外市场的需求还需一些年月。

第二章      项目建设的有利条件

2.1   气候条件

鳄鱼龟不怕寒冷，不惧炎热，20-300C为鳄鱼龟最佳活动，150C以下。开始冬眠，100C以下深度冬眠。我县属亚热带湿润气候区，气候温和，四季明显，年平均气温17.80C，年降雨量1851.8毫米，年日照时数1848.6小时，无霜期265天，适宜鳄鱼龟养殖。

2.2   技术条件

我县具有一支素质良好的水产技术队伍，现有水产高级工程师1人，水产工程师5人，初级技术人员40人，完全有能力承担和完成本项目的养殖技术的开发。

2.3   饵料条件

鳄鱼龟为杂食性，摄食水中的小鱼，小虾等水生动植物。XX县地处鄱阳湖畔，是全国商品渔和商品粮基地之一，每年有几万公斤鲜活小杂鱼上市，农付产品丰富，且价格低廉，区域的自然资源优势，其它县市无可比拟，为鳄鱼龟快速发展提供足足有余的适口饵料。

2.4   交通条件

陆路有XX公路，XX公路直抵XX到达各大、中、小城市，水路经XX湖直抵全国各个港口，运销条件优越。

第三章    产品市场需求预测与销售

随着我国经济的不断发展，人们的生活水平随之提高，饮食结构会发生巨大的变化，由数量型转向质量型，由能量型转向营养型，锷鱼龟以其独特的美味、营养、保健迎合了现代人的饮食要求，逐渐受到国内外消费者青睐。1999年在美国开始养殖，美国市场上每公斤鳄鱼龟售价高达160美元，现在在美国、加拿大等国际市场已经成熟。我国1999年开始引进，目前仅在渐江、江苏等省市有少数养殖，还没有形成规模，市场潜力很大。

鳄鱼龟是一种新从美国引进不久的珍稀龟类物种，资源有限，人工养殖技术还没有得到推广普及，产量递增需要一个渐变过程，所以抓住先机，开拓进取，形成规模化、产业化。预计在十年内鳄鱼龟养殖前景诱人。

第四章   项目建设规模、建议内容及实施进度

4.1   建设规模和内容

4.1.1   鳄鱼龟基地占地面积200亩，将改造建成池深1——1.5米，四壁块石护坡的亲本、后备亲本、苗种培育和商品鳄鱼龟养殖池150亩。

4.1.2   建设多功能温室培育池5000平方米。

4.1.3   新建实验大楼及生产辅助工程3000平方米。

项目建成后，计划年产鳄鱼龟苗种20万只，产商品鳄鱼龟100吨。

4.2   工艺流程

苗种培育池

亲本培育池

产卵池

后备亲本

控温孵化室

市场

养殖池

温室养殖

移入

集卵

集苗

选育

多余

自养

商品规格

4.3    项目实施进度

本项目建设期限为三年，第一年建设亲本培育池、成品养殖池以及实施大楼；第二年建设多功能温室以及其他等工程；第三年整个工程竣工。

第五章    劳动组织、管理与运行管护

5.1    本项目定员20人，其中技术人员5人，管理人员3人，职工12人，要求具有高中毕业以上的文化水平，人员每年培训3次。

5.2    组织管理机构

成立XX县龟类繁育开发公司

5.3    经营管理模式

采取公司+农户管理模式

第六章    环境保护

本项目的实施不仅发展保护了自然资源，而且还促进了渔业经济的发展和劳动人们致富的步伐。项目建成后，不但开拓了国内市场，而且也开拓了国际市场。由于产品的交易，带动致力了运输、饮食等行业的发展，加强了信息传递，活跃了农村经济和提高了人们的文化生活水平，具有较高营养价值及药用功效的特效龟类，大批量的优质鱼类转化为优质龟类，不仅充分利用了资源优势，而且提高了深受国内外消费者欢迎的水产品，本项目的实施实现了经济、社会和生态效益的稳步提高。

第七章   投资概算

7.1   编制说明

7.1.1   估算按所确定的鳄鱼龟设计方案要求进行，

7.1.2   设计人员提供有关专业工程量

7.1.3  参考同类工程价格的近期材料市场价格

7.1.4   本估算不可预见费按固定资产费用之和的5%计

7.1.5   整个项目按3年内基建完成

7.2   固定资产估算

本项目土建和设备经概算，总需投资1216万元人民币，按项目内容分别如下：

7.2.1   土建工程投资                   998万元

土地购置200亩       1万元/亩        200万

土方       3万m3        10元/m3         30万元

护坡       2.5万m2    100元/m2       250万元

进排水渠道    3500m    50元/m     18万元

基地围墙     4000m      150元/m    60万元

防逃设施    2万m     50元/m        100万元

水泥结构温室、控温孵化室    5000m2    140元/m2        70万元

保温房    6000m2      200元/m2      120万元

实验大楼及生产用房   3000m2    500元/m2    150万元

7.2.2   生产设备投资                      100万元

发电机组  30千瓦   一套     10万元

供电线路     1000m     300元/m        30万元

供热系统                                           50万元

仪器设备（微机、电子秤、高倍显微镜等）  10万元

7.3.3   鳄鱼龟投资     60万元

鳄鱼龟亲本2000组，每组3 只（1雄2雌）300元/组   60万元

7.3.4   不可预见费（5%）                       58万元

第八章  效益分析

8.1   经济效益（参见附表1、表2）

本项目属新建项目，第一年为基建年，第二年开始示范生产，第三年小批量生产，第四年批量生产，第五年大批量生产，第六年进入生产稳定年。

第一年：基建投资商品鳄鱼龟每吨按18万元计

第二年：生产苗种1万只

第三年：生产苗种6万只，产商品鳄鱼龟5吨，产值90万元，扣除生产成本58万元，税金7.2万元，年毛纯利24.8万元。

第四年：生产苗种12万只，产商品鳄鱼龟30吨，产值540万元，扣除生产成本348万元，税金43.2万元，年毛纯利148.8万元。

第五年：生产苗种20万只，年产商品鳄鱼龟60吨，年产值1080万元，扣除生产成本696万元，税金86.4万元，年毛纯利297.6万元。

第六年：生产苗种20万只，年产鳄鱼龟100吨，年产值1800万元，扣除生产成本1160万元，税金144万元，年毛纯利496万元。

8.2    社会、生态效益

项目建成后，开拓了国内外市场；产品的交易，带动了其它行业如饮食、运输、捕捞等多种行业的发展，可使大部分人富裕起来。同时使大批量的低质鱼类转化优质鱼类，充分利用了本区域资源优势。解决了大批农村剩余劳力就业。

8.3    风险分析

本项目产品价的预测是根据近二年来的市场平均价和参考国外的有关报道上的价格，以低于20%—30%计，所以产品的市场竞争力强。

本项目龟种选择，不同其它种类的龟，其它种需3—4年才能成商品，本龟种在天然条件下，养殖周期24个月，如果改善条件，加温控制，养殖周期12个月便成商品龟。

本项目属高密度养殖，最大的风险是龟病，龟病的防治措施在项目实施时另制订。

第九章              结论与建议

综上所述，本项目符合国家和我省的农业发展规划，本项目采用规模化、产业化经营方针，技术先进，效益显著，有较强的盈利能力，能为国家、企业创造良好的经济效益，项目是可行的。因此，建议有识之商来干投资，早日上马，尽快实施，早日产生效益，为我国增加一个新品种的外贸创汇品种作出贡献。

第十章      附录

附表1、表2

产品单位（公斤）成本、效益估算表

附表1

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 金额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产成本合计 |  |  |  | 116 |
| （1） | 苗种类 | 只 | 2 | 10 | 50 |
| （2） | 饲料费 | 公斤 | 4 | 10 | 40 |
| （3） | 排灌费 |  |  |  | 5 |
| （4） | 防疫费 |  |  |  | 4 |
| （5） | 劳务费 |  |  |  | 4.5 |
| (6) | 资产折旧费 |  |  |  | 4 |
| （7） | 技术管理费 |  |  |  | 4 |
| （8） | 销售费 |  |  |  | 2 |
| （9） | 其他 |  |  |  | 2.5 |
| 2 | 销售收入 |  |  |  | 180 |
| 3 | 利税 |  |  |  | 14.4 |

产品单位（公斤）成本、效益估算表

附表1

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 金额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产成本合计 |  |  |  | 116 |
| （1） | 苗种类 | 只 | 2 | 10 | 50 |
| （2） | 饲料费 | 公斤 | 4 | 10 | 40 |
| （3） | 排灌费 |  |  |  | 5 |
| （4） | 防疫费 |  |  |  | 4 |
| （5） | 劳务费 |  |  |  | 4.5 |
| (6) | 资产折旧费 |  |  |  | 4 |
| （7） | 技术管理费 |  |  |  | 4 |
| （8） | 销售费 |  |  |  | 2 |
| （9） | 其他 |  |  |  | 2.5 |
| 2 | 销售收入 |  |  |  | 180 |
| 3 | 利税 |  |  |  | 14.4 |

经济效益表

附表2                                                                                                     单位:吨、万元

|  | 第一至第二年 | 第三年 | 第四年 | 第五年 | 第六年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产计划 | 投资 | 5 | 30 | 60 | 100 |
| 销售额 |  | 90 | 540 | 1080 | 1800 |
| 生产成本 (含损耗折旧费) |  | 58 | 348 | 696 | 1160 |
| 利息 |  | 60 | 108 | 108 | 108 |
| 税金 |  | 7.2 | 43.2 | 86.4 | 144 |
| 盈+、亏- |  | -35.2 | +40.8 | 189.6 | 388 |