## 基本现状表
附表1 农业综合开发水利骨干工程项目经济社会及基本现状表
项目名称：大观桥水库灌区骨干工程 |  | 项目所在地：天门市
指标名称 | 单位 | 数量 | 备 注
一、项目所在县（市、区）经济社会简况
1、总人口 | 万人 | 161.65 | 天门2002年
2、农业人口 | 万人 | 117.18 | 天门2002年
3、农业劳动力人口 | 万人 | 30.83 | 天门2002年
4、土地总面积 | 万亩 | 393.7 | 天门2002年
5、耕地面积 | 万亩 | 163.85 | 天门2002年
6、灌溉面积 | 万亩 | 163.68 | 天门2002年
7、粮食总产量 | 万公斤 | 46351 | 2002年粮、棉、油
8、棉花总产量 | 万公斤 | 3184.5
9、油料总产量 | 万公斤 | 7197.1
10、其他农作物总产量 | 万公斤 | 13782.3
11、现有中低产田面积 | 万亩 | 39.08
12、已完成农业开发土地治理面积 | 万亩 | 40 | 1989~2002
13、已完成农业开发土地治理投资 | 万元 | 8286 | 1989~2002
14、国内生产总值 | 亿元 | 99.52 | 2002年
15、农业生产总值 | 亿元 | 60.33 | 2002年
16、可支配财力 | 亿元 | 4.23 | 2002年
17、用于农业水利支出 | 万元 | 1200 | 2002年
18、农民人均收入 | 元 | 2716 | 2002年
二、项目区（灌区）基本现状
1、项目区涉及乡（镇） | 个 | 3 | 京山雁门口镇，天门的石河镇、佛子山镇
2、项目区行政村 | 个 | 32
3、项目区人口 | 万人 | 13.4
4、项目区农业人口 | 万人 | 12.98
5、项目区土地总面积 | 万亩 | 15.92
6、项目区耕地面积 | 万亩 | 7.72
7、项目区已完成农发土地治理面积 | 万亩 | 9.52
8、项目区已完成农发土地治理投资 | 万元 | 675.7
9、灌区设计灌溉面积 | 万亩 | 7.72 | 1964年
10、灌区有效灌溉面积 | 万亩 | 5.8
11、灌区多年平均降雨量 | 毫米 | 1014
12、灌区多年平均水资源量 | 亿立方米 | 0.491 | 注明地表水0.26、地下水0.113、过境水量0.118
13、灌区水源工程现状蓄水能力 | 万立方米 | 2884 | 一般
14、灌区水源工程现状供水能力（流量） | 立方米/秒 | 6
15、灌区水源工程现状供水能力（年均水量） | 万立方米 | 1636
16、灌区现有干支渠道长度 | 公里 | 106.72 | 无衬砌
17、灌区现有干支渠道完好率 | % | 40%
18、灌区现有干支渠系建筑物 | 座（处） | 62
19、灌区现有干支渠系建筑物完好率 | % | 30%
20、灌区现状干支渠系水利用系数 |  | 0.4
21、灌区设计综合毛灌溉定额 | 立方米/亩 | 400
22、灌区现状综合毛灌溉定额 | 立方米/亩 | 800
23、灌区设计灌溉保证率 | % | 75%
24、灌区实际灌溉保证率 | % | 30%
25、灌区管理机构现有人员 | 人 | 9 | 工程师2名，会计师1名，助理经济师1名
26、灌区现行灌溉水价 | 元/立方米 | 0.05
27、灌区平均年收取水费 | 万元 | 5

## 评价结果表
附表2 农业综合开发水利骨干工程项目水供需平衡及经济评价结果表
项目名称：大观桥水库灌区骨干工程 |  | 项目所有地：天门市 、京山县
分类指标名称 | 单位 | 数量 | 备 注
一、水供需平衡分析
1、灌区水利工程现状可供水量 | 万立方米 | 2812
其中：⑴地表水 | 万立方米 | 1636
⑵地下水 | 万立方米
⑶过境水 | 万立方米 | 1176
2、灌区现状需水量 | 万立方米 | 2663
其中：⑴灌溉 | 万立方米 | 2663
⑵工业 | 万立方米
⑶生活 | 万立方米
⑷其他 | 万立方米
3、现状水供需平衡 | 万立方米 | 149
其中：⑴地表水 | 万立方米
⑵地下水 | 万立方米
⑶过境水 | 万立方米
4、项目建成后或设计水平年可供水量 | 万立方米 | 3253
其中：⑴地表水 | 万立方米 | 2077 | 以2010年水平年计
⑵地下水 | 万立方米
⑶过境水 | 万立方米 | 1176
5、项目建成后或设计水平年计划需水量 | 万立方米 | 2524
其中：⑴灌溉 | 万立方米 |  | 以2010年水平年计
⑵工业 | 万立方米
⑶生活 | 万立方米
⑷其他 | 万立方米
6、项目建成后或设计水平年水供需平衡 | 万立方米 | 729
其中：⑴地表水 | 万立方米
⑵地下水 | 万立方米
⑶过境水 | 万立方米
二、经济评价分析
1、经济内部收益率 | % | 14.09
2、经济效益费用比 |  | 1.08
3、经济净现值 | 万元 | 179.79
4、单位面积投资 | 元/亩 | 271.5
5、核定成本水价 | 元/立方米

## 计划表
附表3 农业综合开发水利骨干工程项目建设任务、投资、效益计划表
项目名称：大观桥水库灌区骨干工程 |  | 项目所在地：某桥水库灌区骨干工程 项目所在地：某市、某县
指标名称 |  |  | 单位 | 申报数 | 审定数 | 单项投资（万元） | 备注
一、项目建设任务 | 1、 项目建设内容 | (1)干支渠（沟）开挖疏浚 | 公里 | 84.02 |  |  | 15条、流量8m3/s
|  | (2)干支渠道衬砌防渗 | 公里 | 27.77 |  |  | 3条、流量8m3/s
|  | (3)农桥、涵洞 | 座(处) | 29
|  | (4)水闸 | 座(处) | 21
|  | (5)隧洞 | 处
|  | (6)渡槽 | 座 | 2 |  |  | 59m
|  | (7)倒虹吸管 | 处
|  | (8)输水管道、暗渠 | 公里
|  | (9)水源及渠首工程 | 座(处) | 8 |  |  | 蓄水能力2925.7万m3
|  | (10)泵站 | 座
|  | (11)配套输变电工程 | 公里
|  | (12)工程管护设施 | 平方米 | 1200 |  |  | 6处
|  | (13)测水量水设施 | 处 | 32 |  |  | 32台套
|  | (14)施工临时工程 | 万元 | 47.76
|  | (15)其他工程 | 万元 | 72 |  |  | 管理单位用房
| 2、主要工程量 | (1)土方开挖回填量 | 万立方米 | 22.42
|  | (2)石方开挖砌筑量 | 万立方米 | 0.923
2.9
|  | (3)混凝土浇筑量 | 万立方米
|  | (4)土工膜铺设量 | 万立方米
二、项目投资及来源 | 1、项目总投资 |  | 万元 | 1750.99
| 2、投资构成 | (1)建安工程投资 | 万元 | 43.7748
|  | (2)勘测设计费 | 万元 | 44.43
|  | (3)建设管理费（含监理和质监费) | 万元 | 52.53
|  | (4)不可预见费（基本预备费） | 万元 | 87.65
| 3、资金来源 | (1)中央财政资金 | 万元 | 698.54 |  |  | 中央财政资金农发资金占1/3
|  | (2)地方财政配套资金 | 万元 | 698.54 |  |  | 地方财政配套资金占1/3
|  | (3)地方水利及受益乡镇自筹资金 | 万元 | 698.54 |  |  | 地方水利部门自筹资金占1/6项目受益区占1/6
|  | (4)其他资金 | 万元
三、项目效益 | 1、改善农业生产条件 | (1)新增灌溉面积 | 万亩 | 1.82
|  | (2)改善灌溉面积 | 万亩 | 2.14
|  | (3)新增节水灌溉面积 | 万亩 | 0.2
|  | (4)新增、改善排涝面积 | 万亩
|  | (5)年增加供水能力 | 万立方米 | 816.27
|  | (6)年节约水量 | 万立方米 | 579
|  | (7)提高渠系水利用系数 | 绝对值 |  |  |  | 由 0.4提高到0.65
| 2、新增农产品生产能力 | (1)新增粮食生产能力 | 万公斤 | 1492
|  | (2)新增棉花生产能力 | 万公斤
|  | (3)新增油料生产能力 | 万公斤 | 115.6
|  | (4)新增其他农产品生产能力 | 万公斤 | 2279
|  | (5)新增产值 | 万元 | 5187.94
Note on B34: lhm:

## 基本情况汇总表
农业综合开发水利骨干工程（5－30万亩重点中型灌区骨干工程）项目基本情况汇总表
表中单位：流量：立方米／秒；水量：万立方米；面积：万亩；渠道长度：公里；建筑物、水源：座（处）；完好率：％；投资：万元；生产能力：万公斤。
序号 | 灌区名称 | 所在省区市 | 水源名称 | 取水形式 | 取水能力 |  | 灌溉面积 |  | 灌溉保证率 |  | 现干支渠水利用系数 | 水源及渠首工程现状 | 干支渠长度 |  |  |  | 干支渠渠系建筑物 |  |  | 主要建设内容 |  |  | 骨干工程改造估计投资 | 骨干工程改造新增效益
[5 empty] | 流量 | 水量 | 设计 | 有效 | 设计 | 实际 |  |  | 设计 | 实有 | 已衬砌 | 完好率 | 设计 | 实有 | 完好率 | 渠道 | 建筑物 | 水源 |  | 新增灌面 | 改善灌面 | 增节水量 | 增产能力
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
19
20
21
22
23
24
合计