联想集团有限公司惠阳一厂

项

目

计

划

书

项目名称：降低生产损耗工时项目

部    门：惠阳一厂持续改善小组

拟    制：林   立   强

时    间：2001年9月

目    录

一、	项目名称：	3

二、	项目目的：	3

三、	项目目标	3

四、	项目范围	3

五、	项目组成员及其职责	4

六、	项目推进计划	5

七、	项目标志	8

八、	项目资源需求	9

九、    项目的柔性	10

十、	项目风险管理计划	11

十一、  团队公约	13

十二、  项目计划确认和批准

14

项目计划书

- 项目名称

降低生产损耗工时

- 项目目的

提高生产效率，降低制造成本；通过对损耗工时构成分析、改善，将生产处内、外部损耗工时减少。

- 项目目标

- 一份损耗工时构成分析报告

- 一份生产处排产管理规定（可结合排产程序）

- 一份物控处生产计划安排合理化方案

- 一份生产处阶段性生产能力调配方案

- 一份流程优化改善总结

- 一个有战斗力的项目团队。

- 项目范围

为了降低公司制造成本，提升生产效率，从2001/08/31--2001/12/31，在惠阳一厂生产处进行“降低生产损耗工时”项目，将其由现状的30%（内部损耗工时8%），降至20%以内，其中内部损耗工时比例不大于5%；并形成生产处排产体系和工序产能匹配分析体系。

- 项目组成员及其职责

|  | 姓 名 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| 倡导者（发起人） | 钟立祥 | 1、项目预算及全体人员的管理； 2、批准任命leader及项目的时间、成本、工作范围； 3、指导、培训项目leader； |
| 项目管理者 | 北京厂制造技术发展处 | 项目管理 |
| 6sigma项目组长 | 蒋成红 | - 负责惠阳一厂6Sigma绿带、黑带项目的选择，人员的确定； - 负责策划、管理和推进6Sigma绿带、黑带项目在惠阳一厂的实施，并对项目的进度、目标和实施效果负责。贯彻6Sigma项目的总目的、目标和推进思路，向项目推进组通报本部门6Sigma黑带项目的情况，与6Sigma项目总进度协调一致； - 调动相关资源，对6Sigma项目实施提供支持； - 接受咨询公司的相关培训，掌握6Sigma方法，并对项目实施的效果负责。 |
| Team Leader | 林立强 | - 对项目的最终结果负责； - 负责对项目组成员所需6sigma知识和工具进行培训和指导； - 牵头制定项目计划并推动项目按计划实施； - 负责项目组成员在项目工作中的绩效考核。 |
| 核心成员 | 沈溪金 | - 效率专业知识技术支持； - 部门间问题协调沟通、处理； - 产能匹配及生产排产工作外部门的配合； |
|  | 申中林 | - 组织消费生产的损耗工时数据收集、分类； - 消费生产各组产能匹配性计算； - TEAM活动在消费生产的推行； |
|  | 刘希芳 | - 组织商用生产的损耗工时数据收集、分类； - 商用生产各组产能匹配性计算； - TEAM活动在商用生产的推行； |
|  | 林贵顺 | - 物控处生产计划合理安排报告的完成； - TEAM活动在物控商用、消费的推行； |
|  | 张宝财 | - 生产排产工作的具体推行； - 提供排产程序设计需求； |
|  | 徐明红 | - 负责数据汇总及分析； 2、负责会议组织，书写会议纪要； 3、建立并保存项目文件。 |
| 其他项目组成员 | 檀长银 王宇辉 刘长刚 | 生产处效率工作的推行，信息、数据的采集、分析和处理 |
|  | 张业武 | 排产程序的编写 |

- 项目推进计划

  - 里程碑计划

| 阶段 | 成果 | 完成时间 |
| --- | --- | --- |
| 第一阶段 | - 完成历史数据分析； - 建立并完善数据收集体系，制定数据收集与分析流程； - 明确项目开展方向； - 完成对TEAM成员第一阶段的6sigma知识培训。 | 2001/10/15 |
| 第二阶段 | - 就排产方案（程序）提出具体需求，初步编写； - 工序产能匹配工作完成一套方案，能够根据各项参数（如下月机型结构）对各组产能进行调配； - 根据前期流程优化分析的结果，选择一个项目进行改善。 | 2001/11/15 |
| 第三阶段 | - 进一步完善排产方案（程序），完成修订工作，最终定稿； - 分析工序产能匹配方案的效果，并优化； - 完成流程优化工作； - 物控处生产计划合理化安排方案出台。 | 2001/12/15 |
| 第四阶段 | - 完成2001财年损耗工时分析报告； - 形成一套制度化的排产体系； - 工序产能调配工作制度化、文件化； - 完成项目总结 | 2001/12/31 |

www.3722.cn中国最大的资料库下载

  - WBS Dictionary

| 项目立项 | 数据收集分析 | 阶段性生产能力平衡 | 生产处排产管理规定 | 物控生产计划安排 | 生产流程优化 | 人员培训 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目选择 人员选择 林立强 | 历史数据分析 沈溪金 | 现阶段生产能力调查 沈溪金 | 现状调查 张宝财 | 事业部产能预测 林贵顺 | 备料流程分析 沈溪金 | 统计知识培训 林立强 |
| 消费生产处启动 申中林 | 损耗工时确认制度分析 林立强 | 商用各组人员、产能调查 刘希芳 | 各组产能数据提供 沈溪金 | 编写初步方案 林贵顺 | 调试流程分析 申中林 | 效率专业知识培训 沈溪金 |
| 商用生产处启动 刘希芳 | 建立新的数据收集体系 沈溪金 | 消费各组人员、产能调查 申中林 | 提出对排产软件需求 张宝财 | 反馈运做效果 张宝财 | 包装、资料流程分析 刘希芳 | 持续改善工具培训 林立强 |
| 工程处启动 沈溪金 | 商用生产数据收集 刘希芳 | 拿出生产能力平衡计算方案 沈溪金 | 工程信息组编写软件 林立强 | 方案修订 林贵顺 | 确定改善方向 林立强 | 沟通技巧培训 林立强 |
| 物控处启动 林贵顺 | 消费生产数据收集 申中林 | 定时提供产能预测 林贵顺 | 对排产程序提出改善 张宝财 | 最终方案出台 林贵顺 | 流程改善方案出台 沈溪金 | 6σ课程培训 林立强 |
| 方案报批 林立强 | 数据报表 徐明红 | 根据运行结果，修订公式 沈溪金 | 反馈排产后的效果 申中林 |  | 进行流程改善 申中林 |  |
|  | 完成损耗工时分析报告 林立强 | 做出最终方案和报告 沈溪金 | 完成生产排产管理规定 张宝财 |  | 结果汇报 沈溪金 |  |

  - 甘特图

| 项目名称 |  | 降低生产损耗工时 |  |  |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  | 林立强 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目目标 |  | 为了降低公司制造成本，提升生产效率，在惠阳一厂生产处进行“降低生产损耗工时”项目，将其由现状的30%（内部损耗工时8%），降至20%以内，其中内部损耗工时比例不大于5%；并形成生产处排产体系和工序产能匹配分析体系。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目周期 |  | 2001/08/31--2001/12/31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 推进时间 推进阶段 | 9月 |  |  |  |  | 10月 |  |  |  |  |  |  | 11月 |  |  |  |  | 12月 |  |  |  |  |  |
|  |  | W23 | W24 | W25 | W26 | W27 |  | W28 |  | W29 | W30 |  | W31 |  | W32 | W33 | W34 | W35 |  | W36 | W37 | W38 |  | W39 |
| 1 | 降低生产损耗工时TEAM成立 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 建立并完善数据收集体系，制订数据收集体系与分析流程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 完成项目立项报告书 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 通过数据分析，确定项目开展方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 完成对TEAM成员第一阶段6Sigma知识培训工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 对排产方案（程序）提出具体需求，开始编写 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 完成一套产能匹配工作方案，能够根据各项参数灵活对生产各组产能进行调配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 进行流程优化分析，并选择一个子项目进行改善 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 进一步完善排产方案，并开始定稿使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 对“阶段性生产能力分析平衡方案”进行优化 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 完成流程优化工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 物控处生产计划合理化安排方案出台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 完成2001财年前三季度损耗工时分析报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 形成一套制度化的排产体系 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | “阶段性生产能力分析平衡方案”文件化、制度化 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 完成项目总结，庆祝成功 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 项目标志

- 生产损耗工时降低至20%以内，其中内部损耗工时不大于5%

- 生产处排产管理规定出台且运行

- 一份物控处生产计划安排合理化方案

- 根据生产处阶段性生产能力调配方案定期对人员、设备进行调整

- 优化一个流程

- 取得预期收益。

- 项目资源需求

1、项目人力资源计划

| 成员 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 | 角色 | 职责 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 钟立祥 |  |  |  |  | SPONSOR | 1周1次1H，共18H，对项目总体方向、思路、进度进行审核 |
| 林立强 | ███████ |  |  |  | Team Leader | 1天6H，共480H，对生产效率总体目标负责，牵头制定项目计划并推动项目按计划实施。 |
| 沈溪金 | ██ |  |  |  | Core Team Member | 1天2H，共160H，对效率专业知识技术支持，部门间问题协调沟通、处理；。 |
| 申中林 | ███ |  |  |  | Core Team Member | 1天3H，共240H，组织消费生产的损耗工时数据收集、分类及TEAM活动在消费生产处的推广。 |
| 刘希芳 | ███ |  |  |  | Core Team Member | 1天3H，共240H，组织商用生产的损耗工时数据收集、分类及TEAM活动在商用生产处的推广。 |
| 林贵顺 | ██ |  |  |  | Core Team Member | 1天2H，共160H，物控处生产计划合理安排报告的完成，TEAM活动在物控商用、消费的推行 |
| 张宝财 | ██ |  |  |  | Core Team Member | 1天2H，共160H，生产排产工作的具体推行，提供排产程序设计需求。 |
| 徐明红 | ███ |  |  |  | Core Team Member | 1天3H，共240H，负责数据汇总及分析，会议组织、记录，项目建档及管理。 |
| 檀长银 | █ |  |  |  | Team Member | 1天1H，共80H，生产处效率TEAM的管理和协调。 |
| 王宇辉 | ███ |  |  |  | Team Member | 1天3H，共240H，生产处效率TEAM的具体工作管理和推进。 |
| 刘长刚 | ████ |  |  |  | Team Member | 1天4H，共320H，生产处效率TEAM的信息统计和分析工作。 |
| 张业武 | ██ |  |  |  | Team Member | 1天2H，共40H，负责生产处备料排产软件的编写和修订。 |

备注：▆▆▆                  总工作量

▁▁▁▁▁              日程安排

- 投入工时：

合计12人，2378小时，加上一些不可预见的时间，共计3000小时。

- 收益预测：

2.1每年有48个工作周，每周投入工时平均为20000工时*人，每工时*人的成本为￥7，

由此可以计算：

年项目收益=总工时*（原损耗工时比例-改善后的损耗工时比例）*工时成本

=48周*（20000工时人/周）*（30%-20%）*7元/工时人

=672，000元

- 对部门持续改善的贡献

    - 形成了可供参考的《损耗工时构成分析报告》，供生产效率组使用；

    - 制订了可持续使用的《生产处排产管理规定》和《阶段性生产能力调整方案》；

    - 对部分流程做了优化，并可将经验推广到其他工序；

    - 培养了一些具有6sigma理念、善用6sigma工具解决问题的团队，为后续推动6sigma的应用起到促进作用；

- 项目的柔性

| Project | Resources | Schedule | Scope |
| --- | --- | --- | --- |
| 降低生产损耗工时 | high | middle | low |

- 项目风险管理计划

  - 风险评估矩阵

| 序号 | 措施 | 可能风险 | 频度 | 严重度 | 探测度 | 总体威胁 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 阶段性生产能力匹配 | 生产过程出现质量问题 | 高 | 高 | 低 | 高 |
| 2 | 物控处生产计划合理化安排 | 市场变化大，定单量不稳定、不均衡 | 高 | 高 | 高 | 高 |
| 3 | 流程优化、改善 | 别的部门不配合 | 中 | 高 | 中 | 高 |
| 4 | 为匹配生产各组产能，进行人员调配 | 主管、组长有思想压力，不愿意将员工调走 | 高 | 低 | 低 | 中 |
| 5 | 编写排产管理软件，自动排产 | 物料、工艺变化快，异常情况多 | 高 | 高 | 低 | 高 |
| 6 | 定时提供每月产量预测、机型比例 | 事业部估计的产品结构不准 | 高 | 低 | 中 | 中 |
| 7 | 为提高效率，对工艺进行调整 | 有质量隐患 | 低 | 高 | 低 | 中 |
| 8 | 数据收集、分析 |  | 高 | 高 | 中 | 高 |

  - 风险管理计划

| 序号 | 风险 | 预防措施 | 应急措施 | 启动信号 | 启动人员 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 阶段性生产能力匹配后，生产过程出现质量问题，导致个别组别压机 | 做好质量控制，减少认为操作不良，并且由IQC、工程加强对厂商的控制 | 工程对生产问题快速反映，及时给出处理措施 | 批量质量问题报告 | 刘希芳（商用机型）、申中林（消费机型） |
| 2 | 流程优化、改善，别的部门不配合 | 做好调查与数据收集，用数据表明该改善对部门的帮助 | 领导重视 | 项目讨论会议 | 沈溪金 |
| 3 | 数据收集、分析，原始数据不准确 | 建立规范的数据收集体系，给出明确的判断标准，给生产员工进行培训 | 对重大错误召集大家一起分析原因，严重人为原因对当事人予以一定处罚 | 效率报表数据失真，其他部门投诉 | 刘希芳（商用机型）、申中林（消费机型） |
| 4 | 物控处生产计划合理化安排，市场变化大，定单量不稳定、不均衡 | 提前预测市场变化，及时与事业部、市场部门沟通 | 及时调整 | 实际定单数量 | 林贵顺 |
| 5 | 编写排产管理软件，自动排产，物料、工艺变化快，异常情况多 | 在提出排产软件需求时，全面考虑，并多与生产人员讨论 | 出现问题马上处理、修正 | 排产不顺畅 | 张宝财 |

- 团队公约

- TEAM承诺：

1.1应用6sigma知识与工具，去解决实际工作中遇到的困难与问题；

1.2用数据说话，掌握一套收集数据，分析数据方法；

1.3严格按计划推进，出现突发事件及时沟通汇报，收集准确数据对项目计划和目标的调整：

1.4不断创新，持续改善；

- 会议机制

2.1 TEAM LEADER每周组织TEAM成员举行一次例会，进行一周工作回顾，对存在的问题的分析对策进行讲解，安排下周工作计划；

2.2 TEAM成员可不定期的组织临时会议，针对存在问题或工作思路、进度分析，总结经验；

2.3与会人员因故不能参加会议，需提前向TEAM LEADER请假；

2.4每个月进行一次项目阶段性总结；

2.5会议纪要在会后1个工作日内发相关人员；

- 工作计划调整：

如因特殊原因需对计划或目标进行调整，TEAM成员以数据为基础提出理由和建议，经项目组讨论，评估影响，达成一致后交项目管理者和倡导者批准，只有经项目管理者和倡导者批准后的变更方有效。

- 项目文件

4.1文件拟制，由分目标负责人统一拟制，文件包括：流程规范，管理规定，工艺文件，项目计划书；

4.2文件由TEAM LEADER审批；

4.3文件存档的方式：电子或纸面；

- 项目组成员的绩效考核

5.1 比重：根据参与程度的不同，占季度个人绩效考核的15-25%；

5.2 依据：个人计划是否按时按标准完成；会议、活动是否按时参加，是否积极发表意见；遇问题时是否主动提出解决方案；是否学会使用6sigma工具及相关软件。

5.3 方式：以参与评价的方式体现在季度绩效考核表中。

- 项目计划确认和批准

项目组成员         签名           日期

会签

林立强        __________     __________

沈溪金        __________     __________

申中林        __________     __________

刘希芳        __________     __________

林贵顺        __________     __________

张宝财        __________     __________

徐明红        __________     __________

批准人	                	日期

批准

___________________________     ____________________________