目    录

第一章   项目策划管理文案

一、市场调查报告

二、项目立项意向书

三、项目建议书

四、项目计划任务书

五、项目可行性研究报告

六、项目策划书

第二章   项目融资管理文案

一、融资情况介绍书

二、项目投资（融资）计划书

三、项目筹资拨款请示

四、贷款申请书

五、贷款合同书

六、融资租赁合同

七、贷款担保书

八、贷款抵押书

第三章   项目采购管理文案

一、项目采购计划书

二、采购材料费用状态报告

三、采购材料订单状态报告

四、采购材料检验状态报告

五、物品采购合同书

六、仓储保管合同书

七、项目采购完工报告

八、采购损失索赔通知

九、采购损失报告

十、取消采购订单损失报告

十一、项目采购常用表格

1. 采购程序及准购权限表

2. 采购程序规定表

3. 材料请购单

4. 设备请购单

5. 成批请购单

6. 一般物品采购单

7. 采购记录单

8. 材料采购记录

9. 交货控制表

10. 采购控制表

11. 验收单

12. 订购或更改通知单

13. 退货清单

第四章   项目招投标应用文案

一、项目招标申请书

二、项目招标公告

三、项目招标邀请通知书

四、项目招标章程

五、项目招标单位要求书

六、项目招标企业须知

七、项目招标技术质量要求书

八、项目招标书

九、项目投标申请书

十、项目投标书

十一、投标法人代表授权委托书

十二、项目投标保证书

十三、评标报告

十四、中标通知书

十五、国际招标书

十六、国际投标书

第五章   项目实施合同样本

一、建设项目拆迁房屋样本

二、建设项目征用土地合同样本

三、土地使用权出让合同样本

四、建筑施工物资租赁合同样本

五、建设项目勘测合同样本

六、建设项目设计合同样本

七、建筑安装工程设计合同样本

八、建筑安装工程内部分包合同样本

九、建设工程项目施工合同样本

十、国际工程总承包合同样本

十一、建设监理合同样本

第六章   项目进度管理文案

一、企业生产计划书

二、项目进度管理计划

三、申请工程施工开工报告

四、项目进展情况报告

五、工程项目交工（移交）申请书

六、合同项目验收报告

七、项目完工报告

第七章   项目成本控制文案

一、项目成本计划

二、项目投资预算报告

三、解决在建工程项目超预算问题的请示

四、实行固定成本控制的请示

五、项目成本控制情况报告

六、查账报告书

七、项目审计报告

八、项目财务决算报告

九、常用项目成本控制表格

1. 成本预计表

2. 成本明细表

3. 分步成本表

4. 成本分析表

5. 目标成本变动通知表

6. 用料清单

7. 月度直接成本分析表

8. 月度间接成本分析表

9. 最终成本控制报告表

第八章   项目质量管理文案

一、质量计划

二、质量管理咨询报告

三、项目质量手册

四、质量体系程序文件

五、质量记录

六、质量分析报告

七、质量监督检查报告

八、项目质量监督计划

九、项目质量监督报告

十、项目事故调查分析报告

十一、项目质量整改（隐患）通知书

十二、项目工程质量保修书

十三、项目工程质量修理通知书

十四、项目质量管理常用表格

1. 质量异常报告单

2. 质量管理培训年度计划

3. 质量管理组工作计划

4. 质量不良材料采购记录

5. 工程质量问题（隐患）处理记录

6. 工程实体质量监控重点

7. 阶段工程质量认可通知单

8. 监督中重大质量问题请示汇报表

9. 阶段工程实体质量评价复审表

10. 质量管理组工作成果报告表

11. 质量不良情况分析表

第九章   项目风险管理文案

一、项目风险形势估计报告

二、项目风险管理计划

三、项目风险规避计划

第十章   项目评估管理文案

一、项目评估报告书

二、项目资产评估报告书

三、项目后评估报告书

- 项目策划管理文案

  - 市场调查报告

    - 市场调查报告是指项目立项之前，特别针对生产项目立项之前，在对产市场进行充分调查之后，对整个调查活动的一种总结性报告。

    - 市场调查报告的基本构成如下：

      - 标题

市场调查报告的标题，一般是由单位（调查的范围或对象）、时间（调查的期限）、摘由（调查内容的高度概括）和文种（调查报告）四部分组成。

      - 前言

市场调查报告的前言，一般要交代调查的时间、地点、对象、范围、目的、方法等，点明文章的基本观点或概括出文章的主要内容，强调文章得出的结论或文章显示的重要意义。

      - 正文

正文主体一般由这样三部分组成：

        - 情况概述部分

这一部分要概括地介绍调查及积累所得的材料的内容。

        - 分析预测部分

这一部分是在陈述基本情况的基础上，或是进行具体的分析研究，总结出带有规律性的东西来；或是针对调查的目的，得出结论性的意见；或是通过详细地分析，预测市场未来的发展和变化趋势。

      - 结尾

结尾是全文的结束部分。可以与开头照应或概括全文，或重申观点以加深认识。结尾根据内容灵活掌握，不求千篇一律，但原则上结尾要写得简洁有力，有的市场调查报告在开头或正文部分已将观点阐述清楚，这样也可以自然结尾，而不另加结尾部分。

      - 落款

即写上调查单位或个人名称，注明调时间。署名可以写在标题下正中间，也可以写在标题之下偏右，还可能性写在正文之后右下角，时间写在标题下，用括号括上，或者写在落款处。

三、[范例]

城镇居民住房消费音量研究

-------以**省为例进行分析

居民住房条件是衡量居民生活水平高低、社会物质文明程度精神文明程度的重要标志之一。居民住房除了具有生存资料的功能外，同时又具有民展资料和享受资料的功能。随着社会主义市场经济的发展，城镇居民住房消费越来越重要，特别是在现阶段，它和其他产业关联度高，带动作用强，不但对消费的启动有重要作用，而且对经济增长的拉动作用也日益突出，国家也反发展住宅业作为带动经济增长的一个重要产业，反居民住房消费用为带动投资、启动消费的突破口。因此，了解居民居住现状及消费需求，对研究居民居住问题，完善居民住房消费体制，制订居民居住消费政策是十分必要的。

- 城镇居民居住概况

  - 住条件大大改善

新中国建立以来，城镇居民居住条件发生了革命性的变化，特别是

1978年改革开放后，各级政府积极抓住机遇，在经济发展的同时，积极改善居民居住条件，不但使成千上万的居民从低矮的平房搬进了宽敞明亮的楼房，而且室内设施如供电、供水、供气等条件也发生了巨大的变化。

根据**省的调查，目前城镇居民人均住房使用面积（居民家庭居住

面积与辅助面积之和）已达18.67平方米,居民家庭户均住房使用面积在60平方米以上的已达72%,住三居室及以上的居民家庭已达62.1%,住楼房的达93.5%,家庭自来水使用率达96.1%,有室内取暖设备的家庭达81.6%,使用管道煤气或液化石油气的家庭达83.1%,家庭已进行居室装修的达27%,表1-表3中比较详细地反映了城镇居民家庭住房情况.从看得见摸得着的自己住房条件的改善,使得人们切实感受到了改革开放带来的好处,也真实地感知到了自己生活水平的提升。

  - 声调居民家庭住房面积：小声调大于大城市；设施条件：大城市比

小城市好。

从不同类型城市居民家庭的住房使用面积来看，大中小城市居民住

房使用面积的从大到小的排列顺序是小城市、中等城市、大城市，而居民家庭住房设施现代化程度的高低则又倒了过来，从高至低呈大城市、

中等城市、小城市顺序排列。

表1 城镇居民家庭住房面积    （单位：%）

| 户均住房使用面积 （m2） | 无房户比例 | 小于20m2家庭比例 | 20~40m2家庭比例 | 40~60m2家庭比例 | 60~80m2家庭比例 | 80~100m2家庭比例 | 大于100m2家庭比例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 58.29 | 0.1 | 6.3 | 24.7 | 36.4 | 19.7 | 7.1 | 5.7 |

调查显示大城市居民家庭户均住房使用面积为47.38平方米,中等城市居民家庭户均住房使用面积为58.1平方米,小城市居民户均住房使用面积为70.71平方米,小城市居民家庭使用面积比大城市多出49.2%。其中，大城市中居民家庭住房使用面积最小的是**市，户均37.18平方米;小城市中居民家庭住房使用面积最大的是**市,户均住房使用面积达93.89%平方米,比**市高出1.53倍。

表2  大中小城市居民家庭户均住房面积及设施对比情况

|  | 户均住房使用面积（m2） | 使用自来水家庭比例 | 有卫生设备家庭比例 | 有取暖设备家庭比例 | 有煤气、管道煤气家庭比例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大城市 | 47.38 | 99.1 | 97.0 | 81.1 | 94.3 |
| 中等城市 | 58.1 | 97.2 | 96.2 | 87.0 | 91.8 |
| 小城市 | 70.71 | 87.7 | 80.2 | 76.1 | 70.2 |

表2中显示出**省大、中、小不同类型城市居民住房设施拥有情况的变化趋势。小城市由于人口规模小、住房用地较宽松、土地价格及住房价格较低等有利条件，使得居民住房地产使用面积明显大于大、中城市；而由于大城市的城市现代化建设程度较高，技术优势、资源集中优势、城市建设规模化优势的有效发挥，使得居民住房设施明显好于中、小城市。从表2大、中、小城市居民家庭使用自来水比例、家庭拥有卫生设备比例、家庭拥有取暖设备比例及居民家庭使用液化石油气、管道煤气比例的大小就明显地体现出这一特点。

- 城镇居民住房体制中存在的问题

由于长期牌计划经济体制的制约下，居民住房制度的改革需要逐步由

计划经济体制向市场经济体制过渡和转移，不能期望一蹴而就。在这个过渡和转移过程中，新体制中留有旧体制的烙印，合新的居民住房体制中存在一些计划经济体制遗留问题。同时由于房改是一个系统工程，屹今为止，居民住房市场化体制仍然存在大量问题需要解决。

    - 房改中带有行政命令式的计划经济成份，使旧体制中的问题有所遗留。

    - 居民家庭就业者单位所有制的不同形式形成了住房产权拥有上的差别。

在计划经济体制下，居民住房主要依靠国家投资兴建，相对来说国有单位职工住房解决的要好一些，这些国家投巨资建造的居民住房，随着住房改革就必须建立在居民原住房的基础上；为了便于房改的迅速展开，国家和单位在把住房售给居民的过程中衽了优惠政策，正是由于这些优惠政策，致使居民由于就业单位不同形成住房上的差别，延续成为居民住私人产权拥有上的差别（见表3）。

表3 **省城镇居民不同就业身份居民家庭住房产权拥有情况  （单位：%）

|  | 个人拥有产权住房 |  |  |  |  | 租赁公房 | 租赁私房 | 其他 | 合 计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 原有 | 购买住房 |  |  | 小计 |  |  |  |  |
|  | 私房 | 房改房 | 商品房 | 小计 |  |  |  |  |  |
| 全省 | 12.8 | 56.6 | 4.2 | 60.8 | 73.6 | 19.8 | 5.2 | 1.4 | 100 |
| 国有职工 | 5.6 | 69.5 | 2.8 | 72.3 | 77.9 | 18.6 | 2.0 | 1.5 | 100 |
| 集体职工 | 20.9 | 52.5 | 6.3 | 58.8 | 77.7 | 16.0 | 2.2 | 2.3 | 100 |
| 国有下岗职工 | 14.6 | 45.0 | 3.6 | 48.6 | 63.2 | 34.9 | 1.9 | 1.0 | 100 |
| 内退职工 | 14.0 | 60.8 | 0.9 | 61.7 | 75.7 | 20.4 | 20 | 2.0 | 100 |
| 个体经营者 | 22.2 | 15.4 | 10.2 | 25.6 | 47.8 | 32.8 | 33.7 | 1.5 | 100 |
| 个体被雇者 | 28.9 | 11.5 | 10.2 | 21.7 | 50.6 | 21.3 | 27.2 | 0.9 | 100 |

从表3可以看出,国有职工及集体职工就业者家庭(以户主就业情况划分,下同)拥有住房产权的比例明显高于个体经营者和个体被雇者,就连国有下岗职工及(国有、集体)内退职工拥有住房产权的比例也明显高于个体经营者和个体被雇者。国有企业就业者拥有住房产权比例高达77.9%，分别比个体经营者和个体被遍及者拥有住房产权比例的47.8和50.6%高出30.1个百分点和27.3个百分点。

……

- 关于发展城镇居民住房消费的建议

  - 早日停止各种形式的福利售房

优惠售房对推动房改的发展起到了极大的推动作用，但从长远来看，对今后的住房市场的健康发展在某种程度上将带来一些负面影响。因此，加快制定有关政策，尽快使居民住房货币化、市场化，消除原住房体制的负面影响，让居民在平等的条件下购买住房，以引导居民住房市场的发展方向。

  - 尽快开放居民住房二级市场

据调查，**省城镇居民住房私有率已达73.6%（包括部分产权），但这样大的住房存量在客观上是不流动的。不流动的存量势必造成住房资源的不合理消费和浪费，并且地住房资源的进入形成障碍，开放住房二级市场势在必行。因此，应抓紧解决房改房产权分割问题，尽早全面放开住房二级市场，消除居民住房消费“瓶颈”，畅通居民住房消费渠道，全面激活住房市场，使之成为拉动内需的又一积极因素。

  - 降低商品房价格和各种交易税费

商品房价格居高不下，使中低收入居民望房兴叹，也使商品房处于

积压状态。既然大量商品房积压，使之自行折旧学杂费，不如降价出售，让利于民。据了解，房产转让有关税费达交易额的10%左右，这样高的税费对居民是个不小的负担，降低税费，是促进居民住房消费的有效方式之一。房地产交易税费属于地方税费，税费的降低表面上看减少了地方收入，但是，如果由于税费的降低激活了居民住房消费，交易额的提升同样可增加地方政府税收的来源。

  - 加强住房市场化宣传，促进居民住房消费观念转变

针对旧的、落后的消费观念，各有关部门及各种媒体，要加强宣传有关住房市场化的知识、住房市场化的进程以及与个人的切身利益；鼓励人们住房即期消费、中长期消费和信贷消费；使人们形成住房消费新观念、新意识。

  - 项目立项意向书

    - 项目立项意向书是在经济活动中，当事人之间就开展业务而签订的意向性文书；是项目双方合作者内心愿望与初步设想的文字记录，它具有协商性、灵活性、临时性。

    - 项目立项意向书的格式并没有严格的规定，它可以是签字式谈判

纪要，也可以是叙述式的谈判签字备忘录。如果双方都比较认真的话，最好是条款协议式立项意向书。

项目立项意向书的结构一般由标题、导语、正文和签署四部分组成。

1、标题

标题包括两种方式：一种是只用文种作标题，将“意向书”居中定

在上方。另一种是用“内容性质+文种”作标题。

2、导语

导语包括以下内容：一是签订意向书的单位；二是明确该意向书的指导思想和政策依据；三是规定本意向书需要实现的总体目标。最好用承上启下的惯用语结束引言，导出正文。

3、正文

正文是意向书主要内容，一般都以分项排列条款的形式来表述，即将全部内容按事物间的性质和关系的不同，划分为若干部分，用数码依次标出。各项条款之间的界限要清楚，内容要相对完整，既不要交叉叠叙，也不要过于琐碎，更不能有所疏漏。

4、签署

包括各房签名盖章和签署日期。

由于意向书只是一个初步的意向，因此，以上内容比较笼统、比较原则的写出即可。待签署后，双方还可以继续进行接触、商洽，不断地修改、补充与完善。这也正是意向书与协议、合同的根本区别。

在现实的涉外经济活动中，也有由单方面主动出具意向书、表示愿与对方合作的意向的情况，内容和写法均有所不同，应视具体情况而定。

[范例]

**原料合资生产意向书

2000年*月*日至*月*日，美国***公司副经理****先生，同中国**省**市

****厂就双方共同合作开发生产**原料等事宜，进行了多次的接触和洽谈。在此

之前，双方在1999年11月*日至12月*日，已进行过初步的接触和洽谈。现将

有关意向归纳如下：

1、美国****公司提供适合**市****厂所需要的**粒子，以降低进口成本，提高**原料的质量。

2、合资合营**原料生产，年产量初步匡定为**吨。

3、**原料的生产技术、设备由美方提供，产吕大部分返销出口，以求外汇平衡。

4、双方投资比例初步定为：美国***公司为60%，**市****厂为40%，利润按投资比例分成。

5、该合资生产项目的目标是2002年*月底正式投入生产。

6、双方准备在2000年*月*日前准备好各自的可行性研究报告的有关资料。2000年*月*日由**市****厂编写项目建议书上报上级部门，一待批准后，即刻通知美方。

7、本意向书中英文各一式两份，双方各执一份。于适当时候，双方再进一步商讨，以求可行性研究报告的正式完成。

甲方：美国****公司副经理***（签章）

乙方：中国****厂副厂长***（签章）

2002年*月*日

  - 项目建议书

项目建议书是在确定项目意向后，具体反映项目内容的报批性文书。经是在调查研究的基础上提出的拟建项目的大致设想，是从项目的发展背景、基础、条件出发，通过对拟办项目的必要性和可能性的分析论证而写成的立项申请。

项目建议书的格式如下：

1、标题

题由合作各方名称、项目名称和文种构。如果使用专门的封面，则在标题下写明项目主办单位、地址、项目负责人、主管部门、日期等。

2、目录

一般而言，项目建议书没有目录。但是，如果建议书内容较我，一般应在正文前加章节目录。

3、正文

正文一般包括以下内容：

- 合营单位或者项目单位概况；

- 合营项目或项目的目的；

- 合作对象的概况；

- 合营（项目）的范围和规模；

- 投资估算；

- 投资方式及资金来源；

- 生产技术和主要生产设备情况；

- 主要原材料、水、电、气等来源；

- 人员情况；

- 投资回报、经济效益估算。

4、落款

申请立项单位名称、印章、日期。

5、附件

附件一般包括前文所述意向书、合作方资信情况调查、市预测和调查报告等。

[范例]

××市××厂、深圳××公司引进年产5000吨天然脂肪醇装置项目建议书

主办单位：××市××厂深圳××公司

项目负责人：×××（××市××厂厂长）

×××（深圳××公司经理）

目       录

- 建设项目的目的及意义

- 产品市场前景分析及预测

- 产品方案和建设规模设计

- 生产技术方案设计

- 技术经济评价分析

- 投资估算和资金筹措

- 附件

- 建设项目的目的及意义

据相关材料分析，全球年产动植物油脂总量约为6000多万吨，其中70%是

植物油脂，30%是动物油。据报道：国外有13%的油脂（约800万吨）用作化工原料，主要生产脂肪醇、脂肪酸等化工产品，并且生产技术成熟，产品质量好，三废少。

我国年产动植物油脂1000万吨左右，除部分食用外主要用于生产肥皂表面活性剂和油基性涂料等。××省的油脂源不但产量丰富，而且品种多，大豆油、蓖麻油等的产量均居全国首位。19××年葵花籽产量达50万吨，可加工葵花油10万吨。这对以农副产品为原料，发展我省精细化工，具有可靠的基础。

目前，全世界脂肪醇年生产能力约为100万吨，30%用于表面活性剂。在国外，脂肪醇素有“工业味精”之美称，其用途十分广泛。除用于洗涤用品外，还被用于农药、选矿、化妆品、食品、药物、洗涤剂、纺织、钻井助剂、皮革、建筑、造纸等方面。我国脂肪醇的产量很低（1万吨左右），工艺落后，产品质量差，品种少。目前，我国仅洗涤用品每年进口脂肪醇大约2000吨，同时还从日本进口醇醚硫酸盐（AES）25850吨，折合脂肪醇1.3万吨,合计1.5万吨。××省“×五”期间，每年用洗涤剂醇约5000吨，目前我省沿属空白。为了加速我省精细化工产品的发展，引进资金、技术和关键设备进行生产、加工是可行的。

- 产品市场前景分析及预测

1、境外方面

用天然油脂生产脂肪醇正在引起各国重视，因为天然动植物油脂对人体

安全可靠，造成三废污染少。所以以天然油脂为原料的醇系表面活性剂在全

部表面活性剂中的比重，将从19××年的45%增加到19××年的70%，产量由930万吨增加到2540万吨。菲律宾联合椰子化学公司，正在建设一个年产3.5万吨的高级醇工厂，其生产成本比合成高级醇低，具有秀强的市场竞争能力。近两年来，一些国家用天然油脂生产高级醇的生产能力成倍增加。

美国、西欧和日本以天然油脂生产脂肪醇，就期生产能力和消耗量都是比较多的国家和地区。如美国洗涤剂醇供需情况是：19××年产量为31.5万吨,进口0.7万吨,出口5.3万吨,消耗26.4万吨。西欧19××年洗涤剂醇的年生产能力为37.2万吨。日本洗涤剂醇的生产能力估计为10万吨其中天然醇约占40%。

天然脂肪醇系表面活性剂，且有表面活性好，配位性好，毒性小，而且   物降解，低温的应用性能好，成本低等特点，在表面活性剂的应用领域占有重要位置。因而近几年来，一些国家用天然油脂制醇的生产能力增长很快。国外预测，石油原料的优势只能维持10年，从长远看天然油脂原料将处于有利位置。

2、国内方面

国内只有上海××化工厂、上海制皂厂、无锡合成化工厂、大连油脂化

学厂等在生产脂肪醇。总产量约1万吨左右，远远满足不了需要，每年沿需

大量外汇从国外进口。19××年，我国从日本进口AES达25850吨，58.3

亿日元。为了改变这个局面，“×五”期间，国家将扩大脂肪醇的生产能力。

高级脂肪醇利用开发，××省已列入了“×五”发展规划，每年需要1万吨。

三、产品方案规模选择

1、方案及规模选择

根据国内外产品需求情况分析，产品市场销路是好的。据有关资料报道，19××年国内仅洗涤剂醇的全年用量约5万吨以上。××地区有丰富油料作资源，又是油料加工基地，在××市××厂，建设一套以天然油脂为原料，生产能力为年产5000吨脂肪醇的生产装置是可行的。

2、产量及销售方向

依据设计，建设规模定为年产5000吨，C16-C18的天然脂肪醇和副产400、

吨甘油。

销售方向，主要用作生产精细化工产品的原料和洗涤用品等产品原料为

主，在满足国内市场需要的同时，如果产量及销路允许可适当地出口创汇。

3、产品性能及规格

（1）脂肪醇质量要求

（略）

（2）甘油质量指标

按照中华人民共和国标准CT8687-77丙三醇（甘油）为澄清、黏性液体、

无臭、溶于水、醇又溶于醚、三氯甲烷及二硫化碳，在空气中易吸收水分。

四、技术方案设计

生产方法相比于洗涤剂醇的工业生产方法主要有两种：

- 以石油加工产品为原料的化学合成方法；

- 以天然油脂为原料的转化方法。

以石油为原料合成醇多为仲醇、带有支链，无法得到偶数碳的直链仲醇，由

于仲醇仲醇结构决定了以石油为原料的合成物降解性能远远不如仲醇。以石油为原料生产的脂肪醇设备较复杂，工艺路线长、成本高，产品应用局限性大。

以天然油脂为原料生产的醇全部为偶数碳直链仲醇，没有支链和烃碳醇，不但可以用于人体洗涤用品，还可用做多功能乳化剂、渗透剂和润湿剂等，而且工艺流程短，设备较简单，成本低，应用性能好。

五、技术经济评价分析

1、计算依据

- 品种规模

脂肪醇（C16-C18）5000吨/年。

2）产品销售价格

目前国内食欲8500元/吨，本项目建议书按8000元/吨计算。

3）产品销售税金

工商税金按售价10%计即为800元/吨。

4）装置定员

装置定员为150人。

5）平均工资

员工平均工资为900元/月，

6）装置及基建投资

初步估算为880万元。

7）固定资产折旧费

按基建投资15年计为52万元/年。

2、成本估算

（略）

3、财务分析

- 年总产值：8000元/吨×5000吨=4000万元

- 年税金:400万元

- 年总成本:1846.5万元

- 年利润:1753.5万元

六、投资估算和资金筹措

（略）

七、附件

1、邀请外国厂商来华技术交流计划

- 由联合瓮筹建小组向国外生产厂商发函进行技术咨询，索取资料，了解工艺过程、原料及工程建设金额及装置报价。

- 接到正式报价后，根据报价情况，六周内完成和外商技术交流，暂邀请三家厂商来华，每家交流一周，三周为外商往返时间。

2、出国考察计划

在正式进行合同谈判签署前，由深圳×××公司组团，组织工程师以上

的专业技术人员，进行为期六周时间的出国考察。

3、××市××厂与深圳××公司横向联合协作议定书（略）。

  - 项目计划任务书

一、目计划任务书是指在新建、改建、扩建项目时，在确定建设项目前，建设单位根据国家民展国民经济长远规划和建设布局的要求，在可行性研究调查的基础上提前编制的工作实施方案。计划任务书是确定项目基本轮廓和委托设计的依据。所以从某种意义上说，写好项目计划书是项目笄阶段中最重要的一环。

二、项目计划任务书的结构一般由封面、目录、正文、报送单位名称及附件等几部分组成。

1、面和目录

封面上主要写明建设项目的全称。有些小型项目，由于项目计划任务收的内容比较简单，可以在项目名称下面写上建设单位、建设地址、编制日期。大中型项目，内容比较复杂，封面后一般都要有目录。

2、正文

大中型工业项目计划任务书，一般包括以下几项：

- 建设的目的和理由；

- 建设规模、产品方案或纲领；

- 矿产资源、水文、地质资料以及原材料、燃料、动力、供水、运输等协作配合条件；

- 资源综合利用和“三废”治理的要求；

- 建设地区或地点以及所用土地的估算；

- 防空、防震、消防等的要求；

- 建设工期；

- 投资控制数；

- 劳动定员控制数；

- 要求达到的经济效益和技术水平。

3、报送单位名称及附件

计划任务书的最后部分应写明报送单位的名称，并注明附送的有关矿产资源、工程、地质、水文地质的勘察报告以及有关主要原料、材料、燃料、运输等协作关系意见书或协议文件的名称。

项目计划任务书条文式书写。封面上的标题及其他内容，应该分行书写，单位名称要用全称。正文部分只需用乘法的文字对上述各项窗帘作概括说明。

此外，计划任务书与一般的方案写作具有不同的写作要求：

- 行文务求与严密，特别是申请新建、扩建项目的理由要充分，经济效益的成果要确实，切勿前后矛盾。

- 大中型工业项目计划任务书的条目必须完整，有些工程的某些内容，如“三废治理”、“防震、防空、消防”等项，即使没有具体要求，也应作简短的说明。

- 文字要朴实，数据要正确、可靠。

[范例一]

××市胶印书刊印刷厂基本建设计划任务书

- 为适应出版事业发展的需要，逐步解决本市印刷生产力严惩不足的矛盾，需建一个年产××万令纸的书刊印刷厂。按照印刷技术发展要求，新厂将以胶印工艺为主，在降低成本、提高质量和缩短生产周期方面，比现有的铅印印刷，均有所改善。

- 新厂全年生产能力：胶印照相制版（四开）××××副，排字（原稿字数）××××万字，胶印书刊印刷××万色令，书刊装订××万令纸。

- 生产工艺：排字主要采用照相排版；封面、插图采用电子分色、照相制版工艺；印刷以高速机印刷正文，以多色机印刷封面、插图，解决全书配套问题；装订以精装、胶订等流水线为主要工艺。

- 新厂拟选择在××、××或×××地区，这样能减少原料和成品的运输量。新建厂水文资源、地质勘察、查定等工作，拟请设计部门负责。碱房建筑面积为×万平方米，职工宿舍×千平方米，占地××亩。

投产后所需的原材料、燃料、动力和供水等，均无特殊要求。其中：

  - 主要原材料需用的纸张和油墨：全年需要××万令纸，平均每吨按××令计算，全年需纸张××××吨；油墨平均每千色令按×××公斤计算，全年共需××吨左右。

  - 燃料：直接用于印刷和装订的燃料极少；辅助秤所需也有限。新厂全年用煤约×××吨；汽油约××吨（包括生产、运输）。

  - 全年用民约为×××万度；煤气约××万立方米。

  - 全年市内运输量××××××吨左右。

- 新建厂因采用照相排版和PS版工艺，不存在废气、废液问题，少量显影药水（无毒），可在生产过程中采用过滤和常常等措施予以解决。

- 新厂的建设进度：争取××××年内批准项目，××××年上半年解决征地和工程设计，同年年内力争破土动工，××××年逐步投产。全部工程在××××年上半年竣工。

- 基建投资及资金来源：全部投资×××万元（其中设备费×××万元），可由利润分成的形式吸引投资。

- 基建的经济效果：新厂投产后，将成为本市第一家胶印书刊印刷厂，每年钤上入约×××万元，全年利润约×××万元，全部投资争取在×年收回。

附件：《设计计划计算依据》一份（略）。

××胶印书刊印刷厂

××××年×月×日

[范例二]

新技术推广应用项目计划任务书

项目名称：CAD技术应用

技术应用单位：××省××厂

技术依托单位：华中理工大学

起止年限：一九××年×月-一九××年×月

××省××厅

一九××年×月×日

- 项目内容概述

我国CAD技术研究工作从20世纪70年代中期开始，经过二十多年的发展，

已愈来愈为各行业所关注，并取得可喜的成果和明显的经济效益。大力推广CAD技术，开展CAD应用工程，是推动我国设计革命，促进科技进步，改造传统产业，实现国民经济快速发展的重大战略性措施。

当前产品设计的发展趋势有三个特点：时间、质量和成本，简称TQC。第一

特点是一个产品从设计到投入的周期愈来愈短，市场对产品的需求是小指、多品种；第二个特点是用户对产吕的质量、品种的要求越来越严格；第三个特点是要求产品物美价廉。性能价格比较好的产品才有效力。而满足上述要求的关键取决于设计。据统计，产品的成功与否有70%在于设计。哈佛商学院海斯教授说：“15年前各个公司在价格上竞争，今天在质量上竞争，而明天在设计上竞争。”CAD技术的应用，使人类的脑力劳动获得了解放，它可使工程设计费减少15%-30%，订、交货周期缩短30%-50%，提高工程能力3-3.5倍。产品投放市场时，期市场占有率提高40%-70%，因此世界保国都十分重视CAD技术的研究和推广应用。

本厂产品属于多品种小批量型，在当前市场竞争的情况下，产品更新换代较快，随着同行业合资厂的增加，竞争对手的力量越来越强，产吕在价格上、质量上和设计上的竞争越来越激烈。我厂决定建立以PC机为主的CAD系统，进行产品开发、模具设计、工艺设计和图纸、资料管理，加速产品开发，以适应市场竞争的新形势。

二、技术应用单位情况

本厂现有职工×××人，其中工程技术人员×××人，占地面积××万平方米，建筑面积××万平方米。上年度工业总产值××××万元，实现利润××××万元，税金×××万元。现有固定资产价值×××万元。

本厂是以生产×××、×××为主的厂家，×××在国内同类产品中市场占有率达××%，属国内最大的生产厂家。19××年以来，本厂抓紧新产品开发工作，先后开发了几十种新产品，已形成了多品种、小批量的生产模式。应用CAD技术后，将进一步推动我厂新产品开发工作，增强市场竞争能力。

三、技术合作单位

- 华中理工大学的“三无”系统工程荣获1993年国家著名重点高科技成果博览会金奖。我厂决定依托华中理工大学的技术，搞好我厂的CAD技术应用工作。

- 我厂根据资金的情况，决定将CAD技术的应用工作分两步进行。第一步增产微机网络；第二步嫌建CAD工作站，建立工作站—微机网络。

- 第一步预计一九九×年完成，达60%以上的设计人员能运用CAD技术进行产品设计和工艺设计。第二步，在“九五”期间，达到100%的技术人员都能运用CAD技术。

- 关键技术及实施方案设计

我厂决定第一步建立微机网络。然后再向工作站—微机网络过渡。

1、硬件

- 486D×2/50服务器及接口                             ×万元

- 486D×2/50微机                                5台，×万元

- HPPPA绘图仪                                   1台，×万元

- HP4激光打印机                                 1台，×万元

- 扫描仪                                         1台，×万元

- 数学化仪仗队                                   2台，×万元

- 网络配件及网络工程师                                ×万元

- 装修、空调                                          ×万元

合计                                          ××万元

2、软件

- Inte CAD全套                                        ×万元

- EBC.V1.10                                           ×万元

- HYBLO----CAD                                        ×万元

- CAPP                                                ×万元

合计                                            ×万元

五、预计经济效益、社会效益及推广范围

- 设计费减少15%-30%。

- 订、交货周期缩短30%-60%。

- 增强产品在市场上的竞争能力。

- 提高产品的可靠性。

六、项目实施计划及目标

- 19××年1-3季度筹备、人员培训。

- 19××年4季度开始设计。

- 19××年3季度前普及使用。

- 19××年10月份验收。

七、经济预算及资金筹集渠道

购买硬件：××万元；

购买软件：  ×万元；

合    计：××万元。

其中：银行贷款：××万元。

自    筹：  ×万元。

还款时间及金额：

19××年：××万元。

19××年：××万元。

合    计：××万元。

各级主管单位审批意见（略）。

  - 项目可行性研究报告

    - 项目可行性报告是对拟建项目或者经济决策项目可能采取何种方案、对各种有关事实、例证、数据进行搜集和分析研究，确定期是否合理、可行的局面报告。它通过周密调查，对经济决策项目或拟建项目的合理性和必要性进行分析论证，最后，作出严格选择，提出最佳方案。

    - 项目可行性研究报告的主要作用有以下几点：

- 为回答上级义不容辞部门和有关部门的质疑而提供重要依据。

- 为经济部门和企业领导提供建设项目的决策依据。

- 为编制经济计划、安排任务指标提供可靠的依据。

- 为落实资金，向银行贷款或向国家有关部门申请拨款提供依据。

- 为与拟建项目有关的部门和单位签订协议提供依据。

一般说来，项目可行性研究报告必须依据如下格式进行书写：

1、标题

标题一般由拟建项目和文种组成。如《××工程项目可行性研究

报告》、《建设××厂可行性研究》、《关于筹建××市××公司的

可行性报告》等。

2、正文

正文由前言、主体、结论组成。

- 前言：包括建设项目提供的背景、依据、投资的条件、经济意义，并说明可行性研究的范围、要求、现有的基础和研究目的等。

- 主体：这部分是可行性研究报告的核心内容部分。主要包括：

  - 市场调查；

  - 拟建项目的规模和发展规划分析与设计；

  - 技术研究；

  - 资金来源分析；

  - 经济效益分析

  - 社会效益分析。

3）结论：这是可行性研究报告在主体部分进行分析论证后期作

的结论或综合评述的意见。

结论应鲜明地提出可行还是不可行的意见，供经济部门或

企业领导作决策依据。

可行性研究报告的正文后，往往还有附件，如附图、附表等。

3、报告单位（报告人）和日期

[范例一]

中外合资广东××××有限公司可行性研究报告

广东省××研究设计院

19××年3月

  - 概述

本项目合资经营期为20年,性质为中外合资经营项目。

由广东省××经济技术发展公司（甲方），日本国××产为业株式会社（乙方）、日本国××物产株式会社（丙方）三家合资开发经营本项目。

本项目于1988年4月份由广东省××工业总公司向日本提出，6月份中日两国三方开始就项目有关合作事项进行洽谈，并就技术引进、生产工艺等进行初步探讨，对投增长建厂地点进行实地考察。三方一致认为中国有丰富的资源和良好的投资环境，日方××制练株式会社拥有生产优质××粉的先进生产技术和丰富经验，具备合作基础，并于1988年12月签署了合作意向书。

合作三方在1989年4月至1989年10月相继签订了第一次、第二次会谈纪要，对项目的合资、投资、生产规模、产品方案进行了探讨。

本项目经广东省外经委批复立项并呈报中国××工业总公司及中国经贸部，中国××工业总公司和经贸部分别于1990年4月29日和1990年7月19日批复立项申请并要求切实做好可行性研究。

1990年10月中日两国三方举行了第三次会议，达成以下共识：

- 厂址：选定在中国广东省××镇广东省××镇压经济技术开发区。

- 生产规模：年产1500吨优质××粉。

- 产品方案：三方认为产品方案的选择应以技术先进为标准，是日本国××制炼株式会社最好的优质产品。经三方协商同意本项目首期产品确定为可直接用于涂料生产的优质××粉。

- 关于设备和工艺的选择：三方同意选用日本国××制炼株式会社的先进工艺和技术，并由该株式会社负责项目的工艺、技术、设备制造、运输、安装、调适和生产。同时，合资三方同意本项目的设备采用合作设计、合作制造的方式，合作制造的具体方式和内容在××制炼株式会社和××电机株式会社提交报价后具体商定。

- 原料来源：中国广东××厂生产的2#粉作为合资公司的原料。

- 产品销售：公司产品100%外销，其中70%由日方负责销售，30%由中方负责销售，销售价在合资合同中商定。

- 投资比例和资金筹措：本项目总投资约为300万美元，三方投资比例仍按原定日方70%（乙方35%，丙方35%），中方30%。中方为本项目提供1.2万平方米的土地使用费××万元，其他出资形式另行商定。

此外，对合资公司的名称、董事会组织、福利设施等问题也达成了初步协议，度委托广东省××设计院完成本项目的可行性研究工作。

1990年11月三方第四次会谈，日方提交了有关冶炼设备及配套电子工程报价，两项报价已达200多万美元，占总投资300万美元的绝大部分，影响了本项目的可行性。为了使本项目可行，经三方研究决定，在不影响生产线工艺性能的条件采用中国设备、材料，并尽可能地在中国加工设备，以求降低投资。同时三方对工艺设备、化验设备、机修设备、电气工程作了明确的分工。

1990年12月三方第五次会谈，讨论了项目的估算、合作制造设备有关事项同等问题。

会谈中，日方的初报价为99.76万美元；中方的初报价为105.617万美元（包括全套及配套辅助工程）。此外其他费用23.92万美元，土地费用××万美元，流动资金33.5万美元,项目总投资额达322.4万美元,超出总投资额22.4万美元,为了压缩这部分投资,经各方努力减少费用并反小部分原由日方提供的设备改为由中方加工,总投资额压至300万美元。

  - 项目的建设条件

- 原料条件：生产2#粉的原料由中国广东××厂提供。

二、外部条件及配合条件：

本厂位于××镇技术经济开发区。离厂2公里处设有110千伏的变电站……供电是有保证的。

本厂为火法冶炼厂，工业耗水量极少，××地区市政府部门保证供应用水。

本厂北侧是广深公路、广深铁路，离黄埔港不远，交通运输极为方便。此外，厂区场地丧事工作已结束。

本厂的生产工艺流程由生产××粉历史悠久、具有世界先进技术水平的日本国××制炼株式会社提供，由该社负责提供主要生产设备及生产技术控制设备并负责安装、调试。

  - 企业建设技术经济分析

基建投资估算为266.01万美元，建成投产后年销售收345万美元，扣除生产成本281.82万美元,税前利润为64.18万美元,政党年利润为48.6333万美元,按正常生产年利润计算基建投资偿还期为5.39年。经济效益还是较好的，项目是可行的。

从技术方面看，本厂引进的是具有世界先进水平的日本国××制炼株式会社的××粉生产线，其产品是国际市场畅销、价格较高的产品。本生产线的引进对充分利用我国资源和加快××粉深度加工开发是非常必要的。

综上所述，本项目在技术上的引进是成功的，本生产线是具有世界先进水平的，可以提高我国××粉在国际市场上的竞争力，而且对加快我国××粉待业的浓度加工起极大促进作用。

本生产线的引进在经济上也有相当的效益，产品的价格接近现行日本××制炼株式会社生产的××粉的价格，该价格远远高于我国出口的混合级××粉的价格。

本厂经过测算与分析，全部投资的内部收益率22.79%,投资回收期为5.39年,当生产能力达到39%时,盈亏平衡,表明企业有较好的经济效益和抗风险能力,因此项目是可行的.在敏感性分析中,在成本增加20%或价格下降20%时,抗风险能力差,虽然价格下降幅度较大的可能性较小,但在生产经营中,应对产品价格的降低和经营成本的增加,保持足够的重视,加强企业管理,及时采取对策,以保证企业的经济效益。

[范例二]

××洗衣厂关于年产20万台双桶洗衣机可行性研究报告

项目名称：年产20万台双桶洗衣机

项目主办单位：××洗衣机厂

项目负责人：×××（厂长、高级工程师）

项目技术负责人：×××（副厂长、工程师）

项目经济负责人：×××（主办会计）

参加人员：×××、×××

- 概述

1、可行性研究的依据

  - ××省经委[19××]430号《×××》。

  - ××省二轻厅二轻计[19××]393号《×××》。

2、可行性研究报告总的概况、结论、问题和建议

（1）总的概况、结论

- 产品方案：根据技术进行的“市场吸引模式”，确定以日本三菱CW-660E型双桶洗衣机为基础，开发适合我国国情的XPB-S型双桶洗衣机。

- 建设规模：单班年产20万台。

- 厂址：××市南坑。

- 原材料、燃料：申请列入国家计划，不足部分由市场调剂解决。

- 经济效益：新增年产值8000万元，利润560万元，税收300万元。该项目的经济效益是好的。

（2）问题和建议

- 资金：当前全国性银根紧缩，贷款指标有限，恳请上级和平银行多加支持。

- 大型注塑机：本项目需一台制造洗衣机内桶的大型注塑机，其锁模力1080-1350吨，希望省里协助购置。

二、原材料、燃料及公用设施情况

主要原材料：年需薄钢板2730吨、塑料1038吨、不锈钢100吨、铝160吨。

燃料：煤1400吨。

水：生产用水量为38吨/小时，消防给水量为54吨/小时。

电：增置一台600KVA节能变压器。

与此同时，建立洗衣机生产联合体，以保证零配件的外协供应，降低成本，提高产品质量。

三、需求预测、产品方案和拟建规模

1、需求预测

随着改革的深入，人民生活水平已有很大的提高。所以，洗衣机市场需求量仍呈上升趋势。“七五”期间，将是双桶洗衣机的成长期、全自动洗衣机的投入期、单桶洗衣机的衰退期。

对洗衣机市场调查的定量分析详见附件1。

2、价格分析与销售预测

价格方面，初定出厂价为300元/台，零售价为339元/台。这既符合国家物价政策及市场销售策略，又具有一定的市场价格竞争优势。

3、产品方案

国内外市场需求的机型以搅拌式、滚筒式、波轮式三种为主。

从我国国情出发，我们认为，普通型单桶洗衣机档次最低，仅有洗涤、

漂洗功能，已逐渐被淘汰；全自动单桶洗衣机虽具有洗涤、漂洗、脱水全过

程自动进行的功能，但结构较复杂，成本较高，市场需求量较少；波轮式双

桶洗衣机具有洗涤、漂洗、脱水功能，只须在洗、脱功能转换时用手工操作，

而且价格适中，可利用本厂的技术、设备，投资少、上马快、效益高。

4、拟建规模

洗衣机工业是批量性生产的工业。根据国内外同行业的经验，国外为20

万-40万台/年，国内20万-30万台/年为最佳生产规模。根据实际需求，拟

建规模为年产20万台双桶洗衣机。

四、厂情与厂址介绍

××洗衣机厂是经工业部指定的洗衣机定点厂；省、市重点企业，性质属全民所有制。

该厂位于××市北郊，东邻火车站。厂区占地2.1万平方米,建筑面积1.7万平方米.固定资产800万元。职工270人，其中工程技术人员32人，占12%。1984年以来，经过技术改造和引进日本三菱双桶洗衣机SKD装配线、检测线，拥有箱体成型、静电喷漆、整机装配生产线，在设备、工装、工艺、检测、管理诸方面，具备了年产5万台洗衣机生产能力。

五、生产设计方案

1、主要工艺流程（略）。

2、设备工装（略）（包括配套生活设施）。

六、生产组织与员工培训计划

本项目采用类比法，拟定人员400人。其中厂长室、产、供、销、财务、人事、技术、质管、设备、工会等各类行政管理人员70人，检验20人，注塑车间30人，冲压车间50人，喷涂车间40人，装配车间108人，机修车间42人，动力车间14人，车队、后勤及其他26人。

技术人员专业配套，在生产准备的同时，对职工进行经营管理、技术培训及安全生产、质量管理全面教育。

新增工人按高中水平招考，择优录取，培训合格后上岗。

- 环境保护（略）。

- 项目实施进度预测

本项目拟分为两期进行。首期于可行性研究报告批准后一年内完成，用款

615万元，达到单班年产10万台双桶洗衣机生产能力；第二期工程，按项目建议书完成全部投资782万元，达到单班年产20万台双经受洗衣机生产能力。

表一   首期项目实施进度表

| 进度 | 1986年 | 1987年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 可行性研究报告报批 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 咨询、商务谈判、签约 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 初步设计、实施方案报批 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 土建施工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 生产准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备、模具交货、安装调适 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人员培训 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试制、鉴定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 投资概算和筹资融资

总投资782万元，其中外汇51万美元。第一期投资615万元，第二期投资167万元。

资金来源：地方自筹240万元（留成外汇51万美元），工商银行贷款542万元。

还贷计划：项目建成投产后，税前还贷，4年还清。

表二  投资金额预测表           单位：万元

| 项 目 |  | 第一期 |  | 第二期 |  | 第三期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 美元 | 折合人民币 | 美元 | 折合人民币 | 美元 | 折合人民币 |
| 进口注塑机、模具 | 1 | 51 | 240 |  |  | 51 | 240 |
| 国内配套设备、工装 | 2 |  | 140 |  | 120 |  | 260 |
| 安装运输 | 3 |  | 20 |  | 12 |  | 32 |
| 建筑、水、电、环保 | 4 |  | 180 |  | 25 |  | 205 |
| 其他可预见费用 | 5 |  | 5 |  | 2 |  | 7 |
| 不呆预见费用 | 6 |  | 30 |  | 8 |  | 38 |
| 合 计 | 7 | 51 | 615 |  | 167 | 51 | 782 |

十、经济分析

1、以第一期估算

- 生产能力：单班年产10万台双桶洗衣机

- 成本预算：出厂价300元/台。

其中每台产品材料费234.31元,固定资产综合折旧率为9%。

3）利润率

利润率=300×[1-(A+B+C+D+E+F)]-G

300

=300×[1-(1%+1%+1%+1%+1%+5%)]-257.27

300

=4.24%

利润=300×4.24%=12.72(元/台)

式中:A-上缴管理费1%;

B-销售广告费1%;

C-新技术开发基金1%;

D-运杂费1%;

E-奖金1%;

F-税金5%;

G-材料费+工资+企管费+折旧费+利息=257.27万元。

4）投资收益率（静态）

  - 投资利润率 = 年利润/总投资

=127.2×104/615×104

=20.7%

  - 投资利税率 =(年利润+税金)/总投资

=(12.72+300×5%)×105/615×104

=45%

5)投资回收期

投资回收期=总投资/年净收益

=615×104/[(127.2+55.35)] ×104

=3.37(年)

6)投资方案的不确定性分析与风险分析

①盈亏平衡分析

盈亏平衡点产量QE=FC/(P-GV)

式中:FC---固定成本;

P----单位立品价格;

CV---单位产品变动成本

QE=(55.35+40.8+44+89.4)/[300-(234.31+300×10%)]

=6.43(万台)

计算表明,本项目年产销6.43万台时,企业不盈亏,并有89.4万元用以偿还贷款利息。

②敏感性分析

当产品的销售价格或产品成本发生一定幅度的变化时,假定其他因素不变,判断方案的风险情况。

A:当产品的销售价格下降4%时,则

利润=总销售收×0.96-总成本

=3000×0.96-(229.55+2643.1)

=7.35(万元)

B:当产品的可变成本提高4%时,则

利润=总销售收入-(固定成本+可变成本)

=3000-(229.55+2643.1×1.04)

=21.626(万元)

在市场竞争中,只有提高生产技术水平,保证产品质量,降低成本,才能提高企业的经济效益。因为由计算可知，产品的可变成本的变动与销售价格的变动都对利润的影响很灵敏。

2、经济评价分析

本项目总投资782万元，分两期实施。

首期用款615万元，达年产10万台双桶洗衣机生产能力，新增产值4000万元，税金150万元，利润127万元。

第二期用款167万元，项目建成投产后，可达年产20万台双桶洗衣机生产能力，年新增产值8000万元，税金300万元，利润560万元。

总结以上分析结论，可以看出：本项目投资少、见效快，能在较短的时期内收回投资，并对促进本省的家用电器工业的发展起积极的作用，还可带来良好经济及社会效益，项目是切实可行的。

附件：（略）。

×年×月×日

[范例三]

关于合作经营广州××实业有限公司可行性研究报告

本公司所属××玩具公司与香港××实业有限公司按照我国对中外合资企业的有关规定，经过友好协商拟成立中外合作经营“广州××实业有限公司”，公司地址在广州市××路××号。原玩具公司所属的××玩具厂，生产塑料、电动玩具。

现在就合作各方基本情况及经济效益等可行性研究报告如下：

一、双方的基本情况

1、中方（我方）：广州市××进出口子公司玩具公司

地址：广州市××路××号

玩具公司为广州市×××进出口公司的子公司之一，是直接对外经营进出口玩具为主的经济独立单位，年进出口任务为3000万-4000万美元。

2、合作方：香港××实业有限公司（由香港××实业有限公司出资25%，美国××公司出资75%组成），是我方××厂的合作伙伴，即由××公司与××厂签订来料加工合同，代其加工装配后出口。

一年多来由于双方合作良好，业务发展迅速，如××××年××厂纯加工费收入300万港元，19××年预计可达600万港元，现厂房面积达2000平方米，员工人数700多人，生产加工品种全部经香港出口到美国，实际要货是美国××公司。今年5月间美国××公司总裁、副总裁与××公司的老板到××厂参观了解，对为其直接生产加工的××厂很感兴趣，认为××厂在交货质量、管理等方面已上轨道，如经投资扩大，可扩大再生产几倍，要求玩具公司将××厂转让给××公司，后来他们商定，合伙组建香港“××实业有限公司”并以××实业有限公司名义与我方××玩具厂合作经营，比原“来料加工”形式在纵深方面有发展。经过较长时间的商讨，合作条件成熟，于今年8月我方对方商定成立中外合作经营企业。

二、合作形式与条件

由我方提供厂房、人员辅助设施，对方提供订单、资金、设备、技术等，各方折算投资比例，各方不共同担负盈亏，而是按各自向公司提供的投资进行经营，确定收益分享办法，各自承担风险。对方进入设备财产权属对方，合作期满其设备可运出境或报请有关部门批准处理。

我方目前提供现成厂房2000平方米（随着生产加工业务的发展可逐年增加），员工宿舍4000平方米及食堂配套设施。

对方已提供塑料机等200台套，值1700万港元，已投入生产中，以后继续提供设备价值达1000万港元。

三、生产规模、生产品种及市销售情况

目前××玩具厂为玩具行业中小规模工厂，19××年总产值在6000万港元左右，在5年内年产值达2亿港元，每年净创汇2000万港元。

目前主要生产的品种为塑胶路轨赛车和其他塑胶玩具，今年产值预计为5000万-6000万港元。上述品种绝大部分销往美国的××公司，××实业有限公司已生产出口此品种10多年，生产数量逐年增加。美国××公司除由香港××公司供货外，还在台湾、韩国等地设厂生产。鉴于以上两地生活水平高，生产费用高，与我方合作经营的××实业有限公司将把在台湾和韩国的产品分斯分批等转移到广州来。今年××公司总裁经过实地考察和探讨，认为××玩具厂已经生产其品种1年多，交货期准确、质量符合要求，具有一定管理水平和发展前途，经过有目的的选择，故决心与我方长期合作经营。

四、项目合作时间

现定为10年，分两步走，第一步从1988-1993年，第二步从1993-1998年。第二步规划总产值及规模届时另订。

五、经济效益可行性分析

合作公司的注册资本为1500万-3000万港元，资金由对方提供。主要资本为美国××公司出资，××公司是美国玩具大进口商之一。在设备上××公司已提供大部分，由我方提供之厂房（××玩具厂）现已达2000多平方米，人员达700多人。××玩具厂与××公司合作1年，生产已上轨道，年产值已达5000万-6000万港元，净创汇港币已达500万-600万港元，因此今后5年内逐步扩展，我方每年收益逐步扩大至1000万-2000万完全有可能。按照合同规定，我方收益分配办法为：

- 中方收取供合作公司在中国境内雇请的工人和雇员每月以港币结算工资的60%，其中10%为甲方收益。

- 中方收取提供合作公司使用的厂房、场地和辅助房屋（饭店、宿舍除外）的建筑维修费和土地使用费，以港币结算。

- 中方不再从合作公司的销售额中撮收益，也不负责合作公司的亏损。

1、2、3点对我方均无经济亏损之承担。按照国际惯例双方又签订合

同，明确了合作各方的责、权、利有法律保障和依据，且××玩具厂又有1年多的秤经验，深信在今后5年内必定能够实现比合作前产值翻三番的目标。

现将第一步目标规划详细列表如下：

（金额单位：港元）

| 年 限 | 规 模 |  | 总产值 | 预期净创外汇 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 设备机台 | 员工人数 |  |  |
| 1988-1989 | 200 | 700 | 6000万 | 600万 |
| 1990 | 250 | 800 | 7000万 | 700万 |
| 1991 | 250 | 1200 | 12000万 | 1200万 |
| 1992 | 300 | 1500 | 15000万 | 1500万 |
| 1993 | 300 | 2000 | 20000万 | 2000万 |

从第一步规划情况表明，我方实现目标的有利因素较多：

第一，我××玩具公司与××公司已合作1年多，拥有固定（不变）资本厂房、

水电设施、运输工具、宿舍饭堂等生产、生活场地。

第二，我方劳动资源丰富，现拥有700多熟练工人，能适应其各种主要品种的生产。在管理方面，××玩具厂建厂于1985年，积聚了多年经验。在产量、产值方面达到同行业的中上水平，人均产值达10万港元/年，净创汇收入达1万港元/年，劳动生产率不断提高。随着厂房扩建，设备增加，五年内产值达2亿港元是可行的。

第三，生产商品，最终目的是销售，按双方所定的合同规定，我方××玩具厂生产的品种基本全部返销出口到美国，美国是当今玩具最大的市场之一，合营公司生产的品种方兴未艾，我们的合作伙伴有强劲的销售网络，所以合作公司生产的产品销售是不成问题的。

（以下略）

  - 项目策划书

一、项目策划书也称为项目经营计划、创业计划或企业发展计划，是为了说服公司董事会、投资公司和银行同意投资某个项目而制作的一种操作方案，它主要是为了阐明拟开发项目的可行性、策略设计和项目的展开方式等。

二、项目策划书一般包括以下几方面的内容：

- 公司状况；

- 市场与竞争状态；

- 推销方案；

- 产品问题；

- 开发与生产；

- 财务资料；

- 附录。

项目策划书就其格式而言，包括如下诸要点：

- 封面：

用单一颜色的两片较厚的硬纸作为封面和封底，封面上要注明项目标题、开发公司名称、电话号码、策划书编制年月、公司主管名称、文件号码等。

2、页数：

策划书正文最好有20-35页（32开），大约在1-1.5万字范围内，不能过长。因为投资人的阅读时间是有限的。

3、摘要

一般包括下列内容：

- 项目开始公司或新成立的项目公司概述；

- 对新项目所开发的产品或服务的界定及销售对象；

- 新项目开发产品的销售或利润目标以及相应的财务估算结果；

- 要实现上述目标，现有多少资金，还需要多少资金？投资人如果投入这些资金，将以什么样的方式，在什么时候取得什么样的回报？

4、目录

每一个计划都应有目录，目录放在摘要和正文之间，它决定了策划书的内容和结构。

[范例]

“××现代健身中心”项目策划书

目录

一、计划概况

“××现代健身中心”是下在创建中的一所旨在向会员提供室内和室外体育健身运动服务的俱乐部。与其他大部分健身俱乐部不同，它将为团队提供排球、篮球等运动场地，同时也为个人提供健身的场地和设施。健身中心将积极推动单位和家庭参与，并向那些有兴趣提高体育技艺的人士提供专家指导和训练性课程。

我们认为这个行业竞争的关键在于地点的选择、活动项目的设计、服务的质量和设备的条件。为此我们认为健身中心设在北京市××区比较合适，这里的居民收比僵平均水平高出2.5倍，这里的工厂、企业以及其他单位的员工有着组队进行体育活动的传统。我们健身中心的活动项目都是围绕着人们的兴趣而设计的，将会对未来的会员有极大的吸引力。我们所提供的设备与人力资源将使健身中心的服务超过竞争对手。

除此之外，更为重要的是，我们有一批经验丰富、富有热情和生气并致力于经营这个健身中心的管理人员。张××先生是一位出色的推销专家，他将出任健身中心的总裁；王××女士将出任项目部和公关部主管；刘××先生将主管设备处并负责职员的培训；魏××先生是一位财务方面的专家，将出任本中心的财务主管。

健身中心的创建预计需购置土地5公顷，共需投资450万元进行建筑和设备安装。以上提及的几位主要经理人员共投资60万元，一些外部投资者以获得40%的股份为条件已承诺投资约190万元。健身中心还需向有关机构贷款225万元，为此拟将建造此中心的土地和造好的房屋作为贷款的抵押。我们预计健身中心第一年的总销售额将达到180万元，税达7.5万元。

二、经营管理

（一）管理者概况

张××先生，现年40岁，××大学经济学学士，××企业管理学硕士。张先生在广州××健身俱乐部担任副总裁之职多年，从事过健身俱乐部的选址、日常经营和活动项目开发等多方面的工作。在此之前，张先生作为广州××健身中心的员工，从事过多年的直接销售工作。张先生还是一位体育爱好者，他现在仍担任中国××协会的理事。

王××女士，现年35岁，××企业管理学硕士，××大学教育学硕士。王女士现任××贪图公司员工活动部经理，对员工活动项目设计和体育器材管理有丰富的知识和经验。王女士业余还是××区青少年活动协会的理事会成员。

刘××先生，现年38岁，××大学体育系学士，现任职于××俱乐部器材管理部。刘先生是北京体育界的活跃人士，同时参加几个业余篮球队和排球队并兼任教练。

魏××先生，现年48岁，××大学企业财务硕士，具有高级会计师职称，现行全国××协会的主管会计师。

上述人员均在自己的领域中有多年的工作经验，其中两位具有财务管理方面的经验，三位曾经有经营健身俱乐部方面的经验。这样的经理人员的组合给健身中心提供了一个坚实的基础，即使有人窑或离职，其他成员可及时填补空白。

虽然目前上述各位仍在其他单位担任要职，但并没有与他们的单位签订任何限制性合同，能够随时参加本中心的经营与管理。这四位经理人员已与本中心签署的一项合同约定：他们从加入健身中心之日起将至少为本中心服务五年，如果任何一位将来离开本中心，那么从离任之日起五年之内将不能从事与中心有竞争关系的职业。事实上，这四位创始人对创办本中心投入了大量的人力和资金，这些能够保证××健身中心的经营成功。

（二）创始人报酬

四位创始人每人每年的工资收入定为5万元，这与目前这个行业同等职位人员的工

资水平相当。

（三）所有权分配

健身中心最初将发行10万股普通股票，四位创始人每人投资15万元，各换取14%即14000股股票。每一位董事（共4人）将获得1%（共4000股）的股份，另有三位不经营的投资者共出资190万元，将按出资额比例分享40%的股份。

（四）经理人员的责任

- 总裁/推销部

张××先生将出任健身中心总裁，他是整个中心的核心。张先生还同时担负培训和指导中心的销售人员的责任。

2、项目设计/公关

王××女士将出任这方面的主管。王女士将对健身俱乐部行业的发展情况以及顾

客的需求进行持续分析，制定出符合市场需求的活动项目，并负责中心的广告和宣传业务。

3、器材部/从事部

这两个部门由刘××先生负责。刘先生将负责中心的器材购置、维护以及对中心的杂务人员的管理。

4、财务/信息部

这个部门由魏××先生负责，中心的计算机系统也收魏先生负责管理。

5、董事会成员

经理层意识到自身缺乏某些经营此中心所必需的专长。为了弥补这种不足，经理层决定吸收一位律师、一位健美方面的医生、一位健美万家和一位体育明星加盟董事会。每一位董事会成员将获得1%的股份作为报酬，如果他们离开中心的话，中心的经理人员有对他们的股份进行收购的第一优先权。

三、健身、娱乐市场分析

（一）市场的分布情况

健身行业的市场，80%的会员居住在距中心周围9公里以内，平均车程15分钟可作为确定距离范围的基准。健身中心是一个具有独特体育运动设施的俱乐部，由于有室内滑冰场、排球沙滩以及特殊训练厅，还将吸引一些居住较远的人们，估计所有会员的工作、居住地不超过13公里。健身中心之所以选址在××区，原因是那里人口增长迅速、家庭收入高以及该地区人们对体育运动有较大的潜在需求。

根据我们的调查结果分析，××区年人口增长率为2.5%，是全国人口平均增长率的1.5倍，是北京市人口平均增长率的1.3倍。大约有590000人居住在距健身中心场址9公里以内，据估计，这个数字到1995年将超过650000人。专家分析研究表明，健身行业会员的年龄中值是34岁，而××区年龄中值为32岁。

××区平均家庭收入较高，有大量的潜在顾客。

对比全国平均水准，××区体育运动的潜在市场较大。根据1991年国家统计避对以邮政编码为区域范围的居民各种服务的潜在需求量进行的分析测算，××区的需求指数为132，而全国的需求指数中值为103。

（二）市场可行性分析

市场渗透分析是对兴建商业、娱乐、健身设施在一定的市场范围内在整体市场饱和状态的预估方法，这种方法被房地产评估者、金融机构和专业顾问用于测量市场对新建健身设施的需求程度。本计划中的计算结果是根据与目标市场和设施建筑面积以及有关人口统计数据得来的。结果表明：××区以其现有的人口仍可再建一所7500平方米的多种体育运动俱乐部。这一市场渗透分析不能用于分析具体项目带来的利弊，因而需要通过市场研究来进上步确定该项目的可行性。

四、竞争分析

根据调查，我们发现，主要的竞争来处6公里以内的提供同等设施条件的俱乐部，主要竞争对手是××区中心的××俱乐部。这个俱乐部建筑面积7000平方米，设施包括举重室、联合健身器材、体操房、奥林匹克标准游泳池、健美体操房、饮食及营养教学中心等。××俱乐部的会员有2000人，同时有6个月的排队名单。对比之下，本健身中心除了提供给会员个人健身项目外，还将提供团体和家庭集体运动项目。

另一个竞争对手是××俱乐部，位于健身中心西部5公里左右。同××俱乐部一样，该俱乐部也只为成年会员服务，它拥有800多名会员，建筑面积2000多平方米，设施包括举重室、联合健身器材、室内网球场、桑合拿蒸汽室及旋转水按摩浴池。它的主要优势是会费低廉，最大弱点是卫生条件不佳，设备更新不及时。1990年，由于其更衣室等卫生条件太差而曾被政府罚款。对本行业来说，80%的被调查者认为清洁的设施是最重要的因素。一些我们访问过的××俱乐部的会员正在积极地寻找其他合适的俱乐部。但由于××俱乐部一时不能接受新会员，他们的选择受到限制。室内运动协会的调查表明，××俱乐部每百平方米拥有40名会员，而按一般标准应是每百平方米29名会员。××区的××俱乐部拥有8个网球场，其中有6个室内场地和2个室外场地。它还有旋转水按摩池、小卖部等。这个俱乐部大概距我们的地址约4公里左右。尽管在我们的调查中网球被列为第三受欢迎的项目，但进上步的调查表明该地区已有足够的网球场，因而健身中心决定放弃此项服务。

另一竞争来自15公里范围内提供相似服务的俱乐部，包括A区的××俱乐部、××俱乐部以及在B区的××俱乐部和××俱乐部等。但这些俱乐部对于××区的居民来说距离较远，乘车时间都超过20分钟。这就为一健身中心提供了足够的经营空间。

与其他竞争对手相比我们存在以下优势：

|  | ××俱乐部 | ××俱乐部 | ××健身中心 |
| --- | --- | --- | --- |
| 个人活动 | 有 | 有 | 有 |
| 团队/协会活动 | 有 | 无 | 有 |
| 家庭会员 | 无 | 无 | 有 |

五、企业操作计划

（一）地点选择

经过全面的分析研究（包括位置、大小、区域的限制及××区的地价等），决定将健身中心设在二环路与永定大街相交处。该地位于一个“白领阶层”的公司和高收入居民区之间，并正在大力发展商业设施。

我闪选了一个街道口作为建设点，过街行人和车辆容易看到，且出入方便。室内运动协会认为，方便的地理位置是一个体育俱乐部为会员提供的最基本的服务之一，至于俱乐部的大小则由市场的需要而定。我们所选的地点已被政府划为工商业区，可以立即开始基建工作，场地地价3万元/公顷。

（二）器材的配置

健身中心建筑面积为7500平方米，是根据市场渗透分析结果而定的。考虑到这个地区的人口增长速度，已买下2公顷土地留做备用，同时也避免因人口增长和土地增值给未来中心的扩展带来困难。

北京市××建筑设计公司(专长于娱乐设施的建筑设计)已完成了符合建筑要求的设计工作。这家公司曾在设计方面获奖,有丰富的设计经验,能够保证建筑工程的质量。

设备的维修和建筑设施的保养对会员很重要，90%以上的被调查者最重视这点。维修费是一项可变开销，这一行业的平均维修费为营业额4%-9%。我们强调预防性维修，强以使我们的费用支出保持较低水平。

（三）产品和服务介绍

健身中心将全年开放，每天开放14个小时。为满足喜欢早起锻炼的会员的需要，早晨6点即开放。健身中心将是一个室内、室外的多项体育运动中心，提供以下活动设施：

- 滑冰场

- 篮球场

- 排球场

- 18孔小型高乐夫球场

- 1/2公里环形跑道

- 游泳池

- 锻炼室

市场研究结果表明，××区的居民对建立一个可提供各种团体比赛活动的多种体育运动中心是有要求的。仅一项联赛活动就有64%以上的人参加，50%的人已表示他们有兴趣加入本中心，并愿意交付一定的押金以保证他们的健身中心的会员身份。

经过细心分析，我们认为我们最主要的竞争对手---××俱乐部和××俱乐部都没有提供排球、篮球、冰球等团体比赛活动设施项目。××俱乐部有篮球场地，但是仅能供几个人进行投篮练习，不能用于团体比赛活动。以下我们将具体介绍每项设施的内容。

1、滑冰场

样调查表明，33%的人认为应该有滑冰场。××区东方俱乐部的主任说：“我们的滑冰场20%的客人来自××区。”这些人的单程路途都是15公里以上，远远超过了平均里程。

健身中心滑冰场将用于花样滑冰、冰球，并对公众开放。评估结果显示，80%的营业时间将用于冰球联赛、花样滑冰训练和被滑冰协会租用。

2、篮球场

市场调查显示，43%的人认为篮球是他们参加健身中心的最基本的考虑。××俱乐部设有篮球场，但会员名额已满，还有排队名单。根据我们的研究，篮球场能更好地吸引那些对团体比赛感兴趣的人们。

3、排球场

据分析，近期利用沙地打排球将越来越为人们所喜爱，我们的排球场设计成沙坑场地即是为了满足这种要求。同时，由于目前流行的排球联赛场地是硬木地板场地，我们可以在必要的时候将篮球场临时用做排球场地。

4、小型高尔夫球场

小型高尔夫球场被这个区域的人们选为自选运动。为了满足这种要求，我们已设计了一个室内18孔小型高尔夫球场。由于有了这个设施，使我们有别于那些公园、疗养院及室内网球俱乐部。研究表明，这促设施能吸引那些居住较远的人们。

  - 跑道

从市场调查中得知，30%的会员认为跑道的长度是非常重要的，大多数人希望

有1/2公里的田径跑道。××俱乐部和××俱乐部设有的短跑道被很多人认为太

短。因而，一些较正规的田径比赛将在我们这样设有大田径场的中心举行。

6、锻炼室

我们将设两个锻炼室，一个出租用于健美操运动，一个用于其他类似的运动。50人的健美课程需要大约300平方米的地盘，能够达到这个标准并出租的地方每月租金约5000元，我们可以以每小时30元的租金出租一个同样大小的场地。我们已预先出租了一个场地给北京××健美培训班，租金每月3000元，合同两年，并可延期租用三年。

7、游泳池

根据室内运动协会的统计，设有游泳池的多种体育运动俱乐部的会员比没有设游泳池的多40%。统计数据还表明，参加体育锻炼的人有40%都参加游泳运动，我们的调查中有26%的人要求设游泳池。

8、快餐小吃部

健身中心将设一个快餐部，××俱乐部就设有一个快餐部，为会员提供午餐和晚餐。我们的市场调查表明，60%的人希望有快餐部，这样的快餐部年收入约为60万元。

六、销售策略

从1990年至1992年，参加健身运动的人数增加了6.2%，预计这个增长趋势仍将持续。

据权威人士估计，全国娱乐活动一年能产生3500亿元以上的收入。为此健身中心制定了两

个销售策略以保证市场渗透。

（一）短期策略

直接邮信是我们向××区及周围地区居民传递信息的一种经济有效的方法。

很多俱乐部均采用此销售方法，这已被证明是一种成功的方法。

直接推销将被用于面向9公里以内的组织和单位。为能在这一新兴行业早期以

最经济的手段尽可能地多占领市场，我们将直接与一些大公司取得联系。

推销工作繁忙之时，我们将雇佣临时推销员，经培训后从事一些推销业务，全

职雇员则负责日常性的工作，保证不错过任何销售机会。

（二）长期策略

当健身中心在建设期间吸收了第一批会员之后，我们将继续在地方报纸上登广告，产将健身中心的信息发布给各协会组织，通过这些工作做到树立信誉，从而吸收到更多会员。

利用打电话的方式与个人联系也是我们将利用的另一种方法。为了高效率地向我们的目标市场传递信息，我们已经同几个广播电台签订了广告合同，广播的广告费用每半分钟500元（黄金时间）。我们还将联系不同的协会组织，把我们的广告夹在他们的宣传信件中发出。

推销结束后的工作将由一位正式雇员处理，早晨和晚将由一名正式推销员来负责。二名临时雇员协助处理电话，引导顾客参观中心，回答各种问题。

对于正式和临时的推销员的培训将是一项持续不断的工作。培训内容包括：产品知识，培训电话交谈技巧，了解会员合同以及健身中心的规章制度等。此项工作将由总裁来负责。

（三）竞争性推销策略

××俱乐部最初是采用直接邮信的方法进行推销的，他们也在地方报纸上做广告，并参与××区一些购物中心的健康知识普及活动，以使顾客对健身运动产生兴趣。事实上，××俱乐部在开放之前已将会员名额售完，并有一个排队名单。这说明他们的推销工作是成功的，健身中将借鉴此类方法。

为了扩大会员队伍和增加收入，健身中心将在开放前进行吸收会员的促销活动。我们的一次性入会费是每个家庭300元，较××俱乐部的600元低，虽然××俱乐部的家庭会费仅为100元，但它们要求会员签订三年合同。我们的月费是20元，也较××俱乐部的45元低，我们的会员在交付入会费和月会费之后，可免费参加任何由健身中心赞助的联赛活动，除联赛期间外可使用游泳池、田运动场、排球场及篮球场。

观众入场费是每人8元。由于难以估计人数，不好估计实际收入。为此，我们没有把这一收入包括在我们的财务规划中。

七、保险和法律事务（略）。

八、业务的季节性和应变计划

鉴于娱乐、健身行业的季节性。健身中心由于提供了多种类型的设施，可使季节

性问题减少到最低限度。健身中心已经采取措施保证滑冰场和游泳池全年开放。对于

季节性的现金收入下降，将采用短期会员和与健美训练班签订短期合同来解决，这个

收入约占年收入的7.2%。在夏季，中心将举办联赛、医疗康复讲演及体育讲座以提高

会员的技术水平，其部分收入将帮助调节市场需求，增加俱乐部的全年使用率和利润

率。

根据市场分析，本地区的人口密度决定了不可能性能再能成立一个健身俱乐部，

在9至15公里范围内再建立综合性健身俱乐部的可能性不大。建立专业项目的俱乐部

如保龄球俱乐部，不会对我们构成真正的威胁，专业俱乐部一般吸引更大范围的会员。

假如确有竞争者想进入这一地区，我们将以竞争者难以成功为由要求××区政府阻止

竞争者的基建。如果此举不能成功，我们将会通过促销降价活动来吸引更多的人。

九、财务状况

（一）会员估计

据估计，综合性体育运动俱乐部每100平方米可接纳29名会员。健身中心拥有7500平方米，具有接纳2175名会员的能力。室内运动协会的最近一次调查也表明，一个新建的健身中心收满会员一般需要6-24个月，健身中心的各项计算采取了比较保守的估计，预计需24个月收满会员。根据我们所做的市场调查，估计预售会员数可达总会员的50%。据室内运动协会的统计，在考虑了约30%的会员退会率的情况下，将来，五年内仍会能保持平均7%的年增长率。因此我们预计健身中心的会员情况如下表：

|  | 上一年会员数 | 会员净增加 | 总会员数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一年 | 870* | 432 | 1302 |
| 第二年 | 1302 | 532 | 1825 |
| 第三年 | 1825 | 127 | 1952 |
| 第四年 | 1952 | 137 | 2089 |
| 第五年 | 2089 | 146 | 2235 |

*第一年的数据为预售会员数。

（二）会员费的规定

基于9至12公里范围内竞争对手的价格数据，全国健身行业的价格数据及我们的市场调查，健身中心的收费选择了下列价格：

|  | 家庭会员费 | 个人会员费 |
| --- | --- | --- |
| 首次入会费 | 300元 | 200元 |
| 每月会费 | 35元 | 20元 |

鉴于健身中心经营的地区内没有任何健身俱乐部提供协会比较服务，我们只能参考公园区的价格。按不同类型的比赛，公园区的价格在250至375元之间。我们协商决定对所有类型的比赛都采用一致的收费标准，即每个运动队300元。

（三）财务收支及资债平衡预测条件

我们将筹资225万元用于建房，目前市场的商业利率为11%，这一部分支出占总投资的40%。唯心论 员的投资和外界投资者的投资将用于进货、流动资金和开建费用。其他条件有：

- 会员费的计算将按以上所述的价格表。在第三年以后，预计每晚应有两场联赛，这种估计是较为保守的，因为中心每晚可容纳三场或更多的比赛。

- 滑冰场、小型高尔夫球场和游泳池的收入，我们是按本行业的平均销售的百分比而估算的。

- 我们计划出租快餐部的场地，租费为每月4000元。为了吸引租赁者，我们头两年将保持固定租费，以后增加5%。

- 练习室将以每小时30元出租，一年以后租费以50%的年率递增。

- 管理费包括经理人员的工资、工资税和福利费用，每个经理人员的年工资为5万元。

- 正式雇员的平均工资为每小时10元，临时雇员为每小时5元。

- 操作费用预计为销售额的87%。

- 所得税以利润的40%计算，每季付一次。

- 土地费用65万元，建筑、设备费用390万元。按国家有关规定，我们采用双倍下降的计算建筑物的折旧费用，时间为30年。建筑费用的估算咨询了建筑设计公司。

- 这类综合性的体育健身中心的应收账款平均为销售额的11%，存货应为销售额的2%。

- 中心的预交费为各项保险的费用。

- 应付款将于30天内付清，这样我们可能得到折价优惠。

（四）收入和财务变化的条件

- 收入将以常值流入，这是由于72%的收入是来自于会员月会费和合同场地租赁费。

- 经营费用以正常值按月积累，夏天提供较多的活动费用将由减少的联赛费用抵消。

- 收支平衡是按下列公式计算：实际收入×固定费用/(实际收入-生产费用)

- 贷款利息将按月缴纳。

（五）各类财务预测表（略）。

- 项目融资管理方案

一、融资情况介绍书

融资情况介绍书是企业（特别是高新科技企业）为了筹集到项目资金而向投资者制作和呈送的介绍本公司情况的说明文书，这种介绍书是企业融资的起始阶段的必备方案，是企业向融资迈出的第一步。

一般来说，企业融资情况介绍书包括如下几个方面：

- 公司的发展历史。包括成立时间、重大发展事项等。

- 公司的经营产品和服务。

- 公司的经营业绩和市场占有份额。此部分必须做真实详细的说明。

- 公司团队情况，即企业的人事组织结构。

- 公司研究与开发能力及公司的知识产权。

- 公司的未来发展计划及展望。

- 期望投资对象提供的融资数额及投资方向。

[范例]

××科技有限公司融资方案

公司注册地:珠海市××路××号

公司注册成立时间:199×年×月

公司注册资本:人民币××万元

公司法人代表及股权分配:董事长××先生,其持有公司×%之股份。

一、公司的成长与发展概况

199×年9月18日，“广东××科技有限公司”正式成立，公司业务主要是销售自主开

发的“商务管理软件”和“工厂管理软件”，是年被珠海市科学技术委员会评定为“高新技

术企业”。公司主要有四大产品：（略）。这期间，主要销售DOS版的产品，公司的主要客户

群也是在那时建立的。当时，单纯以销售、开发软件的公司并不多，在珠海市，我们属于

比较大的软件公司，人员有30多人，年毛利润百万，市场占有率极高，但市场主要集中在

珠江三角洲区域。

199×年初开始，计算机应用平台由DOS全面转向WINDOWS，软件业开始兴旺起来，竞

争也日益激烈，于是公司开始进行第二次创业。首先组建了正规的开发队伍。公司高薪招

聘了10多名有经验的高级程序员，都是著名高样计算机专业的研究生或本科生。同时，投

资与××大学计算机系合作，将××大学计算机系作为技术后盾，加大了开发力量。公司

产品定位在企业管理软件上，分为工厂管理、商贸管理和财务管理三大类，其中以工厂管

理为主导产品。经过两年的艰辛开发，终于在1999年9月14日，公司系列管理软件产品

在广州软件交易会上首次露面，并引起轰动。

广东××科技有限公司自创办以来，短短几年间，公司客户群已由初创时期的数百个

迅速发展至现在的数千个。公司的客户在不断发展，公司的员工队伍在日趋壮大。公司的

业务也由工厂生产、商业贸易及通用财务等应用管理软件的开发与销售，发展到计算机网

络工程、系统集成领域等。

二、公司的产品与服务介绍

到目前，公司已拥有工厂、财务、商贸、学校等四大管理领域，共十几个行业化产品。

- “×××星”—工厂生产管理软件（具体介绍略，下同）。

- “×××通”—通用商贸业务管理软件。

- “××××”—通用财务管理软件。

- “××××”—专业学校住处管理系统。

三、产品的营销能力

公司的经营用户主要是珠江三角洲地区的中小企业，公司采取“×××”的营销模式。公司现正积极致力于拓展全国市场，建立全国性的营销渠道，逐步通过在全国范围内发展分销代理商、成立业务代表处（办事处）、建立分公司等多项措施来拓展市场。同时也考虑在宣传与推广方面加大资金投入，以提高××软件在全国的知名度与影响力。但资金不足严重阻碍了上述业务推广与发展计划的实施。

四、公司业绩与市场占有份额

××软件的销量以每年×%的速度增长，如今，已经拥有××多家客户，累计销售额××多万元。在珠江三角洲，本公司同类产品的销售额占市场份额的×%。

五、公司的管理组织系统和公司团队情况

公     司

销售部          市场部           财务部             开发部

直   分   技   系     （兼管人事与行政事务）         工    商    专

销   销   术   统                                    厂开  务开  业开

组   组   组   集                                    管发  管发  管发

成                                    理组  理组  理组

组                                    软    软    软

件    件    件

六、公司的科研开发能力

公司与××大学信息学院计算机系目前合作进行各种应用软件的技术开发,同时聘请

该系有关专家出任公司的技术顾问,目前担任本公司技术总顾问的是××教授.

公司拥有一支年轻活跃的员工队伍(目前为30人,平均年龄25岁),其中本科以上学历

人员占80%以上。按照工作性质划分,技术开发人员达到60%,有效地保障了公司的技术开发

力量。

公司目前仍在不断吸引优秀人才，为了增强公司优秀人才的吸引力及稳定已有的技术

队伍，公司正致力于实行员工持股计划，以增强公司的凝聚力。

七、商标与版权

公司商标已注册，请见下图（略）。

软件著作版权有：“×××”、“×××”、“×××”等。

五年来，××软件在广东软件界已成为知名品牌。

八、公司优势与不足分析

1、公司的优势表现在：

- 拥有技术开发优势；

- 已具有稳定的客户群；

- 新投入市场的拳头产品“××“（工厂生产管理软件）市场前景非常好，极具竞争力。

- 软件产品多样化，其中财务软件通过了国家评审。

2、公司的不足表现在：

- 管理水平仍有待提高，销售队伍力量不够强；

- 未形成全国性的销售网络；

- 发展中遇到资金不足的困难。

九、公司未来发展计划（略）。

十、期望融资额度及投资方向

希望能获得××万元左右的资本投入，以实现公司的发展计划。××万资金的使用方

式分如下三部分：

- 产品推广：包括广告宣传、全国营销网络的建立等，投入××万元。

- 技术更新：将现有产品与INTERMET网络结合，开发更适应网上交易的产品，投入××万元。

- 其他：包括办公环境的改造、公司开发与销售人员的增加等，投入××万元。

有了以上投入，公司产品的市场份额将会大大提高，可以实现销售额××万元，利润××万元。

附：请访问本公司网站（网址：http://www. ××××.com）。

二、项目投资（融资）计划书

项目投资（融资）计划书是项目开发管理人向风险投资人或者其他相关投资人推荐自己所开发的项目，从而获取投资资金的可行性研究报告类文件，它与企业融资情况介绍书都是融资过程中说明性的方案。风险投资人手中有数以千计的投资项目，风险企业要获得投资者的青睐，首先就必须用心打动投资者，所以作好项目投资计划书就成了融资过程中最为重要的步骤。

就项目投资（融资）计划书而言，它没有具体的格式要求，一般来说，可采用以下格式进行书写：

- 标题。

- 项目背景。

- 项目概况。

- 主要任务。

- 效益分析。

- 风险预测。

- 项目实施单位状况。

- 落款。

在撰写项目投资（融资）计划书时，必须抓住市场热点，只有这样才能充分引起风险

投资者的注意。其中，效益分析和风险预测部分最好要请专业的财务管理人员一起商讨定笔。

[范例]

关于组建××拍卖网站的投资（融资）计划书

一、项目背景

在世纪交替之际，如何更好地建设、发展和应用以因特网为代表的全球网络体系，使之在社会生活特别是在经济领域内发挥更有效的作用，是摆在我们面前的历史重任。

我国的现实情况是：网络应用群体正在逐步形成度继续高速发展，上网人数自1997年底的62万人增长到1998年底的210万人，据国外权威机构估计，1999年底可能达到990万人，可谓形势发展喜人，网络大有作为。

即使是这样，我国网络事业的发展与国内信息产业其他领域的发展以及与国外同行业的发展相比，在网络规模、上网人数、服务质量以及电子商务应用等各方面仍有一段距离。究其根源，除了总体投入不足、电信资费过高等客观因素外，关键在于网络业界没有能够实现与（以买方和卖方为代表的）经济活动主体的广泛、深入、有效的相互渗透和全面融合。

纵观我国现有的网上购物网站，几乎都是雷声大、雨点小，收效甚微，吸引不了更多的厂商和顾客。形成这种局面的原因，关键是我们对客观经济规律特别是价值规律在现实经济活动中的作用分析不够、认识不足、运用不力，缺乏有效的手段。

放眼世界，发达国家的网络拍卖业异军突起，发展迅猛。据不完全统计，目前全球的大型拍卖网站已有150多家。网络拍卖品种也早已突破了传统拍卖概念，几乎涵盖了所有商品种类。例如著名的Ebay公司，经它的网站拍卖出售的产品就有1086类、90万种以上，该公司的网址一个星期收到的查询达1.4亿次。网络将使几乎所有物品的实时拍卖成为可能。

拍卖作为商业动作的一种特殊形式，与常规商业形式相比它最大的区别在于：它把商品的定价权从卖方手中交到了买方手中，从而极大地调动了买方的购物积极性。

网络拍卖形式比较传统的拍卖形式，它更能打破空间与时间的限制，使拍卖市场乃至整个拍卖行业得到了无限的扩展，产生了质的变化和飞跃。

网络拍卖不仅是一种购销形式，同时又是极佳的广告形式，可以充分满足厂商及其产品的宣传要求，从而推动网上购物和其他购销业务的同步发展。

二、项目概况

- 项目名称：商业性拍卖网站；

- 网站名称：××网络拍卖交易网；

- 国内域名：             ；

- 国际域名：             ；

- 主办单位：             ；

- 协办单位：             ；

- 投资总额：人民币100万元；

- 投资形式：现金、实物及各种服务功能（详见协议书）；

- 投资比例：由各参加单位商定（详见协议书）。

三、项目主要任务

1999年的主要任务如下：

5月中旬-5月下旬，建立、调度中国公众网络拍卖交易网站；

6月上旬，配合中关村电脑节，试验性拍卖少量电脑类型产品；

7-9月，组织实施首届“电子商务杯”网络拍卖交易会活动（国内）；

8月中旬以后，开展每年365天，每天24小时连续运行的常规拍卖业务；

10-12月，组织实施首届“中华杯”网络拍卖交易会（国际）。

联合各界同仁，积极研讨、发起组织度向国家申报成立“中国电子商务促进会”和“中

国电子商务发展基金”。

四、投资效益分析

1、增强全民用网意识；促进同甘共苦发展；刺激社会消费需求；扩大国产商品出口。

2、经济效益：

总收入=拍卖佣金+广告收入+部分赞助资金

预计1999年网络常规拍卖销售总额不少于3000万元，两场大型网络拍卖活动销售总额不少于5000万元，合计销售总额约为8000万元。利润按销售额的3%计算，可分配利润预计可达240万元（8000万元×3%=240万元）。

五、风险预测与分析

本项目初始投入少，运营成本低，目标余地大，投入产出高。初始投资规模仅为100

万元，且由多家分担，大部分投入又是投资人已经拥有的设备和功能，现金投入较少。

本项目将抢占多项全国第一，如：开办第一个大型专业网络拍卖网站、组织第一次大

型网络拍卖活动等。

本项目的特点是准备时间长、拍卖周期短、参加人员多、成效数量大，只要事做好安

排，坚持“不打无准备之仗”的原则，一般不会出现意外。

本项目是以提供网络拍卖平台和相关服务为主的中介服务业，并不参加风险较大、竞

争较激烈的商品经营活动。在拍卖品交易时采用先收款、后给货的结算形式。这种经营方

式和收入构成实际上已规避了主要经营风险。

结论：投入小、风险小、利润也较小、但是周转快，见效快，宜早下手、早准备、早

开张。

六、项目实施单位状况

名称：××公司

成立时间、地址、团队情况、财务状态（略）

三、项目筹资拨款请示

项目筹资拨款请示，是指国有企业或单位为了实施某一项目面向政府财政部门请示财

政拨款的请示性文书。

此类文书只适用那些国有专营性行业和政府重点扶持的企业单位，一般的企业或项目

主管者不必用此类文书。

项目筹资拨款请示，一般由标题、正文和落款三部分组成。

- 标题：其形式与一般的请示相仿，例如：“关于××的借款请示”。

- 正文：在此部分中，必须写明请示对象、请示拨款的缘由、及拨款后的效益等几方面的内容。

- 落款：包括请示人与请示日期。

[范例一]

关于××卷烟厂借款购置卷机的请示

××财政局：

我厂在财政、税务部门和银行的支持下，经过几年的努力，现已形成了2万箱的卷烟生产能力。配有切丝机4台，烘丝机2台，卷烟机6台，接装机2台，小包机4台。

但在设备配置上，由于现有卷烟机的生产能力小于切丝机和接装机能力，因而出现了生产线上的卷制卡脖现象，严重限制了卷烟的产量。经多方考查论证，尚需购置2台新中国式卷烟机（购价每台10万元，共需资金20万元），才能衔接配套。待这2台卷机安装投产后，可增加卷烟产量3500箱，增加销售收入230万元，创利税178万元。上述情况在向财政局领导和主管县长汇报之后，已于6月1日提交县长办公会议讨论同意，暂由县财政借给我厂20万元，年底以前偿还。现在，这个项目已经县计经委审批完，求县财政局能在7月20日以前拨款20万元，以应购置卷烟机之急需。

××卷烟厂

199×年×月×日

[范例二]

关于暂借一部分流动资金的请示

××公司：

我公司是××系统以印刷书刊为主的综合印刷公司，现有资金×××万元，职工×××人，19××年产值×××万元，创利税××万元。自19××年以来，由于原材料涨价，生产费用上升，流动资金严惩不足，并多次因待料停产、减产，导致经济效益明显下滑，上半年仅实现利润×万元。下半年，由于部分设备停机，全公司已有×××人陆续放长假，公司连续×个月延期开支，劳动纪律涣散，员工情绪极不稳定。

今年年初，通过全公司上下共同努力，克服各种困难，使设备利用率回升到××%以上，由于任务生产量比较大，员工队伍也渐趋稳定。但是，由于今年上半年生产的产品有××万元已在上年预收了货款，资金紧张问题一直没能得到缓解，流动资金缺口过大的问题仍直接影响着企业的经济效益。

鉴于上述情况，我们请总公司考虑从集团的留利中借给我公司流动资金××万元，以解燃眉之急。预计本年约有××万元利润的生产合同可以在×月以前还清。

以上请示妥否，请批示。

××市××印刷公司

××××年×月×日

四、贷款申请书

货款申请书是借款人向银行或其他隶属于银行的金融信贷机构提出贷款请示的专用融资、筹资文书，它是企业向银行筹（融）资行为的第一个步骤。以后的贷款、还款都是由此引起。

货款申请书的格式大体上都是由首部、正文（表格）和尾部组成，以下是各部分的具体内容。

- 首部：由标题、借款单位、经济性质、主管部门、单位负责人、财务负责人、经办人等组成。标题一般采用“事由+文种”的方式，即“××借款申请书”。

- 正文（表格）：包含的内容较多，一般包括以下几个方面：

  - 借款项目的基本情况。如项目名称，项目批准机关及时间、文叼，项目的工期，计划投产日期等。

  - 申请贷款情况。包括项目总投资、贷款所占比例（数额）、申请贷款金额、贷款期限、贷款用途等。

  - 预计经济效益。包括年增加产值、销售收入、年增加利润、增加税金、增加创汇等。

  - 用款计划。包括每年度、季度的用款计划。还款计划。包括贷款分几次还清、还款的具体时间等。

  - 贷款担保情况。为了减小贷款风险，银行一般都采用担保贷款的原则。担保的方式有保证、抵押、信托占有、设质等。其中以前两种最为常见。

3、尾部：其中包括有部部门及银行对贷款的审查意见。

[范例]

基本建设借款申请书

建设项目：                    （公章）

借款单位：

单位地址：

电    话：

单位负责人：                  （印）

财务负责人：                  （印）

经  办  人：                  （印）                     年    月     日填制

| 项目名称 |  |  |  | 项目批准机关及时间、文号 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总投资 |  |  |  | 计划资金来源 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 建贷 | 拨改贷 | 预算拨款 | 自筹 | 其他贷款 |  |
| 开工日期 | 年 月 |  |  | 计划竣工日期 |  | 年 月 | 计划投产日期 |  | 年 月 |
| 申请借款金额 |  |  |  | 借款期限 |  | 年 月至 年 月 |  |  |  |
| 生产主要产品 |  |  |  | 现有生产能力 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 现有经济效益 |  | 产值 税 利 |  |  |  |
|  |  |  |  | 计划新增能力 |  |  |  |  |  |
| 借款用途及建设内容 | 建安工程 |  |  |  | 设备购置 |  | 其他费用 | 其中：征地 |  |
|  | 金额 Y |  | 金额 |  |  |  |  | 金额 |  |
|  | 面积 m2 |  | 台数 |  |  |  |  | 亩 |  |
| 自筹资金落实情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目所需材料设备落实情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投产后原料、动力及产品销售落实概况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预计年新增经济效益概况（单位：万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要产品品种 | 计量单位 | 新增产量 | 销售单价(元) | 销售收入 | 销售成本 | 增值税 | 新增利润 | 创汇（万美元） | 新增固定资产折旧费 |

[范例二]

流动资金借款申请书

年    月    日

| 借款单位（或姓名） |  |  |  | 借款种类 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 借款金额（大写） |  |  |  |  |  |  |  |
| 借款用途 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分期借款计划 |  |  |  | 分期还款计划 |  |  |  |
| 年 | 月 | 日 | 金额(大写) | 年 | 月 | 日 | 金额(大写) |
| 借款单位盖章 |  |  | 借款单位负责人盖章 |  |  | 借款单位经办人盖章 |  |
| 抵押贷款物品 | 名 称 |  |  | 数 量 |  | 金额(大写) |  |
|  | 抵押品保管地点或保管方式 |  |  |  |  |  |  |
| 担保贷款单位或担保人 |  |  |  | 担保资产值 |  |  |  |
| 信贷员 审查意见 |  | 信贷员 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 营业所贷款审批小组意见 |  | 组 长 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 县(市)支行贷款审批小组意见 |  | 组 长 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 上级银行贷款审批小组意见 |  | 组 长 年 月 日 |  |  |  |  |  |

五、贷款合同书

贷款合同书是贷款方将货币或实物交给借款方，借款方按约定期限归还同等数量的货币或实物并支付规定的利息或费用的协议性文书。

贷款合同是贷款过程中必备的方案，其格式与一般的合同格式有很大的区别。一般而言，主要包括标题、当事人、正文及落款四个部分：

1、标题

例如：《贷款合同》或《借款合同》。此外包括合同编号。

2、当事人名称

写明签订贷款合同的相关当事人名称，其名称必须严格依照其营业执照的名称来写，在正文中可简称为“贷款方”和“借款方”，或“甲方”、“乙方”。

3、正文

此部分必须明确规定借款数、用途、期限、利率、结算办法、违约责任等。贷款合同的标的只限于货币。

4、落款

由双方当事人署名，并加盖单位公章，法定代表人或者授权人签章，然后注明合同签订日期。

贷款合同涉及到双方利益，制作时必须明确各方权利义务，切不可模棱两可。

[范例一]

中国工商银行（××营业部）中长期借款合同

合同编号:

借款人:

贷款人:

为明确责任,恪守信用,双方遵照有关法律,协商一致,订立本合同以期双方共同遵守。

第一章   总   则

第一条  借款金额：        （大写）        （小写）。实际借款金额以借据为准。

第二条  借款用途：                                。

第三条  借款期限：自    年   月   日至    年   月   日止。

- 提款和还款

第四条 分    次提款。即：

- 年    月    日，提款             元；

- 年    月    日，提款             元；

- 年    月    日，提款             元。

第五条  借款人确需推迟提款日期的，应在提款日前   天征得贷款人同意，并支付贷款人因此所受的利息损失（推迟提款期的利息-同期活期存款利息=贷款人所受利息损失）。借款的实际提款日以借据为准。借据是合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

第六条  贷款人应在借款人办理借款手续后   年营业日内将借款放出。

第七条  分    次还款，即：

- 年    月    日，归还本金             元；

- 年    月    日，归还本金             元；

- 年    月    日，归还本金             元。

第八条  借款人用下列资金，但不限于下列资金，归还本合同项下借款本息。

第九条  借款人应在本合同约定的时间主动归还全部借款本息。不主动归还的，借款人同意贷款人从借款人账户划收。

- 借款利率和计息

第十条  本合同项下借款利率根据国家有关规定，一年一定，第一年的利率确定为年息    %，一年期满后由贷款方根据国家当时规定的档次利率重新确定下一年的借款利率。

第十一条  本合同项下借款，自贷款方放款之日起计息，按日计息，按季结息，借款到期还清本息。

第十二条  经贷款人同意，借款人提前归还借款的，仍按合同约定的利率和实际用款天数计算本息。

第十三条  借款人在贷款人结息日前应在其账户备足应付利息，由贷款人从借款人账户划收。

第四章   担   保

第十四条  本合同项下的借款本息和可能发生的违约金、实现债权的费用由      向贷款人提供      方式的担保，并另行签订合同编号为     的担保合同。

第十五条  如担保合同中约定的有关事项发生，贷款人认为足以影响担保人的担保能力的，借款人应重新提供令贷款人满意的担保。

- 双方承诺

第十六条  借款人承诺：

- 项目自筹资金及其他筹措资金按时足额到位。

- 按照本合同规定的用途使用借款。

- 不得利用借款从事违法经营活动。

- 在本合同项下借款全部清偿前，借款人有任何一种改变经营方式行为（包括承包、租赁、合并、分立、股份制改造、联营、与外商合资或其他形式）时，最迟应于改变经营方式前三十天通知贷款人，并保证贷款本息的清偿。

- 发生歇业、解散、停业整顿、被吊销营业执照、机构被撤销时，借款方应保证立即归还贷款本息。

- 当客观上有危及借款安全情况发生时（包括涉及重大经济纠纷、财务状况恶化等），应当在事件发生后    天以内书面通知贷款人，并保证贷款本息的偿还。

- 按时如实提供贷款人要求的资料（包括资产负债表、损益表、所有开户行、账号、存款余额等），并配合贷款人调查、审查和检查与借款人有关的生产、经营、财务等情况。

第十七条  贷款人承诺

- 按期足额发放贷款；

- 对借款人的债务、财务、生产、经营情况保密。

- 合同的变更

第十八条  借款人需要延长借款期限的，应在借款到期日前    日内向贷款人提出申请，并征得担保人书面同意。

第十九条  借款人如要将本合同项下债务转让给第三者，应经贷款人书面同意。在受让人和贷款人重新签订的借款合同生效前，本合同继续有效。

第二十条  借款人、贷款人任何一方需变更本合同其他条款，均应书面通知对方，并经双方协商一致，达成书面协议。

第二十一条  借、贷双方协议变更本合同内容，均应征得担保人书面同意。

第七章   违约责任

第二十二条  借款人未按提款计划按时到贷款人营业场所办理提款手续，也未和贷款人达成变更提款计划协议的，应根据违约金额和违约天数，每日付给贷款人万分之  违约金。

第二十三条  借款人未按本合同约定的用途使用借款，贷款人可以停止发放尚未发放的贷款，并提前收回已经发放的部分或全部贷款，同时对违约使用部分按国家规定，在违约使用期间每日计收万分之   利息。

第二十四条  借款人未按合同约定的还款计划归还借款本息时，贷款人按国家规定对逾期贷款每日计收万分之   利息。

第二十五条  借款人违反本合同第十三条，不按期支付利息的，贷款人对借款人逾期未付的利息计收复利。

第二十六条  借款人违反本合同第十五条、第十六条第（1）项、第（3）项、第（4）项、第（5）项、第十九条时，贷款人可以停止发放淙发放的借款，并提前收回已经发放的部分或全部借款。不能收回的，视为贷款逾期，贷款人有权按国家规定计收逾期贷款利息。

第二十七条  借款人违反本合同第十六条第（6）项、第（7）项时，应向贷款人支付违约金      。

第二十八条  贷款人未按本合同第六条向借款人提供贷款的，应根据违约金额和违约天数，每日付给借款人万分之    违约金。

- 争议的解决

第二十九条  在本合同的履行中发生的纠纷，双方应自先协商解决，协商不成的，可向贷款人住所所在地人民法院提起诉讼。

第九章   其   他

第三十条  本合同经借款人和贷款人双方加盖公章并由双方法定代表或法定代表授权的代理人签章后生效。有担保合同的，担保合同生效后，方可办理借款手续。

第三十一条  本合同自其项下贷款本息和可能发生的违约金、实现债权的费用得到全部清偿时，自动失效。

第三十二条  借款人变更住所、通讯地址，以及变更营业范围法定代表人、注册资金等工商登记事项时，应在有关事项变更后    日内书面通知贷款人。

第三十三条  本合同未尽事宜，遵照国家有关法律、法规和规章办理。

第三十四条  本合同一式   份，借款人和贷款人各执一份。

第三十五条  本合同附件：

- 贷款证复印件；

- 借款人经工商行政管理局年检的营业执照复印件；

- 借款人授权代理人委托书；

- 担保合同    年    字第    号；

- 借据                        ；

借款人住所：                             贷款人住所：

基本账户开户行：                         电话：

账号：                                    传真：

传真：                                    邮政编码：

邮政编码：

借款人（公章）                            贷款（公章）

法定代表人：                              法定代表人：

（或授权代理人）                          （或授权代理人）

年   月    日                                年   月    日

签订时间：     年   月   日

[范例二]

中国工商银行（××营业部）短期借款合同

合同编号:

借款人:

贷款人:

为明确责任,恪守信用,双方遵照有关法律,协商一致,订立本合同。

第一章   总   则

第一条  借款金额：        （大写）        （小写）。实际借款金额以借据为准。

第二条  借款用途：                                。

第三条  借款期限：自    年   月   日至    年   月   日止。

第四条  在本合同期限内，借款的实际放款日和还款日以借据为准。借据是合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

第五条  贷款人应在借款人办理借款手续后     个营业日内将借款放出。

第六条 借款人用下列资金，但不限于下列资金，归还本合同项下借款本息。

第七条  本合同到期，借款人应主动归还全部借款本息。如果不主动归还，借款人同意贷款人从借款人账户划收。

  - 借款利率和计息

第八条  本合同项下借款利率根据国家有关规定，确定为月息千分之     。

第九条  本合同项下借款，自贷款方放款之日起计息，按日计息，按季结息，借款到期还清本息。

第十条  经贷款人同意，借款人提前归还借款的，按照合同约定的利率和实际用款天数计算利息。

第十一条  借款人在贷款人结息日前应在其账户备足应付利息，由贷款人从借示人账户划收。

第三章   担  保

第十二条  本合同项下借款本息和可能发生的违约金、实现债权的费用由       向贷款人提供          方式的担保，并另行签订合同编号为                的担保合同。

第十三条  如果担保合同中的约定的有关事项发生，贷款人认为足以影响担保人担保能力，借款人应重新提供令贷款人满意的担保。

  - 双方承诺

第十四条  借款人承诺：

- 按照本合同规定的用途使用借款。

- 不利用借款从事违法经营活动。

- 在本合同项下借款全部清偿前，借款人有任何一种改变经营方式行为（包括承包、租赁、合并、分立、股份制改造、联营、与外商合资或其他形式）时，最迟应于改变经营方式前30天通知贷款人，并保证贷款本息的清偿。

- 发生歇业、解散、停业整顿、被吊销营业执照、被撤销等情况时，保证立即归还贷款本息。

5）当客观上有危及借款安全情况发生时（包括涉及重大经济纠纷、财务状况恶化等），应当在事件发生后    天以内书面通知贷款人，并保证贷款本息的偿还。

6）时如实提供贷款人要求的资料（包括资产负债表、损益表、所有开户行、账号、存款余额等），并配合贷款人调查、审查和检查与借款人有关的生产、经营、财务等情况。

第十五条  贷款人承诺：

- 按时足额发放贷款。

- 对借款人的债务、财务、生产、经营情况保密。

  - 合同的变更

第十六条  借款人需要需要延长借款期限的，应在借款到期日前      日内向贷款人提出申请，并征得担保人的书面同意。

第十七条  借款人如要将本合同项下债务转让给第三者，应经贷款人书面同意。在受让人和贷款人重新签订的借款合同生效前，本合同继续有效。

第十八条  借款人、贷款人任何一方需变更本合同其他条款，均应书面通知对方，并经双方协商一致，达成书面协议。

第十九条  借、贷双方协议变更本合同内容，均庆征得担保人书面同意。

  - 违约责任

第二十条  借款人未按本合同约定的用途使用借款，贷款人可以停止发放尚未发放的贷款，并提前收回已经发放的部分或全部贷款。

借款人（公章）                            贷款人（公章）

法定代表人：（或授权代理人）               法定代表人（或授权代理人）

年    月    日                          年    月    日

[范例三]

××公司技术改造借贷合同

借款单位:

地址:

电话:

主管部门:

贷款银行:

地址:

电话:

借款单位经办人:         贷款银行经办人:

签订合同日期:     年    月    日

立合同单位:借款方:

贷款方:

借款方为进行企业技术改造向贷款方申请贷款,经贷款方审查同意发放.双方为明确责任,恪守信用,除执行《中国建设银行技术改造贷款办法》钱，根据有关规定，签订本合同，共同遵守。

一、贷款金额：人民币（大写）                 万元整。

二、贷款用途：

三、贷款期限从      年    月    日起至      年    月     日止，共为

年     个月。贷款方保证按有关规定和下列用款计划供应资金，借款方保证按下列用款计划和还款计划用款和还款。

四、贷款利息：按月息    %计算，按季结息，由贷款方从借款方账户扣收。建设期贷款利息由借款方以自有资金支付。贷款不能按本合同规定的还款计划归还的部分，作逾期处理，加收利息    %。在本合同有效期内，如发生国家政策规定的利率变动，本合同贷款利率亦作相应调整。

用款计划：

| 季度 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度 |  |  |  |  |
| 年 |  |  |  |  |
| 年 |  |  |  |  |
| 年 |  |  |  |  |
| 年 |  |  |  |  |

还款计划

| 季度 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度 |  |  |  |  |
| 年 |  |  |  |  |
| 年 |  |  |  |  |
| 年 |  |  |  |  |
| 年 |  |  |  |  |

五、归还贷款的资金来源，按国家有关规定规定双方商定为              ：

借款方对偿还贷示本息以抵押或第三方保证的方式提供担保抵押（或保证）协议作为本合同附件。

六、贷款到期，如借款方未还清本息，由保证单位在接到贷款方还款通知后的3个月内代为偿还。如果3个月后仍未归还，贷款方可以直接从借款方或保证单位的各项投资和存款中扣收；以抵押方式提供担保的，可变卖抵押财产归还贷款。

七、经双方协商一致后，可由双方签订变更合同文件，变更合同条款作为本合同的组成部分。

八、贷款方保证按照合同规定，及时支付贷款资金。因贷款方责任未按期提供资金的，贷款方应根据违约数额和延期天数，按本合同规定贷款利率的20%计算违约金，付给借款方。

九、贷款方有权检查、监督贷款的使用情况，了解借款方的经营管理、计划执行、财务活动、物资库存等情况，借款方保证及时提供有关统计、会计报表、账岫及其他资料。如发现贷款被挪作他用，贷款方按规定向借款方加收罚息   %，并有权停止发放贷款或限期追回贷款。

在项目建设过程中，因建设项目情况发生变化，继续履行本合同可能给贷款方造成损失，或不再具备《中国建设银行技术改造贷款办法》所规定贷款条件的，贷款方可中止合同并限期收回贷款。

在本合同有效期内，借款方因实行承包、租赁、兼并等因而变更经营方式的，必须通知贷款方参与清产核资和承包、租赁、兼并合同的研究、起草、签订的全过程，并根据国家有关规定落实债务、债权关系。

十、本合同自签订之日起生效，至贷款本息偿清之日止失效。在合同生效后    天内，借款方如不向贷款方办理开户手续，合同即自行失效。

十一、借云消雾散方开产账户后，要将资金按用款计划从贷款户中转到存款账户内，借款方根据分次划入的资金在存款户中支用贷款。

借款方示按期将资金转入存款户的，逾期   天后，贷款方将代为划转。

十二、本合同正本三份，借款方、贷款方、保证单位各捃一份，副本    份。

借款方：（签章）                          贷款方：（签章）

法定代表人：                             法定代表人：

保证单位：（签章）                        公证单位：（签章）

法定代表人：

六、融资租赁合同

融资租赁合同是指出租人根据承租人对出卖的物品的选择，抽出卖人购买该物品作为租赁物，提供给承租人使用，承租人支付租金的合同。融洽资租赁作为融资的有效方式之一，对项目筹（融）资有着重要的作用。

融资租赁合同一般包括以下内容：

- 合同前置部分，包括合同名称及当事人的情况；

- 名词解释与定义条款；

- 租赁物的名称；

- 租赁物的数量、规格和技术性能；

- 租赁物的交付与验收；

- 租赁期限；

- 租赁条款；

- 租赁物的所有权和使用权；

- 租赁物件瑕疵处理条款；

- 保险条款；

- 租赁期满后租赁物的归属。

[范例]

融资租赁合同书

出租人：（以下简称甲方）

法定地址：                          邮政编码：

法定代表人：                        电传：

电话：                              开户银行：

传真：                              账号：

电挂：

承租人：（以下简称乙方）

法定地址：                          邮政编码：

法定代表人：                        电传：

电话：                              开户银行：

传真：                              账号：

电挂：

担保人：

法定地址：                          邮政编码：

法定代表人：                        电传：

电话：                              开户银行：

传真：          账号  ：            电挂：

甲方根据乙方的要求及乙方的自主选择，以租给乙方为目的，为乙方融资购买附表第（1）项所记载的物件（以下简称租赁物件）租予乙方，乙方则向甲骨文方承租并使用该物件。

第一条  租赁期间

租赁期间如附表等（5）项所记载，并以本合同第五条第1款所规定的乙方签收提单日为起租日或以本合同第五条第2款所规定的甲方寄出提单日为起租日。

第二条  租赁租金

- 甲方为乙方融资购买租赁物件，乙承租租赁物件，乙方须向甲方支付租金，租金及其给付时间、地点、币种和次数，均按附有第（9）项的规定。

- 前款租金是根据附表第（7）项所记载的概算成本（以下简称概算成本）计算的。但在租赁物件起租之日，当实际成本与概算成本有出入时，以实际成本为准，租金按实际成本相应计算。

- 前款的实际成本，是指甲方为购买租赁物件和向乙方交货而以外汇和人民币分所支付的全部金额、费用及其利息的合计额（其利息均从甲方支付或实际负担之日至租赁物件起租日，以外币    %年的利率和人民币     %年的利率计算）。

- 根据本条第2、3款，当实际成本与概算成本有出入时，甲方向乙方提供《租赁物件实际成本计算书》及《实际租金表》（略），（8）、（9）、（10）、（11）、（12）项的调整，乙方承认上述的调整。该调整不属于合同的变更或修改，且不论租赁物件使用与否，乙都以《实际租金表》中载明的日期、金额、币种等向甲骨文方支付租金。

- 本合同租金币种由乙方选定，在合同履行期间不得变更。如因汇率变化给乙方造成的利益盈亏，由乙方受益或负担。

第三条  租赁物件的购买

- 乙方根据自己的需要，通过调查卖方的作用力，自主选定租赁物件及卖方。乙方对租赁物件的名称、规格、型号、性能、质量、数量、技术标准及服务内容、品质、技术保证及价格条款、交货时间等享有全部的决定权，并直接与卖方商定，乙方对自己的决定及选定负全部责任。甲方根据乙方的选定与要求与卖方签订购买合同。乙方确认并同意附表第（1）项所记载的购买合同的全部条款后，并在购买合同上签字。

- 乙方须向甲方提供甲方认为必要的各种批准或许可证明。

- 甲方负责筹措购买租赁物件所需的资金，度根据购买合同，办理有关的各项进口手续。

- 购买租赁物件应缴纳的海关关税、增值税及国家新征税和其他税款，国内运费及其他必须支付的费用，均由乙方负担，并按有关部门的规定与要求，由乙按时直接支付。甲方对此不承提任何责任。

第四条  租赁物件的交付

- 租赁物件在附表第（3）项的交付地点，由卖方或甲方（包括其代理人）向乙方交付。甲方收到提单后，立即以电报通知乙方凭授权委托书向甲方领取提单，乙方同时向甲方出具租赁物件收据。乙方签收提单后，即视为甲方完成向乙方交付租赁物件。乙方签收提单日为本合同起租日。乙方凭提单在交付地点接货，并不得以任何理由拒收货物。

- 如乙方未在甲方通知的日期领取提单或者乙方拒收提单，甲方将提单挂号寄送乙方，即视为甲方已完成向乙方交付租赁物件及乙方已将租赁物件收据交付甲方。在此种情况下，甲方寄出提单日为本合同起租日。

- 用途物件到达交付地点后，甲方同甲方运输代理人（外运公司）或乙方自行办理报关、提货手续。且无论乙方及时接货与否，在租赁物件到达交付地点后，乙方对租赁物件自负保管责任。

- 因不可抗力或政府法律等不属于甲方的原因而引起的延迟运输、卸货、报关，因而延误了乙方接受租赁物件的时间，或导致乙方不能接受租赁物件的，甲方不承担责任。

- 乙方在交付地点接货后，应按照国家有关规定在购买合同指定的地点和时间进行商检，并及时向甲方提供商检副本。

第五条  租赁物件瑕疵的处理

- 由于乙方享有本合同第四条第1款规定的权利，因此，如卖方延迟租赁物件的交货，或提供的租赁物件与购买合同所规定的内容不符，或在安装高度、操作过程中及质量保证期间有质量瑕疵等，按照购买合同的规定，由购买合同中的卖方负责，甲方不承担赔偿责任，乙方不得向甲方追索。

- 租赁物迟延交货和质量瑕疵的索赔权归出租方所有，出租方可以将索赔权部分或全部转让给承租方，索赔权的转让应当在购买合同中明确。

- 索赔费用和结果均由承租方承担。

第六条  租赁物件的保管、使用和费用

- 乙方在租赁期间内，可完全使用租赁物件。

- 乙方除非征得甲方的书面同意，不得将租赁物件迁离附表第（4）项所记载的设置场所，不得转给第三者或允许他人使用。

- 乙方平时应对租赁物件给予良好的保养，使其保持正常状态和发挥正常效能。租赁物件的维修、保养，由乙方负责处理，并承担其全部费用。如需更换其零件，在未得到甲方书面同意时，只能用租赁物件的原制造厂所供应的零件更换。

- 因租赁物件本身及其设置、保管、使用等致使第三者遭受损害时，乙方应负赔偿责任。

- 不按本条第1款的规定，因租赁物件本身及其设置、保管、使用及租金的支付等所发生的一切费用、税款（包括国家新开征的一切税种应缴纳的税款），由乙方负担（甲方全部利润应纳的所得税除外）。

第七条  租赁物件的灭失及毁损

  - 合同履行期间，租赁物件灭失及毁损风险，由乙方承担（但正常损耗不在此限）。

如租赁物件灭失或毁损，乙方应立即通知甲方，甲方可选择下列方式之一，由乙方负责处理并负担一切费用。

    - 将租赁物件复原或修理至完全正常使用之状态。

    - 更换与租赁物件同等状态、性能的物件。

  - 租赁物件灭失或毁损至无法修复的程度时，乙方按《实际租金表》所记载的所定损失金额，赔偿给甲方。

  - 根据前款，乙方将所定损失金额及任何其他应付的款项缴纳给甲方时，甲方将租赁物件（以其现状）及对第三者的权利（如有）转交给乙方。

第八条  保险

在租赁物件到达附表第（4）项所规定的设置场所的同时，由乙方以甲方的名义对租赁物件投保，并使之在本合同履行完毕之前持续有效，保险金额与币种为本合同所规定的所定损失金的金额与币种。保险费用由乙方承担。

保险事故发生，乙方须立即通知甲方，并即行将一切必要的有关文件交付甲方可用于下列事项：

- 作为第八条第（1）或（2）项所需费用的支付。

- 作为第八条第2款及其他乙方应付给甲方的款项。

第九条  租赁保证金

1、乙方将附表第（8）项所记载的租赁保证金，作为其履行本合同的保证，在本合同订立的同时，交付甲方。

2、前款的租赁保证金不计处处，并按《实际租金表》所载明的金额及日期抵作租金的全部或一部分。

3、乙方如违反本合同任何条款，甲方从租赁保证金中扣抵乙方应支付给甲方的款项。

第十条  违反合同处理

1、如乙方不支付租金或不履行所规定的其他义务时，甲方有权采取下列措施：

- 要求即时付清部分或全部租金及一切应付款项。

- 收回租赁物件，并由乙方赔偿甲方的全部损失。

2、虽然甲方采取前款（1）、（2）项的措施，但并不因之免除本合同规定的乙方其他义务。

3、在租赁物件交付之前，由于乙方违反本合同而给甲方造成的一切损失，乙方也应负责赔偿。

4、当乙方未按照本合同规定支付应付的到期租金和其他款项给甲方，或未按时偿还

甲方垫付的一切费用时，甲方除有权采取前3款措施外，乙方应按附表第（13）项所记载的利率支付迟延支付期间的迟延利息，迟延利息将从乙方每次交付的租金中首先扣抵，直至乙方向甲方付清全部全党期租金及迟延利息为止。

5、乙方如发生关闭、停业、合并、分立等情况时，应立即通知甲方并提供有关证明文

件，当上述情况致使本合同不能履行时，甲方有权采取本条第1款的措施，并要求乙方及其担保人对甲方由此而发生的损失承担赔偿责任。

第十一条  甲方权利的转让

甲方在合同履行期间，在不影响乙方使用租赁物件前提下，随时可将本合同规定的全部或部分权利转让给第三者，但必须及时通知乙方。

第十二条  合同的修改

本合同所有附伯的修改，必须经甲乙双方及担保人签署书面协议方能生效。

第十三条  租赁期满后租赁物件的处理

乙方在租赁期满并全部履行完毕合同规定的义务时，乙方有权对租赁物件作如下选择：

- 自费将租赁物件归还甲方，产保证使物件除正常损耗外，保持良好的状态，或租金或续租所定损失金额（其他条件与本合同相同）继续承担，或

- 乙方向甲方支付产权转移费人民币    元，甲方即将租赁物件有权转移给乙方。

第十四条  担保

担保人担保和负责乙方切实履行本合同各项条款，当乙方不按照合同的规定向甲方缴纳其应付的租金及其他款项时，担保人按照合同项下所出具的担保函履行担保责任。

第十五条  争议的解决

有关本合同的一切争议，首先应友好协商解决，如协商不能解决需提起诉讼，本合同当事人均应向×××人民法院提起诉讼。

第十六条  乙方提供必要的情况和资料

乙方同意按甲方要求定期或随时向甲方提供能反映乙方企业真实状况的资料和情况，包括：资产负债表、利润表、财务情况变动表以及其他必要的明细情况表。

甲方要求乙方提供上述情况的资料时，乙方不得拒绝。

第十七条  合同、附表及附件

- 本合同附表及第    号购买合同、《实际租金表》、《租赁物件实际成本计算书》、《担保函》、《租赁物件收据》均为本合同附件（略），与本合同具有同等效力。

- 本合同自甲、乙双方及担保人签字盖章后即生效。本合同正本一式    份，由甲方、乙方和担保人各执一份。

附表（略）

甲方：（法定代表人）

乙方：（法定代表人）

担保人：

七、贷款担保书

贷款担保书是担保方向贷款方出具的同意为借款方提供担保并愿意承担借款人履行合同的连带责任的一种辅助性借贷方案。

贷款担保书分标题、称谓、正文、落款等几部分：

1、标题

贷款担保书的标题一般采用“担保性质+文种”的方式，如“信用担保书”，“不可撤销担保书”、“无条件的不可撤销的保证书”等。

2、称谓

指受文对象，即贷款方的名称全称。

3、正文

一般分承诺意向（引言）和担保事项（主体）两部分。

- 承诺意向

担保书开头必须开宗明义，明确表示同意为借款人担保的意向，如“当借款人

不论什么原因不能按与你行签订的贷款合同规定履行还本、付息及支付有关费用时，担保人愿承担借款人履行上述贷款合同的连带责任。

2）担保事项

即采用分条列项的办法，将担保承诺细化后逐一表述出来。内容主要包括担保金额、偿还期限、担保性质、有效期限等。

4、落款

在正文右下方写上保证人名称、保证人地址、开户银行及账户、法定代表人及签发时间等。

[范例一]

信用担保书

分行：

根据贵行与    （下称借款人）在    年   月    日签订的贷款合同向借款人提供

的贷款，现我    （下称担保人）同意担保：当借款人不论由于什么原因不能按与贵行签订合同规定履行还本、付息及支付有关费用时，担保人愿承担借款人上述贷款合同的连带责任。

担保人在此声明和保证：

一、担保人是在              注册登记的经济实体，当任何改变担保人本身性质、地位的事件、事项发生或有可能发时，担保人保证及时通知贵行。

二、本项担保金额最高额为贷款合同中规定的贷款金额即        （大写）及收此而产生的利息和有关费用。如贵行允许借款人的贷款到期后延期，只要担保金额不超过贷款合同的金额，担保人不会因此而解除或减少担保责任。

三、担保人在收到贵行出具的要求担保人履行责任的付款通知书后，不管贵行是否向借款人追索，保证按付款通知书规定的付款日、付款金额，主动一次性向贵行付清全部应付款项。贵行出具的付款通知书是终结性的，对借款人和担保人均有约束力。

四、如果担保人未按贵行通知规定的期限及金额付款，担保人在此授权贵行从担保人开立在贵行的                账户中扣收，并可加收逾期利息。

五、本担保是一项持续性的担保，只要借款人在贷款合同项下，按有关条款规定承担了任何现在的、将来的或可能发生的债务和责任，担保人就始终承担本担保项下的所有连带责任。贵行给予借款人的任何宽限，只要不增加担保人的担保金额，担保人在此担保书项下的责任均不会解除或减少。

六、只要不增加本担保人的担保金额，本担保人不会因为借款人与贵行同意对贷款合同条款的任何修改、补充、删除或因借款人与其他方面签订的任何合同而受影响或失效。

七、如果借款人将财产或权益抵押给担保人，在本担保项下的贷款金额没有全部偿还之前，担保人不会行使有关抵押书面下的权利，也不会取代贵行对借款人的债权人地位。

八、如果借款人破产或与其他公司合并，或更改名称等类似情况出现，并不解除担保人在此信用担保书下的责任。

九、担保人的继承人9包括因改组合并而继承）将受本担保书的约束，并继续承担本担保项下的责任。未得到贵行事先书面同意，担保人不会转让其担保义务。

十、贵行如将本担保项下的贷款合同的债权转让他人，并不影响债权人向担保人要求履行担保的责任。

十一、本担保书是无条件不可撤销的担保。担保人与任何其他方面签订的任何合同（协议或契约）均不影响本担保的真实性、有效性和合法性。

担保人地址：

担保人名称：

开户银行证明：

日      期：     年      月     日

[范例二]

不可撤销担保书

分行

根据         （借款人）的申请，贵行同意向其提供外汇贷款（大写）      美元（或其他外币），配套人民币贷款（大写）             元。本保证人同意为该项贷款担保。现开立本保证书，向贵行担保下列各项：

一、本保证书为无条件、不可撤销的保证书，担保贷款本金为         元整（大写）和该贷款顶下所发生的利息及费用。

二、本保证书同意归还借款人在     字第    号贷款合同项下不按期偿还的全部或部分到期贷款本息，并同意在接到贵行书面通知后十四天内代为偿还借款人所欠借款本息。如我单位不能履行上述担保责任时，同意贵行委托我单位开户行从我单位账户中扣收全部贷款一息，如账户中存款不足，我单位将继续负责偿还借款人应偿付贷款本息及费用。

三、本保证书在贵行同意借款人延期还款时继续有效。

四、本保证书是一种连续担保和赔偿的保证。不受借款人上级单位任何指令和借款方与任何单位签订的任何协议、文件的影响，也不因借款人是否破产、无力清偿借款、丧失企业资格、更改组织章程以及关、停、并、转等各种变化而有任何改变。

五、本保证人是经上级主管部门批准成立、工商行政管理部门发给营业执照的法人，并有足够偿还借款的财产作保证，保证履行本保证书规定的义务。

六、本保证书自签发之日起生效，至还清借款人所欠的全部借款本息和费用时自动失效。

法定代表人：（盖章）

保证人：

保证人地址：

保证人开户银行及账号：

年    月     日

八、贷款抵押书

贷款抵押书是借款人向贷款人出具的承诺以自己的财产为抵押物，充当按期偿还贷款本金及到期利息的担保的书面凭证。它是项目管理人向银行贷款融资的几个重要文件之一，它与前面的贷款担保书都属于贷款保证类文书。

贷款抵押书的格式一般包括分标题、称谓、正文、落款等部分：

1、标题

贷款抵押书的标题采用“抵押物（名称）+文种|的拟题方式，如财产抵押书股权抵押书等。

2、称谓

指致送对象，即贷款方的全称。

3、正文

包括前言和主体两部分。该部分为本文案核心内容，必须仔细写作。

- 前言。用简明扼要的语言概述贷款总金额、贷款年利率和贷款期限，作为设定抵押书的依据。并说明抵押书的性质，“本抵押书为无条件和不可撤销的，为上述贷款合同不可分割的组成部分”。

- 主体。包括抵押物、抵押保证、抵押物的处理、有效期四个方面的内容：

  - 抵押物：包括抵押物的名称、规格、数量、账面价格、存放地点、保险险种及金额等几项内容。

  - 抵押保证；最主要的应有三点：一是抵押物是抵押人合法拥有和实际存在的；二是抵押物未曾抵押或转让给任何第三方；三是抵押物已办理投保手续。

  - 抵押物的处理：写明在何条件下，贷款方有权依照规定程序及方式处理抵押物，以处理抵押物的所得偿还贷款本息及费用。

4、落款

包括抵押人公章、授权人签字、公证机关公证章以及抵押书的成文生效时间。

[范例一]

财产抵押书

分行：

根据贵行于    年    月    日与我公司签订的贷款合同，由我公司以自有财产作抵押，贵行同意向我公司发放总金额为     的贷款，贷款年利率为      ，贷款期限自   年

月    日，至    年    月    日。为此，特设定本抵押书。本抵押书为无条件和不可撤销的，为上述贷款合同不可分割的组成部分。

一、抵押物（附详细抵押物清单及抵押人所有权证明）

- 抵押物名称：                                    。

- 规格：                                          。

- 数量：                                          。

- 账面价格：                                      。

- 存放地点：                                      。

- 保险险种及金额：                                。

二、抵押人即借款人声明与保证：

- 本抵押书第一款所列用作贷款抵押物系抵押人合法拥有和实际存在的。

- 所提供的抵押物没有向任何第三方抵押或转让过，今后在本抵押书有效期内，也不会向任何第三方抵押或转让。在本抵押书有效期内，抵押人保证抵押物的安全、完整无缺，并同意随时接受贵行的监督检查。抵押物如有短缺，抵押人将立即负责补足。

- 上述第一云消雾散所列抵押品已于     年    月    日向××保险公司投保，并办妥以贵行为第一受益人的权益转让手续。

三、抵押物的处理

在发生下列事件一项或数项时，贵行有权依照规定程序及方式处理抵押物，以所得款优先偿还贵行在本抵押项下的贷款本息及费用：

- 抵押人在本抵押书中所作的声明和保证不真实或不履行。

- 抵押人不能按本抵押项下的贷款合同规定如期偿还贷款本金、利息及费用。

- 抵押人有其他违反本抵押项下贷款合同规定或本抵押书规定的事项。

对贵行根据本抵押书及本抵押项下贷款合同规定处理抵押物，以清偿贷款本金、利息

及费用，抵押人无条件放弃抗辨权。

四、有效期

1、本抵押书自抵押人有效签章后生效。

2、本抵押书将持续有效，直至本抵押项下贷款本息及费用全部清偿后自动失效。

抵押人（即借款人）公章：

授权人：

法定地址：

年    月     日

[范例二]

股权抵押书

分行：

根据贵行于     年    月    日的我公司签订的贷款合同，由我公司在      投资的股权作抵押，贵行同意向我公司发放总金额为     的贷款，贷款年利率为      ，贷款期限自      年    月    日至    年    月    日，因此特设定本抵押书。本抵押书是无条件不可撤销的，是上述贷款合同不可分割的组成部分。

一、抵押物

1、抵押物是抵押人（即上述合同中借款人）在           公司投资的股权及其派生的权益。

2、抵押股权金额为      。

3、抵押物项下派生权益，系指抵押股权份下应得的红利及其他收益，必须存入抵押人在贵行开立的保管账户内，受贵行监督，作为本抵押项下贷款偿付的一项保证。

二、抵押人声明及保证

- 抵押人的抵押行为已经      公司董事会决议同意。

- 在签署本抵押书前，抵押人未曾将本抵押股权抵押给任何其他第三者，在本抵押书有效期内，也不将本抵押股权抵押或转让给予任何第三者。

- 抵押人将不会因偿还债务或其他原因与任何第三者签订有损于贵行权益的任何合同或协议文件。

- 本股权抵押项下的贷款合同如有修改、补充而影响到本抵押收的有效性时，抵押人将相应修改、补充本抵押书，使其与股权抵押项下的贷款合同的要求相一致。

- 本抵押书如因不可抗力的原因必须作一定删节、修改或补充旱，抵押人保证任何改变将不会免除或减少抵押人在本抵押书中所承担的责任，不影响或侵犯贵行在本抵押书项下所有的权益。

- 贵行对抵押股权拥有登记保留权，抵押人有义务协助办理股权登记事项。

三、抵押物的处理

在发生下列事项中一项或数项时，贵行有权依照本股权抵押项下贷款合同规定的程序及方式处理抵押物及其派生的权益，所得款项及权益优先清偿贵行在本股权抵押项下贷款的本息及费用。

- 抵押人在本抵押书中所作的声明和保证不真实或不履行。

- 抵押人不能按本抵押项下的合同规定如期偿还贷款本金利息及费用。

- 抵押人有其他违反本抵押书或本抵押项下贷款合同规定事项。

抵押人对贵行采取各项处理抵押物措施，包括：⑴从抵押人保管帐户及存款账户主动

扣取款项;⑵宣布拥有该抵押股权,在法律上取代抵押人在      公司的股东地位;⑶依法转让、出售、拍卖或采取其他手段处置该抵押股权，抵押人均无条件放弃抗辩权。

四、抵押有效期

- 本抵押书自抵押人有效签章后生效。

- 本抵押书将手续有效，直致抵押项下贷款本息及费用全部清偿后自动失效。

授权人签字：

法定地址：

公证机关公证章：

日期：      年      月       日

[范例三]

定期存单抵押书

分行：

根据贵行于      年    月     日与我公司签订的贷款合同，由我公司以定期存单作抵押，贵行同意向我公司发放总金额为        的贷款，贷款年利率为      %，贷款期限自        年       月       日至      年     月     日，现我公司提供以我公司存放于贵行的定期存款作为上述贷款抵押品，该定期存款账号为       ，贷币及金额   ，期限自     年    月    日至     年    月    日，特设定本抵押书，本抵押书为上述贷示合同不可分割的组成部分。

在此，我公司授权贵行：在我公司违反上述贷款合同的任何条款或不论什么原因未能按时归还上述贷款本金、利息及所有费用时，贵行有权按贷款合同规定，从我公司上述定期存款中全额扣收我公司应归还贵行的本金、利息及费用。

我公司声明：

- 本抵押收为不可撤销的，只要上述贷款本金、利息及所有费用尚未还清，本定期存款抵押书将继续保持有效，

- 贵行对本抵押书项下的权益不会因为对上述贷款合同的修改、补充、删除而受任何影响。

- 在本抵押书有效期内若此定期存款发生转期，则转期后的定期存单自动替代已作抵押的定期存单。未经贵行同意，我公司不得以任何方式使用此已作抵押的定期存款。

抵押人：                公司（公章）

授权人（签章）：

法定地址：

日期：        年      月      日

第三章    项目采购管理文案

- 项目采购计划书

项目采购计划书是指项目采购管理者为了保证项目采购工作的顺利进行而制订的指导采购工作的计划安排性文件。

一般而言，项目采购计划书包括如下主要格式内容：

- 标题

在这种文件中，制订者可直接标识“项目采购计划书”。

- 正文

这一部分包括导言、计划步骤、采购负责权限、采购问题处理、采购预计价款及可接受价格等。

- 落款

主要包括计划制作单位及制订日期。

项目采购计划书是项目采购文书中的第一份文书，它事关整个项目采购工作的顺利进行。所以必须制作严谨，考虑周全。特别是在制订该计划时要有回旋余地，必须正确地考虑到采购工作中可能遇到的问题，保证采购工作在失误时有足够的补救措施。

- 采购材料费用状态报告

采购材料费用状态报告是项目采购管理人员对材料费用使用进展状况进行分析总结的一种文案。

一般来说，采购材料费用状态报告包括如下内容：

- 材料费用进展状况

- 已完工作量预算值。

- 费用报警。

此外，这一文件的编写条件及编写方法如下：

- 以装置为单位进行编制。

- 根据采购详细进度计划进行编制。

- 根据采购周期工序关系加权百分数，统计已完工作量的预算值。

- 合同费用或实际发生费用超出或预测将超出预算费用时，需提出费用警报，以“*”号表示。

[范例]

采购材料费用状态报告

| 编码： |  |  |  |  |  | 编制时间 |  |  |  |  | 项目日历月 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： |  |  | 项目编码： |  |  | 编制 |  |  |  |  | 批准 |  |  |
| 装置名称： |  |  | 装置编码： |  |  | 共 页 |  |  |  |  | 第 页 |  |  |
| 材料 编码 | 名称 | 单 位 | 数量 | 供货 厂商 | 验收 日期 |  | 材料费用（万元） |  |  |  | 费用 报警 | 已完工作量的预算值 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  | 预算 | 合同 | 实际付款 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 本月 | 累计 |  |  |  |

注：1.费用报警系指合同费用或实际发生费用超出或预测将超出预算费用的20%时，需做费用报警，以“*”号表示。

2．已完工作量的预算值系完成材料里程碑加权百分数与预算费用之乘积。

- 采购材料订单状态报告

采购材料订单状态报告是指项目采购者在接到请购单以后，对订购材料的情况分析、评价及说明的一种文书。

采购材料订单状态报告包括以下内容：

- 报告汇总了截至编制日期，从接到请购单开始，进行询价、评审，确定供货商，到签订订货合同的工作结果；

- 报告表明合同进度及费用的招待情况；

- 高速装置进度和费用的依据；

- 表明已完工作量的预算值。

采购材料订单状态报告的编制必须遵循以下方法：

- 报告以装置为单位编制；

- 依据采购详细进度计划确定合同计划签订日期及材料预算费用；

- 根据采购周期工序关系及订单加权百分数，统计已完成工作量的预算值。

[范例]

采购材料订单状态报告

| 编 码: |  |  |  |  |  |  | 编制时间: |  | 项目日历月: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称: |  |  |  | 项目编码: |  |  | 编 制: |  | 批 准: |  |  |
| 装置名称: |  |  |  | 装置编码: |  |  | 共 页 |  | 第 页 |  |  |
| 订单编码 | 名称 (规格型号) | 单位 | 数量 | 签订日期 |  | 价值(万元) |  | 异常值+/-(万元) | 已完工作量的预算值 | 备 注 | 供货 厂商 |
|  |  |  |  | 计划 | 实际 | 预算 | 合同 |  |  |  |  |

- 注：本报告是在材料订货阶段填写，按月进行编制，订货阶段结束后，本报告就不再发生。

- 报告按装置编制，按记账码结构排列。

- 已完工作量的预算值第完成订单里程碑加权值与材料预算费用之乘积。

四、采购材料检验状态报告

材料检验状态报告是指项目采购管理者对采购的材料进行检验之后对采购材料的质量价格等情况所做的一种总结。它是项目采购质量得以充分保证的一种方案。

一般而言，材料检验报告由以下内容组成：

- 材料检验状况；

- 材料检验的进展状况；

- 已完工作量的预算值。

此外，材料检验的编制必须符合以下条件及方法：

- 报告以装置为单位编制；

- 报告依据各专业的“检验记录”编制；

- 报告应将按期检验、提前检验以及延后尚未检验的检验的材料，均要列入；

检验结果：○——表示合格。

×——表示不合格。

4、根据检验合格的材料，填写实际的检验时间，检验不合格的材料，检验时间带有括号，直至检验合格，才表明实际的检验时间；

5、根据采购周期工序检验加权值，统计已完工作量的预算值。

[范例]

材料检验状态报告

| 编 码: |  |  |  |  |  |  |  | 编制时间: |  | 项目日历月: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称: |  |  |  | 项目编码: |  |  |  | 编 制: |  | 批 准: |  |  |  |
| 装置名称: |  |  |  | 装置编码: |  |  |  | 共 页 |  | 第 页 |  |  |  |
| 订单编码 | 名称 (规格型号) | 单位 | 数量 | 检验人 | 检验 地点 |  | 检验时间 |  | 检验结果（○/×） |  | 检验记录编 码 | 已完工作量的预算值 | 检验问题摘要 |
|  |  |  |  |  |  |  | 计划 | 实际 |  |  |  |  |  |

注:1、本报告按月编制。

2、已完工作量的预算值系完成检验里程碑加权值与材预算费用之乘积。

3、检验结果不合格的产品，实际检验时间应加括号，以区别合格检验的时间。

4、检验结果：○——表示合格；   ×——表示不合格。

五、品采购合同书

物品采购合同是买受人通过市场购买自己所需的物品，出卖人将物品的所有权转给买受人，买受人支付价款的合同。物品采购合同是买卖合同的一种，是社会经济生活中普遍存在的合同之一，它是明确平等主体的自然人、法人、其他组织之间设立、变更、终止在采购工业品生产资料过程中的权利义务关系的协议，是确立物品采购关系的法律文书。

物品采购合同一般包括如下主要条款：

- 当事人名称（或姓名）和住所；

- 物品采购合同标的；

- 物品采购合同数量及计算方法；

- 物品采购合同质量；

- 物品采购合同的检验；

- 物品采购合同的价款；

- 物品采购合同履行的期限、地点与方式；

- 违约责任；

- 解决争议的方法。

[范例]

原材料（零部件）采购合同

合同号

兹由买方       公司和卖方       公司于     年    月     日在平等直辖市一致的情况下签订合同，双方同意买卖有关商品并遵守各项条件如下：

1、商品

| 商品代码 | 商品名称 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

2、原产地

原产地：

生产厂商：

3、质量

- 卖方应按买方认可的产品供货。未经买方事先书面同意，不得对产吕本身或生产场地作任何变动。

- 卖方应严格按照经买方认可的，体现于相应的图纸、菲林、样本、CAS软件及品质协议等当中的质量和技术规格要求生产或供应货品。如有任何改变，买方负责知会卖方更新有关图纸或菲林等，卖方严格跟进相关的变化。

- 卖方应不断改进其品质，配合买方不断提高各自的品质体系，达到品质目标。

- 买主提出的任何质量投诉，卖方应立即采取更正行动予以改进并在24小时内反馈给买方。

- 卖方应主动、积极地参加买方发起的质量改进活动，如质量免检等，以利于共同进步。

- 卖方应保证所有生产或供应的货品均符合有关环保法规要求。

4、订单安排

- 买方向卖方发出订单（PO）采购货品，卖方应严格按其时间和数量交货。实际购销的货品数量由买卖双方定期依据实际收货数量核对确定。

- 卖方对采购商提供的订单应在24工作小时内予以确认，并通过书通知、传真或电子邮件反馈给买方。

- 卖方不断改进其企划表现，确保100%的供应可靠性，缩短供应时间，提高供货或订单变化的灵活性，配合买方一道通过引入计算机系统等不断提高其企划系统。

- 卖方应主动、积极地参加买方发起的有关企划改进活动，如JIT（即时代应）等，以利于共同进步。

5、价格及付款

- 买卖双方均应不断改进，通过提高质量与效率等来降低成本及价格，并让利给用户。双方确认努力保持这种降低成本的趋势，每年至少检计一次价格。

- 买卖双方同意在第5项第（4）款和第八项第（2）款所明确的交货与付款条件下遵循以下价格：

| 代码说明 | 单价 | 币种 | 数量范围 | 总计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

以上单价含税          %。

3）任何价格变化须经双方同意确定生效日期，有关的订单或销售通知（如有的话），应与最新的双方同意的价格一致。

4）付款条件：在民到卖方开具的正本发票后       天内用电汇信汇的方式付款。此条件等同于        天结算。

  - 支持与合作

- 买卖双方确认依照采购商的采购方针，通过共同努力，向合作伙伴的方向发展目前的      型关系。

- 卖方确认配合买方通过执行由买方发起的供应商考核、供应商质量体系审核及供应商改进会议等不断保持进步，达到有关质量、企划及价格等目标。

- 买方将每季度评估一次供应商的表现，更新其认可的供应商名册及供应商关系，如卖方表现不符合要求，买方将反馈给卖方督促其改进。

- 为发展新业务，买方鼓励合作伙伴型供应商早期介入买方的产品开发过程，卖方不得因此而收取费用。

- 如买方提供了有关的设备、工具、测试仪器、模具等给卖方，卖方应妥善保管，正确使用及维护，如任何严重损坏应在24小时内用书面通知、传真或电子邮件正式知会买方，并经买方同意立即采取正确措施加以妥善修复。

7、包装

1）所有货品庆按标准或买方认可能性包装规格，用强度足够的卡通箍、塑料贷或桶、瓶等容器包装，适应长途海运、邮寄、空运或汽车运输以及气候变化的要求，防潮、防震。

2）包装说明：

| 代码说明 | 每件数量 | 包装方法 |
| --- | --- | --- |

3）交运货品时应同时随货提供一份完整的装箱单或发货票，标明订单号、商品代码、数量及货品说明等。

4）货品说明、代码及数量应清楚地标注在每件外包装及必须的内包装外面。

8、发运及交货

- 所有货品发运应严格符合买方发出的订单中明确的要求。

- 交货条款。

- 卖方必须在装船/运完毕后24小时内，以书面通知（电报或传真向买方通知）货物名称、数量、毛重、船名航班号及起运日期、预计到达时间等。

- 对于工厂交货的情况，买方应通过定单提前知会卖方提货时间等，卖方按要求做好发货准备。

- 对于买方提供的需循环使用的馐、运输材料、工具或设备等，卖方应予妥善保管，正确使用与维修。

9、保险

- 在FOB或CNF（C ∞ F）条件下,买方应对装运后的货品进行投保。

- 在CIF条件下，由卖方出资按110%发票金额投保。

10、检验

- 卖方应随货提前将有关的出货检验报告或证明提供买方备查。

- 买方按上面所述各方同意的质量、技术规格、订货及馐要求等进行收货并做来货检验。

- 若来料不符合要求并确定退化，退化需按要求由卖方拉走或买方退出，本地货品一周内、国外货品一个月内退完。

- 若来料不符合要求，但因使用紧急而被确定挑选，则卖方应立即组织挑选或由买方直接组织挑选，因此发生的费用由卖方承担。

11、索赔

- 对任何涉及质量、技术规格或数量等方面不符合经双方同意的有关条款要求的情况，除应由保险公司或船运公司承担的赔偿外，买方有权索赔。因此而发生的费用检验、退货运输、补货费用、保险、仓储、装卸等应由卖方负担。

- 一旦不符合的情况发生，买方将书面通知卖方，卖方有责任立即采取改进行动，防止问题再次发生。

12、不可抗力

- 若卖方因罢工、火灾、水灾、政府行动或禁令、或其他任何不可合理控制的原因等而不能按商定要求按时供货，卖方应在事后两一内知会买方，并在事发14天内邮寄由当地政府签发的事发证明给买方。

- 若不可抗力事件发生，卖方仍有责任采取一切可能措施恢复供货。若卖方在事发后两周内仍不能履行合同责任，买方有权按合同弃权处理。

13、违约或取消

- 若卖方未能履行合同所定的任何重要条款，又无合理解释，买方有权终止合同或拒收货品。

- 若买方要取消或终止合同或订单，而其理由超出卖方所能接受的范围，卖方有权要求予与赔偿因此而发生的损失。

14、纷争解决

- 本合同双方当事人履行合同时发生的一切争议均应首先通过友好协商解决，如不能解决，双方当事人可选择仲裁或法院诉讼方式解决。

- 双方选择仲裁时，应另行达成仲裁协议，并确定仲裁机构。

- 如果选择诉讼，应按中国法律的规定确定受理案件诉讼法院。

15、其他

未经同意，任何一方不得将对方的商业秘密或其他情报以口头、书面形式出示或以其他任何方式转借或泄漏给第三方。对于OEM及分包产品，如有必要，双方可另立知识产权协议。本合同中英文一式两份，由双方在原件上盖章或签字方可生效，双方各执一份。

买方：                                     卖方：

盖章：                                     盖章：

授权签字：                                 授权签字：

日期：                                     日期：

六、仓储保管合同书

项目材料在采购完毕之后，需要对所购材料进行完善的管理，在这一过程中进行仓储管理就成了不可缺少的工作。

仓储保管合同是存保人按照仓储保管业务的规定而签订的货物储存和保管的协议。

存货人按照仓库保管业务的规定，将其佥拥有的货物储存在仓储人（专门从事物资储存和发运工作的佥机构）处储存，并不发生所有权的转移，即可签订仓储保管合同。

仓储保管合同由标题、当事人、正文和落款四部分组成。具体如下：

1、标题

在此种方案中直接标明《仓储保管合同》即可。

2、当事人

写明签订仓储保管合同的有关当事人名称，其名称应按营业执照上核准的全称来写，当事人双方通常呆简称为“存货方”和“保管方”。

3、正文

一般说来，主要包括货物品名、规格、数量、价格，交货方法和验收方法，包装要求，保管方法，损耗处理方法，结算办法，经济责任等。

4、落款

由双当事人署名，通常是加盖单位公章，法定代表人或授权人签章，最后注明合同签订的日期。

[范例]

仓储保管合同

合同编号：

存货方：

保管方：

签订地点：

签订时间：       年       月       日

根据《中华人民共和国经济合同法》和《仓储保管合同实施细则》的有关规定，存货方和保管方根据委托储存计划和仓储容量，经双方协商一致，签订本合同。

第一条  储存货物的品名、品种、规格、数量、质量、包装。

- 货物品名：

- 品种规格：

- 数量：

- 质量：

- 货物包装：

第二条  货物验收 的内容、标准、方法、时间、资料。

第三条  货物保管条件和保管要求。

第四条  货物入库、出库手续、时间、地点、运输方式。

第五条  货物的损耗标准和损耗处理。

第六条  计费项目、标准和结算方式

第七条  违约责任

- 保管方责任

  - 在货物保管期间，未按合同规定的储存条件和保管要求保管货物，造成货物丢失、短少、变质、污染、损坏的，应承担赔偿责任。

  - 对于危险物品和易腐物品等未按国家和合同规定的要求操作、储存、造成损坏的，庆承担赔偿责任。

  - 由于保管方的责任，造成退仓不能入库的，应按合同规定赔偿存货方运资和支付违约金      元。

  - 由保管方负责发运货物，不能按期发货，应赔偿存货方全逾期交货的损失；错发到货地点，除按合同规定无偿运到规定的到货地点外，还庆赔偿存货方因此而造成的实际损失。

  - 其他约定责任                。

2、存货方责任：

- 由于存货方的责任造成退仓不能入库时，存货方应偿付相当于相应保管费用的   %（或     %）的违约金。超过议定储存量储存的，存货方除缴纳保管费外，还应向保管方偿付违约金       元，或按双方协议办。

- 易燃、易爆、易渗漏、有毒等危险货物以及易腐、超限等特殊货物，必须在合同中注明，并向保管方提供必要的保管运输技术资料，否则造成货物毁损、仓库毁工人身伤亡，收存货方承担赔偿责任直致至刑事责任。

- 货物临近失效期或有异状的，在保管方通知后不及时处理，造成的损失由存货方承担。

- 未按国家或合同规定的标准和要求对储存货物进行必要的包装，造成货物损坏、变质的，由存货方负责。

- 存货方已通知出库或合同期已到，由于存货方（含用户）的原因致使货物不能如期出库，存货方除按合同的规定交付保管费外，并应偿付违约金     元。由于出库凭证或调拨凭证上的过错所造成的损失，由存货方负责。

- 按合同规定由保管方代运的货物，存货方如果未按合同规定及时提供包装材料或未按规定期限变更货物的运输方式、到站、接货人，应承担延期的责任和增加的有关费用。

- 其他约定责任              。

第八条  保管期限

保管从    年    月    日起至      年     月     日止。

第九条  变更和解除合同的期限。

由于不可抗力事故，致使直接影响合同的履行或者不能按约定的条件履行时，遇有不可抗力事故的一方，应立即将事故情况电报通知对方，并应在     天内，提供事故详情及合同不能或者部分不能履行以及需要延期履行的理由的有效证明文件，此项证明文件应由事故发生地区的     机构出具。按照事故对履行合同影响的程度，由双方协商解决是否解除合同，或者部分解除履行合同的责任或者延期履行合同。

第十条  争议的解决方式：                    。

第十一条  货物商检、验收、包装、保险、运输等其他约定事项。

第十二条  本合同未尽事宜，一律按〈〈中华人民共和国经济合同法〉〉和仓储保管合同实施细则〉〉执行。

存货方                                  保管方

法人代表                                法人代表

营业住所                                营业住所

联系方式                                联系方式

（签章）                                 （签章）

有效期限：自       年    月    日起至      年    月    日止

七、项目采购完工报告

项目采购完工报告是在项目完工时对采购工作进行总结的常用文书，它是项目完工报告的一部分，也是项目验收时办理移交的重要依据。

项目采购完工报告的内容应该真实、完整，报告应由项目采购经理组织编制。

一般而言，采购完工报告由以下内容组成：

- 概述。它包括：

  - 项目名称

  - 规模

  - 时间

  - 地点

  - 项目特点

  - 基本要求

- 项目合同对采购的要求。这部分必须包括：

  - 采购范围；

  - 采购标准

  - 计价方式

  - 采购进度要求

  - 采购分包内容；

  - 大型、关键设备安排。

- 设备、散装材料概况。包括：

  - 设备一览表（按装置、工区、类别列出）。

  - 主要散装材料一览表（按装置、工区、类别列出）。

  - 进口材料一览表（按装置、工区、类别列出）

  - 主要设备、备件一览表。

- 大型、关键设备说明。包括：

  - 大型、关键设备概况。

  - 大型、关键设备运输。

- 采购费用。主要包括：

  - 采购预算费用；

  - 采购实际发生费用；

  - 采购比较分析。

- 费用/进度计划监控执行情况。包括以下内容：

  - 情况评述；

  - 费用/进度分析结果；

  - 监控报告。

- 采购执行情况对项目合同的影响。它包括：

  - 采购变更对材料的影响；

  - 材料遗留的问题及处置情况；

  - 安装、试车中出现的材料问题及处置情况；

  - 工程公司所负责的履行情况。

- 库存资料盘点。主要包括：

  - 剩余物资清单及其原因；

  - 对剩余物资的处置建议。

- 经验及建议。包括：

  - 经验及教训；

  - 对项目管理的建议。

八、采购损失索赔通知

采购损失索赔通知是在采购过程中和采购完毕之后，采购人发现采购材料存在质量等方面的缺陷，并由此造成损失的，向被采购方发出的求偿文书。

采购损失索赔通知与一般通知相仿，格式大致如下：

- 标题

它可以直接标示如“采购损失索赔通知”等。

- 正文

它包括致送单位、通知内容、以及结束祝语。

- 落款

一般包括发送单位及日期。

（范例）

采购损失索赔通知

ΧΧΧΧ公司：

□交期延迟

□质量不良

本公司于ΧΧ年ΧΧ月ΧΧ日向贵公司采购之下列货品，               Χ，造成本公司

□损失计算表

□品质检验报告

□本公司开户索赔函复印件

蒙受ΧΧΧ元的损失，兹检附                             ΧΧ份。连同原采购合约复

印件ΧΧ份，望贵公司给予谅                             察赔偿，其赔偿金额，敬请贵公司同意  □以Χ个月期票支付

□由其他货款中扣除

□以现金支付

顺颂商祺！

ΧΧΧΧ股份有限公司

ΧΧ年Χ月Χ日

九、采购损失报告

采购损失报告，是项目采购人员、管理者在采购的过程中就采购中出现的损失情况而制作的一种书面报告。

采购损失报告一般包括以下内容：

- 采购损失材料的情况；

- 损失说明；

- 损失原因分析；

- 损失费用；

- 主管人员签名。

（范例）

采购损失报告（大纲）

编号：

- 损失批号：

- 损失说明：

- 原因分析：

- 损失金额：

  - 本公司客户索赔金额；

  - 退货损失运费；

退货处理费用；

  - 订单取消（附复印件）

主管：       经办：

十、取消采购订单损失报告

取消采购订单损失报告，是采购过程中，采购管理者针对因质量及项目进度等而取消订单造成损失的情况制订的一种记载性文案。

一般来说，取消采购订单损失报告和前面的采购损失报告一样，都是采购损失的记录。

取消采购订单损失报告一样，都是采购损失的记录。

取消采购订单损失报告的格式与采购损失报告大体一致。包括：

- 订单内容：

- 订单取消原因；

- 损失金额。

（范例）

取消订单损失报告

年   月    日

编号：

- 订单内容

  - 编号：

  - 产品名称、规格；

  - 数量：

- 订单取消原因：

- 损失金额

| 成本项目 | 单价 | 已支付部分 剩余部分 |  |  |  | 损失价值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 数量 | 金额 | 数量 | 价值 |  |
| 人工成本 |  |  |  |  |  |  |
| 分担费用 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 成品价值 |  |  |  |  |  |  |
| 损失金额 |  |  |  |  |  |  |

主管：                             经办：

十一、项目采购常用表格

- 采购程序及准购权限表

| 采购物品名称 | 采购申请人 | 采购管理单位 | 购买 期限 | 准购权限 |  |  | 价款核准权限 |  |  |  | 物品 验收人 | 品检 |  | 保管人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 科长 | 总经理 | 董事长 | 采购 | 科长 | 总经理 | 董事长 |  | 需 | 否 |  |

核准                 制表

- 采购程序规定表

年   月    日制订

| 采购项目 |  |  | 请购核准程序 |  |  |  |  |  | 询价规定 |  |  |  |  | 验收过程 |  |  |  | 付款程序 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 计划采购的材料 |  |  | 生产管理科 总经理 董事长 请购 核准 核准 5万元以下 |  |  |  |  |  | 合约议价 方式购买 |  |  |  |  |  |  |  |  | 采购 总经理 董事长 会计 发票 核准 核准 记帐 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般材料采购 |  |  | 同上 |  |  |  |  |  | 新品询价三家以上 |  |  |  |  | 同上 |  |  |  | 仓库 总经理 董事长 会计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 填单日期 |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 请 购 | 品 名 |  |  |  | 规 格 |  |  |  |  |  | 科 号 |  |  |  |  |  |  |  |  | 单 位 |  |  |  |  | 数 量 |  |  |  |  |  |
|  |  | 用 途 说 明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 需要日期 |  |  |  |  |  |  |  |  | 预算编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 董事长 |  |  |  |  |  |  |  |  | 总经理 |  |  |  |  | 主 管 |  |  |  | 经办 |  |
|  |  | 科别 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 交货方式 |  |  |  |  | 一次交货 分批 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 询 价 记 录 | 供货商名称 |  | 单价 | 总价 |  |  | 交货期及质量 |  |  |  |  |  |  | 参 考 材 料 |  | 库存量 |  |  |  |  |  |  |  | 可用天数 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 请购单 |  |  |  |  |  |  |  | 可用天数 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单购单价 |  |  |  |  |  |  |  | 供货商 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 董 事 长 |  |  |  |  | 总 经 理 |  |  |  | 科长 |  |  |  | 采购 |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 收 货 记 录 | 入库日期 |  |  | 验收单号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实付金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 材料名称 |  | 购置数量 | 验收数量 |  |  | 余额 |  |  |  |  |  |  | 发票号码 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 会计 |  |  |  | 品检 |  |  |  | 采购 |  |  |  |  | 仓储 |  |  |  |

- 设备请购单

年   月    日

| 申请单位 名称 |  |  |  | 采购 用途 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设 备 采 购 规 范 |  |  |  |  |  |  |  |
| 附 件 |  | 型 第 件 设备效益分析报告 页 |  |  |  |  |  |
| 期望到货日期 |  |  | 年 月 日 |  |  | 验收人 |  |
| 批 示 |  |  |  |  | 单 位 主 管 |  |  |

- 成批请购单

制造号码：                           请购单编码

| 产品名称 |  |  |  | 产量 |  |  | 开工日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 次 | 请购材料 | 单位 用量 | 标准 用量 |  | 库存量 |  | 请购 数量 | 核准 数量 | 备注 |

董事长：     总经理：      审核：        请购：

- 一般物品采购单

年   月    日                        编号

| 采购类别 |  | □工具类 □文具印刷 □事务用品 □设备零件 □其他（请在“□”划“√”） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 材料名称 |  | 材料用途及说明 | 数量 | 需要日期 | 裁决 |
| 申请单位 |  |  | 裁决 | 审核 | 请购 |

- 采购记录单

编号                                                                                 年  月   日

| 请 购 项 目 | 制造号码 |  |  | 物品名称 |  |  | 规范说明 |  |  |  |  | 请购数量 |  | 单位 |  | 估计单价 |  |  | 采购期限 |  |  | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 询 价 记 录 | 厂商 |  |  | 厂牌 |  |  | 单价（¥） |  | 总价（¥） |  |  | 采购意见 |  |  |  |  |  |  | 裁决 |  |  | 预定交货期 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际交货期 |
| 经 理 |  |  | 科采 长购 员 |  |  | 采购 |  |  |  | 经 理 |  |  | 科使 长用 单 位 |  |  |  | 仓 库 人 |  |  | 申请 |  |  |

- 材料采购记录

月   日至    月     日

| 请购日期 | 请购单号 | 名称 | 请购数量 | 供应厂商 | 单价 | 订购日期 | 验收日期 | 质量 记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 交货控制表

月    日至   月   日               页次

| 预订 交货日期 | 请购 日期 | 请购 单号 | 货物 名称 | 数量 | 供应商 | 定价 | 验收 日期 | 延迟 天数 | 延迟 记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

10．采购控制表

年     月       日

| 供货商 | 材料 名称 | 本月 |  |  | 上月 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 单价 | 数量 | 总价 | 单价 | 数量 | 金额 |  |

核准             复核              制表

11.验收单

| 验收日期 |  |  | 运货方 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 品名 |  |  | 采购单号 |  |  |  |  |
| 件号 |  |  | 发票号码 |  |  |  |  |
| 供货商方 |  |  | 数量 |  |  |  |  |
|  |  |  | 金额 |  |  |  |  |
| 进货检验 |  |  | 财务 |  |  |  |  |
| 验收量 | 退货量 | 单价 |  | 总价 |  | 核封 |  |
| 检验员 | 日期 | 进帐 |  | 日期 |  |  |  |
| 说明：本单一式四联 ①一般会计②成本会计③仓库④检验 |  |  |  |  |  |  |  |

12．订购或更改通知单

□确定通知

□更改通知 （请在“□”内划“√”）

| 原订购日期 |  | 订购物品名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 订购单编号 |  | 预定交货日期 |  | 更改日期 |  |
| 未确定事项或拟更改事项： 确定或更改内容： 其他说明： 此致 公司 部 ΧΧ有限公司 采购部 |  |  |  |  |  |

13．退货清单

编号：

厂商：                  日期：

| 材料号码 |  | 材料名称 | 退货数量 | 说明 | 签章 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 退 货 理 由 | 1． 2． 3． 4． |  |  |  |  |

主管：                   填表：

- 项目招投标应用文案

  - 项目招标申请书

项目招标申请书是项目招标公告发表之前，招标单位向招标、投标管理部门报送的招标申请文件。招标，是招标单位在购买大批物资、发包建设工程项目或合作经营某项业务时，公布标准和条件，期限是交投标书，然后从其中选择最佳的合作单位的行为。为了保证招投标活动的顺利进行，在招投标之前，必须向有关主管机关递交申请书，请求批准。

招标申请书与一般申请书的格式比价相近，一般采用说明语体，格式内容包括标题、称谓、正文、附件和落款五部分。

- 标题

由事由和文种两部分组成。

- 受文单位

在抬头顶格写明受理主管单位的全程。

- 正文

包括项目名称，具备哪些招标条件，并写明申请招标的要求。

- 附件

依次写明岁文呈送的文件及份数。

- 落款

写明申请单位、负责人或法人代表及具体日期。

（范例）

ΧΧ建筑工程招标申请书

ΧΧ市招标投标办公室：

本集团ΧΧΧ厂房建设项目，经ΧΧ发（19ΧΧ）301号文件批准，现已具备施工条件，现特向贵室申请通过招标选择施工企业。盼批准。

附：《招标准备情况一览表》（略）。

申请单位：ΧΧΧ集团总公司（公章）

负责人：ΧΧΧ（签章）

年  月  日

  - 项目招标公告

招标公告是由招标单位或个人制作的，用于公布招标范围、招标项目及具体要求、进而让企业内外符合条件者前来参与投标活动的一种向全社会公开的书面文书，又称为招标通告、招标启事等，它标志着招标工作的开始。同时，它可以使竞标单位介入竞争机制，对保证大型工程的施工和生产经营活动的顺利完成具有积极的促进作用。

招标公告比较规范，它的格式由以下五个部分组成：

- 标题

包括三种样式：一是完全性标题，组成部分为：“招标单位+事由+文体”；二是突出招标单位的简略式标题，即“招标单位+文件”，一般用于对企业外招标；三是突出招标项目的标题，即由“招标事由+文体”组成，此种公告一般用于企业内招标。有时便于归档、查对，可在标题下注明编号。如“广东矿业进出口公司招标公司招标公告”，标题右下角下注明“编号：GD02051”。

- 前言

内容包括：一是目的和依据，二是项目名称或产品名称，三是规模和批量，四是招标范围。

- 招标项目

此部分为公告的核心部分，要求详细写明招标的内容及要求，其文字陈述要做到简明、准确、严密。

- 招标步骤

必须写明招标的期限、发文日期与方式、地点及开标具体日期和地点。

- 结尾

在这一部分应写明招标单位的名称、发放日期、单位地址、电话号码、电报挂号及电传号码、联系人。

（范例一）

ΧΧ招标公司招标公告

加强灌溉农业项目

（ΧΧΧΧ年Χ月Χ日）            招标编号：ΧΧΧ

本公司受ΧΧ省利用世界银行贷款发展灌溉农业项目办公室委托，利用世界银行贷款，就下列设备进行国内竞争性招标（I.CB）

IFB1并用潜水泵1321套       IFB2离心泵576套

ΧΧ招标公司自ΧΧΧΧ年Χ月Χ日起，每日8：30-11：30、14：30-17：30出售上述标书（星期日、节假日除外）。来人来函购买标书均可（函购凭汇款单，并注明标书编号、设备名称及本单位详细名称、地址、邮政编码及联系人）。该项目共分两套招标文件，每套售价为人民币100元（20美元），邮购另附邮资50元（10美元）。招标文件售后不退。欢迎有能力提供或制造此次招标设备、具有法人地位、并已在工商行政管理局登记注册的所有中国厂商、企事业单位，以及有兴趣投标的世界银行合格成员国的外国供货厂商参加投标。此次招标合同以人民币支付。

招标截止时间：ΧΧΧΧ年Χ月Χ日上午9：00时，开标时间：ΧΧΧΧ年Χ月Χ日下午4：00时整。

发售标书、投标地点：ΧΧΧΧ招标公司开标地点：ΧΧ招标公司

公司地址：ΧΧ市ΧΧ路ΧΧ号ΧΧ

邮政编码：ΧΧΧΧ  电话：ΧΧΧΧ  传真：ΧΧΧΧ   电挂：ΧΧΧΧ 联系人：王Χ

（范例二）

中国技术进出口总公司国际招标公司

ΧΧ铁路第二期工程招标公告

（第TCBA-891006号标、第TCBA-891007号标）

- 中华人民共和国政府已经从亚洲开发银行（以下简称“亚行”）得到了一笔以各种货币支付的，用于ΧΧ铁路第二期工程（以下简称“项目”）的贷款，并打算将其中部分贷款以人民币支付本次招标所要达成的合同项下的合理费用，为此发出本招标通告。

二、中国技术进出口总公司国际招标公司（以下简称“国际招标公司”）受ΧΧ铁路工程建设总指挥部（以下简称“业主”）的委托，兹邀请感兴趣的招标商对本项目的站前工程所需的部分材料以及站后工程进行投标。

  - 次招标范围：

第TCBA-891006号招标文件（站前工程所需的部分材料）

第一包：钢筋混凝土梁················155孔

第二包：预应力钢筋混凝土轨枕······78307根

第TCBA-891007号招标文件（站后工程）

第一包：房屋建筑

第二包：电力设施

第三包：客货运设施

第四包：给水、排水

四、经亚行同意，上述材料和工程采用国内竞争性招标方式采购，来自中国（或其他合格亚行成员国）的投标商，可选择上述招标文件中的任意一包或几包进行投标。

五、感兴趣的招标商可以从1989年10月9日起，每天上午8：30-11：00（星期天和节假日除外）到国际招标公司105房间购买招标文件。招标文件TCBA-891006号每份售价人民币400元；TC-BA-891007号每份售价人民币1000元，招标文件售出不退。

六、对TCBA-891006号的投标书必须于1989年11月5日10：00前、对TCBA-891007号的投标书必须于1990年元月5日10：00前送抵下列地址：

X X省X X市旱西关街四号三桥大厦209室（业主在X X市的办公室）

电话：X XX XX X   X XX XX X

在规定的截止日期和时间以后交来的及未递交投标保证金的投标书恕不接受。

TCBA-891006号标的公开开标定于1989年11月5日14：30在太原三桥大厦801室；TCBA-891007号标的公开开标定于1990年元月5日14：30在太原三桥大厦801进行。届时，投标商可派代表参加。

七、TCBA-891007号标的标前会及现场考察定于1989年11月1日至3日在X X省X X地区离石县举行，不按时参加的投标商，国际招标公司和业主概不负责。

业主地址：X X省X X地区离石县和平路

电话：X XX XX X   X XX XX X

中国进出口总公司国际招标公司第一业务部

中国北京海淀区苏州街万寿寺甲三号

电话：8314690    电报：8907（国内）

TECHTENDER，BEIJING（国外）电传：22075  CTCTC  CN

传真：83126G

（范例三）

X X市X X自行车厂招标公告

我厂生产：“X X市X X自行车厂招标公告

我厂生产“X X”牌24寸自行车，今年拟实现40万辆优质稳定计划，为了确保高产优质，走跨省市、地区生产协作的路子，在X X经济学院经贸管理系的咨询建议下，经上级同意，我厂于X XX X年8月1日起，外购外协件在全国范围内实行公开招标、择优选购。

目前，我厂已引进德国喷漆设备，车架、前叉采用国内先进焊接工艺，其强度与返锈问题已获解决。这次招标特别对电镀件、单支架三套轴实行优质优价。凡国内外公司、集团、工厂、企业，只要具备上述零部件的生产能力，具有法人资格，经国家或上级主管部门和当地开户银行认可，均可前来投标。

招标项目：车把、车圈、前后“三套轴”、镀铬衣架、边支架、鞍座、曲柄牙盘、涨闸、金属金链罩、前后手闸、内外轮胎、尾灯、前叉的档、碗、飞轮、各种标准件。

招标时间：从X XX X年8月1日起，至8月31日下午6时截止（投标信函以邮戳为准）。

开标日期：X XX X年9月10日上午10点，在X X自行车厂主楼会议厅按招标章程的程序，有自愿出席的投标人代表在场时公开招标。

招标文件发售的有关事项：全套招标文件及单项图纸于X XX X年8月1日起至8月31日下午6时止在我厂招标办公室发售，每份文件售价20元，本地付款直接索售，外地来函汇款寄去（带收据）。

招标文件由下列文件组成，所有文件（包括附件）对招标单位和投标单位双方都具有法律约束力。文件有：①招标书。②招标章程③招标单位的要求④投标企业须知⑤技术质量要求⑥合同的条款和格式⑦附件：招标企业资格表、投标价格表、投标商业条件表、单项图纸、合同的条款与格式。

电话：X XX XX XX X

传真：（X XX X）X XX X

联系人：

X X市X X自行车厂

厂址：X XX 路X XX 号

三、项目招标邀请通知书

招标一般来说有两种形式：一种是公开面向全社会招标，一种是向特定的对象发出邀请进行招标。前者使用的文书就是前面所提到的招标公告，后者则常用招标邀请通知书。

招标邀请通知书是由招标单位邀请有实力、讲信誉、有经验的单位和个人参加某项工程项目及生产经营的投标使用文书，一般用在重大工程项目的招标工作中，它有利于保证项目投标的质量。

  - 标题

它的标题教招标公告简单，只需写文种名称，即“招标邀请通知书”。

  - 称谓

如书信体一样，抬头顶格写邀请单位名称。

  - 正文

用以说明招标目的和依据，以及招标具体事项，如另有招标公告或招标启事，则不需要就招标事项进行详细说明，只需声明随函邮寄即可。如没有“招标公告”或“招标启事”，则应将其内容列入招标通知书。

  - 署名

要写明招标单位全称、地址、联系人、电话等内容。

（范例一）

招标邀请书

X XX X（单位名称）：

X X大桥工程是我省X XX X年公路建设计划项目，经请示省交通厅同意采取招标的办法进行发包。

贵单位多年从事桥梁工程建设，施工任务完成得很好。经研究，我们决定邀请你单位前来投标。

随函邮寄“桥梁工程施工招标公告”一份。如同意，望接函后，于X XX X年1月25日上午9时光临省交通厅生产综合处领取“投标文件”（包括施工设计图），并请按规定日期参加工程投标。

招标单位：X X省交通厅生产综合处（招标办）

地址：X X省交通厅二楼209号

联系人：X XX

电话：X XX XX

XX XX年X月X日

（范例二）

招标通知书

：

我单位        工程的招标申请业经市（区、县）招标办批准,请你单位参加本工程的投标。

招标会将于      年      月      日      时举行，届时请你单位派代表（限     人）准时参加。

领取招标文件和设计图纸时，请缴纳押金        元（现金或支票）。

招标单位：                （盖章）

经办人 ：                  电话：

年    月      日

（范例三）

投标资格预审通知书

：

经批准，我单位拟建       工程       M²       层       结构，贵单位如参加投标，请按下表填写（略），以便进行资格审查。

招标单位：（盖章）                       招标单位：（盖章）

招标单位地址：                          招标单位地址：

联系人：                                联系人：

电话：                                  电话：

年    月    日

四、项目招标章程

项目招标章程是招标过程中的纲领性文件，是指导和规范招标过程的制度性文案，它可以明确招标的宗旨、范围、要求、做法和程序，对招投标双方都具有较强的约束能力。

招标章程一般由标题、正文、签署三部分构成，在协作形式上要求条文化，在写作时必须做到：章法序列逻辑严密；文字表述准确；规定简洁扼要、切实可行。

- 标题

一般由招标单位、招标事由和文件组成。

- 正文

招标章程的正文部分包括如下八大部分：

  - 宗旨；

  - 招标管理；

  - 招标；

  - 投标

  - 开标

  - 中标

  - 合同

  - 其他

在这八个部分中必须分别具体地将招投过程中的操作方式、方法及范围要求规定明确。

- 签署

招标章程一般由招标的办事机构签署，并要写明制订时间。

（范例一）

ХХ自行车厂外购、外协件招标章程

- 宗旨

为了加强企业经营管理，提高产品质量，降低成本，对ХХ牌“26寸”自行车外购、外协件采取公开招标，特制定本招标章程。

- 招标管理

  - 由招标单位有关负责人组成领导小组，成立招标办公室，指派专人办理具体工作。

  - 严格执行招标的规定程序和保密原则，尊重投标单位的合法权益，投标箱在公证员监督下密封，投标信函一律投入密封箱内保存，待开标时开封。

- 招标

  - 在国内公开招标，采用登报或广告形式，也可用书面通知对口单位前来洽谈。

  - 招标单位必须向投标单位提供下列资料：

    - 招标项目的产品名称、规格、质量、数量及交货期；

    - 产品图纸及技术文件；

    - 招标文件及规定格式的招标表格。

- 投标

  - 投标条件：凡具有法人资格和具有招标项目的生产能力者（包括材料、设备及相适应的技术条件），均可投标。

  - 投标方法：投标单位按照招标要求，向招标单位购买招标文件及有关技术资料，填写招标文件（附件一：投标企业资格表；附件二：投标价格表；附件三：投标商业条件表；附件四：单位技术资料等）。代表人署名后，加盖公章密封，面交或挂号邮寄本厂招标办公室。

  - 投标函件必须书写清楚，在规定期限内投送，超过截止日期投标者无效。

- 开标

  - 开标时间：规定在投标截止日期后7——15天内进行。

  - 开标方式：在由招标单位邀请公证机关公证员、法律顾问、企业主管单位领导，以及自愿参加的投标单位代表见证的情况下开标。

  - 开标程序：招标单位负责人主持开标，由公证员按公证程序进行监督。

    - 查验投标箱密封；

    - 开箱；

    - 清点投标件数；

    - 拆封、编号；

    - 按招标项目、名称、价格公开唱标，分类登记；

    - 评选小组评议，投标单位代表不得参加，由公证员听取评议。以质量优良、价格优惠为主，考虑运费和其他条件，评选1-5户为预选中标单位。

    - 单位负责人公布开标结果，宣布预选中标名单。

    - 公证员宣读公证书，发表公证，对预选中标予以确认。

- 中标

  - 经评定为预选中标者，均为预选中标户。由招标单位发给预选中标通知，约定日期、地点协商谈判，应邀代表携带单位委托书。预选中标单位如在通知的期限内无承诺反应，即视为弃权。

  - 与预选中标户协商谈判后，经依次逐一验证、协商比较、综合分析、以质量、价格、交货期、运输条件最佳者为最后中标单位，发给中标通知书，提出要约。

  - 对未中标单位，招标单位不另发通知，但可接受落标单位查询。

- 合同

招标单位在选定中标单位后，发给中标单位签约函件，中标单位必须按签订合同的法定手续，如期前来协商，依照《经济合同法》的规定，签订经济合同，互相信守，违约者必须承担经济、法律责任。

签定经济合同的双方或一方要求公证机关公证的，应申请公证。

- 其他

本章程如有与国家政策法令相抵触者，以政策法令为准，本章程未尽事宜，在执行中可补充修正。

ХХ自行车厂招标办公室

ХХХХ年Х月Х日

五、项目招标单位要求书

招标单位要求书是必备的招标文件，它是招标单位就招标的核心技术部分、投标对象的最佳状况以及招标过程中的一些特殊问题提出自己要求的饿文件。它比“招标章程”具体，比“招标技术要求”更规范，比“招标须知”的范围更窄。在具体写作过程中，要注意这四项文件的各自作用和区别。

招标单要求书由标题、引言和正文三部分组成：

- 标题

由于它是招标文件中的一项，所以在文种名称前不必再冠以单位名称，写明文种名称即可，如《招标单位要求》。

- 引言

要求以极其简短的文字，重点写明此次招标的总体要求，使人有一个明晰的总体轮廓。

- 正文

一般采用分条叙述的办法，就招标工作中一些重要的问题提出自己的要求或做出必要的说明。在写作过程中应注意将要求事项逐条写明，每条内容要单一、要求要具体、提法要确切，以便投标方依照办理。

（范例）（略）

- 项目招标企业须知

《项目招标企业须知》是招标单位发送的文件中的必备要件，用于详细说明投标程序中一些具体的事物性问题，并提出相应的要求，与招标公告、招标章程及招标单位要求等问案相比较，《招标企业须知》有以下特点：

  - 它是辅助性文件。在整个投标体系中，它只是标书的附件。

  - 它是事务性文件。“招标须知”的整体内容都是就一些事务性问题作出规定与说明。

  - 它要求本身内容的完备性。事务性工作琐碎烦杂，容易丢三落四，但作为一份投标须知，对投资者必须履行的各项事宜均应作出完备的说明，而不能有所遗漏。

投标企业须知一般由标题、正文、落款三部分构成。

- 标题

因为它只是招标书的附件，所以在标题中不需再写明招标单位的名称，只写明文种名称即可，如“投标企业须知”或“投标须知”。

- 正文

“投标企业须知”的正文为条文式结构，前面不一定用引言，后面不需结语，按整理归类，用序数标示，行文用说明语体，表述要具体明确，数量和时间界限要准确。

- 落款

一般由招标办事机构署名落款，最后说明制文时间。

（范例）

深圳经济特区土地招标须知

- 投标单位在索取招标文件后，必须认真阅读本须知。

- 招标文件有：

  - 投标须知（包括附件）；

  - 土地投标书；

  - 深圳经济特区土地使用合同书，（附：土地划拨线图（略））；

  - 土地使用规则。

上述文件由市政府土地招标小组（以下简称招标小组）负责提供，投标单位可在正常上班时间向招标小组索取。

- 在深圳特区注册具有土地开发经营权的企业，方可参加投标。

- 投标单位须向招标小组交投标保证金人民币5000元，未中标者的投标保证金，在招标工作结束后给予退回，投标保证金随标书同时交土地招标小组。

- 招标单位向招标小组递交的投标书应包括以下内容：（略）

- 投标单位必须认真全面填写招标文件的各栏，并按招标小组指定的地点投入标箱，招标小组不接受电话或口头的投标，如有下列情况之一者，视为废标：

  - 投标文件未密封；

  - 投标文件未盖单位印鉴或法人代表未签署；

  - 投文件内容不全或未按规定的投标截止日期投标；

  - 投标文件送达时间已经超过规定的投标截止日期；

  - 一个投标单位对一个标有两个或两个以上报价。

- 投标单位在投标时，必须提交深圳特区开户银行出具的资信证明书或担保书，未中标者则予退。回。如果银行担保书的日期与投标书的有效保留期不符时，将被取消投标资格。

- 投标单位必须了解招标小组的规定，仔细研究招标文件，如有不清楚、不理解的地方，可以在招标截止日期以前用书面或口头形式向招标小组询问、澄清，招标小组将以补充文件的形式给予解答，邮寄或派人分发给予所有的投标单位。

- 投标单位收到招标小组在开标前发出的招标文件修正、补充件，都必须在投标书中的空格内注明，修正、补充件如与招标文件有矛盾的，以日期在后者为准。

- 投标单位在招标截止日期前，如需要修改投标内容的，可以另投修改标，原标书作废。

- 招标小组采取公开形式开标，投标截止日期即为开标时间，招标小组将当众宣布各投标单位的报价及其他主要内容，招标小组有权拒绝任何一个或全部标书，且定标不受最高标价的限制。

- 根据投标单位提出的标价，规划设计方案、工程竣工期以及企业资格审查等事项，经综合评议后，最后确定正式中标人，并发出中标通知书。

- 中标单位必须在接到通知书之日起15天内，持通知书及单位委托书前来签约，拖延或签订合同的中标单位，要赔偿由此造成的经济损失，即无条件没收投标保证金，并取消中标资格，另定中标单位。

- 投标截止时间为北京时间××××年××月××日××时,投标地点为××××。

- 为准备投标文件而发生的一切费用由投标单位自负。

招标小组负责人：（签字）

地址：

电话：

年        月         日

七、项目招标技术质量要求书

项目招标技术质量要求书，是专业性很强的技术性文书，它是就招标项目提出详细的具体的技术质量要求，是中标后签订合同的重要依据，也是今后验收的重要依据。

“招标技术质量要求书”有其独特的格式要求和写作方法，一般来说，”技术质量要求书“由标题、正文、落款三部分组成：

1、标题

写明“招标技术质量要求书”即可。

2、正文

以条款方式组合，逐条逐项说明。在写作时使用的专业术语要准确，名称要规范，有关国家标准或部颁标准的引用不能有差误，并要说明文件依据。对于文件中提出的各项技术要求和指标，应明确验收时的鉴定、检验方法和单位以保证执行。

3、落款

由招标办事单位署名落款，并写明文件签发时间。

[范例]（略）

八、项目招标书

项目招标书是招标过程中招标方介绍情况、指导工作、履行一定程序所使用的一种实用性文书。它主要是介绍全面情况，便于投标方根据招标书提供情况做好各项准备工作，另一方面对招标工作也具有指导作用。招标书受到法律的监督和保护，也是中标后签订合同的依据。

招标书依据的分类标准可分为不同的种类：按时间划分有长期招标书和短期招标书；按内容及性质划分，有企业招标书、工程招标书、大宗商品交易招标书等；还可以按其他方面划分。

项目招标书一般由标题、前言、招标项目、招标步骤及落款五部分组成。

1、标题

标题应写明招标单位的全称和文种。如果是招标公司的招标书，还要在标题下方加上编号，以便归档和查对。

2、前言

主要写明招标单位的工程项目或产品名称、规模（或产品批量）、招标目的和招标范围（是地区内、国内、还是国内外）这四个要素。

3、招标项目

这是招标书的重点，要求用准确的语言将发包工程项目的地点、总工程量、工程质量等事项，或买卖大批物资的数量、质量等内容写清楚。

4、招标步骤

这里要写明招标起止时间、发售招标文书的日期、价格和地点、开标日期、地点等。

5、落款

写明招标单位的名称、发文日期、单位地址、电话号码、电报挂号、邮政编码等。

招标书要求文字简短、明确，一般要写清招标的项目名称、招标方法、招标资格、技术要求、投标和开标日期、保证条件、支付办法等。

[范例]

请您承包××食品机械厂------招标书

为深化××食品机械厂(以下简称机械厂)的改革，决定在该厂开展“承包法人”的招标工作。

一、招标范围

××市商业和工业系统干部、职工。

二、招标程序

- 在《××日报》刊登招标公告。

- 发招标书，对投标人进行资格审查。

- 对合格招标人介绍该厂情况。

- 报送投标书，公开答辩。

- 审标、议标、定标。

- 签订承包合同。

- 召开全厂大会，向中标人发聘书。

三、组织领导

厂招标委员会全权负责招标工作。××任主任委员, ×××任副主任委员,下设办公室。

四、机械厂基本情况（略）

五、投标者条件和承包期限

投标者条件是：

- 拥护党的路线、方针、政策。

- 具有一定的食品机械行业的专业知识，有较强的企业经营管理能力。

- 能廉洁奉公，正确处理国家、集体、个人三者的利益关系。

- 身体健康、具有大专以上文化程度。年龄51岁以下。

承包期限为三年，自××××年×月×日起至××××年×月×日止。

六、承包内容和指标

- 对国家实行包死基数，确保上交。超过基数部分，留做企业发展；完不成基数部分，用承包者风险基金抵补，不足部分由企业自有资金抵补。

- 利润以××××年---××××年三年平均利润××万元为基数，每年递增×%，××××年利润应为××万元，××××年利润应为××万元，××××年利润应为××万元；工业产值以××××年--××××年三年平均实现产值为基数，每年递增×%，××××年为××万元，××××年为×××万元，××××年为×××万元。

- 以××××年底固定资产总值×××万元为基数，按×%的折旧率提取。三年供不应求提取折旧金××万元，要求全部投入设备更新改造。

- 为保持企业稳定持续发展，从××××年起，在自有流动资金××万元的基础上，根据生产、经营的需要，由发展基金和后备金中提取××-××%补充自有流动资金。

- 原有的主产品售油器、冰柜、灌肠机等只能发展不能减少，坚持为商业、食品加工行业服务的方针。

七、中标者的责权利

1、中标者的责任：

- 中标厂长必须遵守国家的政策、方针和法律规定，尊重职工的合法权益，接受职代会监督。

- 中标厂长必须保证完成承包指标。

- 中标厂长对企业的固定资产（厂房、机器、设备）负责维修、更新、改造、保养，保证设备完好率在95%以上，承包期满后保证验收合格。

- 全厂实行基本工资总额和经济效益挂钩的办法。

- 在合同正常履行期间，不得变更经营者，必须变动时应征得双方同意，解聘经营者或经营者辞聘，必须提前一个月书面通知对方。解聘或辞聘都要进行审计。

- 把竞争机制引入人事管理工作。

- 妥善安排未投标或投标未中的原企业领导干部。

- 主动接受党组织的监督。

2、中标者的权力：

- 中标承包后，实行厂长负责制。中标厂长是法人代表，对企业全面负责。

- 中标厂长有用人权，确定本厂机构设置和人员配备。

- 中标厂长有生产、经营自主权。

- 中标厂长有权根据国务院颁发的职工奖惩条例，对职工进行奖惩。

3、中标者的收入及奖罚：

- 收入及奖励

  - 月工资正职×××元，副职×××元；

  - 增益收入，每超利润基数×%，发×%作全厂职工平均增益收入，其余作为承包人奖励；

  - 承包期满，三年利润总和超过基数×%以上、×%以下，奖励××××元；超过基数××%以上，奖励×××××元。

2）处罚

  - 完不成利润基数，每欠×%，罚扣全厂职工平均收入×%，中标厂长工资扣至收入×××元为止。

  - 对承包失败，造成损失达××万元以上的，除终止合同，以风险抵押金补偿损失外，在××月内将中标厂长原工资扣罚×级。

  - 对承包期内有违法乱纪行为的承包者，按党纪、政纪和法律有关规定给予相应的处罚。

3）中标者按国家资产总值交2%的风险金，承包期满，审计财产无损，利润全部实现，抵押金连同利息一并返还，若财产发生损失，从风险抵押金中扣除，直到扣完，并不支付利息。

八、党组织、职代会、共青团的职责（略）

九、对精神文明建设的基本要求（略）

十、签订、变更、解除、终止合同的原则

- 定标后，由中标者和招标方共同协商签订合同，并在十天内签订完毕。

- 合同的内容必须符合招标书内容。

- 合同签订后后双方无权擅自变更或解除，需要变更或解除，双方应协商一致，达成书面协议。

- 由于中标者经营管理不善，造成企业亏损，招标方有权提出解除合同。

- 承包期间，国家法律和政策发生重大调整或遇到不可抗拒的重大自然灾害，致使合同无法履行时，可以变更或解除合同。

- 中标者因经营管理不善无力继续经营时，可以要求中止合同，但庆发行合同中的经济处罚规定。

- 招标方违反合同，使中标者无法继续生产经营，或合法收入得不到保障时，中标者有权解除合同，并要求招标方赔偿实际损失。

- 承包期满，合同自行终止。

十一、时间、地点安排（略）

九、项目投标申请书

项目投标申请书是投标单位依据招标公告中规定的时间期限递交给招标单位的，申请同意参加投标的文字材料。它是投标者在招标程序中使用的第一个方案，具有较强的指向性，是招标单位审定投标者投标资格和重要依据。

项目投标申请分正件和附件两部分，正件是投标单位和个人表示投标意愿的文书。附件则是介绍性的投标资格说明书。

项目投标申请书一般是由标题、称谓、正文、署名和日期、附件等五部分组成：

- 标题：直接书写文种“投标申请书”。

- 称谓：与书信开头一样，在项格写明招标单位。

- 正文：在此部分中写明参加投标的态度及相关保证事项。

- 署名和日期。

- 附件。

主要指投标资格及其详细说明，它是投标申请书的重要材料之一。

[范例]

投标申请书

××省交通厅招标办：

我公司决定参加对××××大桥工程项目的投标，保证按招标文件的要求参加投标，并遵守各项有关规定。

特此申请

施工投标企业：××××总公司第七分公司（章）

负责人：×××（章）

××××年×月×日

附件：

表一    企业情况简介

| 企业名称 |  |  |  |  |  |  | 负责人姓名 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 点 |  |  |  |  |  |  | 类 别 |  |  |  |  |  |  |  |
| 性 质 |  |  |  |  |  |  | 隶属关系 |  |  |  |  |  |  |  |
| 营业执照号码 |  |  |  |  |  |  | 开户银行账号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 职工总数 |  |  |  |  |  |  | 自有流动资金（万元） |  |  |  |  |  |  |  |
| 管理人员数（人） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 技术工人数（人） | 技术工人平均等级 |
| 总工程师 | 工程师 | 会计师 | 经济师 | 助理工程师 | 助理会计师 | 助理经济师 |  |  |  | 合计 |  |  |  |  |

表二   主要专用大型机械名称、数量

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表三   近年来完成的主要工程项目及质量评定

| 单位盖章 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  | 主管部门盖章 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

十、项目投标书

项目投标书是单位或个人按招标文书提出的标准和条件，向招标单位递送的书面材料，也称投票函。

项目投票书的内容一般分为标题、前言、正文、结尾等部分。

1、标题

投标书的标题一般由招标项目和文种两部分组成，如《承包华中水泥厂2号窑易地建设工程投标书》。也有的只写“投标书”或“投票函”的，但这只适用于单项招标。如果招标者提出几个项目时，则必须写明投标的项目。

2、前言

主要写明投标企业（或个人）的简况和态度。在具体写法上，一般是先援引××招标书，表明本单位有投标的能力，并愿意投标，然后简介投标者的情况，最后表明投标的态度（如确保工作质量、保证缩短工期等）。

3、正文

一般包括如下内容：

1）投标项目的具体指标

这部分是投标书正文部分的重点和核心，应具体写明投标项目的指标。如果是投

标承包企业，应该写明几项经济指标：生产额指标、利润指标、税金指标、费用率、

利润率和资金周围数等，以及有关说明。如果是建设工程投标书，应该写明：根据招

标文书要求填写工程总报价和价格组成的分析；计划开工和峻工日期；施工组织和进

度计划安排；保证达到的工程质量和要求等。

2）实现指标、完成任务的措施

正文不公要提出各经济指标，而且要提出实现指标、完成任务的具体措施。措施

要具体、得力、切实可行。如建筑工程则庆写明保证工程质量和进度的技术措施、组

织措施、管理措施等。

3）对招标单位的要求

提出对招标单位的要求，请示招标单位或上级主管部门给予支持和配合。一般分若干条，具体写明。

4、落款

写清投标单位名称或个人姓名、法人代表署名、签名盖章，下一行写明投标日期。

[范例一]

承包×××食品机械厂投标书

假如我中标，本人将执行“一业为主，多种经营”方针，严抓产品质量，使企业取得物质文明建设和精神文明建设双丰收，从而保证为公司建立，“荣辱共享，创质示实”的企业文化。

一、主要经济指标及实现的依据

1、主要经济指标：

- 产值、利润指标：××××年产值达到×××万元、利润××万元；××××年产值×××万元、利润××万元；××××年产值×××万元、利润××万元。

- 产品品种和质量指标：（略）

- 年内研制两个售油器新品种，××××年制冷产品达到部颁标准，××××年肉食机械达到部颁标准，三年内创市优产品1-2个，今后每年要更新换代一个新产品。

- 管理水平指标：不断加强和完善企业基础工作，提高各项管理水平，三年内达到国家二级企业标准。

- 职工收入指标：资金分配贯彻按劳分配的原则。××××年人均××元，以后两年逐渐递增×%。

2、实现的依据：

- 该厂技术力量雄厚。现有高级工种师×名，工程师×名，助理工程师××名。工人80%受过专门训练，技术熟练。

- 设备工艺较先进。该厂有××台（套）先进设备，一半以上生产工艺为国内20世纪90年代中、后期水平。

- 职工素质好。大、中专毕业占全体职工的××%。职工的市场竞争意识、时间意识比较强。党团员在生产、业务中发挥着显著的作用。

- 投标基数是在查阅了近5年产值、利润实际完成数额，进行分析谁后制订的，符合实际，通过努力能够达到。

- 我国×××食品机械年生产能力×××台，比市场要少×××台，原因是技术不过关。我曾学过这个专业，××××年我在××厂工作期间，曾任这个厂的总工程师，这个厂就是生产这种机械的定点厂。因而有把握在半年内生产出这种机械，年利润为××万元。

- 本人准备采取职工集资和其他渠道雉资金的办法，解决资金短缺的困难。原材料涨价是不利因素，但国务院已下达不准随意涨价的通知，价格不会像以前那样大幅度高×%计算的，比国家规定的涨价幅度高×%，实际用的原材料资金比投标预算的少。

二、中标后的步骤与措施

本预算将整个工作分两步走，第一年主要抓理顺管理经营体制，打好基础，后两年主要抓企业管理上等级、产品质量的达标和新产品的开发。

为此，本人将采取以下几项重要措施：

1、提高产品质量

一年半之内对一线工人全部实行技术培训，厂里每周举办一次技术讲座。生产线工序之间实行承包责任制。对外协作单位实行择优录用。逐步增添检验设备，增加××名检验人员，对检验人员分期培训。产品合格率要达到百分之百。成立新产品研制组，抽调×名“高工”集中力量研制新型电子售油器、小型家用冰柜、低温柜、××食品机械，并成立新产品开发车间。对技术革新、新产品设计有贡献的干部、职工给予重奖。落实设备保养制度，提高设备完好率。××××年底购置一台数控机床。

2、提高服务质量

教育职工树立市场服务观念、信息观念和经济效益观念，主动积极地搞好本厂及产品的生产和经营，使产品做到人无我有、人有我优、人优我谦。同时，设立公共关系部，提高本厂产品知名度，选拔××人培训后做推销员。在本市做到产品送货、安装、维修三上门。在北京、上海、广州、重庆、哈尔滨等城市设立销售经营部和代理维修点。在其他十二个省市开辟经销代销户。现时开展有偿有酬协作、技术咨询、技术转让业务。

    - 精简机构

厂内领导干部实行逐级聘任制。定期考核，随时把有真才实学的职工提拔到领

导岗位。科室干部和工人实行优化组合。精简科室和人员，将现在16个科室合并为四

部一室（技术部、销售部、业务部、公关部、办公室）（不含党委部门），以提高工作

效率。在市区开设两个经营部，分别经营制冷产品及配件、食品机械和炊事用品、土

产杂品，把富余人员妥善安置在这两个经营部。

    - 充分调动职工积极性

一是推行群体经营工作法，发挥每个人的特长，做到人尽其才。

二是搞好分配。对奖金实行责、权、利相结合的两级分配。厂对各承包群体进

行一级分配，各部门、车间对班组个人进行二级分配，使奖金和贡献紧密挂钩。厂内

部门间的协作，在互相支持帮助、保证企业整体利益的前提下，实行有偿抵酬原则。

三是加强企业民主管理，建立企业利益共同体。建立健全民主管理小组，定期

开展活动。厂长定期向职代会报告工作，接受质询，尊重职代会工作，接受职代会民

主评议。每季度召开一次经济分析会，除厂级领导、有关部室领导参加外，吸收职工

代表参加。

四是关心职工生活。根据经济效益情况，有计划地购置和兴建宿舍，逐步解决

职工住房困难。抽出部分富余人员，为职工开展理发、栽剪等服务项目。食堂增加小

卖部、增购炊事用具，开设一间餐厅，对食堂适当补贴。

    - 改进和加强思想政治工作（略）

    - 自觉接受党委的监督（略）

本人有决心和信心，和全体干部职工一起，竭尽全务，精诚团结，彻底扭转机械厂

近几年的困难局面，带领全厂同志为把我厂建设成一个现代化的大型集团化企业而努

力拼搏！

投标人：×××

××××年×月×日

[范例二]

××经济特区土地使用权投标书

××市土地招标小组：

- 经过实地踏勘，审阅市政府土地招标小组（以下简称招标小组）招标文件，我们愿意遵照《土地使用规则》的要求和招标文件的有关规定，并愿以×××万元人民币获得×××地块的使用权。

- 本投标书如被采纳，我们愿在接到正式中标通知书后，在××天内动土，并根据投标文件的规定按时按质完成全部工程和按要求合理使用土地。

- 我们在提交本投标书的同时，提交××××银行开具的资信证明/担保书，本标书如能中标，则该资信证明/担保书即为我们的履约保证书。

- 我们同意从投标之是起180天内保留此标，在此期限终止前的任何时间，我们受本投标书的约束并随时接受其内容。

- 在正式合同签订及执行以前，本投标边同由招标小组发出的其他招标文件，将作为政府和我们之间具有法律约束力的合同书。

- 投标书附件：

附件一：本单位注册证书（影印件）（略）

附件二：本单位现状情况简介（略）

附件三：本单位过去三年的年度经营报告与财务报告（略）

附件四：规划设计方案（略）

7、我们收到了招标小组发出的招标文件的修正、补充文件：

补充文件一（名称）：

签收人：                  签收日期：

补充文件二（名称）：

签收人：                  签收日期：

补充文件三（名称）：

签收人：                  签收日期：

补充文件四（名称）：

签收人：                  签收日期：

投标单位名称（盖章）：

地址及电话：

投标单位负责人姓名、职务：

联系人姓名、职务：

××××年×月×日

附：

现状情况介绍

（公司）

一、单位全称        （盖章）

地址：

注册登记号码：

注册时间：

单位负责人：

电话：

二、单位（公司）机构设置、人员、技术力量、资金、经营情况。

三、近几年承包（建）工程情况、（工程）名称、工程造价、开工竣工时间。

工程名称

投标单位                       （盖章）

企业所有制类别             等级

企业法人代表               （盖章）

编制日期        年    月    日

| 总建筑面积 |  |  | M2 |  | 总工期 |  | 日历天 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 计划开工日期 |  |  | 年 月 日 |  | 计划竣工日期 |  | 年 月 日 |  |
| 报价总金额 |  |  | （大写） |  |  |  |  |  |
| 主要材料总用量 |  |  |  | 其中议价材料差价 |  |  |  |  |
| 材料名称 | 数量 |  |  | 数量 |  | 价差 |  | 金额 |
| 钢材 | T |  |  | T |  | 元/T |  | 元 |
| 水泥 | T |  |  | T |  | 元/T |  | 元 |
| 木材 | M3 |  |  | M3 |  | M3 |  | 元 |
| 对招标文件的 确认和意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 所含内容及要 求招标单位的 配合条件 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 对报价需要 说明的问题 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标书附件 |  | 施工组织设计（工程形象进度表、现场平面布置图、主要施工方法和技术措施）； 本工程项目负责人、技术负责人姓名、职务、职称。 |  |  |  |  |  |  |

注：本表由投标单位填写。正本一份，副本两份。

[范例三]

单项目工程投标书（表格式）

| 单项目工程名称 |  |  |  | 建筑面积 | M2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 结构类型 |  | 地下 地上 |  | 檐 高 | M |  |
| 层 数 |  | 地下 地上 |  | 质量标准 |  |  |
| 单项目工程总价 （元） |  |  | 单方造价 （元/M2） | 直接费和其他直接费 （元） | 其中人工费 （元） | 其中设备费 （元） |
|  | 土建工程 |  |  |  |  |  |
|  | 给排水工程 |  |  |  |  |  |
|  | 采暖工程 |  |  |  |  |  |
|  | 通风工程 |  |  |  |  |  |
| 其 中 | 电气工程 |  |  |  |  |  |
|  | 电梯工程 |  |  |  |  |  |
|  | 煤气工程 |  |  |  |  |  |
|  | 包干费 |  |  |  |  |  |
|  | 技术措施费 |  |  |  |  |  |
| 其他说明 |  | 需分包项目及分包单位： |  |  |  |  |

注：本表由投标单位填写。正本一份，副本两份。

十一、投标法人代表授权委托书

投标法人代表授权委托书是投标人委托代理人代表本单位参加投标活动，并规定其权利范围的委托文书。

投标法人代表授权委托书的内容包括标题、正文、署名及日期。

1. 标题

一般标注“法人代表授权委托书”或“x x项目投标法人代表授权书”。

2. 正文

该部又分为以下几部分：

（1）委托当事人情况说明，包括委托单位、被委托人及地址。

（2）委托内容或委托权限。

3. 署名及日期

包括委托双方签名或盖章，以签订该委托书的年月日。

[范例]

投标法人代表授权委托书

编号：No.  x x x

委托单位：

法定代表人：

国籍：                           地址：

受委托人：

国籍：                           地址：

我是              ，现委托              为我的代理人，并以我的名义前往   x x 市参加              （项目名称）的投标及为此而签订经济合同。

所签署的一切有关文件我均予以承认，特此委托。

投资单位：（全称并加盖公章）

委托人：（法人代表签字或盖章）

年   月    日

十二、项目投标保证书

投标保证书是指投标人向招标人递送的证明自己有能力保证能够完成投标项目工作，并在不能完成工作情况下承担赔偿责任的承诺性文书。

投保保证书的书写格式如下：

1. 标题

写明“投标保证书”字样。

2. 正文

正文应该包括如下内容

（1）担保人、被担保人、受益人名称。

（2）提供担保的最高限额和使用的货币名称。

（3）担保的有效期限。

（4）担保的责任内容。这是保证书的核心，应明确委托人（投标者）责任，说明在什么情况下违约时，业主可以获得经济赔偿。

（5）保证书的有效条件。

3. 落款

由投标者、银行分别具名，并写明地址、日期。

[范例]

投标保证书

依照保证函的规定，我们双方，即：委托人            （投标人）和保证人（银行或金融机构）保证在业主（或招标人）的利益受到损害的情况下承担总金额为

（金额大写）的保证金。我们双方及我们的继承人或受让人对该金额的支付均应不折不扣地共同和独自履行义务，直至            。

本保函表明委托人已在截至xxxx年x 月x 日的期限内将其为承担xxxx工程而制定的投标书寄存。

如果委托人在招标文件规定的有效期限内未经业主同意而撤回投标书，或在收到授标通知（意向书）后30天内未曾签署合同，或者未能按招标文件规定提出履行保证金或银行保函，本保函的支付义务应即予执行。

为此作证。上述受约双方已于xxxx 年x 月x 日派出签字代表按照其主管部门的授权按时签字盖章，以使本函合法生效。

证人：                        委托人：

地址：                        营业地址：

保证人：

地址：

十三、评标报告

评标报告是指由招标单位邀请或聘请的专家学者组成的招标评议小组或会议对投标单位的投标书进行综合的可行性研究后，本着择优、经济的原则选取最适合的投标单位，由此而向招标单位呈送的选择分析报告。

评标报告属于保密文件，不可随意泄露，所以该文案在整个招投标过程中，对最后的招标结果起到绝对性的作用。

评标报告的格式有很多种，即有文字表述形式，也有表格式。一般而言，评标报告包括如下内容：

1. 招标单位；

2. 招标项目要求；

3. 招标过程时间标准；

4. 标底说明；

5. 投标企业状况；

6. 评价及中标理由分析；

7. 招标单位署名。

[范例]

x x 工程评标报告（密件）

填报日期               编号

| 招标单位 名 称 | 建设项目 名 称 |  | 招标单位申报 造价（元） |  |  |  |  |  | 招标方式 |  |  |  |  |  |  | 按工期定额需要工期天数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 招标申请 时 间 | 标底送审 时 间 |  | 招标会议 时 间 |  |  |  | 开标会议 时 间 |  |  |  |  |  | 决标会议 时 间 |  |  |  |  |  | 中标通知 时 间 |  |  |  |  |  | 办理手续 时 间 |  |  |  |
| 标 底 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程项目 |  | 建筑面积 （m2） |  | 价格 （元） |  | 层数 高度 （m） |  |  |  |  | 结构类型 |  |  | 工期 （天） |  |  | 三材用量 |  |  |  |  |  | 材料价差 处理方式 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 木材 | 钢材 |  | 水泥 |  |  | 政策调价 |  |  |  | 议价价差 |  |
| 中标单位 名 称 |  | 性质 等级 |  | 中标 价格 （元） |  | 中标 质量 |  | 中标 工期 |  |  |  | 三材 用量 |  |  |  |  | 效益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 木材 |  | 钢材 | 水泥 |  | 比标底 % |  |  | 比工期定额% |  |  |  |  |  | 比标底 工期% |  |  |
| 投标企业情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位名称 |  | 性质 等级 |  |  | 报价 （元） |  |  |  |  | 投标工期 （天） |  |  |  |  |  |  | 投标 质量 |  |  |  | 三材报量 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 木材总量 |  |  | 钢材总量 |  |  |  | 水泥总量 |

续表

| 评标情况 及 中标理由 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 招标单位（盖章） 法人代表（盖章） 上级主管部门（盖章） 招标办（盖章） |  |  |  |  |  |  |  |

十四、中标通知书

中标通知书是招标企业通知投标企业中标的文书。通过一系列的招投标活动，招标单位依照招标文件的要求，择优选定的投标单位称为中标单位。中标单位根据中标通知书与招标单位签订峡谷那么建设和执行合同，招标活动随即宣告终结。

中标通知书的结构比较简单，主要写明定标的结果。一般的格式和写法如下：

1. 标题

写明x x 事项的中标通知书。

2. 抬头

写明中标的单位。

3. 正文

主要写明x x 招标文件的招标工程，通过定标，确定x x 单位为中标单位、标价多少、工期多少、工期或购物数量，以及其他要求事项等。

4. 落款

写明签发单位、日期，并加盖公章。未尽事宜可以用附注形式说明。

为方便起见，有的人将中标通知书表格化，但总体的内容不会有太大的改变。

[范例]

x x 建筑安装工程中标通知书

x x x 建筑集团总公司：

[20 x x ] 第 x x 号招标文件的x x 汽车制造厂冲压房招标工程通过评定，确定你单位中标。中标总价为人民币x x x 万元。工程日期自x x x x 年x 月x 日至x x x x 年x 月x 日。工程质量必须达到国家施工验收规范的优良标准。请于x 月x 日到x x 汽车制造厂商签工程承包合同。望准时到达！

x x 市招标管理办公室

x x x x 年x 月x 日

十五、国际招标书

国际招标书是企业涉外文书的一种，也是项目招投标中比较特殊的一种。与一般招标书相比其范围更加广泛。

国际招标书的结构一般包括标题、正文、落款。

1. 标题

标题由招标单位全称和文种名称构成。标题之下要写明文件编号。

2. 正文

（1）前言。说明招标依据或招标目的、范围。

（2）招标项目。它包括项目名称、数量或规模。

（3）招标步骤。它包括招标文件的出售起止时间和地点、投标联系单位、地址、通讯号码等。

3. 落款

依次写明招标单位名称、地址、通讯号码、发文日期。

[范例]

中国x x 进出口公司国际招标部招标公告

招标号：CMC9001042

x x 河套灌溉区工程

（国际开发协会开展信贷协定    第1885—CHA号）

根据19x x 年4月30日刊登在联合国，《发展论坛商业版》第x x x 期上的总采购通告，特刊登此商品招标通告。中国x x x x 公司招标部利用国际开发协会信贷向合格厂商就下列商品进行招标：

一号标书：水泥（4000吨）

二号标书：轻型卡车（1.5吨10辆）

三号标书：通讯设备（一批）

所有愿意参加此项目投标者，请洽中国x x x x 公司国际招标部。招标文件将于19x x 年12月15号开始出售，出售时间为每日上午9点至11点；下午2点至4点（星期日、节假日除外）招标文件每册450元人民币或100美元，售款概不退还，若邮购，需附加30美元作为邮资。

上述招标文件的投标截止时间为19 x x 年2月25日上午9点（北京时间），超过该期限之投标文件恕不接受。

本标将于19 x x 年2月25日按下列时间在中国北京二里沟x x 大楼公开招标：

一号标书：水泥（4000吨）

上午10点

二号标书：轻型卡车（1.5吨10辆）

上午10点

三号标书：通讯设备（一批）

下午2点

招标单位：中国x x x 公司国际招标部

办公地址：中国北京x x 大街x x x 号x 四号楼105房间

电话：（010）x x x x x x x

邮政编码：x x x x x x

传真：（010）x x x x x x x

十六、国际投标书

国际投标书是指国内企业和项目人依照国际招标文书的标准及条件向招标单位或项目承建者投送的书面材料。它主要是向招标人表明愿意或同意招标单位的招标事项及条件。

国际投标书在结构上包括标题、主送单位名称、正文、落款、附件。

1. 标题

投标书标题有时也可简写成“投标书”或“标函”。

2. 主送单位

主送单位即招标单位。它包括招标单位名称、地点及称谓语（国际上称谓语一般习惯用“诸位先生”）。

3. 正文

（1）前言

又称投标缘起语。它包括愿意参加投标的表态、投标单位名称、授权人（代表签字人）姓名。

（2）总报价对招标书各项文件要求的说明。

4. 落款

依次写明投标单位名称、地址、通讯号码、授权人签名、发文日期。

5. 附件

即写明投标书所包括的各种文件名称、正副本及数量。

[范例]

x x 公司投标书

x x 铁路总公司

地址：x x x x

诸位先生：

研究了招标文件IMLRC-LCB9001号，对集通铁路项目所需要货物我们愿意投标，并授权下述签名人x x x 、x x 代表我们提交下列文件正本一份，副本四份：

一、投标报价表

二、货物清单。

三、技术差异修订表。

四、资格审查文件。

五、x x x x 银行开具的金额为x x 万美元的投标保函。

六、开标一览表。

签名人兹宣布同意下列各点：

1. 所附投标报价表所列拟供货物的投标总价为x x x 万美元。

2. 投标人将根据招标文件的规定履行合同的责任和义务。

3. 投标人已详细审查了全部招标文件的内容，包括修改条款和所有供参阅的资料及附件。投标人放弃要求对招标文件作进一步解释的权利。

4. 本投标书自开标之日起90天内有效。

5. 如果在开标之后的投标有效期内撤标，则投标保证金将被贵公司没收。

6. 我们理解你们并不限于接受最低价和你们可以接受任何标书。

投标单位名称：中国x x 市x x x 公司

地址：中国x x 市x x 区x x 街x 号

电话：x x x x x x x x

电报：x x x x

授权代表姓名：x x x

投标者姓名：x x x

第五章   项目实施合同样本

一、建设项目拆迁房屋合同样本

建设项目拆迁房屋合同

建设单位：                   （以下简称甲方）

拆迁户（单位）：         市（县）         区（镇）         街（路）        号

房主（代表人）：                    （以下简称乙方）

根据        建筑暗转工程的建设需要，经规划部门和拆迁房屋主管机关批准拆迁乙方现有住居。为了明确甲、乙双方的权利和义务，保证拆迁工作的顺利进行，甲、乙双方在平等互利的基础上充分协商，达成以下合同条款，以供双方遵守执行。

第一条   乙方在甲方用地范围内共有      结构的住房      幢     间，共     平方米（原住房面积的数量，私有房屋以产权证标明自住的数量为准；租住公房以承租数量为准；单位公用房屋按拆除房屋的建筑面积为准），全部交给甲方拆除（乙方自行拆除的，甲方应付给乙方拆除费）。甲方负责于     年     月     日以前为乙方安排住房（拆除单位的公用房屋，一般由甲方拨给相应的投资、材料，由其挖掘土地潜力自行迁建，或由甲方在城市规划管理部门批准的地区内进行迁建）      平方米（安置房屋原则上不超过原住房面积，乙方原住房过宽或有出租的房屋，在对其安置时应适当压缩，单对压缩面积应按房地产管理部门的规定作价补偿；乙方原住房严重拥挤不便的，应按其家庭人口情况给予适当照顾）。

第二条   乙方应于      年      月      日以前搬往甲方安置的住房或周转房（或乙方自找的周转房），甲方于乙方搬迁后一日内一次付给乙方搬迁费      元。

第三条   甲方对乙方在临时周转期间按下列情况给予补助：

1. 乙方自行找周转房，每人每月补助       元；

2. 由乙方所在工作单位解决乙方周转房致使其家庭人口分散居住的，每人每月补助

元；

3. 乙方用甲方的简易周转房的，周转期间免收房租，并按规定补助增加的公共交通月票费用。

第四条   甲方安置乙方的住房位于      ，共     套     间，      层      号，配有一等装备。

第五条   乙方家庭的全部成员（18岁以上者）     等     人一致签字同意     作为乙方代表人，授权他（她）在合同文本和其他文件上签字。甲方付给乙方的各项费用，一律由乙方代表人      领取。甲方对乙方家庭成员中发生与拆迁房屋有关的分家资产继承纠纷等，一律不负责任。

第六条   甲方如不按合同规定的日期向乙方交付各种费用，逾期一日，应按所欠款额的    %向乙方偿付违约金；如不按时按量向乙方单位拨给相应的投资材料和迁建用地，每逾期一日，应向乙方偿付     元的违约金；甲方如不按合同规定的地点和面积层次给乙方安置住房，应向乙方偿付     元的违约金。乙方可以向有管辖权的法院起诉，要求甲方按合同履行义务。

乙方如经甲方按合同规定只能制住房后仍拒不搬迁的，由甲方申请当地房地产管理部门对乙方限期搬出，如逾期仍不搬迁的，每逾期一日，应向甲方偿付违约金     元，甲方并可向有管辖权的人民法院起诉。乙方如遇阴雨天或其他不可抗力原因不能按时搬迁，时间顺延但必告知甲方情况。

第七条   其他

本合同自甲、乙双方签字之日起生效，合同生效后，合同双方均不得擅自修改或解除合同。合同中如有未尽事宜，须经双方共同协商，做出补充规定。补充规定与本合同具有同等效力。合同执行中如发生纠纷，经双方协商仍不能解决的，可提请当地房地产管理部门调解，调解不成的，可提请合同管理机构仲裁或有管辖权的人民法院进行裁决。

本合同正本一式二份，甲、乙双方各执一份；合同副本一式     份，交     市（县）房地产管理局、建设银行、建委、计委等单位各留存一份。

建设单位（甲方）：        （公章）              拆迁户（乙方）

地址：

代表人：               （盖章）

代表人：                         家庭18岁以上成员：          （盖章或签名）

电话：                           地址：

银行账户：

（乙方如系单位，则应有单位公章、地址、代表人、电话、银行账户。）

年    月    日

二、建设项目征用土地合同样本

建设项目征用土地合同

征用土地单位：                      （以下简称甲方）

被征土地单位：                      （以下简称乙方）

根据          （审批权利机关）批准的           建设项目的计划任务书和工程选点报告等文件，按照《国家建设征用土地条例》和省（或自治区直辖市）政府的有关规定，经甲方向征地所在地的土地管理机关申请和       市（省）人民政府审查批准，经甲、乙双方实地察看，反复协商，特签订本合同，以供双方共同遵守。

第一条   征用土地数量及方位

甲方征用土地共      平方米（以上根据实际情况填写）。该土地东至    西至    南至    北至    。

第二条   征用土地的各类补偿费和安置补助费

1. 根据     省（自治区、直辖市）政府关于征用土地的补偿规定，征用无收益的土地，不予补偿。（征用园地、鱼塘、藕塘、苇塘、宅基地、林地、牧场、草原等的补偿标准，按省、自治区、直辖市政府制定的办法执行，征用城市郊区的采地，还应按当地政府的有关规定，向国家缴纳新采地开发基金。）

2. 根据     省（自治区、直辖市）政府的规定，房屋的补偿办法另订拆迁合同。

3. 根据《国家建设征用土地条件》的规定，乙方需要安置城市人口数，共计     人；征用宅基地不付安置补助费。（征用园地、鱼塘、藕塘、林地、牧场、草原等土地的安置补助费，按省、市、自治区政府制定的标准计算。）

合同双方在本合同上签字，并实地勘验征用地界、定立永久性界桩后     日内，甲方向乙方一次（或商定于某段时期内几次）支付全部各类补偿费、安置补助费共计     元（其中，土地补偿费和安置补助费的总和不得超过被征土地年产值的20倍），副宽的通过建设银行转帐托付。

第三条   安置办法（略）

第四条   甲方的责任

1. 甲方已征用二年还不使用的土地（铁路沿线以及因安全防护等特殊需要，符合国家规定的留用土地，不得视为征而未用的土地），除经原批准征地的机关同意延期使用的土地外，当地县（或市）人民政府有权收回处理，甲、乙方均不得擅自侵占或处理。

2. 甲方如逾期不向乙方支付征地的各种补偿费和安置补助费，乙方可凭本合同正本申请建设银行从甲方银行账户内拨付，并可请求甲方按银行关于延期付款的规定偿付违约金。

第五条   乙方的责任

1. 自本合同订立之日起，乙方不得在征用土地内进行种植或砍伐、损坏其他附着物的活动，有违反者，乙方必须赔偿甲方的损失。

2. 乙方在本合同订立后需在征用土地上架设电线、兴修沟渠等，应经甲方同意，乙方应在不影响建设工程的前提下动工，否则按侵犯公有财产报请有关机关处理。

第六条   工程临时用地

甲方在工程施工过程中，需要建设材料堆场、运输通路和其他临时设施的，应当尽量在征地范围内安排。确实需要另行增加临时用地的，由甲方向原批准工程项目用地的主管机关提出临时用地数量和期限的申请，经批准后，同乙方签订临时用地协议，并按乙方前3年土地平均年产值逐年给予补偿。甲方在临时用地上不得修建永久性建筑物。甲方使用期满，应当恢复乙方土地的耕种条件，及时归还乙方，或按恢复土地耕种条件的工作量向乙方支付费用。

第七条   其他

本合同自甲、乙双方签字之日起生效，合同生效后，甲、乙双方均不得擅自修改或解除合同。若有未尽事宜，须经双方共同协商，做出补充规定。补充规定与本合同具有同等效力。合同执行中如发生纠纷，双方协商不能解决的，可报请合同管理机关仲裁，也可提请有管辖权的人民法院裁决。

本合同正本一式二份，甲、乙双方各执一份；合同副本一式     份，送     人民政府、计委、建委、建设银行、农委等部门，各留存     份。

征用土地单位（甲方）：（盖章）             被征土地单位（乙方）：（盖章）

地址：                                   地址：

代表人：               （盖章）          代表人：               （盖章）

联系人：                                 联系人：

电话：                                   电话：

银行账户：                               银行账户：

三、土地使用权出让合同样本

国有土地使用权出让合同

（土地出让合同）

第一条   本合同双方当事人

出让方：中华人民共和国      省（自治区、直辖市）      市（县）土地管理局（以下简称甲方）；法定地址            ；邮政编码            ；法定代表人：姓名      ；职务        。

受让方：         （以下简称乙方）；法定地址            ；邮政编码          ；法定代表人：姓名        ；职务         。

现根据《中华人民共和国城镇国有土地使用权出让和转让暂行条件》、《     省国有土地使用权出让和转让实施办法》和国家有关规定，合同双方本着平等、自愿、有偿的原则，订立本合同，以供双方共同遵守。

第二条   甲方依据本合同出让土地的使用权，土地所有权属中华人民共和国，地下资源、埋藏物和市政公用设施均不在土地使用权出让范围。

第三条   乙方根据本合同受让的土地使用权在使用年限内，依有关规定可以转让、出租、低押或用于其他经济活动。

乙方在受让土地使用权范围内所进行的开发、利用、经营土地的活动，应遵守中华人民共和国法律、法规及       省（自治区、直辖市）的有关规定，并不得损害社会公共利益，其合法权益受法律保护。

第四条   甲方出让给乙方的地块位于          ，面积为      平方米。其位置与四至范围如本合同附图所示。附图已经甲、乙双方签字确认。

第五条   本合同项下的土地使用权出让年限为     年，自颁发该地块的《中华人民共和国国有土地使用证》之日起算。

第六条   本合同项下的出让地块，按照批准的总体规划是建设      项目。

在出让期限内，如需改变本合同规定的土地用途，应当取得甲方和城市规划行政主管部门批准，依照有关规定重新签订土地使用权出让合同，调整土地使用权出让金，并办理土地使用权登记手续。

第七条   本合同附件《土地使用条件》是本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。乙方同意按《土地使用条件》使用土地。

第八条   乙方同意按合同规定向甲方支付土地使用权出让金、土地使用费以及乙方向第三方转让时的土地增值费（税）。

第九条   该地块的土地使用权出让金为每平方米      元人民币（美元或港元等），总额为    元人民币（美元或港元）。

第十条   本合同经双方签字后    日内，乙方须以现金支票或现金向甲方缴付土地使用权出让金总额的    %，共计    元人民币（美元或港元）作为履行合同的定金。

乙方应在签订本合同后60日内，支付完全部土地使用权出让金，逾期     日仍未全部支付的，甲方有权解除合同，并可请求乙方赔偿。

第十一条   乙方在向甲方支付全部土地使用出让金后    日内，依照规定办理土地使用权登记手续，领取《中华人民共和国国有土地使用证》，取得土地使用权。

第十二条   乙方同意从    年开始，按政府规定逐年缴纳土地使用费，缴纳时间为当年    月    日，土地使用费每年每平方米为     元人民币（美元或港元等）。

第十三条   乙方同意以美元（港元等）向甲方支付土地使用权出让金及其他费用。（注：根据具体情况定）

美元（港元等）与人民币的比价，以合同签订在当天中国国家外汇管理局公布的买入价和卖出价的中间值计算。

第十四条   除合同另有规定外，乙方应在本合同规定的付款日或付款日之前，将合同要求支付的费用汇入甲方的银行账号内。银行名称：     银行     分行，账户号       。

甲方银行账户进行变更，应在变更后     日内，以书面形式通知乙方。若甲方未及时通知此类变更而造成误期付款所引起的任何延迟收费，乙方均不承担违约责任。

第十五条   本合同规定的出让年限届满，甲方有权无偿收回出让地块的使用权，该地块上建筑物及其他附着物所有权也由甲方无偿取得。土地使用者应当交还土地使用证，并依照规定办理土地使用权注销登记手续。

乙方如需继续使用该地块，须在期满前     天内向甲方提交续期申请书，并在确定了新的土地合作权出让年限和出让金及其他条件后，与甲方签订续期合同，并重新办理土地使用权登记手续。

第十六条   任何一方对于因发生不可抗力且自身无过错造成延误或不能履行合同义务不负责任。但必须采取一切必要的补救措施以减少造成的损失。

遇有不可抗力的一方，应在    小时内将事件的情况及信件或电报（电传或传真）的书面形式通知另一方，并且事件发生后    日内，向另一方提交合同不能履行或部分不能履行以需要延期履行理由的报告。

第十七条   如果乙方不能按时支付任何应付款项，从滞纳之日起，每日按应缴纳费用的    %缴纳滞纳金。

第十八条   乙方在合同规定的期限内或连续两年不投资建设的，甲方有权无偿收回土地使用权。

第十九条   如果由于甲方的过失致使乙方延期占用土地使用权的，则本合同项下的土地使用权出让期限应相应推延。同时甲方应承担乙方由此而造成的一切经济损失。

第二十条   本合同订立、效力、解释、履行及争议的解决均受中华人民共和国法律的保护和管辖。

第二十一条   因执行本合同发生的争议，由争议双方协商解决，协商不成的，可提请仲裁机构仲裁或有管辖权的人民法院裁决。

第二十二条   本合同要求或允许的通知和通信，不论以何种方式传递，均自实际收到起生效。双方的地址应为：

甲方：                                   乙方：

法定名称                                 法定名称

法定地址                                 法定地址

邮政编码                                 邮政编码

电话号码                                 电话号码

电    传                                 电    传

传    真                                 传    真

电报挂号                                 电报挂号

任何一方均可变更以上通知和通信地址，在变更后    日内应将新的地址通知另一方。

第二十三条   本合同经双方法定代表人签字后生效。

第二十四条   本合采用中、    两种文字书写，两种文字具有同等法律效力。两种文字如有不符，以中文为准。合同的中文正本一式    份，双方各执    份。

第二十五条   本合同于    年    月    日在中国     省（自治区、直辖市）    市（县）签订。

第二十六条   本合同未尽事宜，可由双方约定后作为合同附件。

甲方：中华人民共和国     省

（自治区、直辖市）     市

（县）土地管理局（章）

法定代表人：        （签字）

乙方：         （章）

法定代表人：        （签字）

年     月     日

四、建筑施工物资租赁合同样本

建筑施工物资租赁合同

出租方：                           合同编号：

签订地点：

承租方：                           签订时间：      年   月   日

根据《经济合同法》及有关规定，按照平等互利的原则，为明确出租方与承租方的权利义务，经双方协商一致，签订本合同以供双方共同遵守。

第一条   租赁物资的品名、规格、数量、质量。详见合同附件（略）。

第二条   租赁期限

自    年    月    日至    年    月    日，共计    天。承租方因工程需要延长租期时，应在合同届满前    日内，重新签订合同。

第三条   租金

第四条   押金（保证金）

经双方协商，出租方收取承租方押金     元。承租方缴纳后办理提货手续。租赁期间不得以押金抵作租金；租赁欺满后，扣除应付租赁物资缺损赔偿金后，押金余额退还承租方。

第五条   租赁物资的维修保养

租赁期间，承租方对租用物资要妥善保管，并负担维修保养费用。租赁物资退还时，双方检查验收，如有损坏、缺少、保养不善等，要按双方协商议定的《租赁物资缺损赔偿及维修收费办法》，由承租方向出租方偿付赔偿金、维修及保养费。

第六条   出租方变更

一、在租赁期间，出租方如将租赁物资所有权转让给第三方，应正式通知承租方，租赁物资新的所有权即成为本合同的当然出租方。

二、在租赁期间，承租方不得将租赁物资转让、转租给第三方使用，也不得变卖或作抵押品。

第七条   违约责任

一、出租方违约责任

1. 未按时间提供租赁物资，应向承租方偿付违约期租金    %的违约金；

2. 未按质量提供租赁物资，应向承租方偿付违约期租金    %的违约金；

3. 未按数量提供租赁物资，致使承租方不能如期正常使用的，除按规定如数补齐外，还应偿付违约期租金    %的违约金；

4. 其他违约行为。

二、承租方违约责任

1. 不按时缴纳租金，应向出租方偿付违约期租金    %的违约金；

2. 逾期不还租赁物，应向出租方偿付违约期租金    %的违约金；

3. 如有转让、转租或将租赁物资变卖、抵押等行为，除出租方有权解除合同，限期如数收回租赁物资外，承租方还应向出租方偿付违约期租金    %的违约金；

4. 其他违约行为。

第八条   解决合同纠纷的方式：执行本合同发生争议，由当事人双方协商解决。协商不成，双方同意由       仲裁委员会仲裁（当事人双方不在本合同中约定仲裁机构，事后又没有达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉）。

第九条   其他约定事项

第十条   本合同一式     份，合同双方各执     份。本合同附件     份都是合同的组成部分，与合同具有同等效力。

出租方（章）：                           承租方（章）：

单位地址：                              单位地址：

法定代表人：                            法定代表人：

（或委托代理人）：                       （或委托代理人）：

电     话：                             电     话：

电     挂：                             电     挂：

邮政编码：                              邮政编码：

开 户 行：                              开 户 行：

账     号：                             账     号：

五、建设项目勘测合同样本

建设项目勘测合同

编号：勘字    号

订立合同建设单位（    ）与勘测单位（x x x x 建筑设计院），根据国家建委制定的《勘察设计合同试行条件》和x x 省的补充规定以及本勘测的具体情况，签订合同，以资双方遵守。

第一条   订立合同双方必须严格执行国家建委规定的《勘察设计合同试行条件》和省的补充规定以及本合同规定的条款。

第二条   工程名称

第三条   工程地点

第四条   工程范围

第五条   取费标准按中财委（x x）财经工基价字第x x x 号规定收费。签订合同时应预付勘测费总额的30%（一般设计一次按60%），其余部分在勘测成果提出时一次结清。

第六条   勘测成果于   年   月   日提出，但由于自然天气所造成的拖延工期可顺延。

第七条   建设单位应承担的事项和责任

1. 填写“拟建筑（构）物性质及工程地质勘测要求（本院设计由承担设计室填写）。”

2. 清理和整平场地，如因场地有沟以及堆积障碍物等而影响开工时，应付窝工费。开工时应指派一人在场，以便随时联系工作。

3. 负责解决土样包装、水样瓶的运送，早晚和夜间钻机停放现场时负责看管，并解决临时所需的垫板、冬季烘烤钻具的木样等。

4. 负责解决机具运输和工作人员往返现场的交通工具（或承担运输费用），如因交通工具而造成的窝工，应付窝工费。

5. 测量如要求按已有控制系统联测时，应负责提供资料和埋石用材用料等物资。

第八条   勘测单位应承担的事项和责任

1. 填写“预计勘测工作量及勘测用表”[附表二（略）]。

2. 遵循规范按时提出勘测成果，满足设计需要。

第九条   本合同自双方代表签订之日起生效，合同附件与合同有同等效用。

第十条   本合同正本二份，双方各执一份，副本    份，建设单位收执    份（其中送建设银行一份），勘测单位    份。

建设单位：               （盖章）

设计单位：               （盖章）

年   月   日

六、建设项目设计合同样本

建设项目设计合同

编号：设字第     号

订立合同建设单位（    ）与设计单位（x x x x 建筑设计院）根据国家建委制定的《勘察设计合同试行条例》和省的补充规定，以及本设计的具体情况，签订本合同，以资双方遵守。

第一条   订立合同双方必须严格执行国家建规定的《勘察设计合同试行条例》和省的补充规定以及本合同规定的条款。

第二条   工程名称

第三条   工程地点

第四条   工程范围，本设计共     平方米（详见设计项目表）。

第五条   工程投资

第六条   设计取费     元（详见设计项目表）

第七条   设计日期自   年   月   日至   年   月   日（详见设计项目表）

第八条   本合同附件与合同有同等效力。

第九条   本合同自双方代表签字之日起生效。

第十条   本合同正本二份，双方各执一份，副本   份，建设单位收执   份（其中送建设银行一份），设计单位   份。

建设单位：                      （盖章）

设计单位：                      （盖章）

年   月   日

附：

设计项目表

| 单项工程名称 | 面积 （m2） | 控制投资额（元） | 收费率 （%） | 设计取费（元） | 设计文件交付日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

七、建筑安装工程设计合同样本

建筑安装工程设计合同

工程名称：

委托单位：

设计编号：

合同编号：

年   月   日

订立合同双方：

建设单位：                      （以下简称发包方）

设计单位：                      （以下简称承包方）

双方根据国家制定的《建设工程勘察设计合同条例》的规定和       批准的计划任务书，以及本设计的具体情况，经过充分协商，特签订本合同以便共同遵守。

第一条   工程名称、规模、投资额、建设地点

发包方委托承包方担任       工程的设计项目，建筑安装，面积      平方米，批准总投资为      万元，建设地点在            。

第二条   发包方的义务

1. 发包方应在   年   月   日以前，向承包方提交业经上级批准的设计任务书、工程选址报告，以及原料（或经过批准的资源报告）、燃料、水、电、运输等方面的协议文件和能满足初步设计要求的勘察资料，需要经过科研取得的技术资料。发包方在   年   月

日施工图设计前，应提供经过批准的初步设计文件和能满足施工图设计要求的勘察资料、施工的条件，以及有关设备的技术资料，发包必须保证其质量，不得随意变更。

2. 即使办理各设计阶段的设计文件审批工作。

3. 在工程开工前，发包方应组织有关施工单位，由承包方进行设计技术交底；工程竣工后，发包方应通知承包方参加竣工验收。

4. 在设计人员进入施工现场进行工作时，发包方应提供必要的工作条件，并在生活上予以方便。在设计和施工过程中因技术上的特殊需要进行试验，所需一切费用以及为配合发包方到外地的差旅费均由发包方负责。

5. 发包方必须维护承包方的设计文件，不得擅自修改；未经承包方同意，发包方不得复制、重复使用或擅自扩大建设范围。发包方有义务保护承包方的设计版权，不得转让给第三方重复使用。

第三条   承包方的义务

1. 承包方必须在   年   月   日以前，向发包方交付初步设计文件；在   年   月

日以前，向发包方交付技术设计文件；在   年   月   日以前，向发包方交付施工图设计文件。其中，初步设计文件一式    份，技术实际文件一式    份，施工图设计文件一式    份，发包方另须增添文件份数和需要模型，另行收费。    年    月    日以前，承包方须向发包方提交完毕所有设计文件（包括概预算文件、材料设备清单）。

大型建筑安装工程，双方可视具体情况分阶段进行设计，在具备设计条件时，双方签订阶段设计合同，具体规定发包方应提交各阶段设计资料的名称和日期，承包方交付设计文件的日期，作为本合同的附件。

2. 承包方必须根据批准的设计任务书或上一阶段设计的批准文件，以及有关设计技术经济协议文件，设计标准、技术规范、规程、定额等提出勘察技术要求和进行设计，提交符合质量的设计文件。

3. 初步设计经上级主管部门审查后，在原定任务书范围内的必要修改，承包方应负责承担。

4. 设计单位对所承担设计任务的建设项目应配合施工，进行施工前的技术交底，解决施工中的有关设计问题，负责设计变更和修改预算，参加隐蔽工程验收和竣工工程验收。

第四条   设计的修改和停止

1. 发包方因故需要修改工程的设计，经承包方同意后，除设计文件交付时间另定外，发包方应按承包方实际返工修改工日，每日按    元增付设计费，或按设计阶段中返工的工作量百分比计算。

2. 原定任务书如有重大变更而重作或修改设计时，须具有设计审批机关或设计任务收批机关的意见书，经双方协商，另订合同，已经进行了设计的费用支付，按前条件办法计算。

3. 发包方因故要求中途停止设计时，应及时用书面通知承包方，已付设计费不退，并按该阶段的实际耗工日，增付和结清设计费，同时结束合同关系。

第五条   设计费的数额及交付办法

本设计合同生效后   天内，发包方应向承包方交付相当于设计费20%的定金，设计合同履行后，定金抵作设计费；承包方向发包方提交初步设计方案后   天后，发包方应向承包方支付   %的设计费；承包方向发包方提交施工图文件后   天内，发包方应承包方结清全部设计费（设计周期较长的大型工程项目，施工图阶段的实际费，可按单项工程设计完成后分别拨付）。

第六条   奖励与违约责任

1. 在合理的工程投资控制数内，由于承包方采用先技术或合理建议而节省了工程投资，可以从节约投资额中提取   %奖励承包方。

2. 由于发包方不能按期准确提供有关设计资料，致使承包方无法进行设计或造成设计返工，承包方除可将设计文件交付日期顺延外，还应由发包方按承包方实际损失工日，以每日   元计算增付设计费。

3. 发包方不按照合同规定的时间向承包方支付定金和设计费。应根据银行关于延期付款的规定，向承包方偿付违约金。

4. 由于承包方的原因，延误设计文件的交付时间，每延误     天，承包方应向发包方偿付相当于设计费    %的违约金（发包方可以从设计费中扣除）。

5. 因承包方设计质量低劣的返工，应由承包方继续完善设计任务，并视造成的损失浪费大小减收或免收设计费。对于因承包方设计错误而造成工程重大质量事故者，承包方除免收受损失部分的设计费外，还应付与直接受损失部分设计费相等的赔偿金。

本合同自   年   月   日双方签字后生效，全部设计任务完成后失效。本合同如有未尽事宜，需经双方共同协商，做出补充规定。补充规定与本合同具有同等效力。但不得与本合同内容抵触。在合同执行中如发生纠纷，双方因即使协商解决。协商不成时，刷功能放属于同一部门的，由上级主管部门调解；调解不成或不属同一部门的，可向国家规定的合同管理机关申请仲裁，也可以直接向人民法院起诉。

本合同正本一式两份，双方各执一份；本合同副本一式   份，送计委、建委、建行……等单位各留存一份。

建设单位（发包方）：                     （盖章）

代表人：（盖章）                     联系人：

通信处：                            电话或电报：

开户银行：                          账号：

设计单位（承包方）：                     （盖章）

代表人：（盖章）                     联系人：

通信处：                            电话或电报：

开户银行：                          账号：

年   月   日

八、建筑安装工程内部分包合同样本

建筑安装工程内部分包合同

总包单位：                                                     （简称甲方）

分包单位了：                                                   （简称乙方）

为了加强协作配合，共同完成国家建设任务，甲方将部分工程项目委托给乙方承包施工，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，除按公司制订的“土建与水电施工配合暂行规定”执行外，经双方协商，签订本合同，共同履行。

第一条   工程名称：（略）

第二条   工程地点：（略）

第三条   承包方式：（略）

第四条   工程项目、造价及工期：（略）

第五条   甲、乙双方责任

一、甲方责任

1. 对承包方要向发包方单位全面责任，履行承包合同。

2. 组织编制施工组织设计，全面负责工程进度、工程质量、安全生产管理和监督工作。

3. 统一工程部领取施工图纸和技术资料，并提供给乙方。经甲方同意，乙方可直接从工程部领取图纸资料，组织设计技术交底，办理各种变更洽商，或者委托乙方直接向发包方单位办理变更洽商。

4. 统筹安排现场平面布置，为乙方提供生产、生活场地和临时设施、水源和脚手架，其管理费用在竣工结算时由公司预算部门裁决，在造价中扣除。

5. 参加乙方工程质量和竣工验收，编制总包竣工资料。

6. 统一组织乙方分包工程的预算编审、拨款及结算。

二、乙方责任

1. 保证分包工程项目质量和工期要求。

2. 按施工组织设计要求编制分包工程项目的施工方案，参加甲方综合平衡。

3. 编制分包工程项目的施工进度计划、材料、设备计划，编制工程预结算书。

4. 乙方提供分包工程项目的有关技术、质量统计、经济协商等有关资料，负责分包工程保修一年。

5. 服从甲方施工现场的安全、保卫、场容等规章制度的管理。

第六条   项目物资供应

1. 分包项目所有的设备、材料由发包单位供应，乙方直接与发包单位办理交接手续，凭结算单与甲方和发包单位结算，超预算部分，由乙方找发包单位办理增账手续。

2. 乙方分包工程项目需用公司内部供应材料，由乙方编制计划，直接送公司物资设备部，由物资设备部直接供应给乙方材料。

3. 非标准件由乙方自行解决，其费用按预算价格计算。超预算的，由乙方直接找发包单位办理增账洽商。

第七条   上报工作量与结算

1. 施工图预算由公司预算部门编制，分包单位由甲方以栋号或以单位工程一次性签字后报量，否则不得报量。在预算没有出来时，乙方可在估算范围内报量，一定要留有余量，不能突破总量。

2. 设计变更的增减账凡属发包单位的，由甲方直接向发包单位办理洽商，但变更洽商必须及时送甲方主管技术员和预算员各一份，以免土建和水电矛盾。属甲方给乙方办理洽商的由甲乙双方自行解决。

3. 结算由甲方汇总乙方的增减账和调价，双方共同和发包单位结算。

4. 甲方和乙方的报量数，以最后结算为准，平时报量到结算时采取多退少补办法，乙方结算应由甲方签字认可报工程部，否则不能报量。

第八条   工尺功能质量和交工验收

1. 本工程项目质量要求达到         质量标准。

2. 质量验收标准均以施工图纸、设计说明及国家现行施工技术规范为依据。

3. 隐蔽工程验收和压力实验，由乙方直接找发包单位和有关人员办理签字手续。

第九条   奖励与罚款

1. 施工工期：按栋号承包合同工期为准，凡属年度竣工栋号的，甲方应在二月十九日前，排出总施工进度计划，应交乙方安排施工，竣工标准为水通、灯亮、地净、窗明配套，每提前一天或推迟工期一天，按承包费用总额的万分之二奖罚，在施工过程中各工序间的穿插作业时间，由现场调度会议定。在制定计划时，必须贯彻分包服从总包、总包关心分包的原则，计划一经形成，各方都要遵循计划安排施工，否则负拖延工期责任。

2. 质量：乙方创一个分项优良工程，按土建与水电产值比例的100%分享甲方的质量竣工奖；乙方创两个分项优良工程，按土建与水电值比例的150%分享甲方的质量竣工奖；乙方只保两个分项合格工程，甲方按实际的质量竣工奖（罚）金额x水电产值比例处罚乙方。

3. 乙方必须服从甲方施工现场的各项管理制度，否则甲方有权按公司有关规定对乙方进行罚款，如有纠纷，由公司裁决。

4. 分包工程的其他考核与奖罚按公司有关规定执行。

第十条   其他

1. 合同在执行中所发生的问题和矛盾，由双方按规定协商解决，如双方解决不了，报公司主管部门仲裁。

2. 本合同正本二份，甲乙双方各执一份；副本    份，甲方执    份（包括报送公司预算、工程、财务、材料、经营各一份）。

补充条款：                         分包单位：

负责人：                           负责人：

工程代表人：                       工程代表人：

内部银行账号：                     内部银行账号：

年   月   日

九、建设工程项目施工合同样本

建设工程施工合同

发包方（甲方）：

承包方（乙方）：

依照《中华人民共和国经济合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》和国家工商行政管理局、建设部管理局、建设部颁发的《建设工程施工合同示范文本》（CF91-0201），就本项工程建设的有关事项，双方当事人在平等协商的情况下达成如下协议：

第一条   工程概况

1. 工程名称：

工程地点：

工程内容：见“工程项目一览表”（附后）。

承包范围：

承包方式：

2. 工程性质（指基建、技改、合资等）：

批准文号（有权机关批准工程立项的文号）：

3. 定额工期总天数：     天

4. 开工日期（双方约定的符合开工报告规定的具体日期，以单位工程为准；群体工程以第一个开工的工程为准）：本合同工程定于   年   月   日开工。

竣工日期（以单位工程为准；群体工程以最后竣工的工期为准）：本合同工程定于   年

月   日竣工。

5. 质量等级：

6. 合同价款：本合同工程承包造价为   元。

金额（大写）：

第二条   合同文件及解释顺序

合同另有约定除外，合同文件的组成和解释顺序如下：

1. 协议条款；

2. 合同条款；

3. 洽商、变更等明确双方权利义务的纪要、协议；

4. 招标承包工程的中标通知书、投标和招标文件；

5. 施工图纸和本市现行确定及调整工程造价的有关规定；

6. 按可填单价的工程量清单承包的建设工程，由甲方提供的工程量清单；

7. 标准、规范和其他有关技术资料、技术要求；

8. 国家和本市关于施工合同管理的规定。

当合同文件含糊不清或不相一致时，在不影响工程进度的基础上，由双方协商解决；双方意见仍不能一致的，按第30条约定的办法解决。

第三条   合同文件使用的语言文字、标准和适用法律

1. 合同语言：本合同文件仅使用汉语。

2. 适用法律法规：国家有关法律、法规和本市有关法规、规章及规范性文件均对本合同有约束力。

3. 适用标准、规范：按国家和本市现行质量评定标准和施工技术验收规范执行。

第四条   图纸

1. 甲方提供图纸日期：    年   月   日

2. 甲方提供图纸套数：

3. 甲方对图纸的特殊保密要求和费用承担：

4. 工程竣工图：按照国家和本市有关规定，双方另行签订绘制工程竣工图的协议。

第五条   甲方驻工地代表

1. 甲方驻工地代表姓名（任命书、委派书作为合同附件）：

2. 社会总监工程师姓名（如甲方委托监理公司监理时，总监理工程师的职责应在监理合同中明确，并将副本一份交乙方）：

第六条   乙方驻工地代表（项目经理）

乙方驻工地代表姓名（任命书作为合同附件）：

第七条   甲方工作

甲方按本协议约定的时间和要求，一次或分阶段完成以下工作：

1. 施工现场是否达到具备施工条件和完成的时间：

2. 将施工所需水、电、电讯线路接至施工现场的时间、地点和供应要求：

并保证施工期间的需要。

3. 施工现场与公共道路的通道开通时间和起止地点：                     满足施工运输的需要，保证施工期间的畅通。

4. 工程地质和地下管网线路资料的提供时间：

5. 办理证件、批件的名称和完成时间：

6. 水准点与坐标控制点位置提供和交验要求：

7. 会审图和设计交底的时间：

8. 协调、处理施工现场周围建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木和地下管线的保护要求及应支付的费用：

甲方不按合同约定完成上述工作时，应按本协议条款第32条执行。

第八条   乙方工作

乙方按本协议约定的时间和要求完成以下工作：

1. 提供计划、报表的名称及完成时间：

2. 对施工安全、保卫工作的要求。按工程需要提供和维修非夜间施工使用的照明、看守、围栏和警卫等。如乙方未履行上述义务造成工程、财产和人身伤害，由乙方承担责任及所发生的费用。

3. 向甲方提供的办公和生活设施及费用承担：

4. 对施工现场交通和噪音等管理的要求。必须遵守本市有关部门对施工现场交通和施工噪音等管理的规定，经甲方同意后办理有关手续，甲方承担由此发生的费用，因乙方责任造成的罚款除外。

5. 已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：

6. 施工现场周围建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木和地下管线的保护要求及费用承担：

7. 施工现场整洁卫生的要求。保证施工现场的清洁符合有关规定，承担因违反有关规定造成的损失和罚款。

乙方不按合同约定完成上述工作，造成工期延误时，应承担由此造成的经济损失，工期不予顺延。

第九条   进度计划

1. 乙方提供施工组织设计（或施工方案）和进度计划时间：

2. 甲方代表（或总监理工程师“下同”）确认的时间：

第十条   延期开工处理

乙方不能按时开工时，应在协议条款约定的开工日期5天之前，向甲方代表提出延期开工的理由和要求。甲方代表在3天内答复乙方。甲方代表同意延期要求或3天内不予答复，可视为已同意乙方要求，工期相应顺延。甲方代表不同意延期要求或乙方未在规定时间内提出延期开工要求时，竣工日期不予顺延。

甲方征得乙方同意以书面形式通知乙方后可推迟开工日期，承担乙方因此造成的经济支出，相应顺延工期。

第十一条   暂停施工处理

甲方代表在确有必要时，可以书面形式要求乙方暂停施工，并在提出要求后48小时内提出书面处理意见。乙方按甲方要求停止施工，妥善保护已完工程，实施甲方代表处理意见后向其提出书面复工要求，甲方代表批准后继续施工。甲方代表未能在规定时间内提出处理意见或收到乙方复工要求后48小时内未予答复的，乙方可自行复工。停工责任在甲方时，由甲方承担经济支出，相应顺延工期；停工责任在乙方时，又乙方承担发生的费用。因甲方代表不及时做出答复，施工无法进行，乙方可认为甲方已部份或全部解除合同，由甲方承担违约责任。

第十二条   工期延误处理

1. 对以下造成竣工日期推迟的延误，经甲方代表确认，工期相应顺延。

（1）工程量变化和设计变更；

（2）一周内，非乙方原因停水、停电（地区停电除外）、停气造成停工累计超过8小时；

（3）不可抗力；

（4）甲方代表同意工期相应顺延的其他情况。

乙方在以上情况发生后5天内，就延误的内容和因此发生的经济支出向甲方代表提出报告。甲方代表在收到报告后5天内予以确认答复，逾期不予答复的，乙方即可视为延期要求已被确认。

2. 非上述原因，工程不能按合同工期竣工，乙方每延期竣工一天，应交付的违约金额和计算方法：

3. 因乙方原因延误工期，工程不能按合同工期竣工时，甲方可认为乙方部分或全部解除合同，由乙方承担违约责任，并按本协议条款第39条工程停建或缓建规定执行。

第十三条   工期提前及奖励

工期如需提前，双方约定如下：

1. 按本协议第一条第四款约定的开、竣工日期计算的合同工期总天数为    天，比本协议第一条第三款定额工期提前    天，提前    %。

2. 乙方采取的赶工措施及因此增加的经济支出：

3. 甲方应提供的条件：

4. 乙方每提前竣工一天，甲方应支出乙方的奖励金额和计算方法：

第十四条   质量检查和返工

检查和返工。乙方应认真按照标准、规范和设计的要求以及甲方代表依据合同发出的指令施工，随时接受甲方代表及其委派人员的检查检验，为检查检验提供便利条件，并按甲方代表及委派人员的要求返工、修改，承担由自身原因导致返工、修改的费用。

因甲方不正确纠正或其他非乙方原因引起的经济支出，由甲方承担。

以上检查检验合格后，发现由乙方原因引起的质量问题，乙方仍须承担责任和发生的费用，赔偿甲方的有关损失，工期相应顺延。

以上检查检验不应影响施工正常进行，如影响施工正常进行，检查检验不合格，影响正常施工的费用由乙方承担。除此之外，影响正常施工的经济支出由甲方承担，相应顺延工期。

第十五条   工程质量及责任

1. 约定的工程质量等级（优良、合格）        。实行按质论价和奖罚对等，由此增减费的用支付：

2. 违约责任：

达不到约定条件的部分，甲方代表一经发现，可要求乙方返工，乙方应按甲方代表要求的时间返工，直到符合约定条件。

因乙方原因达不到约定条件时，由乙方承担返工费用，工期不予顺延。返工后仍不能达到约定条件时，乙方承担违约责任。

因甲方原因达不到约定条件时，由甲方承担返工的经济支出，工期相应顺延。

3. 双方对工程质量有争议时，按第30条约定的办法解决。

第十六条   隐蔽工程和中间验收

1. 工程具备覆盖、掩盖条件或达到协议条款约定的中间验收部位，乙方自检后在隐蔽和中间验收48小时前通知甲方代表参加。通知包括乙方自检记录、隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。乙方准备验收记录。验收合格，甲方代表在验收记录上签字后，方可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，乙方在限定时间内修改后重新验收。

工程质量符合规范要求，或验收24小时后，甲方代表不在验收记录上签字，可视为甲方代表已经批准，乙方可进行隐蔽或继续施工。

2. 双方约定的中间验收部位为：

第十七条   试车（应按承包范围确定）及双方责任分属

1. 设备安装工程具备单机无负荷试车条件，乙方组织试车，并在试车48小时前通知甲方代表，通知包括试车内容、时间、地点。乙方准备试车记录。甲方为试车提供必要条件。试车通过，甲方代表在试车记录上签字。

2. 设备安装工程具备联动无负荷试车条件（如乙方承包时），甲方组织试车，并在试车48小时前通知乙方，通知包括试车内容、时间、地点和乙方应做准备工作的要求。乙方按要求做好准备工作和试车记录。试车通过，双方在试车记录上签字。

3. 双方责任：

由于设计原因（包括设备的选型）试车达不到验收要求时，甲方负责修改设计，乙方按修改后的设计重新安装。甲方承担修改设计、拆除及重新购置安装的经济支出，工期相应顺延。

由于设备制造原因试车达不到验收要求，设备由甲方采购时，应按本协议条款第23条执行；设备由乙方采购时，应按本协议条款第24条执行。

由于乙方施工原因试车达不到验收要求，甲方代表在试车后24小时内提出修改意见。乙方修改后重新试车，承担修改和重新试车的费用，工期不予顺延。

试车费用除已包括在合同价款之内或协议条款另有约定的，均由甲方承担。

甲方代表未在规定时间提出修理意见，或试车合格不在试车记录上签字的，试车结束24小时后，记录自行生效，乙方可继续施工或办理竣工手续。

第十八条   验收和重新检验

甲方代表不能按时参加验收或试车，须在开始验收或试车24小时之前向乙方提出延期要求，延期不能超过两天。甲方代表未能按以上时间提出延期要求，不参加验收或试车。乙方可自行组织验收或试车，甲方应承认验收或试车记录。

无论甲方代表是否参加验收，当其提出对已经隐蔽工程的前一道工序重新检验的要求时，乙方应按要求进行剥露，并在检验后重新进行覆盖或修复。检验合格，甲方承担由此发生的经济支出，赔偿乙方损失，并相应顺延工期。检验不合格，乙方承担发生的费用，工期也予顺延。

第十九条   合同价款的调整办法

发生下列情况之一时，工程承包造价可做调整：

第二十条   工程款预付

预付工程款的时间和比例及开始低扣工程款的时间和比例，按国家和本市有关主管部门现行规定执行。

1. 在合同签订后，甲方预付工程款的时间、比例及甲方按建筑（安装）工程工作量开始低扣工程款的时间、比例双方约定如下：

2. 甲方不按时预付工程款，乙方在约定预付时间10天后向甲方发出要求预付的通知，甲方收到通知后仍不能按要求预付，甲方从应付之日起向乙方支付应付款的利息并承担违约责任。

第二十一条   工程量的核实办法

1. 乙方按工程进度提交已完工程量报告的时间和要求：

2. 甲方核实已完工程量报告的时间和要求：

第二十二条   工程款或进度款支付

1. 工程款（进度款）支付的时间和方式：

2. 凡属本协议条款第19条规定的合同价款调整内容，导致合同价款增减时，其工程款（进度款）同期调整后支付。

3. 甲方违约责任：

甲方不按时支付工程款（进度款），乙方在约定支付时间10天后向甲方发出要求付款的通知，甲方收到乙方通知后仍不能按要求付款的，经乙方同意并签订协议后，甲方可延期支付工程款（进度款）。协议须明确约定付款日期和从甲方计量签字后第11天计算应付工程款（进度款）的利息。

甲方收到乙方通知后无支付能力，导致施工无法进行时，乙方可认为甲方已部分或全部解除合同，由甲方承担违约责任，并按本协议条款第39条工程停建或缓建规定执行。

第二十三条   甲方供应材料设备

1. 按双方约定（招标发包工程按招标文件确定）的甲方供应材料设备一览表（附后）。

甲方按供应材料设备一览表，向乙方提供材料设备及其产品合格证明。甲方代表在所供材料设备验收24小时前将同志送达乙方，乙方派人与甲方一起验收。

2. 违约责任：

甲方供应材料设备，乙方派人参加验收后妥善保管，甲方支付相应保管费用。发生损坏、丢失时，由乙方负责赔偿。

甲方不按规定通知乙方验收，乙方不负责材料设备的保管，损坏或丢失由甲方负责。

甲方供应的材料设备发生与一览表不符的情况时，双方约定如下：

（1）材料设备单价与一览表不符：

（2）材料设备的种类、规格、质量等级与一览表不符：

（3）供应材料与一览表规格型号不符：

（4）到货地点与一览表不符：

（5）供应数量与一览表不符：

（6）供应时间早于一览表约定的日期：

因以上原因或迟于一览表约定供应时间时，由甲方承担相应的经济支出。发生延误，相应顺延工期，甲方赔偿由此造成的乙方损失。

经乙方检验通过之后发现有与一览表的规格、质量等级不符的（设备经试车后）情况时，甲方仍应承担重新采购及拆除和重建的经济支出，并相应顺延工期。

第二十四条   乙方采购材料设备

1. 乙方按照设计规范要求采购工程需要的材料设备，并提供产品合格证明。在材料设备到货24小时前通知甲方代表验收。

2. 违约责任：

对乙方采购材料设备与设计规范要求不符的产品，甲方代表拒绝验收，由乙方按甲方代表要求的时间运出施工现场，重新采购符合要求的产品，承担由此发生的费用，工期不予顺延。

甲方不能按时到场验收，验收后发现材料设备（设备试车后）不符合规范和设计要求时，仍由乙方修复或拆除及重新采购，并承担发生的费用，赔偿甲方的损失。由此延误的工期相应顺延。

3. 乙方需使用代用材料时，须经甲方代表批准方可使用，由此增减的费用由双方议定。

第二十五条   设计变更

施工中甲方对原设计进行变更，经批准后，应在变更前15天（重大设计变更前20天）向乙方发出书面变更通知，乙方按通知进行变更，否则，乙方有权拒绝变更。因变更导致的经济支出和乙方的损失，由甲方承担，延误的工期相应顺延。

施工中乙方对原设计提出的变更要求，经甲方和有关单位批准后方可实施。乙方未经批准不得擅自变更设计，否则，因变更导致的经济损失，由乙方承担，工期不予顺延。

第二十六条   确定变更价款

根据工程承包方式及本协议条款第25条发生的设计变更，按第22条中确定的工程款（进度款）支付方式支付工程变更价款：

1. 乙方收到变更通知5天内（重大变更10天内）提出变更价款报告的完整资料。

2. 甲方自收到变更价款报告之日5天内（重大变更10天内）予以签认，无正当理由不签认时自变更价款报告送达之日起10天后自行生效，由此延误的工期相应顺延。

3. 双方对变更价款不能达成一致意见时，按第30条约定的办法解决。

第二十七条   竣工验收

工程具备竣工验收条件，乙方按国家和本市工程竣工有关规定，向甲方提供完整的竣工资料和竣工验收报告。按本协议条款第4条规定向甲方提交竣工图。甲方代表收到竣工验收报告后，在协议条款规定时间内组织有关部门验收（群体工程以单位工程为准），并在验收后5天内给予批准或提出修改意见。乙方要求修改，并承担由自身原因造成修改的费用。

甲方代表在收到乙方送交的竣工验收报告后10天内无正当理由不组织验收，或验收后5天内不予批准且不能提出修改意见时，可视为竣工验收报告已被批准。

竣工日期为乙方送交竣工验收报告的日期，需修改后才能达到竣工要求的，竣工日期为乙方修改后提请甲方验收的日期。

甲方不能按约定日期组织验收时，应从约定期限最后一天的次日起承担工程保管责任及应付的费用。

因特殊原因，部分单位工程和部位须甩项竣工时，双方订立甩项竣工协议，明确各方责任。

甲乙双方办理工程竣工验收手续后，甲方于5日内按有关规定向质量监督机构申报竣工工程质量核定，取得《建设工程质量合格证书》。经核定，工程质量不合格时，应予返修，重新进行核定，竣工日期相应顺延。

第二十八条   竣工结算办法

甲乙双方办理工程竣工验收手续后，应按照施工合同签订的承包方式和约定的工程价款变更方式，由双方进行工程结算（群体工程以单位工程为准）。

1. 乙方在竣工工程验收后15天内向甲方递交竣工结算报告及完整的结算资料。

2. 甲方自签收竣工结算报告资料之日起15天内提出审核意见并予以签认，取得《建设工程质量合格证书》后拨付工程尾款。

3. 乙方收到工程结算尾款后15天内将竣工工程交付甲方。

4. 由于甲方不能支付工程尾款，乙方可留置部分或全部工程，予以妥善保护，由甲方承担保护费用。该工程视同进入工程保修期。

甲方无正当理由收到竣工结算报告后30天内不办理结算，从第31天起按施工企业向银行计划处贷款的利率支付拖欠工程款额的利息，并承担违约责任。

5. 由于乙方原因不能按时向甲方递交竣工结算报告及完整的结算资料，造成工程款不能及时结算时，乙方应承担违约责任；在取得《建设工程质量合格证书》后15天内将竣工工程交付甲方使用，并承担工程保修责任。

第二十九条   保修

乙方应按国家和本市有关规定进行保修。保修工作的实施中，乙方在收到工程竣工结算尾款后，将工程交付甲方，同时，与甲方签订工程保修合同（群体工程以单位工程为准），并向甲方交付保修抵押金（或在结算工程尾款时低扣）。

第三十条   争议

甲乙双方发生争议时，可以通过协商或者申请施工合同管理机构会同有关部门调解。不愿进行协商或调解不成的，可以采取下列二种方式解决：

第一种争议解决方式：向        仲裁委员会申请仲裁；

第二种争议解决方式：向        人民法院起诉。

双方约定按第     种争议解决方式解决。

第三十一条   违约

甲方代表不能及时给出必要指令、确认、批准，不按合同约定履行自己的各项义务、支付款项及发生其他使合同无法履行的行为时，应承担违约责任（包括支付因其违约导致乙方增加的经济支出和从应支付之日起计算的应支付款项的利息等），并相应顺延工期；按协议条款规定支付违约金和赔偿因其违约给乙方造成的窝工的等损失。

乙方不能按合同工期竣工，施工质量达不到设计和规范的要求，或发生其他使合同无法履行的行为时，甲方代表可通知乙方，按协议条款规定支付违约金，赔偿因其违约给甲方造成的损失。

除非双方协议将合同终止，或因一方违约使合同无法履行外，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。

因一方违约使合同不能履行，另一方欲中止或解除全部合同时，应提前10天通知违约方，方可中止或解除合同，由违约方承担违约责任。

第三十二条   索赔

甲方未能按合同约定履行自己的各项义务、支付各种费用、顺延工期、赔偿损失时，乙方可以书面形式按以下规定向甲方索赔。

1. 有正当索赔理由，且有索赔事件发生时的有关证据；

2. 索赔事件发生后20天内，向甲方发出要求索赔的通知；

3. 甲方在接到索赔通知后10天内给予批准，或要求乙方进一步补充索赔理由和证据，甲方在10天内未予答复，应视为该项索赔已经批准。

第三十三条   安全施工

乙方按有关规定，采取严格的安全防护措施，承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。非乙方责任造成的伤亡事故，由责任方承担责任和有关费用。

发生重大伤亡事故时，乙方应按有关规定立即上报有关部门并通知甲方代表。同时按政府有关部门要求处理。甲方必须为抢救提供必要条件。发生的费用由事故责任方承担。

乙方在动力设备、高电压线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工前，应想甲方代表提出安全保护措施，经甲方代表批准后实施。由甲方承担防护措施的费用。

在有毒有害的环境中施工时，甲方应按有关规定提供相应的防护措施，并承担有关的经济支出。

第三十四条   专利技术、特殊工艺、合理化建议：

第三十五条   地下障碍和文物问题

乙方在施工中发现文物、古墓、古建筑基础和结构、化石、钱币等有考古、地质研究等价值的物品或其他影响施工的地下障碍物时，应在4小时内通知甲方代表。双方报告有关管理部门并采取有效保护措施。按有关管理部门具体规定处置。甲方承担由此发生的费用，延误的工期相应顺延。

第三十六条   工程分包问题

乙方可按投标书约定分包部分工程。

乙方与分包单位签订分包合同后，将副本送甲方代表处。分包合同与本合同发生抵触时，以本合同为准。

分包合同不能解除乙方任何义务与责任。乙方应在分包场地派驻相应的监督管理人员，并保证合同的履行。分包单位的任何违约或疏忽，均视为乙方的违约或疏忽。

工程分包价款除双方另有约定外，应由乙方与分包单位结算。

第三十七条   不可抗力问题

不可抗力应以国家和本市有关主管部门正式发布为准。

不可抗力发生后，乙方应迅速采取措施，尽力减少损失，并在24小时内向甲方代表通报受害情况，灾害继续发生的，乙方应每隔10天向甲方报告一次灾害情况，直到灾害结束。

甲方应对灾害处理提供必要条件。

因灾害发生的费用由双方分别承担：

（1）工程本身的损害由甲方承担；

（2）人员伤亡由其所属单位负责，并承担相应费用；

（3）造成乙方设备、机械的损坏时，由乙方承担；

（4）所需清理修复工作的责任与费用的承担，双方另签补充协议约定。

第三十八条   保险

保险内容、保险金额、由谁办理和承担费用约定如下：

投保后发生事故，乙方应在15天内向甲方提供损失情况和估价的报告，如损害继续发生，乙方在15天后每10天报告一次，直到损害结束。

第三十九条   工程停建或缓建的解决办法

1. 由于政策变化、不可抗力及甲乙双方之外原因导致工程停建或缓建，从而使合同不能继续履行时，乙方应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作；按甲方要求将自有机械设备和人员撤出施工现场。甲方应为乙方的撤除提供必要条件，支付以上的经济支出，并按合同规定支付已完工程价款和赔偿乙方有关损失。已经订货的材料、设备由订方负责退货，不能退还的货款和退货发生的费用，由甲方承担，但因未及时退货造成的损失由责任方承担。

2. 由于甲乙任何一方不能按所签合同履行的，导致工程停建或缓建的，造成的损失由责任方承担。

第四十条   合同生效与终止

1. 本合同自订立之日起生效。

2. 乙方收到工程竣工结算尾款、交付竣工工程，双方已签订工程保修合同，乙方向甲方交付保修抵押金后，本合同即告终止。

第四十一条   合同份数

1. 本合同正本两份具有同等效力，由甲乙双方分别保存。

2. 本合同副本     份。

第四十二条   补充条款

补充条款如下：

1.

2.

工程项目一览表

| 单位工程名 称 | 建筑面积 （m2） | 结构 | 层数 | 檐高 （m） | 跨度 （m） | 设备安装 内 容 | 工程造价 （元） | 开工时间 |  |  | 竣工时间 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 年 | 月 | 日 | 年 | 月 | 日 |

工程甲方供应材料设备一览表

| 序号 | 材料或设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 供应时间 |  |  | 送达地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 年 | 月 | 日 |  |  |

合同订立时间：             年    月    日

发包方        （章）                  承包方        （章）

地      址：                          地      址：

法定代表人：                          法定代表人：

委托代理人：                          委托代理人：

电      话：                          电      话：

开户银行：                            开户银行：

账号：                                账号：

邮政编码：                            邮政编码：

工商管理机关签证意见：

经办人：

鉴证机关（章）

年    月    日

十、国际总承包合同样本

国际总承包合同

日期：     年     月     日

地点：            市

本合同经下述双方签署：

1.               市卫生局局长               先生（以下简称甲方）

2.             建筑工程承包公司海外工程部经理            先生xxxx年x 月x 日由           建筑工程承包公司授权（以下简称乙方）

出生地：               （国家）

国  籍：               （国家）

总  部：               （国）              市

在A 国的通讯地址：                信箱

鉴于甲方要兴建              学校10，000m2的教学楼（该工程为楼房，包括全套家具、设备、空调）进行施工。

乙方承认自己对合同的正文和附件已有正确的理解，在此基础上同意缔约，按合同施工。

所有上述文件、附件，均是本合同不可分割的组成部分。

二、合同金额

本合同金额为            第纳尔（兑换美元的比例为70%）。

这个金额是用单位乘实际工程量的方法计算出来的，这仅是对“概算工程”而言。至于“分段工程”则根据临时报表进行支付。临时报表的书写方法应是在合同中一致同意的。对乙方的支付要根据合同及其附件的规定。

合同价格是固定的，它包括乙方为施工所承担的所有费用、开支、义务、各种税款，包括因施工不良而支出的工程维修费及在合同期内规定的保修、保养费。乙方无权以任何理由要求增加合同价格。

三、合同工期

乙方必须根据本合同第         号附件的说明，在自移交场地之日起的380天内完成全部合同工程的施工。正式的节假日包括在工期之内。如果甲方由于某些不可抗力的原因而认为不可能按期完工的话，可从书面形式通知甲方，说明原因，并提出要求增加期限。如果乙方证实这些原因存在，合同期限可以适当延长。

四、移交场地

根据甲方向乙方发出的通知，进行工地交接，交接时须签订纪要，双方各执一份。如果乙方或其接收场地的代表在通知中规定期限内缺席，甲方可照常起草纪要，并将机要的复印件寄给乙方。起草纪要之日为乙方接收场地之日。

五、查看工地

乙方承认在签订合同之前已查看了工地及周围的环境，掌握了的所有与工程施工有关或对施工有影响的情况，如地质土壤情况、水源、当地气候情况、道路、交通流量、劳动力的提供范围等。由这些因素造成的后果均由乙方负责。

六、履约保证金

乙方应自被通知中标的第二天起的三十天内，向甲方寄存履约保证金，金额为该合同在总额的20%，或在指定的期限内将以前寄存的投标保证金补充到上述比例。该合同只有在寄存保证金之后才对甲方产生义务。

用现金、信用支票，或按合同第十条规定的条件提供保函作保均可。按第五十六条规定，保函须在合同整个执行期中都有效，直到最后交付工程为止。

该保证金始终由甲方保存，用于乙方完美施工和履行甲方权利的保证。乙方应在甲方发出挂号函件后，最多一个月内，按可能业经被扣除的金额的相同额度补足保证金。否则，甲方有权没收保证金的余额，或者从乙方手中收回工程，由甲方自行施工而由乙方承担费用，甲方有权索赔，只要用挂号函件通知乙方即可，无须诉诸法院或采取其他措施。

甲方有权从乙方在本合同的任何收益中划拨其拖欠的债务。

七、图纸和规范完整无缺

甲方提交的任何技术说明、设计、绘图中的所有错误或疏忽可以随时更正。乙方应亲自审查规范、设计、图纸的有效程度，并在适当的时候把自己的意见告诉甲方。在甲方接受这些意见的情况下，甲方要对这些意见负责，就如同是其自己提出来的一样。

八、施工进度计划表

乙方自接收工地起，十五天内向甲方递交一份施工计划，阐明为完成本合同工程所采用的办法、施工进度、施工安排、运进施工现场的设备，以及建立临时设施等。乙方应根据甲方的意见和施工进展情况，对自己的施工计划进行调整。

九、合同内容的变更

甲方有权调整合同内容，但增加或减少的工程量不得超过合同金额的15%。实际工程量的增加或减少在合同金额的15%之内时，乙方无权要求任何补偿。

上述调整金额，要用业已议定的单价计算。如果没有这种单价，则在责成乙方进行调整时的当地市场价格或世界市场价格的基础上计算。

根据本条款的规定，如果乙方认为提出的调整会导致工程不能按期完工或交工，乙方可以自通知进行调整之日起最多两个星期内向甲方提出延长工程的要求。否则，等于放弃权利。这样，乙方就要在原工期内完成包括调整部分在内的工程，并交付使用。

甲方在收到乙方呈交的延期要求时，可将工期延长到其认为适当的时候。

十、支付条件

1. 在乙方接收工地，提交履约保函并办完合同注册登记付税手续之后，甲方必须根据乙方的要求，向乙方支付合同金额        %的预付款。支付预付款应在乙方提交与预付款等值的保函之后，该保函在施工期间始终有效，且应开自A国的一家银行，或是经过这家银行认证，同时不许附加任何条件，也不得被作废。上述银行须承认有一笔与保函等值的款项由甲方支配，并承认可全部支付甲方，无须提醒，无须诉诸司法部门，也无须办理其他手续，同时也不管乙方或第三者提出的异议。预付款应从支付给乙方的月工程进度款中按预付款在合同总价中所占的比例扣除，直到扣完为止。保函额度也可以按预付款收回的金额递减。

2. 乙方运到工地而又是工程实际需要并被甲方接受的材料，其费用中的         %应付给乙方。条件是乙方提供的材料应优质、适用、符合规定，为甲方工程师所接受，并 须妥善储存在仓库里。上述规定同样适用于乙方运到工地的机器设备。这些机器设备是工程的组成部分，在安装时应是完好无损的。但属乙方所有的机械则不包括在内，因为这些机械并非是工程的组成部分，只不过是为了施工而引进到现场。

上述预付款要首先从乙方用库存材料所完成的工程的进度款中扣除，直到全部收回为止。

3. 对符合条件与规范而且实际上完成了的工程，甲方在双方确定的单价基础上，向乙方支付其造价的          %。这些支付款的金额应根据本合同第二十五的规定和每月完成的工程量报表而定。这些款项要在扣除本条第一款所述的预付款比例和先前业已支付的入库材料费后才能支付，每月支付金额不少于         第纳尔。甲方支付本规定的月工程进度款，要在工程报表得到甲方认可的四十五日之内进行。条件是完成的工程应全部符合本合同所规定的条件。

支付要在审查报表、支付申请单、并证实无误后进行。支付迟于四十五天时，乙方可按      银行规定的利息索取利息。由于乙方对工程量的统计欠及时，或者在制作工程量表时乙方（或其代表）外出，或甲方认定工程的进度差、乙方（或其代表，或其分包人）的表现差，甲方对其逾期支付不负支付利息的责任。同样，如果报表出现缺陷、疏忽和错误——不管是被甲方发现的还是在支付前被A国任何稽核、监督单位发现的——甲方对其逾期支付也不承担支付利息的责任。在这种情况下，可将支付（月进度）款的时限适当推迟，以便对报表进行校正。本文规定的因迟付而享受利息的规定不适用于付款、合同决算款、过期退回保证金，以及材料款。一言以蔽之，这个规定只适用于月工程进度款。

4. 乙方应向A国有关方面缴的款项，可从其于甲方签订的合同的收益中扣除。

5. 甲方从每月的月工程进度款中扣除5%的金额，作为保证施工完好的保留金。在工程竣工和按第五十四条规定进行初步验收后，逐将这个比例金额付还乙方。也可以依据一份符合本条规定且与上述比例等值的保函，把这个比例的金额付给乙方，该保函自初步验收之日起三十日内开出有效。

6. 在遵守货币管理法及有关规定的情况下，乙方可以把用于工程而从国外购来的进口材料款、机械设备款汇往国外。也可根据现行规定和状况，把本合同的盈余款额汇往国外。

十一、信用证

为本合同施工而需要从国外进口的材料费、设备费，乙方可以用A国的一家银行所开的信用证兑换外汇。

这个金额的确定要根据乙方开信用证前向甲方提供的材料、设备单子总价而定。

信用证可以分着开。根据乙方向甲方提供的须进口的每一批施工材料、设备的时间表而确定支付金额和日期。同时根据该表确定信用证的有效期。

在确定受益人之后，开给乙方的信用证，非经甲方同意，不得转让给任何其他受益人。上述信用证的每次支付须通过下列方式进行：

1. 每次装运支付75%以上金额时，要提供下列凭证：

（1）五份认证的原始账单。

（2）一套货运单据，证实已按正常的海运价付过运费。

（3）由A国的一家保险公司为甲方开的为之承担的一切风险的保险文件，要求从制造厂到A国项目现场均在保险范围。

（4）装运氢弹。

（5）根据本合同的规定，由甲方承认和批准的检查证明。

（6）制造厂家的证明和A国驻国外使馆或领事馆在原件上认证。

2. 当这些材料和设备根据工艺要求和技术规范安装完毕后，甲方通知银行并支付15%比例的信用证金额。

3. 信用证金额的10%保存到全部合同工程初步验收结束时为止。上述支付比例，由甲方通知银行支付。

十二、甲方有权检查材料及其种类，只有甲方开了证明以后才允许启运。

海关税收以及所有储存费、运往现场的开支、装卸费，只要没有得到有关方面豁免，都由乙方根据法律交付。

为办理信用证及付款手续上的需要，乙方负责向其在A国国内外的开户银行提交一份合同副本。

十三、完美施工

乙方应根据工程图纸、技术规范和施工计划及专业技术规定的要求认真地进行施工。在施工中要使用优质材料、设备、机械，在投入使用之前，要给甲方工程师提供所有样品，并给予充分时间进行认可。

因材料有瑕疵，或制造粗糙，或施工错误而致使甲方拒收的任何工程部分，需对其进行修理或拆除时，一切费用均由乙方负责。

十四、第三方保险

乙方应在一家保险公司对因施工而使第三者及其财产蒙受损失的责任进行保险。不论什么情况，保险金额均为         第纳尔。为避免可能发生的工人和其他人员伤亡，避免给社会和个人造成损失，乙方须采取必要的措施，其中包括按交通规则设置白天与夜晚的路标（用标记和指示灯）。由于施工，由于乙方或其代理人，或其承包人，或其职工的不慎而可能造成的死亡、事故、损伤，乙方要负直接责任，并独自承担由此而引起的索赔和补偿。

十五、工程保险

乙方应在一家保险公司缴纳保险金，对现场已完成的工程、材料和器具遭到破坏、失火或被窃进行保险。保险文件要为承包商承担一切风险。根据本合同第五十四条规定到工程初步接收时此项保险才可结束。

十六、乙方未尽保险义务

乙方在开工时，要为其前两条所规定的保险义务提出已履行的证据。如对保险未尽义务，或没有支付这笔款项，甲方可以代为保险，承担这笔费用，可将这些费用从乙方应得的款项中扣除。在所有情况下，甲方都应停止向乙方支付任何款项直至乙方确实已经承担此项保险义务，并支付这笔款项。

十七、分包合同

不允许乙方将合同中规定的工程分包出去，但经甲方的书面同意后，允许乙方和那些有能力和经验的专业施工公司，就合同中部分工程的施工签订分包合同。在所有情况下，把部分工程分包出去的乙方，始终都要和他的分包人一起对本合同的执行负责。

十八、转让和

不允许乙方向他人转让整个或部分合同，如乙方违反这一条规定，合同就被废除，履约保险金就被没收。这无须经过任何法律手续，也不影响甲方要求赔偿损失的权利，如有必要，甲方还有权向乙方索取因物价上涨所增加的费用。但允许签约人将其应得款的全部或局部转让给A国的一家银行，条件如下：

（1）针对乙方的转让未经甲方书面同意不能成立。

（2）这种转让不影响甲方对乙方的权利。

（3）一旦乙方向某银行转让，就不能反悔，除非得到银行的同意。

十九、施工监督

对签约工程的施工监督和对乙方施工的检查，由甲方工程师或管理机构授权的职员承担。如甲方工程师或认为工程进展缓慢，可以向乙方提出书面警告，要求增加工人，增加机械设备，加班以及采取其他以保证工程顺利进行和按时竣工的措施。所有这些费用均由乙方承担。

甲方工程师和他的职员有权在任何时候进入现场，对施工的工程进行检查、管理，乃至发布旨在使施工顺利进行的命令和指示，这些指令应书面通知乙方并记入现场记录；乙方和他的工人、分包者应执行这些指令，而且不使用那些甲方工程师认为不符合合同或附件条件的材料。为了保证按技术规范和合同条件进行施工，在甲方工程师认为有必要时，他们有权书面通知停工，或者不接受不符合议定的材料和工程；同时允许在不影响工程造价、不违反合同宗旨的情况下，根据技术规范要求进行细小的调整和修改。对于那些需要增加费用的工程应经甲方批准。甲方工程师有权要求乙方做材料试验、材料分析、检查材料强度和提交各工期的照片，这些费用均由乙方承担。只有甲方要求再次对这些材料进行检查和试验，而且两次试验结果都符合技术规范要求时，甲方才承担这笔费用。

为继续施工起见，乙方也可以要求 甲方工程师进行任何一项必要的检查。这要由乙方向甲方工程师或其代表提交一份书面报告，由后者在报告的复印件上做收讫签字，在这种情况下，甲方工程师应做必要的检查，并尽快提出意见，把检查结果记入工地记录。

二十、甲方工程师办公室

乙方应在现场为甲方工程师提供办公室。该办公室应完全符合条件，包括全套设备。建立办公室、供电、安装设备的费用全部由乙方承担。

二十一、乙方的现场代表

乙方应指定现场代表，负责接收并执行甲方工程师的指令，同时应为他设立一个具有同等施工经验、有高度技术水平的技术机构，给机构成员在整个工程期间均应在现场。

对于现场代表和技术机构成员的选配和更换，应事先经甲方同意，必要时甲方有权要求更换人选，这不影响乙方完美施工的责任。

二十二、为管理工作和其他承包人提供方便

乙方和他所属的工地负责人、代表、职工，要为甲方工程师提供必要的方便条件，包括到现场进行检查、测量、试验及其他工作，同时还应照顾到其他承包人在现场及其附近地方的施工，并为他们的施工创造有利条件。

二十三、维护工地秩序

乙方负责维护现场秩序，对那些玩忽职守、拒绝执行工程师指示，或者技术能力差，或有关当局要求解雇的职工，乙方应在街道甲方书面命令后的二十四小时内把他们送出现场，在任何扰乱工地治安的行为出现时应马上报警。

二十四、合同文件应保存在工地

乙方现场至少应保存两套合同文本、技术规范、工程图纸及其他与本工程有关的文件，以便在甲方工程师或去的代表需要时参阅。

二十五、已完工程的计算

每月底在甲方代表同意的情况下，乙方出资对完工部分进行计算，同时应由甲方代表参加。工程计算必须由双方代表签字才有效。如果乙方拖延工程计算，他就要服从甲方的算法并承担计算费用。工程量表中的工程量只是一种估算，用上述计算方式计算出来的实际完成的工程，才是实际工程量。

乙方应保存专门的记录，把由双方签字的月统计表中反映出来的工程量记录在案。

二十六、设备处理

未经甲方同意不允许乙方将他运入现场的材料、工具、机械、设备、临时设施运走和处理，直到工程初步交工时为止。上述材料设备的丢失、损坏、被窃等，甲方概不负责。

二十七、保护公共设施

如果在现场挖掘土方的过程中，发现电线、水管管道，或者其他东西，乙方应立即停止挖掘工作，并及时报告甲方或专门机构。乙方根据有关指示，负责修理那些被破坏的公共设施，并恢复原状，费用由乙方承担。

二十八、文物和有价值的物品

在施工过程中发现文物和有价值的物品时，乙方在采取防止损坏、打碎的措施的同时，应立即告诉甲方、文物局和警察局，如果这些文物不易搬动，应就地停工，并通知甲方代表、专门机构和警察局。

二十九、停工

只有接到甲方的书面命令，才允许乙方停工。在停工期间，乙方负责保护工程。

如果停工的原因不属于乙方，那么甲方应向乙方不足相当于停工时间的工期，如果停工时间超过六个月而原因又归结于甲方，那么乙方有权要求终止合同。

在这种情况下，乙方有权要求索取他已经施工的工程费用和停工时间的实际损失，但不许要求其他方面的赔偿。

三十、误期罚款

如果乙方不能按照合同中规定的期限，或在其他业已议定的期限内完成施工，他应承担误期罚款。比例如下：

如果甲方认为可以从已经完成的工程中获益的话，每误期一天的罚款占延期总价的1%，如果甲方认为不能从已经完成的工程中获得收益的话，每误期一天的罚款占工程总价的0.1%。

在所有的情况下，罚款均不应超过合同总价的5%，即使未因延误工期而造成损害，误期也要罚款，无须提醒，不用警告，不用提交仲裁或采取任何其他措施，也不影响甲方因误期使自己蒙受的损失要求乙方赔偿的权利。

如果甲方证实乙方误期是由于意外原因所致，那么误期罚款可以全部或部分免除。罚款可以从保证金或者乙方在甲方处的应得款项或者从其在任何其他的公共机构的应得款项中扣除。任何罚款的扣除并不意味着免除乙方承担施工以及完成议定工程的责任。

在乙方于甲方处还有足够款项偿还延期罚款的情况下，甲方根据自己的全面估计，可以延期索回罚款。但要由乙方提出申请，并阐明延期缴纳罚款的详细理由和延迟期限。

三十一、废除合同

在不影响甲方取得误期罚金和赔偿的条件下，在遇到下列情况时，甲方有权废除合同，没收保证金。

1. 乙方延期开工，或施工很慢，虽然给予书面提醒，甲方仍认为他不可能按期完成合同工程。

2. 如果乙方停工十五天以上，停工理由不被甲方接受。

3. 如果乙方撤离工地，或放弃工程，或证实他没有施工，或者他被证实施工混乱，而又不可能指望他完美施工。

4. 如果乙方没有按合同规定的期限施工，甲方认为没有必要个他一个宽限期，或者再给他的宽限期内未能完成施工。

5. 在执行合同或同甲方在施工期交往中，如乙方自己或通过他人直接或见解采用欺骗或营私舞弊的手法。

6. 如果乙方被证实通过自己或他人直接或见解地贿赂甲方的官员、工人或监工代表，或伙同上述人员相勾结搞有损于甲方和有损于公益的事时。

7. 如果乙方破产，或宣布破产，或陷于于债权人调停状态。

8. 如果乙方对合同的执行严重敷衍了事，或者忽视履行合同中的实质性义务，而且从书面要求其改正之日起十五日之内仍无动于衷。

对取消合同和没收保证金，甲方用备忘录形式通知乙方即可，无须诉诸司法和采取其他措施。

三十二、收回工程由己方出资施工

在甲方可以废除合同的情况下，他可不废除合同，只要用挂号函件通知乙方，就可以收回工程，这无须诉诸法院，也无须办理任何手续。甲方可亲自动手施工，也可以通过投标议价、缔约方式让任何缔约者对未完工程的全部或局部进行施工。其费用、责任由乙方承担。甲方可以从乙方存在甲方处的保险金或乙方在甲方或其他任何部门的应得款项中扣除合同金额外所花费的一切开支和损失。因工程造价比原议定的价格下降而出现的盈余，乙方无权要求分享。甲方可以查封工地的临时设施、机具设备和材料，用以保证自己的权利。上述机具设备、材料，甲方可以无偿用于施工。对其损坏、短缺，甲方对乙方不承担责任。甲方还可以变卖这些物品，用以补偿自己的权益，由于变卖上述机具设备、材料而给乙方造成的损失，甲方不承担责任。

除了合同金额外，甲方有权索取误期罚款，有权要求乙方赔偿其因收回工程所蒙受的损失。

三十三、终止合同

如果出于公益需要，甲方可在乙方没有任何过错的情况下结束合同，条件是必要时可向乙方赔偿。

三十四、工程清点

特别是在第三十一、三十二、三十三条中所指的那些情况下，由甲方确定检查现场的时间，清点已经完成的工程，清点乙方运到现场的机械、材料、设备。甲方至少在七天之前用挂号函件将确定的时间告诉乙方，让其参加清点并签署纪要。如果乙方或他的代表在规定的时间缺席，那么甲方就在乙方缺席的情况下进行清点，并记入清点纪要，甲方代表在纪要上签字，将该纪要用挂号函件寄一份给乙方，让乙方对纪要发表意见。如果乙方在纪要送去七天当中没有发表意见，就说明他承认纪要中的内容正确无误，并接受了清点。

本条规定的工程计算和清点费用由乙方负责。

在因执行法令而结束合同的情况下，本条款有效。

三十五、丧失能力

1. 如果乙方丧失能力，那么甲方有权在终止合同和允许乙方的继承人继续施工二者之间做出选择，如果乙方这样要求，甲方也证实乙方的的继承人有继续施工的财力和技术能力的话。

2. 如果乙方多于一人，当其中的一人丧失能力，甲方可以在中指合同和委托乙方的其他人继续施工二者之间进行选择。

3. 如果乙方只是拥有人员，或只有资金的公司而且已经散伙，而散伙的目的不是为了重新组合，甲方就结束合同。

4. 在所有可以结束合同的情况下，用挂号函件将甲方的意见通知乙方即可，无须采取任何其他措施或通知诉讼。

三十六、乙方遇到不可抗拒的情况

如果遇到不可抗拒和无法预料的情况，使施工任务繁重，乙方受到重大损失的威胁，而施工并非不可能进行时，乙方可以用合理提高合同金额的方法向甲方索取赔偿。如果这种情况继续存在，而又不能消除，就终止合同。如果出现施工无法进行的不可抗拒的力量，乙方履行施工的义务就被免除。

三十七、支付印花税

乙方应在A国税务局办理合同登记手续，要在签订合同十五天之内缴印花税，对误期缴纳次税要承担各种费用和罚款。乙方还应缴纳为执行合同应缴的其他印花税，并向甲方递交他缴完税收的正式文件。

三十八、所得税

根据A国所得税法和此法公布的其他条例，乙方应缴的所得税和本合同利润附加税。

三十九、海关税

根据海关及有关制度和规定，乙方负责缴纳进口货物和与执行合同有关的理应缴纳的海关税和其他税收。

四十、享受临时免税制度

根据A国海关法及海关制度的规定，对于为了完成合同工程而进口到A国的施工机械、设备和器具，在提交竣工后将上述机械、设备、器具重新外云的保证书提交后，乙方可享受海关临时免税制度。

四十一、当地材料

只要在A国市场上有建筑材料、设备、机械、器具等国内产品，乙方必须尽可能使用。

四十二、组织施工和使用当地工人

乙方负责技术工人和非技术工人、设备、机械、器具及其他与施工、完美施工有关事宜的组织工作，甲方向A国的有关当局提交文件，以便在该合同工程需要雇工时，为之提供方便条件。

四十三、工人花名册

在开工时，人员增加或变动时，乙方应向甲方提供花名册，用以反映工人、职员、技术人员的姓名和工地管理人员的不同职务。乙方还要向甲方提供有关乙方运入现场的机械、设备、一起的说明和资料。

四十四、安排工人居住，提供现场公共设施

乙方负责向其工人、职工提供住房，并负责现场居住费用；还要负责提供这些住房的照明、引水及必要的公共设施。如果乙方为其工人建临时住房时，应得到甲方的同意；在这种情况下，乙方负责所有建房费用、维修费，并负责提供必要的服务。工程竣工之后，乙方还要负责拆除临时住房，并恢复原状；如甲方需要，可按双方协商的价格进行转让。甲方提供必要的电源、水源，但乙方要承担内部的临时管线安装费、照明费；用于工程施工的发电机、机械等所用水、电和燃料的消耗费，由乙方承担；乙方还应负责处理废水和废渣。

四十五、违禁物品

不允许乙方以任何方式进口、出售、交换任何酒精饮料和麻醉药品，以及其他法律所禁止的物品。乙方也不得允许他的分包人、代表、职工和工人饮用、进口、出售及从事交换上述违禁物品的任何活动。也不允许交换外币（在货币管理法和A国中央银行许可的情况下，在A国银行进行兑换者例外）。除非经专门的机构批准，不允许乙方和任何人交换、使用任何一种武器、弹药、炸药，同时未经甲方工程师批准，不许乙方在施工中使用炸药或爆炸物。

四十六、禁止政治活动

乙方及其合作者、分包人、代理人、外国雇工以及他们的家属在A国境内居住期间，不能以任何形式参与任何政治活动。

四十七、周假和法定假

乙方应让他的外国工人和职工在星期天和A国法定假日休息。根据先行法律、条例的规定，因工作需要工人们在假日工作时应给予补偿。

四十八、工人的工资和奖金

乙方负担工人的工资、奖金和补偿。按劳动法、社会保险法、工资最低基限法及现有和将来要制定的其他法律和制度，均由乙方独自承担业主（对工人）应尽的所有义务。

四十九、合同机密

未经甲方事先书面同意，不允许乙方披露合同的细节，也不允许乙方在商业印刷品、专业印刷品和其他场合披露这些细节。

在施工期间直到合同结束和维修期终止后，乙方均应保密，未经甲方的书面同意，不允许传播报表中的全部或局部内容。

五十、遵守法律条款和条例

乙方在执行合同过程中，应遵守A国的有效法律，特别是有关工程、工资、社会保障、工程保险、物资保险、运输保险、运输工具保险的法律和有关文物、海关、税收及其他诸如此类的法律。对于为施工而取得的任何一种许可所花的费用，均应由乙方承担。

在遵守合同条款的同时，在执行本合同中所产生的各种赋税，其中包括海关税和附加税，均由乙方负担。除了法定和合同条件中规定可豁免的以外，任何一项税收均不能免除。

五十一、专利权和发明权

乙方应尊重他人的专利权、发明权和垄断权——对于因乙方不尊重他人的这种权利，其中包括A国境内外项目的技术说明和图纸——他人向甲方提出的任何要求而因之造成的任何损失，乙方应给予赔偿。

五十二、A国的司法权限

有关合同的所有解释和执行必须服从A国的现行法律和法规，A国的司法部门负责审理由合同引起的纠纷。

任何一方诉诸法律都不能中止合同的执行，都不影响双方的义务和权利，直到对争执的问题有了必须执行的判决为止。

五十三、初步验收

当乙方完成了合同的主体工程和附属工程以后，应马上用挂号函通知甲方，并要求甲方确定初步验收日期。同时乙方应清理现场所有杂物。否则甲方在用挂号函件通知乙方并给十天以内的宽限之后，乙方仍未清理现场时，甲方就要进行这项清理工作，这时乙方应负责此项费用。甲方应将确定好的验收日期书面通知乙方，此验收日期不得超过接到乙方通知日的一个月。验收应在既定日期进行，应起草一式三份的初步验收纪要，由双方或双方代表签字，其中一份交给乙方或其代表。如果乙方或他的代表未出席检查，即进行乙方缺席检查，应将情况记入纪要，并用挂号函件将一份纪要寄给乙方。如果检查证实已完工程符合合同条款的要求，那么，甲方通知乙方完工的日期就作为竣工日期，同时也作为维修的开始日期。

如果在检查中发现没有按照合同施工，那么，应在纪要中注明，并责成乙方按合同修补和纠正错误、完善工程。维修期就从完善施工后的最后一次检查时开始。

乙方在甲方的全面监督下，从初步验收之日起三个月内，自费对合同中所有的主体和附属工程进行计算，对所有实际完成的工程编制最终报表，并交甲方审查和认可。甲方向乙方支付一切应得款项，并扣除预付款、罚款、赔款金等。但是乙方寄存在甲方的保证金额不得少于合同中规定的比例。否则，甲方可扣下一笔款项，用以补足上述比例。

如果需要的话，允许甲方对一部分已经完成的工程，根据本条款中规定的内容和条件进行局部、临时性的验收，条件是局部交付的工程应能使用。在验收工程之前，乙方应出资在工地提供必要的工具、设备、仪器，供甲方或其代表在检查、试验时使用。如果在检查、试验当中，发现毛病和错误，但在本质上并不影响工程，也不妨碍受益，那么当甲方认为可以时就接收，也可以给乙方一段修理和补缺的时限。这笔费用可从乙方在甲方手中的应得款中扣除，只要这些毛病和错误不影响工程的质量，并能按照要求受益，到工程缺陷修补完善后，再将扣除款项退回乙方。

五十四、维修期

乙方要保证本合同规定的工程无瑕疵、施工良好，全部工程使用要达到预期的目的。自甲方初步验收之日起，维修保证期为一年，如果在此期间发现缺点和不足，那么乙方应在收到甲方通知之日后一个星期内进行修理和完善。否则，甲方代为修理，费用由乙方负担，甲方有权从乙方所交的保证金中扣除此项费用。本条规定的维修保证期与A国民法中规定的保修期是一致的。

五十五、最终验收

在维修期结束前的适当时间，乙方须通知甲方，要求其确定检查和最终接收的日期。甲方应自接到乙方的通知之日起两星期内确定检查和验收的日期，并通知乙方亲自到场或派代表参加。在乙方或其代表参加的情况下，在确定的日期内进行检查，同时要就次起草一式四份由双方在场人员签字的纪要，并将其中的一份交给乙方。如果乙方或其代表缺席，可在既定日期进行缺席检查，把情况记入纪要，并寄乙方一份。

甲方有权组成一个自己认为合适的接受技术组，全权进行各种检查、试验，或采取任何旨在查看工程质量的措施。

乙方应在现场自费提供必要的材料、设备，供该接收技术组按其意愿进行检查、试验，直到通过检验，证明工程完美无缺并符合条件和规范时才进行最后接收。如果从检验中发现乙方未履行其义务，那么就把接收日期推迟，维修期相应顺延。如果乙方未在接收技术组于接收纪要总规定的时限内完成，甲方可直接从乙方的收益中扣除其认为与上述工程相称的金额，或由甲方出资自行施工，其款项从乙方收益中扣除。对乙方施工中出现的错误、缺陷和不足还要索取赔偿，款项可从乙方履约保证金或其他收益中扣除，这无须办理任何手续。扣完这笔款后，维修期就结束了。在最后验收后，甲方对乙方进行最终结算，并在验收之后起的一个月内，把乙方在维修期内拖欠的款项扣除后，将保证金或其他金额退还乙方。

五十六、试验费用

乙方承担在A国国内外用于样品和试验的全部费用，根据本合同条款、技术规范和工程量表，只要所用的材料不符合合同规定，无论在任何情况下，乙方都须负担样品、试验费用，并有义务将工程（或局部）拆开，以便检验其质量，然后再恢复原状，此项费用也由乙方承担。

五十七、乙方易址

本合同开头填写的乙方地址变动时，乙方要保证通报。否则，可按原址与乙方通信和发通知，责任由乙方承担。

凡是涉及合同条款的书面通知，可以面呈，但在影印件上要签字，也可用挂号函件寄送。这种通知一经递交，就具有完全的法律效力。

五十八、合同文本

本合同用      语书写八份。甲方两份，乙方两份。乙方自己保存一份，另一份用以缴税；并分送财政部、计划部、会计司和税务总局各一份。

十一、建设监理合同样本

建立委托合同是指项目管理人为保证项目建设顺利完成，在项目实施过程中邀请专门的人员对项目建设进行全过程的监督管理而签订的，明确双方权利和义务的法律性文件。

监理委托合同与一般经济合同的格式大体相仿。在此从略。

[范例]

建设监理合同

编号      年     第     号

建设单位：                                   （简称业主）

监理单位：                                   （简称监理方）

根据     年    月    日双方签订的协议，业主方愿意委托监理方承担本工程的建设监理任务。

为明确双方在建设监理过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商，一致同意签订本合同，以期双方共同遵守。

第一条   委托监理工程概况

（1）工程名称：

（2）工程地点：

（3）投资性质：

第二条   监理工程的范围及其工程造价

（1）范围：

（2）工程造价：

第三条   监理内容及职责分工

监理内容及职责分工

（1）设计阶段

①提出设计要求，组织评选设计方案。

②协助选择勘察、设计单位，商签勘察、设计合同，并组织实施。

③审查设计和概（预）算。

（2）施工招标阶段

①协助设计单位与承建单位编写开工报告。

②确认承建单位选择分包单位。

③审查承建单位提出的施工组织设计、施工技术方案和施工进度计划，提出修改意见。

④审查承建单位提出的材料和设备清单及其所列的规格与质量，并审查材料和设备供应单的资质。

⑤督促、检查承建单位严格执行工程承包合同和工程技术标准。

⑥调解建设单位与承建单位之间的争执

⑦检查工程使用的材料、构件和设备的质量，检查安全防护措施，对不合格者提出试验或更换要求。

⑧检查工程进度和工程质量，验收分部分项工作，签署工程付款凭证。对严重违反规范、规程者，必要时签发停工通知单。

⑨鉴定隐蔽工程，参与处理工程质量事故，监督事故处理方案的执行。

⑩督促整理合同文件和激素档案资料。

⑾组织设计单位和施工单位进行工程初步验收，提出竣工验收报告。

⑿审查工程结算。

（4）保修阶段

负责检查工程状况，签订质量问题责任书，督促保修。

经双方协商，业主委托监理方对本工程的    、    、    、    、    、    阶段施行监理工作，监理方将按照本公司制定的相应阶段的监理程序及工作细则实施监理工作，对上述各阶段实行工期控制，质量控制、费用控制及合同管理。

第四条   监理依据

（1）国家关于工程建设的政策、法律、法规、规范及标准。

（2）政府批准的建设计划、规划。

（3）依法成立的有关工程承包合同或协议。

第五条   业主职责

（1）负责办理或委托承包单位办理建设前期的各种申报及审批手续。

（2）负责办理或委托承包单位办理开工前的拆迁及施工用地、水源、电源、运输道路、施工执照、开工许可证等各种申报手续。

（3）提供与工程有关的技术资料，包括设计文件、勘察资料、设计图纸、设计概预算及有关的工程承包合同。

（4）业主必须指派一位充分了解工程范围、有权迅速做出决定和快捷提供资料的人员，出任其代表。

监理合同一旦生效，监理方将依据合同全权负责对承包单位的监理，业主对承包单位工作的意见和要求，应通过监理方转达实施。

（5）业主在勘察设计及施工承包单位签订的合同中必须写明委托监理及监理职责和权力的条款，以确保承包单位接受监理工程师对工程建设进行实质性监督管理。合同应明确监理单位	有权要求承包单位撤换不能胜任本项工程的管理施工人员。

（6）业主负责将有关委托监理的条款通知各有关单位，取得各有关单位对监理工程师工作的配合。

（7）业主必须为监理人员提供必要的现场办公及住宿用房，并协助解决其生活问题。

第六条   授权总监理工程师

经双方协商，业主同意监理方根据工程需要提出的工程监理组织机构，并委派

为项目总监理工程师，授予其代表行使在工程监理合同范围以内，按照国家及地方管理经济合同的有关规定，行使处理监理业务的全部有限权力。

第七条   监理酬金及其支付规定

（1）根据本工程项目的规模、复杂程度及监理深度，双方同意建设监理酬金按监理方承担监理范围内的工程结算总金额的     %核取（其中设计阶段为    %，施工招标阶段为    %，施工阶段为    %）。

（2）本合同经双方签字盖章后15天内业主向监理方支付    万元作为预付款，勘察、设计完成后支付    万元，决标后支付    万元，施工基础阶段完成后支付    万元，主体结构完工后支付    万元，建设工程竣工后支付    万元，剩余为数竣工移交完毕，以结算总金额为基础一次结清。

（3）凡业主未按第7条（2）款规定付款时，每拖延一个月，即需支付相当于逾期未付金额10%的逾期违约金。

第八条   本合同有效期

自    年    月至    年    月，本合同规定的监理工程项目在建设过程中如因业主原因或双方不可控制原因，需中断合同或延长合同工期时，监理方为此项目所发生的一切费用用由业主承担，如系监理方原因则监理方为此项目开支的费用由监理方自负。

第九条   监理酬金

如监理方按合同完成任务时，可全额计取；如因监理方过失造成质量事故损失时，除施工单位应承担直接施工损失外，家你方应按收费的比例退还监理酬金，其计算方法为：直接损失金额×监理收费百分率=应退还监理费。

第十条   监理奖金

对由于监理工程师的合理建议，在满足工程只俩青年感情况下所节余的投资，业主应按节余投资部分的30%，作为对监理工作出色的奖金。

第十一条   合同的终止

（1）倘若任何一方严重地不按本合同条款履行义务，30天后，另一方可以书面通知终止合同，即使提出终止的一方无任何过失。倘若终止是由于监理方以外的人士的过失所导致的，监理方有权要求给予30天终止通知，并要求业主对其直至终止日期提供的服务按实际投入监理工程师人数计算，每人每日为人民币    元。

第十二条    不可抗力

由于任何非政府行为，例如天灾、山崩、闪电、地震、火灾、爆炸、水灾、公敌行为、战争和封锁所造成的不可抗力影响，致使业主或监理方未能履行或需要延期履行本合同规定的义务，受影响的一方必须就不可抗力影响 详情，以书函或电函通知另一方，并应在其后15天内，将有关机构签发的证明书寄给另一方，以供确认。倘若不可抗力的影响连续超过120天，双方必须解决是否继续履行合同的问题。倘若合同已无效，并不能继续执行，双方必须通过协商解决赔偿问题。

第十三条    其他事项

（1）未尽事宜，双方可根据需要，经协商另行签订补充合同或协议。

（2）本合同执行过程中，双方有分歧意见时，双方有分歧意见时，尽量采取协商解决，仍不能一致时，可报请监理主观部门协调，经协调仍不能一致的，请当地仲裁机关或法院解决。

（3）合同签订生效后，监理方将监理工程师名单及监理职责、专业通知业主。

（4）本合同双方签字盖章后生效，至监理费结清后自然失效。

（5）本合同一式    份，双方各执    份。

建设单位（业主）：            监理单位（监理方）：            公证单位：

（盖章）                      （盖章）                    （盖章）

第六章   项目进度管理文案

一、企业生产计划书

企业生产计划书是指企业在原先计划的期间内完成项目生产任务和进度的操作性计划文书。生产计划是编制其他计划的重要依据和保证，是项目进度控制中的指导性文案。

企业生产计划书，一般是由生产计划表、生产计划编制说明书和生产计划进度等组成。在编制企业生产计划的过程中必须始终贯彻“以销定产”的原则，同时也要合理利用本企业的生产能力，必须做到该计划切实可行。

一般而言，企业生产计划的格式包括如下要点：

1. 标题

其内容包括计划主体、计划期限等，如“××企业××××年×月生产计划书”。

2. 正文

这部分包括：前言（指导思想、制作依据等）、生产目标、具体措施、有关要求等等。

3. 附件

这一部分为该计划所需用到的文件及表格。

4. 落款

在全文的右下方，包括制作单位及制订日期。

[范例]

××玻璃厂19××年第三季度生产计划

继续贯彻×界人大×次会议精神和全国经济工作会议精神，坚持以全面提高经济效益为中心，加强计划管理和生产调度，进一步抓好企业整顿工作，振奋精神，抓紧抓早。在提高质量、增加品种、搞好节约、保证安全的前提下，努力增产适销对路的产品，全厂总产值预计1~9月可达到××××万元，为全年增产达标×××× 万元的78%。

一、指导思想

企业管理者和全体职工必须认真贯彻提高经济效益的指导思想，全面提高各项技术经济指标，努力增产短线产品，厉行节约，实现增产增收，力争达到一个没有水分的增长速度。

为此，必须积极贯彻以下五个原则：

1. 贯彻厂党委和厂职代会关于今年生产实际比上年增长4%的原则，全年总产值一定要达到或超过××××万元；

2. 继续贯彻以质量求生存，生产抓提前不靠后的原则；

3. 贯彻设备开足、劳动力用足、生产能力不放空的原则；

4. 贯彻编制计划严肃性、先进性和留有一定余地的原则（超产幅度5%~10%）；

5. 贯彻计划综合平衡的原则。

二、要抓好的工作

1. 加强市场预测，努力提高产品质量和品种，千方百计地生产适销对路的产品，特别是安瓿、玻璃管及青霉素瓶要根据时常需要进行生产。仪器产品、玻璃管瓶要摸清市场变化情况，打开销路，防止库存积压。

2. 大力加强企业整顿，建立和健全各项生产管理制度，把工作转换到提高经济效益上去，要反骄破满，认真找差距，各项技术经济指标要努力达到本厂最高水平，要克服消极畏难情绪和本位主义、分散主义的倾向，加强车间之间、科室之间的协调，不断提高质量，降低成本，增加收入。

3. 通过狠抓原材料和能源的供应和节约，确保生产稳定增长，根据目前部分原材料供应紧张的情况，千方百计、保质保量地供应原材料、辅助材料，搞好能源使用和节约等工作。

4. 以正确态度做好企业生产的安全工作，做好防暑降温和防潮防汛工作，搞好生活工作，安排好高温人员宿舍，搞好清凉饮料供应和食堂卫生等工作。针对本季度高温季节多、台风多、暴雨多的实际情况，采取可行的方法，确保安全，严防事故。

三、各车间生产安排

一车间（部分情况，其他略）：

1#炉四台行列机生产青霉素瓶，其中：1#、2#、3# 机生产7cc，日产72.6万只，设备利用率95%，全程合格率92%。

（其他车间生产安排略）

生产安排中要注意几个问题：

1. 根据药厂需要，本季度需要增加7cc，减少10cc的青霉素瓶，因此4# 机在6月底前要做好调换7cc生产的准备工作；

2. 2# 要加强维护保养，争取年内不修。

3. 1# 、2# 机的中修要做好备品备件的准备工作。

4. 1# 机及2# 炉定额，待整顿办查定后再予调整，现作临时定额。

附件一：总产值计划表（略）

附件二：产量计划表（略）

××玻璃厂

××××年×月×日

二、项目进度管理计划

项目进度管理计划是对项目的全国成的建设工作做预测性的安排的一种文书。

项目进度管理计划一般包括工程概况及整体计划、各阶段管理实施要点、管理措施及系统支持等。

项目进度管理计划一般包括如下内容：

1. 标题

直接标注。如：《××（项目）进度管理计划》。

2. 正文

包括工程概况、进度计划管理、进度控制、进度编制支持等。

3. 落款

包括制定者与制定日期。

[范例]

××工程进度管理计划

一、项目工程介绍

××工程是我国建设史上一项伟大的跨世纪工程，是一个具有防洪、发电、航运等综合效益的巨型水利枢纽工程。枢纽主要由大坝、水电站厂房、通航建筑物三部分组成。其中最大坝高181m；电站厂房共装机26太，总装机容量18200MW；通航建筑物由双线连续五级船闸、垂直升船机、临时船闸及上、下游引航道组成。××工程规模宏伟，工程量巨大，其主体工程土石方开挖约1亿立方米，土石方填筑4000多万立方米，混凝土浇筑2800多万立方米，钢筋46万吨，金属结构安装约26万吨。

根据审定的××工程初步设计报告，××工程建设总工期定为17年，工程分三个阶段实施。其中：

第一阶段工程工期为5年（1993年 ~ 1997年）。

规划如下：1997年5月导流明渠进水；1997年10月明渠通航；1997年11月实现截流；1997年年底基本建成临时船闸。

第二阶段工程工期6年（1998年 ~ 2003年）。

规划如下：1998年5月临时船闸通航；1998年6月二期围堰闭气开始抽水；1998年9月形成二期基坑；1999年2月左岸电站厂房及大坝基础开挖结束，并全面开始混凝土浇筑；1999年9月永久船闸完成闸室段开挖，并全面进入混凝土浇筑阶段；2002年5月二期上游基坑进水；2002年6月永久船闸完建开始调试，2002年9月二期下游基坑进水；2002年11 ~ 12月三期截流；2003年6月大坝下闸水库开始蓄水，永久船闸通航；2003年4季度第一批机组发电。

第三阶段工程工期6年（2004年~ 2009年）。

规划目标：2009年年底全部机组发电和××枢纽工程完工。

二、进度计划及管理措施

（一）进度规划

针对××工程特点、进度计划编制主题及进度计划涉及内容的范围和时段等具体情况，可以将工程进度分为三大层次进度管理，即业主、监理层和施工承包商层。通常业主在工程进度控制上要比监理更宏观一些，但鉴于特殊性，××工程业主对进度的控制上要相对深入和细致。这是因为××工程规模大、工期长，参与工程建设的监理和施工承包商多。参与××工程建设的任何一家监理和施工承包商所监理的工程项目和施工内容都仅仅是××工程一个阶段中的一个方面或一个部分，而且业主在设备、物资供应及标段交接和协调上的介入，形成了进度计划管理的复杂关系。这里面施工承包商在编制分标段进度计划时，受其自身利益及职责范围的限制，除原则上按合同规定实施并保证实现合同确定的阶段目标和工程项目完工时间外，在具体作业安排上、公共资源使用上是不会考虑对其他施工承包商的影响的。也就是说各施工承包商的工程进度计划在监理协调之后，尚不能完全、彻底地解决工程进度计划在空间上、时间上和资源使用上的交叉和冲突矛盾。为满足××工程总体进度计划要求，各监理单位控制的工程进度计划还需要协调，这个工作自然要由业主来完成，这也是××工程进度计划为什么要分三大层次进行管理的客观原因和进度计划管理的特点。

（二）管理措施

针对三峡工程的特点，采取以下管理措施：

1. 统一进度计划编制办法

业主根据合同要求制统一的工程进度计划编制办法，在办法里对工程进度计划编制的原则、内容、编写格式、表达方式、进度计划提交、更新的时间及工程进度计划编制使用的软件等做出统一规定，通过监理转发给各施工承包商，照此执行。

2. 确定工程进度计划编制原则

为此，工程进度计划编制必须遵循以下原则：

（1）分标段工程进度计划编制必须以工程承包合同、监理发布的有关工程进度计划指令以及国家有关政策、法令和规程规范为依据；

（2）分标段工程进度计划的编制必须监理在合理的施工组织计划的基础上，并做到组织、措施及资源落实；

（3）分标段工程进度计划应在确保工程施工质量、合理使用资源的前提下，保证工程项目在合同规定工期内完成；

（4）工程各项目施工程序要统筹兼顾、衔接合理和干扰少；

（5）施工要保持连续、均衡；

（6）采用的有关指标既要先进，又要留有余地；

（7）分项工程进度计划和分标段进度计划的编制必须服从工程实施阶段的总进度计划要求。

3. 统一进度计划内容要求

工程进度计划内容主要有两部分，即上一工程进度计划完成情况报告和下一步工程进度计划说明。

（三）进度控制

1. 贯彻、执行总进度计划

建设这对工程进度的控制首先是通过招标文件中的开工、完工时间及阶段目标来实现的；监理则是在上述基础上对工期、阶段目标进一步分解和细化后，编制出工程分标段和分项工程进度计划，以此作为对施工承包商上报的工程分标段工程进度计划的审批依据，确保工程施工按进度计划执行；施工承包商××工程分标段工程年度、季度、月度和周进度计划则是告诉监理和业主，如何具体组织和安排生产，并实现进度计划目标。这样一个程序可以保证工程总进度计划一开始就可以得到贯彻落实。

这仅仅是进度控制的开始，不包括进度控制的全部，作为完整的进度控制还需要将进度实际执行进行考核，并实行奖惩；定期更新进度计划，及时调整偏差；通过进度计划滚动（工程分标段工程年度、季度、月度及周的进度计划编制）编制过程的远粗、近细，实现对工程进度计划动态控制；对工程总进度计划中的关键项目进行重点跟踪控制，达到确保工程建设按期完工的目的；业主根据整个忠诚实际进度，统一安排而提出的指导性或目标性的年度、季度总进度计划，用于协调整个工程进度。

三、进度计划编制支持系统

（一）计算机网络建设

为提高工作效率、加强联系并及时互通信息，由业主出资在坝区设计、监理、施工承包商和业主之间建立了计算机局域网，选择Lotus Nores作为信息交换和应用平台，这些基础设施为进度计划编制和穿体提供了强有利的支持。

（二）混凝土施工仿真系统

××工程水利枢纽主要由混凝土建筑物组成，其混凝土工程量巨大，尤其第二阶段工程中的混凝土施工工程规模巨大。在进度计划编制和安排混凝土施工作业程序时，靠过去的手工排块方法，很难在短时间内设计出一个较优的混凝土施工程序。在编制进度计划时，为了能够及时、高效地设计出一个较优的混凝土施工程序，业主与××市勘测设计研究院，共同研制了第二阶段工程厂坝混凝土施工仿真系统和永久船闸混凝土仿真系统，用于解决上述问题。目前第二阶段工程厂坝混凝土施工仿真系统在进度计划编制过程中已初见成效。

（三）工程进度日报系统

只有建立传递现场施工信息的快速通道才能做好施工进度动态控制并及时调整计划部署，针对这一问题，业主组织人力利用Notes开发了工程日报系统。该系统主要包括实物工程量完成情况、大型施工设备工作状况、工程施工质量及安全统计结果和物资（主要是水泥和粉煤灰）仓储情况等。利用该系统，业主和监理等有关单位就可及时掌握和了解到工程进展状况。如果再通过分析和加工处理，可为以后的工作提供参考和决策依据。

三峡建设管理委员会

××××年×月×日

三、申请工程施工开工报告

申请工程施工开工报告是工程项目承建方向项目管理者申请开工的问案，开工是项目建设开展的第一步，呈送申请报告又是分包工程开工的第一步。项目进度管理也由此步入正轨。

申请工程施工开工报告一般包括以下内容：

1. 工程概况；

2. 申请施工开工依据；

3. 项目工程内容；

4. 项目工程进度安排；

5. 施工开工具备的条件；

6. 尚需解决的问题及措施。

申请工程施工开工报告决定着工程项目的起始，在书写这一文书时，必须细致全面，着重阐明工作准备的完善性和全面性。

[范例]

申请工程施工开工的报告

项目名称：                     业主单位：

建设地点：                     承包单位：

项目合同编号：

项目经理：

文件报告编号：                    日期：

发送：

一、工程概况

1. 工程项目名称：

工程项目地点：

2. 产品品种：

建设规模：

3. 业主、工程公司及施工分包单位

（1）业主名称：

项目负责人：

联络方式：

（2）工程公司名称：

项目经理：

联络方式：

（3）施工分包单位名称：

施工负责人：

联络方式：

二、申请施工开工依据

1. 批准的计划任务书或可行性研究报告

2. 批准（确认）的基础工程设计或初步设计

3. 工程总承包合同

4. 施工分包合同

三、工程内容

1. 工程项目总表

| 编号 | 装置 | 项目建设工区或单项工程 | 土建工作 | 安装工作 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2. 工程量总表

| 编号 | 装置 | 项目建设工区或单项工程 | 建筑面积（m2） | 设备（台） | 管道（m） | 电气、仪表（台件） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

四、工程进度安排

1. 项目总进度计划表（附表）

2. 装置施工进度计划表（附表）

3. 申请施工开工工程总表

| 编号 | 装置 | 项目建设工区或单项工程 | 项目开工日期 | 预期竣工日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

五、施工开工具备的条件

1. 具有获批准的计划任务书或可行性研究报告、环境影响预评价报告和基础工程设计或初步设计（批准日期及文号）。

2. 已建立项目现场管理机构，确定了项目现场负责人；各单位建立了相应的项目现场管理制度。

（1）项目现场管理机构设置。

（包括业主、工程公司、施工单位项目现场管理机构设置情况）

（2）项目现场管理制度

（主要包括计划管理制度、工程质量管理制度、费用控制及财务管理制度等）

3. 申请开工的工程，有齐备的施工图，并进行了设计交底和综合会审。

4. 重大的施工方案已经批准，施工机具及材料已经落实，设备、散装材料已按计划作了安排或订货。

（1）重大施工方案一览表

（2）施工机具明细表

（3）设备、散装材料明细表

5. 具有获批准的施工组织总体设计和各承包工程的施工组织设计。包括：

（1）施工部署及主要工程的施工方案和各种技术组织措施

（2）各种资源供应计划汇总表

（3）施工总平面图

6. 建立了施工总平面图管理机构，对施工总图作了规划和划分，并明确了总图管理原则。

7. 建成了施工道路、供水管线、供电、通讯和堆场、仓库等施工临时设施，能满足开工工程的施工需要。

8. 施工力量已落实，主要单项工程的施工预算已经编制，施工生产和生活设施已安排。

9. 建立了质量检查机构，开工工程的标准规范已收集齐备，建立了质量检验制度。

10 开工工程已编制了施工详细计划。

11. 开工工程土地已征妥，土地平整完毕，已办理了建筑施工执照。

12. 开工工程及其影响范围内的地基处理达到了设计要求，并经验收和质检部门鉴定合格。

六、有待解决的问题及措施意见

1. 需业主准备或解决的问题。

2. 需地方有关部门准备或解决的问题。

附表1. 项目总进度计划（略）

附表2. 装置施工进度计划（略）

附表3. 项目现场管理机构及负责人名单（略）

附表4. 重大施工方案一览表（略）

附表5. 施工机具明细表（略）

附表6. 设备、散装材料明细表（略）

附表7. 施工组织设计（略）

附表8. 施工人力安排一览表（略）

四、项目进展情况报告

项目进展情况报告是项目进度控制的最重要的常用文案，它是指项目管理者在项目进展到一定阶段时所制作的，用于总结前一时期项目进展中成功经验和失败教训的控制性文案。

项目进展情况报告应包括以下几个方面的内容：

1. 项目概况；

2. 项目进展情况；

3. 存在的问题；

4. 对存在问题的处理与解决措施

[范例]

项目进展情况报告

项目名称：                   业主单位：

建设地点：                   承包单位：

项目合同编号：                    项目经理：

文件、报告编号：                        日期：

发送：

一、项目概况

项目名称：

建设地点：

合同计价类型：（固定价、偿付价、其他）

合同范围：（设计、采购、施工、开车指导服务、总承包）

合同生效日期：

合同目标（结束）日期：

业主：                      业主代表：

工程公司：                  项目经理：

专利商：                    专利商代表：

二、项目进展情况

1. 项目执行效果测量数据（表一至六）

表一   项目进展表

| 内 容 | 批准估算 | 本 月 |  |  |  |  | 累 计 |  |  |  |  | ACV | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | BCWS | BCWP | ACWP | SI | CI | BCWS | BCWP | ACWP | SI | CI |  |  |
| 项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表二   设计进展表

| 内 容 | 批准估算 | 本 月 |  |  |  |  | 合 计 |  |  |  |  | ACV | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | BCWS | BCWP | ACWP | SI | CI | BCWS | BCWP | ACWP | SI | CI |  |  |
| 设计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表三   采购进展表

| 内 容 | 批准估算 | 本 月 |  |  |  |  | 合 计 |  |  |  |  | ACV | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | BCWS | BCWP | ACWP | SI | CI | BCWS | BCWP | ACWP | SI | CI |  |  |
| 采购 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表四   施工进展表

| 内 容 | 批准估算 | 本 月 |  |  |  |  | 合 计 |  |  |  |  | ACV | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | BCWS | BCWP | ACWP | SI | CI | BCWS | BCWP | ACWP | SI | CI |  |  |
| 施工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表五   先进流量表

| 编号 | 内容 | 货币名称 | 合同金额 | 收入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 盈亏数额 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 本月计划 | 本月实际 | 累 计 | 下期 | 下月 | 现场 |  |  |  |  |  | 分包 |  |  |  |  |  | 公司本部 |  |  |  |  |  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 货币名称 | 本月计划 | 本月实际 | 累计 | 下期 | 下月 | 货币名称 | 本月计划 | 本月实际 | 累计 | 下期 | 下月 | 货币名称 | 本月计划 | 本月实际 | 累计 | 下期 | 下月 | 货币名称 | 本月计划 | 本月实际 | 累计 | 下期 | 下月 | 货币名称 | 本月计划 | 本月实际 | 累计 | 下期 | 下月 |
|  | 设计 费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 专利及专有 技术费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 施工 费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设备、 散装 材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 开车 指导 服务费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表六   现金流量表

单位：万元

| 编 号 | 内容 | 货币名称 | 合同额 | 业主变更 | 前期累计支付 | 申请支付日期 | 申请支付额 | 实际支付日期 | 实际支付额 | 本期累计支付 | 欠付额 | 欠付日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 专利及专有技术费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设 计费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设备、散装材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 施 工费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 开车 指导 服务 费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其 他费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：此表在提供给公司有关部门的同时，也提供给业主。

2. 设计进展情况（进度、费用、质量）：

3. 采购进展情况（进度、费用、质量）：

4. 施工进展情况（进度、费用、质量）：

5. 开车及考核进展情况（进度、费用、质量）：

6. 财务收、支情况：

7. 其他合同执行情况：

三、实施过程中存在的问题

1. 设计：

2. 采购：

3. 施工：

4. 开车及考核：

5. 财务控制：

6. 其他：

四、对问题的处理意见

（1） 项目组采取的措施

（2）

2. 提请公司有关部门解决的问题：

3. 提请业主解决的问题

（1）

（2）

（3）

五、工程项目交工（移交）申请书

工程项目交工（移交）申请书是在工程项目全部完成之后，工程承建方向工程监理方和工程建设委托方提出移交的请求性文书，它是项目进度控制进入终结阶段的重要文案之一。

工程项目交工（移交）申请书整体而言包括以下几个方面的内容：

1. 项目概况；

2. 完工工程的标准；

3. 工程完工资料；

4. 遗留问题及处理方法；

5. 工程移交建议。

[范例]

工程项目交工（移交）申请书

项目名称：                        业主单位：

建设地点：                        承包单位：

项目合同编号：

项目经理：

文件编号：                        日期：

一、完工工程概况

1. 工程名称

2. 建设规模及产品方案

3. 申请交工工程项目表

| 编号 | 装置 | 工区或 单项工程 | 土建情况 | 安装情况 | 完工日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |

4. 工程量总表

| 编号 | 装置 | 工区或 单项工程 | 建筑面积 （m2） | 管道 （m） | 设备 （台） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |

二、工程完工的标准

1. 合同规定的全部施工项目已按设计文件的规定完成，且工程质量达到规定标准。

2. 全部施工项目的试车准备工作已经完成，并经工程公司确认。

3. 现场达到工完、料净、场地清。

4. 施工记录资料齐全准确，并整编装订。

三、工程完工资料

1. 设计文件、施工图纸和设备技术说明书

（1）设计文件：包括工艺实际、基础工程设计（或初步设计）、详细工程设计（或施工图设计）

（2）设计技术说明书

（3）设计审批文件

2. 设备、散装材料资料

（1）设备、散装材料清单

（2）产品合格证书

（3）产品检验记录

3. 施工技术档案资料

（1）建筑工程资料：包括工程竣工图；施工测量成果和人工地基处理记录；重要建筑物、构筑物及大型设备基础的沉降观测记录；混凝土、砂浆强度试验报告和建筑防水、耐腐蚀涂料的试验记录；各种隐蔽工程记录；铬镍钢成质量事故处理报告；质量评定记录等。

（2）安装工程资料：包括工程竣工图；设备和管道安装记录；电气、仪表工程的安装记录；防腐、保温、衬里、涂层及筑炉记录；设备管道、电气、仪表的试压、调试记录；重大质量事故处理报告；质量评定记录等。

四、遗留问题及处理意见

1. 设计

2. 设备

3. 施工

4. 技术资料

五、工程交工（移交）建议

1. 工程交工程序

2. 工程交工组织

3. 机械竣工证书（工程移交证书）的签署

附件：工程完工资料（略）

六、合同项目验收报告

合同项目验收报告是合同建设项目的委托方在项目完工之后，由本人或委托第三方对完工项目进行检查验收后所制作的总结性文案，它是项目进度管理控制收尾阶段比较重要的文案之一。

合同项目验收报告的格式有多种，但不论其格式如何，一般都必须具备如下几方面的内容：

1. 合同项目概况；

2. 竣工质量记录；

3. 项目竣工财务状况；

4. 遗留问题处理意见；

5. 工程保证期。

[范例]

合同项目验收报告

项目名称：                       业主单位：

建设地点：                       承包单位：

项目合同编号：

项目经理：

文件、报告编号：                       日期：

发送：

- 合同项目概述

1. 项目概述

工程名称：

建设地点：

建设性质（新建、扩建、技改）：

建设规模：

产品方案：

2. 承包合同概况

承包内容及范围：

工程建设进度：     年     月     日至     年     月     日

合同价款：

合同计价类型（固定价、偿付价、其他）：

工程质量及标准：

考核指标及奖罚条件：

二、竣工工程表

| 序号 | 装置 | 工区 | 建筑面积 （m2） | 设备（台） | 管道（m） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |

三、工程质量

1. 设计质量评审记录及审批文件（附有关资料）

2. 工程质量检查记录及评定意见（附有关资料）

3. 设备、散装材料检验记录及合格证书（附有关资料）

四、生产考核证书及生产考核数据表（附表）

生产考核数据表

| 合同编号 |  | 项目名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产考核时间：自 年 月 日起至 年 月 日止 |  |  |  |  |  |
| 一、原料规格 |  |  |  |  |  |
| 项 目 | 规定规格 |  |  | 实际规格 |  |
| 1. 2. 3. 4. |  |  |  |  |  |
| 二、考核结果 |  |  |  |  |  |
| 考核项目 | 单位 |  | 保证值 | 实际值 | 备注 |
| - 日产量 - 消耗定额 a. b. c. - 产品质量 a. b. 4. 模拟成本 |  |  |  |  |  |
| 业主 | 工程公司 |  |  | 执行开车单位 |  |
| 单位签章 代表签章 | 单位签章 代表签章 |  |  | 单位签章 代表签章 |  |

五、资金财务情况

1. 合同价款或批准的设计概算：（¥）

2. 业主变更调整合同价款或批准的休整概算：（¥）

3. 合同规定的调整条款和计算依据：（¥）

4. 工程计算汇总表（附表）

六、遗留问题处理意见

1. 土建：

2. 安装：

3. 设备、散装材料：

4. 技术资料：

5. 资金、财务：

七、工程保证期（缺陷责任期）

1. 机械保证期和施工质量保证期：

2. 工程保证金的支付方案：

附表：

表一、生产考核证书

表二、生产考核数据表（略）

表三、竣工结算汇总表

表四、合同项目验收证书

表一   生产考核证书

| 合同编号 |  |  |  | 项目名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产考核时间 |  | 自 年 月 日起至 年 月 日止 |  |  |  |  |
| 考核情况： |  |  |  |  |  |  |
| 考核结果评定 |  |  |  |  |  |  |
| 附件： 生产考核数据表 |  |  |  |  |  |  |
| 业主 |  |  | 工程公司 |  |  | 执行开车单位 |
| 单位签章 代表签章 |  |  | 单位签章 代表签章 |  |  | 单位签章 代表签章 |

表三   竣工结算汇总表

| 编号 | 费用内容 | 合同价款 | 批准变更 | 预付款 | 中间结算已付款 | 预留质保金 | 待付款 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 设计费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设备费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 散装材料费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 施工费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 开车指导 服务费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

表四   合同项目验收证书

| 合同编号 |  | 项目名称 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程性质 | （新建、扩建、技改） | 建设地点 |  |
| 产品方案和建设规模： |  |  |  |
| 合同范围：设计、采购、施工、开车指导服务、总承包 |  | 合同计价类型：固定价、偿付价、 其他 |  |
| 主要工程量 占地面积： 建筑面积： 设备台/吨： 管道长度： 主要材料消耗： 钢材 木材 水泥 |  |  |  |
| 计划： 实际： 开工日期 |  | 计划： 实际： 完工日期 |  |
| 合同价款 调整合同价款 工程结算： （批准概算）： （批准修正概算）： |  |  |  |
| 保证指标 生产能力 保证值 实际值 消耗定额 保证值 实际值 a. b. c. 产品质量 保证值 实际值 模拟成本 保证值 实际值 |  |  |  |
| 工程评定意见： 工程验收意见： |  |  |  |
| 发包方： 单位盖章： 代表人签字： 日期： |  | 承包方：××工程公司 单位盖章： 代表人签字： 日期： |  |

七、项目完工报告

项目完工报告是项目管理人或施工人在项目完成之后制作的宣告工程完工的文案，它是对项目工程实施过程的总结和评价，是将来进行项目管理和建设的重要参考资料。

项目完工报告，一般包括以下几个方面的内容：

1. 项目概况及执行效果；

2. 项目成本费用控制情况；

3. 项目进度控制情况；

4. 项目质量控制情况；

5. 人工时控制情况；

6. 工作总评及评述。

项目完工报告是项目完工阶段的重要文件，写作时必须认真对待，切不可因为项目行将结束而放松对报告质量的把关。因此协作一要认真，二要严谨，三要全面，四要细致。

[范例]

项目完工报告

项目名称              编制               日期

项目合同编号          审核               日期

报告编号              批准               日期

发送

一、项目概述及执行效果

1. 项目概述

（1）项目概况

项目名称

建设规模

建设性质

产品方案

厂址概况

（2）合同范围

承包工程组成

界区范围、衔接部位及有关单位的分工

承包工作概览（见表一）

表一   承包工作概览

| 序号 | 工作内容 | 包括 | 不包括 | 备注 | 序号 | 工作内容 | 包括 | 不包括 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 专利及专有 技术 |  |  |  | 5 | 采购 |  |  |  |
| 2 | 工艺设计 |  |  |  | 6 | 施工 |  |  |  |
| 3 | 基础工程设计 |  |  |  | 7 | 开车指导服务 |  |  |  |
| 4 | 详细工程设计 |  |  |  | 8 | 其他 |  |  |  |

（3）合同计价类型

（4）支付条款

（5）批准的控制估算指标

其中：

专利及专有技术费用

设计费用

设备、散装草料费用

施工费用

开车指导服务费用

其他费用

（6）计划项目建设总进度（见表二）

表二   计划项目建设总进度

| 阶段 | 时间（月） |
| --- | --- |
|  | 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 |
| 一、工艺设计 | — |
| 二、基础工程设计 | —————————————— |
| 三、详细工程设计 | ——————————————————— |
| 四、采购 | ———————————————— |
| 五、施工 | —————————————— |
| 六、开车 | ———————————— |

2. 项目执行效果

（1）项目进展状况

分别列出项目、装置和设计、采购、施工执行效果数据表和进展曲线（图一）。

| 年、月 | BCWS | BCWP | ACWP |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | H ACV 100% ACWP BCWS BCWP 费 用 或 人 工 时 项目管理（年、月） 1 2 |

图一   项目执行效果数据表和进展曲线（示例）

1—计划竣工时间；2—实际竣工时间

（2）完成主要工程量及工作量

工艺设计及工程设计图纸、文字数量及人工时消耗：

设备品种、规格、型号、数量：

散装材料品种、规格、数量：

建筑安装工程量（厂区面积、土石方量、道路、建筑面积、建筑体积、设备安装台/吨、管道安装长度、电气、仪表安装台/件）：

施工高峰人数、施工人工时消耗：

公司各部门管理人工时消耗：

（3）业主评价

二、费用控制

1. 费用一览表（见表三）

表三   费用一览表

| 编码 |  | 费用内容 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组码 | 记账码 |  | 控制估算 | 批准的业主变更 | 实际费用 | 盈亏值 | 备注 |
| HI |  | 公司本部设计人员工资 |  |  |  |  |  |
|  | E2 | 化工工艺设计 |  |  |  |  |  |
|  | E1 | 系统设计 |  |  |  |  |  |
|  | E3 | 管道设计 |  |  |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |
| H2 |  | 公司本部设计人员非工资 |  |  |  |  |  |
| H3 |  | 公司本部管理人员工资 |  |  |  |  |  |
|  | M1 | 项目管理 |  |  |  |  |  |
|  | M2 | 项目控制 |  |  |  |  |  |
|  | M3 | 设计管理 |  |  |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |
| H4 |  | 公司本部管理人员非工资 |  |  |  |  |  |
| D1 |  | 直接材料（设备）费用 |  |  |  |  |  |
|  | C | 工业炉 |  |  |  |  |  |
|  | B | 换热器 |  |  |  |  |  |
|  | F | 压力容器 |  |  |  |  |  |
|  | J | 容器内件 |  |  |  |  |  |

续表

| 编码 |  | 费用内容 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组码 | 记账码 |  | 控制估算 | 批准的业主变更 | 实际费用 | 盈亏值 | 备注 |
|  | D | 贮罐 |  |  |  |  |  |
|  | E | 机泵 |  |  |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |
| D2 |  | 直接材料（散装材料）费用 |  |  |  |  |  |
|  | A | 场地准备、道路及混凝土工程 |  |  |  |  |  |
|  | K | 建筑物及构筑物 |  |  |  |  |  |
|  | H | 钢结构及金属材料 |  |  |  |  |  |
|  | O | 仪表设备及材料 |  |  |  |  |  |
|  | N | 电气设备及材料 |  |  |  |  |  |
|  | M | 管道 |  |  |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |
| D3 |  | 直接材料相关费用 |  |  |  |  |  |
|  | A | 未分摊的材料升值 |  |  |  |  |  |
|  | B | 销售和使用税 |  |  |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |
| D4 |  | 分包合同费用 |  |  |  |  |  |
|  | S100 | 成套分包 |  |  |  |  |  |
|  | S200 | 设计分包 |  |  |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |
| S1 |  | 施工劳力费用 |  |  |  |  |  |
|  | A | 土建 |  |  |  |  |  |
|  | Q | 设备安装 |  |  |  |  |  |
|  | M | 管道安装 |  |  |  |  |  |
|  | N | 电气安装 |  |  |  |  |  |

续表

| 编码 |  | 费用内容 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组码 | 记账码 |  | 控制估算 | 批准的业主变更 | 实际费用 | 盈亏值 | 备注 |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |
| S2 |  | 施工辅助费用 |  |  |  |  |  |
| S3 |  | 施工管理人员工资 |  |  |  |  |  |
| S4 |  | 施工管理人员非工资 |  |  |  |  |  |
| T1 |  | 开车人员工资 |  |  |  |  |  |
| T2 |  | 开车人员非工资 |  |  |  |  |  |
| O1 |  | 其他费用 |  |  |  |  |  |
|  | A | 代理人费 |  |  |  |  |  |
|  | L | 专利费 |  |  |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 项目费用合计 |  |  |  |  |  |

2. 费用控制成功经验总结

（1）总部费用

（2）采购费用

（3）施工费用

（4）其他费用

3. 费用控制存在的问题及原因分析

（1）总部费用

（2）采购费用

（3）施工费用

（4）其他费用

三、项目进度控制

1. 进度情况表（见表四）

表四   进度情况表

| 编码 | 工作内容 | 开始日期 |  | 完成日期 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 计划 | 实际 | 计划 | 实际 |  |
|  | 一、设计 |  |  |  |  |  |
|  | 1. 工艺设计 |  |  |  |  |  |
|  | 2. 详细工程设计 |  |  |  |  |  |

续表

| 编码 | 工作内容 | 开始日期 |  | 完成日期 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 计划 | 实际 | 计划 | 实际 |  |
|  | 3. 基础工程设计 |  |  |  |  |  |
|  | 二、采购 |  |  |  |  |  |
|  | 1. 一般设备 |  |  |  |  |  |
|  | 2. 关键设备 |  |  |  |  |  |
|  | 3. 管道 |  |  |  |  |  |
|  | 4. 仪表 |  |  |  |  |  |
|  | 5. 电气 |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |
|  | 三、施工 |  |  |  |  |  |
|  | 1. 场地准备 |  |  |  |  |  |
|  | 2. 土建 |  |  |  |  |  |
|  | 3. 管道安装 |  |  |  |  |  |
|  | 4. 设备安装 |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |
|  | 四、试车 |  |  |  |  |  |

2. 进度控制成功经验总结

（1）设计

（2）采购

（3）施工

3. 进度控制存在的问题及原因分析

（1）设计

（2）采购

（3）施工

四、质量控制

1. 质量情况

（1）设计评审意见

（2）设备、散装材料评审意见

（3）工程质量评审意见

（4）保证指标考核情况（见表五）

表五   保证指标考核情况

| 保证指标 | 保证值 | 实际值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生产能力 |  |  |  |
| 产品质量 |  |  |  |
| 消耗定额a. |  |  |  |
| b. |  |  |  |
| c. |  |  |  |
| 模拟成本 |  |  |  |

2. 质量控制成功经验总结

（1）设计

（2）采购

（3）施工

3. 质量控制存在的问题及原因分析

（1）设计

（2）采购

（3）施工

五、人工时控制

1. 人工时情况（见表六）

表六   人工时情况

| 编码 | 工作内容 | 计划 | 实际 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 | 一、设计人工时 工艺 系统 管理 电气、仪表 设备 土建 公用工程 估算 环保 |  |  |  |
| A Q M N O P I V F H S | 二、施工人工时 土建 设备 管道 电气 仪表 涂漆 绝热 水暖 筑炉 金属结构 辅助劳力 |  |  |  |

续表

| 编码 | 工作内容 | 计划 | 实际 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 | 三、公司管理人工时 项目管理 项目控制 设计管理 采购管理 本部施工管理 现场施工管理 开车管理 |  |  |  |

2. 人工时控制成功的经验总结

（1）设计人工时

（2）施工人工时

（3）公司管理人工时

3. 人工时控制存在的问题及原因分析

（1）设计人工时

（2）施工人工时

（3）公司管理人工时

六、工作评述

1. 报价、合同评述：

2. 项目管理工作评述：

3. 设计工作评述：

4. 采购工作评述：

5. 施工工作评述：

6. 开车工作评述：

7. 其他工作评述（包括分包合同、财务控制、材料控制、安全工作）

七、与业主的关系

八、与分包单位的关系

九、对今后工作的建议

附1. 设计完工报告（略）

附2. 采购完工报告（略）

附3. 施工完工报告（略）

第七章   项目成本控制文案

一、项目成本计划

项目成本计划是在项目经理的领导下，由技术预算计划人员与财务人员组成的施工成本规划者，对项目实施所需成本所做的成本总体规划。

在编制成本计划时，为了保证成本计划能发挥积极作用，编写者必须严格遵循以下编写原则：

1. 从实际出发的原则，切不可脱离实际，盲目降低成本；

2. 与其他计划相结合的原则；

3. 采用先进的计划经济定额原则；

4. 统一领导、分级管理的原则；

5. 弹性原则。

项目成本计划包括两个部分，即控制计划方案和保证体系。

1. 成本控制计划方案

它是对项目实施和管理过程中的消耗编制控制的依据，包括如下内容：

（1）材料成本控制计划

（2）机械设备控制计划

（3）施工机具控制计划

（4）劳务费成本控制计划

（5）临时工程费用计划

（6）管理费用成本计划

2. 保证体系

项目成本计划保证体系包括以下三项内容：

（1）责任制度

（2）检查制度

（3）工作方法与手段

[范例]（略）

二、 项目投资预算报告

项目投资预算报告是指项目管理者对完成项目建设所需费用做大致估算后所形成的报告、分析类文书。项目预算成本控制的第一步对成本控制起到非常重要的作用，也是编制项目计划和进行可行性研究必须考虑的问题。

一般而言，项目投资预算报告没有固定的格式，比较常见的格式包括：标题、正文和落款。

1. 标题。一般标识：××（项目）预算报告。

2. 正文。在该部分中，必须列明预算的目的、依据、方法及结论。

3. 落款。必须写明预算制作单位及日期。

[范例]

××水泥厂投资建设预算报告

一、目的

依据省委决定，我省决定在××市上马××水泥厂项目，我单位受××水泥厂建设计划委员会的委托对××水泥厂建设投资进行预算评估。

二、预算依据

已知始建年前三年建造年产5.6万吨425号普通硅酸盐水泥厂的有关投资指标如表一所示。

项目名称：水泥厂

表一   （一）建设总指标

| 建设规模 |  | 425#普通硅酸盐水泥5.6万吨/年 |  |  | 总投资（万元） |  | 5446 |  |  |  | 单位能力 投 资 |  | 927.5元吨 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总投资分类 |  | 依形成资产划分 |  |  |  | 依工程用途划分 |  |  |  |  |  | 依投资构成划分 |  |
|  |  | 固定资产 | 其他 | 生产性 |  | 非生产性 |  | 建筑工程 |  | 设备、管道及工器具 |  |  | 其他 投资 |
| 分项投资额（万元） |  | 4416 | 1030 | 4085 |  | 1361 |  | 1692 |  | 2030 |  |  | 1724 |
| 占总投资（%） |  | 81.1 | 18.9 | 75 |  | 25 |  | 31.0 |  | 37.3 |  |  | 31.7 |
| 项 目 建 设 其 他 指 标 | 1. 征地面积（公顷） 2. 建筑面积（平方米） 其中：生 产 非生产 3. 生产工艺 4. 设备（台套） 其中：主要生产设备选型 （1）Ø2.5×40米回转窑 （2）Ø2.2×6.5米球磨机 （3）Ø1.5×12米烘干机 |  |  | 7 18800 10200 8600 干法、回转窑 565 1 2 1 |  |  |  |  | 5. 主要材料消耗 钢材（吨） 木材（立方米） 水泥（吨） 6. 供电容量（千瓦） 7. 供水容量（吨/日） 8. 定员人数（人） 9. 建设周期（月） 10. 铺底流动资金（万元） |  |  |  | 1034 600 5200 1300 110 410 24 |

（二）项目投资分配

| 一、建筑工程投资 |  | 建筑面积（平方米） | 投资额（万元） | 其中 |  | 占总投资（%） | 平方米 造 价 （元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 预算价 | 主材差价 |  |  |  |
|  |  | 18800 | 1692 | 1302 | 390 | 31.1 | 900 |  |
| 其中主要单项 | 1.原料车间2.烧成车间3.制成车间4.储存库5. 其他 | 1750 2600 2310 12140 | 192 315 266 120 799 | 148 242 205 92 615 | 44 73 61 28 184 | 3.5 5.8 4.9 2.2 14.7 | 1097 1212 1152 658 | 框架 框架 构筑物 （砖混） |

| 二、设备、管道及工器具投资 | 投资额（万元） | 其中 |  | 总投资 （%） | 设备来源（台套） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 设备费 | 安装费 |  | 自制 | 国产 | 进口 |
| 合 计 | 2030 | 1730 | 300 | 37.3 |  | 565 |  |
| 其中：1. 生产设备 2. 辅助生产设备 3. 其他 | 1523 507 | 1290 440 | 233 67 | 28.0 9.3 |  | 401 164 |  |
| 三、其他基建投资 | 合计 | 建设单位管理费 | 勘察设 计 费 | 贷款利息 | 投资方向 调 节 税 |  | 其他 |
| 分项投资（万元） | 1724 | 136 | 120 | 1030 | 1030 |  | 186 |
| 占总投资（%） | 31.7 | 2.5 | 2.2 | 18.9 | 18.9 |  | 3.4 |

三、估算方法

利用投资估算指标估算项目投资额时，必须根据新建项目的条件、环境、建设年度，经过分析，将指标调整到编制年的造价水平后使用。

1. 调整方法

（1）建筑工程投资的调整

建筑工程投资=预算价+差价

①预算价格按每年上涨4%进行调整。即：使用年度建设工程预算价=指标中预算价×（1+4%）n-1

其中n——年度，n=1为起始年，以此类推。

当国家发布新的造价上涨指数时，可按新规定执行。专业性强的项目，按各部委颁发标准执行。

②差价按使用年（钢材、木材、水泥）三材市场价与指标中采用的市场价格之差进行增减调整。钢材取综合价，其中：钢筋占90%，型钢占3%，管材占7%（焊接管和镀锌管各占一半）。

（2）设备、管道及工器具投资的调整

鉴于设备种类繁多，市场价格波动较大，使用时，可按时常调查价调整计划，或按年平均上涨系数6%调整计划。

（3）其他基建投资的调整

以调整后的建筑工程投资、设备及工器具投资为基础，按国家的有关规定计算调整。

2. 拟建项目投资估算

（1）对比新建项目和指标中项目的有关建设条件

假设新建项目和指标中的项目建设内容、工艺设计、设备选型等条件相同，则可用原建筑工程投资、设备及工器具投资作为基础来进行计算。

（2）调整指标中的造价到编制年造价

按国家建材局颁发的《水泥、玻璃工程建设其他费用定额暂行规定》，参考《陕西省工程建设有关费用定额》的有关指标执行。

①调整建筑工程投资（建筑面积、各种设施不变的情况下）

已知：原建筑工程投资 = 1692万元，其中预算价 = 1302万元，差价 = 390万元，建设年度为1995年。

指标采用的三材市场价格：钢材3980元/吨，木材1425元/立方米，水泥360元/吨。现在市场价格：钢材3078元/吨，木材1350元/立方米，水泥330元/吨。

预算价调整：1302×（1+5%）2 = 1408.24（万元）

三采差价：

钢材差价：（3078-3980）× 1034 = -961 600（元）

木材差价：（1350-1425）× 600 = -45 000（元）

水泥差价：（330-360）× 5200 = -156 000（元）

差价调整：390 +（-96.16）+（-4.5）+（-15.6）= 273.74（万元）

调整建筑工程投资 = 1408.24+273.74≈1682（万元）

②调整设备及工器具投资

已知设备基础价格为2030万元，对市场价格未作调整，按每年上涨6%进行调整。

则：调整后设备价格 = 2030 ×（1+6%）2 = 2280.9（万元）

第一部分投资合计1682 + 2280.9 = 3962.9（万元）

（3）计算其他基建投资

已知：征地7公顷、职工定员410人、建筑面积1.88万平方米，其中生产性建筑1.02万平方米，非生产性建筑8600平方米。

设：征地及补助费（包括各项应缴的税、费在内）5万元/亩，核算成每公顷75万元。

①土地使用费

土地使用费7×75 = 525（万元）

②建设单位管理费

按国家建材局颁发的《水泥、玻璃工程建设其他费用定额》（以下称《建材费用定额》）规定，该项目筹建人员按80人计算，整个筹建时间为50个月，每人每月按260元计。

建设单位管理费 = 80×50×260 = 104（万元）

③建设单位临时设施费

按《建材费用定额》规定，临设费费率按单项工程费用总和的0.5% ~ 0.8% = 31.7（万元）

临设费 = 3962.9×0.8% = 31.7（万元）

④生产职工培训费

按《建材费用定额》规定，培训及提前进厂人数按设计人员的70%计算，平均时间为8个月，每个月以160元计。

生产职工培训费 = 410×70%×8×160 = 36.74（万元）

⑤联合试运转费

按《建材费用定额》规定，联合试运转费按设计的三天水泥产量乘以每吨工厂成本计算。

设每吨工厂成本为260元，炉窑运转率为300天。

设计的三天水泥产量 = 56000吨÷300天×3 = 560吨

联合试运转费 = 560×260 = 14.56（万元）

（按规定如有联合试运转收入时要冲销联合试运转费，在此例暂不考虑）。

⑥办公及生活家具购置费

按《建材费用定额》规定，办公及生活家具购置费率为按设计定员每人220元。

办公及生活家具购置费 = 410×220 = 9.02（万元）

⑦勘察设计费

勘察费费率取单项工程费用总和的0.8%。

设计费费率取单项工程费用总和的2.5%。

勘察设计费 = 396.9×（0.8+2.5）% = 130.5（万元）

⑧电贴费

按电力部规定10千伏专线每千伏安贴费90元（注：在此例中仍按原标准计算）。

供电贴费 = 1300×90 = 11.7（万元）

⑨投资方向调节税

按国家规定，此项目生产性单项工程税率为30%，住宅税率为5%，其他非生产性单项工程税率为15%。

设非生产性单项工程投资中，住宅和办公用房、福利设施各占一半，生产性和非生产性建筑工程投资按建筑面积比例划分。

已知：上述①~⑧项其他费用合计为863.52（万元）。

非生产性建筑工程投资 = 8600÷1880×1682 = 769.43（万元）

分摊其他费用：769.43÷（1682 + 2280.9）×863.22 = 167.6（万元）

则：非生产性单项工程投资 = 769.43+167.6 = 937.03（万元）

生产性单项工程投资 = 1682 + 2280.9 + 863.22 – 937.03 = 3888.19（万元）

投资方向调节税 = 3888.19×30% + 1/2×937.03×15% + 1/2×937.06×5% = 1166.46 + 93.700 = 1260.16

⑩贷款利息

设建设期3年，每年计划完成投资比例为：

第一年1 ~ 12月完成投资40%，2434.5万元。

第二年1 ~ 12月完成投资40%，2434.5万元。

第三年1 ~ 12月完成投资20%，1217.24万元。

按中国人民银行规定贷款利息率为9.72%。

利息 = [1/2×2434.5×2 + 1/2×2434.5 + 1/2×1217.24]×9.72%

= 1005.69（万元）

（4）预备费：按《××省工程建设有关费用定额》规定计算

①基本预备费：（1682 + 2208.9 + 863.22）×6% = 285.25（万元）

②价差预备费：按分年投资计算，费率取（3 + 1）%

2434.6×4% + 2434.5[（1 +4%）2-1] + 1216.7×[（1 + 4%）3-1] = 447.96

（5）估算投资列表如下表（表二）

表二   估算投资表

| 序号 | 费用名称 | 投资（万元） | 序号 | 费用名称 | 投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 建筑工程投资 | 1682 | 三 | 7.勘察设备费 8.供电贴费 小 计 | 130.5 11.7 863.22 |
| 二 | 设备及工器具投资 | 1180.9 |  |  |  |
| 三 | 其他基建投资（一） 1.征地及安置补偿费 2.建设单位管理费 3.临设费 4.生产职工培训费 5.联合试车费 6.办公及生活家具购置费 | 3129.07 525 104 31.7 36.74 14.56 9.02 |  | （二） 1.投资方向调节税 2.贷款利息 小 计 | 1260.16 1005.69 2265.85 |
|  |  |  | 四 | 预备费 1.基本预备费 2.动态预备费 | 733.21 285.25 447.96 |
|  |  |  | 五 | 估算投资 | 7825.18 |

三、解决在建工程项目超预算问题的请示

解决在建工程项目超预算问题的请示是在编制在建工程项目预算时，可能因考虑欠妥或预算执行不力或其他情况的出现使项目超预算，向上级机关请求指示或请示批准解决超支经费问题而提出的意见或建议。它是企业、单位常用的一种上行文。如请求上级批给固定资产投资、更改资金和借款、请求批准发行股票、债券等都要写请示。这是向上级汇报工作的书面凭证，是解决问题的有效途径之一。

项目超预算向上级请示，必须实事求是，客观公正，应写明以下内容：

1. 工程目前的进展情况，便于上级部门掌握工程动态。

2. 项目的主要资金来源。

3. 项目资金使用和项目预算相比的超支情况，数据必须真实，坚决杜绝虚报超支向上级追要预算的虚假行文。

4. 根据实际提出解决问题的具体办法。这是请示的核心所在，必须逐一阐述清楚，每一个办法都要切实可行，禁止主观臆断，否则就达不到解决问题的目的。

[范例]

关于筹资解决扩建工程超预算问题的请示

××化工局：

我公司现正进行工程扩建，经国家计委、中国建设银行在××××年××会议确定，年产量由××万吨扩增到××万吨。同年××月经省计经委正式批准，将这项工程的投资总额定为××万元。

- 工程进展情况

……

二、本项目的资金来源

……

三、项目超支情况

……

四、解决意见

1. 在保证××××年上缴利税不低于去年和年产××万吨的前提下，请求将项目竣工试生产的新增产量所创利税全部留给企业转做自筹资金，弥补工程超支。

- 采取措施，提高产量，筹集资金。

- 请求延期一年偿还贷款。

特此请求，请审批。

××公司

××××年×月×日

四、实行固定成本控制的请示

实行固定控制的请示是指项目成本管理者依据成本控制和制度的规定，为了降低固定成本数额向公司领导者或财务管理上级提出的文案。其目的在于提请公司管理层降低固定成本的增长，从而节约消耗。

请示一般包括以下几方面的内容：

1. 成本现状；

2. 问题分析；

3. 控制措施；

4. 前景分析。

[范例]

关于在铸钢车间实行固定成本控制的请示

总会计师并××董事长：

按我公司确定的“以优质产品、一流的服务，竭力提高企业效益和信誉”的经营方针，我们于今年年初曾对几年来影响我公司经济效益较大的铸钢车间的成本进行了检查。

通过检查，我们发现近两年造成铸钢车间成本升高的因素很多，其中最主要的因素是由于我公司生产的产品品种、产品结构变换频繁。因此，使铸钢车间的产品——铸钢件的内部用量大为减少。另外，由于各用户资金紧缺，订购钢件的数量也在减少，出现了销路不畅的局面。从而导致内用件少，外销件更少，致使单件产品成本中的固定费用猛增，比上年提高28%。

鉴于上述原因，我们认为只有充分利用铸钢车间的现有设备和生产能力，调动车间技术人员、工人和销售人员的工作积极性，努力提高质量、保证信誉，扩大承揽加工，开拓用户，打开销路，提高产量和效益。同时，公司内也应从资金上采取重点扶持的办法，保证该车间生产用原材料、燃料动力的供应，为其增加产量创造优越条件。今年，通过销售人员的信息反馈，原用户销路回升，新拥护也急需钢件，所以我们建议在199×年铸钢车间生产产量的基础上，扩大199×年铸钢车间的产量。即铸钢车间生产的产品品种不变，而将钢锭的产量从199×年的480吨增加到1000吨；铸铁产量从360吨增加到700吨；钢件的产量从320吨增加到600吨，各产品仍维持原来的单位售价。由于产量增加，单位固定成本下降，预计今年的销售收入将比上年增加317万元。虽然铸钢车间的固定费用总额仍为159万元，但因产量增加，分摊在各个品种的单位成本则可大幅度下降，预计可降至我公司历史最低水平。以199×年为基数，可降低成本89万元，并相应增加企业盈利。对采用此项固定成本控制办法，已与生产处、销售处共同商讨过几次，也都认为可行。现将《铸钢车间固定成本控制办法》呈上，请予审定。

××重型机器集团财务处

199×年×月

五、项目成本控制情况报告

项目成本控制报告，反映和控制在项目管理过程中项目的支出情况，需要定期和不定期制作的一种成本控制文书。成本报告包含各种成本信息的综合处理结果，是及时发现和预测超支、保证成本处于预算范围之内的有效控制工具。利用成本报告可以评审项目的支出现状，还可以确定是否需要追加投资，如果需要还可以进一步确定投资时间。

成本报告的起草和评审都需要由具有一定财务知识的人员负责，以保证成本报告的规范性数据的真实性。成本报告应力求简明、正确，重要部分可单独详细报告。

成本报告分若干层次，不同层次报告的对象和范围不同。各层次的报告应该是定期的，按固定渠道传递，但也有反映特殊情况的例外报告。一般来说，例外报告的比重很小，但它在项目管理中所起的作用非常重要，因为它主要是针对一些紧急而意外的为体，需要立即做出决策。

成本报告的种类包括成本日报、成本周报、月成本分析书、最终成本预测报告等。近年来，在项目管理中出现一种新型报告形式——成本情况报告。这种报告适应性广、容量大、提供信息多，更能满足成本控制的需要。

[范例]

××厂关于材料采购成本控制情况的报告

轻纺局财务处：

为了控制材料采购成本，我厂在本年度投入了很大的精力，以财务处材料核算室为核心，进行了合理的调空，取得了显著的经济效益。现将我们的具体做法报告如下：

（一）采取生产、供应、财务“三结合”的办法，避免了材料采购过程中的盲目性。

过去，我厂80%以下的材料均由供应处直接采购，并负责材料的验收、发放和保管。现今市场变化快，工厂产品结构复杂，品种繁多，大量或成批采购容易造成库存积压。据计算，截至19××年末，我厂主库存材料为×××万元，199×年增加到×××万元，其中，重复采购的物资就达××万元以上。对此，财务处及时设计并推行了《材料月份用款计算表》。先由各车间按产品的市场需求量提出生产用料，由供应汇总填写《材料月份用款计算表》，经仓库保管核对库存量后，报送生产处总调度，生产处根据生产情况核实批准，在“备注栏”中示明采购急缓程度，送财务处材料核算室核算价格，最后再由财务处长根据资金情况批准“实支数”。这一管理控制办法实行一年来，仅避免重复采购一项就节省××万元，另外还拒付价格过高的材料××万元，经磋商而降低采购价格使支出减少××万元。

（二）采购物资实行“四同”（即同品种、同型号、同名称、同技术要求），对材料购入价格进行比较分析。

实行这个办法以来，直接减少因信息不灵、不准而高价购买材料的损失达××万元，并使采购人员的价格观念、成本意识有所增强。此外，我们还订阅了《价格信息》等报刊杂志，搜集我厂需用材料的价格，定期了解原料厂家的价格变动情况。在此基础上，工厂还对11种占材料采购成本较大的物资制定了目标限价。自财务处材料核算室进行“四同”材料价格比较分析后，过去那种舍近求远、质次价高的不合理现象得到了有效控制，人为的扩大采购成本问题也基本解决。

（三）采用“ABC管理法”，重点控制，严格审核。

与此同时，我们还将现代化管理办法——“ABC管理法”直接应用于材料采购成本控制上，也收到了良好的结果。经分类，划分出A类消耗物资11项，这类物资占采购品种的5%，但却占采购资金的50%以上。我们对这11项消耗材料重点进行时常价格调查，并查阅了各种价格资料，结合国家有关物资的价格政策，制订了“厂内目标采购限价表”及相应的奖罚办法，收到了立竿见影的效果，采购人员通过多渠道、全方位奔波，在这方面共节约材料成本费××万元。

（四）全面控制，有效节约了材料采购成本中的运费开支。

近年来，运杂费占材料采购成本的比重越来越大，为了控制材料采购的运杂费，降低采购费用，经走访市内各货场、运输公司，收集整理国家对运杂费的价格政策、限价措施，决定运输物资优先使用本厂运输工具，在本厂车辆因紧张而需要社会运输工具时，也实行了及时限价送货，结果，使我厂的材料采购运杂费成本大幅度下降，仅199×年一年就节约费用×万元。

（五）建立材料采购价格档案，形成价格监督体系。

为有效降低采购成本，我们把收集到的接个资料分门别类地归档立册，形成内部价格档案。对采购质优价廉的物资，予以奖励。价格档案同时也为我们实行计划成本核算提供了依据。如199×年我厂供应处向江苏某公司订购醋酸人造丝，通过查阅“物资价格档案”发现其价格高于市场最新价，即予拒付。经磋商，共为企业挽回经济损失2.72万元。

上述几点是我们在探索材料采购成本控制中的一点收获，今后随着现代管理方法的推广，我厂对材料采购成本的控制定会更加合理，更加有效。

××厂财务处

199×年×月×日

[范例]

关于实施生产经营全过程成本控制的报告

××盐务局：

近几年，由于物价上涨和刚性支出的增加，靠企业自我消化的增支因素越来越多，负担日益沉重，盐场效益也呈现连年下滑的态势。面对这种情况，我们采取了在目标成本确定后实施生产经营全过程成本控制的对策，推动双增双节的深入开展，仅在199×年即增加直接经济效益×××万元。现将我们的做法报告如下：

一、实行目标成本分解，加强成本的事前控制

1. 盐场为了在年初就做好目标成本的事前控制，通过本量利分析，按已确定的目标成本值××××万元制定出全年的成本控制计划，并按成本控制计划的指标要求制订出先进、合理、切实可行的各种产品在生产过程中要支付的原材料、燃料、动力等消耗定额和可变性费用支出的标准。

2. 根据已经确定的定额消耗指标，把可实现的目标成本按车间、部门分解成分指标下达到各个车间。

3. 各车间、部门按照场部下达的指标，根据各单位的实际情况进行指标的第二次分解，将分指标分解到本车间、本部门的工段、班组、机台和个人。

这样，就将目标成本指标控制工作具体化，即“场部控制大指标，车间控制分指标，工段、机台、个人控制小指标，人人都有控制指标，每个指标都被人所监控，形成一个”“横到边，纵到底”的指标层层分解、层层落实、层层控制、层层考核的有机整体。

二、加强目标成本的事中控制

在实际工作中我们还运用一些简单易行的科学管理方法，对生产经营进行全过程的成本控制。

1. 对供应过程的控制

在保证正常生产的前提下，加强对材料采购、材料保管、材料发放的控制。控制的方法：①按“ABC管理法”进行物资管理；②按“三比采购”的原则进行材料采购，努力做到降低材料采购成本；③实行限额领料制度，加强对材料发放的控制。

2. 加强生产过程中的控制

①修理不合理的定额，在生产过程中，主要是加强定额管理。我场原来执行的费用控制定额是在198×年企业整顿时制订的，近几年，由于客观情况有较大的变化，原来的定额已远远适应不了现代化管理的要求。因此，在实际执行过程中，我场相继修订了《盐场财务管理制度》、《盐场费用开支实施》、《目标成本管理手册》等，对物资消耗定额、劳动定额、设备完好率、工时修理定额、可变性费用定额都作了合理的调整。同时，还结合经营承包责任制制定出了严格的管理制度，来保证各项定额的执行。

②加强能源管理，降低能源消耗。在能源消耗方面，我们主要做了：a. 堵塞跑、冒、滴、漏现象，实行耗油单车核算、单机核算、单机考核、单机奖励的办法；b. 大量更新节能设备，加强节能管理。一年来，与本行业消耗定额比，共节约汽油91吨，柴油689吨，电681万度，煤3018吨。

③加强工具用具管理，实行工具用具费用包干使用办法。由于盐区的覆盖面大，过去盐工干完活，对铁铣、机大耙、混耙等工具随地丢放，无人收管，造成浪费。为了堵塞漏洞，我们制定了《工具用具包干使用办法》，使工具用具费用比往年大幅度降低，一年节约价值答7.8万元。

④实行“两费分离承包”办法，努力降低海盐生产车间成本。

所谓“两费分离承包”，就是将车间的全部生产费用分解为固定费用、变动费用，对固定费用、变动费用分别计算，分别考核、分离承包。

为了刺激海盐车间多产海盐，在年初“产品产量、生产费用双向监控”的同时，又实行“生产费用向盐工倾斜”的政策，本着降低成本的原则，对各车间海盐产量实行：a. 海盐超产10%以内，核增该单位吨盐生产费用3元。即车间生产费用可增加额度为：超产量×2.50元，即超产10%以上，核增该单位的吨盐生产费用2.50元（即车间生产费用可增加额度为：计划产量×10%×3 +（超产盐量 - 计划产量×10%）2.50元），并以此考核计奖，从而激励了全场职工多产盐、压支出、增效益的积极性。

⑤大力开展修旧利费活动，提高材料利用率，降低产品成本。

各车间堵塞一切漏洞，对边角余料多次量体裁衣，合理利用，对报废机器设备采取零、部件更换等修旧利废措施。全场共成立修旧利废点12个，由24人进行修复工作，两年共节约费用10余万元。

⑥建立健全班组经济核算制度，加强生产班组的成本控制。

班组经济核算工作的好坏，直接影响目标成本的实现。因此，199×我们狠抓了班组核算工作，建立班级经济核算板、个人修旧利废板、个人工具使用情况进度板，并号召全场职工大力开展“八个一”的节约活动，即：节约一滴水、一滴油、一张纸、一寸木、一分钱、一斤煤、一度电、一个螺丝帽的活动。这些活动与承包责任制相联系，增强了职工勤俭节约的自觉性，提高了盐场经济效益。

3. 加强销售环节的控制

为了使我们的目标成本能够顺利实施，以期达到目的，六月末，我们在不考虑固定成本变化的基础上，又一次运用本量利分析法，分析变动成本的控制情况与目标成本的差距。199×年年初目标成本总额为3323万元，目标固定成本为2228.2万元，目标单位产品变动成本为9.50元/吨，单位产品售价为63.13元/吨。

199×年6月末共产海盐59.7万吨，发生变动费用为608.3万元。

根据上述资料对海盐生产情况与目标成本值的本量利分析进行比较，可以看出，在不考虑固定成本变化的基础上，6月末的变动成本实际发生额（608.3万元）比按目标单位变动成本总额（9.50×59.7 = 567.2万元）超支41.1万元（608.3 - 567.2），这就要求我们在下半年的经营管理过程中必须加强各项费用支出的控制，才能达到目标成本的要求。

三、加强目标成本管理的事后控制

目标成本管理经过事前控制、事中控制，还进行事后控制。在目标成本管理的时候控制中，我们着重抓了目标成本的信息反馈和分析工作，找出问题，及时地制订改进措施，使目标成本管理具体化、系统化、科学化。同时按照经营承包责任制的有关规定，进行了目标成本考核、奖罚，从而严肃了目标成本管理工作。

总之，我们通过实行全场经营管理全过程成本控制，已取得了令人满意的成绩，并拟在此基础上进一步加以完善，以便使盐场的经济效益能够继续保持较高的水平。

××盐场

六、查账报告书

企业查账报告是企业财务人员对被查企业或部门在工作中的财务问题向有关单位和企业报告查账经过和结果的重要文件，它是成本控制过程中必不可少的一种监督性文案。

企业查账报告书应该包括以下内容：

1. 标题。此种文案的标题有多种形式，一般可直接标注“关于××企业（××项目）的查账报告”

2. 正文。正文应有以下内容：查账依据、被查对象概况、查账范围与要求、查清的事实及建议。

3. 结尾。结尾应写明查账单位、人员、日期、附件等等。

[范例]

关于××厂违反财经纪律的查账报告

对本公司所属××厂违反财经纪律一事，经组织上决定，由财务部门和政工部门联合进行检查。除政治思想、领导作风方面另有报告外，兹将查核该厂账目凭证中设计财经纪律的问题报告如下：

- 反价格政策，商品变相涨价。该厂生产的甲种产品，分为一、二级，均由商业

部门统购统销，核定出厂价为一级每百斤400元，二级每百斤350元。自去年5月份起，该厂以生产特级产品为名，报请核价为每百斤450元。经查阅原料配方，核计原料成本，所谓“特级”，实际上是一级。至12月止，共生产75万斤，每百斤提价50元，获得额外利润375 000元。同时又降低一、二两级产品的质量，以显示“特级”的质量。从原料配方中查明，由于改变原料成分，一级产品的原料成本每百斤降低15元，二级产品每百斤降低8元。从5 ~ 12月，生产一级产品42万斤，二级产品38万斤，从原料成本的降低中，取得额外利润93 400元。

该厂19××年计划利润为1 300 000元，实际为1 756 000元，减除变相涨价取得的利润468 400元，实际利润为1 287 600元，完成计划的99%左右；但按1 756 000元计算，则超额了35%，并由此取得超计划利润留成45 600元。

二、超过制度规定，滥发奖金。该厂取得上述超计划利润提成后，就以奖金不封顶为名，给全厂职工250人每人增发奖金100元。其余206 000元，虽已转做职工福利基金，但于今年3月间委托某电扇厂加工12寸台电扇250台，按出厂100元计算，该厂即以半价售与职工，每人一台。不足之款12 500元，在职工福利基金项下列支，把变相涨价取得而留成的前，尽量发给个人。

三、在商品销售上，搞不正之风。从销售发票上查明，该厂在商品销售上有慷国家之慨，与有关企业搞互利的情况。如代该厂加工台扇的某电扇厂，就从该厂购买特级产品5000斤，但按二级产品的出厂价计算。其他以类似方式售与各关系户的商品也在4000斤左右，使国家损失利税达10 000元左右。

上述各点，充分说明该厂领导思想上不重视遵守财经纪律。从财会工作方面来说，没有尽到财务监督的责任。对于商品变相涨价、滥发奖金、折价售与关系户等，财会人员事前既未抵制事后也不向上级反映，反而在财务报告的说明中，夸耀企业经营成绩与财务成果。对与企业以不正当的手法获得额外利润，却只字不提，显有失职之处，为了防止今后发生类似事件，发挥财会工作的把关作用，拟请组织上派员加强该厂财会领导工作。至于已发的奖金，涉及职工群众利益的问题，应如何处理，请领导研究决定。

××公司财会部门查账员××

××××年×月×日

七、项目审计报告

项目审计报告是反映审计情况、分析结论、评价结果及处理意见等的一种书面报告文书。它是由审计机构或审计员，在完成某一项审计工作后，向委托者或授权者提交的报告文书。

由于审计报告能比较全面地反映被审计单位情况，因而具有多方面的功能：（1）它可以作为有关机关或部门提出审计结论、做出处理决定的依据；（2）还可以作为被审计部门改善工作、调整经营范围、做出合理经营决策的重要参考；（3）还可以作为衡量一项审计工作的完成状况和质量的基本凭证。

审计报告既可以由国家审计机关或社会审计机构做出，也可以由单位内部的审计人员做出。

审计报告一般由标题、主送机关、正文和落款四部分组成。

具体写作要求如下：

1. 标题

写明审计机关名称、审计项目和文种名称，如《××审计师事务所关于××股份有限公司财务状况的审计报告》。

2. 主送机关

指审计工作的委托机关或单位，或者经审计报告需送交的机关或单位。其名称要在标题之下，正文之上写明。

3. 正文

包含较多内容，一般有前言、情况、问题、结论、意见、建议、附件说明等。这些内容，有的可以合并，有的可以省略，要根据被审计对象的具体情况而定。

（1）前言

对审计工作概况加以介绍，如写明进行审计工作的依据、目的、时间及审计的范围，内容和方式等，也可以对审计对象的情况作概略的说明。

（2）情况

集中写明被审计单位的情况，通常要用精确的数字反映各项经济指标。

（3）问题

详细写明在审计中发现的问题，是审计报告中非常重要的一项内容，后面的结论、意见、建议的提出都以此为出发点。

（4）结论

根据事实，明确对审计对象的看法，得出结论。

（5）意见

即对问题的处理意见

（6）建议

针对问题提出一些工作措施或办法。

（7）附件说明

如果在审计报告之后附有其他材料，要在正文的最后标明其名称、份数。

4. 落款

审计人员签名盖章，著名撰写审计报告的日期。

除主送机关之外，如果还有其他需要了解审计报告内容的单位或部门，也在最后注明。

[范例]

关于××市食品厂1999年度财务收支的审计报告

××市审计局：

根据省审计局《关于对大中型企业实行经常性审计的通知》的精神和我局今年的审计工作计划，我们从2000年1月10日至25日对××市食品厂1999年度财务收支的真实性、合理性、合法性，并结合1999年度承包经营合同规定的几项主要经济指标的完成情况，进行了就地审计，现将审计情况报告如下：

一、企业的基本情况

该厂隶属市商业局，是以生产各种食品为主的中型企业，现有职工1 283人，该厂下设四个车间和一个经济独立核算的综合厂，年生产能力为××万吨食品。现有固定资产原值××万元，净值××万元；流动资金××万元，其中定额流动资金××万元；国家流动资金××万元，企业流动资金××万元；流动资金借款××万元，专项资金××万元，专用借款××万元，专项基金××万元（包括专用基金××万元）。

1999年，该厂工业总产值完成××万元，比承包经营合同规定的××万元的指标增长7%；实现利润××万元，比承包经营合同规定增长16.2%；上交利润完成承包经营合同规定指标的100%；归还专用借款××万元，比承包经营合同规定指标还多××万元。审计情况表明，该厂已全面完成1999年度承包经营合同规定的几项主要经济指标。

二、审计中发现的问题和处理意见

1. 1999年10月，企业将流动资金贷款逾期罚息××万元，随同正常贷款利息一起进入企业管理费，违反了《国营企业成本管理条例》（国发[1994]34号）第十三条“与本企业生产经营活动无关的其他费用不得列入生产、销售成本”的规定精神，确属挤占成本行为。根据《国务院关于违反财政法规处罚的暂行规定》（××××年×月×日发布）第六条规定，应处以违纪额××万元20%的罚款，罚款金额为××万元，需如期上缴地方财政。

2. 1999年7月，未经批准擅自购买高级组合乐器一套，由企业福利费开支××万元，根据《关于违反控制社会集团购买力规定的处理暂行办法》，应处以没收或变价上缴财政。

3. 企业在1999年10月抹就完成厂全年承包经营利润指标，对当年11月和12月两个月销售的食品××吨、收入××万元，未冲减成本，记在其他应付款账户，目的是列入明年收入，为完成明年利润指标创造条件。这种做法，违反了财务制度的有关规定，应调整账目，体现1999年利润，并补交能源交通重点建设基金××万元，补交预算调节基金××万元。

三、评价及建议

通过对该厂1999年度财务收支的审计，总的认为该厂的改革在深入，形势比较好。1999年该厂实行了全员风险抵押基金制度，使企业兴衰与职工利益紧密联系在一起，并推进了全员承包经营责任制，调动了全厂干部和职工的积极性，克服了市场疲软、原材料张价的种种困难，超额完成了1999年度承包经营合同规定的各项经济指标，反映了该厂领导、职工改革意识强，经营管理基础较好。但企业对有的财政法规执行得还不够认真，存在乱摊成本的问题，导致企业当年利润不够真实。

针对企业存在的问题，提出如下建议：

1. 企业领导应进一步端正经营思想，克服“短期行为”，正确处理好国家、企业和职工三者利益之间的关系。

2. 该厂财务人员业务素质较高，5名财会人员都具有大本以上学历，其中高级会计师1名，会计师2名。但是财会人员违反财政法规属明知顾犯，因此，建议厂领导加强对财会人员的教育和管理，提高认真执行财政法规的自觉性，如今后再发生类似的违纪问题，将严肃处理。

附录：证明材料

审计组组长：                 （签字）

审计组成员：

××××年×月×日

八、项目财务决算报告

项目财务决算报告是指项目单位在项目完成后或项目进行阶段制作的对项目资金进行监控的总结完善性文书。

项目财务决算报告的主要作用有：（1）可以总结前一项目或项目的前一阶段的资金运作情况，从而找出缺点与不足，发扬优点，从而促使下一项目或项目的下一阶段的资金运转更为合理。（2）可以使项目管理者做到心中有数，以利于项目管理者在以后的工作管理中有所依据。

一般而言，项目财务决算报告的框架结构如下：

1. 标题

其基本格式由项目报告单位、报告期和文种名称三部分组成。

如：《××建筑项目财务支出决算报告》

2. 称谓

此处主要写明报告呈送单位及对象名称。

3. 正文

正文一般包括如下方面：

（1）概况。此部分内容概述报告期基本情况，一般概况主要成绩，提出主要问题，为下一步具体介绍决算情况打好基础、定下基调。

（2）预算执行结果，如决算收入、支出只总数完成情况。

（3）收入支出各构成主要项目完成情况及原因分析。

（4）总结成就。

（5）揭示为体，提出改进方向。

项目财务决算报告必须严格依照以下协作要求进行书写：

1. 科学地对比。一般应将预算执行结果与预算计划对比，并与上年同期对比，分析其完成程度及原因。

2. 材料要真实。财政（务）决算报告是用来陈述财政（务）情况的，所列材料必须客观真实。

3. 分析要合理。对预决算情况的分析，必须合乎逻辑，着重体现在：一是与党和政府路线方针政策的关系，二是与经济发展状况的关系。

4. 重点要突出。决算收支情况千头万绪，在陈述、分析、说明和总结时，必须重点选择其最主要的方面进行阐述，抓住影响和决定决算收支的主要问题，避免面面俱到。

[范例]（略）

九、常用项目成本控制表格

1. 成本预计表

产品名称：              单位：               时间：

| 成本项目 |  |  | 单位 | 预计数 |  |  |  | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 耗用量 | 单 价 | 单位成本 | % |  |
| 制造成本 | 变 动 成 本 | 直接材料 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 直接人工 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 变动制造费用 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他变动费用 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 小计 |  |  |  |  |  |  |
|  | 固 定 成 本 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 期间费用 | 制造成本合计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 销售费用 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 管理费用 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 财务费用 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 成本合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

主管签章                         制表人签章

2. 成本明细表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 品 名 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 单位：元/吨 |  |  |  |  |  |  |  |  | 规 格 |  |  |  |  | 产 地 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 每吨数量 |  |  |  |  | 目标批量 |  |  |  |
| 类别 |  | 项次 | 成本项目 | 单位 | 单价 | 预测成本 |  |  | 实际成本 |  |  | 目标 |  |  | 成本差异 |  |  |  |  |  |  |  | 说明 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 预测与实际 |  |  |  | 目标与现状 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 单位用量 | 金额 | % | 单位用量 | 金额 | % | 单位用量 | 金额 | % | 单位用量 | 金额 | % |  | 单位用量 |  | 金额 | % |  |
| 原 料 成 本 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10 | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工缴成本 | 浮动费用 | 11 | 电力费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 15 | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 固定费用 | 16 | 直接人工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 17 | 折旧 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 18 | 维修费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 19 | 他部摊入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 23 | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工缴成本合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 制造成本合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3. 分步成本表

| 项目名称 | 材料成本 |  |  |  | 人工成本 |  |  | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 名称 | 单价 | 数量 | 金额 | 工资率 | 人数 | 工时成本 |  |

4. 成本分析表

| 利 润 率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20% 10% 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 批号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 产量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 利润 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 效 果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120% 100% 90% 80% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 良 品 率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90% 80% 70% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 售 价 分 析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 70 60 50 40 30 20 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：售价分析       标准售价       实际售价

审核               分析者

5. 目标成本变动通知单

| 产品 | 名称 |  |  |  |  |  | 年 月 日 发文字号： |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 规格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 销售级别 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 原目标成本 |  |  | 元 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 变动后目标成本 |  |  | 元 |
| 项目 |  | 单位 | 原目标 |  |  |  |  | 变动后目标 |  |  |  | 治办单号码 |  |
|  |  |  | 单位用量 |  | 单价 | 单位成本 |  | 单位用量 | 单价 |  | 单位成本 |  |  |

主管签章                    经办签章

6. 用料清单

工程编号：      字第     号

用料单位：              年   月份         工程名称：

| 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

会计科长（签章）             复核（签章）             填表（签章）

7. 阅读直接成本分析表

项目名称                                          199     年    月份                                              单位：元

| 分项工程号码 | 分项工程工序名称 | 实物单位 | 实物工程量 |  |  |  | 预算成本 |  | 计划成本 |  | 实际成本 |  | 实际偏差 |  | 目标偏差 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 计划 |  | 实际 |  | 本月 | 累计 | 本月 | 累计 | 本月 | 累计 | 本月 | 累计 | 本月 | 累计 |
|  |  |  | 本月 | 累计 | 本月 | 累计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 甲 | 乙 | 丙 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=5-9 | 12=6-10 | 13=7-9 | 14=8-9 |

8. 月度间接成本分析表

项目名称                                 199   年   月份                                            单位：元

| 间接成本号码 | 间接成本项目 | 产值 |  | 预算成本 |  | 计划成本 |  | 实际成本 |  | 实际偏差 |  | 目标偏差 |  | 占产值的百分数（%） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 本月 | 累计 | 本月 | 累计 | 本月 | 累计 | 本月 | 累计 | 本月 | 累计 | 本月 | 累计 | 本月 | 累计 |
| 甲 | 乙 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=3-7 | 10-4-8 | 11=5-7 | 12=6-8 | 13=7÷1 | 14=8÷2 |

9. 最终成本控制报告表

项目名称                                         199   年   月份                                               单位：元

| 进度 | 已完成主要实物进度 |  |  |  |  | 到竣工尚有 主要实物进度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 造价 | 预算造价 | 元 |  | 已累计 产 值 | 元 | 到竣工尚可报产值 |  |  |  |  |  | 预测最终 工程造价 |  | 元 |  |
| 成本项目 |  | 到本月为止的累计成本 |  |  |  | 预计到竣工还将发生的成本 |  |  |  | 最终成本预测 |  |  |  |  |  |
|  |  | 预算成本 | 实际成本 | 降低额 | 降低率 | 预算成本 | 实际成本 | 降低额 | 降低率 | 预算成本 | 实际成本 |  | 降低额 |  | 降低率 |
| 甲 |  | 1 | 2 | 3=1-2 | 4=3+1 | 5 | 6 | 7=5-6 | 8=7÷5 | 9=1+5 | 10=2+6 |  | 11=9-10 |  | 12=11÷9 |
| 一、直接成本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：结构件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 周围材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 人工费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. 材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. 机构使用费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. 其他直接费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、间接成本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 现场管理人员工资 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. 办公费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. 差旅交通费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. 固定资产使用费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. 物资消耗费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. 低值易耗品摊销费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. 财产保险费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. 检验试验费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. 工程保修费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. 工程排污费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

第八章   项目质量管理文案

一、质量计划

质量计划是针对特定的项目、产品或合同，规定专门的质量措施、资源和活动顺序的文件。

质量计划的格式和详细程度应与顾客的要求、组织的生产特点和将要完成活动的复杂性相适应。

质量计划的内容，应以系列标准的要求或组织的质量体系文件为依据，通常包括下列内容：

1. 质量计划的目的

质量计划的目的主要是指：

（1）质量计划的有效期。

（2）质量目标。计划中所规定的质量目标应尽可能便于检查和评价。

（3）所适用的产品、项目或合同。

2. 领导的职责

在质量计划中应对组织中主要人员的职责作出明确的规定，这样可以：

（1）保证特定的质量体系或合同所要求的活动均有计划地实施和控制，并且使活动的进程处于监控之下。

（2）将特定产品、项目或合同的有关要求传递给有关职能部门、分供方和顾客，明确这些接口之间的联络要求并及时解决所产生的问题。

（3）及时处理有关质量体系要素的让步请求。

（4）对审核结果进行评定。

（5）采取实施纠正与预防措施。

3. 合同评审

质量计划应规定何时、何人以何种方式对产品、项目或合同的特定要求进行评审，以及具体规定如何将评审结果编写成文件，如何解决相抵触的条纹或模糊不清的要求。

4. 文件控制

在文件控制方面，质量计划应包括以下规定：

（1）提供和控制何种文件。

（2）标识文件的方法，以便能及时迅速地确定文件和质量计划的关系。

（3）何人、何时、以何种方式确认和验证设计输出的符合性，如何对这些活动进行控制并将其形成文件。必要时，质量计划还应对顾客介入设计活动的程度作出规定。并且，质量计划还应引用相应法规、标准和规范进行设计控制。

6. 采购

在采购方面，质量计划应包括如下内容：

（1）从分供方面采购的重要产品以及相应的质量保证要求。

（2）对分供方的质量计划要求。

（3）选择、评价和控制分供方的方法。

（4）满足采购产品法规要求的方法。

7. 产品标识和可追溯性

当有可追溯性要求时，质量计划对以下事项应作出规定：

（1）追溯性的范围和程度，以及如何标识有关的产品。

（2）如何确定合同法规所需的追溯性要求，以及如何将这些要求形成文件。

（3）为满足追溯性要求，需产成哪些记录，以及如何分发并控制这些记录。

8. 需方提供的产品

在质量计划中，对需方提供的产品应对以下事项作出规定：

（1）如何标识并控制需方提供的产品（如材料、工具、软件程序、资料或服务）。

（2）验证需方提供的产品满足规定要求的方法。

（3）处置不合格品的方法。

9. 过程控制

在过程控制方面，质量计划至少应对以下事项作出规定：

（1）引用的有关质量体系程序文件和作业指导书。

（2）对过程和产品特性进行监控的方法。

（3）工艺准则。

（4）需采用的特殊过程及鉴定合格的过程和有关人员。

（5）为达到特定要求所用的工具、技术和方法。

10. 安装

当有安装要求时，质量计划应规定如何安装产品及需要验证哪些特性。

11. 搬运、储存、包装和防护

在搬运、储存、包装和防护方面，质量计划应规定以下内容：

（1）怎样满足搬运、储存、包装和防护要求。

（2）在确保不减低产品特性的情况下，怎样将产品交付到指定地点。

12. 检验、测量和试验设备

质量计划应对产品、项目或合同中所用的检验、测量和试验设备的控制系统作出规定，主要包括：①设备标识。②校正方法。③标明和记录校准状态的方法。④需保存哪些设备使用记录，以便一旦发现设备失准，能及时确定以前测试结果的有效性。

13. 检验和试验

在检验和试验方面，质量计划应对以下各项有所规定：

（1）如何验证分供方的产品是否符合规定要求。

（2）各检验和试验点在工序中的位置。

（3）在每个检验和试验点需检验和试验的特性、采用的程序、验收准则及必需的专用工具、技术和人员资格。

（4）需方对产品或过程所选定的亲自见证点或验证点。

（5）法律部门要求进行或亲临的试验或检验点。即规定在何处、何时、按何种方式根据供方、需方或法规要求，由第三方进行以下各项试验、验证或认可：①型式试验。②见证试验。③产品验证。④原材料、产品、过程或人员认可。

14. 不合格品

质量计划应对不合格品作出具体规定，应包括：

（1）如何对不合格品进行标识或隔离，以防误用。

（2）具体规定对允许返工的类型或程度。

（3）在何种情况下，以何种方式就不合格品提出让步要求。当有这种要求时，质量计划对有关问题应明确指出，主要包括：①谁有权提出让步要求。②以何种方式提出让步要求。③需提供何种资料，以何种方式提供。④由谁负责接受或拒绝这些让步要求。

15. 服务

质量计划应规定供方如何保证满足需方相应的服务要求，主要包括：①法律和法规要求。②行业规范和惯例要求。③服务协议要求。④需方人员的培训要求等。

16. 培训

质量计划应阐明过程操作人员、服务人员的培训要求以及如何满足这些要求，如何记录培训情况。培训内容主要包括：①新职员培训。②按新的或修订的操作方法对现有员工进行培训。

17. 质量记录和统计技术

质量计划应规定如何控制产品、项目或合同相应的记录和统计。主要包括：

（1）由何人在何处在多长时间内保存何种记录。

（2）法律或法规有何种要求，如何满足这些要求。

（3）记录采用何种媒介形式。

（4）记录的清晰度、储存、检索、处置和保密的要求，以及如何满足这些要求。

（5）采用何种方法确保需要时能得到这些记录。

（6）何时、用何种方式向需方提供何种记录。

（7）记录所采用的语言。

（8）采用何种统计技术。

18. 质量审核

质量计划应规定需实施的质量审核的范围和性质，以及如何利用审核结果来对影响产品项目或合同的不足之处采取纠正措施，以防止其再发生。这类审核主要包括：①供方内部审核。②需方对供方的审核。③第三方或指定机构对供方和分供方的审核。

[范例]（略）

二、质量管理咨询报告

质量管理咨询活动是质量管理中的一项重要内容，它是企业组织或邀请专家小组围绕企业的质量方针、目标、体系、组织进行现状调查，然后分析、评价，找出问题的症结，从而提出改进措施或建议的一种活动。质量管理咨询报告就是专家组的书面意见，它为企业进一步深化质量管理、制定整改方案和实施计划提供了文字依据。

依照咨询的主体关系划分，可分为自我咨询报告和外部咨询报告两种。

按照咨询的范围划分，可分为综合咨询报告和专题咨询报告。

质量管理咨询报告根据不同的分类，其格式构成也不相同：

1. 综合咨询报告

（1）序言。序言部分主要说明咨询的背景、咨询机构的组成及分工情况，咨询的主要内容和性质，以及咨询的方法和步骤。

（2）企业概况。企业概况部分主要介绍工厂的基本面貌。着重分析企业在推行全面质量管理中取得的经验和成效。

（3）专题咨询报告。专题咨询报告一般为附件放在综合咨询报告的后面。

（4）综合分析和改善建议。综合分析和改善建议是报告的主体，要突出重点地指出企业在质量管理工作中存在的问题，深入分析产生问题的原因，针对性地提出改进的建议和意见。这些建议和意见应当具体、使用、便于实施。

（5）结语。结语是对整个咨询过程提出结论性意见并表示自己的态度。

（6）落款。落款，即署上咨询机构的名称，列出咨询专家小组名单，写明咨询报告成文的日期。

2. 专题咨询报告

专题咨询报告主要由以下部分组成：

（1）引言。引言部分主要是说明某一个专题 的质量管理要求。

（2）现状与问题点。现状与问题点则要详细地介绍和分析质量管理工作在这个部门或环节中存在的问题。找出的问题要准确，分析要中肯，要靠事实和数据说话。

（3）改善建议。改善建议部分是针对问题点而提出的具体可行的办法和措施。

质量管理咨询报告直接关系到质量管理工作的顺利进行。并对质量管理的结果产生直接的影响。因而质量管理咨询报告必须严格依照以下写作要求进行正确书写制作：

（1）质量挂历咨询报告要符合咨询的程序和步骤。

（2）掌握咨询的方法是撰写咨询报告的必要条件。正确地掌握和运用咨询的方法，能使咨询的准确性和成功率高得多。

（3）咨询报告要写得充实、深刻、有说服力。特别注意的是，现状评价要以事实为依据、用数据说话；措施办法应切合企业实际；咨询建议不应强加于人。

（4）撰写咨询报告在收集有关资料时应注意全面、具体、准确。

[范例]

关于××锻压机床厂质量管理咨询报告

一、序言

由锻压机床厂8月份向中国机械质量管理协会提出邀请，要求对该厂质量管理工作进行咨询活动。中国机械质量管理协会根据锻压机床厂的要求，组织咨询小组于××年12月13日至19日进行了为期7年的咨询服务活动。

锻压机床厂要求我们进行以下几方面的咨询：

（1）寻求适合该厂生产特点行之有效的制造过程中质量控制方法，确保产品制造质量稳定。

（2）寻求落实质量职能、质量责任的有效方法，提高“八大质量职能”的有效性。

（3）质量职能活动在经济责任内如何进行考核，并能体现质量否决权。

（4）企业如何进行质量成本管理、质量审核、质量信息管理，从而保证质量改进手段正确开展。

（5）寻求适合该企业的质量管理模式，建立完整的质量管理体系。使该厂的质量管理水平在明年内达到部质量管理奖评审条件的要求。

咨询小组根据企业要求的咨询内容，认为属于综合性咨询。

咨询小组由济南铸锻机械研究所钟××（组长）、上海电表厂赵××、成都量具厂黄××、哈尔滨第一工具厂马××、湖北省机械厅范××等同志组成。湖北省机械质量管理协会还委派了沙市第一机床厂徐××、沙市第二机床厂陈××、黄石机械行业办公室吴××等同志参加了咨询活动。

咨询小组按综合咨询的要求和人员情况分成三个专题咨询小组。第一专题小组由马××同志负责，徐××同志参加，负责质量管理手段的的咨询活动；第二专题咨询小组由赵××同志负责，陈××同志参加，负责市场研究、设计开发、销售、服务等四个质量职能以及质量奖惩、质量否决权等方面的咨询活动；第三专题咨询小组由黄××同志负责，吴××同志参加负责生产技术准备、采购、制造、检验等质量职能的咨询活动。

咨询组对××锻压机床厂分五个阶段进行工作：

（1）咨询准备阶段：在这个阶段内听取了企业对咨询企业对咨询内容的要求和企业推行全面质量管理的情况介绍，并观看了全厂，对产品生产过程和组织生产的状况进行了解。

各专题咨询小组制订了咨询提纲。

（2）现状调查阶段：各专题咨询小组按各自的咨询提纲，采取查看有关资料和制度、找当事人咨询、现场测定等方法，与企业有关人员一起确认质量职能活动及质量管理手段应用中存在的问题点和好的经验。

（3）分析评价阶段：在确认问题点的基础上进行分析评价，对主要的问题点提出专题咨询报告。

（4）综合评价阶段：在各专题咨询小组的评价和改进建议的基础上进行了综合评价和提出改善方案。

（5）辅导实施阶段：为了使企业各级人员能更方便地弄清概念，制订好整改措施计划，咨询小组开展了开发设计质量职能、质量成本管理、质量否决权、质量改进、质量审核、质量信息管理、进货检验、工序质量控制、质量组织、质量职能分配与落实等专题讲解活动。咨询人员结合工厂实际情况在咨询过程中向有关人员讲述了一些开展、改进质量管理活动实施方法和建议，深受他们的欢迎。

在这五个阶段中，我们共查阅了制度、质量控制文件、原始凭证等资料96份，走访企业有关领导和职工46人，查看现场46处，确认的问题点、质量职能活动方面共65个，质量管理手段方面48个，提出专题咨询报告16份。并就质量组织与质量职能的落实问题单独与厂长交换了意见，取得了良好的效果。

二、企业概况

1. 基本整体概况

××锻压机床厂是部定点生产自动冷液机、折弯机、剪板机等锻压机床的重点厂，现有职工1270人，其中工程技术人员101人。工厂占地面积13.3×104m2，生产面积为4×104m2，拥有主要生产设备302台。固定资产原值为2081万元，净值为1400万元，1987年综合经济效益创造了历史最好记录，名列行业第一。1988年又有新的提高。该企业属于多品种小批量轮番生产性质，已具有年生产800台锻压机床的能力，自引进比利时LVD公司先进技术以来，产品质量水平又有很大提高。企业情况详见附表“质量管理咨询自填情况调查表”。

2. 推行全面质量管理取得的经验和成效

××锻压机床厂自1978年开始推行全面质量管理，在全国范围内是锻压机械生产企业推行最早的厂家之一。通过20多年时间的推行工作，企业在工厂方针目标管理、工序质量控制、质量管理教育、QC小组活动以及完善质量管理体系、开展质量职能活动等方面都积累了一定经验，由于该企业的领导具有较强的质量意识和管理意识，产品质量逐年稳定提高，现拥有国优金牌产品1个，部优产品2个，省优产品2个。近三年来开发了23个产品品种，出口产品逐年增长，今年的出口额达159.14万元，占总产值的7.6%，质量指标：机加工综合废品率1%，铸件废品率为5.7%，优质品产值率为40.2%，一等品产值率为76.1%，都是名列同行业前茅。企业连续四年被湖北省评为“提高经济效益先进单位”，1987年获得“省企业质量管理奖”，1988年被国家评为“国家二级企业”。计量工作复评为“二级计量单位”。企业为保证产品制造质量，几年来，特别是今年开展“质量年”活动中，着重抓了“工艺突破口”工作，对工艺文件进行了整顿，大大提高了工艺文件的“三性”，并建立和贯彻了十种工艺管理制度，加强了工艺的管理。进行了生产现场的整顿和治理工艺环境，已投资40多万元。截至今年年底统计，改造车间外部环境面积7 000多m2，车间内部地面4 000多m2，统一添制脚踏板120块，工位器具400多套。热处理车间、铸造车间也相应地进行了改造，热处理车间实现了微机群控，铸造车间通道畅通，生产面积得到了合理的使用。工厂建立了计算机控制室，形成了微机控制网络，微机辅助企业管理在财务、生产计划、销售合同、设备管理、职工档案管理、计量管理、仓库物资管理等方面得到实际应用，并收到良好的效果。在加强工艺纪律的教育和监督考核等方面的工作也取得了较好的成绩。工人受教育达95%以上，印发工艺手册400余册，大大提高了工人“三按”生产的自觉性。工艺纪律已形成制度化，除了检验人员加强工艺监督外，还成立了专门工艺纪律检查组，对各车间工艺纪律的执行情况进行定期不定时的检查，检查结果纳入了经济责任制内考核。在零件机械加工工序中，工厂广泛采用了组合夹具，现拥有组合夹具5 327套，专用工装890套，不仅满足了新产品开发的需要，而且适应了工厂多品种小批量轮番生产的特点。使零件加工的质量稳定提高。七月省机械厅在××锻压机床厂召开了现场会，推广了他们狠抓工艺突破口、狠抓基础工作、狠抓生产现场质量管理、稳定和提高产品质量的经验。

三专题咨询报告

（1）市场研究、设计开发、销售、服务、质量奖惩、质量否决专题咨询报告；

（2）质量管理手段专题咨询报告；

（3）生产技术、采购、制造、检验专题咨询报告。

四、咨询活动综合分析

结合此次咨询活动的成果，我们认为企业的质量管理工作存在开展面大，但不够深入和缺乏系统性，质量控制文件欠完善，且现场贯彻还不力，质量管理活动的效果不够显著等问题。究其主要原因：（1）质量职能没有很好地分配和落实：（2）各职能部门对开展质量管理活动目的不十分明确，对质量管理手段的概念、做法认识理解不深。针对以上问题，我们向××锻压机床厂提交了建议报告，并提出以下几点整改意见。

1. 质量管理体制要进一步完善。

（1）以厂长为首的质量管理委员会要进一步明确其质量责任和权限，建立工作制度，做好工作记录，对质量方针、政策、质量目标以及质量活动进一步起到决策作用。

（2）质量管理综合工作机构要成为企业的质量管理协调中心和质量信息管理中心，改变目前忙于事务想工作机构的现状，对全厂的质量职能活动，质量管理手段起到组织协调、监督检查、计划指导的作用。请厂长加强对该机构的工作有效性的考核。

（3）三级质量管理网要进一步整顿完善，对关键车间在目前情况下设立专职的质量管理员，明确其质量职能及质量管理活动，质量管理活动开展得好坏要纳入经济责任制中进行考核。

2. 企业的“八大”质量职能要分配落实好，为此必须依据以下要求，进行合理分工

（1）厂长首先要抓好质量职能的分配；

（2）明确各职能部门（车间）的质量职能活动，即质量责任；

（3）把各部门工作标准（作业标准）纳入经济责任制内考核，要执行质量否决权。

（4）职能部门（车间）根据本部门的职能活动制订工作程序（作业程序）、工作标准或作业标准；

鉴于质量职能落实得好坏是关系着企业的质量管理水平高低和质量职能有效发挥的头等大事，所以建议本厂结合制订与展开1989年工厂方针、目标时把进一步分配、落实质量职能列为主要工作来抓。

3. 加强质量职能活动的组织和协调工作

要发挥质量职能活动的有效性，就必须对职能活动的组织和协调加强管理，除了质量管理专职机构进行日常组织协调的工作外，还要系统按质量组织的要求加强质量职能协调。企业可以把质量活动分成五条线来组织：（1）收货质量，由检验质量职能牵头，关连采购、制造两个质量职能；（2）预防活动，由开发设计、生产技术准备两个质量职能牵头，关连其余六个质量职能；（3）质量改进，由生产技术准备、制造两个质量职能牵头，关连其余六个质量职能；（4）质量协调；（5）质量保证。这二条线的活动由质量管理专职部门负责协调，和“八大”质量职能都有密切的联系。

4. 正确采用质量管理手段，把企业质量管理引向深化、科学化

质量改进、质量审核、工厂方针目标管理、质量成本管理、质量信息管理、质量管理体系等都已初步开展，在这次咨询服务活动中，发现缺乏系统化、资料不完整等问题点，主要因素还是人员素质问题，具体表现在：（1）对质量管理手段含义和方法还理解不深；（2）对采用某种手段的意义和目的不明确。这次咨询对质量管理手段撰写了专题咨询报告，这里就不再重复。

五、针对问题点的改进意见

1. 工厂方针目标管理

（1）要抓好制订环节。制订依据要充分而且要进行分析，作一定说明。目标要与企业年度综合计划的目标一致。对综合计划内的关键项目、难度大的项目，要纳入工厂方针目标进行管理，消除“两层皮”的现象。

（2）工厂方针目标展开，仅对上一级为完成方针目标的保证措施相对应的进行展开，展开到职能部门和车间这一级。要结合质量职能分解进行。目标值可进行分解，并落实到班组或个人，不要再搞一套部门方针。

（3）工厂方针目标的实施与管理。各部门要根据展开落实到本部门的目标制订月度实施计划，报综合计划管理部门审定。综合计划部门按月进行检查，完成情况要纳入经济责任制考核。对难度大，涉及面广的工厂方针目标项目，要进行诊断，要撰写诊断报告，指导协调和实施。

2. 质量信息管理

企业的质量信息管理已有一定基础，应进一步健全信息网，如信息中心和信息员。明确各级的职责范围，对质量信息认真进行传递、处理反馈并进行统计分析。信息中心要定期向企业领导和开发设计、质量改进等质量职能主管部门反馈质量信息，供领导对质量工作的决策，满足产品的开发设计、质量改进的需要。

3. 质量成本管理

据查企业已初步开展了质量成本管理，积累了一定经验，但存在管理系统不健全，尤其对质量成本的构成分析不细。没有将质量成本管理系统不健全，尤其对质量成本的构成分析不细。没有将质量成本构造分析作为质量改进的依据，希望企业能按此项咨询报告的要求进行改革。

4. 质量审核、质量改进

质量审核、质量改进，企业尚未正规化开展，希望企业能迅速将其上升到规范化上来，有计划、有目的、有组织的开展。因为质量审核、质量改进是提高产品适用性、稳定产品质量的有力手段。尤其企业目前零件返修率高、内部鼓掌成本高的情况下，开展工序质量审核是解决“两高”的良好措施。产品质量审核不能用产品的总结来代替，但两者可以结合进行。具体实施办法可按专题咨询报告要求进行。

5. 关于质量管理体系

企业已画了全厂质量管理体系图（母体系）和新产品开发设计质量管理体系图，以及折弯机、剪板机产品制造过程质量管理体系图。我们的看法是在目前企业的质量职能还不够落实情况下，以及纵向的联系、横向的协调还没理顺，距建立质量管理体系的要求还有一段距离，还有许多基础工作要做，可以先把完善质量管理体系工作放在现有的行之有效的基础上来做，这样对提高和稳定产品质量更为有利。

综上所述咨询服务小组总的认为，××锻压机床厂的质量管理推行工作有一定基础，积累不少经验，况且职工队伍素质好，企业领导质量意识、管理意识较强，虽然目前质量管理工作还存在一些问题，但只要认真按咨询报告的要求制订整改方案措施，实施和计划进行整改，会大大提高质量管理水平，从而达到部企业质量管理奖评审条件的要求。

附：（略）

三、项目质量手册

项目质量手册是为了阐明一个组织的质量方针并描述其质量体系而编制的文件。它是项目管理过程中质量管理的依据，是建立项目完整的质量体系的必备文件。

一般而言，质量手册由封面、目录、概述、正文以及补充等部分组成，各部分内容如下：

1. 封面。它包括手册标题、版本号、组织名称、文件编号、手册编号等五方面的内容。

2. 目录。一般由章号、章名、页次组成。

3. 概述。此部分一般包括批准页、前言、组织概况、质量方针政策、引用文件、术语及编号以及手册管理说明。

4. 正文。它包括组织结构、质量职责和其他要素。

5. 补充。由附录和附加说明两部分组成。

[范例]

××公司质量手册

一、目录（略）

二、修改记录（略）

三、公司概要（略）

四、公司质量体系（概要）

1. 管理职责

（1）质量方针

必须用一页纸总体记述质量方针，经理以下的6位董事签名。此质量方针要点如下：

①对应ISO9000要求的责任由经营组织和全体职员负责。

②在整个企业开展与顾客要求一致的质量活动、ZD活动和防止再发生活动。

③制定工序和质量管理体系，质量科和其他部门协同合作，搞好这一维持活动。

④经理以下的经管董事要对此质量方针的实施付出极大努力。

质量方针作为培训计划之一向全体职员说明，增强认识。

按各部门的业务程序执行质量方针。

（2）组织

①职责和职权

该条款内容如下：

登载经理以下包括6位董事长和全公司科长在内的组织图。

在其他页内单独登载制造科和质量科直到组长的组织图。

记述所有职务名称，个人名字一概不用。

②验证手段和人员

在这一部分中必须具备以下内容：

在附录中，展示从投入原料到生产产品的全部工艺流程图，说明在哪道工序进行检验、制造、试验。

主要内容如下：

A. 所有科长对各自所属职责负有进行培训的全部责任。

B. 设计验证的责任由设计科长承担。对设计科长进行充分训练，必须由有才能者担当。

C. 设计审查是技术负责人（总工程师）的责任。

D. 质量体系监督是质量科长的责任。

E. 质量科长及技术负责人必须由在审核及监督方面经过充分培训的人员担任。

③管理者代表

此部分必须明确指出质量科长为管理者代表。

A. 质量科长是管理者代表。质量科长对实行ISO9001（BS5750 Part1）的要求事项负有责任和权限。

B. 质量科长的责任涉及要求事项明确化、确保产品质量及质量改善活动。为维持企业评价，必须全部符合合同明文规定的要求事项。

C. 质量科长决定产品可否发货的权利，这是一项重大的责任。

④管理评审

该条款主要包括如下内容：

A. 为确保质量体系运用效率，质量科长每年至少召开一次质量评审会议。

B. 与质量体系有关的所有部门都必须出席此会议。

C. 质量评审会议讨论事项细节时依据质量程序文件。

D. 保管、维护经营者评审的所有记录。

2. 质量体系

质量科长代表经理决定质量手册的发行，主要内容如下：

（1）公司为使产品达到ISO9001的要求质量而构筑质量体系。质量手册由质量科长起草、制定、发放。

（2）此质量手册分发到所有部门，各部门人员工作中的有关事项都在文件上作了详细的规定。

（3）所有部门的领导对实行、制定部门程序文件负有责任。这些程序文件在质量科长确认后，由各部门保管原件。

（4）为生产质量得到确保的产品，质量科需制作、发放质量计划。

（5）作为管理文件的质量手册、部门程序文件和质量计划等要不断进行修改制定出最新版本。

就这些管理文件页码的更换而言，其责任应归持有者。

（6）所有管理文件都有固定的认知序号。

（7）作业知道书必须被正确应用于所有制造现场。

作业指导书须得到对其内容负有责任的科长的认可。

除以上记述外，还列出在质量体系的实施中使用的程序文件，参照“程序文件一览表”。

程序文件一览表

| 参考序号 | 程序文件 |
| --- | --- |
| 1 | 经营程序 |
| 2 | 设计程序 |
| 3 | 技术支援程序 |
| 4 | 软件管理程序 |
| 5 | 采购程序 |
| 6 | 仓库保管程序 |
| 参考序号 | 程序文件 |
| 7 | 培训程序 |
| 8 | 制造程序 |
| 9 | 质量程序 |
| 10 | 发货投送程序 |
| 11 | 生产管理程序 |
| 12 | 制造技术程序 |
| 13 | 操作程序1 |
| 14 | 操作程序2 |
| 15 | 试验程序 |
| 16 | 操作程序3 |
| 17 | 开发新产品程序 |

3. 合同评审

必须依据ISO9001“合同评审”的要求实施下列各项内容。

（1）订货咨询

有顾客询问时，公司要根据是否属于本公司的业务范围，是否和市场战略一致的原则来决定是否接受订货。仔细研究顾客的要求事项和本公司的工序能力是否一致。在提出估价单之前，必须解决所有疑点。

（2）新产品订货的确认

①订货登记后，要检查其内容确认是否与估价单一致。假如不一致，要向顾客询问。

②在认为必要时，把一套有关文件送交设计科，以便顺利设计出新产品。

（3）现有产品的追加规则

①订购现有产品时，确认有无技术变动及有关日程变动。

②所有合同要在有关部门参加的月度合同评审会议上做定期的评审。

4. 设计控制

该项内容要点如下：

（1）总则

制订与ISO9001的要求一致的设计控制程序，并把它维持管理下去。

（2）设计和开发的策划

制定明确设计和开发业务责任的计划，并随设计进展进行修改。

①任务的分配

依据设计和验证活动计划，把任务分配给有合适手段的有资格者。

②组织和技术接口

明确不同部门之间在组织和技术上的接口，将必要的信息文件化，传递并定期评审。

（3）设计输入

①明确关于产品设计输入的要求，并使之文件化，由设计科长进行确认。

②对于不完善、含糊或者矛盾的要求，会同这些要求事项的提出者一起解决。

（4）设计输出

①通过标准、计算书及分析报告书来表述设计输出，使设计输出文件化。

②作为设计输出标准，应满足下列事项。

A. 应满足设计输入的要求事项。

B. 应包含或者引用验收标准。

C. 符合有关法规的要求。

D. 应明确规定产品安全性和功能性方面的设计特性。

（5）设计验证

①公司要制定验证设计功能的计划，使之文件化，并分配给有能力者承担。

②设计检验要依据下列方法确认设计输出是否满足设计输入的要求事项。

A. 实施设计审查并进行记录。

B. 实施鉴定试验及证实。

C. 用别的方法进行计算。

D. 把新设计与已证明了的类似设计作比较。

（6）设计更新

公司明确所有的变动及办法，使之文件化。

5. 采购

关于采购必须包括如下内容要点：

（1）总则

供应科长负有使采购品适合标准要求事项的责任。

（2）分供方的评定

分供方的评定标准如下：

①公司根据满足分合同要求（包知质量要求）的能力选择分供方。

②被选定的分供方应建立并保存合格分供方的档案。

③公司监督分供方，能够验证其质量体系能对分供方进行有效控制。

（3）采购文件

①采购订货单包括下列项目。

A. 采购物资的详细记录。

B. 最新图纸、说明书及有关技术资料。

C. 特别要求。

②担任采购的人要再次确认采购文件上是否包含了所有规定要求事项。

（4）采购物资的验证

①顾客或其代理者能够对分供方是否适合质量要求进行验证。

②必须向顾客提供可进行验证的产品，这是公司不可避免的责任。

③公司把这种验证的结果作为公司进行有效的质量管理的证据。

6. 文件控制

公司发布的所有质量文件均作为标准文件来管理。

（1）文件批准和发布

①所谓文件，即下列文件，文件控制的详细情况在“图纸变更通知”、“工序说明书”、“作业指导书”上有明示。

| 文 件 | 审查批准者 | 发布和管理办法 |
| --- | --- | --- |
| 图纸 规格一览表 试验指导书 检验指导书 作业指导书 质量手册 质量程序 质量计划 部门程序 客户图纸 | 技术科长 技术科长 试验科长 制造、质量科长 各责任部门科长 质量科长 质量科长 质量科长 质量科长 客户 | 图纸变更通知程序文件 图纸变更通知程序文件 作业指导书程序文件 作业指导书程序文件 作业指导书程序文件 图纸变更通知程序文件 图纸变更通知程序文件 图纸变更通知程序文件 图纸变更通知程序文件 图纸变更通知程序文件 |

②上述文件分发给实施质量体系的有关部门。

③文件正本由质量科长保管，在文件再发布时，文件正本保存下来，其他副本文件全部作废。

④图纸变动通知的发放一览表，作为发放名录保管。

（2）文件更改

文件的更改必须依据以下要求进行。

①文件的审查、批准、分发、变动责任由原审查、批准、分发、变动部门负责。

②变动内容和图纸变动通知书或者作业指导书表明。变动包括变更、修改出版序号，这样可使最新文件清楚明了。

7. 需方提供的物资

关于对需方提供的物资进行管理的要点。

（1）顾客提供的物资，由仓库科长负责保管，并不断流转。

（2）这些物资不作为公司的接收检验对象。

（3）提供的左右物资，都用特定字母、文字规定其编号。

（4）需方提供的物资，通常作为接收物资在仓库中分别保管。

（5）有关需方提供的物资管理的详细说明，在仓库保管程序里有规定。

8. 工序控制

（1）总则

在对质量有直接影响的制造工序中，实施管理的要点叙述如下：

①灵活运用作业指导书。

②灵活运用适当的设备。

③对工序和产品特性进行监视。

④对工序和设备进行必要的检查。

⑤用标准或标准样品等表示工作完好的基准。

（2）特殊工序

所谓特殊工序，就是加工质量不能通过事后的产品检验和试验完全确定，加工缺陷仅在使用阶段才暴露出来的工序。为了确保满足规定要求事项，对这些工序进行连续监视并要求遵守规定的程序。

①电镀工序认定为特殊工序。

②保持被认定的工序、设备和人员的记录。

9. 产品标识和可追溯性

简述关于产品标识和可追溯性。

（1）所有的装配件均应有特殊的标记或颜色，据此来加以识别，这些标记或颜色应依据拥护的要求或公司规程来制定。

（2）根据合同书的要求来决定可追溯性的程度。以便按顺序号、批号、日期等实施追溯。

关于产品的标识和可追溯体系记载在质量计划书里。

（3）记录并保存每个产品的标识，以便追溯。

10. 检验和试验

关于检验和实验的要点，叙述如下：

（1）进货检验和试验

①为确认所有进货适合公司的要求，对所有进货进行入厂检查和试验。

②如因生产急需未经检验和实验而直接放行，一旦发现不符合规定要求时，立即追回，停止使用。

（2）工序检验和试验

①所有产品均按质量计划进行检验、实验和标识。

②按重量计划对工序进行监控。

③被要求的检验和试验完成之前，不得将产品转入下道工序。

④当遇到急需情况时，例如，零件出现次品时，明确标识产品并加以记录，使其保持可靠的可追回状态方可转入下道工序。

（3）最终检验和试验

①所有产品按质量计划的规定接受最终检验和试验。最终产品的记录必须保证与规格要求一致。

②按质量计划规定的所有活动终止时，无论什么样的产品都必须交货。

③对必要的数据、资料要加以记录、确认。

（4）检验和试验记录

把按标准接受检查、试验的合格证据，制成记录加以保管。

11. 检验、测量和试验设备

使公司的某些有关的检验、测量和试验设备的控制、校正和维护与必需的测量能力一致起来，具体叙述见以下要点。

公司必须规定以下内容：

（1）选定适用的检验、测量和试验设备。

（2）对影响产品质量的所有检验、测量和试验设备按规定周期使用国家标准或有法律效力的鉴定合格设备进行校准和调整。

（3）制定包括设备型式、编号、地点、校验周期、校验方法、验收标准的校正程序并文件化。

（4）检验、测定和试验装置中，带有表明其校准状态的标牌或识别记录。

（5）保存检验、测量和试验设备的校准记录。

（6）发现检验、测量和试验设备未处于校准状态时，立即评定已检验和试验结果的有效性。

（7）保证校准、检验、测量和实验有适宜的环境条件。

（8）在搬运、保养、贮存、检验测量和试验设备时，注意使其准确度保持完好。

（9）采取保护手段，以免因调整不当而使检验、测量和实验设备校准定位失效。

12. 检验和试验状态

需要明确地讲述所有产品的检验和试验状态。

（1）明确产品检验和试验状态的识别标记、放置场所，在每个组装件和容器作上标记。

（2）当生产场所没有按秩序布置时，首先要明确其检验和试验状态，再决定原材料的布置。

（3）检验或试验的合格产品才能通过制造工序。

（4）明确标记不合格产品并将其分离。

（5）质量科在发货前，负责在流转单上签字，承认产品合格。

（6）流传单的保管按照发货投送程序。

13. 不合格品的控制

叙述关于不合格品的标识、记录、评价、隔离和处置的具体方法，每个部门的程序中都要详细制定进货、制造成品、退货中不合格品的管理办法。

（1）不合格品的评审和处置。

①不合格品评审职责和处置职权如下：

A. 进货检验的不合格品：质量科长。

B. 制造过程中的不合格品：制造科长、检验科长、质量科长。

C. 成品中的不合格品：制造科长、检验科长、质量科长。

D. 退货的不合格品：质量科长。

②不合格品作如下几种处置：

A. 返工。

B. 特别采用。

C. 作废。

③在合同环境下，提出使用或返修与合同规定不符的制品，即特别采用时，要向用户或其代理人报告。

④要认真地记录认为合格的不适合品和返修的情况。

⑤返修或返工的产品按程序进行再检验。

14. 纠正措施

叙述公司对于纠正措施的考虑方法，内容必须包括以下几点：

（1）调查产生不合格品的原因，并研究防止再发生所需要的十分有效并切实可行的纠正措施。

（2）为查明和消除不合格品的潜在原因，对全部过程、操作、特别采用、质量记录服务报告和顾客投宿进行分析。

（3）更改有关规程并加以记录。

15. 搬运、包装、贮存和交付

叙述关于产品搬运、贮存、包装和交付的要点。

（1）总则

公司制定产品搬运、贮存、包装和交付的程序，并适应文件花，特别要彻底执行从业人员服务规程。

（2）搬运

从接受零件到产品发货的所有阶段，采取防止损伤或变质的方法和措施，其具体做法在各部门程序中记叙。

（3）包装

公司对包装、防护和标识过程进行控制，从产品验收起直到供方责任终止为止，对全部产品进行标识、防护和区分。

（4）贮存

①产品交付前，为防止产品、零件的损伤和变质，公司提供安全贮存场所和仓库，规定入库验收、保管和发放管理办法。

②定期检查库存产品状况，以便及时发现变质情况。

（5）交付

公司对成品采取质量保护措施，合同要求时，这些措施延续到交付的目的地。

16. 内部质量审核

叙述作为质量体系平谷审核前提的内部质量审核要点。、

（1）管理者定期对公司内的质量体系实施审核，以确认质量体系是否在有效地运行。

（2）根据各项活动的实际情况和重要性来安排审核的顺序。

①审核结束，部门负责人对审核结果同意后签字。

②部门负责人领取一份审核中发现问题的报告副本。

③管理者与部门负责人协商制定纠正措施和下次审核日程。

④审核结果的报告原件由质量科长保管。

⑤关于内部质量审核的详细规定。

17. 质量记录

关于质量记录的识别、收集、保管叙述如下：

（1）各部门指定专人负责质量记录，为方便阅读应制定目录表，保证随时都能检索。

（2）质量记录一般保存三年。合同要求时，按合同期限保存。

（3）为证明达到了所要求的质量和质量体系有效运行而保存质量记录。

（4）应在适宜的环境中保管记录，把损坏、变质减少到最小。

（5）保管在计算机内的质量记录，要有备份。

18. 培训

叙述关于从业人员接受培训的要点。

（1）总则

培训计划、培训程序必须文件化。

①公司对全体新职员按计划进行培训。

②公司从事影响质量活动的全体人员，视其是否具备有适当的经验来进行培训。

③从事特殊工序的人员应具有按要求的教育、培训和经验进行考核而取得的资格。

④保存培训记录。

19. 售后服务

××公司虽然是OEM生产厂，但合同对售后服务没有特别的要求，此项在质量手册中无记载。

20. 统计技术

把公司中运用的主要统计方法叙述如下，主要有以下内容：

（1）总则

在适当的情况下，为验证工序能力和产品特性是否能接受，而采用必要的统计方法。

（2）进货检验

用BS6001中技术的抽样方法进行，由质量科长负责实施。

（3）工序控制

运用在质量计划书中规定的QC工序表，由制造科长负责实施。

（4）成品检验

由质量科长按照在产品质量计划中规定的BS6001成品抽样计划实施成品检验。

四、质量体系程序文件

质量体系程序文件是为进行某项活动所规定的途径实施而制作的文件。

质量体系程序文件的内容一般包括以下几个方面。

1. 文件编号和标题；

2. 目的和适用范围；

3. 相关文件；

4. 术语；

5. 工作流程；

6. 记录表式和报告。

[范例]

××厂新产品小批试制质量体系程序

文件编号：技字[××××]8号

为确保产品质量，凡批量生产的新产品，在样品试制鉴定后，必须经过小批试制，对工艺及其装备进行验证。经过鉴定，工艺具备了成批生产条件后，方可投入成批生产。

在小批试制过程进程中，质量体系管理职责与程序如下：

1. 总工程师办公室（以下简称总师办）负责编制“小批试制计划任务书”并组织设计科、计划科、生产科讨论。“小批试制计划任务书”由总工程师批准。

2. 计划科根据厂长批准的“生产大纲”在年度生产经营计划中安排新产品小批试制计划。小批试制批量根据产品大小、复杂程度及生产方式等确定，一般为年产量的5% ~ 10%。

3. 生产技术准备科根据小批试制计划编制生产技术准备计划并组织实施。

4. 生产科按小批试制计划进度要求组织有关车间生产。

5. 有关车间按生产计划安排进行小批试制工作。

6. 设计科及时解决小批试制中的设计问题，提供小批鉴定的有关标准和鉴定大纲、标准化审查报告及设计方面的小批试制书面总结。

7. 工艺及时解决小批试制中的工艺问题，提供专用工装图样，组织工艺试验、工艺改进，提供工艺方面的试制书面总结。

8. 小批试制产品出产后，在总工程师领导下，由总师办负责组织厂级鉴定。厂级鉴定后，可根据产品重要性决定是否需要进行市（局）级鉴定和省（部）级鉴定。鉴定后，由鉴定组织者负责编制“产品小批试制鉴定证书”。

在小批食指鉴定前应提交下列文件：

①总师办提交“小批试制任务书”。

②设计科提交“小批试制鉴定大纲”。

③工艺提交“工艺方案执行情况”。

④设计科提交“样品技术鉴定意见改正情况报告”。

⑤设计科提交“定型图样”和“产品标准及主要项目检查表”。

⑥工艺科提交“工艺文件”和“小批试制工艺总结”。

⑦计量科提交“工装、测试量仪验证报告”。

⑧设计科提交“技术经济分析报告”

⑨质量科提交“质量体系实施报告（含可靠性）”。

五、质量记录

质量记录是为已完成的活动或达到的结果提供客观证据的规范性文件。它是为证明满足质量要求的程序或质量体系要素运行的有效性提供客观证据，其目的是证实可追溯性、预防措施和纠正措施，此种文案可以以书面形式表现，也可以储存在任何媒体上。

质量记录的编制可分为以下几个阶段：（1）准备阶段；（2）表卡设计阶段；（3）汇编校审阶段等。

从信息管理角度来看，质量记录在编制时必须达到以下要求：（1）系统完整性；（2）规范标准化；（3）经济使用性；（4）可追溯性。

[范例]

××机床成品检验记录1

机床名称

出厂号

机床号

总装工作者                      检验员             检验日期

随机附件、工具工作者               检验员            检验日期

随机技术文件工作者                 检验员            检验日期

包装工作者                      检验员              检验日期

主要不见装配：

床 身 编 号           工作者          检验员          检验日期

工作台编号            工作者          检验员          检验日期

升降台编号            工作者          检验员          检验日期

主 轴 编 号           工作者          检验员          检验日期

注：检验项目略。

六、质量分析报告

质量分析报告是分析产品质量优劣的成因，并提出改进意见的书面材料。它可以使企业质量管理部门及时发现产品现有或潜在的质量问题，从而促使他们及早采取有效的针对措施，防止经济纠纷，提高效益。同时，质量分析报告还是制作经济处罚文书的重要依据之一。

质量分析报告的结构一般来说由标题、导语、主体等构成。

1. 标题。一般由被分析对象、分析期和文种名称三部分组成。

2. 导语。主要任务在于介绍质量分析的起因或目的。

3. 主体。一般包括介绍情况、剖析原因和提出建议三部分组成。介绍情况部分包括对介绍产品是否有安全隐患、是否有使用性能、包装是否有瑕疵等等。剖析原因部分，主要针对部分成绩或问题科学地分析其原因。在提供建议部分中，必须针对产品质量优劣形成的原因提出相应的建议，这是写作质量分析报告的归宿和目的。

[范例]

××产品质量分析报告

××省纺织科学研究所和××市色织厂共同研制的新产品××，已试生产出3600米。主要质量指标达到了纺织工业部标准。下面就试制中的质量问题作如下分析：

一、质量管理体系

××色织厂是一个老厂，现有在职职工××人，生产系统有纺纱、染纱、准备、织造、整理的功能主要车间。从纺纱到成品形成了一条较完整的生产线，多年来以外贸出口产品为主，今年为百分之百出口。19××年出口合格率为××%，19××年1—6月份出口合格率为××%，比19××年同期增长××%。多年来从生产和质量管理上积累了较丰富的经验。厂里有一个与生产相适应的质量管理体系，全厂有专职质量管理和检验人员××人，占全厂在职人数的××%。有厂长和工程师主抓质量工作。质量检查科具体负责各车间的产品质量，各身产车间的关键环节均设有质量检查网点，同时由质量检查科派出人员专职监督和抽查，实行三级检验，并在原传统的管理基础上吸取了先进的全面质量管理方法，把质量工作同经济责任制结合起来，同时开展了创建“双文明活动”，建立了百分考核制，在试制新产品过程中，又增加了质量管理人员，并在中层科室和车间干部中举办了全面质量管理学习班。对全厂职工进行了考试和考核，从而在质量管理体系上确保了新产品的质量。

二、质量保证措施

为了严格控制和保证产品质量，我们从预防着手，制定了《××××新产品质量管理规定》，从原料、原纱一进厂就进行化验、测试，为以后的试产提供依据。在新产品试制中，我们充分发挥车间和职能科室的配合作用和各检测网点的把关作用，同时广泛宣传防静电新产品的意义，启发工人的主人翁责任感。每周定期召开一次质量分析会，预测分析和处理生产中发生的问题。例如，开始上机试织时，由于防静电纱线和涤粘纱线色彩差异较小，挡车工不易分辨，我们马上进行现场分析，采用了防静电纱线加染浅色，避免和防止了错纬现象，同时产品每生产一批均送交××省纺织科学研究所杨树元副总工程师亲访用户，及时把质量信息反馈个色织厂。

三、质量水平分析

（一）下机质量及入库质量

表1（略）

（二）物理指标

表2（略）

（三）染色牢度

表3（略）

（四）防静电性能指标

表4（略）

上述情况说明，××××的主要指标达到了纺织工业部的标准，防静电性能指标明显优于日本同类产品的性能指标，具有良好的防景点性能。因此，××××的生产工艺是可行的，试制是成功的，水平是先进的，填补了我省工业用布生产的一项空白。

四、问题和方向

××××的试制虽取得了较好的效果，但也还存在一些问题，例如：初试时由于批量较小，受后整理厂加工条件和经验的限制，在后整理加工中出现了一些色差，使织物成品美中不足，目前，此问题已找到解决的办法。

今后，我们决定进一步加强全面质量管理，严把质量关。同时对产品的结构、性能进行进一步的研究，根据市场的变化情况，由单一功能向多功能方向发展，满足国内和国际市场的各种不同需要。

××省××厂

××××年××月

七、质量监督检查报告

质量监督检查报告是企业或质量管理监督部门根据生产计划和产品标准化的要求，对产品的形式、发展、使用等各个环节的质量活动进行监督、检查、分析、研究后写出的文字资料。

质量监督检查报告的内容及步骤：

1. 介绍被检查者的自然情况；

2. 检查内个及程序；

3. 检查结果；

4. 找出影响质量的原因；

5. 提出具体可行的解决办法及建议。

协作质量监督检查报告时，必须把握以下写作要求：

1. 实事求是，客观反映情况；

2. 科学地进行比较；

3. 坚持质量第一、用户第一、预防第一的原则，分析原因，提出建议。

[范例]

黑白电视机质量检测分析报告

2个月来，我们对北京、河北、天津、上海等10省市的29个生产企业和32种型号的黑白电视机进行了抽检。被抽查的有生产名牌产品的企业，也有生产电视机的骨干企业，还有电视机产量不大的一般企业。

抽查的项目有：开箱检查、常温性测量、安全试验、机械试验等。检查的样机是企业在生产线或仓库里随机抽取，并将抽检的样机就地进行开箱检查。开箱检查的内容为：外观、功能、安全3项。这次抽样要求产品开箱质量合格水平Q大于或等于90。开箱结果表明，大多数黑白电视机开箱合格水平Q达到要求，仅××××无线电厂的××牌35H—2型黑白电视机开箱不合格。

黑白电视机常温性能共有44项基本参数。这次抽查中选测重点项目有：伴音灵敏度、扫描及电源、电路在伴音通道中产生的噪声、图象有限噪声灵敏度、选择性、中频抑制比、假像抑制比、自动增益控制作用、图象分辨力、亮度鉴别等级、伴音通道最大有用电输出功率、电源消耗功率等11项基本参数。每一种型号测量3台样机，每台样机分别选设1、12、25三个频道，共计69个数据。在抽查产品的96.90%，只有××电视机厂的××牌35BD－6B型不合格。

安全试验是抽查电视机质量的一个主要项目，它的试验内容多而复杂。这次重点抽查标记、防触电、搞电强度试验、电源线及安装、放火试验5项主要指标。考虑到产品安全对用户的重要性，特规定在防触电检查、搞电强度试验、防火试验5项主要指标。考虑到产品安全对用户的重要性，特规定在防触电检查、搞电强度试验、防火试验3项中只要有1项达不到安全标准要求，即判该产品不合格。抽查的32种型号的黑白电视机中，有30种型号安全试验合格，合格率占被检查产品的93.80%。安全实验不合格的产品是：×××无线电厂的××牌JD35－25V型和××电视机厂的××牌35BD－6B型。

机械试验分为机械振动试验和跌落实验2项。试验用机3台，先将样机不带包装置于扫频振动台上做振动试验，振动试验完毕后，检查样机是否出现缺陷，然后恢复包装，根据样机毛重，确定跌落高度，进行三面体的自由落体跌落试验，试验完毕后，检查样机是否出现缺陷。检查的32中型号的黑白电视机中，有30种型号机械试验合格，不合格的产品是××无线电厂的××牌35D2－U―H型和××电视机厂的××牌C―441U型。

广播电视工业产品质量检测中心

19××年×月×日

八、项目质量监督计划

项目质量监督计划是指项目质量管理者为了监控整个项目建设质量而制定的一种指导质量管理的计划书。

项目质量监督计划的内容包括总则、工程划分及工程主要内容、工程质量监督计划表和监督要求四个部分。封面要列清工程名称、建设单位、监理单位、施工单位和监督机构。总则中应列清工程施工执行的标准和规范。工程划分及工程主要内容不仅仅要进行符合标准划分（依据标准规定和施工组织设计），还应将建设单位、监理单位、施工单位和监督单位的质量负责人、现场的质量检查员、监督员及其联系电话号码等项目填写清楚，以便在施工检查过程中发现问题及时联系。工程质量监督计划表要列清监督部位及控制点。所有的影响结构安全和使用功能的部位均应列入，不得遗漏。工程质量监督计划见附表。

[范例]

项目工程质量监督计划

编号：NO.××

工程名称：

建设单位：

监理单位：

施工单位：

第一条   总   则

1. 为保证建设工程质量，执行工程质量监督程序，提高工程质量监督到位率，使建设、监理、施工、监督各方共同明确检查部位及监控点、工程划分、监督检验的工作内容，而制订本监督计划。

2. 依据：

（1）建设工程质量监督申报书编号：                       。

（2）执行标准：                       。

（3）基本建设工程质量监督程序。

3. 本工程质量监督计划包括在建工程及设计图纸齐全的单位工程。

第二条   工程质量监督计划表

（1）工程情况表（表1）。

（2）行为质量监督阶段控制重点（表2）。

第三条   监督要求

1. 监督站进行现场检验时，建设、监理及施工单位应积极配合，提供方案，保证安全。

2. 监督站检验前，施工单位必须进行自检自评，并提供相应的验评资料，包括图纸、技术资料、质证书、检验报告、自评记录等，监理单位提供相应的监理资料，否则不予检验。

3. 工程建立、业主必须在检验前1~2天向监督站申报检查时间。

4. 施工单位不按期申报检验，由此造成的损失由相应单位自负，并追究责任。

5. 施工单位应在竣工验收后合格之日起15日内把竣工验收资料交工程建立单位、业主审查合格后，交监督站核查备案。

6. 未尽事宜按有关文件、合同执行。

第四条   监督人员安排及预定监督时间

1. 本工程项目监督负责人：                     。

2. 主要监督人员和专业资质：

| 姓 名 | 性 别 | 专 业 | 资 质 | 联系电话 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |

3. 监督时间安排：

| 监督项目 | 监督项目 | 监督项目 | 监督项目 | 监督项目 | 监督项目 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 时间 |  |  |  |  |  |  |
| 时间 |  |  |  |  |  |  |
| 时间 |  |  |  |  |  |  |

表1  工程情况表

| 建设单位 |  |  |  |  | 工程名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设地点 |  |  |  |  | 设计图号 |  |  |  |
| 工程性质 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设目的 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 开工日期 |  |  |  |  | 计划竣工日期 |  |  |  |
| 工程内容及工程量 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 主要工程 设备/台套 | 管道 长度/km | 线路 距离/km | 建筑 面积/m2 |  | 结构形式及层数 | 其他 指标 | 备注 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. 建设单位基建负责人：       驻工地代表：            电话：

2. 监理单位负责人：           资质等级：              电话：

项目总监：                 资质证书：              电话：

3. 工程地质勘探单位：         资质等级：              电话：

4. 工程设计单位：             资质等级：              电话：

项目负责人：               资质证书：              电话：

5. 施工单位：                 资质等级：              电话：

企业负责人：               工程项目负责人：                电话：

技术质量负责人：

表2   行为质量监督阶段控制重点

| 阶 段 | 检 查 项 目 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 设计前期管理 | 1. |  |
|  | 2. |  |
|  | 3. |  |
|  | 4. |  |
| 设计评审质量控制 | 1. |  |
|  | 2. |  |
|  | 3. |  |
|  | 4. |  |
| 会审交底及变更质量控制 | 1. |  |
|  | 2. |  |
|  | 3. |  |
|  | 4. |  |
| 供应承包商选择 | 1. |  |
|  | 2. |  |
|  | 3. |  |
| 材料设备检验试验过程控制 | 1. |  |
|  | 2. |  |
|  | 3. |  |
|  | 4. |  |
| 用户或业主提供产品质量控制 | 1. |  |
|  | 2. |  |
|  | 3. |  |
|  | 4. |  |
| 报验与认可记录 | 1. |  |
|  | 2. |  |
|  | 3. |  |
|  | 4. |  |
| 工程招标及其管理 | 1 |  |
|  | 2 |  |
|  | 3 |  |
| 施工准备阶段质量控制 | 1 |  |
|  | 2 |  |
|  | 3 |  |
| 施工阶段质量控制 | 1 |  |
|  | 2 |  |
|  | 3 |  |
| 工程试运行 | 1 |  |
|  | 2 |  |

续表

| 阶 段 | 检 查 项 目 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
|  | 3 |  |
|  | 4 |  |
| 工程消缺处理 | 1 |  |
|  | 2 |  |
|  | 3 |  |
| 施工技术资料整理 | 1 |  |
|  | 2 |  |
| 竣工验收阶段质量控制 | 1 |  |
|  | 2 |  |
|  | 3 |  |
|  | 4 |  |

九、项目质量监督报告

质量监督报告是工程质量机构完成质量监督工作之后向委托方提交的说明监督程序、依据、方法、结论以及监督过程中所发现问题、处理情况和工程质量状况的基本情况的报告书；是对所监督工程的实体质量以及工程质量四大责任主体的质量行为是否符合国家强制性标准和有关法规政策所做的证明。工程质量监督报告既是工程质量监督机构提供的对有关工程质量状况以及与工程质量有关的其他情况所做的评价，又是对监督机构履行委托协议及执行国家工程质量监督制度所做的总结，同时据以界定了工程质量监督机构应承担的法律责任。

项目质量监督报告书包含以下基本内容：

1. 质量监督报告书的封面及目录

监督报告书的封面应载有以下内容：

（1）监督工程项目的名称；

（2）工程质量监督机构出具的监督报告的编号；

（3）工程质量监督机构全称（可以加上自己单位的标记）；

（4）工程质量监督报告发出日期。

监督报告书的目录应在正文之前排印。包括标题及页码。

2. 质量监督报告书正文内容

（1）首部。①标题。标题应简练清晰，含有“××××（受托监督工程项目的名称）质量监督报告”字样，位置居中，置之首行。②工程质量监督报告书序号。报告书序号应符合公文的要求，包括监督机构的特征字（如“中石化胜利质监”或“胜利质监”）、公文种类特征字（例如：监报、监咨、监函，工程质量监督报告书应用“监报”特征字）、年份、文件序号。例如：“胜利质监监报（2000）第001号”，位置本行居中。

（2）绪言。应写明该工程质量监督报告委托方全称、受委托监督或咨询工程事项及工程质量监督工作开展的整体情况，一般应采用包含下列内容的表达格式：

（3）工程建设概况。应写明工程建设的前期工作、建设过程、工程试运及竣工验收的全部情况概要。具体来将，主要包括以下几个方面：

①简要介绍该工程项目的立项及设计情况；

②简要介绍该工程项目的特点及主要工程量；

③简要介绍该工程项目的任务划分，如总包及分包单位各自承担的建设工程量；

④简要介绍该工程项目的施工准备及设备材料供应情况；

⑤简要介绍该工程项目的主要施工方法，重点是介绍该工程所采用的新工艺、新技术、新材料情况；特别是这些新工艺、新技术、新材料对质量的要求及施工中所采取的具体保证措施；

⑥简要介绍试运行情况；

⑦简要介绍工程竣工验收及组织情况。

3. 质量监督报告备查资料（略）

[范例]

××配电工程质量监督报告

××质监监报字（××××）第××号

中国石化集团公司工程质量监督总站××石油分站接受××电力管理总公司的委托，根据国家《建设工程质量管理条例》、中石化《建设工程质量监督条例》和××管理局[1996]27号《××石油管理局基本建设工程质量监督管理实施细则》等法规和文件精神的规定，本着客观、独立、公正、科学的原则；遵循国家及行业现行标准规范的规定；依照目前公认的工程质量监督及质量评价方法程序，对该公司委托的××配电工程的质量进行了监督及质量评价的方法和程序，对该公司委托的××配电工程的质量进行了监督。本站监督人员按照该工程建设的实际情况，成立了由×××同志为项目负责人的质量监督项目组，认真负责地对本工程建设过程中设计到的重点环节和有关质量责任主体的行为质量、工程实体质量进行了监督检查，并根据监督检查情况以及有关单位向我站上报的本工程竣工验收资料情况，就本工程的质量管理情况进行了综合评价。现将工程质量监督情况及评价结果报告如下：

- 监督机构概况

中国石化集团公司工程质量监督总站××石油奋战是政府认可的专业工尺感质量监督站，其业务范围包括建筑工程、道路工程、桥梁工程、装饰装潢工程、电气工程、信息自动化仪表工程、工业设备安装工程、工业管理工程窑炉砌筑工程、钢结构工程、电站建设工程、石油化工工程等数是类工程建设质量监督以及各类剪裁、建筑工程用品实验检测、金属无损检测、设备监造、质量标准培训和其他质量技术咨询业务。拥有中高级职称的人员××余名，初级专业技术职称的人员××余人。雷击监督各类工程××××多项，被监督工程累计投资达×××多亿元人民币。由我站监督的“××××”工程曾获“鲁班奖”殊荣。

二、工程建设概况

××配电工程始建于1988年，1977年以来，由于该地区电力负荷的持续上升，已经不能满足正常供电的需要，为此，××电力管理总公司经可行性研究论证，决定将原10kV变电所经过改造后电压升至35kV，变电容量个由1.6MVA增至63MVA。本次改造主要是通过拆除原址上的两台800kVA变压器，新安装两台31500kVA变压器。新建两条35kV架空电力线路（进线）和若干条电缆供电线路（出线）；新建综合性配电厂房一座，配电装置若干套。

××配电工程设计工作由胜利设计公司承担，1999年底完成了施工图纸设计任务。

整个工程由××电建公司成见，其中综合性配电厂房由××建筑安装总工程公司分包建设。

本工程的特点是：场地狭小、工期紧，必须加大预制深度，要合理安排工序，避免工序交叉。本工程在施工前，施工单位制订了比较详细的施工组织措施和施工技术方案。特别是制订了比较有效的质量保证措施。并在施工过程中得到了良好的贯彻落实。

本工程按计划工期完成了施工任务，并一次试运行成功。试运行组织及其程序合理，提交我站审查的资料基本齐全。

三、工程建设四大责任主体情况简介

建设单位：××电力管理总公司是专营电力发、输、配、管的专业公司。承担着我国××油区160多座变电所和一万多公里的输配电线路的运行、维护检修任务以及扩建、改建管理和鲁北其他地区发、输单任务。具有较丰富的电建工程建设管理经验。

设计单位：××设计公司，是本地比较有实力的石油地面建设工程设计研究单位之一，××油区的绝大部分输变电工程为该院所设计。甲级资质。

施工单位：××电建公司，是专业从事电惦工程施工建设的单位，二级施资质，曾承担过许多大中型输变电建设工程项目的施工任务。有良好的质量业绩。

监理单位：××监理公司，是我国66强甲级监理公司之一。曾在××和××油田承担过数十个大中型建设监理任务，有良好的监理业绩。

四监督范围

工程质量监督的范围

1. 架空进线线路工程；

2. 变电所设备安装工程；

3. 变电所综合性配电厂房工程。

五、监督依据

质量监督及质量评价依据有：

国家《建设工程质量管理条例》、《建筑法》、中石化集团公司基建部《建筑工程质量监督条例》、××省有关加强工程质量监督管理的规定和××石油管理局有关实施细则、工程质量监督委托书有关条款规定；

《建筑工程质量检验评定标准》GBJ301－88；

《装饰工程施工及验收规范》GBJ210－83；

《通风与空调工程质量检验评定标准》GBJ304－88；

《通风与空调工程施工及验收规范》GBJ243－82；

《建筑电气安装工程质量检验评定标准》GBJ303－88；

《电气安置安装工程低压电器施工及验收规范》GB50254－96；

《电气装置安装工程1kV及以下配线工程施工及验收规范》GB50258－96；

《电气装置安装工程电气照明装置施工及验收规范》GB50259－96；

《石油建设工程质量检验评定标准 . 电气工程（架空电力线路工程）》SY4030。1－93；

《石油建设工程质量检验评定标准 . 电气工程（电气装置安装工程）》SY4030。2－93；

《电气装置安装工程35kV以以下架空电力线路工程施工及验收规范》GB50173－92；

《电气装置安装工程 . 高压电器施工及验收规范》GBJ147－90；

《电气装置安装工程 . 电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》GBJ148－90；

《电气装置安装工程 . 母线装置施工及验收规范》GBJ149－90；

《电气装置安装工程 . 电气设备交接试验标准》GB50150－91；

《电气装置安装工程 . 接地装置施工及验收规范》GB50169－92；

《电气装置安装工程 . 盘柜及二次回路结线施工及验收规范》GB50171－92等标准规范。

六、监督过程说明

根据国家和上级有关工程质量监督管理的规定以及我站制订的《工程质量监督站质量保证手册》对质量监督工作的具体管理规定，我站成立了由电气、土建等专业组成的以×××监督员为组长的“××配电工程质量监督小组”，具体负责对本工程的质量监督工作。根据本工程的特点及工程进度进展情况，先后对本工程进行了四次实体质量检查和两次工程质量保证资料的检查，并根据国务院颁布的《建设工程质量管理条例》的精神对与该工程建设直接相关的建设单位、施工单位、设计单位、监理单位等工程质量四大责任主体的行为质量进行了监督检查。同时根据监督检查结果进行了质量认定。

考虑到该工程工期紧，又属于改造工程，部分装置和出线属于原有的旧设备或旧电缆，加之正值夏季居民用电高峰期，对原有装置或线路进行试验的停电时间受到严格的限制，因此，只是有选择性的进行了部分试验项目的测试。我站从质量管理的谨慎原则出发，在竣工验收之时，同意该工程先投产使用，以便在实践中对一些当时难以决定的问题进行考验；对按现行标准规范衡量有问题的方面采取妥善措施解决。

1. 在对工程实体质量的监督检查中，共提出各类质量整改意见12条，经过复查，部分质量问题得到整改，部分质量问题因时间等问题由甲方在投入使用后逐步整改。重点是部分建筑电气照明回路因存在故障送不上电，部分开关柜铜质母线煨弯处存在重皮现象，部分隔离开关机械连锁装置操作不便，个别处风机盘管风口安装制作质量低劣等。

2. 根据《建设工程质量管理条例》的谨慎，我们对施工、设计和监理单位的资质证明材料及其质保体系运行情况进行了检查。

设计、监理、施工等均具有与所承担工程施工监理任务相适应的资质等级。详见本报告附件有关行为质量监督记录表。

从各施工企业的施工组织设计和我们抽查的部分施工及监理日志的情况来看，各家均有保证工程质量的组织体系和质量保证措施计划，特别是从监理公司写的电气专业监理日志来看，比较详细的记录了质量计划、质量检查、质量问题处理的全过程的情况。可见，质量保证体系运转基本正常。

3. 共查阅各专业的质量保证资料××余份，其中，查阅各种工程施工联络单、隐蔽工程记录××份；查阅材料、设备合格证、检测报告、质量签证单××份；质量自评资料抽检××份；另外还对一些在现场检查中有争议的部分核查了相应的施工图。资料部分的主要问题集中在：质量自评资料填写存在部分不规范现象切复核、签字手续个别不全，评定单元划分不符合国家验评标准的精神，但对本工程来将不影响对质量结果的评定；试运行记录填写过于潦草；电气试验资料属于施工企业委托供电部门的专职试验室所做，但在资料中没有委托手续。合格证整理不规范，个别合格证复印件未按规定进行签注。

该工程从六月中旬投入使用以来，运行比较正常，总体来看：工程的结构安全、装修装潢技术质量、电气设备安全运行等方面是可靠的。最近，利用负荷高峰期结束的有利实际，通过转供电的方式使该变电所部分装置和线路达到了停单整改的条件。施工企业在监理公司的监督下又组织力量对该工程所遗留质量问题及后来在使用中暴露出的不足进行了整改。使该工程具备了正式交工使用的条件。我站在审查了建设单位提交的工程质量整个报告后，认为该工程质量达到了国家工程质量标准合格的要求。×月××日，由××石油管理局建设行政主管部门牵头组织，有计划、档案、财务、消防、安全等管理部门以及我站、电力管理总公司、设计等单位参加的竣工验收委员会对该工程进行了全面的竣工验收。

七、质量评价结论

××配电工程的建设、设计、建立、施工及材料供应等与工程建设有关的各方均具有与工程建设需要相适应的资质能力，并按照国家有关法规及其他管理制度在建设过程中认真履行了各自的质量保证责任，并有证明资料可查；遵守了国家制订的工程质量强制性条文的各项规定，工程实体质量符合设计要求，满足使用功能需要，按规定进行了试运行并经过试运行的考验证明工程质量合格；工程竣工宴会艘手续齐全，工程质量等级评估结果经我站核定认为评定方法正确，符合国家有关工程质量等级检验评定标准的规定，评定资料齐全，评定结论基本准确；同意该工程质量评为合格等级。尽管资料特别是质量资料存在个别缺陷，但基本不影响对工程质量状况的证明效力，与工程质量有关的记录清楚，具有可追溯性，符合备案存档基本要求。

八、其他需要进一步说明的问题

1. 有缺陷的母线段已得到更换。

2. 个别照明灯具送不上电的问题原因已查清楚，并已得到解决。

3. 隔离开关机械连锁操作不便问题经过开关制造厂调整，已经解决。

4. 空调存在质量问题的部件已更换。

5. 开关柜存在其他问题经过我站研究，认为不影响安全使用和设备正常使用寿命。

附件内容说明（略）

十、项目事故调查分析报告

项目事故调查分析报告是项目管理者在项目发生质量、生产劳动安全等事故时，对事故调查后所做出的书面情况材料，撰写者可以是项目管理者本身，也可以是项目管理者的上级主管机关。

此种文案的一般格式结构如下：

1. 标题

标题的书写方式有多种，但用“关于××事故的情况报告”更好。

2. 正文

正文一般都包括：

（1）事故发生情况经过介绍。

（2）事故原因及经验教训分析。

（3）事故发生后的改进措施和建议。

3. 落款

包括报告写作人及写作日期。

[范例]

××矿竖提升事故的分析报告

19××年××月××日××时，我公司铜录山矿副井发生一起井筒装备破坏事故。损坏摇台和摇台托梁各一、木质罐道三跟、钢质罐道二根、马头门门框立柱一根、矿车一辆，罐笼的两根立柱变形，停产××个小时。

一、事故的经过

当日中班××时左右，罐笼从井口降落－××米中段，出空车一端的一名推车工关闭罐内铁轨上的阻车器后，立即去空车场汇集空车。这以后，另一端上重车的推车工，将两重车推入罐笼内，关闭铁轨阻车器后发出提升信号。当罐笼提升至－××米中段时，卷扬工听到井筒内一声巨响，并见电流表指针摆动幅度大，于是立即紧急刹车，罐笼停在－××米位置。

现在检查发现，与罐笼出空车方面对应的井壁上，从－××米至－××米这一段，呈一铅垂线留有断断续续的擦痕，每段擦痕的长度均匀为×米左右；被抛入－××米中段码头门内的摇台托梁底面，留有间距为××毫米的两处撞痕；罐笼内的两辆矿车全部脱轨，其中出空车端的一辆矿车卡在罐笼与井壁间。

二、事故分析

经事故调查、核实材料、掌握事故实情情况后，由公司生产经理召开事故分析会，按“三不放过”原则分析，一致认为：

1. 据井壁上断断续续的擦痕来分析，罐笼内出空车一端的铁轨阻车器被打开是造成事故的直接原因。由于阻车器被打开，矿车在罐笼内来回滚动并与井壁摩擦，留下断断续续的擦痕。

2. 当罐笼降至－××米时，由于摇台及其托梁阻塞了罐笼与井壁的空隙，滑出罐笼的矿车与托梁地面相撞，留下间距与矿车斗宽度相等的两处撞痕。

3. 当矿车冲击摇台及其托梁的瞬间，罐笼因受力不平衡而倾斜，使钢、木罐道受破坏，罐笼自身亦变形。

4. 这是一次责任事故。岗位责任制规定：罐笼内出空车一端的阻车器由推空车的人员负责开、闭。由于操作人员离岗，没有目的送罐笼离开，所以亦未检查阻车器是否确实关闭后是否又被打开。

三、改进措施

1. 劳动纪律松弛和管理混乱是发生竖井提升事故的一个重要原因。要在企业内部组织一定人力对各岗位进行抽查并与经济挂钩，还要坚持经常性的正面教育，通过安全活动日、班前后将规章制度的内容对职工进行反复的宣传教育。

2. 罐笼内的阻车器，普遍使用的有装在罐壁上和铁轨上的两种，均为手动式。前者较可靠，但影响罐笼的有效空间，并要求使用同一类型的矿车，使用范围有限，应当在铁轨阻车器上增设一种操作方便的简易制动装置，使阻车器关闭后不会被矿车撞开。

3. 负责矿车进、出罐笼的人员，处在淋水较多的马头门与罐笼之间操作，其心理状态有一种不安全感。加之操作较高，极易造成错误动作。所以，安全操作规程要求负责矿车进、出罐的人员和信号目送、目接罐笼，须认真执行。

××事故调查组

19××年×月×日

十一、项目质量整改（隐患）通知书

项目质量整改（隐患）通知书是指当项目质量达不到项目管理和规划部门的要求时，项目质量管理和规划单位向项目建设单位递送的通知其对所存在的项目质量问题期限改正后的告知文书。

项目质量整改（隐患）通知书包括以下格式及内容：

1. 标题；

2. 受件单位及编号；

3. 项目质量隐患及不合格要点；

4. 整改意见；

5. 整改期限；

6. 落款及日期。

[范例]

项目质量整改（隐患）通知书

施工单位：                 编号：NO. ×××

你单位承担的                工程项目经检验，发现存在如下问题：

。

请依据如下意见：1.                                                   。

2.                                                   。

3.                                                   。

4.                                                   。

在         年     月     日前彻底整改，并提前     天通知     项目监督领导小组，否则不得进行下道工作程序。

特此通知

项目监督领导小组

抄送：建设单位                                            年     月     日

十二、项目工程质量保修书

项目工程质量保修书是指建设施工单位在完成建设工程之后，在一定期限内对工程质量出现的问题保证加以维护和修缮的承诺性文书。

项目工程质量保修书包括：

1. 施工项目概况，包括工程名称、施工单位、完工日期等。

2. 用户名称。

3. 保修范围及保修期限。

4. 保修说明事项。

5. 施工单位联系方式等。

[范例]

建筑工程保修书

工程名称：

施工单位：

交工日期：

使用单位（用户）名称：

本工程在保修期内如发生施工质量问题，本单位将按照《建筑工程保修办法（试行）》有关规定负责保修。

保修范围及期限：

一、保修范围：

1. 屋面漏雨；

2. 烟道、排气孔道、风道不通；

3. 室内地坪空鼓、开裂、起砂、面砖松动、有防水要求的地面漏水；

4. 内外墙及顶棚抹灰、面砖、墙纸、油漆等饰面脱落，墙面浆活起碱脱皮；

5. 门窗开关不灵或缝隙超过规范规定；

6. 厕所、厨房、盥洗室地面反水倒坡积水；

7. 外墙板漏水，阳台积水；

8. 水塔、水池、有防水要求的地下室漏水；

9. 室内上下水、供热系统管道漏水、漏气、暖气不热、电器、电线漏电，照明灯具坠落；

10. 室外上下水管道漏水，堵塞，小区道路沉陷；

11. 钢、钢筋混凝土、砖石砌体结构及其他承重结构变形、裂缝超过国家规范和设计要求。

二、保修期限：

1. 民用与公共建筑、一般工业建筑、构筑物的土建工程为1年；

2. 建筑物的照明电气、上下水管线安装工程为6个月；

3. 建筑物的供热、供冷系统为1个采暖、供冷期；

4. 室外的上下水和小区道路为1年；

5. 工业建筑设备、电气、仪表、工艺管线和有特殊要求的工程，其保修内容和期限由使用单位和施工单位在合同中规定。

三、说明事项：

施工单位地址：

电   话：

联系人姓名：

公   章

年    月    日

十三、项目工程质量修理通知书

项目工程质量修理通知书是项目工程完工之后，使用单位在发现工程质量之后，请求施工单位予以解决的请求文案。

项目工程质量修理通知书一般包括以下几个方面的内容：

1. 项目工程概况，包括项目工程名称、使用单位名称、施工单位名称等。

2. 工程质量问题及部位。

3. 使用单位意见。

4. 使用单位联系方式及通知发出日期。

[范例]

建筑工程质量修理通知书

工程名称：

使用单位（用户）名称：

施工单位名称：

本工程于    年    月    日发生质量问题，根据《建筑工程保修办法（试行）》有关规定，请你单位派人检查修理为盼。

质量问题及部位：

承修单位：

使用单位（用户）对修理结果的意见，由使用单位（用户）填写。

使用单位（用户）地址：

电话：

联系人姓名：            通知书发出日期：     年     如     日

十四、项目质量管理常用表格

1. 质量异常报告单

年    月    日                                                      编号：

| 异 常 现 象 | 1 |
| --- | --- |
|  | 2 |
|  | 3 |
|  | 4 |
|  | 5 |
|  | 6 |
|  | 经办人： 年 月 日 |
| 质 量 管 理 部 门 建 议 | 签章 年 月 日 |
| 其 他 部 门 的 意 见 | 签章 年 月 日 |
| 总 经 理 批 示 | 签章 年 月 日 |
| 备 注 |  |

2. 质量管理培训年度计划

| 培训对象 | 过程 | 目的 | 各部门受训人数 |  |  |  |  |  |  | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 生产 | 工程 | 质管 | 物料 | 管理 | 业务 | 其他 |  |

3. 质量管理组工作计划

月份

| 编号 | 隶书部门 | 组名 | 负责工作 | 负责人 | 人数 | 本月工作计划 | 实际效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4. 质量不良采购记录

采购类别：                                                                  页次：

| 采购日期 |  |  | 采购单编号 | 材料名称 | 数量 | 单价 | 金额 | 交货日期 |  |  | 使用批号及产品 | 供应方 | 不良记录 | 不良等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年 | 月 | 日 |  |  |  |  |  | 年 | 月 | 日 |  |  |  |  |

5. 工程质量问题（隐患）处理记录

| 项目承建单位 |  |  | 工程名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目施工单位 |  |  | 工程部位 |  |  |
| 主要质量问题： |  |  | 处理意见： |  |  |
| 处量结果： |  |  | 挽回经济损失金额： |  |  |
| 甲、乙方参加人员 |  |  | 监督站参加人员 |  |  |

年   月   日

6. 工程实体质量监控重点

| 序号 工程项目 | 监控部位及监控点 | 负责单位 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7. 阶段工程质量认可通知单

| 工程项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目认可范围 |  |
| 自检、监理认可及质量资料情况 |  |
| 1. 质量保证资料 页 2. 工程质量预检记录 页 3. 隐蔽工程检查记录 页 4. 工程质量监理认可检查记录 页 5. 分项工程质量检验评定表 页 6. 其他情况 质量保证资料情况： 自评等级： 级（A.B.C） 监理认可等级： 级（A.B.C） 施工专职质量检查员（签字） 日期： 建设单位代表（签字） 日期： |  |
| 审查意见： 经监督抽查质量等级： 监督员： 审核： 日期： |  |

归档人员：          归档日期：          归档编号：

8. 监督中重大质量问题请示汇报表

年    月    日

| 项目名称 |  | 类别 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 承建单位 |  | 施工单位 |  |
| 提请决定的主要问题及初步意见： 问题提出人员： 年 月 日 |  |  | 站长及分管站长意见： 签名： 年 月 日 |
| 落实情况： |  |  |  |
| 审批意见： 审批机关：（签章） 审批人： 年 月 日 |  |  |  |

归档人员：         归档日期：         归档编号：

9. 阶段工程实体质量评价复审表

| 工程名称 |  |  |  | 施工单位 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程类别 |  |  |  | 建设单位 |  |  |
| 复审专业 |  |  |  |  |  |  |
| 复核项目 |  | 原监督人员 | 复核意见 |  | 意见落实情况 |  |
| 监督检查 项目栏 |  |  |  |  |  |  |
| 资料同步检查 及质量责任 追踪栏 |  |  |  |  |  |  |
| 整改复验栏 |  |  |  |  |  |  |
| 整改意见栏 |  |  |  |  |  |  |
| 阶段评价栏 |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |
| 监督人员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 复核人员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 落实人员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

归档人员：          归档日期：          归档编号：

10. 质量管理组工作成果报告表

月份

| 名称 |  | 隶属单位 | □□□□组长 | 人数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管 |  | 负责工人 |  |  |  |
| 本月产品质量不良状况改善情形 |  |  |  |  |  |
| 1. 改善成果 |  |  |  |  |  |
| 2. 改善经过 |  |  |  |  |  |
| 3. 检讨 |  |  |  |  |  |
| 批示内容 |  |  |  |  |  |

审核           经理

11. 质量不良情况分析表

生产线

| 日 期 |  | 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35 不 30 良 25 率 20 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 不 良 原 因 因 素 分 析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 产 量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 不 良 率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 产 量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 不 良 率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

第九章   项目风险管理文案

一、项目风险形势估计报告

项目风险形势估计报告是项目管理者对项目实施和发展过程中可能出现的风险做出估计和预测的文书。

项目风险形势估计报告包括以下内容：

1. 项目及其分析

（1）搞这个项目的原因，本项目的积极性来自何方。

（2）本项目的目标说明。

（3）将本项目的目的同项目执行组织的目的进行比较。

（4）研究本项目的目的。

①明确项目目标

A. 经济的。

B. 非经济的。

②说明本项目对项目执行组织的目标的贡献。

③说明本项目的主要组成部分。

A. 明显的规划约束和机会。

B. 假设。

（5）说明本项目同其他项目或项目有关方面的关系。

（6）说明总的竞争形势。

（7）归纳项目分析要点。

2. 对行动路线有影响的各方面因素。

（对于每一个因素，都应说明它对项目的进行产生怎样的影响）

（1）总的形势。

（2）项目执行过程的特点。

①一般因素：

A. 政治的。

B. 经济的。

C. 组织的。

②不变因素：

A. 设施。

B. 人员。

C. 其他资源。

（3）研究项目的要求：

①比较已有资源量和对资源的需求。

②比较项目的质量要求和复杂性。

③比较组织的现有能力。

④比较时间和预算因素。

（4）对外部因素进行评价：

①查明缺乏哪些信息资料。

②列出优势和劣势。

③初步判定已有资源是否足够。

3. 分析阻碍项目的行动路线

（1）阻碍项目成功的因素：

①列出并衡量妨碍项目实现其目标的因素。

②衡量妨碍因素发生的相对概率。

③如果妨碍目标实现的因素发生作用的话，估计其严重程度。

（2）项目的行动路线：

①列出项目的初步行动路线。

②列出项目行动路线的初步方案。

③检查项目行动路线和初步方案是否合适，是否可行，能否被人接受。

④列出保留的项目行动路线和初步方案。

[范例]（略）

二、项目风险管理计划

项目风险管理计划在风险管理规划文件中起控制作用。风险管理计划要说明如何把风险分析和管理步骤应用于项目之中。该文件详细地说明风险识、风险估计、风险评价和风险控制过程的所有方面。风险管理计划还要说明项目整体风险评价基准是什么，应当使用什么样的方法以及如何参照这些风险评价基准对项目整体风险进行评价。

风险管理计划的一般格式如下：

1. 引言

（1）本文件的范围和目的。

（2）概述：

①目标。

②需要优先考虑规避的风险。

（3）组织

①领导人员。

②责任。

③任务。

（4）风险规避策略的内容说明

①进度安排。

②主要里程碑和审查行动。

③预算。

2. 风险分析

（1）风险识别：

①风险情况调查、风险来源等。

②风险分类。

（2）风险估计：

①风险发生概率的估计。

②风险后果的估计。

③估计准则。

④估计误差的可能来源。

（3）风险评价：

①风险评价使用的方法。

②评价方法的假设前提和局限性。

③风险评价使用的评价基准。

④风险评价结果。

3. 风险管理：

（1）根据风险评价结果提出的建议。

（2）可用语规避风险的备选方案。

（3）规避风险的建议方案。

（4）风险监督的程序。

4. 附录

（1）项目风险形势估计。

（2）削弱风险的计划。

[范例]（略）

三、项目风险规避计划

项目风险规避计划是在风险分析工作完成之后为规避项目风险制定的计划性文书。

项目风险规避计划因项目的不同，其内容也不同，但至少应当包括如下一些内容：

1. 所有风险来源的识别，以及每一来源的风险因素。

2. 关键风险的识别，以及关于这些风险对于实现项目目标的影响的说明。

3. 对于已识别出的关键风险因素的评估，包括从风险估计中摘录出来的发生概率以及潜在的破坏力。

4. 已经考虑过的风险规避方案以及其代价。

5. 建议的风险规避策略，包括解决每一风险的实施计划。

6. 各单独规避计划的总体综合，以及分析过风险耦合作用可能性之后制定出的其他风险规避计划。

7. 项目风险形势估计、风险管理计划和风险规避计划三者综合之后的总策略。

8. 实施规避策略所需资源的分配，包括关于费用、时间进度和技术考虑的说明。

9. 风险管理的组织及其责任，在项目中安排风险管理组织、使之与整个项目协调的方式以及负责实施风险规避策略的人员。

10. 开始实施风险管理的日期、时间安排和关键的里程碑。

11. 成功的标准，即何时可以认为风险已被规避，以及待使用的监视办法。

12. 跟踪、决策以及反馈的时间，包括不断修改、更新需优先考虑的风险一览表、计划和各月的结果。

13. 应急计划。应急计划就是预先计划好的，一旦风险事件发生就付诸实施的行动步骤和应急措施。

14. 对应急行动和应急措施提出的要求。

15. 项目执行组织高层领导对风险规避计划的认同和签字。

[范例]（略）

第十章   项目评估管理文案

一、项目评估报告书

项目评估报告是国家综合部门与项目主管部门对项目投资进行决策的重要依据，亦是贷款机构与银行参与投资决策和贷款决策的重要依据，是对项目实行监督管理的基础资料。

虽然建设项目的类型多样，其性质、规模和行业不同，造成评估报告的内容和重点也各有侧重、不尽相同，但其一般都包括下列内容：

1. 封面

报告的封面应写上“×××项目评估报告”字样，写明评估单位全称及报告完成时间，在第一、二页分别说明“评估小组人员名单及分工”和“评估报告目录”。

2. 正文

正文部分应说明下列内容：1

（1）总论与项目概况；

（2）建设必要性评估；

（3）建设及生产条件；

（4）技术评估；

（5）基础财务数据预测与财务效益；

（6）国民经济效益；

（7）投资来源及资金措施方式；

（8）不确定性分析；

（9）问题与建议；

（10）总评估。

3. 附件、附图及附表

附件、附图及附表包括：各类评估报告、参考资料及文件，评估基本报表和辅助报表。

此外，按照1995年12月29日中国人民建设银行颁发的《固定资产贷款项目评估办法》的规定，项目评估内容应包括：

（1）借款人资信评估。

（2）项目概况，包括项目建设必要性、进展过程、工艺技术、建设生产条件、环境保护等的综合论证分析。

（3）项目产品市场供求评估。

（4）投资估算与资金来源评估。

（5）财务评估（含财务基础数据测算、财务效益评估与不确定性分析）。

（6）银行效益与风险防范评估，包括流动性和相关效益平谷，以及对借款人提供的保证、抵押、质押等贷款风险防范措施的可行性进行分析评估。

（7）问题和建议。阐述贷款项目当前存在的问题，提出建议或解决措施，做出最终评估结论。

（8）附若干张评估基本报表及报告附件。

[范例]

××新建石化项目评估报告

某新建石化项目拟申请建行贷款5亿元，建设银行某市分行对该项目进行了评估。评估报告内容如下：

一、项目情况介绍

1. 基本情况

项目贷款申请单：拟建××石化企业。

项目可行性研究报告编制单位：×××设计院。

项目建设所在地：地处沿海的××市的石化工业发展区。

项目主要建设六套生产装置；常减压蒸馏装置，加氢裂化装置，航煤加氢精制装置，制氢装置，脱硫制装置，连续重整装置。项目计划建设工期×年，职工××人。主要产品方案为：航空煤油××万吨，轻柴油××万吨，加工乙烯原料××万吨，重芳烃××万吨，混合二甲苯××万吨，液化气××万吨。该项目拟申请建行贷款5亿元。

2. 项目前期工作概况

19××年××月某公司以××号文，向国家有关部门报送了该项目建议书，并随文报送了该项目的可行性研究报告，同年×月又上报了该项目建议书的补充报告。19××年××月，中国兴盛咨询公司根据要求，派专家组到现场做了调研工作，并于××月开展了该项目可行性研究报告的评估工作，对项目的建设给予了充分的肯定。随后经有关部门深入细致的工作，目前，该项目业经批准正式立项。项目可行性研究报告已通过了中国兴盛咨询公司的评估审查，各项前期工作正积极稳妥地进行。

3. 项目建设必要性

该项目主要为某乙烯工程提供优质裂解原料及生产国内急需的苯类产品和航空煤油，缓解市场供应的紧张局面。同时该项目又是拟建的某聚酯项目的配套项目，它将为聚酯生产建设提供主要基础原料。

（1）该项目建设符合国家产业政策，符合国民经济和社会发展规划。我过的经济发展要求重点发展能源、交通，消除瓶颈制约。该项目建成投产后，将向社会提供时常紧缺的油品，必将促进能源、交通运输事业的发展。同时，该项目生产的芳烃产品又是拟建聚酯项目的主要基础原料，而聚酯是纺织化纤、轻工、化工等相关行业的基本原料，聚酯工业是重要的原材料工业，是国家重点支持和发展的产业。

（2）该项目的建设将带动地方经济的发展。某市是个加工型工业城市，有雄厚的工业基础和强大的技术力量，化工工业是该市的支柱产业，由于原料缺乏影响了生产的正常进行，制约了地方经济发展。据调查，该地区每年需乙烯产品近50万吨，由于优质原料来源无保证，部分产品亏损，经济效益较差。而该项目的建设可为乙烯项目提供优质、可靠的生产原料，将为带动地方经济的发展做出贡献。

（3）该市有建设该项目的有利条件。该市作为我国综合性的老工业基地之一，工业基础较好，门类齐全，配套能力强，对内经济辐射的扇形腹地达11省、自治区、，市场广阔。项目建设所需物资设备可较多地就地解决，产品可较多地就地进行深加工。

此外，该市地理位置优越，邮电通讯事业发达，交通运输便利，海、陆、空运输的潜力很大，新建成5万吨级石化码头，为充分利用国内、国外两个市场创造了有利条件。

项目所在地的石化工业发展区有综合性大型石油、化工、化纤联合企业，是国家重要的化纤原料生产基地之一，设备先进，功用工程配套设施齐全，在区内建设该项目可以充分利用区内的有利条件，节省建设投资，缩短建设时间，尽早发挥效益。

二、市场需求调查及预测

该项目生产的油品和化工产品均是国际和国内市场的紧俏产品。除为乙烯工程提供优质裂解原料外，为保证外汇平衡的需要，产品必须同时面对国际和国内两个市场。现对市场情况分析如下：

1. 国内市场预测（略）

2. 香港油品市场预测（略）

对国内外油品市场的分析表明，今后我国将会出现油品供不应求的局面，国际市场（亚太地区市场）油品供求前景乐观。

3. 芳烃市场预测（略）

三、项目建设条件、生产条件与投资地理环境

1. 项目建设条件

（1）厂址（略）。

（2）建设资金（略）。

2. 生产条件

（1）生产投入物（略）。

（2）环境保护（略）。

3. 投资区域环境

项目所在地地理位置优越，港口、铁路、公路和机场的运输潜力很大，交通运输有着综合优势。新建的机场是目前国内大型的客货两用机场，有着较大的运输能力，可为该项目货物运输提供方便，已经建成并投入使用的石化码头将成为该项目的货物吞吐发挥重要作用。区内的公路交通四通八达，为石化工业进一步发展而建成通车的一级公路可在30分钟内直达市区。铁路运输通过工业区内现有的专用线，可连通全国路网。

项目建成后，将新增货物吞吐量约420万吨，其中原油和部分成品油，主要利用石化码头，用管道输送解决。由铁路、公路运送的货物，仅占其货物吞吐总量的1/3，约140万吨左右，利用稍加延长的铁路专用线（近100米）和其他储运设施，再增加一些必要的运输工具，解决这些物料的运输是完全有可能的。

四、工艺技术与设备

该项目将新建炼油和化工部分共计六条主要生产装置，其工艺技术特点如下：

1. 炼油部分。我过石油炼制技术现已取得了长足的进步。可以说工艺技术先进、成熟、可靠。该项目炼油部分包括新建常减压蒸馏、加氢裂化、制氢、航煤加氢制和脱硫制硫及尾气处理五套主要装置，均采用目前国内先进可靠的技术，部分装置局部设备的改进，使装置自身的功能更加完善，结构更趋合理，技术水平也有一定程度的提高。具有如下特点：（略）

2. 化工部分。化工部分主要建设连续重整装置，该装置采用的是M国某公司最新的连续重整和环丁砜抽提专利技术。近年来又有了较大的改进，推出了第二代连续重整技术。据调查，该市益顺化工厂芳烃生产采用M国某公司第一代全套专利技术，投产十多年，生产情况一直较号，这种技术是生产单位较为满意且熟悉的。

由于M国某公司持有生产芳烃的全套专利技术，且各项工艺技术先进，其他专利商虽然也有一些较好的技术，但只是单项技术。如果芳烃联合装置全部采用M国的技术，专利使用费就有一定优惠，经济上较为有利，技术关系也较为简单，且该技术已被辽化聚酯项目所采用。与该项目比较，拟建项目化工部分建设进度稍后，技术要求相同，因此采用同一套专利技术，从基础设计、工程设计、设备订货和制造及施工建设等均有可借鉴之处，从而可节省人力、物力，加快建设进度。

评估认为，该装置技术先进成熟，设备可靠，经济合理，但对航煤加氢精制装置的设计，建设单位应在满足产品质量要求的前提下，提供充分可行的设计依据，以减少不必要的损失。

五、基础财务数据及报表

1. 固定资产投资估算。

2. 流动资金估算。

流动资金采用扩大指标法估算，人民币流动资金需要额按内销收入的12.5%估算，外币流动资金按外销收入的3.4%估算，共需人民币×××××万元和外汇××××万美元。

3. 投资计划与资金筹措。

（1）资金筹措方式。在当前国内资金十分短缺的情况下，筹措这样的巨额资金，困难是相当大的。为此，由中国万达公司和地方政府合资，解决建设资金问题。具体措施方案如下：（略）

（2）根据项目建设进度安排，分年投资计划见《分年投资计划表》。

分年投资计划表

| 项目 | 第1年 | 第2年 | 第3年 |
| --- | --- | --- | --- |
| 人民币 | 30% | 40% | 30% |
| 外汇 | 20% | 40% | 40% |

据此计算分年的建设投资（不含涨价预备费）。

（3）地方政府出资部分在项目建设期的前两年全部投入，每年×××××万元，融资租赁在建设期不计算其租赁支出，其费用全部安排在生产期支付，本项目的融资租赁期8年，即在生产期的前8年支付租赁费。

长期债券，在债券到期时一次还本付息，建设期不计息。

基建收入××××万元，是项目“边建设边生产”所得利润，作为一项资金来源，不发生利息。

建设期资金筹措，以自有资金作为计算的取平项：

公式为：资金筹措＝总投资

自有资金＝资金筹措―长期负债―短期负债―其他

铺底流动资金（占流动资金总额的30%）的筹措，安排在建设期最后一年即第3年，在生产期，资金筹措以流动资金借款作为取平项。

该项目投资计划与资金筹措安排详见评估表2。计算公式：流动资金借款＝资金筹措―自有资金―其他

4. 总成本费用估算。

（1）生产投入部分（略）

（2）折旧、摊销费估算。

固定资产折旧采用分类折旧法，分为房屋及建筑物、加氢裂化装置等五类，采用平均年限法、双倍余额递减法、年数总和法等折旧方式计提折旧（略）。

（3）财务费用。财务费用包括长期负债利息、流动资金借款利息、汇兑损益金融机构手续表。（略）

（4）其他固定费用计算。

5. 销售收入及税金估算。

（1）产品价格的选取。

（2）销售税金。

（3）来料加工的乙烯原料因有物料串换，按与乙烯工程商定收取加工费××万元。

6. 损益表计算。

（1）基础数据及参数

其他业务利润：该企业下属销售部兼营材料销售业务，预计在生产期前两年每年可得利润100万元，三年后每年可得利润120万元。

投资收益：该企业用某项无形资产入股甲公司，预计每年可分得利润50万元，这是需要补纳所得税的；它还用另一项无形资产入股乙公司，预计每年可得股利50万元，这不需要纳所得税，这样，每年可地投资收益100万元。

所得税率为33%，盈余公积金提取公益金率为10%，应付利润为0，可还款利润占未分配利润比例95%。

（2）主要计算公式

利润总额＝产品销售收入―销售税金及附加―总成本费用＋其他业务利润＋投资收益

应纳税所得额＝利润总额―弥补以前年度亏损―不再纳税的投资收益

所得税＝应纳税所得额×所得税率

税后利润＝利润总额－所得税

盈余公积金公益金＝（税后利润－弥补以前年度亏损）×提取率

未分配利润＝税后利润―盈余公积金公益金―应付利润

六、财务效益评估

1. 财务收益净现值。（略）

2. 财务内部收益率（所得税后）为：18.5%。（略）

3. 投资利润率13.5%。

4. 投资利税率4%（投资利税率低于投资利润率是由出口退税额较大说致）。

5. 贷款偿还期。

（1）贷款偿还优先顺序设定。（略）

（2）借款采用“分配法”计息；债券计息公式为：债券面值×利率×期限；

有还款期要求的外汇借款，每年偿还本金数额为：

建设期未贷款余额

每年偿还本金＝

偿还期－宽限期（一般为建设期）

已知还款期的人民币借款本金偿还额为：

本年初借款余额

每年偿还本金＝

剩余的还款期

（3）折旧留用额用语设备的更新改造。（略）

（4）说明：

A. 优先序。

B. 可还款利润的计算。

6. 外汇收支平衡分析。

七、社会效益评估

该项目建成投产后，不仅生产国内市场紧缺的汽油 、航空没有等油品，缓解我国市场供应的紧张状况，而且将保证乙烯工程所需优质乙烯原料和拟建聚酯项目所需主要原料供应有稳定可靠的来源，对发挥地方优势和潜力，调整本市产业结构，加速本市支柱产业——化工工业的发展起重要作用，也对我国聚酯工业这一重要原材料工业产生促进作用。

该石化项目将建成资金、技术密集型企业，因此，缓解就业压力效果较差，每亿元投资只能解决××人就业。但企业盈利能力较强，平均每年创造利润×××××万元。其中纳所得税×××××万元。可见，该项目社会效益显著。

八、不确定性分析（略）

九、评估结论与决策建议

1. 主要结论

（1）聚酯工业是重要的原材料工业，是国家重点支持和发展的产业，国家将对其实行湿度的投资倾斜政策。该项目是拟建聚酯项目的基础原料工程，是符合国家产业发展规划的。

（2）该项目主要通过对原油的深度加工和综合利用，为工农业及国防等工业提供能源和原材料，为人民生活提供种类繁多的消费品，它的建成将带动地方和部门的经济发展，为乙烯工程和化工市场提供紧缺的油品和化工产品。因此，项目的建设是必要的。

（3）该项目技术先进，设备可靠。它采用目前国内外较为成熟的先进技术，其中美国UOP公司专利技术是当今世界上关于此类项目最先进的技术，工作人员在消化吸收的基础上通过培训是可以掌握的，适合我国的国情。

（4）该项目厂址选择科学合理，地理位置优越，交通运输方便，且原料有来源，产品有市场，水、电、气供应均可基本满足项目需要。环境评估报告已经国家环保局批准，已经具备了开工建设的条件。

（5）该项目总投资为×××××万元，含外资×××××万美元。其中固定资产投资×××××万元，含外资×××××万美元。建设资金由合资双方分别承担，已基本落实。

（6）项目折现率 i＝14%，税后财务净现值为×××××万元，内部收益率××%，建行贷款偿还期××年，具一定的盈利能力和清偿能力；盈亏平衡分析和敏感性分析结果表明，该项目有一定的抗风险能力。

2. 存在的问题及处理建议

（1）航空煤油加氢精制装置的设计问题，已在石化行业评估会中提出，应引起有关方面的重视，以确保该装置建成投产后能生产符合质量标准的产品。

（2）××万吨常减压装置并非经济生产规模，经济效益自然不能与类型较大装置相比，建议在建设过程中，能否留有将来向更大规模生产力发展的余地，进一步提高该装置的经济效益。

（3）外汇平衡问题也是个不容忽视的问题，建议允许该项目更多的产品以产顶进，给予优惠政策，以保证其外汇平衡的正常需要。

（4）为保证贷款按期回收，加强该项目生产经营管理，多吸收企业存款，壮大建行资金实力，建议建行在资金允许的情况下再承担该项目的流动资金贷款，使其生产建设资金全部在建行开立账户，对其实行一条龙管理。

3. 评估意见

鉴于该项目建设符合国家产业政策和社会发展规划，已列入国家重点建设项目计划，生产建设条件优越，经济效益较好，技术先进适用，经济合理，评估认为对该项目应给予支持。

二、项目资产评估报告书

项目资产评估报告书是在经济活动中，根据特定的目的，由资产评估专门机构和专业人员按照国家的有关政策、法律，遵循独立、客观和科学的原则，依据科学方法和统一尺度，对特定的资产所进行的全面评定、估算，重新界定资产价值而撰写的书面报告。

资产评估报告书的内容包括正文和附件两部分。

1. 正文

正文的主要内容是：

（1）评估机构名称；

（2）委托单位名称；

（3）评估资产的范围、名称和简单说明；

（4）评估基准日期；

（5）评估原则；

四、评估目的

根据××股份公司第二界第十三次董事会《关于增发新股募集资金计划投资项目的可行性议案》的决议，本次评估的目的是为确定资产现值，为××股份公司收购××厂提供价值参考依据。

五、评估范围和对象

××股份公司拟收购××厂所涉及的全部资产和负债，评估前资产类型及账面价值为：（略）

六、评估基准日

本次资产评估项目的基准日为2000年12月31日。（略）

七、评估原则（略）

八、评估依据

（一）行为依据

××实业股份有限公司第二界第十三次董事会《关于增发新股募集资金计划投资项目的可行性议案》决议。

（二）法规依据

1. 中华人民共和国国务院令1991年（第91号）《国有资产评估管理办法》；

2. 原国家有资产管理局国资办发[1992]36号关于印发《国家资产平谷管理办法施行细则》的通知；（略）

（三）取价依据

《1998年和1999年机电产品报价手册》；（略）

（四）参考资料及其他

资产所有方提供的委估资产明细清单；（略）

九、评估方法

根据本次平谷的特定目的及委估资产的内容和性质，分别采用重置成本法及收益现值法进行评估。

（一）流动资产评估（略）

（二）固定资产评估（略）

（三）无形资产评估（略）

（四）负债评估（略）

九、评估过程

自我所接受本评估项目委托起至提交评估报告止，评估过程主要包括：

1. 接受委托。（略）

2. 资产清查。（略）

3. 评定估算。（略）

4. 评估汇总。（略）

5. 提交报告。制作、校对和完善资产评估报告书，在与委托方取得一致意见后，向委托方签发、提交评估报告书。

十、评估结论

综上所述，截止评估基准日××××年12月31日，××生物工程制品厂的评估结果如下表，评估结论详见评估明细表。

××生物工程制品厂评估明细表

金额单位：人民币万元

| 项目 | 项次 | 账面价值 | 调整后 账面值 | 估价值 | 增减值 | 增值率 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 流动资产 | 1 | 8558.88 | 8558.88 | 26106.12 | 17547.24 | 205.02 |
| 长期投资 | 2 |  |  |  |  |  |
| 固定资产 | 3 | 508.97 | 508.97 | 635.93 | 126.96 | 24.94 |
| 无形资产 | 4 | 6366.86 | 6366.86 | 12860.00 | 6493.14 | 101.98 |
| 其他资产 | 5 |  |  |  |  |  |
| 资产总计 | 6 | 15434.71 | 15434.71 | 39602.05 | 24167.34 | 156.58 |
| 流动负债 | 7 | 690.17 | 690.17 | 690.17 | 0.00 | 0.00 |
| 长期负债 | 8 |  |  |  |  |  |
| 负债总计 | 9 | 690.17 | 690.17 | 690.17 | 0.00 | 0.00 |
| 净资产 | 10 | 14744.54 | 14744.54 | 38911.88 | 24167.34 | 163.91 |

注：小数点后保留两位小数

十一、特别是事项说明

××厂承诺不存在影响生产经营活动和财务状况的重大诉讼、市场竞争失败、成本失控、税收政策调整等重大事项。

十二、评估报告评估基准日期后重大事项（略）

十三、评估报告法律效力（包括但不限于下列内容）（略）

1. 评估结果有效期为一年，即为2000年12月31日至2001年12月30日。逾期评估结果自然失效，如需应用，须作修正。

2. 本评估报告书根据本次评估的特定目的而编制，仅供委托方用于评估目的和送交财产评估主管机关、企业主管部门审查资产评估报告书和检查评估机构工作之用，本评估报告书的使用权归委托方所有，未经委托方许可，评估机构不得随意向他人提供或公开。

十四、评估报告提出日期

评估报告提出日期为2001年3月3日。

十五、备查文件（略）

中国注册资产评估师： ×××   ×××

××资产评估事务所有限公司

××××年×月×日

三、项目后评估报告书

项目后评估报告书是指投资项目竣工投产并运营一段时间后，项目投资者对项目立项决策、设计施工、生产运营等全过程进行系统评价的一种常用文书。

项目后评估报告书可以发挥如下积极作用：

1. 总结建设项目管理的经验教训，对项目本身进行监督和改进。

2. 通过制作该文书，提高项目投资决策的科学化水平。

3. 为国家制定计划、产业政策等提供重要依据。

一般来说，项目后评估报告的主要内容有：

1. 项目概况

项目概况是用来说明后评估的目的、评估工作的组织管理、评估报告编制单位、后评估工作的开始和完成时间、评估资料来源和依据、评估方法，以及建设项目实施总体概况。

2. 项目前期工作后评估。

（1）项目筹备工作。

（2）项目决策工作。

（3）项目征地拆迁工作。

（4）项目委托设计与施工。

（5）项目所需物资、资金等落实情况的分析评估。

3. 项目实施后评估

（1）项目开工评估。

（2）项目变更评估。如项目范围变更、设计变更、变更的原因及其影响程度等的评估。

（3）施工管理评估。如施工组织方式、实际施工进度、施工项目成本、质量及其控制、施工技术与方案等评估。

（4）资金供应情况的评估。

（5）项目建设工期评估。如评估实际建设工期、工期提前和延续的原因等。

（6）项目建设成本评估。如项目实际建设成本、实际建设成本超支与节约的原因等的评估。

（7）项目工程质量评估。

（8）项目竣工验收与试生产的评估。

（9）项目实际生产能力与单位生产能力投资的评估。

4. 项目运行后的评估

（1）项目达产情况的评估。

（2）项目产出物的种类与数量，产品销售情况等评估。

（3）企业的性质与职权评估。

（4）主管机关的有关情况评估。

（5）企业经营管理的评估

企业经营管理的评估是指，如机构设置、管理网络、管理人员配备、管理规章制度、组织管理效率等分析评估。

（6）劳动组织评估。

（7）人员培训评估。

5. 项目经济后评估

（1）项目财务后评估。其内容包括项目财务状况及预测，项目实际财务指标，主要财务指标的对比与分析了，财务状况的前景与措施。

（2）项目国民经济后评估。其内容包括项目国民经济效益状况与预测；项目国民经济效益指标与计算；评估指标的对比分析；国民经济效益的前景预测及其应该采取的措施。

6. 综合结论

综合结论是对以上各项内容的基本结论。包括项目准备、决策、实施和运行等各阶段的主要经验教训；对可行性研究及评估决策水平的综合评估，项目发展前景；为提高项目未来经济效益的主要对策和措施。

[范例]

××复线及电气化工程后评估报告（摘要）

贷款协议号：（略）

一、项目目的

项目建设时，运输能力已处于饱和状态，预计将来运输量仍需增加，为此，对××至××的×××公里铁路扩建为复线。对穿国大瑶山、南岭等长隧道的××－××区段，建设×××公里的电气化路段。并对通信、信号等进行改造，在扩建复线和部分电气化路段以加大运输能力的同时，要提高运输效率和保障行车安全。

由于部分区段为新建复线，和建设的实际起点在××以北的××车站，故完成后为×××公里。

二、实施状况

1. 施工前的计划、规模

（1）当初计划、规模与实绩的比较（略）

表1的计划只包括CVI—P7 ~ CIX—P7贷款协议范围的数量，现将实绩分列两栏，第一栏为CVI—P7 ~ CIX—P7贷款协议范围的数量，以便和计划应对，第二栏为全部工程数量，两者之差即1983年及其以前完成的工程数量。

表1

| 项目 | 计划 （C6－P7－C9－P7部分） | 实 绩 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | （C6－P7－C9－P7部分） | 全部 |
| 复线延长 | 514KM | 527KM | 527KM |
| 电气化延长 | 155KM | 155KM | 155KM |
| 路基土石方 | 4222万平方米 | 4679万平方米 | 6113万平方米 |
| 轨道 | 1202KM | 1210.6KM | 1269KM |
| 桥梁 | 13.1双线公里 | 32.17单线公里 | 34.17单线公里 |
| 涵洞 | 23.9横延长公里 | 38.968横延长公里 | 40.314横延长公里 |
| 隧道（不含大瑶山） | 22.4双线公里 | 27.32双线公里 | 35.695双线公里 |
| 大瑶山隧道 | 10.6双线公里 | 10.734双线公里 | 14.295双线公里 |
| 牵引变电所 | 4处 | 4处 | 4处 |
| 通信 | 541正线公里 | 527正线公里 | 527正线公里 |
| 信号 | 541正线公里 | 527正线公里 | 527正线公里 |
| 建筑物（房屋） | 32万平方米 | 64万平方米 | 64万平方米 |
| 机务段 | 4处 | 4处 | 4处 |
| 车辆段 | 2处 | 2处 | 2处 |
| 客车 | 0 | 118辆 | 118辆 |
| 电力机车 | 0 | 48台 | 48台 |
| 货车 |  | 1227辆 | 1227辆 |

（2）项目计划、规模变更的理由：（略）

2. 工期

（1）最初计划和实绩的比较（见表2）

表2

|  | 项目 | 计划 | 实绩 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 路基 | 1982年1月~1987年12月 | 1982年1月~1988年6月 |
| 2 | 轨道 | 1982年1月~1988年3月 | 1982年1月~1988年10月 |
| 3 | 桥梁 | 1982年1月~1987年12月 | 1982年1月~1988年6月 |
| 4 | 涵洞 | 1982年1月~1987年12月 | 1982年1月~1988年3月 |
| 5 | 隧道（除大瑶山） | 1982年1月~1987年12月 | 1982年1月~1988年9月 |
| 6 | 大瑶山隧道 | 1982年1月~1986年12月 | 1982年1月~1988年9月 |
| 7 | 电力 | 1984年1月~1988年6月 | 1986年1月~1988年10月 |
| 8 | 通信 | 1984年1月~1988年6月 | 1986年1月~1988年10月 |
| 9 | 信号 | 1984年1月~1988年6月 | 1986年1月~1988年10月 |
| 10 | 建筑物 | 1982年1月~1988年12月 | 1986年1月1991年12月 |
| 11 | 机务段 | 1986年1月~1988年12月 | 1986年1月~1990年12月 |
| 12 | 车辆段 | 1986年1月~1988年12月 | 1986年1月~1990年12月 |
| 13 | 电气化工程 | 1986年1月~1987年9月 | 1986年1月~1988年6月 |
| 14 | 变电所 | 1986年1月~1987年9月 | 1986年1月~1988年6月 |

（2）具体说明最初设计和实绩的差异的原因（略）

3. 事业费

（1）计划与实绩比较（略）

（2）最初计划与实绩的差异的具体说明（略）

（3）项目费用不足时的对策

根据增加建设费用（内资部分）的原因，对原概算进行核算、调整，列出各个工程细目需要增加的金额，报国家计委审批后，列入国家计划，按建设进度逐年予以拨款。

（4）资金支出计划和实绩

这里所说的计划是指1984年度贷款审查时的投资计划。（以下略）

××铁路修通后，××至××区段在电气化以前使用的内燃机车，用贷款采购的施工机械和勘测设计装备，还有转让给其他项目的重新使用价值，在计算FIRR时应用来抵消投资。其金额（按人民币计算）如表3：

表3                    单位：万元

|  | 1988年 | 1989年 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- |
| 内燃机（按JICA F/S） |  | 3262.5 | 3262.5 |
| 第一批贷款施工机械 （按原价的25%计） | 415 | 207 | 622 |
| 第二批贷款施工机械（1988年以前采购部分，按原价的50%计） | 8311 | 8310 | 16621 |
| 勘测设计装备（按原价的60%计） |  |  | 1056 |
| 合计 | 8726 | 12835.5 | 21561.5 |

（5）最初计划与实绩发生差异的原因

①外资部分CⅠ、CⅥ、CⅦ各协议的外资按实际支付数列入实绩表，CⅧ、CⅨ各协议的外资按协议额度减××辆客车的计划价款之差列入实绩表。

②使用贷款采购物资需要较长的周期。年度贷款协议一般在下半年才能生效，因此，当年货款一般难以当年进料。最初的支付货款分配计划，19××年占支付贷款总额的×%，19××年~19××年为支付高峰期，共占××%，19××年及以后年度支付共占××%。实绩支付货款分配是19××年为0，19××年占××%，19××~19××年为支付高峰期，共占××%，19××年及以后年度支付共占××%。外资实绩支付进度基本上比最初计划推迟一年。19××年以后，双方协议同意增加采购客、货车辆，使19××年以后实际制服外资的份额增加。

③19××年外资未发生费用，发生的配套内资也因此减少。为保证19××年修通衡广复线，19××~19××年根据工程进度的需要和国内投资的综合平衡，投入较多的内资，并把一些对运营初期影响较小的单项工程的一部分安排到19××年以后完成。

④由于汇率变化（尤其在19××年×月以后），实绩的内、外资的比例，比最初计划有较大变化。外资节余，内资超额较多。但在把内资分别按当年汇率折合成日元计算时，实绩的内资总额比最初计划仍有节余。

（6）资金支出实绩（内资部分）见下表（略）

4. 实施体制

（1）项目实施机关（略）

（2）问题点

为了适应国民经济发展对铁路运输的需要，确保19××年全线通车，国务院于19××年作出加快××复线建设的决定。日本政府的第二批贷款于19××年开始使用，也为本项目的加快建设提供了有利条件。铁道部决定在××设立××复线建设指挥部，就地指挥建设、设计、施工单位，及时协调运输与施工的相互影响，解决施工现场发生的问题和协助处理项目建设涉及与当地政府有关的问题，并增调大桥工程局部分队伍分担五座大桥的施工任务。19××年，由××水库建设规划引起的××至××间新建双线的设计方案决定后，由于工期紧迫，又增调第二工程局部分队伍承担这一段的施工任务。

（3）咨询公司

表4

|  | 雇佣咨询合同内容 | 实绩 |
| --- | --- | --- |
| 咨询公司名称 | JARTS | JARTS |
| 咨询内容 | 关于地址调查的咨询业务 | 关于地质调查的咨询业务（合同号GJR-8601） |
| 咨询时间 | 8.5各月 | 1987 2~1988 11，22个月 |

对咨询商的评价：××线的地质构造很复杂，为此需进行以物探为住的符合中国技术规范和现场条件的经济、合理、先进、有效的地质调查，收集并分析与建筑设计、施工有关的资料。当时××铁路大部分地段已经铺轨，咨询的目的是引进探测技术和设备，以便在其后的施工和运营期间能适时探明轨下的溶洞和洞穴，采用有效的处理措施，消除隐患，保障行车安全。咨询内容主要包括：有效的处理措施，消除隐患，保障行车安全。咨询内容主要包括：

①咨询公司派专家讲授课程并邀请中国专家去日本研修；

②选择南岭隧道的部分地段，用日本VIC公司生产的GR-810佐藤式全自动地下勘测机进行定长波（瑞利波）勘探；

③完成勘探任务后将上述设备转让给铁道部。在1987年6月完成上述勘探后，对日方提出的一部分验收孔，用实际钻探对应验证，结果正确率没有达到合同要求。经双方专家分析，可能是由于隧道内诸多因素对定长波出现较多不正常曲线产生的影响，具体原因一时难下结论，勘探不得不中途停止。1987年10月，咨询公司建议在露天工点进行再次勘探。为了弄清次新技术和设备的效能及适用范围，判断其有无引进的价值，铁道部同意咨询公司的建议。咨询公司于1988年11月提出报告，经双方专家评议认为，用GR—810型地下勘探机对隧道外路基进行定长波（瑞利波）勘探，对划分土、石层分界面及判断地基承载力的分布情况等方面与钻探核查的资料基本相符，对钻孔注浆效果的检查，取得较满意的结果，发现土质洞穴的情况也相符，对于岩溶反映不够明显，总的评价比较满意。通过咨询，铁道部引进了该项技术和设备，对今后为××铁路路基查明病害，保障行车安全增添了较便利的先进手段，但如何用简便的方法探测隧道底部深埋的溶岩及洞穴，仍是一项遗留的技术问题。

（4）对有关承包公司的评估

本项目的施工单位，没有发包给其他承包机构。

三、项目完成后的维修管理体制

（一）工程完成后，对运输能力最薄弱而工程较简易的区间先修复线，修好一段投产一段，新线开通后短时间内即可达到正常行车速度。在此期间，行车和施工相互影响，增建第二线的地段干扰更多。但在工程按计划进行的同时，运输量仍逐年上升，收到明显的运营效益。这是施工安排和运输组织协调配合相互照顾所取得的良好效果。

由于工程质量优良，完成后得到持续的正常保养，各项设施运行的技术状态良好。利用贷款采购的运营设备、施工机械和勘测设计装备选型准确、验收严格，由经过培训的人员负责操作和检修，技术状态保持良好。

1986年中途管理时发现有一些施工机械因故停止运转的原因是：采购机械设备时，一般都附带易损的零配件（包括运行机械的轮胎）作为备品，但使用中实际需要的更换部件与附带采购的部件在品种和数量上往往并不一致，发现后从申请追加采购到供货，需要一段时间，因此有一些机械暂时停止运转，但从总体上看并未影响整个项目的施工进度和正常运营。

（二）本项目的维护管理及运营组织

××铁路在广州铁路局管理范围内，由长沙分局和广州分局分段维护管理及运营，两个分局以白渡车站和坪石车站间的白石渡大桥南端划界。在建设本项目前，××铁路已没有各基层站段，建成本项目后，由于维修管理及运营任务增加，以及劳动组织的调整，分别适当地增加了工作人员。

××铁路负责维修管理及运营组织，本项目建成后增加的工作人员见附表（表略）。

（三）维护、修理方法（略）

（四）维护管理及运营费（表略）

四、项目效果

1. 直接效益

（1）营业收入（表略）

（2）货物运输量的实绩及预测（附表略）

（3）旅客输送量的实绩及预测（附表略）

2. 雇佣创造出的效果

由于该工程项目产生的就业机会，在本分析中包括：给建设该项目者提供的就业机会，给运营者提供的增加的就业机会。

3. 能源节约效果（略）

4. 避免道路交通事故的效果

如果不扩建××线，增加的运输量改由公路运输承担，发生交通事故的可能性将要增加，据此推算出由于该项目的完成，减少了道路交通运输事故的费用。（附表略）

五、结论

××铁路是纵贯我国南北大动脉京广铁路的南段。××至××的铁路在19××年以前，已分批建成复线。××铁路南接××、××和建设中的××铁路和××港，是北方、中南地区通往广东开发区的咽喉要道，在全国铁路网中居于特别重要位置。广东省地处华南沿海，邻近东南亚，与港、澳隔海相望，是我国实行改革开放政策最早的地区之一，外资企业较多，外贸比较活跃，国民经济增长速度明显高于全国平均水平，对国内其他省市的运输需求，也逐渐增大。扩建前的××单线铁路，于19××年建成，技术条件很低，运营设备陈旧，建国后虽几经改造，但提高运输能力有限，不能满足国民经济发展的需要。经多次论证，国务院于19××年批准同意修建××复线。从正式开工的19××年至建成后的19××年，货运周转量提高××%，平均年递增××%，实现了增强运输能力的预期目的。

建成后的××铁路将成为国家一级干线复线铁路。50%以上的长度是新建双线，新建了大瑶山、南岭等长隧道，缩短了运营距离，避开了一部分地质不良地带，并增加了155KM的电气化区段。在信号、通信和电气化方面采用了自动闭塞、程序控制交换机、列车无线通信、电气化牵引变电所运动装置等新技术新设备，提高了运输效率和安全保障。

××铁路的扩建将可能遇到大量施工难点，其中的大瑶山隧道是我国目前最长的隧道，地质复杂，涌水量大，施工困难最大。通过利用OECF贷款采购国外先进的机械设备，采用国际上通用的“新奥法”和我国多年积累的经验相结合的施工方法，保证了××铁路扩建工程如期修通。大瑶山隧道的设计和施工经验，已经在其他建设项目的一些茶馆内隧道中得到推广。

××铁路是在边运营的情况下边扩建的，运营和施工单位密切配合，各自主动为对方创造工作条件，使双方都能顺利地完成任务。在施工安排上，选择运输比较繁忙、工程难度较小的区间先行修通，做到分期交付运营、分期获得效益。这两点也可供其他现有铁路改造项目参考。

××铁路扩建项目在1979年曾被列为日本政府第一批贷款项目，并与1980年先后签订了两个贷款协议（CI—P4，CII—P4）计116.2亿日元，后经两国政府协商，撤销CII—P4协议，将CI—P4协议减为33.2亿日元，当时国内资金也很紧缺。铁道部商得OECF同意，除了已支付2.65亿日元的水泥贷款外，其余贷款集中用于采购大瑶山隧道施工最急需的机械和仪器，所需三材改向国家紧急申请，争取大瑶山隧道提前采用先进的施工方法。这对全线按期修通起到重要作用。

经过近四年的运营，运输量稳步增长，线路技术状态良好，运营设备运转正常，保证了行车安全。

我国的价格改革正在逐步深入，从1984年JICA评估项目以后，铁路运价经过几次调整，但目前依然偏低，影响了本项目的财务效益。随着经济改革的继续深化，价格关系将会得到合理调整，本项目的财务效益将会得到改善。

90年代我国经济持续高速发展，南北方向铁路运输能力与需求的矛盾十分突出，目前除充分利用包括××铁路在内的既有南北通道的输送能力外，国家正安排从北京经九江至深圳的另一南北铁路干线的建设。