2005年度中国烟草种植区划工作方案

《中国烟草种植区划》项目是国家烟草专卖局2003年度重点科研开发项目，是国家烟草专卖局农业科研的一项重点工作任务。项目由国家烟草专卖局科教司组织牵头，计划司及中国烟叶公司等相关部门参加，郑州烟草研究院、中国农业科学院农业资源与农业区划研究所等单位技术负责，云南、贵州、广西、广东、江西、福建、安徽、湖南、湖北、重庆、四川、河南、山东、陕西、甘肃、辽宁、吉林、黑龙江、新疆、内蒙古、浙江等21个省（区、市）烟草专卖局（公司）协助开展工作。

项目通过对我国烟叶主产区的生态环境、烟叶品质、工业可用性评价及烟叶生产相关因素历史资料的收集整理、普查和典型样品的分析评价，确定表征烤烟品质的主要指标，明确烟叶主产区和具有典型风格地区烟叶的主要品质特征；同时，从各生态环境因素与烟草产质量的关系研究入手，辅以社会经济状况对烟叶生产发展的影响分析，筛选能够正确表征优质烤烟生产的生态环境指标，建立烟草生态适宜性评价指标体系和综合定量评价模型；在综合分析气候适宜性分区、土壤适宜性分区、地形地貌适宜性分区和烟叶类型及品质分区的基础上，形成烟草种植综合区划；在此基础上，利用地理信息系统平台，采用组件式的面向对象的编程技术建立融地理信息技术、数据库、模型技术及专家系统等信息技术于一体的“中国烟草生态适宜性及种植区划信息系统”，并提供方便快捷的系统查询功能，为烟叶生产布局调整提供科学的理论依据和信息平台，为工业企业选择原料提供基础信息。

项目实施一年多来，有关省级烟草专卖局（公司）高度重视，专门成立了烟草种植区划领导小组和工作组，负责组织、协调和开展本省（区、市）的相关工作，认真落实国家烟草专卖局《2004年度中国烟草种植区划工作计划》，较好地完成了土壤、烟叶样品取样和相关调查工作，确保了烟草种植区划工作的顺利开展。根据《中国烟草种植区划项目实施方案》的要求，结合2004年工作进展，特制订2005年工作方案如下：

一、土壤、烟叶样品取样

2005年土壤、烟叶取样范围确定为云南、贵州、广西、广东、江西、福建、安徽、湖南、湖北、重庆、四川、河南、山东、陕西、甘肃、辽宁、吉林、黑龙江、内蒙古、浙江等20个省（区、市）。并补充采集2004年部分取样点土壤样品和取样点地理信息。具体样品取样方案见附件1。

二、烟叶使用综合信息调查

烟叶使用综合信息调查是种植区划工作的一项重要内容。国家烟草专卖局科教司根据2003年度烟叶使用综合信息调查反馈结果和卷烟配方人员建议，对调查指标进行了适当调整，形成了2004年度烟叶调拨信息表、工业可用性综合评价表和产区烟叶流向调查表（见附件2）。

烟叶调拨信息表、工业可用性综合评价表由部分卷烟企业负责填写（名单见附件3）。产区烟叶流向调查表由烟草分公司负责填写。请参与中国烟草种植区划工作的21个省级烟草专卖局（公司）区划工作组做好产区烟叶流向调查表填报的具体组织工作，并做好调查表的收集和填报内容的审核、报送工作。

三、烟区气象条件调查

为确保气象资料的完整性和一致性，请福建、甘肃、广东、河南、黑龙江、辽宁、山东、陕西、四川、新疆、重庆等11省（区、市）烟草专卖局（公司）根据气象资料收集方案的要求（见附件4），协助做好相关气象站点数据的补充收集工作。并于10月31日前（以当地邮戳为准）寄送中国农业科学院农业资源与农业区划研究所。

四、烟草栽培技术调查

调查内容主要包括种植制度、轮作方式、施肥状况、栽培措施等，每个取样县至少进行20户以上的农户问卷调查（具体调查内容见附件5）。

请2004年未完成调查任务的单位（见附件7），继续做好烟草栽培技术调查工作，并于10月31日前（以当地邮戳为准）寄送中国农业科学院农业资源与农业区划研究所。2004年已完成调查内容的单位，今年不再进行。

五、烟区社会经济状况调查

调查内容主要包括烟区种植结构、烟草占地方经济比重、农户（烟农）主要收入及支出状况等与烟草生产相关的社会经济状况。通过多点农户调查和收集当地统计数据相结合方法获取数据，其中家庭收支调查同栽培技术调查农户相对应（调查内容见附件6）。

请2004年未完成调查任务的单位（见附件7），继续做好社会经济状况调查工作，并于10月31日前（以当地邮戳为准）寄送中国农业科学院农业资源与农业区划研究所。2004年已完成调查内容的单位，今年不再进行。

六、典型区划研究

云南、贵州、四川、山东、河南、湖南和福建等7省典型区划研究作为本省烟叶科研的一项重点工作，已列入国家烟草专卖局2004年科研开发项目计划，牵头单位为国家烟草栽培生理生化研究基地。请各有关省级烟草专卖局（公司）按照项目技术方案和工作方案的要求，抓好落实，同时要积极与项目牵头单位沟通，以确保典型区划工作的顺利开展。

7省典型区划烟叶样品评吸标样统一由郑州烟草研究院制备，并评吸赋值，由国家烟草栽培生理生化研究基地负责提供给7个典型区划省烟草种植区划工作组。7省典型区划工作要以此为标准样品，进行本省的烟叶样品的评吸。

国家烟草专卖局科教司联系人：张虹、张忠锋、苏建东；

联系电话：010—63605723、63605487、63601389；

地址：北京市宣武区宣武门西大街26号2号楼；邮编：100053；

E-mail:zhanghong@tobacco.gov.cn;zhangzf@tobacco.gov.cn；

sujd@tobacco.gov.cn。

中国农业科学院农业资源与农业区划研究所联系人：李志宏，龙怀玉；

联系电话：010—8918704、68918685；

地址：北京市海淀区中关村南大街12号；邮编：100081；

E-mail:zhli@caas.ac.cn;hylong@caas.ac.cn。

郑州烟草研究院联系人：尹启生，张艳玲；

联系电话：0371—67672311、67672315；

地址：河南省郑州市高新技术产业开发区枫杨街2；邮编:450001；

E-mail:yinqisheng@371.net;zhangyL72@yahoo.com.cn。

附件：1.2005年样品取样方案

2.烟叶使用综合信息调查

3.部分卷烟工业企业名单

4.气象资料收集方案

5.烟草栽培技术调查问卷

6.烟区社会经济状况调查表

7.2005年需调查烟草生产技术、烟区社会经济状况等内容的

县

附件1：

2005年样品取样方案

一、取样点确定原则

1、根据2004年样品分析结果，同一生态区各项品质指标差异不大的地区，适当删减部分取样点；各项品质指标差异较大的地区，适当增加取样点；品质指标出现异常的样品，2005年继续取样。

2、根据2004年烟草生态适宜性分区初步评价，对照80年代区划结果，对结果有一定偏差的县，2005年布点中予以重点考虑。

3、历史上名优烟产区和80年代区划最适宜产区，在保留原取样点的基础上，增加取样点密度。

4、继续保留个别产区2004年根据当地实际情况适当增加的取样点。

5、继续保留2004年已安排，但未完成取样任务的取样点。

6、补充2004年取样工作中有烟叶样品，但缺少土壤样品的取样点。

7、土壤取样点与烟叶取样点一一对应。

二、取样范围

1、2005年各省（自治区、市）土壤、烟叶样品取样点见表1。

2、对2004年有烟叶样品而未有土壤样品的取样点，2005年应补充采集土壤样品，具体取样点为：云南姚安（2）、大姚（2）、马龙（1）；贵州道真（2）、长顺（1）；江西上饶市（1）；四川会理（1）、会东（1）、德昌（2）、叙永（1）。

3、对2004年缺少位置信息的样品取样点，2005年应补充取样点位置信息。需要补充位置信息的取样点为：云南思茅（4）、镇康（香料烟点1个）； 贵州风冈（1）、余庆（2）、盘县（2）；广东梅县（1）；江西石城（1）；湖北来凤（1）、五峰（白肋烟点1个）；四川筠连（1）、兴文（1）；河南唐河（1）、汝阳（1）、柘城（1）、泌阳（1）、遂平（1）、平舆（1）、中牟（1）；辽宁建平（1）；黑龙江林口（1）、宁安（1）；新疆呼图壁（1）、察县（1）。

表1：2005年种植区划烟叶取样点

| 省份 | 保留点 | 增补点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 云南 烤烟 点84 个 香料烟点4个。 | 烤烟点： 石林（1），寻甸（2），宜良（2），禄功（1），嵩明（2），富民（1），麒麟（2），沾益（1），宣威（4），富源（1），罗平（2），师宗（2），陆良（2），会泽（1），江川（3），澄江（1），通海（2），华宁（1），易门（1），峨山（1），新平（1），元江（1），弥勒（1），泸西（3），建水（1），石屏（2），蒙自（1），开远（1），楚雄（3），牟定（2），南华（1），姚安（1），永仁（1），武定（1），禄丰（2），祥云（1），宾川（2），弥渡（1），巍山（2），南涧（2），永平（1），洱源（1），大理（1），昭阳（2），鲁甸（2），镇雄（2），施甸（1），腾冲（1），昌宁（1），文山（1），砚山（1），邱北（2），广南（1），玉龙（1），镇沅（1） 香料烟点： 隆阳（2），龙陵（1），昌宁（1），镇康（1） | 烤烟点： 个旧（1） 龙陵（1） | 石林保留板桥乡板桥村点；寻甸保留鸡街乡、金源乡各1个；宜良保留竹山乡密枝棵村、古城乡木龙村各1个；禄功保留撒营盘点；嵩明保留白邑乡点；麒麟区保留茨营乡、东山镇各1个；沾益保德泽乡；宣威保留倘塘乡、落水乡各1，补取2004年短缺2个点；富源保营上乡；罗平保留马街乡扯土村、环城乡各1个；师宗保留五龙乡、丹凤乡各1个；陆良保留马街乡薛官村、陆良县小白户乡炒铁村各1个；会泽保留罗布古镇；澄江保留右所镇；华宁保留青龙镇；易门保留浦贝乡；峨山保留塔甸镇；新平保留平甸乡；元江保留咪哩乡；弥勒保留虹溪乡；泸西保留金马乡、逸圃乡、中枢乡各1个；建水保留李浩寨乡；蒙自保留文澜镇；南华保留沙桥乡；姚安保留官屯乡；祥云保留沙龙镇；弥渡保留红岩乡；昭阳保留北闸乡、布嘎乡各1个；镇雄保留茶木乡、乌峰乡各1个；施甸保留姚关镇；腾冲保留界头乡；昌宁保留嗜街乡；文山保留马塘镇；砚山保留江那镇。 |
| 省份 | 保留点 | 增补点 | 备注 |
| 贵州 烤烟 点44 个 | 开阳（2），修文（1），清镇（1），桐梓（1），绥阳（2），湄潭（1），凤岗（2），仁怀（1），遵义（3），余庆（1），正安（2），道真（2），务川（1），思南（1），德江（1），沿河（1），平塘（1），长顺（2），龙里（1），黄平（1），镇远（1），毕节（2），大方（1），黔西（2），金沙（1），织金（1），纳雍（1），威宁（1），赫章（1），盘县（1），水城（1），兴义（1），兴仁（1） | 天柱（1） | 桐梓保留楚米镇；湄潭保留洗马乡；余庆保留龙家乡；道真保留上坝乡，补取2004年短缺1个点；务川保留柏村乡；思南保留大坝杨乡；德江保留高山乡；毕节保留青坝乡、岔河镇各1个；大方保留黄泥乡；黔西保留甘堂乡、林泉乡各1个；金沙保留安洛乡；威宁保留秀水乡；赫章保留可乐乡；盘县保留保田乡；水城盐井乡；兴义保留猪场坪乡。 |
| 广西 烤烟 点4个 | 靖西（1），德保（1），富川（1），南丹（1） |  |  |
| 广东 烤烟 点7个 | 南雄（2），始兴（1），乐昌（1），梅县（1），五华（1），大铺（1） |  | 南雄保留黄坑镇社前村和小陵村各1个。 |
| 江西 烤烟 点7个 | 石城（2），赣县（1），信丰（1） | 波阳（1）会昌（1） 瑞金（1） |  |
| 福建 烤烟 点18 个 | 清流（1），大田（1），将乐（1），泰宁（2），建宁（1），长汀（2），永定（1），上杭（1），武平（1），漳平（1），连城（1）， 邵武（1），浦城（1），建瓯（1），建阳（1），光泽（1） |  | 将乐保留万安乡；长汀保留大同乡、濯田乡各1个；上杭保留白砂乡；武平保留城厢乡；邵武保留大竹。 |
| 安徽 烤烟 点6个 | 谯城区（1），太和（1），固镇（1），墉桥区（1），芜湖（1），宣州（1） |  |  |
| 湖南 烤烟 点20 个 | 桂阳（4），嘉禾（1），永兴（1），宁远（1），新田（1），蓝山（1），江华（1），江永（1），浏阳（1），衡南（1），耒阳（2），常宁（1），桑植（1），慈利（1），桃源（1），新晃（1） |  | 桂阳保留洋市乡和银河乡各1个点，补取2004年2个点；宁远保留清水桥乡；浏阳补取2004年1个点；衡南保留冠市。 |
| 省份 | 保留点 | 增补点 | 备注 |
| 湖北 烤烟 点12 个 | 利川（1），咸丰（1），巴东（1），宣恩（1），恩施（1），鹤峰（1），建始（1），襄阳（1），南漳（1） | 郧西（1），五峰（1）竹山（1） | 利川保留团堡镇；咸丰保留尖山乡；巴东保留茶店乡；宣恩保留晓尖乡。 |
| 重庆 烤烟 点9个 | 綦江（1），黔江（1）， 秀山（1），彭水（2），石柱（2），巫山（2） |  | 黔江保留砦在翟水；彭水保留桑拓乡、黄家乡各1个。 |
| 四川 烤烟26个 白肋烟1个 | 烤烟点： 会理（5），会东（3），宁南（1），德昌（2），西昌（1），普格（1），冕宁（1），越西（1），叙永（2），古蔺（2），米易（1），盐边（1），仁和（1），筠连（1），珙县（1），兴文（1），剑阁（1） 白肋烟点： 通江（1） |  |  |
| 河南 烤烟 点24 个 | 卢氏（1），渑池（1），灵宝（1），鹿邑（1），郸城（1），社旗（1），西峡（1），宜阳（1），伊川（1），汝阳（1），襄城（1），柘城（1），郏县（1），叶县（1），汝州（1），泌阳（1），遂平（1），中牟（1），临颖（1），郾城（1） | 登封（1）新密（1）禹州（1）确山（1） | 卢氏保留官道口乡；宜阳保留盐镇；襄城保留山头店乡；郏县保留茨芭乡2号样品。 |
| 山东 烤烟 点12 个 | 临朐（1），安丘（1），诸城（1），高密（1），莒南（1），沂水（1），蒙阴（1），费县（1），莒县（1），五莲（1），沂源（1），昌乐（1） |  | 诸城保留瓦房镇；沂水保留泉庄乡。 |
| 陕西 烤烟 点8个 | 南郑（1），洛川（1），宜川（1），洛南（1），澄城（1），陇县（1），永寿（1） | 富县（1） | 陇县保留天成乡。 |
| 甘肃 烤烟 点2个 | 镇原（1） | 成县（1） | 镇原保留郭塬乡；成县保留陈院镇。 |
| 辽宁 烤烟 点6个 | 凤城（1），宽甸（1），阜新（1），建平（1），北票（1），开原（1） |  | 宽甸保留杨木川镇；北票保留北塔乡。 |
| 省份 | 保留点 | 增补点 | 备注 |
| 吉林 烤烟 点5个 | 汪清（1），敦化（1），大安（2） | 和龙（1） |  |
| 黑龙江 烤烟 点13 个 | 东宁（1），宁安（2），林口（1），集贤（1），宝清（1），富锦（1），肇东（1），绥化（1），宾县（1），肇州（1），勃利（1），双城（1） |  | 宾县保留常安镇双榆村。 |
| 内蒙 烤烟 点1个 | 喀喇沁旗（1） |  |  |
| 浙江 烤烟 点2个 | 景宁（1），庆元（1） |  |  |

三、取样方法和要求

1、烟叶样品。

（1）取样要求。2005年继续保留的取样点，原则上要求与2004年保持一致，尽可能在2004年取样点周边条件相同的地块上选取。2005年新增加的取样点和2004年安排取样而未完成取样任务的取样点，取样点的选择首先要能代表当地烟叶生产水平，其次尽可能靠近当地气象站（如一个县有多个取样点，则应根据该县的生态条件确定取样点，每个点代表一种典型的生态条件）。品种为该县种植面积最大的主栽品种（如一个县有多个取样点，每个点的品种可以不同）。

（2）取样方法。在烟叶生长中期视其长势长相，选生长基本一致的植株标记叶位，叶位要求为8—12叶位，采收后烟叶置于烤房的一层位置进行烘烤。每个样品选取量为5kg（初烤烟）。所有取样点须进行GPS定位，标注地理座标和海拔。

（3）样品卡的填写。每份样品需准确填写样品登记卡（卡片式样及具体内容见表2），一样两卡，随样包装。

表2:烟叶样品卡片

| 编号 |  |
| --- | --- |
| 烟叶类型 |  |
| 品种 |  |
| 叶位 |  |
| 土壤类型 |  |
| 海拔 |  |
| GPS定位 |  |
| 取样地点 | 省 县 乡（镇） 村 |
| 取样日期 |  |
| 户主姓名 |  |
| 采 样 人 |  |
| 备 注 |  |

填卡说明：①卡片一律用铅笔填写。②烟样编号用烟叶类型（烤烟烟叶为KYY、白肋烟烟叶用BYY、香烟料烟叶用XYY）+六位邮政编码+取样时间+四位数字顺序样品编号（例如：恩施2005年10月5日取的1号烤烟样，编号为KYY445000200510050001），2005年保留样点样品编号除年份号外要与2004年保持一致。

（4）包装与寄送。烟叶样品选取完成后，调整烟叶含水量至16±0.5%，内层采用白新闻纸或普通白纸、牛皮纸包裹，不得使用报纸或带色纸等有异味的纸包装；中层用无色塑料薄膜包裹严实，防潮、防雨、保湿；外层用纸箱包装。

所有烟叶样品应于2005年10月31日以前（以当地邮戳为准）寄送中国烟草总公司郑州烟草研究院烟草种植区划课题组。

地  址：河南省郑州市高新技术产业开发区枫杨街2号（邮编450001）

联系人：尹启生 张艳玲   电  话：（0371）67672311，67672315

E-mail:yinqisheng@371.net;zhangyL72@yahoo.com.cn

2、土壤样品。

（1）取样要求。土壤样品一般只取耕作层土壤，取样深度为30cm。如果取样点耕层土壤深度不足30cm，则记载具体取样深度。同一区域的土壤养分调查，取样时间要统一，并力争在一、两周之内完成全区取样任务。

（2）土壤样品取样方法。耕层土壤样品的田间取样，统一采用人工土钻钻取，取多点混合土样。应根据具体取样地块的形状和大小，确定适当的取样路线和方法。长方形地块用“之”字形，而近似矩形田块则用对角线形或棋盘形等取样法，要求既保证样点分布均匀，又使所走距离最短。取样应严格掌握小样点的点数及其分布的均匀性。

每个地块一般取10～15个小样点(即一钻土样)土壤，制成一个混合样，通称一个“农化样”。每个小样点的取土部位、深度、数量应力求一致，要避开沟渠、林带、田埂、路边、旧房基、粪堆底以及微地形高低不平等无代表性地段。取出的小样点土壤在田间均匀混合后，用“四分法”弃去多余部分，最后保留0.5公斤。

样品采集同时用GPS确定采用点地理坐标和海拔。

（3）样品编号。采用与烟叶样品相同的编号方式。用烟叶类型（烤烟土壤为KYT、白肋烟土壤为BYT、香料烟土壤为XYT）+六位邮政编码+采样时间+四位数字顺序样品编号，例如：恩施2004年10月5日取的1号土壤样为种植烤烟地块采集，则编号为KYT445000200410050001。

（4）地块档案的填写。每一采样地块都要建立地块档案，通过在田间访问烟农及时填写，这对掌握每一块地的养分状况、产量状况，指导施肥，积累系统资料都有重要意义。地块档案的表格形式见表3。主要项目应包括：地块编号、地块名称、面积(亩)、土壤类型、地形、灌排条件、土地等级、作物、产量(公斤／亩)、轮作制、施肥水平(有机肥、氮肥、磷肥、钾肥)、生产问题等。卡片用铅笔填写，地块编号同土壤样品编号。

同时，对每个取样点的土壤类型、地形地貌等进行详细描述。每个取样点保留一套数码图片。包括取样点土壤、烟株、烟田大面积生长状况、取样点地形地貌远景照片(见表4)。根据表5的标准填写表4的“土壤剖面观测”部分。

（5）包装与寄送。从田间取的土样应及时进行登记、整理和风干。风干应在清洁、阴凉、通风的房内将土样摊成薄层铺在干净的纸上进行（目前有专用的塑料制多层风干架），并经常翻动、捏碎，促进干燥。风干样品采用塑料封口袋包装，袋外用记号笔标明样品编号，袋内同时放置一个样品编号卡片。

所有土壤样品应于6月30日前，地块档案及其它资料于10月31日前（以当地邮戳为准）寄送中国农业科学院农业资源与农业区划研究所。

地址:北京市海淀区中关村南大街12号，邮编：100081 ;

联系人：李志宏，龙怀玉     电话：010－68918704、68918685

表3   土壤取样点记载表

| 地 点： |  | 省 县 乡 村 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 户 主： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 土样编号： |  |  |  |  | 地块名称： |  |  |  | 地块面积（亩）： |  |
| GPS定位： |  | 纬度 ，经度 ，海拔 米 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 土壤名称（分类）： |  |  |  | 地形：山地 丘陵 盆地 洼地 平原 |  |  |  |  |  | 坡度： 度 |
| 灌溉条件： |  | 充足□ 不充足□ 没有□ 降雨充足不需要灌溉□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 土地等级： |  | 好地□，中等地□，一般地□。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前茬作物： |  |  | 前茬产量（kg/亩）： |  |  |  |  |  | 施肥情况： |  |
| 当季作物：烤烟□ 白肋烟□ 香料烟□ |  |  |  |  |  |  |  | 作物产量（kg/亩）： |  |  |
| 施肥情况： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 底肥： | 有机肥：土杂肥□ 圈肥□ |  |  |  |  |  | 施肥量（kg/亩）： |  |  |  |
|  | 饼肥： |  |  |  |  |  | 施肥量（kg/亩）： |  |  |  |
|  | 专用肥比例： |  |  |  |  |  | 施肥量（kg/亩）： |  |  |  |
| 追肥： | 氮肥种类： |  |  |  |  |  | 施肥量（kg/亩）： |  |  |  |
|  | 钾肥种类： |  |  |  |  |  | 施肥量（kg/亩）： |  |  |  |
|  | 专用肥比例： |  |  |  |  |  | 施肥量（kg/亩）： |  |  |  |
| 田间管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 耕地日期: 月 日 |  |  |  |  |  | 耕地深度: CM |  |  |  |  |
| 播种日期: 月 日 |  |  |  |  |  | 移栽日期: 月 日 |  |  |  |  |
| 作物品种: |  |  |  |  |  | 移栽株距、行距: |  |  |  |  |
| 中耕次数及日期: |  |  |  |  |  | 追肥日期: 月 日 |  |  |  |  |
| 病虫害发生时间及防治: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 灌溉次数及日期: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 自然灾害: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表4  取样点地形地貌描述指南（续一）

| 基本 信息 | 样点编号： | GPS定位：纬度 ，经度 ，海拔 米 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 剖面地点： 县（市、区） 乡镇 村，户主： |  |  |  |  |  |
|  | 土壤名称：土类 ，亚类 ，群众土名： |  |  |  |  | 地块面积： 亩 |
| 地表 形态 | 地貌：高原□，山地□，丘陵□，平原□，盆地□ |  |  | 地块形状：平坦地□，缓坡地□，波状起伏地□，梯田□，水田□ |  |  |
|  | 部位：山体顶部□，丘陵体顶部□，分水岭□，坡腰□，坡低或者谷边□，谷中央□，阶地□ |  |  |  |  |  |
|  | 坡形：斜面坡□，凸形坡□，凹形坡□，复式坡□ |  |  | 坡度：地块内 度，中小地形内 度，坡向： |  |  |
|  | 相对高差在不大于100米（ 米）之内，水平延伸的最大距离为【一般在1000米以上】：方向1（ 米，方位角 ），方向2（ 米，方位角 ）。（方向1与方向2夹角尽量大） |  |  |  |  |  |
|  | 相对高差在不大于10米（ 米）之内，能够水平延伸的最大距离为【一般在100～1000米】：方向1（ 米，方位角 ），方向2（ 米，方位角 ）。 |  |  |  |  |  |
|  | 相对高差在不大于1米（ 米）之内，能够水平延伸的最大距离为【一般在10～100米】：方向1（ 米，方位角 ），方向2（ 米，方位角 ）。 |  |  |  |  |  |
|  | 最近坡度突变线为：山体□ 丘陵体□ 河阶边缘□，距离：水平 米，垂直 米，方位 。 |  |  |  |  |  |
| 周边 环境 | 最近的河流或者溪流：水平 米，垂直 米。地下水埋深： 米。 |  |  |  |  |  |
|  | 周边非农业地植被：茂密乔木□，稀疏乔木□，茂密灌木□，稀疏灌木□，茂密草甸或者草本□，稀疏草甸或者草本□，裸露地面□，其他□。 。 |  |  |  |  |  |
|  | 地块内裸露石块所占面积比例 ％，地块外裸露石块所占面积比例 ％。 |  |  |  |  |  |
|  | 由于侵蚀（水蚀、凤蚀）或者基岩出露或者岩屑坡积物，失去表土的面积比例： ％。 |  |  |  |  |  |
| 耕作 状况 | 开垦年限： 年（20年以内为具体数字，20年以上填写20）。 |  |  |  |  |  |
|  | 熟制：三熟□，两熟□，一熟□。 |  | 轮作：不轮作□，油—烟□，麦—烟□，烟—稻□，其他□。 |  |  |  |
|  | 农户认为该地：好地□，中等地□，一般地□。 |  |  |  | 农户对该地烟草产量评价：高产□，中产□，低产□。 |  |
|  | 农户认为该地烟草质量：当地最好□，当地中等□，当地一般□。 |  |  |  |  |  |
|  | 灌溉：充足□ 不充足□ 没有□，降雨充足不需要灌溉□。灌溉水源：地表水□，地下水□。 |  |  |  |  |  |

表4  取样点地形地貌描述指南（续二）

| 土壤剖面观测 | 土体厚度： 厘米；成土母质： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 发生层次 | 厚度 (厘米) | 颜色 | 结构 | 质地 | 气味 | 砾石 | 侵入体 | 根系丰度 |
|  | 耕作层 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 除了土层名称、厚度外，其他指标参照附表（物理属性定量描述数值化转化表）填写具体数值，对于在同一列中，如果有多个选择（用逗号分开），还要将最接近的选择标记上。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

表5  物理属性定量描述数值化转化表

| 因素 | 定量描述指标 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 土壤颜色 | 白色，淡灰色，或红色 | 深灰色，或浅棕色 | 深棕色或黑色 |
| 土壤结构 | 棱块状，大块状，霄粒结构 | 中块状结构占优势 | 团粒结构占优势 |
| 土壤质地 | 重粘土，砂土，粘土 | 壤粘土，砂壤土，粘壤土 | 粉砂壤土，壤土 |
| 土壤气味 | 沼泽或者死水坑气味，霉气味 | 几乎没有土壤气味 | 具有芳香且新鲜的泥土气味 |
| 100cm2内砺石含量 | 10毫米以上砺石15-7颗，或者2毫米以上砺石超过16-27颗。 | 2毫米以上砺石15-7颗，或者10毫米以上的砺石6-0颗。 | 2毫米以上的砺石6-0颗 |
| 100cm2内侵入体含量 | 10毫米以上侵入体15-7颗，或者2毫米以上侵入体超过16-27颗。 | 2毫米以上侵入体15-7颗，或者10毫米以上侵入体6-0颗。 | 2毫米以上的侵入体6-0颗 |
| 根系丰度 | 100cm2内极细根和细根0-10条，或者中粗根1-2条。 | 100cm2内极细根和细根10-25条，或者中粗根2-5条。 | 100cm2内极细根和细根25-200条及200条以上，或者中粗根5条以上。 |

附件2

烟叶使用综合信息调查

表1:2004年度烟叶调拨信息表

卷烟企业:

| 烟叶产地① | 烟叶类型 | 等级 | 调拨量（担） |
| --- | --- | --- | --- |

填报部门：         填表人：         联系电话：

注：①指省+地区+县；

表2:2004年度工业可用性综合评价表

卷烟企业：

| 烟叶产地① | 烟叶类型 | 品种 | 等级/部位 | 综合评价② |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 主要用途③ | 香型④ | 配伍性 | 耐加工性 | 主要优点 | 主要缺点 |

填报部门：         填表人：         联系电话：

注：①指省+地区+县；

②指在本企业卷烟配方中起重要作用或本企业调拨量比例较大的等级开展综合评价。各企业根据实际情况，也可以分部位进行评价；

③既要注明主料烟、填充料烟，又要注明调香型、调味型等；

④指浓香型、中间香型、清香型、清偏中香型、中偏清香型、浓偏中香型、中偏浓香型和浓透清香型等。

表3：2004年度烟叶流向调查表

地区分公司：

2004年度烟叶收购量：                 （担）

| 调拨烟厂 | 烟叶类型 | 品种 | 等级① | 调拨数量（担） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |

省级烟草专卖局区划工作组审核人：           联系电话：

注：①如小等级不便统计，可合并填写大等级；

附件3

部分卷烟工业企业名单

上海烟草（集团）公司、玉溪红塔烟草（集团）公司、长沙卷烟厂、昆明卷烟厂、武汉烟草（集团）公司、颐中烟草（集团）公司、将军烟草集团有限公司、红河卷烟总厂、曲靖卷烟厂、贵阳卷烟厂、广东卷烟总厂、广西卷烟总厂、南昌卷烟厂、龙岩卷烟厂、厦门卷烟厂、芜湖卷烟厂、安徽黄山卷烟总厂、常德卷烟厂、杭州卷烟厂、宁波卷烟厂、南京卷烟厂、淮阴卷烟厂、徐州卷烟厂、襄樊卷烟厂、重庆烟草工业公司、成都卷烟厂、什邡卷烟厂、郑州卷烟总厂、新郑烟草（集团）公司、许昌卷烟总厂、宝鸡卷烟厂、兰州卷烟厂、哈尔滨卷烟总厂、延吉卷烟厂、北京卷烟厂、红塔辽宁烟草有限责任公司、张家口卷烟厂、石家庄卷烟厂、遵义卷烟厂、山西昆明有限公司

附件4：

气象资料收集方案

一、收集范围

在2004年气象资料收集的基础上，在福建、甘肃、广东、河南、黑龙江、辽宁、山东、陕西、四川、新疆、重庆等11省145个县开展气象资料补充收集工作。具体收集站点清单见表1。

二、收集内容

气象资料的收集包括历年数据和累年数据两部分。历年数据指最近10年数据，以候（5天）为单位，收集气温与地温、降水与蒸发、日照和天气现象等指标；累年数据指过去30～40年的平均气象数据，包括气温、积温与地温，降水与蒸发，天气现象和风速等指标。

三、收集方法

1、历年数据。

气温与地温：历年逐候5cm平均地温、历年逐候5cm平均最低地温、历年逐候5cm平均最高地温；历年逐候极端最低气温、历年逐候极端最高气温、历年逐候平均气温、历年逐候平均最低气温、历年逐候平均最高气温；日平均气温≥10℃的天数、日平均气温≥10 ℃的平均积温、日平均气温≥10 ℃的起始日期、日平均气温≥10 ℃的截止日期。

降水与蒸发：历年逐候降水总量、历年逐侯平均相对湿度、历年逐月平均绝对湿度、历年逐候蒸发量。

日照：历年逐候日照时数(小时)、历年逐候日照百分率（%）、总辐射量（千卡/cm2·月）。

天气现象：历年最长无霜期（天数）、最短无霜期（天数）；历年初霜日、历年终霜日。

2、累年数据。

气温、积温与地温：累年逐候平均气温的平均、累年逐候平均最高气温的平均、累年逐候平均最低气温的平均、累年逐候极端最高气温的平均、累年逐候极端最低气温的平均；累年逐候平均5cm地温的平均、累年逐候平均5cm最高地温的平均、累年逐候平均5cm最低地温的平均。

降水与蒸发：累年逐候降水总量的平均、累年逐候平均相对湿度的平均、累年逐候蒸发量的平均。

日照：累年逐候日照时数的平均、累年逐候日照百分率的平均。

天气现象：累年初霜日期的平均、累年终霜日期的平均、累年逐月总云量的平均。

风速：累年逐月平均风速的平均、累年逐月极端最大风速。

表1：2005年收集气象数据的县名清单

| 省份 | 县名 |
| --- | --- |
| 福建 | 宁化 |
| 甘肃 | 镇原，正宁 |
| 广东 | 乐昌，乳源，始兴 |
| 河南 | 郸城，济源，临颖，鹿邑，罗山，泌阳，平桥，平舆，汝阳，陕县，社旗，唐河，舞阳，襄城县，郾城，叶县，伊川，宜阳，柘城，镇平，中牟 |
| 黑龙江 | 宾县，勃利，东宁，林口，双城，绥化，肇州 |
| 辽宁 | 凤城 |
| 山东 | 安丘，昌乐，高密，胶南，莒南，临朐，临沭，蒙阴，平邑，五莲，沂南，沂水，诸城，淄川 |
| 陕西 | 白河，澄城，汉滨，南郑，平利，西乡，旬阳，旬邑，宜川，永寿 |
| 四川 | 德昌，珙县，古蔺，会东，剑阁，米易，冕宁，宁南，普格，仁和，通江，盐边 |
| 新疆 | 察布查尔锡伯自治县，呼图壁 |
| 重庆 | 南川，綦江，黔江，巫山，巫溪，秀山，云阳 |
| 云南 | 安宁，宾川，昌宁，澄江，大关，大姚，峨山，洱源，凤庆，富民，富源，个旧，官渡，鹤庆，华宁，建水，江川，晋宁，开远，龙陵，隆阳，鲁甸，陆良，禄丰，禄劝，罗平，麻栗坡，马关，马龙，弥渡，墨江，牟定，南华，南涧，麒麟，巧家，邱北，师宗，施甸，石林，石屏，双柏，嵩明，通海，威信，巍山，武定，西畴，祥云，新平，宣威，寻甸，砚山，姚安，彝良，易门，永平，永仁，永胜，玉龙，云龙，昭阳，镇康，镇雄，镇沅 |

附件5

烟草栽培技术调查问卷

表1、基本信息

| 调查村地址: | _____省______市______县______镇(乡)_____村； |
| --- | --- |
| 编号______ | 烟农户主姓名__________家庭人口____ 人; |
| 劳动力数： | 男劳力(18-65岁)___人; 女劳力(18-60岁) ___ 人 |
| 劳力教育状况： | 小学__人；初中__人；高中__人；中专__人。 |

表2、烟草施肥情况调查表(以地块为单位填写)

| 地块名称： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地块面积(亩) |  |  |  |  |
| 灌溉条件 |  |  |  |  |
| 种植制度1) |  |  |  |  |
| 作物 |  | 烟草: | 前茬: | 后茬: |
| 播种面积（亩）2） |  |  |  |  |
| 总产量（公斤） |  |  |  |  |
| 底肥 | 肥料名称 |  |  |  |
|  | 肥料用量 |  |  |  |
|  | 肥料名称 |  |  |  |
|  | 肥料用量 |  |  |  |
|  | 专用肥含量 |  |  |  |
|  | 专用肥用量 |  |  |  |
| 追肥 | 肥料名称 |  |  |  |
|  | 肥料用量 |  |  |  |
|  | 肥料名称 |  |  |  |
|  | 肥料用量 |  |  |  |
|  | 专用肥含量 |  |  |  |
|  | 专用肥用量 |  |  |  |
| 说明：1)指该地块的作物种植制度,如轮作、间作、套种方式。 2)轮作、间作、套种的以每种作物所占纯面积计算。 |  |  |  |  |

表3、烟草施肥时间和施肥方法

| 施肥种类 | 肥料种类 | 施用方法 | 施用时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 底肥 | 有机肥 |  |  |
|  | 饼肥 |  |  |
|  | 专用肥 |  |  |
| 追肥 | 氮肥 |  |  |
|  | 钾肥 |  |  |
|  | 专用肥 |  |  |

注:施用方法指有机肥撒施耕翻，复合肥条施、窝施；硝酸钾条施覆土等。

附件6

烟区社会经济状况调查表

表1：地方财政及农业产业结构调查表

地区（分公司）：

| 地区（分公司） |  | 县公司 | 县公司 | 县公司 | 县公司 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农业总产值 | 万元 |  |  |  |  |
|  | 元/人 |  |  |  |  |
| 农业产值占总农业总产值（%） |  |  |  |  |  |
| 经济作物产值占总农业总产值（%） |  |  |  |  |  |
| 林业产值占总农业总产值（%） |  |  |  |  |  |
| 牧业产值占总农业总产值（%） |  |  |  |  |  |
| 其它产值占总农业总产值（%） |  |  |  |  |  |
| 烟草产值占经济作物产值（%） |  |  |  |  |  |
| 人均种烟产值，（元/人） |  |  |  |  |  |

注：农业产值占总农业总产值（%）+经济作物产值占总农业总产值（%）+林业产值占总农业总产值（%）+牧业产值占总农业总产值（%）+其它产值占总农业总产值（%）=100%

表2、烟农家庭收支调查表

编号：                                  （编号与同附件5表1）

| 科目 | 金额（元） |
| --- | --- |
| 年总收入（元） |  |
| 其中：农业收入（元） |  |
| 其中：种烟收入（元） |  |
| 年纯收益（元） |  |
| 其中：种烟纯收益（元） |  |
| 年总支出（元） |  |
| 其中：农业支出（元） |  |
| 其中：种烟支出（元） |  |
| 其中：种子（苗） |  |
| 化肥 |  |
| 农药 |  |
| 农膜 |  |
| 灌溉 |  |
| 烤烟煤 |  |
| 其它 |  |

附件7

2005年需调查烟草生产技术、烟区社会经济状况等内容的县

| 省份 | 栽培技术调查问卷 (20份/县) | 烟农收入调查 (20份/县) | 烟区社会经济状况调查表 (1份/县) |
| --- | --- | --- | --- |
| 福建 | 连城、上杭、漳平、光泽、建瓯、建阳、浦城、邵武、邵武、松溪、大田、泰宁、永安 | 长汀、连城、上杭、武平、永定、漳平、光泽、建瓯、建阳、浦城、邵武、松溪、武夷山、大田、建宁、将乐、明溪、宁化、清流、泰宁、永安、尤溪 | 长汀、连城、上杭、武平、永定、漳平、光泽、建瓯、建阳、浦城、邵武、松溪、武夷山、大田、建宁、将乐、明溪、宁化、清流、泰宁、永安、尤溪 |
| 广东 | 南雄、乳源、始兴、乐昌 | 大埔、梅县、五华、南雄、乳源、始兴、乐昌 | 大埔、梅县、五华、南雄、乳源、始兴、乐昌 |
| 贵州 | 大方、赫章、金沙、纳雍、黔西、威宁、盘县、黄平、镇远、长顺、福泉、平塘、翁安、德江、石阡、思南、松桃、沿河、印江、余庆、织金、清镇、息烽、修文、独山、龙里、普安、兴仁、遵义、开阳、兴义 | 大方、赫章、金沙、纳雍、黔西、威宁、盘县、黄平、镇远、长顺、福泉、平塘、翁安、德江、石阡、思南、松桃、沿河、印江、余庆、织金、清镇、息烽、修文、独山、龙里、普安、兴仁、遵义、开阳、兴义 | 大方、赫章、金沙、纳雍、黔西、威宁、盘县、黄平、镇远、长顺、福泉、平塘、翁安、德江、石阡、思南、松桃、沿河、印江、独山、龙里 |
| 甘肃 | 徽县、镇原、正宁 | 徽县、镇原、正宁 | 徽县、镇原、正宁 |
| 河南 | 郸城、登封、济源、卢氏、鹿邑、确山、汝南、陕县、舞阳、郾城、叶县、柘城、社旗、唐河、镇平、中牟、汝阳 | 郸城、登封、济源、卢氏、鹿邑、确山、汝南、陕县、舞阳、郾城、叶县、柘城、社旗、唐河、镇平、中牟、汝阳、邓州、洛宁、襄城县、伊川、宜阳 | 郸城、登封、卢氏、鹿邑、确山、汝南、汝阳、汝州、陕县、唐河、郾城、叶县、柘城 |
| 黑龙江 | 宝清、宾县、勃利、东宁、富锦、集贤、林口、宁安、绥化、肇东、肇州 | 宝清、宾县、勃利、东宁、富锦、集贤、林口、宁安、绥化、肇东、肇州 | 宝清、宾县、勃利、东宁、富锦、集贤、林口、宁安、绥化、肇东、肇州 |
| 湖北 | 保康、恩施市、鹤峰、建始、来凤、南漳、十堰、咸丰、襄阳、兴山、宣恩 | 保康、恩施市、鹤峰、建始、来凤、南漳、十堰、咸丰、襄阳、兴山、宣恩 | 保康、恩施市、鹤峰、建始、来凤、南漳、十堰、咸丰、襄阳、兴山、宣恩 |
| 湖南 |  | 永顺 | 衡南、嘉禾、耒阳、隆回、宁远、桑植、石门 |
| 吉林 | 大安、德惠、敦化、舒兰、汪清 | 大安、德惠、敦化、舒兰、汪清 | 大安、德惠、敦化、舒兰、汪清 |
| 江西 | 波阳，会昌，瑞金，石城，赣县，信丰，上饶 | 波阳，会昌，瑞金，石城，赣县，信丰，上饶 | 波阳，会昌，瑞金，石城，赣县，信丰，上饶 |
| 辽宁 | 阜新，开原，建平，宽甸 | 阜新，开原，建平，宽甸，昌图 | 阜新，开原，建平，宽甸 |
| 陕西 | 洛川，宜川，永寿，澄城，乾县 | 洛川，宜川，永寿，澄城，乾县 | 洛川，宜川，永寿 |
| 安徽 | 固镇，谯城区，太和，芜湖，宣州区，埇桥区 | 固镇，谯城区，太和，芜湖，宣州区，埇桥区 | 固镇，谯城区，太和，芜湖，宣州区，埇桥区 |
| 省份 | 栽培技术调查问卷 (20份/县) | 烟农收入调查 (20份/县) | 烟区社会经济状况调查表 (1份/县) |
| 四川 | 德昌，古蔺，会东，会理，剑阁，米易，冕宁，宁南，普格，西昌，叙永，盐边，越西，万源，宣汉，珙县，筠连，兴文 | 德昌，古蔺，会东，会理，剑阁，米易，冕宁，宁南，普格，西昌，叙永，盐边，越西，万源，宣汉，珙县，筠连，兴文 | 德昌，古蔺，会东，会理，剑阁，米易，冕宁，宁南，普格，西昌，叙永，盐边，越西 |
| 云南 | 石林、寻甸、宜良、禄劝、嵩明、晋宁、安宁、富民、官渡、麒麟、沾益、马龙、宣威、富源、罗平、师宗、陆良、会泽、红塔、江川、澄江、通海、华宁、易门、峨山、新平、元江、弥勒、泸西、建水、石屏、蒙自、开远、楚雄、双柏、牟定、南华、姚安、大姚、永仁、武定、禄丰、祥云、宾川、弥渡、巍山、南涧、永平、洱源、鹤庆、大理、云龙、昭阳、鲁甸、巧家、大关、镇雄、彝良、威信、隆阳、施甸、腾冲、昌宁、文山、砚山、西畴、马关、丘北、广南、玉龙、永胜、镇沅、景东、墨江、凤庆、麻栗坡、镇康、龙陵。 其中，隆阳、昌宁、宾川三县调查40份，隆阳、昌宁20份烤烟，20份香料烟，宾川县烤烟和白肋烟各20份。 | 石林、寻甸、宜良、禄劝、嵩明、晋宁、安宁、富民、官渡、麒麟、沾益、马龙、宣威、富源、罗平、师宗、陆良、会泽、红塔、江川、澄江、通海、华宁、易门、峨山、新平、元江、弥勒、泸西、建水、石屏、蒙自、开远、楚雄、双柏、牟定、南华、姚安、大姚、永仁、武定、禄丰、祥云、宾川、弥渡、巍山、南涧、永平、洱源、鹤庆、大理、云龙、昭阳、鲁甸、巧家、大关、镇雄、彝良、威信、隆阳、施甸、腾冲、昌宁、文山、砚山、西畴、马关、丘北、广南、玉龙、永胜、镇沅、景东、墨江、凤庆、麻栗坡、镇康、龙陵 | 石林、寻甸、宜良、禄劝、嵩明、晋宁、安宁、富民、官渡、麒麟、沾益、马龙、宣威、富源、罗平、师宗、陆良、会泽、红塔、江川、澄江、通海、华宁、易门、峨山、新平、元江、弥勒、泸西、建水、石屏、蒙自、开远、楚雄、双柏、牟定、南华、姚安、大姚、永仁、武定、禄丰、祥云、宾川、弥渡、巍山、南涧、永平、洱源、鹤庆、大理、云龙、昭阳、鲁甸、巧家、大关、镇雄、彝良、威信、隆阳、施甸、腾冲、昌宁、文山、砚山、西畴、马关、丘北、广南、玉龙、永胜、镇沅、景东、墨江、凤庆、麻栗坡、镇康、龙陵 |
| 新疆 | 察布查尔，呼图壁 | 察布查尔，呼图壁 | 察布查尔，呼图壁 |
| 重庆 | 丰都，奉节，南川，彭水，綦江，黔江，石柱，巫山，武隆，秀山，酉阳，云阳，开县，万州，巫溪 | 丰都，奉节，南川，彭水，綦江，黔江，石柱，巫山，武隆，秀山，酉阳，云阳，开县，万州，巫溪 | 丰都，奉节，南川，彭水，綦江，黔江，石柱，巫山，武隆，秀山，酉阳，云阳，开县，万州，巫溪 |
| 山东 | 安丘，昌乐，费县，高密，胶南，莒南，莒县，临朐，临沭，蒙阴，平邑，五莲，沂南，沂水，沂源，诸城，淄川 | 安丘，昌乐，费县，高密，胶南，莒南，莒县，临朐，临沭，蒙阴，平邑，五莲，沂南，沂水，沂源，诸城，淄川 | 安丘，昌乐，费县，高密，胶南，莒南，莒县，临朐，临沭，蒙阴，平邑，五莲，沂南，沂水，沂源，诸城，淄川 |
| 浙江 | 景宁，庆元 | 景宁，庆元 | 景宁，庆元 |