1  项目建设的必要性和任务

1.1  项目建设的依据

某某流域位于某某平原西部，属太湖水系，为某某省八大水系之一，流域面积4576.4km2，其中东某某2265.1km2，西某某2267.5km2。递溪为西某某的一条支流，河长22.0km，流域面积142.1km2。《某某流域综合规划报告》于1999年1月由某某省水利水电勘测设计院编制完成，2000年2月经某某省人民政府批准。

某某水库位于西某某支流递溪上，某某县城递铺镇上游的康家口村处，坝址以上集雨面积39.5km2，为《某某流域综合规划报告》推荐的近期工程之一。规划确定该工程的任务为以防洪为主，结合供水、发电。

1.2  项目建设的必要性

1.2.1  社会经济

某某县位于某某省西北部，某某平原北部。全县土地面积1886km2，其中大部分为山区，“八山一水一分田”是其土地构成特征。该县1999年总人口44.72万，是湖州市各县区中地域面积最大、人口密度最小的县域单元。某某县又是某某省九个重点林业县之一，林业以毛竹为基础，素有“竹乡”之称。

改革开放以来，某某县的社会经济持续快速发展，城乡面貌有了较大变化，人民生活水平得到了普遍提高。1999年全县国内生产总值53.32亿元，人均11919元，农民人均收入3666元。工业经济中，建材、竹制品、机械、轻纺、酿造、纺织、水电等占有主体地位。各种所有制的工业经济中，个体私营企业约占三分之二左右。1999年全县农业总产值7.75亿元，林业总产值32853万元。

某某县位于浙、苏、皖三省交界部位，处于经济发达的沿海地区和欠发达的中部地区的结合地带，既是沪、宁、杭等商品经济发达的大城市的腹地，同时也具有一定的经济辐射能力。根据某某县社会经济发展的现状条件和发展基础，规划2020年全县总人口53万，GDP总量达421亿元，人均8.0万元。逐步提高经济中的非农产业比重，尤其是大力提高第三产业比重。

1.2.2  流域及城市防洪的需要

西某某流域西南部是某某省暴雨集中区之一，流域洪涝灾害频繁。1949年以来出现水灾的年份有30余年，其中发生较大水灾的年份以1954年、1984年及1996年的梅雨型暴雨，1962年、1963年的台风型暴雨为典型。《960630》梅雨暴雨，西某某干流随着上游各支流山洪汇集，水位急剧上涨，横塘村水文站从6月30日2时的2.30m（吴凇基面4.12m）涨至7月1日1时的最高水位8.38m，涨幅达6.08m，最大洪峰流量1370m3/s。西某某流域受灾面积达15万亩，其中冲毁农田近7千亩，受灾人口达25万，造成直接经济损失约1.0亿元。

降水量大，中下游河道泄洪能力不足及部分支流缺少控制性工程是西某某流域洪涝灾害频发的主要原因。如西某某安城以下两岸围圩，使干流河道宽窄不一，过水断面偏小，横塘村至梅溪段主槽蜿蜒曲折，采砂弃石随意堆放，严重影响河道泄洪。现流域内虽已建老石坎（集水面积258km2）、赋石两座大型水库（集水面积331km2）及部分小型水库、山塘，但大部分支流缺少拦蓄工程控制。西某某流域现状防洪能力较低，横塘村以上不到10年一遇，双桥不到5年一遇。

西某某支流递溪河长22.0km，集水面积142.1km2，其下游为某某县城递铺镇。目前该支流没有水库拦蓄工程，直泄而下的山洪使某某县城递铺镇的防洪压力较大，造成“大水大灾、小水小灾”。据统计1949年以来该支流发生较大水灾有26年次，平均2年一次。其中最严重的有1950年、1954年、1961年、1962年、1963年、1965年、1983年、1984年及1989年。1983年6月23日至30日，全县累计平均降雨286.5mm，最大递铺站达380.10 mm，由于降雨历时短、强度大，山洪迭发，河溪水位猛涨，全县受淹农田8.29万亩，成灾5.65万亩。7月4日至6日又连降暴雨，全县平均降雨184.1mm，最大递铺站达224.8 mm，继发洪水，使刚退落的河道水位迅速回涨，灾情更加严重。递铺城区进水，城区北部水深达1.1m以上，全县受淹农田12.7万亩，成灾3.7万亩，早稻无收逾千亩。全县共冲毁水利工程3089处、大小桥梁447座、公路200处42km，毁损房屋1519户、3666间，死亡11人。某某水库直接保护下游某某县城递铺镇，还与赋石水库、老石坎水库及堤防等防洪工程一道对西某某干流起到一定的防洪作用，可降低西某某干流安城大桥、横塘村附近20年一遇洪水位0.10m左右。因此兴建某某水库对形成西某某及其支流递溪流域的防洪体系，提高某某县城递铺镇的防洪能力十分必要。

1.2.3  城市供水的需要

某某县递铺镇1999年人口6.82万人，其中镇区人口近4.0万人。据预测到2020年城市人口将达14.5万人，城市规划区面积126.66km2。

递铺镇自1973年开始筹建第一座水厂以来，经过多年投入和建设，至1996年日供水能力达1.0万t。由于该水厂水源为浅层地下水和河床渗透水，而递溪为山区性河流，枯水期常出现断流，水源的水量得不到保证，居民多采用提取井水用于生活。1996年该镇建成了赋石水库供水一期工程，供水规模2.5万t/d，供水一期工程建成后原水厂停产。随着社会和经济的发展，需水量必将日益增长，据预测到2020年递铺镇平均日需水量9.0万t，即使考虑赋石水库的终期供水规模5.0万t/d，城镇供水仍有较大缺口。该县20世纪70年代虽已建老石坎、赋石两座大型水库，水库性质均以防洪、灌溉为主的综合利用工程，而某某平原是缺水地区，老石坎、赋石两座水库具有向湖州等地供水的有利条件，可逐步调整为某某平原的生活用水水源。因此，解决某某县递铺镇的水源不足，另辟水源十分必要。

某某水库坝址距递铺镇5km，水质好，是弥补递铺镇城镇供水水源不足的理想水源，因此，兴建某某水库对提高城市供水能力，解决递铺镇水量供需矛盾十分必要。

1.2.4  改善城市景观的需要

《某某（递铺）城市总体规划》把某某县城定位为“山、水、城融为一体”的城市格局，强调突出中国竹乡及生态旅游城市的特色，大力加强周边山体、水体的环境建设。穿城而过的递溪是城市的景观标志，应通过修建滨河绿化带改善本身及周围地区的环境，并对其进行重点景观环境设计，建设成为城市内部的一条景观走廊。由于递溪集水面积不大，河流不长，在枯水期常出现断流或流量小的现象。让递溪常年流水不断，是使山、水、城融为一体、进行水体环境建设的基础。某某水库建后对上游水量进行丰枯调节，为改善城市景观创造条件，因此，兴建某某水库对改善城市景观是十分必要的。

由此可见，兴建某某水库无论从城市防洪还是城市供水、改善城市景观等方面来说，都是十分迫切和必需的。

1.3  项目建设的任务

水库直接保护下游某某县城递铺镇，结合城防建设，使其达到50年一遇防洪标准，并与赋石水库、老石坎水库及堤防等防洪工程一道对西某某干流起到一定的防洪作用。充分合理利用水资源，尽可能为城市提供优质水源，对上游水量进行丰枯调节，在枯水期补充下游河道流量，为改善城市景观创造条件。

因此，根据实际情况，对水库的工程任务在流域综合规划的基础上宜作适当调整，增加城市景观用水功能，某某水库工程任务以防洪为主，结合供水、改善城市景观及发电。

2  建设条件

2.1  水 文

2.1.1  流域概况

某某水库坝址位于西某某支流递溪上，某某县城递铺镇上游的康家口村，坝址以上集雨面积39.5km2，河长13.8km，河道比降11.26‰。坝址以下地形开阔，地势平坦，为冲积平原，递溪下游为某某县城。某某水库厂址设于坝后。

递溪发源于海拔高程493m的德清县大山上，主流长22.0km，河道平均坡降14.3‰，流域总面积142.1km2。设计流域在东经119°41′～119°46′，北纬30°31′～30°35′间，为我省西北部，太湖流域的一个暴雨中心，降雨充沛。域内地势东南高，西北低，植被主要以毛竹、小竹、杂木为主，植被覆盖率约为80%，植被情况良好。流域内耕地甚少，人类活动对流域的自然演变影响不大，域内来水、来沙特征仍处于天然的相对稳定状态。

2.1.2  气 象

设计流域属于亚热带季风气候区，总的气候特征是：冬夏季风交替显著；年温适中，四季分明，雨量充沛，日照充足。降水时空分布不均，年际、年内变化显著。据某某气象站观测资料统计，该区多年平均气温15.5℃，极端最高气温40.8℃，极端最低气温-17.4℃，多年平均水汽压16.3 hpa，多年平均相对湿度81%；多年平均降水量1384.2mm；多年平均蒸发量1163.1mm（ф20cm蒸发皿观测值）；多年平均风速1.6m/s，最大风速17.7m/s，相应风向WNW。

2.1.3  水文基本资料

流域内有李村雨量站，周围有递铺站、百丈、上朗、五山坞等雨量站，附近有姜湾径流实验站。上述各测站观测资料均通过整编，精度可靠，可以作为本工程的设计依据。

2.1.4  径 流

设计流域径流以降水补给为主。径流年际变化较大，丰、枯水年相互交替出现。参证站采用姜湾径流实验站。蒸发站资料采用临近对河口站资料。李村雨量站占设计流域权重0.81，多年平均降雨1642.7mm，同期（1971～1999）设计流域多年平均降雨量为1637.6mm，相差0.3%，且设计流域面积不大，故用李村雨量站逐日降雨资料代表设计流域面雨量。

根据姜湾流域的降雨径流模型，设计流域的降雨、蒸发资料计算出设计流域1962～1999年逐日径流深，设计流域径流成果汇总见表2-1，根据坝址年径流系列，进行频率分析，采用P-Ⅲ型曲线适线拟合，坝址年径流成果见表2-2。

表2-1                设计流域径流成果汇总表

| 项 目 | 单 位 | 设 计 值 |
| --- | --- | --- |
| 资料系列 （n） | 年 | 1962～1999 |
| 多年平均年降水量 （P） | mm | 1609.0 |
| 多年平均年径流深 （R） | mm | 908.6 |
| 多年平均年径流系数 （α） |  | 0.565 |
| 多年平均流量 （Q） | m3/s | 1.137 |
| 多年平均年径流量 （W） | 104m3 | 3589 |

表2-2                 坝址设计年径流成果

| 多年平均流量 （） |  |  | 各频率（P%）径流（m3/s） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 95 | 90 | 50 | 10 |
| 1.137 | 0.31 | 3.0 | 0.664 | 0.735 | 1.083 | 1.609 |

2.1.5  暴 雨

设计流域地处我省西北部的暴雨中心。对上述各雨量站资料进行定时段（一日及三日）年最大、台汛期、梅汛期及非汛期同场雨取样。并进行系列频率分析，采用P-III型曲线适线拟合。设计暴雨成果见表2-3。

2.1.6  洪 水

根据实测大暴雨统计，暴雨日程分配为：将最大24小时雨量置于三日中的第二日，其余两日雨量均为（H三-H24）/2。暴雨时程分配根据暴雨衰减指数确定，通过查阅《某某省可能最大暴雨图集》暴雨衰减指数NP等值线图，某某水库暴雨NP值取值如下。

年最大及台汛期：

重现期T≥100年，NP=0.65;

重现期T<100年，NP=0.69。

梅汛期、非汛期均为：NP=0.55。

产流计算采用蓄满产流简易扣损法，即对毛雨过程进行扣损计算，求得净雨过程。初损I0=25mm，最大一日暴雨后损每小时1mm，其余两天每小时为0.5mm。

某某水库坝址以上及坝址到石马港区间流域面积分别为39.5km2、40.4km2，采用“某某省合理化公式”计算设计洪水。坝址到梅园溪区间流域面积为102.6km2，采用“某某省瞬时单位线法”计算设计洪水。设计洪水成果见表2-4。

本工程设计标准为50年一遇，校核标准分两种不同的坝型比较，砼重力坝为1000年一遇，面板堆石坝校核标准为2000年一遇。设计校核洪水过程线见表2-5。

表2-3                                  设  计  暴  雨

| 分 期 | 历 时 | 均值 | Cv |  |  | 各频率（%）设计暴雨（mm） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 计算值 | 适线值 |  | 0.01 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1 | 2 | 3.33 | 5 | 10 | 20 |
| 年 最 大 | H一 | 109 | 0.459 | 0.58 | 4.0 | 672 | 558 | 509 | 460 | 395 | 347 | 299 | 264 | 236 | 189 | 144 |
|  | H24 | H24=1.13×H一 |  |  |  | 759 | 631 | 575 | 520 | 446 | 392 | 338 | 298 | 267 | 214 | 163 |
|  | H三 | 164 | 0.369 | 0.50 | 4.0 | 837 | 705 | 648 | 592 | 516 | 460 | 403 | 361 | 328 | 271 | 214 |
| 梅 汛 | H一 | 73 | 0.423 | 0.50 | 4.0 | 373 | 314 | 289 | 263 | 230 | 205 | 179 | 161 | 146 | 121 | 95 |
|  | H24 | H24=1.13×H一 |  |  |  | 421 | 355 | 327 | 297 | 260 | 232 | 202 | 182 | 165 | 137 | 107 |
|  | H三 | 113 | 0.382 | 0.46 | 4.0 | 521 | 443 | 409 | 375 | 330 | 296 | 262 | 236 | 216 | 181 | 146 |
| 台 汛 | H一 | 98 | 0.515 | 0.62 | 4.0 | 660 | 544 | 494 | 445 | 380 | 331 | 283 | 248 | 220 | 174 | 130 |
|  | H24 | H24=1.13×H一 |  |  |  | 746 | 615 | 558 | 503 | 429 | 374 | 320 | 280 | 249 | 197 | 147 |
|  | H三 | 149 | 0.426 | 0.53 | 4.0 | 818 | 685 | 628 | 571 | 495 | 439 | 382 | 340 | 307 | 251 | 195 |
| 非 汛 期 | H一 | 40 | 0.259 | 0.30 | 3.0 |  |  |  |  |  | 75.5 | 70.0 | 65.8 | 62.3 | 56.1 | 49.2 |
|  | H24 | H24=1.13×H一 |  |  |  |  |  |  |  |  | 85.3 | 79.1 | 74.4 | 70.4 | 63.4 | 55.6 |
|  | H三 | 69 | 0.269 | 0.30 | 3.0 |  |  |  |  |  | 130.2 | 120.7 | 113.4 | 107.5 | 96.7 | 84.9 |

表2-4                               设 计 洪 水 成 果 表

| 区域 | 分期 | 内容 | 各频率（%）洪峰/洪模 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0.01 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1 | 2 | 3.3 | 5 | 10 | 20 |
| 某某水库 | 年最大 | 洪峰 | 1175.2 | 975.3 | 887.9 | 802.0 | 686.4 | 602.0 | 559.1 | 491.8 | 439.5 | 350.3 | 264.4 |
|  |  | 洪量 | 3079.1 | 2557.7 | 2332.4 | 2111.2 | 1811.2 | 1590.3 | 1367.2 | 1201.8 | 1072.2 | 848.7 | 626.5 |
|  | 梅汛期 | 洪峰 | 534.2 | 448.8 | 412.6 | 373.8 | 326.0 | 289.8 | 251.0 | 225.1 | 203.2 | 167.0 | 128.2 |
|  |  | 洪量 | 1826.1 | 1519.7 | 1385.9 | 1252.0 | 1075.2 | 941.7 | 808.1 | 707.0 | 629.2 | 501.2 | 370.6 |
|  | 台汛期 | 洪峰 | 1154.9 | 950.3 | 861.3 | 775.4 | 659.8 | 573.9 | 528.8 | 461.4 | 409.2 | 321.6 | 237.4 |
|  |  | 洪量 | 3004.6 | 2479.3 | 2254.0 | 2029.1 | 1729.1 | 1508.0 | 1285.2 | 1120.1 | 990.5 | 771.0 | 554.8 |
|  | 非汛期 | 洪峰 |  |  |  |  |  | 100.1 | 92.1 | 86.0 | 80.8 | 71.8 | 61.7 |
|  |  | 洪量 |  |  |  |  |  | 299.5 | 268.0 | 244.6 | 225.9 | 192.8 | 158.9 |
| 坝址石码港区间 | 年最大 | 洪峰 | 1224.5 | 1016.6 | 924.4 | 835.8 | 714.6 | 627.8 | 586.9 | 516.2 | 461.2 | 368.8 | 278.4 |
|  |  | 洪量 | 2811.1 | 2334.6 | 2124.6 | 1922.8 | 1644.4 | 1442.9 | 1239.2 | 1086.5 | 966.2 | 762.2 | 563.5 |
|  | 梅汛期 | 洪峰 | 607.9 | 510.9 | 469.8 | 425.8 | 371.4 | 330.3 | 286.2 | 256.9 | 231.9 | 190.8 | 146.7 |
|  |  | 洪量 | 1867.5 | 1554.8 | 1417.9 | 1280.9 | 1100.0 | 963.5 | 826.7 | 723.2 | 643.7 | 511.8 | 378.3 |
|  | 台汛期 | 洪峰 | 1202.8 | 991.3 | 897.2 | 808.6 | 687.5 | 598.9 | 555.5 | 484.7 | 429.7 | 337.4 | 248.9 |
|  |  | 洪量 | 2743.6 | 2263.0 | 2052.8 | 1847.2 | 1572.6 | 1367.3 | 1163.8 | 1011.2 | 891.0 | 690.5 | 498.6 |
| 坝址梅园溪区间 | 年最大 | 洪峰 | 2173.0 | 1794.0 | 1625.0 | 1460.0 | 1228.0 | 1058.0 | 941.0 | 811.0 | 709.0 | 545.0 | 392.0 |
|  |  | 洪量 | 7058.0 | 5852.0 | 5321.0 | 4810.0 | 4105.0 | 3596.0 | 3077.0 | 2691.0 | 2387.0 | 1873.0 | 1369.0 |
|  | 梅汛期 | 洪峰 | 1136.0 | 933.0 | 844.0 | 747.0 | 630.0 | 542.0 | 453.0 | 392.0 | 345.0 | 254.0 | 162.0 |
|  |  | 洪量 | 4654.0 | 3862.0 | 3519.0 | 3174.0 | 2722.0 | 2382.0 | 2040.0 | 1785.0 | 1586.0 | 1246.0 | 900.0 |
|  | 台汛期 | 洪峰 | 2131.0 | 1745.0 | 1573.0 | 1408.0 | 1174.0 | 1001.0 | 882.0 | 751.0 | 652.0 | 491.0 | 343.0 |
|  |  | 洪量 | 6890.0 | 5674.0 | 5141.0 | 4621.0 | 3926.0 | 3407.0 | 2888.0 | 2502.0 | 2199.0 | 1697.0 | 1198.0 |

注：洪峰——m3/s，洪量——万m3

表2-5            坝址设计、校核洪水过程线

| 时段 Δ | 设计标准 | 砼重力坝 校核标准 | 面板堆石坝 校核标准 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | P=2% | P=0.1% | P=0.05% |
| 19 | 17.7 | 25.7 | 26.8 |
| 20 | 24.7 | 36.0 | 37.5 |
| 21 | 18.5 | 27.1 | 28.2 |
| 22 | 12.4 | 18.2 | 18.9 |
| 23 | 6.2 | 9.3 | 9.6 |
| 24 | 9.7 | 19.0 | 20.6 |
| 25 | 20.4 | 42.6 | 47.0 |
| 26 | 31.1 | 66.3 | 73.4 |
| 27 | 40.6 | 87.0 | 96.5 |
| 28 | 42.4 | 90.3 | 100.0 |
| 29 | 44.2 | 93.5 | 103.6 |
| 30 | 46.0 | 96.8 | 107.2 |
| 31 | 48.3 | 100.8 | 111.6 |
| 32 | 50.8 | 105.2 | 116.5 |
| 33 | 53.2 | 109.7 | 121.3 |
| 34 | 57.8 | 117.6 | 130.1 |
| 35 | 67.4 | 134.6 | 148.7 |
| 36 | 77.1 | 151.6 | 167.3 |
| 37 | 86.8 | 168.5 | 185.9 |
| 38 | 99.1 | 189.6 | 209.1 |
| 39 | 111.8 | 211.4 | 233.0 |
| 40 | 124.5 | 233.2 | 257.0 |
| 41 | 185.2 | 326.0 | 358.7 |
| 42 | 309.8 | 513.3 | 564.3 |
| 43 | 434.5 | 700.6 | 769.8 |
| 44 | 559.1 | 887.9 | 975.3 |
| 45 | 415.7 | 668.2 | 734.3 |
| 46 | 272.3 | 448.6 | 493.3 |
| 47 | 128.9 | 229.0 | 252.3 |
| 48 | 56.4 | 112.5 | 124.3 |
| 49 | 36.9 | 73.4 | 81.1 |
| 50 | 17.5 | 34.3 | 37.9 |
| 51 | 0.8 | 0.9 | 0.9 |

注：流量单位m3/s，时段（Δt）为1小时

2.1.7  泥沙及水位流量关系

根据设计流域附近桥东村站实测泥沙资料统计分析，多年平均悬移质含沙量为0.147kg/m3。本水库多年平均年径流量为3589万m3，考虑推移质输沙量为悬移质输沙量的20%，水库多年平均输沙量为6329t。

坝址天然水位流量关系采用满宁公式计算求得。厂房建于坝后为同一断面，厂址水位流量关系不再计算。横断面根据1/500地形图量算，坝址断面上下游枯水比降为4.623‰；河道平坦一般情况比较清洁，沿水流方向稍有不规则弯曲，河床为沙卵石。糙率取0.040。坝址断面天然水位流量关系见表2-6。

表2-6              坝址断面水位～流量关系表

| 水位(m) | 32.5 | 33.0 | 33.5 | 34.0 | 34.5 | 35.0 | 35.5 | 36.0 | 36.5 | 37.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 流量(m3/s) | 0.0 | 4.2 | 27.0 | 66.0 | 120.0 | 192.0 | 320.0 | 507.0 | 740.0 | 1030.0 |

2.2  工程地质

本次勘探外业工作自2000年11月24日进场，至2001年1月12日结束，完成的勘探工作量详见勘探工作量一览表（表2-7）。

表2-7                勘探工作量一览表

| 项 目 |  | 工 作 量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 地质测绘 | 库区1/10000地质测绘 | 21km2 |  |
|  | 枢纽区1/500地质测绘 | 0.25km2 |  |
| 钻探 | 钻孔个数 | 19个 |  |
|  | 总进尺 | 492.64m |  |
|  | 压水试验 | 71段次 |  |
|  | 抽水试验 | 12段次 |  |
|  | 注水试验 | 1段次 |  |
|  | 重（2）型动力触探试验 | 30次 |  |
| 槽探 | 探槽条数 | 2条 |  |
|  | 总长度 | 66 m |  |
|  | 土石方 | 83m3 |  |
| 井探 | 竖井个数 | 3个 |  |
|  | 土石方 | 2.5m3 |  |
| 其 它 | 水质化学分析（简分析） | 2个（对） |  |
| 建材调查（砂砾料）、浸没调查 | 探（试）坑 | 30个 |  |
|  | 室外试验 | 18组 |  |
|  | 室内试验 | 6组 |  |

2.2.1  区域地质

1．地形地貌

工程区位于天目山以东，某某平原的西缘，地势呈东、东南部高，北及西北部低缓之势。递浦溪源于测区东南部的鱼石岭一带，自东南-西北向流经坝址区后，再向北流经某某县城递铺镇后于下游安城镇注入西笤溪。递浦溪在库区以上河谷深切，河谷形态以峡谷为主，河谷呈“V”字形，河槽宽度较小，纵向坡降较大。而在库区和坝址区，河谷较开阔，呈宽“U”字形，谷底宽度较大，纵坡较小，在坝址区下游，河谷骤然开阔，为冲积平原。

2．地层岩性：

工程区主要分布第四系地层、侏罗系火山碎屑岩以及燕山早期侵入岩。现由老至新简述如下：

①侏罗系上统：

黄尖组(J3 h)紫红～暗紫红色，局部灰绿色流纹质凝灰岩或流纹质凝灰熔岩、夹流纹岩、凝灰岩、粉砂岩等。该层为工程区出露的主要岩层。

②第四系

冲洪积层(al-plQ4)，主要分布于递浦溪谷底，一般具二元结构，上部为粘性土或砂性土，下部为砂砾卵石层，总厚度约9m。

崩积层(colQ4)，一般分布于陡崖之下，为松散堆积的巨、块石夹泥。

残坡积层(el-dlQ4)，主要为粉质粘土夹碎石，分布于山坡及坡麓。

③燕山早期侵入岩为辉绿岩(βμ)、花岗斑岩(π)及石英岩(Q)等岩脉，规模不大。

3．地质构造及地震

测区位于钱塘台褶带，某某～长兴陷褶带，武康-湖州隆断褶束的西南部，属构造相对稳定区。褶皱形态宽缓、正形，局部呈箱形，轴向北东。断裂以北东向、北北东向为主，次为北西向。

测区区域稳定性良好，根据《中国地震烈度区划图（1990年版）》，工程区地震基本烈度<Ⅵ度。

4．水文地质条件

区内地下水主要是浅部覆盖层中的孔隙潜水和基岩裂隙水，水位埋深受大气降水控制，根据区域水文地质资料，地下水为HCO3-K-Na-Ca型水。

2.2.2  水库区工程地质条件

1．水库渗漏

水库区两岸群山环抱，山体雄厚，两岸山峰高程一般为200m以上，均为不透水的火山岩地层组成。且未发现有大的区域性断层穿过水库通向库外，故一般不存在永久性集中渗漏问题。

2．库岸稳定

水库两岸均由火山岩组成，自然边坡虽较陡，但岩石坚硬，受地质构造影响轻微，无较大规模不利于边坡稳定的结构面组合，库岸总体稳定。但库水位抬高后，个别采石场可能有小范围的松动岩块发生坍滑，但不会威胁大坝安全。

3．水库淹没及浸没

库区无大的工矿企业和城镇，肖坑、大塔里、潘家、姚家场等村庄及戴村部分房屋和农田会被淹没。戴村地基覆盖层表部为粉质粘土和含泥中细砂层，厚约50cm；下部为砂砾卵石层，故一般不存在浸没问题。

2.2.3  坝址区工程地质条件

上、下坝址区河谷宽度较大，呈宽“U”字型，下坝址谷底宽约180m，主河道位于左岸，河床宽约20～25m，底高程约33m，两岸地形不甚对称，左岸地形坡度约18～35°，右岸地形坡度约30～35°。上坝址谷底宽约220m，主河道位于左岸，河床宽约25m，底高程约35m，两岸地形较对称，地形坡度约30～40°。递溪自南东向北西流经坝址后折向北东，再向北流过某某县城后注入西某某。上下坝址区两岸山脊高程＞150m，其中下坝址右坝头位置由于石料开采，山体较单薄。

1．地层岩性

坝址区主要分布第四系地层、侏罗系火山碎屑岩以及燕山早期侵入岩。现由老至新简述如下：

（1）基岩

为侏罗系上统黄尖组(J3h)，紫红～暗紫红色，局部灰绿色流纹质熔结凝灰岩，局部夹蚀变流纹质凝灰岩等。流纹质熔结凝灰岩新鲜岩石致密坚硬，属较坚硬～坚硬岩，分布于河床两岸。右岸强风化带厚度约0～1.5m，左岸强风化带厚度约0～2.0m，河床段强风化带厚度一般0～1m。蚀变流纹质凝灰岩岩性较软，为灰白～灰绿色，个别浅紫灰色，岩芯呈块～碎块状，仅在下坝址部分钻孔揭露，最大厚度约6m。

（2）第四系：

冲洪积层(al-plQ4)，分布于大坝上下游的河谷底部，具二元结构，上部为砂土或砂质粉土，厚度约20cm；下部为砂砾卵石层，粒径一般2～8cm，少数10～15cm，个别粒径达30cm以上。呈次棱角～次圆状，岩性为流纹质熔结凝灰岩及含角砾熔结凝灰岩等。表部强～弱风化，松散～中密，含砂量约20～30%，含泥量约5%，根据钻孔揭露其总厚度预计可达9m。重（2）型动力触探N63.5=14～42击。建议力学指标：

fk=250～300kPa，C=0，Φ=35°，E0=30～40MPa。

洪坡积层(pl-dlQ4)，分布于坝址上游右岸的山沟，为含粉质粘土的砂卵石层，松散，厚度约3～5m。

残坡积层(el-dlQ4)，主要为粉质粘土夹碎石，分布于山坡及坡麓。大坝两岸厚度0～4.0m。

2．地质构造

坝址区未见区域性大断层通过，仅发育几条规模较小的断层，详见坝址区断层一览表（表2-8）。

表2-8                    坝址区断层一览表

| 编 号 | 产 状 | 宽度 (m) | 性 质 | 出露位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| f4-1 | 倾角75° | (0.2) | 由糜棱岩、碎裂岩、及断层泥组成。 | ZK4孔深 13.75～14.55m |
| f6-1 | 倾角60° | (0.2) | 由糜棱岩、碎裂岩等组成。 | ZK6孔深 23.9～24.25m |
| f6-2 | 倾角50° | (0.85) | 由糜棱岩、碎裂岩、绿色蚀变矿物及断层泥等组成。 | ZK6孔深 30.4～31.7m |
| f8-1 | 倾角30° | (0.6) | 由糜棱岩、碎裂岩及断层泥组成。 | ZK8孔深 23.65～24.27m |

坝址区节理较发育，主要为陡倾角节理有三组：①N45°E，NW∠45°；②N60°E，SE∠80°；③N35°E，SE∠70°。节理多为方解石细脉及铁锰质充填，近地表充填次生泥。

3．水文地质条件

坝址区地下水以孔隙潜水和裂隙潜水为主，孔隙潜水分布于覆盖层内，裂隙水分布于基岩表层或断层节理带内，基岩表层存在相对透水层，相对不透水层（q<5Lu）顶板埋深4.0～25.0m。

坝址区水样分析试验成果参照《水利水电工程地质勘察规范（GB50287-99）》，其地表水为HCO3-Ca-K-Na型水，对混凝土有中等溶出型腐蚀，地下水为HCO3-K-Na-Ca型水，对混凝土有弱溶出型腐蚀。详见水样分析试验成果一览表(表2-9)。

表2-9              水样分析试验成果一览表

| 水中离子种类 |  | 每公升水中含量（地表水） |  | 每公升水中含量（地下水） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 毫克 | 毫克当量 | 毫克 | 毫克当量 |
| 阳 离 子 | K++Na+ | 4.75 | 0.19 | 9.25 | 0.37 |
|  | Ca++ | 7.88 | 0.39 | 6.30 | 0.31 |
|  | Mg++ | 1.91 | 0.16 | 3.82 | 0.31 |
| 阴 离 子 | CO3-- | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | HCO3- | 37.75 | 0.62 | 45.81 | 0.75 |
|  | Cl- | 4.29 | 0.12 | 8.58 | 0.24 |
|  | SO4-- | 痕量 | 痕量 | 痕量 | 痕量 |
| 其 它 | 侵蚀性CO2 | 3.89毫克/升 |  | 2.92毫克/升 |  |
|  | 游离CO2 | 3.87毫克/升 |  | 3.87毫克/升 |  |
|  | PH值 | 6.90 |  | 6.93 |  |

4．工程地质评价

（1）下坝址堆石坝工程地质评价

①趾板应嵌入弱风化基岩1.0m以上，并进行固结灌浆，建议开挖深度2～10m。两岸基础建议挖除覆盖层，河床下游部位坝基应清除表层20cm左右的土层，建在砂砾卵石层上。

②趾板地基下部存在相对透水层，须设置防渗帷幕，深入相对不透水层（q<5Lu）5m，遇断层破碎带等需加强防渗处理。

③建议砼与砂砾卵石间的摩擦系数f=0.45～0.5，砂砾卵石允许流速1.0～1.2m/s。

④建议趾板基坑开挖边坡，覆盖层及全风化岩1∶1.0，强风化岩1∶0.75，弱风化岩1∶0.5。

⑤溢洪道及闸室位于右岸，建议溢洪道及闸室置于弱风化基岩上，且应对闸室地基的相对透水层进行帷幕灌浆。

溢洪道开挖边坡高度最高约18m，该处节理较发育，主要一组节理产状为N35°E.SE∠70°，局部节理密集发育，不利于边坡的长期稳定。建议开挖边坡：覆盖层及全风化岩1∶1.0，强风化岩1∶0.75，弱风化岩1∶0.5，微风化～新鲜岩1∶0.3。边坡每8～12m设置宽2m的马道，并在坝顶高程设置宽4～5m的马道。同时对溢洪道局部岩石破碎地带进行保护。

⑥建议消力池等建筑物置于弱风化基岩上。

建议抗剪断强度：砼/弱风化岩石f′=0.9，c′=0.7MPa；

砼/微风化岩石f′=1.1，c′=1.1～1.2MPa。

容许承载力：弱风化岩［R］=2000～2500kPa；微风化岩［R］=3000～4000kPa。

（2）下坝址重力坝工程地质评价

①坝基应建在弱风化中部基岩上，并进行固结灌浆，建议开挖深度2～7m。河床段开挖深度约2.0～12.0m。

②地基下部存在相对透水层，须设置防渗帷幕，深入相对不透水层（q<5Lu）5m，遇断层破碎带须深挖回填砼塞并加强防渗处理。

③建议抗剪断强度：砼/弱风化岩石f′=0.9，c′=0.7MPa；

砼/微风化岩石f′=1.1，c′=1.1～1.2MPa；

遇蚀变岩时f′=0.9，c′=0.7MPa。

容许承载力：弱风化岩［R］=2000～2500kPa，微风化岩［R］=3000～4000kPa。

④建议开挖边坡，覆盖层及全风化岩1∶1.0，强风化岩1∶0.75，弱风化岩1∶0.5。

（3）上坝址重力坝（比较坝址）工程地质评价

①坝基应建在弱风化中部基岩上，并进行固结灌浆。建议开挖深度两岸1.0～5.0m，河床1.5～12.0m。

②地基下部存在相对透水层，须设置防渗帷幕，深入相对不透水层（q<5Lu）5m，遇断层破碎带须深挖回填砼塞并加强防渗处理。

③建议砼/弱风化岩石f′=0.9，c′=0.7MPa；

砼/微风化岩石f′=1.1，c′=1.1～1.2MPa；

容许承载力：弱风化岩［R］=2000～2500kPa，微风化岩［R］=3000～4000kPa。

④建议开挖边坡：覆盖层及全风化岩1～1.0，强风化岩1～0.75，弱风化岩1～0.5。

2.2.4  发电引水隧洞工程地质条件

1．堆石坝方案发电引水隧洞工程地质评价

拟建堆石坝发电引水隧洞进口位于左岸，进口底高程40.6m，出口底高程32.9m，隧洞长约127.9m。隧洞沿线上覆岩体厚度一般＞25m，局部过冲沟位置上覆岩体较薄，厚约10m。

隧洞围岩为流纹质熔结凝灰岩，局部地段为蚀变流纹质凝灰岩。山坡部位有残坡积含碎石粉质粘土分布，厚度一般小于2.5m。

隧洞进口段围岩为Ⅲ类，f=2～4，K0=10～30MPa.cm-1。洞身段围岩为Ⅱ类，f=5～7，K0=50～70MPa.cm-1。局部断层破碎带及蚀变凝灰岩段为Ⅲ类，f=3～5，K0=25～45MPa.cm-1。出口段围岩为Ⅲ类，f=2～4；K0=15～30MPa.cm-1。

进出口洞脸及斜坡开挖边坡：残坡积及全风化岩石1∶1.0，强风化岩石1∶0.75，弱风化岩石1∶0.5，微风化-新鲜岩石1∶0.3。

发电隧洞洞身段上覆山体较厚，推测可能有小断层通过，断层、隧洞进出口和遇蚀变流纹质凝灰岩工程地质条件较差，预计衬砌段占隧洞全长的1/3～1/2。

2．重力坝方案发电引水隧洞工程地质评价

拟建重力坝发电引水隧洞进口位于右岸，进口底高程40.6m，出口底高程32.9m，隧洞长约54.5m。隧洞沿线上覆岩体厚度一般25～50m。

隧洞围岩为流纹质熔结凝灰岩，山坡部位有残坡积含碎石粉质粘土分布，厚度一般3～6m。

隧洞进口段围岩为Ⅲ类，f=3～5，K0=20～30MPa.cm-1。洞身段围岩为Ⅱ类，f=5～7，K0=50～70MPa.cm-1。出口段围岩为Ⅲ类，f=2～4，K0=10～30MPa.cm-1。

进出口洞脸及斜坡开挖边坡：覆盖层1∶1.0，强风化岩石1∶0.75，弱风化岩石1∶0.5，微风化～新鲜岩石1∶0.3。

发电隧洞洞身段上覆山体较厚，根据地表观察，未见大的断层出露，隧洞进出口段工程地质条件相对较差，预计衬砌段占隧洞全长1/3～1/2。

2.2.5  发电厂房工程地质条件

1．堆石坝方案发电厂房工程地质评价

拟建堆石坝发电厂房位于坝址下游左岸山脚处，南侧为山体，山坡坡度一般25～35°，山坡整体稳定。

厂房基岩为流纹质熔结凝灰岩，新鲜岩石坚硬。覆盖层为含碎石粉质粘土层，总厚度约2.4m。厂区未见断层通过，节理较发育，近地表多充填次生泥等。

建议厂房基础置于弱～微风化基岩上，最大开挖深度预计5～6m。建议厂房区开挖边坡：覆盖层和全风化岩1∶1.0，强风化岩1∶0.75，弱风化岩1∶0.5，微风化～新鲜岩1∶0.3。岩石容许承载力：弱风化岩[R]=2000～2500kPa，微风化～新鲜岩[R]=4000kPa。

2．重力坝方案发电厂房工程地质评价

拟建重力坝发电厂房位于坝址下游右岸山脚处，东南侧为山体，山坡坡度一般30～40°，山坡整体稳定。

厂房基岩为流纹质熔结凝灰岩，新鲜岩石坚硬。覆盖层为含碎石粉质粘土层，最大厚度约6m。厂区未见断层通过，节理较发育，近地表多充填次生泥等。

建议厂房基础置于弱风化基岩上，最大开挖深度预计11m。建议厂房区开挖边坡：覆盖层1∶1.0，强风化岩1∶0.75，弱风化岩1∶0.5，微风化～新鲜岩1～0.3。岩石容许承载力：弱风化岩[R]=2000～2500kPa，微风化～新鲜岩[R]=4000kPa。

2.2.6  天然建筑材料

本次建材调查按照任务书要求，需砂砾料20.6万m3，其中砂7.0万m3，砾（卵）石13.6万m3，块石料1万m3及堆石料40万m3 。

1．砂砾料

本次砂砾料调查按初查精度进行自上坝址到姚家场河段，共查明砂砾料储量84万m3，其中砂储量约22.6万m3，砂含泥量0.3%～3.3%，细度模数2.60～3.60。其运距一般0.2～2.1km（直线距离），储量和质量基本能满足混凝土各级骨料的要求。

2．块石料

块石料场在大坝上游左右岸，其中#1料场位于右坝头上游约150m处，其覆盖层厚度一般小于3m，储量约160万m3；#2料场位于左岸上游约300m采石场旁，其覆盖层厚度一般小于3m，储量约80万m3。岩性均为流纹质熔结凝灰岩，新鲜岩石坚硬-较坚硬，抗压强度大于80MPa。其储量和质量基本能满足要求。

2.2.7  结 论

①工程区区域地质构造稳定，地震基本烈度<Ⅵ度。

②库区不存在永久渗漏和库岸稳定问题，也不存在大的浸没问题。

③坝址区工程地质条件较好，可兴建堆石坝和重力坝，但重力坝河床开挖深度较大，最大开挖深度可达12.0m。

④发电引水隧洞工程地质条件一般，预计衬砌段约占全洞长的1/3～1/2。

⑤厂房地基大多为弱风化～微风化岩石，工程地质条件较好。

⑥块石料、砂砾料质量和储量均能满足设计要求。

3  建设规模

3.1  水库特征水位选择

3.1.1  径流调节基本参数

（1）供水范围及供水保证率

某某县递铺镇1996年建成赋石水库供水一期工程，供水规模2.5万t/d，该镇现有人口近7.0万人，其中镇区人口近4.0万人。据预测到2020年城市人口将达14.5万人。人均日用水量按0.62 t/d计，则平均日用水量达9.0万t/d，即使考虑赋石水库的终期供水规模5.0万t/d(平均日供用水量4.0万t/d)，城镇供水仍有较大缺口。因此，某某水库的供水范围为某某县递铺镇的城镇生活用水和工业用水。水库以充分合理利用水资源为原则，按以供定需确定其供水量和供水能力。根据供水规范要求，水库的供水保证率采用P=95%。

（2）水量平衡原理及计算原则

本次可研径流调节计算采用1962年至1999年共38年的径流资料，以日为计算时段，根据水库的调节库容和水量平衡计算公式，在满足供水保证率的前提下，求得供水能力及供水量。

水量平衡计算公式：

V(t)=V(o)+[Q(t)-q(t)]×△t-W1(t)-W2(t)

若V(t)＞V(max)

则W3(t)= V(t)—V(max)，V(t)=V(max)

若V(t)＜V(min)

则W4(t)= V(min)—V(t)，V(t)=V(min)

式中：

V(t)——t时段计算库容          （万m3）

V(o)——t上一时段计算库容     （万m3）

Q(t)——t时段来水流量           （m3/s）

q(t)——t时段供水流量           （m3/s）

W1(t)——t时段蒸发损失水量     （万m3）

W2(t)——t时段渗漏损失水量     （万m3）

W3(t)——t时段水库弃水量       （万m3）

W4(t)——t时段缺水量           （万m3）

V(max)——水库正常蓄水库容    （万m3）

V(min)——水库死库容           （万m3）

水库蒸发和渗漏损失按采用0.03m3/s，即95万m3/年。

（3）水库水位与容积关系

库容曲线根据我院2000年12月实测的1/2000地形图量算，成果详见表3-1及附图“凤库项建-03-02”。

（4）城市景观用水量

某某水库位于西某某支流递溪上，坝址以上集雨面积39.5km2，占递溪集水面积142.1km2的27.8%，某某水库坝址以上特枯水年（P=95%）、枯水年（P=90%）的最枯月平均流量分别为0.14m3/s和0.18m3/s，特枯水年（P=95%）、枯水年（P=90%）的8月至次年2月、平水年（P=50%）的10月至12月平均流量分别为0.23m3/s、0.44m3/s和0.46m3/s，1962年至1999年共38年各月平均流量中较枯的12月、11月及1月的平均流量分别为0.38m3/s、0.49m3/s和0.55m3/s，考虑到水库下游还有石马港及梅园溪两支流在递铺镇的中部及北部汇入，集雨面积分别为40.4 km2和62.2km2，因此，城市景观用水按某某水库坝址枯水年（P=90%）最枯月平均流量的近两倍考虑为0.35m3/s（3.0万t/d），放水原则为：当支流石马港汇合口断面过流量大于0.5m3/s时，水库不考虑城市景观用水，仅考虑城镇供水；当支流石马港汇合口断面过流量小于等于0.5m3/s时，水库既考虑城镇供水，又考虑城市景观用水0.35m3/s，使下游河道的水环境得到明显改善。

表3-1               水库水位面积库容关系表

| 高程 (m) | 面积 (万m2) | 库容 (万m3) | 高程 (m) | 面积 (万m2) | 库容 (万m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33 | 0 | 0 | 52 | 83 | 654 |
| 34 | 1.3 | 0.5 | 54 | 95 | 832 |
| 36 | 4 | 6 | 56 | 107 | 1034 |
| 38 | 13 | 23 | 58 | 119 | 1260 |
| 40 | 21 | 57 | 60 | 127 | 1506 |
| 42 | 27 | 104 | 62 | 140 | 1772 |
| 44 | 37 | 169 | 64 | 153 | 2064 |
| 46 | 50 | 256 | 66 | 166 | 2382 |
| 48 | 61 | 367 | 68 | 179 | 2727 |
| 50 | 71 | 499 | 70 | 192 | 3097 |

（5）电站电能计算原则

因发电是水库的次要任务，是结合供水时发电，水库的调度是由供水要求决定的，电站的运行原则为当水库水位在发电死水位以上并有供水任务时则发电，水库超过汛限水位时，按满发机组流量发电。

3.1.2  正常蓄水位选择

因某某县递铺镇的城镇供水缺口较大，正常蓄水位应按充分合理开发利用水资源且经济合理的原则选定，拟定了58.0m、62.0m和66.0m三个比较方案进行比选。三个方案比选结果详见表3-2。从表3-2比较中可知，在差额经济内部收益率的比选中，方案二与方案一之间的差额经济内部收益率为15.70%，大于社会折现率12%，方案三与方案二之间的差额经济内部收益率为2.98%，小于社会折现率12%，说明方案二经济上较为合理。故本次阶段推荐方案二：即正常蓄水位为62.0m，年均供水量为1533万m3（4.2万t/d）。

3.1.3  供水死水位选择

根据水文资料，库区多年平均输沙量为0.527万m3，水库淤积年限根据规范取50年，则水库淤积库容为26万m3。结合水工布置，考虑留有余地，确定供水死水位为43.0m，相应死库容134万m3。

表3-2              正常蓄水位规模比较方案表

| 项 目 |  |  | 单 位 | 方案一 | 方案二 |  | 方案三 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 正常蓄水位 |  |  | m | 58.0 | 62.0 |  | 66.0 |
| 台汛限制水位 |  |  | m | 55.0 | 59.0 |  | 63.0 |
| 供水死水位 |  |  | m | 43.0 | 43.0 |  | 43.0 |
| 总库容 |  |  | 万m3 | 1573 | 2095 |  | 2687 |
| 正常蓄水位时相应库容 |  |  | 万m3 | 1260 | 1772 |  | 2382 |
| 汛限水位时相应库容 |  |  | 万m3 | 930 | 1381 |  | 1915 |
| 防洪库容 |  |  | 万m3 | 653 | 653 |  | 653 |
| 死库容 |  |  | 万m3 | 134 | 134 |  | 134 |
| 调节库容 |  |  | 万m3 | 1126 | 1638 |  | 2248 |
| 景观 用水 |  | 多年平均 | 万m3 | 607 | 607 |  | 607 |
|  |  | P=90%旱年 | 万m3 | 833 | 833 |  | 833 |
|  |  | P=95%旱年 | 万m3 | 927 | 927 |  | 927 |
| 城镇日均供水量 |  |  | 万t/d | 2.85 | 4.2 |  | 4.75 |
| 城镇年均供水量 |  |  | 万m3 | 1040 | 1533 |  | 1734 |
| 年发电量 |  |  | 万kW.h | 131 | 149 |  | 164 |
| 水量利用率 |  |  | % | 74.23 | 75.80 |  | 75.93 |
| 移民人数 |  |  | 人 | 1331 | 1582 |  | 2191 |
| 淹没耕地 |  |  | 亩 | 853.1 | 991.1 |  | 1057.7 |
| 淹没林地 |  |  | 亩 | 464.4 | 528.2 |  | 688.2 |
| 可比性投资 |  |  | 万元 | 14141 | 15853 |  | 18497 |
| 其中：淹没处理补偿 |  |  | 万元 | 9480 | 10703 |  | 12791 |
| 差 额 | 投资 |  | 万元 | 1712 |  | 2644 |  |
|  | 城镇年均供水量 |  | 万m3 | 493 |  | 201 |  |
|  | 单方水投资 |  | 元/m3 | 3.47 |  | 13.15 |  |
|  | 年效益 |  | 万元 | 359 |  | 150 |  |
|  | 经济内部收益率 |  | % | 15.70 |  | 2.98 |  |
|  | 净现值 |  | 万元 | 512 |  | -1627 |  |

3.2  调洪计算

3.2.1  防洪保护范围及防洪标准

某某水库控制集水面积39.5km2，其防洪保护重点为某某县递铺镇，它与赋石水库、老石坎水库及堤防等防洪工程一道对西某某干流的梅溪、昆铜、溪龙、安城等乡镇起到一定的防洪作用。据统计1999年底防洪保护区内总人口15.25万人，耕地11.18万亩，工业总产值35.51亿元，农业总产值2.25亿元。根据《防洪标准》(GB50201-94)及《规划报告》，递铺镇的防洪标准采用50年一遇。

表3-3         防洪保护区主要社会经济情况（1999年）

| 乡 镇 | 人 口 （万人） | 耕地面积 （万亩） | 工业总产值 （亿元） | 农业总产值 （亿元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 递铺 | 6.82 | 4.34 | 19.56 | 1.09 |
| 梅溪 | 3.73 | 3.02 | 5.97 | 0.42 |
| 昆铜 | 1.65 | 0.68 | 5.29 | 0.19 |
| 溪龙 | 0.87 | 0.91 | 2.42 | 0.20 |
| 安城 | 2.18 | 2.23 | 2.27 | 0.35 |
| 合 计 | 15.25 | 11.18 | 35.51 | 2.25 |

3.2.2  防洪调度原则及调洪计算

(1) 防洪调度原则：根据规划，要求某某水库拦蓄洪水，以减轻和避免递铺镇及西某某干流平原的洪涝灾害，水库调洪原则采取错峰补偿调节，控制断面为下游支流石马港汇合口处，控制流量为450m3/s。在水库水位低于50年一遇洪水位时，当坝址至石马港汇合口处区间洪水小于450m3/s时，水库泄洪补足450m3/s，当区间洪水大于450m3/s时，水库关闸滞洪。为进一步减轻洪水对西某某干流的压力，当入库洪峰过后西某某干流将出现洪峰时，水库关闭所有泄洪建筑物以拦截坝址以上洪水。各频率洪水位成果详见表3-5。当水库水位超过50年一遇洪水位时，水库则按自身安全要求泄洪。

(2) 水库起调水位：水库位于某某暴雨集中区边缘，洪水的成因有梅雨和台风降雨。根据洪水特性及水库所在地区的实际情况，梅汛期起调水位按正常蓄水位起调，台汛期起调水位按正常蓄水位降低3m起调。

(3) 泄洪能力：泄洪道采用闸门控制，设3孔，每孔8m共24m宽，堰顶高程为57m，泄流能力Q=2.0×24×H3/2。

(4) 调洪计算：洪水调节计算采用解析法，根据上述的调洪原则，起调水位、泄洪能力等参数，按照水库水量平衡原理，推求得不同频率洪水的最高库水位和相应库容及下泄流量。梅汛期调洪成果详见表3-4。台汛期调洪成果详见表3-5。根据表3-4和表3-5的成果可知，决定水库规模的是台汛期洪水。由表3-5知：水库防洪库容653万m3，防洪高水位63.79m，设计洪水位为63.79m，校核洪水位为64.19m，水库总库容为2095万m3。

调洪过程详见附图“凤库项建-03-03”。

表3-4               梅汛期调洪成果表

| 频率P （%） | 入库洪峰 (m3/s) | 最高库水位 (m) | 相应库容 (万m3) | 最大泄流量 (m3/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 251 | 63.79 | 2034 | 251 |
| 5 | 203 | 62.33 | 1820 | 203 |
| 20 | 128 | 62.00 | 1772 | 128 |

注：起调水位：62.0m 相应库容：1772万m3。

表3-5               台汛期调洪成果表

| 频率 P （%） | 入库洪峰 (m3/s) | 最高库水位 (m) | 相应库容 (m3/s) | 最大泄流量 (m3/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.05 | 975 | 64.40 | 2127 | 893 |
| 0.1 | 888 | 64.19 | 2095 | 866 |
| 1 | 602 | 63.87 | 2045 | 438 |
| 2 | 559 | 63.79 | 2034 | 416 |
| 3.3 | 492 | 63.02 | 1922 | 411 |
| 5 | 440 | 62.33 | 1820 | 399 |
| 20 | 264 | 60.20 | 1533 | 244 |

注：起调水位：59m    相应库容：1381万m3

3.3  电站装机容量

初拟电站装机容量0.5MW。发电死水位由电站最低运行水头和下游尾水位决定。根据机组选型成果，电站最低运行水头为14.3m，下游发电尾水位32.0m左右，发电死水位取47.0m。经计算，电站多年平均发电量149万kW.h。

表3-6               某某水库主要工程特性表

|  | 项 目 |  | 单 位 | 数 量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一． | 水文 |  |  |  |  |
| 1． | 集水面积 |  | km2 | 39.5 |  |
| 2． | 多年平均年径流量 |  | 万m3 | 3589 |  |
| 二． | 水库 |  |  |  |  |
| 1． | 校核洪水位 |  | m | 64.19 | P=0.1% |
| 2． | 设计洪水位 |  | m | 63.79 | P=2% |
| 3． | 正常蓄水位 |  | m | 62.0 |  |
| 4． | 防洪高水位 |  | m | 63.79 | P=2% |
| 5． | 台汛期限制水位 |  | m | 59.0 |  |
| 6． | 发电死水位 |  | m | 47.0 |  |
| 7． | 供水死水位 |  | m | 43.0 |  |
| 8． | 总库容 |  | 万m3 | 2095 |  |
| 9． | 正常蓄水库容 |  | 万m3 | 1772 |  |
| 10． | 调洪库容 |  | 万m3 | 714 |  |
| 11． | 防洪库容 |  | 万m3 | 653 |  |
| 12． | 调节库容 |  | 万m3 | 1638 |  |
| 13． | 发电死库容 |  | 万m3 | 309 |  |
| 14． | 供水死库容 |  | 万m3 | 134 |  |
| 15． | 正常蓄水位库面积 |  | km2 | 1.4 |  |
| 16． | 库容系数 |  |  | 0.457 |  |
| 17． | 调节特性 |  |  | 多年调节 |  |
| 18． | 水量利用系数 |  |  | 75.8 |  |
| 三． | 工程效益 |  |  |  |  |
| 1． | 防洪保护耕地 |  | 万亩 | 11.8 |  |
| 2． | 防洪保护人口 |  | 万人 | 15.25 |  |
| 3． | 年供水量 |  | 万m3 | 1533 |  |
| ． | 景观 供水量 | 多年平均 | 万m3 | 607 |  |
|  |  | P=90%旱年 | 万m3 | 833 |  |
|  |  | P=95%旱年 | 万m3 | 927 |  |
| 5． | 电站 |  |  |  |  |
|  | 装机容量 | MW | 2×0.25 |  |  |
|  | 多年平均发电量 | 万kW.h | 149 |  |  |
|  | 保证出力 | kW | 100 | P=85% |  |
|  | 年装机利用小时数 | h | 2980 |  |  |

4   主要建筑物布置

4.1  工程等别和标准

本工程总库容2095万m3，电站总装机容量0.5MW。根据《防洪标准》（GB50201—94）和《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252—2000）的规定，确定本工程属中型水库，工程等别为Ⅲ等。

主要建筑物拦河大坝、泄洪闸和发电引水隧洞进水口级别为3级，发电引水隧洞洞身、发电厂和升压站级别为5级，临时性建筑物为5级。各建筑物的洪水标准详见表4-1：

表4-1                   建筑物洪水标准

| 项目 |  | 洪水标准[重现期（年）] |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 设 计 | 校 核 |
| 混凝土面板堆石坝 |  | 50 | 2000 |
| 混凝土重力坝 |  | 50 | 1000 |
| 泄洪建筑物及发电引水隧洞进水口 |  | 同挡水建筑物 |  |
| 发电引水隧洞洞身、发电厂及升压站 |  | 30 | 50 |
| 临时建筑物 | 砼、浆砌石建筑物 | 5―10 |  |
|  | 土、石建筑物 | 10―20 |  |
| 坝体施工临时度汛 | 砼面板堆石坝 | 50―100 |  |
|  | 砼重力坝 | 20―50 |  |
| 移民洪水标准 |  | 20 |  |
| 征地洪水标准 |  | 5 |  |

4.2  工程选址、选型及布置

4.2.1  坝址选择

根据《某某流域综合规划报告》，规划阶段坝址选在某某县城递铺镇上游的康家口村处。经现场查勘，距离该坝址上游约500m处，尚有1处坝址可供选择（即上坝址）。

（1）坝址区地形地质条件

上坝址河谷宽约220m，河谷高程一般在36.0m～37.0m之间，主河道位于左岸，河床宽约25.0m，底高程约35.0m，为梯形河谷，两岸地形基本对称，左右岸坡度约25°，山顶高程在200.0m以上，两岸植被发育。

下坝址河谷宽约180m，河谷高程一般在33.5m～36.0m之间，主河道位于左岸，河床宽约20.0～25.0m，底高程33.0m左右，河谷为梯形河谷，两岸地形不甚对称，左岸坡度约20°，右岸坡度约30°，山顶高程在200.0m以上，两岸植被发育。

由于两坝址相距较近，坝址区分布的地层岩性及地质构造基本相似，主要有：侏罗系上统的流纹质熔结凝灰岩，局部夹蚀变流纹质凝灰岩等。右岸强风化带厚度约0～1.5m，左岸强风化带厚度约0～2.0m，河床段强风化带厚度一般0～1m。第四系冲洪积层(al-plQ4)分布于河谷底部，厚度估计9m左右；洪坡积层(pl-dlQ4)，分布于坝址上游右岸的山沟，厚度约3～5m；残坡积层(el-dlQ4)分布于山坡及坡麓，两岸厚度约0～4.0m。

无区域性大断层通过，仅发育几条规模较小的断层，断层的破碎带宽度在0.2～0.85m之间，由糜棱岩、碎裂岩、绿色蚀变矿物及断层泥等组成，其影响带较小。

坝址区节理较发育，主要为陡倾角节理。相对不透水层（q<5Lu）埋深4.0～25.0m。

（2）建筑物布置

根据上、下坝址的地形地质条件，坝址区不具备建拱坝的条件。经初步分析，拦河坝采用混凝土面板堆石坝进行方案比较。

由于受到库区移民、淹没的影响，上、下坝址方案比较时，考虑正常蓄水位、泄水建筑物规模不变，即：正常蓄水位均为62.0m，堰顶高程均为57.0m，溢流堰总净宽均为24.0m。

a．上坝址方案

上坝址集水面积为38.2km2，水库正常蓄水位为62.0m，相应的库容为1375万m3，设计洪水位为63.79m（P=2%），校核洪水位为64.40m（P=0.05%）。经计算取坝顶高程为65.9m，防浪墙顶高程为66.10m，坝顶宽度为5.0m。

趾板置于弱风化基岩上，坝基趾板底部高程为25.5m，最大坝高为40.4m，坝顶长度为327.50 m。上游坝坡为1∶1.4，下游坝坡为1∶1.3。上游坝面设置C25钢筋砼防渗面板，面板顶部厚度30cm，底部厚度45cm，中间线性渐变。面板底部设置C25钢筋砼趾板，宽度4.0m，板厚50cm。坝体分区填筑，分层碾压。

泄水建筑物位于右坝头，为开敞式正槽溢洪道。溢流堰总净宽24 m，分3孔，每孔净宽8 m。堰顶高程57.0m，设置3扇8×7.3m（宽×高，下同）弧形钢闸门控制泄洪，闸室段长为14.0m。闸室段后接泄槽，底宽为27.0m，矩形断面，纵坡1∶3.0，为陡坡式泄水槽，泄槽水平投影长度为49.7m。并采用挑流消能。反弧半径为10m，挑鼻坎顶高程为36.8m，挑射角为25o。

上坝址右岸山体较雄厚，溢洪道开挖工程量较大，存在高边坡问题，且溢洪道出口的泄流条件较差，下泄水流不能直接进入原河道，需开设一条长约400 m、宽25.0m的泄洪渠，与原河道连接。

发电引水隧洞位于左岸，水平投影总长度为221.4m（至隧洞出口），由塔式进水口和引水隧洞组成。隧洞进口底高程为42.0m，出口底高程为34.5m；为圆形有压隧洞，隧洞开挖直径为2.8m，衬后直径为2.0m。隧洞出口接压力钢管，经岔管进入主厂房。

b．下坝址方案

下坝址集水面积为39.5km2，水库正常蓄水位为62.0m，相应的库容为1772万m3，设计洪水位为63.79m（P=2%），校核洪水位为64.40m（P=0.05%）。经计算取坝顶高程为65.9m，防浪墙顶高程为66.10m，坝顶宽度为5.0m。

趾板置于弱风化基岩上，坝基趾板底部高程为24.0m，最大坝高41.9m，坝顶长度336.0m。其余坝体结构参数与上坝址方案相同。

泄水建筑物位于右坝头，为开敞式正槽溢洪道，泄槽水平投影长度为38.18m，其余溢洪道结构参数与上坝址方案相同。

下坝址两岸均有小山脊，出口处下游比较开阔。选择该坝址，便于枢纽建筑物的布置，溢洪道开挖工程量较小，无高边坡问题，且出口的泄流条件也较好，下泄水流可直接进入原河道。

发电引水隧洞位于左岸，水平投影总长度为127.9m（至隧洞出口），由塔式进水口和引水隧洞组成。隧洞进口底高程为41.0m，出口底高程为33.55m；为圆形有压隧洞，隧洞开挖直径为2.8m，衬后直径为2.0m。隧洞出口接压力钢管，经岔管进入主厂房。

（3）坝址比较

根据上述两个方案的布置，进行工程量计算和投资估算。两个坝址方案综合比较成果详见表4-2。从表中可以看出：上坝址的可比性静态投资15606.1万元，下坝址的可比性静态投资15658.3万元。经水量平衡及电能分析计算：上坝址多年平均供水量1168万t，多年平均发电量133万kW.h；下坝址多年平均供水量1606万t，多年平均发电量149万kW.h。

上坝址集水面积比下坝址集水面积少1.3km2，总投资少52.2万元，但差额年经济效益也少320万元。经综合技术经济分析比较，推荐下坝址。

4.2.2  厂址选择

根据选定的下坝址方案，进行电站厂址的选择。由于坝址下游河谷开阔，河道坡降平缓，下游再无合适的厂址，只能在坝址区附近选择。由于河道在坝址处向右转弯，将引水隧洞布置在右岸，可将引水隧洞缩短，且该处地面高程在37.0 m左右，与厂房的地坪高程35.35 m接近。故将厂址选择在递溪右岸、大坝下游的山脚处，离大坝约150 m。

表4-2                上、下坝址综合比较表

| 项 目 |  |  | 单 位 | 上坝址 | 下坝址 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 坝址以上集水面积 |  |  | km2 | 38.2 | 39.5 |
| 正常蓄水位 |  |  | m | 62.0 | 62.0 |
| 正常蓄水位以下库容 |  |  | 万m3 | 1375 | 1772 |
| 设计洪水位（P=2%） |  |  | m | 63.79 | 63.79 |
| 校核洪水位（P=0.05%） |  |  | m | 64.40 | 64.40 |
| 防洪库容 |  |  | 万m3 | 653 | 653 |
| 总库容 |  |  | 万m3 | 1677 | 2127 |
| 大 坝 | 河谷宽度 |  | m | 220 | 180 |
|  | 坝型 |  |  | 面板堆石坝 | 面板堆石坝 |
|  | 最大坝高 |  | m | 40.4 | 41.9 |
|  | 坝顶长度 |  | m | 327.5 | 336.0 |
| 发电引水隧洞长度 |  |  | m | 221.4 | 127.9 |
| 城镇日均供水量 |  |  | 万t/d | 3.2 | 4.4 |
| 城镇年均供水量 |  |  | 万m3 | 1168 | 1606 |
| 多年平均发电量 |  |  | 万kW.h | 133 | 149 |
| 移民 |  |  | 人 | 1441 | 1582 |
| 耕地 淹没 |  | 水田 | 亩 | 667.9 | 734.6 |
|  |  | 旱地 | 亩 | 233.2 | 256.5 |
| 林地淹没 |  |  | 亩 | 430.19 | 528.19 |
| 主 要 工 程 量 | 土石方开挖 |  | 万m3 | 41.45 | 20.20 |
|  | 坝体堆石料 |  | 万m3 | 36.28 | 40.84 |
|  | 干砌块石 |  | 万m3 | 0.70 | 0.73 |
|  | 砼及钢筋砼 |  | 万m3 | 2.51 | 2.41 |
|  | 固结灌浆及帷幕灌浆 |  | 万m | 0.85 | 0.95 |
|  | 钢筋制作 |  | t | 998 | 969 |
| 总投资（静态） |  |  | 万元 | 15606.1 | 15658.3 |
| 差 额 | 投资 |  | 万元 | +52.2 |  |
|  | 年平均效益 |  | 万元 | +320.0 |  |

4.2.3  坝型比较

根据当地粘土少、而砂石料 较为丰富的特点，综合考虑坝址地形地质条件、建筑材料及施工条件，选择混凝土面板堆石坝、碾压混凝土重力坝及常态混凝土重力坝三个坝型方案作初步比较。

（1）混凝土面板堆石坝方案

a．坝体结构布置

坝址区河谷形状在立面上呈梯形，在平面上呈“Y”字形，上游河谷形状基本相似，下游出口聚然开阔，河道向右转弯。混凝土面板堆石坝坝轴线即选择在河谷出口处、两岸山脊的中间。有利于河岸式溢洪道的布置。

钢筋砼面板堆石坝坝顶高程为65.9m，坝基趾板底部高程为24.0m，最大坝高为41.9m。坝顶宽度为5.0m，长度为336.0m。上游坝坡为1∶1.4，下游坝坡为1∶1.3。上游面高程62.40m以上设L型直立墙，墙高4.70m，墙顶高程为67.10m。下游面设直立挡墙，墙高2.6m。坝体分区填筑，分层碾压。上游坝面设置C25钢筋砼防渗面板，面板顶部厚度为30cm，底部厚度为45cm，中间线性渐变。面板底部设置C25钢筋砼趾板，宽度为4.0m，厚度为50cm。趾板基础置于弱风化基岩上，并进行固结灌浆和帷幕灌浆处理。面板与趾板间的周边缝和面板间的垂直缝均设一道止水。大坝下游面为干砌块石护坡，厚度为40cm。

b．泄水建筑物布置

泄水建筑物位于右坝头，为开敞式正槽溢洪道。溢洪道共3孔，每孔净宽8 m，堰顶高程为57.0m，堰顶设3扇8×7.3 m（宽×高，下同）弧形钢闸门控制泄洪，闸室段长为14.0m。闸室段后接泄槽，底宽为27.0m，矩形断面，纵坡1∶3.0，泄水槽为陡坡式。泄槽末端设挑流鼻坎，并采用挑流消能。挑鼻坎反弧半径为10m，坎顶高程为36.8m，挑射角为25o。

c．发电引水隧洞布置

发电引水隧洞位于左岸，由进水口、隧洞洞身等组成。

进水口采用分层取水的塔式结构。进口底高程为41.0m，塔内设有二道取水钢闸门及一道工作钢闸门，取水闸门上游设有拦污栅。取水塔顶部为检修平台，检修平台以上为钢筋砼排架及启闭平台，启闭机室交通由坝顶公路接入。

取水塔的下游紧接发电引水隧洞洞身。发电引水隧洞全长约127.9m（水平投影长度），隧洞轴线在取水塔后（桩号0+040.0 m处）作平面转弯，转角为60°，出口底高程为33.55m。隧洞开挖洞径均为2.8m，按全衬考虑，除出口钢板内衬长为15.0m、管径为1.5m外，其余洞段衬后洞径为2.0m。隧洞衬砌后需进行回填灌浆和固结灌浆处理。

d．施工导流

施工导流采用一次性断流，隧洞导流的方式。即：非汛期围堰挡水，导流隧洞过流，梅雨期与台汛期围堰过水，坝体临时挡水，导流洞泄水。

导流隧洞位于左岸，为断面5m×6m城门洞型，进口底高程为33.0m，出口底高程为32.5m，洞身长度为90m。上游围堰为土石混合围堰，堰顶高程为37.2m，堰高为4.0m，堰顶宽度为2.0m，堰底宽度为14.0m。

混凝土面板堆石坝的施工采用自卸汽车通过各高程上的施工道路直接上坝卸料，振动碾碾压。工程总工期为21个月。

（2）碾压混凝土重力坝方案

a．坝体结构布置

碾压混凝土重力坝坝轴线布置在混凝土面板堆石坝上游约6m处。坝顶高程为64.8m，坝基底部高程为23.0m，最大坝高为41.8m。坝顶宽度为5.0m，长度为327.4m。上游面在高程38.0m以上铅直，以下为1∶0.1的坝坡；下游坝坡为1∶0.73。坝体采用C10碾压砼，上游面设2.0m厚的C20富胶凝碾压砼防渗层。坝基部位设1.5m厚的C15常态砼垫层。坝体共分10条横缝，缝距为30m。坝内设一条灌浆排水廊道，内设灌浆帷幕及排水孔各一排，帷幕要求深入相对不透水层（≤5Lu）以下5m，排水孔取三分之二帷幕深。坝基开挖至弱风化岩，最大开挖深度约12m。经计算，碾压砼重力坝坝体稳定及坝基应力均能满足规范要求。

b．泄水建筑物布置

泄水建筑物为溢流坝，坝顶开敞式泄洪闸。分3孔，每孔净宽8m，堰顶高程57.0m，溢流堰体型为WES型实用堰，由弧形钢闸门控制泄洪，上设启闭机室和交通桥。溢流面直线段坡度为1∶0.73。采用挑流消能，挑流鼻坎反弧半径为12.0 m，坎顶高程为36.80m，挑射角为25°。最大挑距为61.3m，最大泄流量为888m3/s。溢流面为厚约1.5m的C25钢筋砼面板。

c．发电引水隧洞布置

发电引水隧洞位于右岸，由进水口、隧洞洞身等组成。

发电引水隧洞全长54.5m，隧洞轴线为直线布置，不转弯。其余进水口及隧洞的结构布置均同混凝土面板堆石坝方案。

d．施工导流

施工导流采用一次性断流，隧洞导流的方式。即：非汛期围堰挡水，导流隧洞导流，梅汛期由坝体临时挡水，导流隧洞泄水；台汛期来临之前完成大坝施工。

导流隧洞位于左岸，为断面5m×6m城门洞型，进口底高程33.0m，出口底高程32.5m，洞身长度约35.0 m。上、下游围堰为土石围堰，上、下游边坡为1∶1.5。上游围堰堰顶高程为37.3m，最大堰高约4.5m，堰顶宽度2.0m；下游围堰堰顶高程34.5m，最大堰高约2.5m，堰顶宽度2.0m。

碾压混凝土坝体的施工采用自卸汽车通过各高程上的施工道路直接进仓卸料，振动碾碾压。工程总工期为18个月。

（3）常态混凝土重力坝方案

a．坝体结构布置

常态混凝土重力坝坝轴线位置同碾压混凝土重力坝方案。

坝体结构布置除上游面为2.0m厚的C20砼防渗层，坝体为C15砼外，其余均与碾压混凝土重力坝方案相同。

b．泄水建筑物布置

泄水建筑物布置同碾压混凝土重力坝方案。

c．发电引水隧洞布置

发电引水隧洞位于右岸，由进水口、隧洞洞身等组成。

进水口及隧洞的结构布置等均同碾压混凝土重力坝方案。

d．施工导流

施工导流方式同碾压混凝土重力坝方案。

常态混凝土坝体的施工采用自卸汽车运至塔机下，由塔机吊运入仓，高频振捣器振实。工程总工期为24个月。

（4）坝型比较成果

根据上述三个坝型方案的挡水和泄水建筑物、发电引水隧洞以及施工导流的布置，进行工程量计算和投资估算。三个坝型方案综合比较具体成果详见表4-3。

从表4-3中可以看出，混凝土面板堆石坝可比性静态投资为5320.6万元，碾压混凝土重力坝可比性静态投资为5528.2万元，常态混凝土重力坝可比性静态投资为6112.8万元。混凝土面板堆石坝与碾压混凝土重力坝可比性静态投资相差不大，虽然混凝土面板堆石坝对坝址地质条件要求较低，但填筑坝体的堆石料，需要开挖大量的土石方，对环境破坏的影响较大；另一方面，考虑到在当地已建成两个大（2）型的土石坝，且碾压混凝土重力坝可提前发挥效益，也便于旅游开发。经综合考虑，本阶段拟选碾压混凝土重力坝为基本坝型。

4.2.4  泄水建筑物比较

泄水建筑物选用溢流坝，坝顶设开敞式泄洪闸。溢流坝位于坝中，采用弧形钢闸门控制泄洪，溢流堰为WES型实用堰。溢流面坡度1∶0.73。采用挑流消能。挑流鼻坎反弧半径12 m，坎顶高程36.8m，挑射角25o。

当堰顶高程为57.0m时，溢流前缘宽度按12m、18m、24m三个方案进行工程量计算和投资估算。其结果：方案一投资比方案三投资大46.3万元，方案三投资仅比方案二投资大7.4万元（由于该三个方案库区移民、淹没水位相差不大，本次方案比较未考虑该项投资）。考虑到方案二与方案三的投资比较接近，且方案三下泄水流的单宽流量较小，对下游的冲刷也相对较小。故拟用方案三，宽度为3×8m。方案比较成果见表4-4。

表4-3                坝型方案综合比较表

| 项 目 |  | 单 位 | 砼面板堆石坝 | 碾压砼重力坝 | 常态砼重力坝 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水 库 | 正常蓄水位 | m | 62.00 | 62.00 | 62.00 |
|  | 汛限水位 | m | 59.00 | 59.00 | 59.00 |
|  | 校核洪水位 | m | 64.40 | 64.19 | 64.19 |
|  | 设计洪水位 | m | 63.79 | 63.79 | 63.79 |
|  | 防洪高水位 | m | 63.79 | 63.79 | 63.79 |
|  | 总库容 | 万m3 | 2127 | 2095 | 2095 |
|  | 防洪库容 | 万m3 | 653 | 653 | 653 |
| 大 坝 主 要 参 数 | 坝顶高程 | m | 65.90 | 64.80 | 64.80 |
|  | 最大坝高 | m | 41.9 | 41.8 | 41.8 |
|  | 坝顶宽度 | m | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
|  | 坝顶长度 | m | 336.0 | 327.4 | 327.4 |
|  | 上游坝坡 |  | 1:1.4 | 0 | 0 |
|  | 下游坝坡 |  | 1:1.3 | 1:0.73 | 1:0.73 |
| 主 要 工 程 量 | 土石方开挖 | 万m3 | 20.20 | 7.50 | 7.50 |
|  | 坝体堆石料 | 万m3 | 40.84 | 0 | 0 |
|  | 干、浆砌块石 | 万m3 | 0.73 | 0 | 0 |
|  | 碾压砼 | 万m3 | 0 | 12.18 | 0 |
|  | 常态砼及钢筋砼 | 万m3 | 2.41 | 2.47 | 14.65 |
|  | 固结及帷幕灌浆 | 万m | 0.95 | 1.20 | 1.20 |
|  | 钢筋制作 | t | 969 | 332 | 332 |
|  | 工期 | 月 | 21 | 18 | 24 |
|  | 可比性静态投资 | 万元 | 5320.6 | 5528.2 | 6112.8 |
|  | 主要优缺点 |  | 投资省； 对坝址地质条件要求较低 | 投资略大； 对坝址地质条件要求较高 | 投资大； 对坝址地质条件要求较高 |

表4-4                泄洪闸方案比较成果表

|  | 项 目 | 单 位 | 方 案 一 | 方 案 二 | 方 案 三 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水 位 | 设计洪水位（P=2%） | m | 64.33 | 64.06 | 63.79 |
|  | 校核洪水位（P=0.1%） | m | 65.76 | 64.81 | 64.19 |
| 泄 洪 闸 | 堰顶高程 | m | 57.0 | 57.0 | 57.0 |
|  | 堰型 |  | 实用堰 | 实用堰 | 实用堰 |
|  | 溢流堰总净宽 | m×孔 | 4×3 | 6×3 | 8×3 |
|  | 最大下泄流量 | m3/s | 622 | 786 | 888 |
|  | 泄槽型式 |  | 矩形 | 矩形 | 矩形 |
|  | 泄槽净宽 | m | 15 | 21 | 27 |
| 大 坝 | 坝型 |  | 碾压砼重力坝 | 碾压砼重力坝 | 碾压砼重力坝 |
|  | 坝顶高程 | m | 65.80 | 65.10 | 64.80 |
|  | 坝顶宽度 | m | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
|  | 最大坝高 | m | 42.80 | 42.10 | 41.80 |
|  | 下游坝坡 |  | 1：0.73 | 1：0.73 | 1：0.73 |
| 主要 工 程量 | 土石方开挖 | 万m3 | 7.25 | 6.70 | 6.53 |
|  | 碾压砼 | 万m3 | 12.51 | 12.33 | 12.18 |
|  | 常态砼及钢筋砼 | 万m3 | 1.70 | 1.71 | 1.79 |
|  | 钢筋制作 | t | 140.0 | 152.0 | 169.0 |
| 投 资 | 可比性投资 | 万元 | 5509.03 | 5455.41 | 5462.78 |
|  | 差值 | 万元 | +46.3 | -7.4 | 0 |

4.2.5  工程布置

本工程主要建筑物有拦河大坝、发电引水隧洞、发电厂及升压站。

大坝布置在康家口村附近。坝型采用碾压混凝土重力坝，坝顶高程64.80m，坝基最低高程为23.0m，最大坝高为41.80m，防浪墙顶高程66.0m，坝顶长度为327.4 m，下游坝坡为1∶0.73。

溢流坝为坝顶设有表孔泄洪闸，分3孔闸，每孔净宽8m，堰顶高程为57.0m，溢流堰体型为WES型实用堰，由弧形钢闸门控制泄洪，下泄水流采用挑流消能。

发电引水建筑物位于右岸，水平投影总长度为54.50m（至隧洞出口），由进水口和引水隧洞组成。进水口距大坝右坝头35m，为塔式进水口，进口底高程为41.0m，设有拦污栅1道、取水闸门2道及事故钢闸门1道。进水口（渐变段末）至隧洞出口长为49.5 m（水平投影长度），为圆形有压隧洞，由上平洞、斜洞和下平洞组成，隧洞出口底高程为33.55m。隧洞开挖直径为2.8m，衬后直径为2.0m（其中出口段钢板内衬段直径为1.5 m）。隧洞出口接压力钢管，经分岔进入主厂房。

厂址位于递溪的右岸，为引水式地面厂房。主、副厂房及升压站呈“一”字型布置，尾水渠位于主厂房下游侧，升压站布置2台主变。主厂房长为22.9m，宽为10.0m，建筑面积为229.0m2。机组装机高程为36.10m，发电机层地坪高程为35.35m，厂内布置2台250kw的卧式水轮发电机组。进厂公路与04省道衔接。

4.3  主要建筑物

4.3.1  大坝

（1）坝顶高程确定

大坝为碾压混凝土重力坝，按50年一遇洪水设计，1000年一遇洪水校核。水库正常蓄水位为62.00m，防洪高水位63.79m（P=2%），设计洪水位为63.79m（P=2%），校核洪水位为64.19 m（P=0.1%）。根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252—2000）及《混凝土重力坝设计规范》（SDJ21-78〈试行〉）规定，坝顶高程不得低于正常蓄水位，坝顶上游防浪墙顶的高程不得低于波浪顶的高程，其与水库静水位的高差Δh按下式计算：

Δh=2hl+h0+hC

式中：2hl—波高（m）；

h0—波浪中心线至水库静水位的高差（m）；

hC—安全加高（m）。

坝顶高程计算成果详见表4-5。

表4-5             坝顶高程计算成果表              单位：m

| 计算工况 | 水库水位 | 2hl | h0 | hC | Δh高差 | 计算值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设计洪水位组合 | 63.79 | 1.29 | 0.46 | 0.40 | 2.15 | 65.94 |
| 校核洪水位组合 | 64.19 | 0.75 | 0.21 | 0.30 | 1.26 | 65.45 |

从表4-5中可以看出，坝顶高程受设计洪水位工况控制。防浪墙顶高程取66.00m，防浪墙高取1.2m，则相应的坝顶高程为64.80m。

（2）结构布置

拦河坝由溢流坝段和两岸非溢流坝段组成。坝顶高程为64.80m，防浪墙顶高程为66.00m，河床段基底高程为23.00m，相应的最大坝高为41.80m。坝顶按一般交通要求布置，宽为5.0m，长为327.4m。

坝体上游面高程38.0m以上为直立面，高程38.0m以下坡度为1∶0.1；非溢流坝下游面的坡度根据计算确定，在高程59.50m以下坡度为1∶0.73，其上为直立面。

非溢流坝段上游面设置C20富胶凝碾压混凝土防渗面板，在高程59.0m以上厚为1.0m，以下厚为2.0m；下游面设1.0 m厚C15碾压混凝土；C15基础混凝土垫层厚1.5m；其余部位均为C10碾压混凝土。面板混凝土根据所承受的水力坡降采用不同的抗渗等级：高程45.0m以上为W4，高程45.0以下为W6。

溢流坝段上游面设置的C20 、W6富胶凝碾压混凝土防渗面板，厚为2.0m，溢流面为C25混凝土，坝体及基础混凝土垫层同非溢流坝段。

坝内设置灌浆排水廊道，城门洞型，宽为2.5m，高为3.5m，廊道中心线距上游坝轴线5.5m，廊道上游壁离上游坝面的距离4.25m，满足规范规定不小于3.0m的防渗要求；廊道底高程33.0m，并向两岸抬升至48.5 m。由于本工程大坝不高，不再另设检查廊道。在坝内高程48.5m等处适当位置布置交通廊道，连接坝内灌浆、排水廊道与坝外的交通。

坝轴线下游4.0m处、廊道上游侧设竖向Φ150mm坝体排水管，间距3.0m，排水管上端至正常蓄水位62.0m，底部汇入灌浆排水廊道，经预埋排水管自流排至下游河道，排水管出口设逆止阀；当下游水位高于33.0 m时，由排水泵抽至下游河道。

坝体按间距27～30m分缝，共计11个坝段。坝体分缝处，在上游侧设置两道止水，第一道为铜片止水，第二道为橡胶止水，两道止水之间设置沥青井。止水伸入基岩0.5m以上。

（3）地基处理

大坝基础要求置于弱风化岩中部，并进行固结灌浆和帷幕灌浆处理；在防渗帷幕下游设置排水，并对坝基范围的断层、节理进行处理。

固结灌浆孔深为5.0m，孔距、排距均为3.0m，呈梅花形布置。帷幕灌浆孔要求伸入相对隔水层（单位吸水量≤5Lu）5.0m，初步估计灌浆孔深约20～30m，采用单排布置，孔距为2.0m。

在基础灌浆廊道内、防渗帷幕下游设置一排排水孔。排水孔间距为3.0m，孔深为防渗帷幕的0.4～0.6倍，初步估计平均孔深约12.0m。

坝址区未见区域性大断层通过，但小规模的褶皱、断层、节理和裂隙均有发育。对断层采用挖槽、回填混凝土塞进行加固处理。

（4）计算分析

因坝址区不存在不利的软弱结构面，根据《混凝土重力坝设计规范》（SDJ21-78〈试行〉）的规定，主要进行坝基强度及坝体抗滑稳定计算。

a．坝基强度计算

按承受能力极限状态设计，采用材料力学方法计算，考虑基本组合、特殊组合两种作用组合。

基本组合主要考虑：建筑物的自重、水库水位为设计洪水位时的静水压力和扬压力（排水及防渗设施正常工作）、大坝上游淤沙压力、浪压力及下游静水压力等。

特殊组合主要考虑：建筑物的自重、水库水位为校核洪水位时的静水压力和扬压力（排水及防渗设施正常工作）、大坝上游淤沙压力、浪压力及下游静水压力等。

设计时坝基要求开挖至弱风化中部，故坝基允许承载力取用地质建议值弱风化的下限值。计算成果详见表4-6。

表4-6               坝基强度计算成果表

| 计算工况 | 坝基最大垂直正应力（kPa） | 坝基最小垂直正应力（kPa） | 坝基允许承载力 （kPa） |
| --- | --- | --- | --- |
| 基本组合 | 623.0 | 43.7 | 2000 |
| 特殊组合 | 630.5 | 26.1 | 2000 |

计算结果表明，坝基最大（最小）垂直正应力均小于坝基允许承载力值，上游坝脚处尚未出现拉应力，满足规范要求。

b．坝体抗滑稳定计算

坝体抗滑稳定计算，采用抗剪断强度公式进行计算，考虑基本组合、特殊组合两种作用组合。计算成果详见表4-7。

表4-7              坝体抗滑稳定计算成果表

| 计算工况 | 允许抗滑系数［k滑］ | 计算抗滑系数k滑 |
| --- | --- | --- |
| 基本组合 | 3.0 | 3.89 |
| 特殊组合 | 2.5 | 3.83 |

从表中可以看出，两种作用组合工况下抗滑稳定均能满足要求。

4.3.2  泄水建筑物

（1）结构布置

泄水建筑物为溢流坝，坝顶设开敞式泄洪闸。分3孔，每孔净宽8m，总净宽为24m；溢流堰体型为WES型实用堰，堰顶高程为57.0m，上设8m×7.3m的弧形钢闸门控制泄洪，由QXQ-2×150kN卷扬式启闭机启闭。启闭机室置于闸顶，其下游设置宽为5.0m的交通桥。溢流面为C25砼，坝面坡度为1∶0.73，采用挑流消能，挑流鼻坎反弧半径为12.0m，坎顶高程为36.80m，挑射角为25°。

（2）水力计算

a．泄流计算

泄流能力按堰流公式计算：

Q=2.0×B×H3/2

式中：Q——下泄流量（m3/s）；

B——溢流堰总净宽（m）；

H——堰上水头（m）。

下泄流量与水库水位由调洪计算确定，计算成果详见表4-8。

表4-8               泄洪闸调洪计算成果表

| 项 目 | 水库水位（m） | 下泄流量（m3/s） | 单宽流量 （m3/s/ m） | 下游水位 （m） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设计工况（P=2%） | 63.79 | 416.0 | 15.41 | 35.85 |
| 校核工况（P=0.1%） | 64.19 | 888.0 | 32.89 | 36.72 |

b．消能计算

挑流消能计算按《溢洪道设计规范》（SDJ341-89）的规定，3级建筑物采用30年一遇洪水设计，考虑到下消能防冲建筑物的局部破坏可能危及大坝的安全，按1000年一遇洪水校核。根据调洪计算成果，按照规范附录的公式计算，其成果详见表4-9。

表4-9                 挑流消能计算成果表

| 工 况 | 水库水位（m） | 下泄流量（m3/s） | 单宽流量 （m3/s/ m） | 下游水位 （m） | 水舌挑距（m） | 最大水垫深度（m） | 冲坑深度（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设 计 | 63.02 | 411.0 | 15.22 | 35.75 | 58.14 | 10.70 | 6.55 |
| 校 核 | 64.19 | 888.0 | 32.89 | 36.72 | 63.35 | 15.10 | 10.95 |

4.3.3  发电引水隧洞

（1）结构布置

发电引水隧洞位于右岸，由进水口、引水隧洞洞身等组成。

进水口距大坝右坝头35m，由于本工程有供水任务，进水口采用分层取水的塔式结构。进口底高程为41.0m，高于水库淤积高程38.0m；洞顶高程43.0m，低于发电死水位47.0m，洞顶有4.0m的淹没水深。

取水塔开挖断面为6.0m×11.5m，高度为22.5m。内设1道拦污栅、2道取水钢闸门及1道事故钢闸门。拦污栅位于取水塔的前部，为固定式；取水钢闸门位于取水塔的中部，第1道闸门的底部高程为41.0m，第2道闸门的底部高程为51.0m，闸门尺寸均为2.0m×2.5m，采用1×80kN的移动式启闭机起吊；事故钢闸门位于取水塔的后部，为平面滚轮钢闸门，闸门尺寸2.0m×2.0m，采用QPQ-1×400kN的卷扬式启闭机启闭。在事故钢闸门的上游侧设C20钢筋砼胸墙至塔顶。在事故钢闸门的下游侧设Φ50cm通气孔，出口孔中心高程为64.85m，高于水库校核洪水位64.19 m。取水塔后接5.0m长的渐变段，把矩形断面渐变至直径为2.0m的圆形断面。

检修平台高程为62.50m，高于水库正常蓄水位62.0m。启闭平台高程为66.50m，内设启闭设备。检修平台及启闭机室的交通由坝顶公路接入。

发电引水隧洞洞身为圆形有压洞，设计引用流量为2.66m3/s，水平投影全长54.5m，由上平洞、斜洞和下平洞组成。上平洞长23.48m，纵坡i=0；下平洞长17.68m，纵坡i=0；斜洞倾角为30°，斜长15.4m。隧洞开挖直径2.8m，采用C20钢筋砼衬砌型式，衬砌厚度为40cm，衬后洞径2.0m，上平洞、斜洞及下平洞全部衬砌，其中下平洞靠近出口15.0m长采用钢板内衬，管径为1.5m。隧洞衬砌后需进行回填灌浆和固结灌浆处理。

岔管位于隧洞出口，主管直径1.5m，支管直径0.8m。岔管和支管均以C15混凝土外包。当机组检修或水库水位低于发电死水位时，为满足下游的供水要求，在岔管前引出一直径为60cm的支管，并在出口处设闸阀。

4.3.4  发电厂及升压站

厂址位于递溪的右岸，电站厂区由发电厂主厂房、副厂房、升压站及尾水渠等组成，为引水式地面厂房。

根据当地地形条件，主、副厂房及升压站呈“一”字型布置，副厂房位于主厂房左侧，尾水渠位于主厂房下游侧，采用矩形断面，电站尾水直接进入下游河道。升压站位于副厂房左侧。进厂公路与04省道衔接。

主厂房长为22.9m，宽为10.0m，建筑面积为229.0m2。厂内布置2台250kW的卧式水轮发电机组，机组间距为7.0m。装机高程为36.10m，发电机层地坪高程为35.35m。副厂房位于主厂房的左侧，副厂房长为16.42m，宽为8.2m，建筑面积为134.6m2。由中控室、电试室及10kV开关室等组成。升压站长为4.8m，宽为8.2m，布置2台S9-315/10主变。

4.4  机电及金属结构

4.4.1  水力机械

1．电站参数

经技术经济综合比较，本工程正常蓄水位为62.0m，总库容2095万m3，初拟装机容量为2×0.25MW，根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252-2000）规定，本工程规模属中型，工程等别为Ⅲ等，发电厂为5级建筑物，发电厂按30年一遇设计，50年一遇校核。

电站参数如下：

（1）水库水位

正常蓄水位				62.00m

洪水位(p=2%)			63.79m

洪水位(p=3.3%)			63.02m

发电死水位				47.00m

（2）发电厂址尾水位

正常尾水位				31.80m

设计尾水位				31.63m

最低尾水位				31.50m

设计洪水位(p=3.3%) 	35.75m

校核洪水位(p=2%)		35.85m

（3）水能参数

最大水头					30.50m

最小水头					15.20m

加权平均水头			25.79m

装机容量					2×0.25MW

2．机组机型选择

（1）装机方案

本电站水头运行范围为15.20～30.50m，适合此水头段的机型有轴流式和混流式。但由于轴流式水轮机的空蚀系数约为混流式水轮机的两倍，增加了厂房的水下开挖量，增加防洪设施，造价高，因此本阶段采用混流式水轮机。由于装机容量0.5MW，较小，初拟2台卧轴混流式机组“一”字型布置。

（2）机型选择

根据本工程的装机规模及水头范围，HL240/D41转轮较适合本电站，通过对HL240/D41转轮的计算，将有关机组的主要技术参数列表如下：

初拟机组的主要技术参数：

型    号：			HL240/D41-WJ-50

最大水头：			30.5m

最小水头：			15.2m

额定水头：			23.66m

额定功率：			269kW

额定流量：			1.33m3/s

额定转速：			750r/min

额定效率：			86.6%

飞逸转速：			1588r/min

装机吸出高度：			+4.72m

（3）主要机电设备清单详见表4-10。

表4-10                主要机电设备清单表

| 名 称 | 规 格 | 单 位 | 数 量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水轮机 | HL240/D41-WJ-50 | 台 | 2 |  |
| 发电机 | SFW-J250-8/850 | 台 | 2 |  |
| 调速器 | YDT-300 | 台 | 2 |  |
| 进水阀 | PDF60-WD-80 | 只 | 2 |  |
| 起重机 | SDQ-5 | 只 | 1 | Lk=8.5m |

3．机电设备布置

本电站机组为卧式布置，根据厂址洪水位及机组装机高程要求，确定主厂房运行层高程为35.35m，机组间距由水轮发电机组的布置要求来确定，考虑到机组间的通道及设备的布置操作，确定机组间距为7.0m。装配场的长度为7.5m，机组段的长度应能满足起重机的吊装要求，故主厂房的长度定为22.9m。按设备布置及通道要求，主厂房起重机的跨度定为8.5m。考虑到设备高度及起吊范围，确定起重机轨顶高程为41.1m。

主厂房上游侧布置两台PDF60-WD-80型蝶阀，蝶阀坑底板高程为33.0m。

本工程为保证机组检修或水库水位低于发电死水位时的供水要求，在厂房前引水钢管总管中引出一直径为600mm的钢管，出口处设两只Z45T-10 DN600型闸阀，一只放水用（常闭），一只检修用（常开）。

四．消 防

根据《水利水电工程设计防火规范》（SDJ278-90）并参照《建筑设计防火规范》、《建筑灭火器配置设计规范》的有关规定。立足“以防为主、防消结合”的方针，结合水电站的特点，对整个发电厂区进行消防总体设计，以达到有效预防和减少火灾危害的要求。

4.4.2  电 气

1．接入电力系统方式

某某水库位于某某县某某山乡五家村边，电站装机容量2×250kW，年利用小时数2980h，离某某县城约5km。根据县电网实情，经与业主及某某县供电局商定，电站初拟以一回10kV架空线接入相距约7.5km处的35kV城西变电所。

2．电气主接线

根据接入系统方式，及考虑到本工程电站尾水池用作供水水源的实际，对可靠性要求较高，因此，主接线拟推荐方案为一机一变，即发电机、变压器采用单元接线，高压侧采用单母线接线。

3．主要电气设备

主要电气设备数量见表4-11。

表4-11               主要电气设备清单

| 编 号 | 名 称 | 规 格 | 单 位 | 数 量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电力变压器 | S9-315/10 | 台 | 2 |  |
| 2 | 电力变压器 | SC-50/10 | 台 | 1 |  |
| 3 | 电力变压器 | S9-63/10 | 台 | 1 |  |
| 4 | 10kV开关柜 |  | 台 | 6 |  |
| 5 | 柴油发电机组 | 40X1 | 台 | 1 |  |
| 6 | 10kV架空线 | LGJ-70 | 米 | 7500 |  |

4.4.3  金属结构

1．泄水建筑物闸门及启闭设备

泄洪闸设有3孔宽为8m的弧形钢闸门，堰顶高程57.0m，堰型实用堰，为避免坝面产生负压，取底坎高程56.95m，水库校核洪水位（P=0.1％）64.19m，正常蓄水位62.0m，3孔全打开时水位（P=2％）63.79m，门高7.3m，门型为露顶式弧形钢闸门，共3扇，动水启闭，闸门材料采用Q235A，单扇门叶估重16t，单套埋件估重1.8t, 启闭设备选用QXQ型弧形闸门启闭机进行启闭，启闭机容量2×150kN，启闭机数量共3台。启闭平台高程71.5m。

因库水位每年有足够时间低于堰顶高程，并能满足弧门检修要求，所以不考虑设检修门。

2．发电引水建筑物闸门及启闭设备

（1）发电引水建筑物拦污栅

发电引水隧洞进口挡水闸门前布置一道混凝土拦污栅。

（2）发电引水隧洞取水闸门

引水建筑物进水口为塔式进水口，由于供水水质要求，采用分层取水方式。分层取水分2层2孔, 孔口尺寸（宽×高）2 m×2.5m，为保证水质，闸门设止水装置，门型为潜孔式平面滑动钢闸门，静水启闭，2扇门估重5.8t，埋件估重2.5t，启闭设备选用移动式启闭机进行启闭，启闭机容量1×80kN。检修平台高程62.5m，启闭平台高程66.5m。

（3）发电引水隧洞事故闸门

考虑发电引水隧洞检修及隧洞发生事故的需要，在发电洞进口设置事故闸门一扇，水库校核洪水位（P=0.1％）64.19m，设计洪水位（P=2％）63.79m，正常蓄水位62.00m，闸底高程41.0m，设计水头24m，闸门孔口尺寸（宽×高）2m×2m，门型为潜孔式平面滚轮钢闸门，动闭静启，闸门门叶材料采用Q235A，门估重3.5，埋件估重2.8t，启闭设备选用QPG型高扬程卷扬式启闭机进行启闭，启闭机容量1×400kN。检修平台高程62.5m，启闭平台高程66.5m。

3．尾水建筑物闸门及启闭设备

由于机组装机高程较高，洪水期不考虑检修，故不设尾水闸门。

4．金属结构工程量分项汇总表

金属结构工程量分项汇总见表4-12。

表4-12              金属结构工程量汇总表

| 序号 | 项目 | 单位 | 泄洪闸弧门 | 发电引水隧洞 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 取水闸门 | 事故闸门 |
| 一 | 基本资料 |  |  |  |  |
| 1 | 孔口尺寸 | m×m | 8×6.8 | 2×2.5 | 2×2 |
| 2 | 孔数 |  | 3 | 2 | 1 |
| 3 | 设计水头 | m | 6.8 | 5 | 26 |
| 4 | 操作方式 |  | 动水启闭 | 静水启闭 | 动闭静启 |
| 二 | 闸门 |  |  |  |  |
| 1 | 材料 |  | Q235A | Q235A | Q235A |
| 2 | 门叶： |  |  |  |  |
|  | 单重 | t | 14 |  | 3.5 |
|  | 数量 | 扇 | 3 |  | 1 |
|  | 总重 | t | 42 | 3.5 | 3.5 |
| 3 | 埋件： |  |  |  |  |
|  | 单重 | t | 1.8 | 1.1 | 2.8 |
|  | 数量 | 套 | 3 | 2 | 1 |
|  | 总重 | t | 5.4 | 2.2 | 2.8 |
| 三 | 启闭机 |  |  |  |  |
| 1 | 启闭机型号 | kN | QXQ 2×150 | 移动式 1×80 | QPG 1×400 |
| 2 | 功率 | kW | 11 | 5 | 11 |
| 3 | 数量 | 台 | 3 | 1 | 1 |
| 4 | 机重 | t | 3×8.7 | 2.5 | 5 |

防腐总面积≈1200m2

5  工程施工

5.1  施工条件

5.1.1  对外交通

某某水库（原康家口水库）位于某某县境内西某某支流递溪上。该水库坝址位于某某县递铺镇上游的康家口村，离递铺镇约4km。对外交通便利。04省道经过递铺镇，县乡级公路通过坝址。

5.1.2  工程布置特点

本工程枢纽建筑物主要由拦河坝、发电输水隧洞、发电厂及升压站等组成。拦河坝为碾压砼重力坝，最大坝高41.8m，最大坝长327.4m。发电厂厂址位于坝址下游递溪右岸的山脚处，装机0.5MW。

本工程所在地地势开阔，布置施工临时设施较为便利。

5.1.3  自然条件

本工程位于某某省东北，属亚热带季风气候区，雨量丰沛，四季分明，受季风影响明显。多年平均降雨量1384.2mm，多年平均蒸发量1163.1mm，多年平均气温15.4℃，极端最高气温40.8℃（出现在7月），极端最底气温-17.4℃（出现在1月）。

5.1.4  建筑材料及水电供应条件

水泥、钢材、木材、粉煤灰等均可由市场供应。

施工用水可直接设泵取用溪水。

施工用电可接附近10kV输电线路。

5.1.5  砂砾料

本工程共需砂砾料（包括垫层料）20.6万m3，其中砂7.0万m3，砾（卵）石13.6万m3，采用拷坑口料场砂砾料。

5.2  施工导流

5.2.1  导流、度汛标准

根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252-2000）规定，确定本工程规模属中型，工程等别为Ⅲ等，主要建筑物拦河大坝级别为3级，临时建筑物级别为5级。

据水文分析，本地区每年可分为三个水文时段，即非汛期、梅雨期和台风期。不同时段、不同设计频率洪峰流量见下表。

表5-1     不同时段、不同设计频率洪峰流量表       单位：m3/s

| 时段 | 频 率 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | P=2% | P=5% | P=10% | P=20% |
| 非汛期 （10月16日～4月15日） | 92.1 | 80.8 | 71.8 | 61.7 |
| 梅汛期 （4月16日～7月15日） | 251.0 | 203.2 | 167.0 | 128.2 |
| 台汛期 （7月16日～10月15日） | 528.8 | 409.2 | 321.6 | 237.4 |

根据《水利水电工程施工组织设计规范》（SDJ338-89）规定，导流建筑物级别为5级，洪水重现期为3～5年。由于工程所在地为暴雨中心区，本工程洪水重现期取5年，最大设计洪水流量为61.7m3/s。坝体施工期临时渡汛的洪水标准为：库容＜0.1亿m3时，洪水重现期为20～50年，本工程洪水重现期取20年，最大设计洪水流量为409.2m3/s；库容＞0.1亿m3时，洪水重现期为50～100年，本工程洪水重现期取50年，最大设计洪水流量为528.8m3/s。

5.2.2  导流方式

根据枢纽坝址地形地质条件及枢纽建筑物布置型式，本工程采用“全围堰断流和隧洞泄流”的方式。既非汛期由上游围堰挡水、导流洞导流；汛期由坝体临时断面挡水，导流洞导流。

5.2.3  导流建筑物

（1）导流隧洞

导流隧洞布置在大坝左岸。导流隧洞进口高程33.0m，出口高程32.5m，全长约35m，底坡1.43%。进出口各10m进行C15钢筋砼衬砌，并在进出口开挖明渠至原河道。

（2）上下游围堰

上下游围堰均为土石围堰，上下游边坡坡度均为1∶1.5。由于基础为深5～10的砂砾石层，渗透系数大，需开挖至基岩并以粘土回填。上游围堰堰顶高程37.3m，最大堰高约4.5m，顶宽2m。由于围堰需在汛期过流，在上下游边坡及堰顶以40cm厚M7.5浆砌块石为防护，并在下游坡脚以抛石为防冲。下游围堰堰顶高程34.5m，最大堰高约2.5m，顶宽2m。

5.3  主体工程施工

本工程由碾压砼重力坝、泄洪闸、发电引水隧洞、发电厂房及升压站等建筑物组成。

5.3.1  碾压砼重力坝施工

碾压砼重力坝的施工顺序为：岸坡坝基开挖清理，截流后河床坝基开挖，基础砼浇筑，基础灌浆，分层填筑碾压坝体砼。

（1）基础开挖

土方开挖人工配合2m3挖掘机开挖，15t自卸汽车出渣。

石方开挖采用手风钻钻孔，炸药爆破，2m3挖掘机挖装，15t自卸汽车出渣。

（2）基础砼浇筑

基础砼由1m3砼拌和机拌，8t自卸汽车运输入仓。

（3）坝体碾压砼施工

碾压砼料由强制式1m3砼拌和机拌和，考虑到坝体高长比较小，由8自卸汽车运输直接上坝（上坝前要求清洗轮胎），推土机摊铺找平，16t振动碾碾压。

（4）防渗层浇筑

防渗层随主体碾压砼浇筑逐层施工，砼由1m3砼拌和机拌和， 8t自卸汽车运输直接上坝。

5.3.2  泄洪闸施工

砼浇筑由1m3拌和机拌制，8t自卸汽车运输上坝，经溜槽入仓浇筑。

5.3.3  发电引水隧洞施工

土方开挖由1m3挖掘机开挖，8t自卸汽车出渣1km。

石方开挖采用手风钻钻孔，炸药爆破，1m3挖掘机开挖，8t自卸汽车出渣。

石方洞挖采用手风钻钻孔，炸药爆破，人工装双轮胶车出渣。

砼由0.4m3拌和机拌制，双轮胶车运输，人工入仓。

5.3.4  厂房施工

土方开挖由1m3挖掘机开挖，8t自卸汽车出渣1km。

石方开挖采用手风钻钻孔，炸药爆破，1m3挖掘机开挖，8t自卸汽车出渣。

5.4  施工交通及施工总布置

5.4.1  施工交通

（1）对外交通

04省道经过递铺镇，县乡级公路通过坝址。坝址离某某县城递铺镇约4km，距湖州市约60km，距杭州市约75km，对外交通较为便利。另库区公路改道需在工程开工前完成。

（2）场内交通

场内交通主要根据施工需要，结合原县乡级公路及机耕路，从坝址左右岸，分别在高程40m、 50m及60m布置上坝道路，满足坝体碾压砼及常态砼运输需要。另布置坝区、厂区内部交通线路及出渣线路。

5.4.2  施工总布置

（1）风、水、电系统

施工供风：计划在引水系统、厂房区各布置一台3L20/8型空压机；在大坝左右岸开挖区各布置一台3L20/8型空压机。

施工用水：施工用水可直接设泵从递溪抽取。计划在递溪右岸各IS80-50-200型水泵一台，在大坝右岸山头高程70m处各修建容积为100m3水池。

施工用电：就附近变电所架设10kV线路至工地，在大坝右岸各设400kW变压器。另自备200kW柴油发电机组一套。

（2）砼拌和系统

根据施工总进度安排及砼浇筑强度，在大坝上游右岸、下游右岸各设砼拌和站。上游右岸布置一台1m3拌和机；下游左岸布置3台1m3拌和机及一台0.4m3拌和机。系统内配备骨料堆料场、水泥仓库等。

（3）修配加工企业

主要有机修厂、钢筋加工厂、木材加工厂等，布置在大坝下游空地。

（4）生活福利区

主要有办公室、职工宿舍、食堂等，布置在大坝下游空地。

5.4.3  弃渣规划

本工程施工弃渣5.28万m3，弃于离坝址1km外库区内。

5.4.4  施工临时占地

本工程施工临时占地共45亩，其中林地10亩，水田20亩，旱地15亩。

5.5  施工总进度

根据本工程具体工程量、布置情况及导流度汛安排将施工总进度安排为18个月。即：

施工准备期：第一年1月至3月。完成“三通一平”、辅助企业房建、砼拌和系统。

导流工程施工期：第一年3月至4月。完成导流隧洞及上、下游围堰的施工。

主体工程施工期：第一年4月至第二年6月。完成面板坝工程、泄洪闸工程、发电引水隧洞工程、厂房工程。并保证6月底前发电。

具体安排见控制性进度表。

本工程共需水泥：20228t，钢筋：332t。

5.6  附 表

表5-2                 主要工程量汇总表

| 项 目 | 土石方 开 挖 （万m3） | 土石方 回 填 （万m3） | 碾压砼 （万m3） | 常态砼 （万m3） | 钢 筋 （t） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 拦 河 坝 | 6.53 | / | 12.18 | 1.79 | 169 |
| 输水隧洞 | 0.46 | / | / | 0.23 | 114 |
| 厂 房 | 1.43 | 0.22 | / | 0.36 | 30 |
| 导流工程 | 1.90 | 2.20 | / | 0.09 | 12 |
| 合 计 | 10.32 | 2.42 | 12.18 | 2.47 | 325 |

6  淹没及占地处理

6.1  淹没及占地处理范围

6.1.1  淹没区概况

某某水库位于某某县境内西某某支流递溪上，水库坝址在某某县递铺镇上游的康家口村，距递铺镇4km，交通方便。某某水库是以防洪为主，结合供水、改善城市景观及发电等综合利用水库。

某某水库淹没涉及的双溪口、双一两个行政村分布在坝址以上的“丁”字形河谷盆地上，其中高程60.0m以下一带耕地较为集中，居民点散布, 以上一带居民点相对密集,并呈递增趋势，从坝址到库尾两岸全为山林，植被茂盛。

淹没区内民营企业、林业及林产品加工业较为发达。淹没涉及的行政村现有人口4257人，其中劳动力2376人，耕地面积3254亩，林地面积37832亩，人均耕地面积0.76亩，人均林地面积8.9亩。两个村2000年实现农村经济总收入12960万元，其中农业151万元、林业387万元、工业11820万元，农民人均收入3941元。淹没区主要行政村基本情况详见表6-1。

表6-1               淹没区主要行政村基本情况表

| 村 名 | 村民小组（个） | 人 口（人） | 耕 地 （亩） | 林 地（亩） | 人均耕地（亩/人） | 人均林地（亩/人） | 人均收入（元/人） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 双溪口 | 10 | 1625 | 1700 | 13985 | 1.05 | 8.6 | 3337 |
| 双 一 | 9 | 2632 | 1554 | 23847 | 0.59 | 9.1 | 4314 |
| 合 计 | 19 | 4257 | 3254 | 37832 | 0.76 | 8.9 | 3941 |

6.1.2  淹没处理标准和范围

某某水库淹没对象主要是耕园地、林地、农村居民点和企业以及公路、电力、电信、广播等工程。根据《水电工程水库淹没处理规划设计规范》（DL/T5064-1996）的规定，选择水库淹没处理的设计洪水标准为：林地按正常蓄水位，耕地、园地为5年一遇洪水标准，农村居民点、企事业单位迁建为20年一遇洪水标准，公路、电力等专业项目为20年一遇洪水标准。

根据上述标准和本工程推荐的正常蓄水位62.0m方案的坝前不同频率洪水位，确定水库淹没处理范围：

（1）林地：62.0m以下；

（2）耕地、园地和水塘：62.5m以下；

（3）居民点及专业项目：63.0m以下；

考虑水库蓄水后，库区右岸公路不再恢复，受此影响淹没线以上双溪口村的40余户居民划入淹没处理范围内。

6.1.3  工程占地处理范围

本工程永久占地主要为拦河坝、发电引水建筑物、电站厂房等建筑物和工程管理区的占地等，占地范围主要集中在双溪口村的康家口自然村，涉及搬迁人口204人、拆迁房屋14658.86m2，共需征用土地325亩，其中山林169亩、水田96亩、旱地60亩。

6.1.4  淹没主要实物指标

2000年12月某某县人民政府抽调人员成立专门调查工作组，由某某省水利水电勘测设计院进行调查业务培训，根据正常蓄水位62.0m方案，确定的水库淹没处理范围，对某某水库淹没实物指标进行了全面调查，调查内容为农村、专业项目、社会经济三部分，包括人口、房屋及附属建筑物、土地、林业和企事业单位、公路、水利、电力、电信、广播电视、库周交通、文物古迹等项目；本次调查深度和精度是按可研要求安排的，能满足本阶段的设计要求。

调查汇总成果在2001年5月报送我院，经对各项目复核验证，确定正常蓄水位62.0m方案的主要淹没实物指标见表6-2。

表6-2                  淹没实物指标汇总表

| 序号 | 项目 | 单位 | 正常蓄水位62.0m |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 合 计 | 淹没区 | 影响区 |
| 一． | 水库淹没总面积 | km2 | 1.45 | 1.45 |  |
| 1． | 陆地面积 | km2 | 1.4 | 1.4 |  |
| 2． | 水域面积 | km2 | 0.05 | 0.05 |  |
| 二． | 农村部分 |  |  |  |  |
| 1． | 耕地 |  |  |  |  |
| ① | 水田 | 亩 | 734.60 | 734.60 |  |
| ② | 旱地 | 亩 | 256.50 | 256.50 |  |
| 2． | 林地 |  |  |  |  |
| ① | 用材林 | 亩 | 184.45 | 184.45 |  |
| ② | 薪炭林 | 亩 | 19.9 | 19.9 |  |
| ③ | 竹林 | 亩 | 242.4 | 242.4 |  |
| ④ | 茶园 | 亩 | 72.04 | 72.04 |  |
| ⑤ | 桑园 | 亩 | 9.4 | 9.4 |  |
| 3． | 建设用地 |  |  |  |  |
| ① | 企业用地 | 亩 | 124 | 124 |  |
| ② | 居民点用地 | 亩 | 189.89 | 170.33 | 19.56 |
| ③ | 交通用地 |  | 165 | 165 |  |
| 4． | 拆迁房屋 |  |  |  |  |
| ① | 钢混房 | m2 | 188.39 | 188.39 | 0 |
| ② | 砖混房 | m2 | 41178.11 | 38462.37 | 2715.74 |
| ③ | 砖木房 | m2 | 17585.76 | 17355.12 | 230.64 |
| ④ | 土木房 | m2 | 49516.01 | 43538.32 | 5977.69 |

续表6-2                 淹没实物指标汇总表

| 序号 | 项目 | 单位 | 正常蓄水位62.0m |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 合 计 | 淹没区 | 影响区 |
| ⑤ | 简易房 | m2 | 14611.76 | 12381.09 | 2230.67 |
| ⑥ | 杂房 | m2 | 3613.57 | 3546.74 | 66.83 |
| 5． | 附属建筑物 |  |  |  |  |
| ① | 围墙 | m2 | 13248.05 | 12070.39 | 1177.66 |
| ② | 水泥地坪 | m2 | 40822.46 | 37658.41 | 3164.05 |
| ③ | 煤气灶台 | 只 | 291 | 255 | 36 |
| ④ | 柴灶 | 眼 | 1496 | 1331 | 165 |
| ⑤ | 蓄水池 | m3 | 586.85 | 407.87 | 178.98 |
| ⑥ | 水井 | 只 | 122 | 119 | 3 |
| ⑦ | 台门 | m2 | 959.2 | 920.98 | 38.22 |
| ⑧ | 台阶 | m2 | 1364.95 | 1254.95 | 110.0 |
| ⑨ | 石坎 | m2 | 16048.43 | 13942.46 | 2105.97 |
| ⑩ | 花坛 | m2 | 973.46 | 741.72 | 231.74 |
| ⑾ | 便桥 | m2 | 1283.67 | 1260.71 | 22.96 |
| 6． | 迁移人口 |  |  |  |  |
| ① | 调查年人口 | 人 | 1559 | 1398 | 161 |
| ② | 规划年人口(2003年) | 人 | 1582 | 1419 | 163 |
| 7． | 零星果木 |  |  |  |  |
| ① | 用材树 | m3 | 878.53 | 878.53 |  |
| ② | 果树 | 株 | 4961 | 4961 |  |
| ③ | 毛竹 | 株 | 1999 | 1999 |  |
| ④ | 桑树 | 株 | 2095 | 2095 |  |

续表6-2                 淹没实物指标汇总表

| 序号 | 项目 | 单位 | 正常蓄水位62.0m |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 合 计 | 淹没区 | 影响区 |
| ⑤ | 茶树 | 株 | 9939 | 9939 |  |
| 8． | 坟墓 | 穴 | 1289 | 1289 |  |
| 三． | 专业项目 |  |  |  |  |
| 1． | 等级公路 |  |  |  |  |
| ① | 四级公路 | km | 11 | 11 |  |
| ② | 中、小桥梁 | m | 59 | 59 |  |
| ③ | 涵洞 | 道 | 18 | 18 |  |
| 2． | 库周交通 |  |  |  |  |
| ① | 林业便道 | km | 10 | 10 |  |
| 3． | 电信设施 |  |  |  |  |
| ① | 光缆线 | km | 11.5 | 11.5 |  |
| ② | 电缆线 | km | 23.5 | 23.5 |  |
| 4． | 广播电视线路 | km | 12.36 | 12.36 |  |
| 5． | 输变电设施 |  |  |  |  |
| ① | 10kV线路 | km | 10 | 10 |  |
| ② | 变电站 | 座 | 4 | 4 |  |
| 6． | 水利设施 |  |  |  |  |
| ① | 水库 | 座 | 2 | 2 |  |
| 7． | 文物古迹 |  |  |  |  |
| ① | 古墓葬发掘 | m2 | 350 | 350 |  |
| ② | 古遗址 | 处 | 1 | 1 |  |

6.2  移民安置

6.2.1  移民安置原则

从某某水库区域的自然环境和社会经济发展的实际出发，移民安置的指导思想是：“稳定农林生产、发展工贸和三产旅游业，开发性移民，推进城镇化建设。”为使移民生活、生产达到或超过原有水平，将坚持以下原则：

（1）严格按照国家有关水库淹没处理及移民安置方针、政策、规范、规定等编制规划，坚持对工程负责、对移民负责、实事求是的原则；

（2）坚持移民安置与地区建设、资源开发、经济发展、环境保护相结合的原则，将移民安置纳入当地经济发展规划之中，以此为契机，促进当地经济发展；

（3）坚持移民生产措施的落实与“生态立县”相结合的原则，合理优化配置移民生产资源，依托城镇和水库建设，发展生态农业、生态工业和生态旅游业；

（4）坚持移民居民点建设与“撤村建居”工作相结合的原则，移民向城区靠拢，相对集中安置；

（5）遵循“有利生产，方便生活和节约土地”的原则，注意水土保持、保护生态环境， 防止污染和其它公害。

6.2.2  移民安置人口及去向

本报告移民安置人口计算基准年为2001年、规划设计水平年为2003年，年人口自然增长率取5‰。

(1) 生产安置人口

生产安置人口的计算方法是: 以村（组）为单位, 用淹没耕地数量除以淹前( 2001年)的人均占有耕地数所得之商即为生产安置人口数。

经计算，到2003年规划水平年某某水库移民生产安置规划人口为1267人，其中双一村703人、双溪口村564人。

(2) 搬迁安置人口

某某水库移民搬迁安置人口为居民迁移线以下直接淹没的人口及淹没影响人口，根据2001年5月水库淹没实物指标调查汇总成果，水库淹没影响人口1559人，其中：淹没人口1398人、影响人口161人，按年人口自然增长率5‰计算至规划水平年2003年，计划搬迁移民总数为1582人，其中双一村654人、双溪口村928人。

(3) 移民安置去向

递铺镇是水库工程建设的主要受益区，根据移民安置意向调查,78%以上移民选择本乡就近安置，结合递铺镇城区建设规模扩大和人口聚集的需要，水库移民安置拟在递铺镇解决。

6.2.3  移民安置方案

(1) 移民居民点迁建方案

根据国家建设部颁发的《村镇规划标准》（GB50188-93）和《某某省实施〈中华人民共和国土地管理法〉办法》，确定农村居民点搬迁的位置、性质和发展规模；同时服从递铺镇城镇总体规划的安排,不影响城镇发展总体形象。

遵循上述原则，某某水库移民搬迁安置人口1582人和坝区拆迁人口204人的居民点总体布局如下：

①双一村654人在水库下游已“撤村建居”的郎里村统一选址，集中安置；

②双溪口村928人利用本村在坝址下游600m处两侧的山坡地复建新村；

③坝区涉迁移民204人由所在村就地后靠安置；

(2) 移民生产安置方案

本工程涉淹村农民主要以林业生产为主、农业生产为辅，农民口粮主要靠市场外购，水库淹没的耕、林地仅占双一村的1.8%、双溪口村的6%，总体影响不大，水库移民生产安置可以依靠开发利用现有生产资源，不再另行调剂土地，生产安置人口的生产用地可在本村(组)内调整；据调查资料，某某水库移民普遍对土地依赖性不大，当地农民人均收入中工贸及三产收入占90%以上，水库淹没涉及的大部分企业是民营企业和土特产加工业是移民收入的主要来源，通过对这部分企业的统一规划结合某某水库建成后带来的旅游资源开发的潜在商机，将能保证移民收入稳定提高。

水库淹没后剩余土地资源见表6-3。

表6-3          移民所在村淹没土地情况对照表       单位：亩

| 村 | 人均耕地 |  | 人均林地 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 淹没前 | 淹没后 | 淹没前 | 淹没后 |
| 双一村 | 0.59 | 0.44 | 9.1 | 9.0 |
| 双溪口村 | 1.05 | 0.69 | 8.6 | 8.4 |

6.3  专项设施迁（改）建

6.3.1  迁（改）建原则

水库淹没专项设施，拟根据不同情况按有关规定处理。需要迁建或复建的交通、电力、电信、广播电视等专业项目，按照原规模、原标准或恢复原功能的原则计算迁建补偿投资；扩大规模、提高标准或改变原功能增加的投资，由有关单位自行解决。

6.3.2  迁（改）建方案

某某水库淹没影响的专项设施的迁建规划，在某某县有关专业部门组织下进行，按本阶段的设计要求，各专项设施迁(改)建规划的意向如下：

（1）公路改建：恢复对外交通公路11km,标准为四级，新建公路桥59m、涵洞18道；

（2）输变电工程复建：迁建专用变电站4座，恢复10kV电力线路10 km；

（3）广播电视线路复建：恢复广播电视线路12.36km；

（4）电信线路复建：恢复电信线路光缆线11.5km、电缆线23.5km；

（5）小水库：淹没影响小水库2座，拟采取合理补偿；

（6）库周交通恢复：为方便林业生产的开发和运输，结合公路改建方案，拟恢复生产便道10km；

（7）文物古迹开发和保护：迁移古遗址1处、开发挖掘古墓葬350m2。

6.4  淹没处理投资估算

6.4.1  编制依据

列入估算的淹没实物指标数据采用2001年5月的调查汇总成果，估算所采用的补偿（补助）单价，根据业主要求和提供的资料结合省、县有关法规、政策测算后确定，部分根据规范并参照省内类似工程实例。有关法规、政策如下：

（1）《中华人民共和国土地管理法》[1998]；

（2）安政[1999]17号《关于印发某某县土地征用补偿标准暂行规定的通知》；

（3）安政[1999]9号《关于调整某某县房屋重置价格标准的通知》。

6.4.2  总估算

某某水库淹没处理补偿(补助)总投资估算为：10717.27万元，其中农村移民补偿费7113.59万元、专项设施复建补偿费1628万元、防护工程建设费50万元、库底清理费15万元、其它费用219.85万元、有关税费716.22万元、预备费974.30万元；具体见投资估算表（表6-4）。

表6-4           某某水库淹没处理补偿(补助)投资估算表

| 项 目 |  | 单 位 | 单 价 | 数 量 | 投 资 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一部分：农村移民补偿费 |  |  |  |  |  |
| (一)征用土地补偿费和安置补助费 |  |  |  |  |  |
| ．耕地 | 水田 | 亩 | 16575 | 734.60 | 12175995.0 |
|  | 旱地 | 亩 | 13650 | 256.50 | 3501225.0 |
| ．林地 | 用材林 | 亩 | 10180 | 184.45 | 1877701.0 |
|  | 竹林 | 亩 | 10800 | 242.40 | 2617920.0 |
|  | 薪炭林 | 亩 | 5000 | 19.90 | 99500.0 |
|  | 茶园 | 亩 | 11900 | 72.04 | 857276.0 |
|  | 桑园 | 亩 | 20733 | 9.40 | 194890.2 |
| ．建设用地 | 企业用地 | 亩 | 13500 | 124.00 | 1674000.0 |
|  | 居民点用地 | 亩 | 13500 | 189.89 | 2563466.26 |
|  | 交通用地 | 亩 | 11000 | 165.00 | 1815000.0 |
| 合 计 |  | 元 |  |  | 27376973.46 |
| （二）房屋及附属建筑物补偿费 |  |  |  |  |  |
| ．房屋 | 钢混房 | m2 | 490 | 188.39 | 92311.1 |
|  | 砖混房 | m2 | 390 | 41178.11 | 16059462.9 |
|  | 砖木房 | m2 | 270 | 17585.76 | 47481552.0 |
|  | 土木房 | m2 | 170 | 49516.01 | 8417721.7 |
|  | 简易房 | m2 | 90 | 14611.76 | 1315058.4 |
|  | 杂房 | m2 | 70 | 3613.57 | 252949.9 |
|  | 小计 | 元 |  | 126693.6 | 30885659.2 |
| ．附属建筑 | 围墙 | m2 | 40 | 13248.05 | 529922.0 |
|  | 水泥地坪 | m2 | 30 | 40822.46 | 1224673.8 |
|  | 煤气灶台 | 只 | 200 | 291 | 58200.0 |
|  | 柴灶 | 眼 | 150 | 1496 | 224400.0 |

续表6-4         某某水库淹没处理补偿(补助)投资估算表

| 项 目 |  | 单 位 | 单 价 | 数 量 | 投 资 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ．附属建筑 | 蓄水池 | m3 | 15 | 586.85 | 8802.75 |
|  | 水井 | 只 | 100 | 122 | 12200.0 |
|  | 台门 | m2 | 150 | 959.20 | 143880.0 |
|  | 台阶 | m2 | 50 | 1364.95 | 68247.5 |
|  | 石坎 | m2 | 10 | 16048.43 | 160484.3 |
|  | 花坛 | m2 | 10 | 973.46 | 9734.6 |
|  | 便桥 | m2 | 30 | 1283.67 | 38510.1 |
|  | 电话 | 只 | 110 | 215 | 23650 |
|  | 电表 | 只 | 20 | 59 | 1180 |
|  | 空调 | 只 | 300 | 13 | 3900 |
|  | 压力泵 | 只 | 100 | 140 | 14000 |
|  | 织机 | 台 | 50 | 76 | 3800 |
|  | 小 计 | 元 |  |  | 2521785.05 |
| 合 计 |  | 元 |  |  | 33407444 |
| (三)农村设施和企业 |  |  |  |  |  |
| 1．水利设施 | 田间配套 | 亩 | 800 | 991.1 | 792880 |
| 2．企业 | 固定资产原值 | 万元 | 5% | 3679.00 | 1839500 |
| 合 计 |  | 元 |  |  | 2632380 |
| （四）移民迁移补偿费 |  |  |  |  |  |
| ．基础 设施费 | 场地平整 | 人 | 1000 | 1582 | 1582385 |
|  | 交通道路 | 人 | 800 | 1582 | 1265908 |
|  | 供电线路 | 人 | 600 | 1582 | 949431 |
|  | 给排水 | 人 | 400 | 1582 | 632954 |

续表6-4            某某水库淹没处理补偿(补助)投资估算表

| 项 目 |  |  | 单 位 | 单 价 | 数 量 | 投 资 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ．基础 设施费 |  | 广播电视 | 人 | 300 | 1582 | 474715.5 |
|  |  | 其他 | 人 | 100 | 1582 | 158238.5 |
|  |  | 小 计 | 元 |  | 0.00 | 5063632.0 |
| ．搬迁 运输费 |  | 车船费 | 人 | 100 | 1582 | 158238.5 |
|  |  | 途中食宿补贴 | 户 | 200 | 448 | 89523.0 |
|  |  | 物质损失补贴 | 户 | 200 | 448 | 89523.0 |
|  |  | 物质搬运补贴 | 人 | 60 | 1582 | 94943.1 |
|  |  | 途中医疗补贴 | 户 | 50 | 448 | 22380.75 |
|  |  | 小 计 | 元 |  |  | 454608.35 |
| ．其它补偿 |  | 误工补助 | 人 | 400 | 1582 | 632954.0 |
|  |  | 过渡房租费 | 人 | 200 | 1582 | 316477.0 |
|  |  | 小 计 | 元 |  |  | 949431.0 |
| 合 计 |  |  | 元 |  |  | 6467671.35 |
| （五）其它补偿费 |  |  |  |  |  |  |
| ．零星果木 | 杉木 |  | m3 | 450 | 352.04 | 158418.0 |
|  | 松木 |  | m3 | 250 | 9.34 | 2335.0 |
|  | 软阔 |  | m3 | 280 | 242.29 | 67841.2 |
|  | 硬阔 |  | m3 | 300 | 274.86 | 82458.0 |
|  | 其它用材木 |  | 株 | 50 | 4468 | 223400.0 |
|  | 果树 |  | 株 | 30 | 4961 | 148830.0 |
|  | 毛竹 |  | 株 | 8 | 1999 | 15992.0 |
|  | 桑树 |  | 株 | 4 | 2095 | 8380.0 |
|  | 茶树 |  | 株 | 3 | 9939 | 29817.0 |
|  | 其它经济树 |  | 株 | 8 | 23961 | 191688.0 |
|  | 小计 |  | 元 |  |  | 929159.2 |
| 2．坟墓 | 坟墓 |  | 穴 | 250 | 1289 | 322250.0 |
| 合 计 |  |  | 元 |  |  | 1251409.2 |
| 第一部分合计 |  |  | 元 |  |  | 71135878.0 |

续表6-4            某某水库淹没处理补偿(补助)投资估算表

| 项 目 |  | 单 位 | 单 价 | 数 量 | 投 资 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第二部分：专业项目复建补偿费 |  |  |  |  |  |
| ．公路复建补偿费 | 新建四级公路 | km | 1000000 | 11 | 11000000 |
|  | 中、小桥 | m | 10000 | 59 | 590000 |
|  | 涵洞 | 道 | 20000 | 18 | 360000 |
| 小 计 |  | 元 |  |  | 11950000 |
| 2．库周交通恢复费 | 生产便道 | km | 50000 | 10 | 500000 |
| 小 计 |  | 元 |  |  | 500000 |
| ．电信工程复建 补偿费 | 光缆线 | km | 60000 | 11.5 | 690000 |
|  | 电缆线 | km | 30000 | 23.5 | 705000 |
|  | 连接设备及配置 | 项 | 100000 | 1 | 100000 |
| 小 计 |  | 元 |  |  | 1495000 |
| 4．广电工程复建补偿费 | 广播电视线路 | km | 30000 | 12.36 | 370800 |
| 小 计 |  | 元 |  |  | 370800 |
| ．电力工程复建 补偿费 | 10kV线路 | km | 150000 | 10 | 1500000 |
|  | 专用变搬迁费 | 座 | 30000 | 4 | 120000 |
| 小 计 |  | 元 |  |  | 1620000 |
| 6．水利工程补偿费 | 水库 | 座 | 150000 | 2 | 300000 |
| 小 计 |  | 元 |  |  | 300000 |
| ．文物古迹保护费 | 古遗址迁移 | 处 | 65000 | 1 | 65000 |
|  | 古墓葬发掘 | m2 | 1000 | 350 | 350000 |
| 小 计 |  | 元 |  |  | 415000 |
| 第二部分合计 |  | 元 |  |  | 16280000 |

续表6-4            某某水库淹没处理补偿(补助)投资估算表

| 项 目 |  |  | 单 位 | 单 价 | 数 量 | 投 资 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第三部分：防护工程建设费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 防护工程 |  | 项 | 500000 | 1 | 500000 |
| 第三部分合计 |  |  | 元 |  |  | 500000 |
| 第四部分：库底清理费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 库底清理 |  | km2 | 100000 | 1.5 | 150000 |
| 第四部分合计 |  |  | 元 |  |  | 150000 |
| (一～四)部分合计 |  |  | 元 |  |  | 88065878 |
| 第五部分：其它费用 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1．勘测设计费 |  |  |  |  |
|  |  | (一…..四)的1.0% |  | 1% |  | 879406.567 |
|  |  | 2．实施管理费 |  |  |  |  |
|  |  | (一…..四)的1.5% |  | 1.50% |  | 1319109.85 |
| 第五部分合计 |  |  | 元 |  |  | 2198516.42 |
| 第六部分：有关税费 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 植被恢复费 | 亩 | 800 | 693.19 | 554552 |
|  |  | 耕地复垦费 | 亩 | 6667 | 991.10 | 6607663.7 |
| 第六部分合计 |  |  | 元 |  |  | 7162215.7 |
| (一～六)部分合计 |  |  | 元 |  |  | 97429741 |
| 第七部分：预备费 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 基本预备费 |  | 10% |  | 9742974 |
| 静态总投资 |  |  | 元 |  |  | 107172715 |

工程占地处理补偿费用列入工程部分投资估算。

7  环境影响评价

7.1  环境状况

7.1.1  自然环境

（1）地理位置

某某县位于浙西北，天目山北麓，东经119°53′～119°14′，北纬30°23′～30°52′，隶属湖州市。北与长兴县接壤，东邻湖州市郊区、德清县和余杭区，南接临安市，西同安徽宁国、广德县交界。

（2）地形地貌

某某县处于浙西北中山丘陵区与某某平原的交接地带。全县的地形特点是西南高东北低，境内丘陵起伏，山地、河谷、平原、盆地错综分布。某某县山系属天目山脉，自天目山主峰向北延伸，分两支进入县境。

（3）水文气象

某某县属于中亚热带北缘，具有中亚热带向北亚热带过渡的气候特征：冬夏季风交替显著，年温适中，四季分明，雨量充沛，日照充足。降水时空分布不均，年际、年内变化显著。年平均气温15.5℃，夏季炎热，冬季寒冷。多年平均降水量1384.2mm；多年平均蒸发量1163.1mm；多年平均风速1.6m/s，最大风速17.7m/s。

（4）土壤

根据土壤普查资料，某某县山地土壤有红壤、黄壤、岩性土、潮土、水稻土等五个土类，八个亚类二十三个土属。红壤主要分布在800米以下的山地；黄壤主要分布在800米以上的山地；岩性土主要分布在山河、上墅、梅溪、寒武纪的石灰岩山地及高禹等地零星分布的玄武岩地区；潮土主要分布在西某某两岸的小竹区以及狭谷内的洪积旱地；水稻土主要分布在人类活动频繁的平原区。

本工程坝址区土壤主要为红壤土类黄红壤亚类的粉红泥土土属和水稻土土类的黄泥田土属。

（5）植被

某某县属中亚热带常绿阔叶林北部亚地带。全县植被从垂直分布来看，50米以下的河谷、平原，除栽培农作物外，河滩地有较多的小竹；50～500米，天然植被有较大面积的毛竹和小竹，以及常绿、落叶阔叶林，树种有青岗、苦槠、甜槠、木荷、泡树、白栎等，还有马尾松、杉木等常绿针叶林，人工植被有杉木、火炬松、湿地松、马尾松、毛竹、小竹、油桐等；500～800米之间天然植被有毛竹、小竹、常绿或落叶阔叶林和针叶林，树种有青岗、木荷、檫树和枫香，人工植被有柳杉、檫树、杉木和金钱松等；800米以上天然植被有黄山松、金钱松、天目玉兰、鹅掌楸、青钱柳等常绿、落叶针阔叶林以及石竹、箬竹、华箬竹、苦竹等；海拔1200米以上以高山矮林灌丛和山地草甸为主，但黄山松、箬竹、苦竹也有少量分布。

（6）野生动物

某某县的野生动物资源也比较丰富，中山地区，有猕猴、野猪、岩羊等；低山与丘陵之间有麂、鹿、獐、獾、松鼠、野兔、克蛇乌龟等；河谷、平原有水獭、食鼠、蜥蜴、蛙、蛇、鱼、虾等。特别是从塘浦乡到梅溪镇的西某某两岸，是珍贵、稀有动物扬子鳄的产地。

本工程建设区域未发现有珍稀野生动物活动。

（7）风景名胜、文物古迹

某某县生态环境优越，自然景观和人文景观荟萃，旅游资源极为丰富。全县拥有旅游景点资源79个，其中一级景点23个。位于灵峰山麓的某某竹种园，占地330亩，收集、引种各类竹种250余种，集科研、旅游为一体，被誉为“世界一流的竹种园”。龙王山海拔1587.4米，山体雄伟，奇峰突兀，为某某第一峰，属省级自然保护区，各种植物达1500多种，被称为天然的物种园和基因库。

本工程库区内的独松关和一些古墓将受到工程建设的影响。

（8）水功能区划与水质

根据《某某省地面水环境保护功能区划分图集》，递铺溪流域自双溪口～芝里桥口为Ⅱ类水质集中式生活饮用水水源二级保护区，芝里桥～工农桥为Ⅱ类水质集中式生活饮用水水源一级保护区，递铺镇以下为Ⅳ类水质工业用水区，从水质监测成果来看，双溪口～工农桥河段的水质达到Ⅱ类水平，满足水功能区要求，而递铺镇的水质较差，2001年2月19日监测数据表明，氨氮指标有所超标。

坝址处总磷总氮指标监测结果劣于Ⅱ类水，水库建成后富营养化问题不容乐观。

7.1.2  社会环境

某某县地处浙西北，背靠天目山，面向沪宁杭，是长江三角洲经济开放区的对外开放县，全县辖八镇二十个乡，总面积1882km2。2000年某某县总人口44.75万，耕地面积31.7万亩，其中水田28.02万亩，工农业总产值153.16亿元，其中工业总产值145.01亿元，农业总产值8.15亿元，农民人均纯收入是4097元。

改革开放以来，某某经济发展较快，已形成竹制品、五轮转椅、笋罐头、农用机动车、建材等拳头产品，具有轻纺、造纸、机械、食品、化工、矿产资源开发等门类齐全、有一定规模的基础工业。出口产品数十种，涌现一批部优、省优产品。

某某物产丰富，品质优良，盛产毛竹。毛竹积蓄量和商品竹均名列全国第一，被国家命名为“毛竹之乡”。特产有冬笋、天目笋干、清汁笋、板栗、山核桃等。某某境内水陆交通发达。公路全长800多公里，公路密度名列全省前茅。县城距杭州76公里，湖州68公里，上海229公里，安城镇马家渡为省内第二大内河码头，水运经湖州直达上海、苏州。

7.2  主要环境影响

7.2.1  对水文情势的影响

本工程任务是以防洪为主，结合供水、改善城市环境及发电。水库正常蓄水位62.0m，相应库容为1772万m3，防洪库容653万m3，调节库容1638万m3。

根据洪水调节计算成果，水库在遭遇5年一遇洪水时，入库洪峰流量为264m3/s，最大下泄流量为244m3/s，减少20m3/s，削减7.6%；在遭遇20年一遇洪水时，入库洪峰流量为440 m3/s，最大下泄流量为399 m3/s，减小41m3/s，削减9.3%；在遭遇100年一遇洪水时，入库洪峰流量为602m3/s，最大下泄流量为438m3/s，减小164m3/s，削减27.2%。由此可见本工程在洪水期对洪峰流量有比较明显的调节作用，可减轻下游城镇的防洪压力。

在枯水期和平水期，水库上游河段的径流经过水库的调节，水量趋于均匀，下游河段径流量在枯水期和平水期变化幅度较小。

7.2.2  对水质的影响分析

某某水库建成后，对水环境的影响主要包括两个方面：一是对水库水质的影响；二是对水库下游河流水质的影响。

(1) 水库水质影响分析

水库建成后，水库的水质将受到库区和上游地区各类污染源所排放的污染物的影响，主要有随降雨径流流进水库的农业面污染源污染物和水土流失所带入库的污染物以及生活污染物。因此需根据对现状水质的分析，以及对库区和上游地区各类污染源、化肥施用量、土壤流失量等的调查和预测结果，对水库建成后的水质状况和富营养化水平进行预测和评价。水库水质预测采用质量平衡模型。

经计算分析表明，建库后水库水质在现状和预测水平年均可保持地面水Ⅱ类水质标准，水库水质不会产生明显的影响。

（2）对下游河流水质的影响分析

某某水库建成后，下游径流的时空分布发生了变化，相应河道的水质与天然情况下相比，也有一定不同，需要进行预测分析。坝下河道水质预测采用一维河流水质模型。

经分析计算，从坝址到下游递铺镇，区间污水排放量不大，水质预测结果与现状相比变化不大，河道水质仍能保持在Ⅱ～Ⅲ类水水质标准。

7.2.3  工程施工对环境的影响

本工程施工总工日约18万工日，总工期为1.5年。工程施工过程中产生的废污水、废渣以及各类施工机械和运输车辆产生的噪声、粉尘、废气会对施工区周围环境带来影响。

（1）噪声影响分析

施工期噪声源有爆破、砂石料筛分、砼搅拌和振捣、汽车运输和机械振动、压风站空压机转动以及木材加工等。除空压机、砂石料和砼系统为连续噪声外，多为间歇性噪声源。

工程建设过程中的噪声主要来自挖掘机、推土机、混凝土拌和机、装卸车辆、风钻、空压机等施工设备的机械噪声，声源强度一般在70～110dB之间，如表7-1。

表7-1         一些常用施工机械设备噪声源强      单位：dB

| 机械设备 | 噪声级 | 机械设备 | 噪声级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 挖掘机 | 74～89 | 混凝土拌和机 | 80～105 |
| 推土机 | 71～107 | 自卸汽车 | 70～86 |
| 手风钻 | 90～107 | 空压机 | 85～103 |
| 水 泵 | 70～90 |  |  |

经预测分析，在离施工机械120m左右处，噪声值在54～84dB左右，工程施工时对周围的环境会带来一定的影响，但本工程建设范围附近没有居民点，噪声影响主要表现在对现场施工人员的影响和对施工区附近办公人员的影响。

为减少噪声影响，应加强施工期噪声管理，对高噪声的机械设备采取降噪措施，人员休息场所附近要避免高噪声源的夜间作业。同时加强高噪声施工设备的维修管理，保证其正常运行，减少设备非正常运行时所产生的噪声。

（2）空气质量影响分析

本工程在施工过程中对环境空气的影响主要分为以下几个方面：

a．在施工土地平整，土石方开挖中造成的扬尘污染。

b．大坝、厂房施工过程中有大量的混凝土工程，混凝土施工中水泥装卸、搅拌等造成的水泥扬尘也是一种主要污染。

c．运输车辆在土石方运送过程中引起的道路扬尘、车中土石方受风力影响产生的扬尘、车辆行驶中因燃油而产生的汽车尾气。

d．废弃土石方在堆放和平整过程中产生的扬尘。

本工程施工时会造成一定空气污染，但本工程位于山区，现状空气质量较好，且周围植被条件良好，施工区的扬尘污染范围不大。对受粉尘、废气影响较大的人员，要严格执行国家有关劳动保护的规定，并搞好作业区的污染防治。工区应配备简易洒水车，对公路定期洒水，以减少扬尘。

（3）施工废污水对水质的影响

施工期污（废）水包括生活污水和生产废水两部分。生活污水包括施工人员淋浴、洗涤、粪便污水以及食堂污水等。施工人员人均用水量可按90L/人.d计，估计施工区生活污水最大排放量为30t/d左右，污水中主要含COD和BOD5，排放量分别为COD40g/人.d，BOD5 25g/人.d。由于污水量和污水浓度都不大，生活污水作简单处理后可排入河道，对环境影响不大。

施工期生产废水包括砂石料冲洗水、混凝土系统废水（冲洗、预制及养护）等。生产废水中以砂石料系统冲洗废水排放量最大，废水中主要含泥沙，其SS浓度可达1.5～3万PPm。

在施工期本工程大坝和厂房下游1.0km范围内的河道水质SS浓度较高，而1.0km以下河道的SS浓度与现状相比，变化不大。坝址下游1.0km范围内居民不多，施工影响较小。

从以上可见，工程施工过程中将对施工区域及其附近区域产生一定影响，主要是施工“三废”排放引起，但这种影响是局部的，不会对区域环境产生长远影响，并且随着施工结束和治理措施实施，环境质量基本可以得到恢复。

7.2.4  工程水土保持

根据施工组织设计，本工程共有土石方开挖10.32万m3，其中拦河坝6.53万m3，引水隧洞0.46万m3，发电厂房1.43万m3，导流工程1.90万m3。工程发电厂房和导流工程土石方回填2.42万m3，可利用本身开挖的土石方。

经过土石方平衡，共有8.08万m3土石方废弃，其中拦河坝有6.41万m3，引水隧洞有0.46万m3，发电厂房有1.21万m3。

本工程废弃土石方可直接堆放到水库死水位以下的洼地中，对本工程的运行不会产生影响。（本水库死库容为134万m3。）

工程各施工场地的施工开挖面可适当植树种草进行绿化，在大坝和厂房管理区内可进行大面积绿化，在土石方开挖和弃渣运至弃渣场过程中，要尽量避免弃渣流失进入河道，影响行洪。

本工程的临时施工道路在开挖中也要注意做好水土保持工作，土石方能利用的利用，不能利用要合理安置，不能随意堆放。料场和施工临时占地在工程后要进行土地平整并搞好绿化工作，减少水土流失。

移民安置中要开发部分坡地用于建设宅基地和耕种，会影响植被和景观，造成水土流失。在安置过程中及以后的开发建设过程中应尽量减少对植被的破坏，产生的废土、废渣要集中处置，并及时绿化，移民新址也要搞好绿化规划，达到保持水土，恢复植被，改善生态的目的。

7.2.5  水库淹没和移民影响

本工程水库淹没总面积为1.40km2，水库共淹没水田734.60亩，旱地256.50亩，林地528.19亩。

据调查，1998年末，某某山乡共有耕地总面积为12897亩，其中水田9700亩，旱地3197亩，本工程淹没991.1亩耕地，占总面积的7.7%，对当地的农业生产影响不大。

某某县森林资源丰富，某某山乡林业用地总面积10.7万亩以上，本工程仅淹没528.19亩林地，对当地林业资源影响甚微。

水库淹没影响人口1559人，其中：淹没人口1398人、影响人口161人，按年人口自然增长率5‰计算至规划水平年2003年，计划搬迁移民总数为1582人，其中双一村654人、双溪口村928人。递铺镇是水库工程的主要受益区，78%以上移民意向选择本乡就近安置，结合递铺镇城区建设规模扩大的需要，水库移民安置拟在递铺镇解决。双一村654人在水库下游郎里村统一选址，集中安置；双溪口村928人利用本村在坝址下游600m处两侧的山坡地复建新村。

根据移民安置规划，各移民安置点都具备了以下条件：①土地资源充足，移民生产资料有保障；②文化教育设施较齐全，可实施九年制义务教育；③文化娱乐、医疗卫生设施较为健全；④供电、供水和通讯设施齐全；⑤规划了对外连接路，就近接入当地乡村路。

由以上分析可以看出，本工程移民在各安置点都能得到妥善安置，对移民的生产生活影响不大。

7.2.6  对风景文物和古树名木的影响

在某某水库淹没区内有一处保护文物——独松关，它是南京至杭州古驿道必经之地，是南宋都城临安的唯一仅存的关隘，也是我省乃至全国唯一一处南宋隘，它虽经历数次战乱和人为的破坏，但独松关的古驿道、关门洞、部分城墙现仍保存。水库建成后，独松关内外的民房建筑部分受淹，因而部分建筑需要进行迁移。

经过调查，某某水库淹没区内共发现古墓葬100多座，水库蓄水后，古墓葬将全部被淹，如不即时进行发掘，古墓内的文物将受破坏，同时被淹的古墓内的文物在腐烂后，还会对水库的水质造成影响。这些古墓除30多座无发掘价值外，应全部进行考古发掘。

经调查在水库淹没区内有31株古树名木，其中有柏树1株、苦槠11株、朴树1株、榔榆1株、银杏3株、枫杨2株、枫香11株、香樟1株。这些树木如不即时进行迁移，在水库蓄水后，必将爱淹，最终导致死亡，对某某这样一个生态旅游县来说，也是个损失。因而本工程建设前期必须对这些树木进行妥善处理。

7.3  生态与环境保护对策

（1）在流域内应严格控制有损于植被保护和排放有毒有害工业废水的企业生产，严格禁止建设小造纸等污染企业。

（2）要加强流域内，尤其是库区自然植被保护和生态建设，禁上滥砍滥伐，禁止毁烧开荒，禁止非更新砍伐水源林，保护自然植被和水源林，减小水土流失入库。

（3）加强坝址上游种植业中施用化肥和农药的管理，加强农民合理施化肥教育，科学合理地施用化肥，多施有机肥如人粪尿、家禽粪便，避免对河道水质和水库水质造成污染。

（4）加强施工区生产废水管理与处理，对筛分冲洗水及机修、车洗等生产废水设置沉淀池和隔油池处理后才能排放。

（5）加强施工生活区卫生设施的建设，定点收集施工人员的粪便和生活污水，经化粪池处理后方能排放，以减轻对河道水质的影响。

（6）加强施工汽车、挖掘机、推土机等燃油设备的维护，保持设备的完好运行，既节约能源又可减少污染物的产生。

（7）加强施工期噪声管理，对高噪声的机械设备采取降噪措施，同时加强高噪声施工设备的维修管理，保证其正常运行，减少设备非正常运行时所产生的噪声。

（8）施工弃渣要严格按水土保持方案设计要求堆放，并设置浆砌块石挡墙防护，禁止随地倾倒。对施工造成的植被破坏，应在施工结束后予以恢复，以防水土流失。

（9）施工期必须配备卫生防疫专业人员，加强疫病防治和工区环境卫生管理，定期对施工人员和食堂工作人员进行体检，特别注意肝炎、疟疾等疾病的感染率，发现病人及时隔离治疗。

（10）水库淹没区内的保护文物、古墓和古树名木要制定详细迁移计划，即时迁移，以免受到不必要的破坏。

以上施工期污染防治措施应在施工合同落实，便于监督和管理。

7.4  环保投资估算

本工程环保投资主要包括施工期环境保护措施、运行期环境保护措施和水土流失防治措施。

本工程环保投资总费用为162.5万元（含施工期的费用）。

7.5  综合评价结论

根据主要环境影响因子的预测结果，本工程的有利影响是主要的、长期的，不利影响是次要的、局部的，除少量淹没损失不可逆外，其它影响均可通过相应措施予以减免，不存在重大的环境制约因素。

表7-2                环境保护投资估算表

| 序 号 | 项 目 | 投 资(元) | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一． | 环境保护投资 | 270000 | 运行期费用不计 |
| 1． | 库区清理 |  | 列入水库淹没补偿专项费用 |
| 2． | 施工期环境保护 | 270000 | 包括运行费及清理费 |
| ① | 生产废水治理 | 180000 |  |
| ② | 生活污水治理 | 80000 |  |
| ③ | 生活垃圾处理 | 10000 | 两个垃圾收集站 |
| ④ | 粉尘防护 |  | 由施工单位承担 |
| ⑤ | 噪声防护 |  | 由施工单位承担 |
| ⑥ | 工区卫生防疫 |  | 由施工单位承担 |
| 3． | 运行期环境保护 |  | 列入工程运行成本 |
| ① | 生活污水治理 |  |  |
| ② | 生活垃圾处理 |  |  |
| 二． | 水土流失防治 | 1200000 | 包括水土保持设施补偿费 |
| 三． | 环境监测 | 75000 |  |
| 1． | 水质监测 | 30000 |  |
| ① | 施工期水质监测 | 30000 |  |
| ② | 运行期库区中心水质监测 |  | 列入工程运行成本 |
| 2． | 施工期噪声监测 | 20000 |  |
| 3． | 施工期大气监测 | 25000 |  |
| 四． | 施工期环境监理 | 80000 |  |
| 合 计 |  | 1625000 |  |

注：库区内文物、古树名木迁移和古墓发掘费用不计入环保投资。

8  工程管理

8.1  管理机构

某某水库总库容2095万m3，电站总装机容量0.5MW，属中型水库，工程等别为Ⅲ等。工程的任务是以防洪为主，结合供水、发电及改善城市环境。工程主要有拦河大坝、发电引水隧洞、发电厂和升压站等组成。

根据本工程的性质和规模，参照中华人民共和国能源部《水力发电厂编制定员标准》（试行）及《某某省水利水电基本建设工程设计概算编制细则》的规定，并参考部分工程现行组织机构及人员配备，以精简机构，确保安全，经济运行为原则，初步拟定工程管理机构的设置和人员的编制。

工程拟成立某某县某某水库建设开发总公司，行政上隶属县政府领导，业务上归口县水利农机局领导，管理机构宜设立工程技术科、水库调度科、财务供应科、计划经营科、人事保卫科和行政办公室等。人员编制拟定35人，其中生产人员15人，管理人员20人。

工程的管理范围有水库区、枢纽区及永久房屋建筑区。工程管理机构设在某某县城递铺镇，生产、生活用工程管理房及永久生活福利设施主要布置在某某县城递铺镇，坝址区布置少量的生产、生活等工程管理用房。根据机构人员编制规模确定本工程永久管理用房面积为2250m2，其中其它生活、文化、福利设施1000m2。

由某某县某某水库建设开发总公司全面负责和统一管理工程建设，以及运行期工程管理范围内各项设施的安全运行及建筑物的维修养护等工作，负责工程建设和运行期的管理工作。工程施工期间，应配备一定数量的管理人员参加工程施工和移交工作，以便对整个工程有全面的了解，有利于今后的管理工作。另外，负责向工程受益区内的集体、单位和个人收取必要的费用，开展多种经营等。

8.2  工程管理范围和保护范围

根据《某某省实施〈中华人民共和国水法〉办法》，及《水库工程管理设计规范》（SL106-96）的有关规定，结合本工程具体实际情况，确定工程管理范围和保护范围。本工程位于丘陵山区，土地资源比较紧张，在划定工程管理范围时，应严格按有关规程、规范执行，并依法办理土地征用手续。

8.2.1  工程管理范围

坝区管理范围：上游从坝轴线向上不少于100m，下游从坝轴线向下不少于150m，左右坝头距坝端不少于200m为界；发电引水隧洞进水口及厂房管理范围：为建筑物轮廓线以外50m为界。库区工程管理范围：为库区征用地带，即坝址以上、库区两岸土地征用线以内的库区范围。

本工程管理范围内永久征地（包括建筑物征地）为325.0亩。其中水田96亩，旱地60亩，山林96亩。

8.2.2  工程保护范围

坝区在工程管理范围边界线外延200m为保护区范围，其他建筑物在工程管理范围边界线外延50 m为保护范围，发电引水隧洞轴线两侧各50m为保护区范围。水库保护范围为库区两岸征用地以上至第一道分水岭脊线之间的陆地。

本工程在划定的保护区内，严禁爆破、打井、采石、取土等危害工程安全的活动。个别确需活动的区域，应征得管理部门许可后才能进行。对于在水库管理范围内的违章建筑应该立即拆除，目前正在违章施工的建设单位，必须立即停止施工，迅速向县水利农机局办理有关手续，否则依法严处。凡需在水库内取水的用户，必须向水利局提出申请，经同意发给《取水许可证》后才能取水，并按章缴纳水费、水资源费。

库内要做好水土流失防治工作。从事可能引起水土流失的生产建设活动的单位和个人，必须采取措施，保护水土资源，并负责治理因生产建设活动造成的水土流失。

工程建成后，某某县某某水库建设开发总公司是某某水库管理范围、保护范围的专职管理机构，应充分履行职责，确保水库安全运行，积极开展多种经营，充分发挥工程效益。

8.3  工程运行管理

工程管理机构应严格贯彻执行《中华人民共和国水法》以及国家的各项方针政策和上级主管部门的指示。工程建成后，为保证工程安全和正常运行，充分发挥工程效益，必须进行正规化、制度化、规范化和现代化的管理，管理人员应做到定人定岗、明确职责，建立科学的、切实可行的工程调度运行规程。应掌握本工程规划、设计、施工、运行管理的有关资料和文件，建立和健全工程的各项管理档案，应不断积累资料，及时分析整理、总结提高，不断改进管理工作。应加强管理人员的技术培训和工作业绩考核，使工程发挥最佳的经济效益。管理机构人员都应了解工程特性，熟悉管理业务和管理办法。工程施工期间，应配合一定数量的管理人员参加工程质量检查、监督和工程验收，以便对整个工程有全面的了解，有利于今后的管理工作。工程运行期间，应经常与原设计、施工、设备制造和安装单位保持联系，不断改进管理工作。

本工程主要为某某县城关的供水水源，为保证能够提供优质用水，水库源头区应加强水质保护监管力度，禁止乱砍滥伐，控制污染型企业的建设，农田应禁用高毒、高残留农药，减少化肥使用量，禁止使用含磷洗衣粉，防止水库水质受到污染；做好水质监测及环境保护工作。

（1）水库调度运行

依据工程的性质、任务以及水库调度运行原则和建筑物的运行条件，制订水库调度运行规程，提出雨、水情的测报要求，及时做好水文测报工作，配合主管部门做好汛期防汛工作。工程防汛安全调度，由工程管理机构制定计划，报上级主管部门批准后实施。

本工程的防洪调度应服从某某县防汛抗旱指挥部的指挥，在主汛期，水库水位实施汛期限制，应合理调度，充分发挥水库的防洪、发电及供水等效益，在主汛期到来前预先降低水位的过程中，尽量做到不弃水，提高工程发电和供水效益，充分利用水资源。根据下游防护对象的防洪标准和下游河道安全泄量，水库防洪调度方式为：

a．台汛期起调水位为59.0 m，梅汛期及非汛期按正常蓄水位62.0m起调。

b．水库水位高于汛期限制水位、低于50年一遇洪水位63.79 m时，泄洪闸逐步开启泄洪，按支流石马港汇合口处安全流量450m3/s进行错峰补偿调节，当西某某干流出现洪峰时，关闭闸门与干流错峰，直至各频率洪水位。

c．当水库坝前水位高于50年一遇洪水位时，泄洪闸全开泄洪，同时控制泄量不超过来水量。

某某水库建成后，遇保证率95%的旱年，通过电站或供水管，除可向某某县城递铺镇提供927万m3的景观用水水量外，还可提供1533万m3/年（4.2万t/d）的工业生活用水水量。递铺镇景观用水的调度原则为：当入库流量大于0.5m3/s时，水库不考虑城市景观用水，仅考虑城镇供水；当入库流量小于等于0.5 m3 /s 时，水库既考虑城镇供水，又考虑城市景观用水0.35m3 /s。

（2）电费、水费管理

工程建成后，将组建专门的机构来管理水资源的配置、电费和水费的收取，并报经当地政府和各相应职能部门制定相应的条例、章程，落实各项组织管理。

（3）工程管理和维护费用

工程管理、运用和维护费用项目包括：水库、枢纽工程管理和维护费用、工程观测费用以及管理机构的房屋、交通、水、电、通讯、生产、生活文化等建筑和设施的运行费用，大部分可由供水和发电收入解决。

（4）工程监测

本工程主要水工建筑物为拦河坝、进水口及发电引水隧洞、发电厂及升压站等。

为使水工建筑物长期安全运行，并为工程的科学管理和制定合理的运行制度、改善运行条件提供依据，必须根据规划、设计、施工等有关资料，建立定期进行观测、检查、养护维修的制度，随时掌握、监控工程各建筑物和设备的动态，以便及时发现问题，消除工程隐患。根据工程的实际情况，设有沉降、位移、水位、应力、绕坝渗流、降水量和气温等观测项目和观测设施。在施工期和运行期，运行单位对水工建筑物应按规范和观测设计要求，做好工程检查和监测工作，定期对监测结果进行分析，通过监测资料反馈，检验设计的合理性及评价施工质量，防止意外事故发生，以利于不断改善工程安全运行条件。同时，必须建立有效的组织和相应的规章制度，及时对管理和监测人员进行培训，并且要有可靠的仪器系统、正确的埋设工艺，对所得的资料及时进行分析整理。若发现异常和问题，及时分析原因，报告主管部门。

9  投资估算

9.1  编制说明

9.1.1  编制依据

(1) 某某省发展计划委员会、省水利厅浙水建（2000）第46号文颁发的（99）《某某省水利水电工程费用定额及概（预）算编制细则》（以下简称（99）《细则》）。

(2) 省计经委、省水利厅浙水政（1998）400号文颁发的（98）《某某省水利水电建筑工程预算定额》、（98）《某某省水利水电施工机械台班费定额》；（1992）《水利水电设备安装工程定额》（中小型）。

(3) 编制价格水平为2001年。

(4) 其他有关规定和文件。

9.1.2  基础单价

(1) 人工预算单价：按（99）《细则》规定，人工预算单价为17元/工日。

(2) 材料预算价格

a．水泥、钢筋预算价格按（99）《细则》规定执行，水泥预算价限价为300元/t，钢筋预算价限价为3000元/t，超过限价部分,计取三税税金后列入相应的单价内。

b．砂砾料单价由施工组织设计提供措施，经分析计算为29.58元/m3。

c．碾压砼材料用量参考同类工程。

d．其他材料:按当地市场价计列。

9.1.3  建筑工程单价取费标准（建筑工程按三类工程取费）

(1) 其他直接费：建筑工程按基本直接费的4%计列。

(2) 现场经费：土方工程：7.5%

石方工程：7.5%

砼 工 程：8.3%

基础处理工程：6.8%

(3) 间接费：  土方工程：7.5%

石方工程：7.5%

砼 工 程：4.5%

基础处理工程：6.0%

(4) 企业利润：6.0%

(5) 三税税金：3.25%

9.1.4  机电设备及金属结构设备

电气设备及金属结构设备原价采用厂家询价，运杂费及安装费均根据（99）《细则》的规定计算。

9.1.5  临时工程

(1) 施工导流、施工仓库按施工组织设计确定的项目及工程量，用单价或综合指标计算。

(2) 其他临时工程：按建安工作量的3%计算。

9.1.6  其他费用

(1) 勘测设计费按国家物价局、建设部1992年颁发的《工程设计收费标准》、《工程勘测收费标准》计算。

(2) 其他：除上述以外的费用标准均按（99）《细则》及其补充规定计列。

9.1.7  预备费

基本预备费：按一至五部分投资合计的10%计算。

价差预备费：按年平均物价指数0%计算。

9.2  工程估算表

9.3  主要材料用量

水泥：20228t

钢筋：332t

钢材：108t

9.4  主要经济技术指标

本工程静态投资为18953.7万元，工程总投资为19160.57万元。

9.5  资金筹措

本工程5270万元为记息部分，其余均为资本金。

总 估 算 表

| 编 号 | 项目名称 | 估 算 值 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 建安工程费 | 设备购置费 | 其他费用 | 合 计 |
| Ⅰ． | 工程部分 |  |  |  |  |
| 一． | 建筑工程 | 46482914 |  |  | 46482914 |
| 二． | 机电设备及安装工程 | 111738 | 1136296 |  | 1248034 |
| 三． | 金属结构设备及安装工程 | 622812 | 1593506 |  | 2216318 |
| 四． | 临时工程 | 5957830 |  |  | 5957830 |
| 五． | 独立费用 |  |  | 18288557 | 18288557 |
|  | 一至五部分合计 | 53175294 | 2729802 | 18288557 | 74193653 |
|  | 预备费 |  |  |  |  |
|  | 基本预备费10% |  |  |  | 7419365 |
|  | 价差预备费 |  |  |  |  |
|  | 建设期融资利息 |  |  |  | 2070000 |
|  | 送出工程10kV7.5km |  |  |  | 750000 |
|  | 静态总投资 |  |  |  | 82363018 |
|  | 总投资 |  |  |  | 84433018 |
| Ⅱ． | 淹没或场地征用部分 |  |  |  |  |
|  | 水库淹没处理补偿费 |  |  |  | 97429741 |
|  | 预备费 |  |  |  |  |
|  | 基本预备费10% |  |  |  | 9742974 |
|  | 建设期融资利息 |  |  |  |  |
|  | 静态总投资 |  |  |  | 107172715 |
|  | 总投资 |  |  |  | 107172715 |
| Ⅲ． | 工程总投资合计 |  |  |  |  |
|  | 静态总投资 |  |  |  | 189535733 |
|  | 工程总投资 |  |  |  | 191605733 |

分 年 度 投 资 表

|  |  | 第一年 | 第二年 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分年度投资比例 |  | 40% | 60% |
| 静态总投资 | 189535733 | 75814293 | 113721440 |
| 工程总投资 | 191605733 | 76642293 | 114963440 |

人工、主要材料价格汇总表

| 编 号 | 项 目 | 单 位 | 单 价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人工 | 工日 | 17 |
| 2 | 钢筋 | t | 2653 |
| 3 | 水泥 | t | 314 |
| 4 | 原木 | m3 | 650 |
| 5 | 板枋材 | m3 | 1131 |
| 6 | 炸药 | kg | 7.05 |
| 6 | 汽油 | kg | 3.79 |
| 7 | 柴油 | kg | 3.28 |
| 9 | 雷管 | 个 | 0.70 |
| 10 | 导火线 | m | 0.90 |
| 11 | 铁件 | kg | 4.50 |
| 12 | 铁钉 | kg | 6.00 |
| 13 | 电焊条 | kg | 7.50 |
| 14 | 灌浆管 | m | 30.00 |
| 15 | 合金钻头 | 个 | 35.00 |
| 16 | 空心钢 | kg | 7.50 |
| 17 | 风 | m3 | 0.16 |
| 18 | 水 | m3 | 0.87 |
| 19 | 电 | 度 | 0.95 |
| 20 | 砂 | m3 | 29.59 |
| 21 | 块石 | m3 | 38.17 |
| 22 | 钢模 | kg | 4.80 |
| 23 | 铜片 | kg | 35.00 |

10  经济评价

10.1  概述

某某水库工程主要任务是以防洪为主，结合供水、改善城市景观及发电。水库总库容2095万m3，是一座具有社会综合效益的中型水利工程。经济评价主要参照《水利建设项目经济评价规范（SL72-94）》，《小水电建设项目经济规程（SL16-95）》等有关规程规范进行。

10.2  国民经济评价

10.2.1  工程效益

本工程实施后的经济效益主要有防洪、工业和生活供水、发电以及改善城镇景观等效益。

(1) 防洪效益

防洪保护重点为某某县递铺镇, 它还与赋石水库、老石坎水库及堤防等防洪工程一道对西某某干流的梅溪、昆铜、溪龙、安城等乡镇起到一定的防洪作用。据统计1999年底防洪保护区内总人口15.25万人，耕地11.18万亩，工业总产值35.51亿元，农业总产值2.25亿元。受益区主要社会经济分乡情况见表10-1。

表10-1        防洪保护区主要社会经济情况（1999年）

| 乡 镇 | 人 口 （万人） | 耕地面积 （万亩） | 工业总产值 （亿元） | 农业总产值 （亿元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 递铺 | 6.82 | 4.34 | 19.56 | 1.09 |
| 梅溪 | 3.73 | 3.02 | 5.97 | 0.42 |
| 昆铜 | 1.65 | 0.68 | 5.29 | 0.19 |
| 溪龙 | 0.87 | 0.91 | 2.42 | 0.20 |
| 安城 | 2.18 | 2.23 | 2.27 | 0.35 |
| 合 计 | 15.25 | 11.18 | 35.51 | 2.25 |

防洪效益主要包括农村综合和工商企业二类防洪效益。其中农村综合防洪效益包括种植业、畜牧业、水产养殖、房屋建筑、各类财物（产）、公益设施（设备）等在本工程建成后可以减少的洪灾经济损失。工商企业综合防洪效益是指本工程实施后，对受益区的工商企业可以减少的洪涝灾害损失，包括成品、半成品、原材料和设施、厂房以及停工停产等损失。根据《某某(递铺)城市防洪工程可行性研究报告》、《某某流域综合规划报告》、防洪保护区社会经济情况及历年洪灾损失等资料分析，某某水库工程建成前后防洪保护区农村及工商企业综合洪灾损失见表10-2。采用频差法计算工程的综合防洪效益为980万元/年（2001年水平）。考虑到随着防洪保护区经济的持续发展及城区的不断扩大，部分耕地变为生产和建设用地，防洪保护区单位面积的经济价值增加，同样的灾情带来的损失将增大。由于防洪保护区中城区占较大比重，参考其他工程防洪效益年递增率取4%。

表10-2              防洪效益计算表            单位：万元

| 频率（%） | 频 差 △P | 现状洪 灾损失 | 工程建成后洪灾损失 | 减 灾 | 平均减灾SI | △P.SI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.1 |  | 19500 | 19500 | 0 |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  | 980 |

（2）环境效益

递溪是某某县城的景观标志，现状由于集水面积不大，河流不长，在枯水期常出现断流或流量小的现象。某某水库建成后考虑到城市景观用水，根据入库流量进行调度,使下游城区河道枯水期流量有所提高,水库P=95%和P=90%旱年景观供水量分别为927万m3和833万m3，多年平均景观供水量为607万m3，为改善城市景观创造了条件。另外，水库的建成还可形成以库区为中心、具有山、水、城融为一体的生态旅游基地，并进而带动第三产业的发展。

环境效益中可定量部分主要为改善城市景观供水量。取景观用水的影子水价为0.20元/m3，则年效益为121万元。

（3）供水效益

设计多年平均供水量1533万m3(4.2万t/d) 。供水效益按单方水效益法计算，根据某某县1999年统计年鉴有关资料分析得工业利税率6.0%，工业万元产值耗水量50m3，效益分摊系数取用15%，经分析计算，单方水供水的影子效益为0.90元/m3，得供水综合效益为1380万元/年。工程投产第一年年供水量取设计供水量的一半，以后逐年递增，至第十年达到设计供水规模。

（4）发电效益

某某水库装机2台×250kW，供水时发电，多年平均发电量为149万kW.h，上网电量为137万kW.h。影子电价按0.5元/kW.h计，则发电效益为69万元。

10.2.2  工程费用

（1）工程投资

经投资估算，本工程静态投资为18954万元，扣除国民经济内部转移资金并考虑影子价格换算后得影子投资为17050万元。经施工组织设计本项目施工期为1.5年，运行期为40年，计算期为42年。

（2）年运行费

本项目为中型工程，大坝采用碾压混凝土重力坝。年运行费包括修理费、工资及福利费、材料费、库区维护费和其它费用，取影子投资的2%为341万元/年。

（3）流动资金

以年运行费的1.5个月计列为43万元，安排在运行期的第一年； 在运行期末一次性收回。

10.2.3  经济指标和敏感性分析计算

经济指标按照动态法计算，以规定指标效益费用比、净收益现值、内部收益率表示，社会折现率取12％、7%，基准点为建设期第一年初。

国民经济效益费用流量见表10-3。

表10-3                             国民经济现金流量表                             单位：万元

| 序号 | 年份 项目 | 建 设 期 |  | 生 产 期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ...... | 41 | 41.5 |  |
| 1 | 现金流出 | 0 | 0 | 991 | 2081 | 2187 | 2299 | 2418 | 2545 | 2680 | 2823 | 2976 | 3139 | 3201 | ...... | 6658 | 3129 | 165871 |
| 1.1 | 发电效益 | 0 | 0 | 95 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | ...... | 190 | 95 | 7600 |
| 1.2 | 供水效益 | 0 | 0 | 345 | 745 | 804 | 869 | 938 | 1014 | 1095 | 1182 | 1277 | 1380 | 1380 | ...... | 1380 | 345 | 51394 |
| 1.3 | 其它效益 | 0 | 0 | 551 | 1146 | 1192 | 1240 | 1289 | 1341 | 1394 | 1450 | 1508 | 1569 | 1631 | ...... | 5088 | 2646 | 106829 |
| 1.4 | 回收固定资产余值 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ...... | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | 回收流动资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ...... | 0 | 43 | 43 |
| 2 | 现金流入 | 8525 | 8525 | 213 | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 | ...... | 341 | 170 | 30732 |
| 2.1 | 固定资产投资 | 8525 | 8525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ...... | 0 | 0 | 17050 |
| 2.2 | 流动资金 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ...... | 0 | 0 | 43 |
| 2.3 | 经营成本 | 0 | 0 | 170 | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 | ...... | 341 | 170 | 13639 |
| 3 | 净现金流量 | -8525 | -8525 | 777 | 1740 | 1846 | 1958 | 2077 | 2204 | 2339 | 2482 | 2635 | 2798 | 2860 | ...... | 6317 | 2958 | 135156 |
| 4 | 累计净现金流量 | -8525 | -17050 | -16273 | -14532 | -12686 | -10728 | -8650 | -6446 | -4107 | -1624 | 1012 | 3810 | 6670 | ...... | 132197 | 135156 |  |
| 计算指标:经济内部收益率 13.86% 经济净现值(万元) 2922(ic=12%) 19228(ic=7%) 投资回收期(年) 10.62 效益费用比 1.170 1.971 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

敏感性分析以投资增加10％、效益减少10％、投资增加10％同时效益减少10％三种情况进行，其结果见表10-4。

从表10-4可知，基本情况经济内部收益率为13.86％，大于12%和7%，当社会折现率取12％时,经济净现值2922万元，大于0；社会折现率取7％时, 经济净现值19228万元，也大于0。表明本工程国民经济合理，敏感性分析的各种情况的经济内部收益率均大于社会折现率7%，其中有两种情况的经济内部收益率大于社会折现率12%，说明工程具有一定的抗御风险能力。

表10-4             国民经济评价指标计算结果

| 计算情况 |  | 净收益现值（万元） |  | 内部收益率（） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ic=7% | Ic=12% |  |
| 基本情况 |  | 19228 | 2922 | 13.86 |
| 敏感 性分析 | 投资增加10% | 17644 | 1422 | 12.85 |
|  | 效益减少10% | 15294 | 909 | 12.59 |
|  | 投资增加10%、同时效益减少10% | 13728 | -571 | 11.60 |

10.3  财务评价

10.3.1 固定资产投资及其分摊

本工程静态投资18954万元，其中送出工程投资75万元。本工程是综合利用水利工程。按照《水利建设项目经济评价规范》(SL72-94)关于“综合利用水利项目建设费用分摊暂行规定”精神，枢纽投资应由各功能（任务）承担分摊。发电是供水时结合发电，引水系统及电站基本上是因发电而设,该部分投资912万元（含送出工程投资75万元）考虑完全由发电部分承担。剩余部分工程投资18042万元由防洪、改善城市景观和城市供水按库容比例系数法分摊。

工程投资分摊库容为2095万m3，其中调洪库容714万m3（包括防洪库容）由防洪承担；汛限蓄水位至供水死水位间库容1247万m3由城镇景观用水及城镇供水两者按供水量比例分配，城镇景观用水P=90%干旱年供水量为833万m3，城镇工业生活P=95%干旱年供水量为1533万m3，则两者分别分配库容为439万m3和808万m3；供水死库容134万m3由防洪、城镇景观用水及城镇供水三者按上述分配到的库容比例分配，则三者分别分配库容为49万m3、30万m3和55万m3。防洪分摊的库容为763万m3，占36.4％；改善城市景观分摊库容469万m3，占22.4％；城镇供水分摊库容863万m3，占41.2％。经计算，防洪、改善城镇景观及城镇供水三者分摊到的投资分别为6568万元、4041万元和7433万元，发电部分承担专用投资912万元（含送出工程投资75万元）。

10.3.2  财务评价

（1）资金筹措

财务评价根据供水、发电效益反推工程满足还贷等要求的可承担总贷款额，余下的资金即为资本金，需由政府拨款及项目法人筹措。还贷期资本金不还本、不付息，待到贷款部分还本付息后视赢利情况进行分红。工程施工期1.5年，正常运行期取40年，计算期41.5年。分年度投资计划安排见表10-5。

（2）流动资金和利息

流动资金指维持项目运行所需的购买燃料、材料、备品备件和支付职工工资等的周转资金。按工程固定资产投资的0.15%估算，为28万元。它随工程投产运行开始投入使用，利息计入成本，本金在计算期末一次回收。

按照贷款计划安排，采用复利计算方法，借款当年在年中支用，按半年计息，其后年份按全年计息，年利率6.21%，流动资金贷款年利率5.85%。贷款偿还期取13年。

表10-5               投资计划与资金筹措表       单位：万元

| 序号 | 年份 项目 | 建 设 期 |  |  | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1.0 | 1.5 | 2.0 |  |
| 1 | 总投资 | 9559 | 9602 | 28 | 19189 |
| 1.1 | 固定资产投资 | 9477 | 9477 | 0 | 18954 |
| 1.2 | 建设期利息 | 82 | 125 | 0 | 207 |
| 1.2.1 | 电站 | 82 | 125 | 0 | 207 |
| 1.2.2 | 专用配套输变电 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | 流动资金 | 0 | 0 | 28 | 28 |
| 2 | 资金筹措 | 9559 | 9602 | 28 | 19189 |
| 2.1 | 资本金 | 6842 | 6842 | 20 | 13704 |
|  | 其中：用于流动资金 | 0 | 0 | 20 | 20 |
| 2.2 | 借款 | 2717 | 2760 | 8 | 5485 |
| 2.2.1 | 长期借款 | 2717 | 2760 | 0 | 5477 |
|  | 其中：本金 | 2635 | 2635 | 0 | 5270 |
| 2.2.2 | 流动资金借款 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| 2.2.3 | 其他短期借款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 | 拨款 | 0 | 0 | 0 | 0 |

（3）总成本费用

工程总成本由折旧费、年运行费和利息支出三部分组成。

工程固定资产投资18954万元中淹没处理补偿费10717万元，折旧费按不计淹没处理补偿费的固定资产价值8444万元的2.5%取值，为211万元。

年运行费（即经营成本）主要包括材料费、燃料动力费、工资及福利费、维护费、水资源费及其他费用等项。其中水资源费按规定取0.02元/m3，为31万元，其余部分参考类似工程按不计淹没处理补偿费的固定资产价值的2.5%估算，为211万元。则整个工程年经营成本为242万元。

利息支出指生产期内固定资产投资借款利息及流动资金借款利息。总成本费用估算见表10-6。

表10-6                              总成本费用估算表                              单位：万元

| 序号 | 年 份 项 目 | 2.0 |  | 3.0 |  | 4.0 |  | 5.0 |  |  | 6.0 |  |  | 7.0 |  |  | 8.0 |  |  | 9.0 |  |  | 10.0 |  |  | 11.0 |  |  | 12.0 |  |  | 13.0 |  |  | 14.0 |  |  | ...... |  |  | 41.0 |  |  | 41.5 |  |  | 合 计 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总成本费用 |  | 388 | 773 |  |  | 759 |  | 744 |  |  | 726 |  |  | 705 |  |  | 680 |  |  | 652 |  |  | 621 |  |  | 585 |  |  | 542 |  |  | 497 |  |  | 453 |  |  | ...... |  |  | 453 |  |  | 225 |  |  | 20581 |  |
| 1.1 | 折旧费 |  | 105 | 211 |  |  | 211 |  | 211 |  |  | 211 |  |  | 211 |  |  | 211 |  |  | 211 |  |  | 211 |  |  | 211 |  |  | 211 |  |  | 211 |  |  | 211 |  |  | ...... |  |  | 211 |  |  | 105 |  |  | 8439 |  |
| 1.2 | 经营成本 |  | 113 | 228 |  |  | 229 |  | 230 |  |  | 232 |  |  | 234 |  |  | 235 |  |  | 237 |  |  | 239 |  |  | 242 |  |  | 242 |  |  | 242 |  |  | 242 |  |  | ...... |  |  | 242 |  |  | 120 |  |  | 9599 |  |
| 其中：水资源费 |  |  | 8 |  | 17 |  | 18 |  |  | 19 |  |  | 21 |  |  | 23 |  |  | 24 |  |  | 26 |  |  | 28 |  |  | 31 |  |  | 31 |  |  | 31 |  |  | 31 |  |  | ...... |  |  | 31 |  |  | 15 |  |  | 1160 |
| 1.3 | 利息支出 |  | 170 | 334 |  |  | 319 |  | 303 |  |  | 283 |  |  | 260 |  |  | 234 |  |  | 204 |  |  | 171 |  |  | 132 |  |  | 89 |  |  | 44 |  |  | 0 |  |  | ...... |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2543 |  |

（4）销售收入、税金及利润

销售收入包括供水销售收入和发电销售收入两部分。供水销售收入由水库供水量乘以源水水价而得。水库工程实施后，设计多年平均供水量1533万m3。工程投产第一年年供水量取设计供水量的一半，以后逐年递增，至第十年达到设计供水规模。目前某某县城城镇供水用户水价为1.80元/m3，某某水库工程源水水价取0.90元/m3。

电站装机容量0.5MW，年平均发电量149万kW.h。电量有效系数取0.95，厂用电率1%，输变电线路损耗率2%，上网电价取用0.45元/kW.h，扣除6%的增值税后，计算电价采用0.425元/kW.h，则年发电收入58万元，工程年财务收入为1438万元。

销售税金及附加主要包括增值税、城市维护建设税及教育费附加。本工程为水源工程，按规定免交增值税及销售税金附加。

销售收入扣除总成本费用后即为利润总额。

按国家规定，所得税按利润总额的33%征收。

利润总额扣除所得税后，为税后利润。从税后利润中再扣除10%的法定盈余公积金和5%的公益金后即为未分配利润。销售收入、税金、利润计算成果见表10-7。

（5）清偿能力分析

经分析工程满足还贷等要求的可承担的贷款总额为5270万元，余下的13684万元为资本金，需由政府拨款及企业法人筹措。

还贷资金主要由还贷利润和还贷折旧费组成。企业未分配利润和基本折旧费全部用于还贷。借款还本付息计算见10-8。

（6）盈利能力分析

财务盈利能力指标采用考虑时间因素的动态计算方法。经计算，本工程全部投资回收期24.93年。借款偿还期为13年。全部投资现金流量见表10-9，主要财务指标见表10-10。

表10-7                              损     益     表                             单位：万元

| 序号 | 年份 项目 | 生 产 期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 14.0 | ...... | 41.0 | 41.5 |  |
| 1 | 发电销售收入 | 374 | 803 | 863 | 927 | 997 | 1072 | 1153 | 1241 | 1335 | 1438 | 1438 | 1438 | 1438 | ...... | 1438 | 719 | 54062 |
| 1.1 | 电量销售收入 | 29 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | ...... | 58 | 29 | 2320 |
| 1.2 | 水量销售收入 | 345 | 745 | 805 | 869 | 939 | 1014 | 1095 | 1183 | 1277 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | ...... | 1380 | 690 | 51742 |
| 2 | 销售税金附加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ...... | 0 | 0 | 0 |
| 2.1 | 城市维护建设税 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ...... | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | 教育费附加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ...... | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 总成本费用 | 388 | 773 | 759 | 744 | 726 | 705 | 680 | 652 | 621 | 585 | 542 | 497 | 453 | ...... | 453 | 225 | 20581 |
| 4 | 利润总额 | 0 | 30 | 104 | 183 | 271 | 367 | 473 | 589 | 714 | 853 | 896 | 941 | 985 | ...... | 985 | 494 | 33495 |
| 5 | 所得税 | 0 | 10 | 34 | 60 | 89 | 121 | 156 | 194 | 236 | 281 | 296 | 311 | 325 | ...... | 325 | 163 | 11051 |
| 6 | 税后利润 | 0 | 20 | 70 | 123 | 182 | 246 | 317 | 395 | 478 | 572 | 600 | 630 | 660 | ...... | 660 | 331 | 22444 |
| 7 | 盈余公积金 | 0 | 2 | 7 | 12 | 18 | 25 | 32 | 40 | 48 | 57 | 60 | 63 | 66 | ...... | 66 | 33 | 2245 |
| 8 | 公益金 | 0 | 1 | 4 | 6 | 9 | 12 | 16 | 20 | 24 | 29 | 30 | 32 | 33 | ...... | 33 | 17 | 1124 |
| 9 | 可供分配利润 | 0 | 17 | 59 | 105 | 155 | 209 | 269 | 335 | 406 | 486 | 510 | 535 | 561 | ...... | 561 | 281 | 19075 |
| 10 | 应付利润 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329 | ...... | 329 | 164 | 9376 |
| 11 | 未分配利润 | 0 | 17 | 59 | 105 | 155 | 209 | 269 | 335 | 406 | 486 | 510 | 535 | 232 | ...... | 232 | 117 | 9699 |

表10-8                                 借款还本付息计算表                          单位：万元

| 序号 | 年份 项目 | 建 设 期 |  | 生 产 期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 |  |
| 1 | 借款及还本付息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 年初借款本息累计 | 0 | 2717 | 5477 | 5372 | 5144 | 4874 | 4558 | 4192 | 3772 | 3292 | 2746 | 2129 | 1432 | 711 |  |
| 1.1.1 | 本金 | 0 | 2635 | 5270 | 5372 | 5144 | 4874 | 4558 | 4192 | 3772 | 3292 | 2746 | 2129 | 1432 | 711 |  |
| 1.1.2 | 建设期利息 | 0 | 82 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.2 | 本年借款 | 2635 | 2635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5270 |
| 1.3 | 本年应计利息 | 82 | 125 | 170 | 334 | 319 | 303 | 283 | 260 | 234 | 204 | 171 | 132 | 89 | 44 | 2750 |
| 1.4 | 本年还本付息 | 0 | 0 | 275 | 562 | 589 | 619 | 649 | 680 | 714 | 750 | 788 | 829 | 810 | 755 | 8020 |
| 2 | 偿还借款的资金来源 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 还贷利润 | 0 | 0 | 0 | 17 | 59 | 105 | 155 | 209 | 269 | 335 | 406 | 486 | 510 | 535 | 3086 |
| 2.2 | 还贷折旧 | 0 | 0 | 105 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 176 | 2391 |
| 2.3 | 还贷摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4 | 计入成本的利息支出 | 0 | 0 | 170 | 334 | 319 | 303 | 283 | 260 | 234 | 204 | 171 | 132 | 89 | 44 | 2543 |
| 2.5 | 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 合 计 | 0 | 0 | 275 | 562 | 589 | 619 | 649 | 680 | 714 | 750 | 788 | 829 | 810 | 755 | 8020 |

表10-9                          财务现金流量表（全部投资）                         单位：万元

| 序 号 | 年份 项目 | 建 设 期 |  | 生 产 期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 14.0 | …… | 41.0 | 41.5 |  |
| 1 | 现金收入 | 0 | 0 | 374 | 803 | 863 | 927 | 997 | 1072 | 1153 | 1241 | 1335 | 1438 | 1438 | 1438 | 1438 | …… | 1438 | 747 | 54090 |
| 1.1 | 发电销售收入 | 0 | 0 | 29 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | …… | 58 | 58 | 2320 |
| 1.2 | 供水收益 | 0 | 0 | 345 | 745 | 805 | 869 | 939 | 1014 | 1095 | 1183 | 1277 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | …… | 1380 | 690 | 51742 |
| 1.3 | 税费先征后返 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | …… | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | 回收固定资产余值 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | …… | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | 回收流动资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | …… | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 现金流出 | 9477 | 9477 | 141 | 238 | 263 | 290 | 321 | 355 | 391 | 431 | 475 | 523 | 538 | 553 | 567 | …… | 567 | 283 | 39632 |
| 2.1 | 固定资产投资 | 9477 | 9477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | …… | 0 | 0 | 18954 |
| 2.2 | 流动资金 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | …… | 0 | 0 | 28 |
| 2.3 | 经营成本 | 0 | 0 | 113 | 228 | 229 | 230 | 232 | 234 | 235 | 237 | 239 | 242 | 242 | 242 | 242 | …… | 242 | 120 | 9599 |
| 2.4 | 销售税金附加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | …… | 0 | 0 | 0 |
| 2.5 | 所得税 | 0 | 0 | 0 | 10 | 34 | 60 | 89 | 121 | 156 | 194 | 236 | 281 | 296 | 311 | 325 | …… | 325 | 163 | 11051 |
| 3 | 净现金流量 | -9477 | -9477 | 233 | 565 | 600 | 637 | 676 | 717 | 762 | 810 | 860 | 915 | 900 | 885 | 871 | …… | 871 | 464 | 14458 |
| 4 | 累计净现金流量 | -9477 | -18954 | -18721 | -18156 | -17556 | -16919 | -16243 | -15526 | -14764 | -13954 | -13094 | -12179 | -11279 | -10394 | -9523 | …… | 13994 | 14458 |  |
| 5 | 所得税前净现金流量 | -9477 | -9477 | 233 | 575 | 634 | 697 | 765 | 838 | 918 | 1004 | 1096 | 1196 | 1196 | 1196 | 1196 | …… | 1196 | 627 | 25509 |
| 6 | 所得税前累计净现金流量 | -9477 | -18954 | -18721 | -18146 | -17512 | -16815 | -16050 | -15212 | -14294 | -13290 | -12194 | -10998 | -9802 | -8606 | -7410 | …… | 24882 | 25509 |  |
| 所得税前 所得税后 计算指标：财务内部收益率 4.28% 2.79% 投资回收期（年） 20.20 24.93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表10-10            某某水库工程财务评价指标汇总表

| 序 号 | 项 目 | 单 位 | 指 标 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总投资 | 万元 | 19189 |  |
| 1.1 | 固定资产投资 | 万元 | 18954 |  |
| 1.2 | 建设期利息 | 万元 | 207 |  |
| 1.3 | 流动资金 | 万元 | 28 |  |
| 2 | 价格 |  |  |  |
| 2.1 | 水价 | 元/m3 | 0.90 |  |
| 2.2 | 上网电价 | 元/kW.h | 0.45 |  |
| 3 | 销售收入总额 | 万元 | 54062 |  |
| 4 | 总成本费用总额 | 万元 | 20581 |  |
| 5 | 销售税金附加总额 | 万元 | 0 |  |
| 6 | 利润总额 | 万元 | 33495 |  |
| 7 | 盈利能力指标 |  |  |  |
| 7.1 | 投资利润率 | % | 5.13 |  |
| 7.2 | 投资利税率 | % | 5.13 |  |
| 7.3 | 资本金利润率 | % | 7.19 |  |
| 7.4 | 全部投资财务内部收益率 | % | 2.79 |  |
| 7.5 | 资本金财务内部收益率 | % | 2.40 |  |
| 7.6 | 投资回收期 | 年 | 24.93 |  |
| 8 | 清偿能力指标 |  |  |  |
| 8.1 | 借款偿还期 | 年 | 13 |  |
| 8.2 | 资产负债率(最小～最大值) | % | 0.08～28.59 |  |

(7) 财务敏感性分析

水利建设项目经济评价涉及的因素很多，许多参数是依靠预测或估算获得的，存在不同程度的不确定性，为了分析不确定因素对评价指标的影响程序，估计项目可能承担的风险，需进行敏感性分析，供项目决策研究。

财务评价敏感性分析主要考察工程投资、效益、还贷期所得税等不确定因素单独变化时对还贷期的影响。计算结果见表10-11。

表10-11           工程整体财务敏感性分析成果表

| 变化因素及幅度 | 借款偿还期（年） | 全部投资财务 内部收益率（%） |
| --- | --- | --- |
| 一、基本方案 | 13.00 | 2.79 |
| 二、敏感性分析 |  |  |
| 1、投资增加10% | 14.01 | 2.27 |
| 2、效益减少10% | 14.07 | 2.24 |
| 3、所得税减半 | 12.00 | 3.58 |
| 4、不计电站部分投资及效益 | 13.50 | 2.88 |
| 5、若还贷期为15年，工程可贷款额增至6250万元，资本金12704万元 |  |  |

10.4  供水部分单独财务评价

10.4.1  投资及资金筹措

根据投资分摊成果，供水部分分摊到的投资为7433万元。其中70%向银行贷款，30%为自筹资金。

10.4.2  供水部分主要财务指标

财务评价的有关参数及计算条件同工程整体基本方案的财务评价。根据供水部分的投资及资金筹措方案，评价得出其主要财务指标如下：全部投资财务内部收益率分别为8.79%，资本金财务内部收益率分别为10.57%，投资回收期分别为12年，借款偿还期分别为13.4年。

10.5  综合评价

从国民经济评价指标看，经济内部收益率13.86%大于规定的社会折现率12%和7%，经济净现值大于零。说明该工程经济上是合理的。

从工程整体财务指标看，出库水价0.90元/m3，上网电价0.425元/kW.h，工程可承担贷款5270万元，余下的13684万元为资本金，需由政府拨款及项目法人筹措。工程全部投资财务内部收益率2.79%，资本金内部收益率2.40%，借款偿还期13年，价格及借款偿还期可以被当地接受，说明工程整体财务上还是可行的。财务敏感性分析表明，当考虑工程投资、效益及还贷期所得税等不确定因素单独变化时，还贷期为12.00～14.07年，变化幅度不大，说明工程整体财务具有一定的抗风险能力。

如果工程整体借款偿还期由13年延长至15年，工程供水及发电可可承担贷款由5270万元增加到6250万元，资本金由13684万元减少为12704万元。另外，若不计电站部分投资及效益，在贷款额不变的情况下，资本金则减少912万元，贷款偿还期由13年延长至13.50年，变化水大，说明电站部分效益对工程整体影响不大。水电站专用投资912万元，年发电量149万kW.h，单位电能投资高达6.12元/kW.h，效益较差，下阶段对电站的设计进行优化，并对其建设的经济合理性和必要性作进一步分析论证。供水部分按照其分摊投7433万元，按0.90元/m3源水水价计算，其全部投资财务收益率为8.79%，财务指标较好，有较好的投资价值。

由上而知，某某水库工程经济上是合理，财务上可行的，建议早日建设，以满足当地防洪、供水、改善城镇景观和发电等方面的迫切需要。

11  结论及建议

11.1  结论

某某水库坝址位于某某县城递铺镇上游的康家口村附近，离递铺镇约4.0km。是一座以该工程的任务为以防洪为主，结合供水、改善城市景观及发电的综合利用工程。坝址以上集水面积39.5 km2，正常蓄水位为62.0m，总库容为2095万m3，防洪库容为653万m3，调节库容为1638万m3，年平均供水量1533万m3。电站总装机0.5MW，年平均发电量为149 kW. h。

本工程初选大坝为碾压混凝土重力坝，坝顶高程为64.80m，坝顶宽度为5.0 m，最大坝高为41.8m。水库坝址区地形地质条件良好，坝区及附近沙砾料丰富，交通方便。工程淹没耕地991.0亩，迁移人口1582人，对环境影响不大。因此，本工程在技术上是可行的。

某某水库的建设从环境角度上看，没有大的制约因素，是可行的。

某某水库工程建设期为18个月，总投资为19160.6万元，经济内部收益率为13.86%，经济净现值为2922万元。因此，本工程在在经济上是合理的。按源水水价为0.9元/ m3，借款偿还期13年，测算得：工程可承担贷款5270万元，需由各级政府拨款13684万元。供水部分单独财务评价，投资内部收益率为8.79%。

11.2  建议

兴建某某水库对形成西某某及其支流递溪流域的防洪体系，提高某某县城递铺镇的防洪能力十分必要；同时对提高城市供水能力，解决递铺镇水量供需矛盾也是十分必要。对促进某某县的国民经济发展及提高人民生活水平有重要作用。因此，建议及早建设某某水库，以满足当地防洪、供水、改善城镇景观和发电等方面的迫切需要，及早发挥效益。

附录A                 主要工程特性表

| 序 号 | 项 目 | 单 位 | 数 量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一． | 水文 |  |  |  |
| 1． | 递溪流域面积 | km2 | 142.1 |  |
| 2． | 坝址以上流域面积 | km2 | 39.5 |  |
| 3． | 水文利用系列年限 | 年 | 38 | 1962～1999 |
| 4． | 多年平均径流总量 | 万m3 | 3589 |  |
| 5． | 代表性流量 |  |  |  |
|  | 多年平均流量 | m3/s | 1.137 |  |
|  | 校核洪峰流量 | m3/s | 888 | P=0.1% |
|  | 设计洪峰流量 | m3/s | 559 | P=2% |
|  | 施工导流洪峰流量 | m3/s | 61.7 | P=20%（非汛期） |
|  | 坝体度汛洪峰流量 | m3/s | 409.2 | P=5%（汛期） |
| 6． | 泥沙 |  |  |  |
|  | 多年平均悬移质含沙量 | kg/m3 | 0.147 |  |
|  | 多年平均输沙量 | 万t3 | 0.633 |  |
| 二． | 水库 |  |  |  |
| 1． | 水库水位 |  |  |  |
|  | 校核洪水位 | m | 64.19 | P=0.1% |
|  | 设计洪水位 | m | 63.79 | P=2% |
|  | 正常蓄水位 | m | 62.00 |  |
|  | 防洪高水位 | m | 63.79 | P=2% |
|  | 台汛期限制水位 | m | 59.00 |  |
|  | 发电死水位 | m | 47.00 |  |
|  | 供水死水位 | m | 43.00 |  |

续上表

| 序 号 | 项 目 | 单 位 | 数 量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 人口迁移洪水位 | m | 62.33 | P=5% |
|  | 耕地淹没洪水位 | m | 62.00 | P=20% |
| 2． | 正常蓄水位水库面积 | km2 | 1.40 |  |
| 3． | 库容 |  |  |  |
|  | 总库容 | 万m3 | 2095 |  |
|  | 正常蓄水库容 | 万m3 | 1772 |  |
|  | 调洪库容 | 万m3 | 714 |  |
|  | 防洪库容 | 万m3 | 653 |  |
|  | 调节库容 | 万m3 | 1638 |  |
|  | 发电死库容 | 万m3 | 309 |  |
|  | 供水死库容 | 万m3 | 134 |  |
| 4． | 库容系数 |  | 0.457 |  |
| 5． | 调节特性 |  |  | 多年调节 |
| 6． | 水量利用系数 | % | 74.34 |  |
| 三． | 下泄流量及相应的下游水位 |  |  |  |
| 1． | 校核洪水位时最大泄量 | m3/s | 888 | P=0.1% |
|  | 相应的下游水位 | m | 36.72 |  |
| 2． | 设计洪水位时最大泄量 | m3/s | 416 | P=2% |
|  | 相应的下游水位 | m | 35.85 |  |
| 3． | 30年一遇洪水下泄流量 | m3/s | 411 |  |
|  | 相应的下游水位 | m | 35.75 |  |

续上表

| 序 号 | 项 目 |  | 单 位 | 数 量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 四． | 工程效益指标 |  |  |  |  |
| 1． | 防洪效益 |  |  |  |  |
|  | 城市防洪标准 |  | 年 | 50 | 重现年 |
|  | 保护耕地面积 |  | 万亩 | 11.18 |  |
|  | 保护人口 |  | 万人 | 15.25 |  |
| 2． | 供水效益 |  |  |  |  |
|  | 城镇多年平均供水量 |  | 万m3 | 1533 | 保证率 P=95% |
|  | 景观 供水量 | 多年平均 | 万m3 | 607 |  |
|  |  | P=90%旱年 | 万m3 | 833 |  |
|  |  | P=95%旱年 | 万m3 | 927 |  |
| 3． | 发电效益 |  |  |  |  |
|  | 装机容量 |  | kW | 2×250 |  |
|  | 保证出力 |  | kW | 100 |  |
|  | 多年平均发电量 |  | 万kW.h | 149 |  |
|  | 年装机利用小时数 |  | h | 2980 |  |
| 五． | 淹没损失 |  |  |  |  |
| 1． | 淹没耕地 |  | 亩 | 991.1 |  |
| 2． | 淹没林地 |  | 亩 | 528.2 |  |
| 3． | 迁移人口 |  | 人 | 1582 |  |
| 4． | 拆迁房屋 |  | 万m2 | 12.67 |  |
| 5． | 淹没四级公路 |  | km | 11 |  |
| 6． | 工程永久占地 |  | 亩 | 325 |  |

续上表

| 序 号 | 项 目 | 单 位 | 数 量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 六． | 主要建筑物及设备 |  |  |  |
| 1． | 大坝 |  |  |  |
|  | 型式 |  |  | 碾压混凝土重力坝 |
|  | 地基特性 |  |  | 熔结凝灰岩 |
|  | 地震基本烈度 | 度 | ＜Ⅵ |  |
|  | 坝顶高程 | m | 64.8 |  |
|  | 最大坝高 | m | 41.8 |  |
|  | 坝顶长度 | m | 327.4 |  |
|  | 坝顶宽度 | m | 5.0 |  |
|  | 下游坝坡 |  | 1：0.73 |  |
| 2． | 泄水建筑物 |  |  |  |
|  | 型式 |  |  | 溢流坝 |
|  | 位置 |  |  | 坝顶 |
|  | 堰顶高程 | m | 57.0 |  |
|  | 溢流堰净宽 | m×孔 | 8.0×3 |  |
|  | 消能方式 |  |  | 挑流消能 |
|  | 闸门型式 |  |  | 弧形钢闸门 |
|  | 尺寸 | m×m | 8.0×7.3 | （宽×高） |
|  | 数量 | 扇 | 3 |  |
|  | 启闭机型式 |  |  | QXQ-2×150kN |
|  | 数量 | 台 | 3 |  |
| 3． | 发电引水隧洞进水口 |  |  |  |
|  | 型式 |  |  | 塔式 |
|  | 进口底高程 | m | 41.0 |  |

续上表

| 序 号 | 项 目 | 单 位 | 数 量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 取水闸门型式 |  |  | 平面滑动钢闸门 |
|  | 取水闸门数量 | 扇 | 2 |  |
|  | 取水口尺寸 | m×m | 2.0×2.5 | （宽×高） |
|  | 取水闸门启闭机型号及容量 |  | 1×80kN | 移动式 |
|  | 事故闸门型式 |  |  | 平面滚轮钢闸门 |
|  | 事故闸门数量 | 扇 | 1 |  |
|  | 孔口尺寸 | m×m | 2.0×2.0 | （宽×高） |
|  | 事故闸门启闭机型号及容量 |  | QPQ 1×400kN | 固定式卷扬机 |
| 4． | 发电引水隧洞洞身 |  |  |  |
|  | 型式 |  |  | 圆形有压洞 |
|  | 进口底高程 | m | 41.0 |  |
|  | 上平洞长度 | m | 23.5 | 全衬 |
|  | 斜洞长度 | m | 15.4 | 全衬 |
|  | 下平洞长度 | m | 17.7 | 全衬，其中钢衬长15m |
|  | 开挖洞径 | m | 2.8 |  |
|  | 衬后洞径 | m | 2.0 | 其中钢衬段1.5m |
|  | 最大引用流量 | m3/s | 2.66 |  |
| 5． | 厂房 |  |  |  |
|  | 型式 |  |  | 引水地面式 |
|  | 主厂房尺寸 | m×m | 10.0×22.9 | （长×宽） |
|  | 机组装机高程 | m | 36.10 |  |
|  | 发电机层高程 | m | 35.35 |  |
|  | 机组间距 | m | 7.0 |  |

续上表

| 序 号 | 项 目 | 单 位 | 数 量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6． | 升压站 |  |  |  |
|  | 型式 |  |  | 地面式 |
|  | 升压站尺寸 | m×m | 4.8×8.2 | （长×宽） |
|  | 升压站地坪高程 | m | 35.35 |  |
| 7． | 主要机电设备 |  |  |  |
| a． | 水轮机 |  |  |  |
|  | 型号及数量 | 台 | 2 | HL240/D41-WJ-50 |
|  | 额定出力 | kw | 269 |  |
|  | 额定转速 | R/min | 750 |  |
|  | 装机吸出高度 | m | +4.72 |  |
|  | 最大工作水头 | m | 30.5 |  |
|  | 最小工作水头 | m | 15.2 |  |
|  | 额定水头 | m | 23.66 |  |
|  | 额定流量 | m3/s | 1.33 |  |
| b． | 发电机 |  |  |  |
|  | 型号及数量 | 台 | 2 | SFW-J250-8/850 |
|  | 单机容量 | kw | 250 |  |
|  | 发电机功率因数 |  | 0.8 | 滞后 |
|  | 额定电压 | V | 400 |  |
| c． | 其他主要设备 |  |  |  |
|  | 主变型号及数量 | 台 | 2 | S9-315/10 |
|  | 单梁起重机 | 台 | 1 | 起重量：5t（SDQ-5） |
|  | 调速器 | 台 | 2 | 型号：YDT-300 |
|  | 蝶阀 | 台 | 2 | 型号：PDF60-WD-80 |

续上表

| 序 号 | 项 目 | 单 位 | 数 量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6． | 输电线路 |  |  |  |
|  | 电压 | kV | 10 |  |
|  | 回路数 |  |  | 一回路 |
|  | 输电目的地 |  |  | 城西变电所 |
|  | 输电距离 | km | 7.5 |  |
| 7． | 永久性管理用房 | m2 | 2250 |  |
| 七． | 施工 |  |  |  |
| 1． | 主体工程工程量 |  |  |  |
|  | 土石方开挖 | 万m3 | 10.32 |  |
|  | 碾压混凝土 | 万m3 | 12.18 |  |
|  | 常态混凝土及钢筋混凝土 | 万m3 | 2.47 |  |
|  | 金属结构安装 | t | 108 |  |
|  | 固结灌浆 | m | 6240 |  |
|  | 帷幕灌浆 | m | 5808 |  |
| 2． | 主要建筑材料 |  |  |  |
|  | 水泥 | t | 20228 |  |
|  | 钢筋 | t | 332 |  |
| 3． | 所需劳动力 |  |  |  |
|  | 总工日 | 万工日 | 18 |  |
|  | 高峰出工人数 | 人 | 430 |  |
| 4． | 施工动力及来源 |  |  |  |
|  | 供电 | kV | 10 |  |
| 5． | 施工临时房屋 | m2 | 7000 |  |

续上表

| 序 号 | 项 目 | 单 位 | 数 量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6． | 对外交通 |  |  |  |
|  | 上坝公路 | km | 1.5 |  |
|  | 恢复库区公路 | km | 11 |  |
| 7． | 施工导流方式 |  |  | 一次性断流，隧洞导流 |
| 8． | 施工占地 | 亩 | 45 |  |
| 9． | 总工期 | 月 | 18 |  |
| 八． | 经济指标 |  |  |  |
| 1． | 静态投资 | 万元 | 18953.6 |  |
| 2． | 总投资 | 万元 | 19160.6 | 100% |
|  | 建筑工程 | 万元 | 4648.3 | 24.3% |
|  | 机电设备及安装工程 | 万元 | 124.8 | 0.6% |
|  | 金属结构及安装工程 | 万元 | 221.6 | 1.2% |
|  | 临时工程 | 万元 | 595.8 | 3.1% |
|  | 独立费用 | 万元 | 1828.9 | 9.5% |
|  | 水库淹没处理补偿费 | 万元 | 9743.0 | 50.8% |
|  | 基本预备费 | 万元 | 1716.2 | 9.0% |
|  | 建设期利息 | 万元 | 207.0 | 1.1% |
| 3． | 送出工程 | 万元 | 75.0 | 0.4% |
| 4． | 综合利用和经济指标 |  |  |  |
| a． | 国民经济评价指标 |  |  |  |
|  | 经济内部收益率 | % | 13.86 |  |
|  | 经济净现值 | 万元 | 2922 |  |

续上表

| 序 号 | 项 目 | 单 位 | 数 量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| b． | 财务评价指标 |  |  |  |
|  | 源水水价 | 元/m3 | 0.90 |  |
|  | 上网电价 | 元/kw.h | 0.45 |  |
|  | 全部投资财务内部收益率 | % | 8.79 |  |
|  | 资本金财务内部收益率 | % | 10.57 |  |
|  | 投资回收期 | 年 | 12 |  |